*Приложение 13
к Методике разработки, мониторинга, реализации, оценки и контроля Национального плана развития Республики Казахстан, Плана территориального развития страны, концепции развития отрасли/сферы, планов развития государственных органов, планов развития области,
города республиканского значения, столицы*

**Отчет о реализации**

**Плана развития Министерства культуры и информации**

**Республики Казахстан на 2023-2027 годы,**

утвержденного приказом Министра культуры и информации

Республики Казахстан от «13» ноября 2023 года № 442-НҚ

Период отчета: **2023 год**

**1. Достижение целей и целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Источник информации** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **Примечание (информация об исполнении/неисполнении)** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Стратегическое направление 1. Развитие единого культурного пространства страны, совершенствование архивного дела, ономастической и геральдической деятельности** |
| **Макроиндикаторы, характеризующие развитие отрасли:** |
| Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | социологические исследования | % | 74 | 74 | **Исполнен**По итогам проведенного социологического исследования в 2023 году уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры составил - **74%**. |
| Увеличение посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия | данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК | % от уровня 2019 года | 2 | -8,4 | **Не достигнут**.Согласно статистическим данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в 2023 году посещаемость музеев и объектов историко-культурного наследия составило – **6 255 900**, а в 2019 году – **6 829 300**, то есть на **8,4%** меньше.Показатель формируется с периодичностью 1 раз в год, в апреле месяце согласно утвержденному Плану статистических работ на отчетный год БНС АСПИР РК по посетителям музеев и объектов историко-культурного наследия. Данный индикатор предусматривает увеличение посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия от уровня 2019 года.В 2019 году по данным Бюро национальной статистики число посетителей музеев составило 6 829 300 человек. В 2023 году число посетителей музеев – 6 255 900 человек.Согласно Плана развития Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2023-2027 годы плановое значение на 2023 год составило увеличение на 2% от уровня 2019 года. Однако по фактическому значению план не был достигнут. Причиной не достижения послужил период пандемии с 2020 года по 2022 год. Так посещаемость музеев и объектов историко-культурного наследия от уровня 2019 года по данным БНС АСПИР РК составило: 2020 год – 2 351 300 чел., 2021 год – 5 104 900 чел., 2022 год – 6 097 300 чел.Тем не менее республиканскими музеями и музеями-заповедниками данный показатель достигнут. |
| Повышение посещаемости библиотек | данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК | % от уровня 2022 года | 2 | 2,7 | **Исполнен.**В соответствии с информацией Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК общее количество посещений библиотек в 2023 году составило – **52 663 241**, а в 2022 году – **51 239 272**, то есть от предыдущего года на **2,7% больше**. |
| Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | ведомственныеданные | % | 60 | 62,54 | **Исполнен.**По итогам года охват детей школьного возраста культурным воспитанием **62,54%** *(это – 2 257 666 учащихся, в целом по школам республики всего численность детей составляет – 3 609 706).* |
| Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | ведомственныеданные | % | 31 | 31,3% | **Исполнен.**По данному показателю в библиотеках страны в 2023 году проведено 153 472 мероприятий, охвачено 5 738 039 пользователей, читательская активность населения повысилось на 31,3%.Общее число населения в 2023 году – 20 033 546;Дети до 4-х лет – 2 049 156;Численность населения *(без детей до 4- лет)* – 17 984 390;Количество пользователей – 5 738 039.**Расчет: 17 984 390/5 738 039\*100=31,3%.** |
| Количество поддержанных творческих проектов | ведомственныеданные | ед. | 31 | 33 | **Исполнен.**Количество поддержанных творческих проектов составило - **33 ед.**В рамках творческих проектов Министерством культуры и информации в 2023 году проведено в гг. Астана, Алматы 13 международных и республиканских мероприятий в различных направлениях и жанрах. 1) 21 марта 2023 года в рамках празднования «Наурыз мейрамы» проведен Международный фестиваль «Жыршылар термешілер» в рамках празднования «Наурыз мейрамы» в городе Астана.  2) 21-29 апреля 2023 года в г. Алматы был проведен VI Международный фестиваль кукольных театров «Ортеке».  3) 20 июня 2023 года состоялось открытие Международного фестиваля «Опералия» программой «Вечер балетов Иржи Киллиана в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».  4) с 4 по 5 сентября 2023 года в г.Астане Международный фестиваль «Вечера джаза в Казахконцерте». 5) 11-17 сентября 2023 года в г.Алмате состоялся Международный конкурс вокалистов имени Бибигуль Тулегеновой6) С 27 сентября по 3 октября 2023 года в г.Астане прошел Международный фестиваль искусств «ALEM SAZ».7) 6-12 октября 2023 года в г.Алматы состоялся Республиканский конкурс исполнителей на традиционных музыкальных инструментах имени Курмангазы г.Алматы.8) 9-14 октября 2023 года вг.Алматы состоялся Международный конкурс скрипачей.9) 9-15 октября 2023 года г.Петропавловске в зале Казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова состоялся Республиканский фестиваль драматических театров.10) 22 октября 2023 года Республиканский фестиваль «Өнеріміз саған-Қазақстан!» зал Казахской государственной филармонии имени Жамбылаг.Алматы11) 4-6 ноября 2023 года в зале Республиканского государственного академического театра для детей и юношества Мусрепова имени Габита Мусрепова состоялся Республиканский фестиваль молодежных театров зал. 12) 12 ноября в зале Государственной академиечской филармонии мени Еркегали Рахмадиева состоялся Республиканский айтыс акынов.  13) 13-17 ноября состоялся Международный конкурс юных исполнителей «Астана-Мерей» в г.Астане. |
| Увеличение количества театральных постановок отечественных авторов  | ведомственныеданные | ед. | 245 | 323 | **Исполнен** Увеличение количества театральных постановок отечественных авторов составило - **323 ед.**Данный индикатор предусматривает пополнение репертуара государственных театров Казахстана постановок по произведениям отечественных авторов и рассчитывается с нарастающим итогом с 2022 года. В настоящее время в Казахстане функционирует 56 государственных театров, в том числе 11 республиканских и 45 региональных (один театр открылся 10 января 2024 года в г.Атырау). В 2022 году государственными театрами Казахстана было осуществлено 183 новых постановок по произведениям отечественных авторов. Постановки осуществляются как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств.Согласно Закону РК «О культуре», в целях вовлечения граждан в сферу культурной жизни из бюджетных средств государственным театрам выделяются бюджетные субсидии на покрытие убытков, связанных с обеспечением доступности театральных мероприятий для населения, в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.В этой связи показатель 62 постановки ежегодно был определен с учетом того, что в большинстве государственными театрами на бюджетные средства ставится одна иногда две постановки по произведениям отечественных авторов. Оставшиеся постановки по произведениям отечественных авторов осуществляются за счет спонсорских средств, а также с экономии и других источников, в связи с чем планирование новых постановок ведется с учетом целевых средств, предусмотренных в государственном бюджете.В 2023 году количество новых театральных постановок составило 140 единиц.  |
| **Цель 1.1.** Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, обеспечение ономастической и геральдической деятельности и архивного дела |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с бюджетными программами** |
| Доля национального книжного фонда республиканских библиотек, переведенных в цифровой формат | ведомственныеданные | % | 43 | 43 | **Исполнен.**Доля национального книжного фонда республиканских библиотек, переведенных в цифровой формат, составила - **43%.**Общее количество национального фонда, в том числе книжного – **388 840**. Число документов (страниц) переведенных в цифровой формат – **167 205.****167 205 : 388 840 \* 100%= 43%.** |
| Количество работников государственных организаций культуры, повысивших профессиональный уровень подготовки | ведомственные данные | чел. | 6 | 0 | **Не исполнен.**С учетом корректировок республиканского бюджета и правилами бюджетного законодательства (возврат средств в пределах 10% от общей суммы бюджетной программы) сумма неосвоения по бюджетной программе 007 составила 7 825 тыс. тенге.В результате мероприятие по проведению повышения квалификации и переподготовки 6 работникам библиотек в 2023 году не состоялось. |
| Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих основное среднее образование в области культуры и искусства  | ведомственныеданные | % | 10,5 | 11,46 | **Исполнен.**Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей в организациях основного среднего образования составила **11,46%.**Всего в 2 школах Министерства *(РГУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой», РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова»)* обучается 960 учащихся.Из них победителями международных и республиканских конкурсов стали 110 учащихся. |
| Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих техническое и профессиональное образование в области культуры и искусства | ведомственныеданные | % | 11 | 11,58 | **Исполнен.** Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей в организациях технического и профессионального образования составила **11,58%**.В 2023 году контингент обучающихся в организации ТИПО составляет 1666 чел., из них 193 учащиеся организаций ТиПО МКИ стали призерами и лауреатами международных и республиканских конкурсов и олимпиад. |
| Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих высшее образование в области культуры и искусства  | ведомственныеданные | % | 10,9 | 13,23 | **Исполнен.**Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей в организациях высшего образования составила **13,23%**.Общий среднегодовой контингент обучающихся в 4 организациях высшего и (или) послевузовского образования составляет 5040 человек.Из них победителями международных и республиканских конкурсов стали 677 обучающихся. |
| Объем архивных документов, хранящихся в государственных архивах Республики Казахстан | отчетные данныегосударственных архивов Республики Казахстан | тыс. ед. хр. | 26 800 | 27 521 | **Исполнен.**По итогам года объем архивных документов, хранящихся в государственных архивах Республики Казахстан, составил **27521 тыс. ед. хр**. |
| Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов  | социологическиеисследования | % | 83 | 83 | **Исполнен.**В соответсвии с проведенным социологическим опросам уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов составил **83%**.  |
| Количество научных публикаций в рамках научных исследований | ведомственныеданные | ед. | 14 | 14 | **Исполнен.**Количество научных публикаций в 2023 году составило - **14 ед.**Реализация научных проектов осуществляется в рамках законодательства о науке.По научным проектам, осуществляемым МКИ РК в 2023 году имеются заключения Государственной научно-технической экспертизы, одобрение Нацинального научного совета, полученных в установленном порядке.В 2023 году реализовались 21 научных проектов. Из них 13 археологических, 8 прикладных исследований. В рамках проектов были опубликованы следующие публикации:1) Монография «Ортағасырлық Сарайшық» (г. Астана, 2023 год); 2) Монография «Батыс Қазақстандағы Алтынорда қалалары, керуен сарайлары және керуен жолдары (ХІІІ-ХVІ ғғ.) (г. Астана, 2023 год); 3) Монография «ХІХ ғасырдың ортасы-ХІХ ғасыр басындағы Түркістан қаласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени тарихы;4) Сборник «Түркістан қаласының тарихы архивтік құжаттар мен материалдарда» (г. Астана, 2023 год); 5) Учебное пособие «Түркістан қаласының тарихы» (г. Астана, 2023 год); 6) Монография «Қазақстанның рухани жерасты мешіттерінің тарихы мен қызметі» (г. Астана, 2023 год); 7) Справочный сборник «Қазақстандағы рухани жерасты мешіттері» (г. Астана, 2023 год); 8) Монография «Қытайдағы түркологиялық деректер мен зерттеулер» (г. Астана, 2023 год); 9) «Қазақ әдеби-эстетикалық ой-пікірінің антологиясы (ІІІ том)»;10) Монография «Адам және қоғам Ботай мәдениетінде: өркениеттік дискурс» (г. Астана, 2023 год); 11) Сборник «Далалық Еуразияның символдық капиталының ресурстары мен стратегиялары» (г. Астана, 2023 год); 12) Научный католог «Қазақстанның ортағасырлық нумизматикасы» (г. Астана, 2023 год); 13) Сборник «Ұлық ұлыстың (Алтын орданың ХІV-XV ғғ. ресми құжаттары (жарлық, хат, пайза, теңгелер);14) Очерки «Қазақ хандығының саяси тарихы 1465-1780 жж.» (г. Астана, 2023 год); |
| Доля соблюдения принципов прозрачности в упорядочении ономастических наименований  | ведомственныеданные | % | 15 | 15,16 | **Исполнен.**Доля соблюдения принципов прозрачности в упорядочении ономастических наименований составила **15,16%** По информации МИО в публичных слушаниях при переименовании **1109** ономастических объектов, приняли участие **67 904** человек **(448 009)** |
| Обеспечение модернизации АО «Казахфильм имени Шакена Айманова» | ведомственныеданные | % | 100 | 85,66 | **Не исполнен.**Не достижение показателей в связи с неосвоением инвестиций в сумме 1 020 259 тыс. тенге на модернизацию ввиду удорожания стоимости оборудования и необходимостью проведения корректировки ФЭО. |
| Обеспечение модернизации РГКП «Казахский национальный театр драмы имени М.Ауэзова» | ведомственныеданные | % | 16 | 16 | **Исполнен.**19 февраля 2022 года в Министерство национальной экономики РК был направлен Государственный инвестиционный проект «Увеличение уставного капитала РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова» в целях реконструкции его здания» (далее – ГИП) на общую сумму 25 878 408 тыс. тенге.16% вычислено исходя из суммы, предусмотренной в ГИП 25 878 408 тыс. тенге, которая была разделена на три года: 2023 год – 2 млрд. тенге, 2024 год - 11 млрд. тенге, 12 млрд. тенге, в связи с чем сумма разработки ПСД составило 308 тыс. тенге из 2 млрд. тенге (написать полную сумму в тыс.тенге, то есть 16%. 8 апреля 2022 года на ГИП было дано положительное заключение (вх. № 5326 от 08.04.2022 г.) на основании которого были выделены средства из республиканского бюджета на разработку ПСД в размере 307 890 тыс. тенге.14 ноября 2022 года по итогам открытого конкурса, проведенного в соответствии с ЗРК «О государственных закупках» между Театром (Заказчик) и ПК «Актюбгражданпроект» (поставщик) заключен договор № 207 на разработку проектно-сметной документации для реконструкции здания Театра на сумму 296 140 839 с учетом НДС.19 декабря 2023 года на ПСД было получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза».Таким образом индикатор «Обеспечение модернизации РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова» исполнен на уровне **16%.** |
| Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката | ведомственныеданные | % от уровня 2022 года | 18 | 19,27 | **Исполнен.**Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката составила **19,27%**Данный индикатор предусматривает увеличение доли отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката от уровня 2022 года. В Казахстане действуют 93 кинотеатра.В 2022 году по данным Бюро национальной статистики общий объем кинопроката составил 410 фильмов, из них отечественных – 60 (14,63%).В 2023 году количество отечественных фильмов – 79 фильмов, что составляет 19,27 % от 410 фильмов |
| Увеличение количества объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО | список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО | ед. | 10 | 10 | **Исполнен.**На сегодня в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Казахстан представлен 10 памятниками истории и культуры, номинированными в рамках 3 номинаций: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, петроглифы "Таңбалы" и "Великий Шелковый путь: Чанъань-Тянь-Шанского коридора": Каялык, Карамерген, Талгар, Актөбе, Акыртас, Кулан, Костобе, Орнек. Для увеличения численности объектов списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в настоящее время разрабатываются новые номинационные досье. |
| Увеличение доли памятников истории и культуры республиканского значения, на которых проведены научно-реставрационные работы | ведомственныеданные | % | 16 | 16,06 | **Исполнен.**В 2023 году научно-реставрационные работы проведены на 40 объектах из 249, что составляет **16,06%.** Были проведены научно-реставрационные работы на таких объектах как Х.А. Яссауи, городище Сарайшык, Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Сыганак, Бокейская орда, Мемориальный музей-парк имени Ш.Валиханова и т.д. Также были охвачены по ежегодному поддержанию технического состояния памятников истории и культуры такие объекты как мавзолей Арыстан баб в Туркестанской области, Мавзолей Толегетай-Кылышты ата в Кызылординской области, Могила народного композитора Биржана Кожагулова в Акмолинской области.Целью научно-реставрационных работ является обеспечение сохранности, возрождения, популяризации памятников истории и культуры в целях их дальнейшего использования для удовлетворения духовной потребности народа, также станет привлекательным для туристов и посетителей. |
| Увеличение доли фильмов на казахском языке в общем кинопрокате страны | ведомственныеданные | % от уровня 2022 года | 16 | 16,1 | **Исполнено.**Доля фильмов на казахском языке в общем кинопрокате страны составила **16,1%.** Данный индикатор запланирован в 2023 году и предусматривает увеличение доли фильмов на казахском языке в общем кинопрокате страны от уровня 2022 года. В 2022 году по данным Бюро национальной статистики общий объем кинопроката составил 410 фильмов, из них 23 на казахском языке (5,61%). В 2023 году количество фильмов на казахском языке – 66 фильмов, что составляет 16,1 % от 410 фильмов. |
| **Стратегическое направление 2. Модернизация общественного сознания** |
| **Макроиндикаторы, характеризующие развитие отрасли:** |
| Индекс общественного развития | Соц.исследования | Индекс / балл | 0,700 | 0,701 | **Исполнен**Индекс общественного развития составляет 0,701, при расчете согласно методике были учтены показатели по 5 направлениям *(Степень обеспечения межконфессионального согласия-79,32% , Уровень удовлетворенности населения государственной политикой в сфере обеспечения межэтнического согласия - 87,22%, Уровень поддержки населением мер государственной молодежной и семейной политики-48,08%, Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства-67,08%, Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ-69,04%)* Расчет индекса: 0,701 = (79,32% + 87,22% + 48,08% + 67,08% + 69,04% / 5)/100 |
| Индекс учёта мнения населения и подотчётность государственных органов Всемирного Банка (Voice and Accountability) | Данные Всемирного Банка | процентиль | 35,0 | 21,57 | **Не достигнут.**В соответствии с информацией Всемирного Банка *(*[*www.worldbank.org*](http://www.worldbank.org)*)* индекс составляет **21,57 %.**По данным за 2013, 2018 и 2023 годы отмечается положительная динамика увеличения процентиля до 21,569% (на 2023 г.).2013 год: 14,08%2018 год: 15,05%2020 год: 15,94 %2021 год: 18,84 %2022 год: 19,81%2023 год: 21,569% |
| Индекс политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма от Всемирного Банка | Данные Всемирного Банка | процентиль | 49,0 | 36,49 | **Не достигнут.**В соответствии с информацией Всемирного Банка *(*[*www.worldbank.org*](http://www.worldbank.org)*)* индекс составляет **36,49%.** |
| Рост производительности труда в сфере «Информация и связь» | Статистические данные | % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года | 23,8 | 21,5 | **Не достигнут.**Согласно статистическим данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в 2023 году рост производительности труда в сфере «Информация и связь» составило – 31,6%, то есть прирост от уровня 2019 года в ценах 2019 года составило – **21,5%**. По данным за 2013, 2018 и 2023 годы отмечается положительная динамика увеличения процентиля до |
| **Цель 2.1.** Создание условий для модернизации общественного сознания и развития общества |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с бюджетными программами:** |
| Степень обеспечения межконфессионального согласия | Соц. исследования | % | 79,32 | 79,32 | **Исполнен.**По итогам проведенного социологического исследования «Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана» степень обеспечения межконфессионального согласия составила **79,32 %.**В 2023 году по заказу Министерства культуры и информации *(Поставщик ТОО «KARGET», договор № КДР-71-ГЗ от 11.04.2023г)* проведено социологическое исследование «Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана». Количество респондентов 4500 человек *(2,3,4 квартал по 1500 чел).* |
| Уровень удовлетворенности населения государственной политикой в сфере обеспечения межэтнического согласия | Соц. исследования | % | 87,21 | 87,22 | **Исполнен.**По итогам проведенного социологического исследования уровень удовлетворенности населения государственной политикой в сфере обеспечения межэтнического согласия составил **87,22%.**  |
| Уровень поддержки населением мер государственной молодежной и семейной политики | Соц.исследования | % | 47,90 | 48,08 | **Исполнен**По итогам проведенного социологического исследования уровень поддержки населением мер государственной молодежной и семейной политики составил **48,08%.** |
| Охват населения, проектами Программы «Рухани жаңғыру» | ВедомственныеданныеМИОР | % | 62,0 | 65,97 | **Исполнен**По итогам 2023 года охват населения, проектами программы «Рухани жаңғыру» составил **65,97%.**В рамках программы было реализовано 17 спецпроектов, 3 050 мероприятий с охватом 13 076 006 чел., зафиксировано 40163 материалов в СМИ и в интернет ресурсах. |
| Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | Соц. исследования | % | 66,8 | 67,08 | **Исполнен**По итогам проведенного социологического исследования, доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства составил **67,08 %.**Перевыполнение показателя по индикатору составляет 0,28%. Министерством проводится системная работа для развития гражданского сектора и повышения его активности в рамках реализации Концепции развития гражданского общества. За отчетный период полностью исполнены 19 пунктов Плана по реализации Концепции развития гражданского общества, на ежегодном контроле до 2025 года находятся 14 пунктов плана мероприятий.За 2023 год были достигнуты ряд задач по реализации Концепции. |
| Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ | Соц. исследования | % | 69,0 | 69,04 | **Исполнен**Общий показатель удовлетворенности освещением государственной политики в казахстанских СМИ у населения старше 18 лет в 2023 году составил **69,04%.** |
| Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции | Соц. исследования | % | 70 | 70,05 | **Исполнен**По итогам исследования 2023 года показатель уровня востребованности отечественной информационной продукции у населения старше 18 лет составил **70,05%** |
| Охват цифровым эфирным телерадиовещанием  | Ведомственные данные МИОР | % | 93,08 | 93,14 | **Исполнен**По итогам 2023 года уровень охвата населения ЦЭТВ составил **93,14%.** |
| Уровень осведомленности населения о принимаемых мерах по продвижению гендерного равенства, расширению возможностей женщин | Соц.исследования | % | 27 | 27,14 | **Исполнен**По итогам исследования 2023 года показатель уровня осведомленности населения о принимаемых мерах по продвижению гендерного равенства, расширению возможностей женщин составил **27,14%**. |

**2. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План,****миллион тенге** | **Факт,****миллион тенге** | **Причины неиспользования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Республиканский бюджет | 163 901,0 | 161 902,1 | Скорректировнный бюджет бюджет Министерства за 2023 годсоставляет **165 132,5 млн. тенге,** из них:*за счет Национального фонда 5 384,0 млн. тенге; за счет резерва Правительства Республики Казахстан 1 231,6 млн. тенге.***Исполнение** составляет **163 133,7 млн. тенге или 98,8 %** *(сумма исполнения за счет Национального фонда 4 781,4 млн. тенге; сумма исполнения за счет целевого трансферта за счет резерва Правительства Республики Казахстан 1 231,6 млн. тенге).***Неисполнение** составляет в сумме **1 998,8 млн. тенге,** по основным причинам:**602,6 млн. тенге - за счет Национального фонда,**в связи с отставанием от графика производства работ (оказание услуг);**235,2 млн. тенге - за счет экономии бюджетных средств** *(экономия по ФОТ, налогам и отчислениям, командировочным расходам, экономия по результатам государственных закупок);* **265,2 млн. тенге – невыполненные договорные обязательства поставщиками товаров (работ, услуг);** **7,0 млн. тенге – не состоявщие конкурсы по государственным закупкам;****682,4 млн. тенге - длительное согласование документов по оплате;****41,3 млн. тенге - возврат без исполнения документов,** по причине неправильного оформления, неверного применение специфики, не соответствие реквизитов получателей денег и др.; **1,9 млн. тенге - несвоевремнное проведение запланированных мероприятий**;**48,2 млн. тенге - позднее представление счетов к оплате в органы Казначейства;** **46,9 млн. тенге - оплата произведена за фактический объем оказанных услуг;****68,1 млн. тенге - судебные разбирательства.** |
| Резерв Правительства РК | 1 231,6 | 1 231,6 |
| **ИТОГО** | 163 133,7 | 165 132,6 |  |