**Решение № 7 от 27 марта 2024 года**

**территориальной избирательной комиссии района Байдибек**

**О назначении выборах акимов**

**Агыбетского и Богенского сельских**

**округов**

На основании подпунктом 3) пункта 1 и пунктом 3 статьи 113-1 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» территориальная избирательная комиссия района Байдибек  **РЕШИЛА:**

1. Назначить выборы акимов Агыбетского и Богенского сельских округов на 5 мая 2024 года в связи с досрочным прекращением полномочий.

2. Выдвижение кандидатов в акимы начать с 28 марта 2024 года.

3. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов Агыбетского и Богенского сельских округов, назначенных на 5 мая 2024 года.

4. Опубликовать настоящее решение на интернет-странице территориальной избирательной комиссии района Байдибек и в местных средствах массовой информации.

**Председатель М.Кырыкбаев**

**Секретарь Р.Жангазиева**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 27 марта 2024 года к решению № 7 территориальной избирательной комиссии района Байдибек |

**Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов Агыбетского и Богенского сельских округов района Байдибек**

|  |
| --- |
| 1. Назначение выборов акимов (далее – акимы) Агыбетского и Богенского сельских округов. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.( пп.3) п.1, п.3 ст.113-1 ) |
| 2. Опубликовать в соответствующих средствах массовой информации наименование избирательных округов, их границы и местонахождения территориальной избирательной комиссии района Байдибек. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 6 апреля 2024 года.(п.2 ст. 22) |
| 3. Опубликование состава территориальной избирательной комиссии района Байдибек в местных средствах массовой информации.  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 6 апреля 2024 года.(п. 4 ст. 13) |
| 4. Опубликование в местных средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссии. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов – не позднее 11 апреля 2024 года.(п. 2 ст. 17) |
| 5. Опубликование в местных средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков. |
|  | Аким района.В пятнадцатидневный срок после назначения выборов – не позднее 11 апреля 2024 года.(п. 5 ст. 23) |
| 6. Выдвижение кандидатов в акимы |
|  | Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения.Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов.Начинается  28 марта 2024 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 9 апреля 2024 года.(п. 1, 5 ст. 113-3) |
| 7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.(ст. 113-2) |
| 8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституционным законом о выборах.(пп. 8-1) ст. 14, п.2 ст.31) |
| 9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы.(ст.113-4) |
| 10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек с привлечением работников паспортных служб.В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в территориальную избирательную комиссию района Байдибек.(п.8 ст.113-4) |
| 11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января 2024 года |
|  | Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого выдвинутого кандидата).До регистрации кандидата.(п.2 ст.113-5) |
| 12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствахна первое число месяца начала срока выдвижения (01.03.2024г). |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг).До регистрации кандидата.(п. 3 ст.113-5) |
| 13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом). |
|  | Органы государственных доходов.В течение пяти дней со дня регистрации кандидата.(п. 3 ст.113-5) |
| 14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в18.00 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов.Заканчивается в 18.00 часов по местному времени 14 апреля 2024 года(ст. 113-5) |
| 15. Опубликование в местных средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов.(п.9 ст.113-5) |
| 16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение. |
|  | Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия района Байдибек.До начала агитации.(п.6 ст.28) |
| 17. Проведение предвыборной агитации. |
|  | Кандидаты в акимы.Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.Начинается после 18.00 часов по местному времени 14 апреля 2024 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 4 мая 2024 года.(п.2 ст.27) |
| 18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях. |
|  | Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия района Байдибек.В период проведения предвыборной агитации.(п. 4 ст. 28) |
| 19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку |
|  | Аким района.За двадцать дней до начала голосования – до 15 апреля 2024 года.(п.5 ст.24) |
| 20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам. |
|  | Участковые избирательные комиссии.За пятнадцать дней до дня голосования – с 20 апреля 2024 года.(п.1 ст.26) |
| 21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. |
|  | Участковые избирательные комиссии.Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования – до 24 апреля 2024 года.(пп. 5) ст.18, п.2 ст.38) |
| 22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов – не ранее 1 мая и не позднее 3 мая 2024 года.(п. 3 ст. 37) |
| 23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола. |
|  | Участковые избирательные комиссии.За один час до начала голосования – 5 мая 2024 года в 06.00 часов по местному времени.(п.1 ст.40) |
| 24. Проведение голосования. |
|  | Участковые избирательные комиссии.В день выборов, с 07.00 до 20.00 часов по местному времени – 5 мая 2024 года.(п.1 ст.38) |
| 25. Подсчет голосов и составление протоколов об итогах голосования по выборам акимов на избирательных участках. |
|  | Участковые избирательные комиссии.Начинается в 20.00 часов по местному времени – 5 мая 2024 года.(ст.43) |
| 26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления. |
|  | Участковые избирательные комиссии.После подписания протоколов – немедленно.(п.8 ст.43) |
| 27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в территориалной избирательной комиссии района Байдибек. |
|  | Участковые избирательные комиссии.После подписания протокола – немедленно.(п.1 ст.113-8) |
| 28. Установление итогов выборов акимов. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не позднее чем в трехдневный срок после выборов – не позднее 8 мая 2024 года.(ст.113-10) |
| 29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.Не позднее семь дней со дня проведения выбора – не позднее 11 мая 2024 года.(ст.44) |
| 30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений. |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек.В семидневный срок со дня проведения выбора – не позднее 11 мая 2024 года.После получения от избранных акимов в семидневный срок письменных заявлении о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима.(ст.45, п.3 ст.46, п.1 ст.113-11) |

**Примечание:** В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».