## Лист1
Согласовано НСЗС от 30.03.2024 г.
Рабочий план по реализации ИПДО на 2024г.
Техническое действие | Задача | Необходимые шаги | Индикаторы | Исполнитель | Партнеры | Сроки | Источник финансирования/ Предполагаемая стоимость (USD)
Национальные приоритеты
1. Интегрирование реализации ИПДО
1.Улучшение ведения документации и внутреннего контроля 2.Обеспечение обмена данными для улучшения управления 3.Оценка политик хранения данных (архивирование) 4.Анализ безопасности и устойчивости работы серверов
1.1. Определение охвата и сопоставление данных с отчитывающимися субъектами в отношении того, какая существующая внутренняя информация может быть обнародована и каким образом. | Определение охвата интегрирования, сопоставление данных касательно интегрирования, Повышение осведомленности среди отчитывающихся субъектов: требования, роль, Процесс сопоставления информации внутри субъекта / между субъектами | Действия по опубликованию документов (данных) у источника (отчитывающийся субъект) Действия по обеспечению хранения данных и доступности данных отчитывающимися субъектами Устранение правовых препятствий / отстаивание правовых основ для опубликования | Публикация данных по действующим контрактам/лицензия, подлежащая обнародованию, | МЭ, МИИР | НСЗС, Международный Секретариат ИПДО, заинтересованные стороны |  | не требуется
1.2 Усовершенствование систем управления информацией, например, в части ведения документации, с целью опубликования как минимум информации, требуемой Стандартом ИПДО. | Исследование, на предмет содержания информации на сайтах открытых данных | Проведение исследования по открытой и доступной информации на официальных сайтах в рамках требований ИПДО | Рекомендации для их использования. В рамках подготовки обоснования по интегрированию ИПДО, а также включено в ТЗ для изготовления 14-го Национального Отчета за 2018-2019 годы | Эксперты | Государственные органы, заинтересованные стороны |  | Доноры (международные организации по согласованию)
1.3 Подключение баз данных для улучшения информационного обмена между субъектами — с целью повышения качества данных и ведения документации. | Исследования интегрированных информационных систем (ЕГСУ, НБД, ГБДН) на предмет наличия в них данных и их доступности | Сопоставление данных, документации согласно требованиям ИПДО | Перечень данных от первоисточника согласно требованиям ИПДО в режиме онлайн и открытый доступ к ним | МИИР, МЭ, МФ | Государственные органы, заинтересованные стороны |  | не требуется
1.2. Подготовка 17-го Национального отчета за 2022г. | Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ) | Адаптация ТЗ, согласно стандартному шаблону, с учетом специфики страны | Проект ТЗ, в соответствии со страндартным шаблоном Международного секретариата | РГ по сверке, МИИР | Секретариат, НСЗС, заинтересованные стороны |  | не требуется
| Выбор Независимого Администратора | Проведение конкурса согласно п. 2 ст. 29 Закона о государственных закупках РК | Подготовка Технической документации | МИИР | НСЗС, Национальный секретариат ИПДО |  | Республиканский бюджет, 11760 тыс.тенге
| Изготовление 14-го и 15-го Национальных Отчетов по ИПДО за 2018 -2019 гг. в соответствиии со Стандартом ИПДО 2019 | Проведение выборочной сверки, составление контекстуальной части со ссылками на сайты открытых данных согласно международным требованиям | Отчет ИПДО | Независимый Администратор, Национальный секретариат ИПДО | РГ по сверке, заинтересованные государственные органы |  | В рамках бюджетной программы
|  | Рассмотрение проекта отчета на НСЗС | Рассылка проекта Отчета для рассмотрения и предстваления комментариев (замечаний) | НСЗС, заинтересованные стороны, Национальный секретариат ИПДО | Национальный секретариат ИПДО, РГ по сверке, Международный Секретариат ИПДО |  | не требуется
|  | Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС | Внесение дополнений, корректив в проект отчета по сверке | Независимый Администратор | Независимый Администратор, Национальный секретариат ИПДО |  | не требуется
| Популярная версия Отчета ИПДО | Изготовление популярной версии отчета | Популярная версия отчета | Национальный секретариат ИПДО | Национальный секретариат ИПДО, заинтересованные гос.органы, Независимый Консультант |  | не требуется
1.3. Повысить понимание процесса ИПДО | Повышение влияния отчетов по ИПДО | Организация обсуждений | Тренинги, семинары, вебинары по обсуждению и дискуссиям отчетов ИПДО | Все заинтересованные стороны | Пресс службы МИИРРК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП |  | Доноры (международные организации по согласованию)
| Совершенствование работы по коммунакациям | Сделать общественности понятными вопросы добывающей промышленности | Создание и трансляция образовательных роликов программ в местных СМИ, социальных сетях, на местных мероприятиях | НПО, Секретариат, НСЗС, РГ по коммуникациям | Пресс службы МИИРРК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП |  | Доноры
| Организация информационных/дискуссионных сессии с участие членов НСЗС, семинаров, круглых столов | По поручению АП Акиматами областей ежегодно проводятся совещания с участием компаний и НПО | Повышение уровня знаний, протоколы дискуссий, публикация на сайте ИПДО | Акиматы | Акиматы, Национальный секретариат ИПДО, добывающие компании, заинтересованные стороны |  | В рамках деятельности акиматов
|  | Тренинг по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного бенефициара для Национального Секретариата, членов НСЗС | Повышение уровня знаний | Международный секретариат ИПДО | Международный Секретариат ИПДО |  | Международный Секретариат, доноры
| Передачи опыта по взаимодействию государственных органов, бизнеса и гражданского общества в рамках реализации ИПДО другим государственным органам и заинтересованным сторонам, в том числе в рамках реализации других проектов, направленных на обеспечение прозрачности их деятельности | инициирование Межведомственной площадки по обмену опытом взаимодействия государства с ГО в части повышения прозрачности и подотчетности в рамках реализации ИПДО, а также работы и участия в НСЗС от ГО | Информационные справки по итогам Межведомственной площадки по обмену опытом. | Национальный секретариат ИПДО, МИОР, НПО | НСЗС , все заинтересованные органы |  | Международный Секретариат ИПДО, доноры
1.4. Деятельность НСЗС | Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО | Проведение заседаний НСЗС | Протоколы НСЗС и размещение их на сайте ИПДО Казахстана | НСЗС, Национальный секретариат ИПДО | Заинтересованные стороны |  | не требуется, для НПО других регионов практика подключения режима онлайн
2. Раскрытие контрактов и бенефициарных владельцев
Раскрытие любых контрактов и лицензий, предоставленных, заключенных или измененных после 1 января 2021 года. Документальное отражение политики правительства в области раскрытия контрактов и лицензий, регулирующих разведку и разработку нефти, газа и минеральных ресурсов. Стимулирование к осуществлению этих действий в рамках интегрированного подхода: опубликование через ответственный правительственный орган. Отчетность ИПДО оценивает полноту, доступ и т. п.
2.1. Обсуждение целей для раскрытия контрактов | документация обсуждения многосторонней группой заинтересованных сторон того, что формирует государственную политику в отношении раскрытия информации о контрактах | обсуждение на НСЗС реформ, имеющие отношение к раскрытию контрактов и лицензий, запланированных или осуществляемых | Перечень данных по контрактам, подлежащих публикации. Ссылки на источники для всех опубликованных контрактов и лицензий. Объяснения для не опубликованных контрактов | МИИР, МЭ РК | Национальный секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны |  | не требуется
|  | Составление Плана раскрытия контрактов с четкими временными рамками для реализации и устранения любых препятствий для всестороннего раскрытия | Публикация Плана раскрытия Контрактов | МИИР, МЭ РК |  |  | не требуется
|  | Проведение семинаров, круглых столов, открытых заседаний по вопросам важной роли в обеспечении прозрачности контрактов | Публикация на сайте ИПДО итогов проведенных встреч | НПО, Секретариат, НСЗС, РГ по коммуникациям | НСЗС, акиматы, заинтересованные стороны |  | не требуется, возможное привлечение доноров
2.2. Реализация пунктов Дорожной Карты по раскрытию бенефициаров | Детализация мероприятий | Исследования, включенные в ДК | Анализ политической и правовой ситуации в Казахстане и готовности к применению требования о раскрытии бенефициаров | Эксперты | Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании |  | не требуется, возможное привлечение доноров
| Устранение правовых препятствий для интегрирования требований по БП | Внесение изменений в Кодекс о недрах и недропользовании | Нормы в Кодексе о недрах и недропользовании касательно раскрытия данных для действующих контрактов | МИИР и МЭ | Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании |  | Не требуется
| Обеспечение надежности данных (требование 2.5 e Стандарта ИПДО 2016) | Определить механизм подтверждения достоверности данных | Утвержденный МРГ и НСЗС Механизм подтверждения достоверности данных | МРГ, НСЗС, Национальный секретариат ИПДО | МИИР, МЭ, МЮ и др. государственные органы |  | Не требуется
| Обеспечение доступности данных | Составление реестра контрактов и лицензий с учетом БП | Публикация Реестра контрактов и лицензий с указанием бенефициарных владельцев | НСЗС, Национальный секретариат ИПДО | МИИР, МЭ, МЮ и др. государственные органы |  | Не требуется
ПРИМЕЧАНИЕ |  |  | Выполненные мероприятия
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГМП - Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий
ГО - Гражданское общество
ДК - Дорожная карта
ЕГСУ - Интегрированная Информационная системы «Единая Государственная Системы Управления Недропользованием Республики Казахстан»
ИПДО - Инициатива прозрачности добывающих отраслей
КГН – Комитет геологии
МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
МИО - местный исполнительный орган
МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан
МРГ - Межведомственная Рабочая Группа
МИОР - Министерство информации и общественного развития (Комитет по делам ГО)
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
НПО - Неправительственная организация
НСЗС - Национальный совет заинтересованных сторон
РГ - Рабочая группа
Секретариат - Национальный Секретариат по ИПДО в Казахстане
ТЗ – Техническое задание
Note on C31: BECK: Какие исследования?