**Отчет о реализации Плана действий по реализации
Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы**

Отчетный период 2023 год

Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802

Государственный орган Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)

Раздел 1. Информация о ходе реализации мероприятий

| № | Наименованиереформ / основных мероприятий | Форма завершения/единица измерения | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | комментарии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегический показатель:** индекс восприятия коррупции Transparency International, балл | балл | АПК, ЦГО, МИО | 42 | 39 | **Не исполнено.**Не достижение данного показателя связано с существенным влиянием внешних факторов, таких как геополитика, динамика ИВК в различных странах и другие аспекты.Также значительное воздействие оказывают социально чувствительные события в стране через призму демократии. |
| **Задача 1. Формирование нетерпимости к коррупции** |
| Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые заплатили взятку государственному должностному лицу или от которых это государственное должностное лицо требовало взятку (глобальный индикатор в перечне национальных индикаторов Целей устойчивого развития до 2030 года) | % | АПК | 29,6 | 28,2 | **Исполнено**.Данные указаны по результатам социологического исследованияна тему: «Определение уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции», проведенному ТОО «Центр исследовательских услуг «Аманат» по заказу АПК. |
| Индекс эффективности государственного управления Всемирного Банка (Government Effectiveness) | процентиль | МНЭ, МИОР, МЦРИАП, АДГС | 65-68 |  | Индекс ежегодно публикуется Всемирным банком в IV квартале |
| **1.1. Изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры** |
|  | Принятие плана мероприятий по проведению информационной работы с декомпозицией на уровне различных целевых групп**Срок завершения:**IV квартал 2022 года | постановление Правительства | МИОР, АПК, МКС, МЦРИАП, МНВО, МП, заинтересованные государственные органы, АНК (по согласованию) | **Исполнено.**  |
|  | Введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц**Срок завершения:**IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК | **Исполнено.**Постановлением Правительства от 29.11.2023 №1052 законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» внесен в Мажилис Парламента. |
|  | Совершенствование правовой пропаганды путем обеспечения точечного информирования граждан и предпринимателей об их правах с разъяснением действующих правовых актов понятным и кратким языком, а также применением цифровых решений по определенным жизненным ситуациям и юридическим фактам**Срок завершения:**III квартал 2022 года**Срок завершения:**III квартал 2023 года | методические рекомендацииприказы | МЮзаинтересованные государственные органы | **Исполнено.** **Исполнено.**ЦГО и МИО утвердили ведомственные приказы по точечной правовой пропаганде на основе выработанных Минюстом методических рекомендаций. |
|  | Проработка вопроса по присоединению к инициативе УНП ООН «Глобальный ресурс для антикоррупционного образования и расширения прав и возможностей молодежи» **Срок завершения:** I квартал 2023 года | предложенияв АП | АПК, МНВО, МП | **Исполнено.**АПК внесены предложения в Администрацию Президента по присоединению к инициативе УНП ООН «Глобальный ресурс для антикоррупционного образования и расширения прав и возможностей молодежи» (GRACE).С учетом определенной академической самостоятельности высших учебных заведений Казахстана предложено (письмо в АП №10-2-4/2726-И от 28.03.23) рассмотреть возможность разработки с их участием стандартизированного учебного курса по антикоррупционному образованию при технической поддержке экспертов ООН и АПК на базе материалов GRACE.Преимуществом создания стандартизованного учебного курса является воспитание антикоррупционной культуры у студентов и вовлечение активной молодежи и ученых к проводимой работе в сфере антикоррупционной политики.Предлагаемые подходы проработаны с УНП ООН и одобрены резолюцией Руководителя Администрации Президента от 12 апреля 2023 года №23-1814. Мероприятие снято с контроля.В настоящее время университетом «Narhoz» подготовлен проект рекомендуемой учебной программы (силлабус) и учебно-методический курс с использованием элементов инициативы GRACE.Преимуществом создания стандартизованного учебного курса является воспитание антикоррупционной культуры у студентов и вовлечение активной молодежи и ученых к проводимой работе в сфере антикоррупционной политики.В феврале 2024 года проведена презентация данного учебного курса на конференции по вопросам антикоррупционного образования, с участием представителей УНП ООН в Центральной Азии, международных экспертов, преподавателей ВУЗов.В дальнейшем планируется рекомендовать ВУЗам страны внедрить данный курс в образовательные программы. |
|  | Внедрение тем добропорядочности и антикоррупционной культуры в образовательные программы на всех уровнях образования**Срок завершения:** IV квартал 2024 года | образовательные программы | МП, МНВО, МИО | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Внедрение во всех вузах:1) международного/национального антикоррупционного стандарта;2) инструментов академической честности**Срок завершения:** I квартал 2026 года | сертификаты соответствия,приказы ректоров | МНВО | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **1.2. Повышение добропорядочности государственного аппарата** |
|  | Профилактическая работа с государственными служащими, в том числе:1) установление критериев для определения должностей, подверженных коррупционным рискам;**Срок завершения:** IV квартал 2022 года2) организация уполномоченными по этике системной профилактической работы с государственными служащими, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам**Срок завершения:** II квартал 2024 года | методические рекомендацииинформацияв АП | АПК, АДГС, заинтересованные государственные органы | **Исполнено.****Срок исполнения мероприятия не подошел.**АПК письмом от 08.02.2023 № 3-4-8/1198 направлены вышеуказанные Методические организации в государственные органы для формирования перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, и организации уполномоченными по этике системной профилактической работы. |
|  | Развитие антикоррупционного обучения с обеспечением его непрерывности, последовательности и актуальности**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | образовательные программы | АДГС, ВС, ГП, МВД, МО, АГУ, МФ | **Исполнено.***По линии Академии госуправления при Президенте РК*В целях обеспечения непрерывности, последовательности и актуальности антикоррупционного обучения обновлены действующие программы повышения квалификации и переподготовки, а также включены новые дисциплины.В учебный план курсов переподготовки включены дисциплины «Этика и добропорядочность» (для впервые поступивших на административную государственную службу корпуса «Б») и «Антикоррупционная культура и добропорядочность» (для впервые назначенных на руководящую административную государственную должность корпуса «Б»).В 2023 году в АГУ и ее филиалах прошли обучение на курсах переподготовки 5128 госслужащих.На семинарах повышения квалификации по программам «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс», «Антикоррупционная культура. Коррупционные правонарушения», «Этика на государственной службе», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», «Этика и имидж государственных служащих», «Добропорядочность», «Меры по предупреждению коррупции в сфере государственных закупок», «Прикладные аспекты антикоррупционной политики», «Антикоррупционный комплаенс», «Прикладные аспекты антикоррупционной политики» обучились свыше 5000 госслужащих.Кроме того, с 2022 года в программах магистратуры введены предметы «Антикоррупционная политика и комплаенс» и «Превенция коррупционных правонарушений».Кроме того, АПК совместно с Высшей школой права Maqsut Narikbayev University подготовлен антикоррупционный онлайн курс «Основы противодействия коррупции. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан». Курс размещен на платформе Documentolog в блоке «Академия» и доступен для государственных органов и организаций.Программа курса состоит из 3 модулей и 10 тем, учебные материалы представлены в виде кратких текстовых изложений в формате схем и презентаций. После ознакомления с курсом, предусмотрена возможность тестирования полученных знаний. Необходимость прохождения данного курса для госслужащих закреплена в Карте проектов Типового базового направления №4 (ТБН-4) на 2024 год, реализация которой координируется Агентством.*По линии Академии правосудия при ВС РК*Антикоррупционное обучение в Академии осуществляется в магистратуре и на курсах повышения квалификации ежегодно на плановой основе. В учебный план магистратуры (1 год обучения) включена дисциплина «Практика применения уголовного законодательства». В рамках данной дисциплины проводятся занятия по теме «Квалификация коррупционных преступлений» (раскрываются вопросы современного состояния и тенденции развития антикоррупционного уголовного законодательства, злоупотребления должностными полномочиями, отграничения от смежных составов и квалификация взяточничества).В программу каждого курса повышения квалификации судей включены темы «Этика и имидж судьи» и «Критическое мышление и аргументация в судебной деятельности». Учебный план курсов переподготовки и повышения квалификации судей и работников судебной системы предусматривает обучение всех судей вне зависимости от их специализации по темам:- «Антикоррупционная политика Казахстана и противодействие коррупционным преступлениям»;- «Антикоррупционная политика современного Казахстана и профилактика коррупции в судебной системе»;- практика рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях (состояние антикоррупционного уголовного законодательства, квалификация, содержание квалифицирующих признаков, разграничение смежных составов, оценка доказательств, особенности доказывания, назначение наказания).*По линии Академии правоохранительных органов при ГП*Академией в текущие учебные (образовательные) программы внесены темы добропорядочности, этики и противодействия коррупции, в том числе по курсу переподготовки и повышения квалификации сотрудников, состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов.В учебную программу для слушателей первоначальной профессиональной подготовки программу включены обязательные занятия на тему «Антикоррупционная политика, зарубежный опыт противодействия коррупции», «Профилактика правонарушений и противодействие коррупции, полномочия и роль прокурора», «Проведение параллельных финансовых расследований, использование возможностей финансовой разведки», «Координация деятельности гос.органов по возврату активов из-за рубежа в рамках уголовного дела, а также вне уголовного дела», «Антикоррупционный мониторинг», «Анализ коррупционных рисков», «Координация деятельности по формированию антикоррупционной культуры, антикоррупционное просвещение».В рамках послевузовского образования, в программы обучающихся введен ряд учебных дисциплин, прямо или косвенно затрагивающих вопросы антикоррупционной тематики: «Проблемы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции», «Институциональная система ПОД/ФТ и возврата активов в РК», «Теория и практика применения законодательства Республики Казахстан в правоохранительной деятельности», «Противодействие отмыванию денег и финансирования терроризма. Проведение параллельных финансовых расследований».С момента реализации Плана действий и по настоящее время Академией по соответствующим учебным программам проведено обучение 411 сотрудников правоохранительных органов.Кроме того, Академией совместно с проектом Антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии (ACN) проводятся совместные обучающие мероприятия по укреплению потенциала сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан в сфере борьбы с коррупцией. Проект рассчитан на 2 года и включает: трехэтапную подготовку сотрудников правоохранительных органов по выявлению, расследованию и судебному преследованию случаев коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц или значительных сумм незаконных активов (подготовка национальных тренеров); проведение тематических семинаров для сотрудников правоохранительных органов; подготовку исследования по коррупции и учебного пособия с описанием методологии обучения по противодействию коррупции для сотрудников правоохранительных органов. *По линии Министерства внутренних дел*В учебные программы ведомственных учебных заведений МВД включены темы по изучению основных принципов и подходов развития антикоррупционной политики и повышения антикоррупционной культуры среди всего обучаемого контингента сотрудников ОВД.В учебные программы повышения квалификации и переподготовки кадров для всех категорий обучаемых включены темы по:- использованию антикоррупционного законодательства;- формированию антикоррупционной культуры;- анализу коррупционных рисков, в т.ч. с использованием зарубежного опыта.Кроме того, в 2023 году были проведены специальные тематические недельные курсы для сотрудников (повышение квалификации) по предупреждению, выявлению, расследованию и раскрытию коррупционных преступлений.*По линии Министерства обороны****Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы***В рамках дисциплины «Правовое обеспечение войск» ежегодно с магистрантами 2-го курса (253) проводятся занятия по теме «Противодействие коррупции в воинских частях и учреждениях.Для магистрантов, обучающихся по специальности «Юриспруденция в военном деле», разработана дисциплина «Противодействие коррупции».Проводятся занятия в режиме онлайн по теме: «Противодействие коррупции в воинских частях и учреждениях» в объеме 3 (трех) часов) с военнослужащими юридических служб ВС РК и сотрудниками органов военной прокуратуры.***Военный колледж МО РК им. Ш. Уалиханова Министерства обороны***Антикоррупционное обучение курсантов ведется в рамках дисциплины «Основы военного права», где рассматривается тема «Антикоррупционное законодательство и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения». Также на постоянной основе проводится работа по предупреждению коррупционных правонарушений с постоянным и переменным составом.Данную дисциплину изучают кадеты 2 курса (132 кадета).***Военный институт Сухопутных войск имени С.Нурмагамбетова*** По дисциплине «Основы военного права» на 2 курсе изучается тема «Антикоррупционное законодательство и борьба с коррупцией», в рамках которой рассматриваются роль и значение антикоррупционного законодательства, а также юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.По дисциплине «Организация воспитательной и идеологической работы в повседневной деятельности» на 3 курсе изучаются вопросы, связанные с коррупционными правонарушениями. В 2022 году прошли обучение 286 человек.На регулярной основе проводятся профилактические антикоррупционные мероприятия для военнослужащих (тестирование на знание законодательства по противодействию коррупции, лекции, изучение учебно-практического пособия по формированию антикоррупционной культуры военнослужащих).***Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи***Антикоррупционное обучение курсантов проводится по дисциплине «Основы военного права» в рамках 2 тем: «Законодательство Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции» и «Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения». За 2022-2023 учебный год прошли обучение 105 курсантов.***Военный институт Сил воздушной обороны им. Бегельдинова Т.***В рамках дисциплины «Основы военного права» предусмотрена тема «Антикоррупционное законодательство и противодействие коррупции» (6 занятий).За 2022-2023 учебный год дисциплину изучили 109 курсантов.  |
|  | Регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе и в квазигосударственном секторе**Срок завершения:** IV квартал 2024 года | проект Закона | АПК, АДГС  | **Исполнено.**Постановлением Правительства от 29.11.2023 №1052 законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» внесен в Мажилис Парламента. |
|  | Проработка вопроса по повышению привлекательности государственной службы, в том числе путем:1) расширения социального пакета;2) создания условий для организации труда государственных служащих;3) расширения возможностей для занятия иной оплачиваемой деятельностью**Срок завершения:** I квартал 2023 года | предложенияв АП | АДГС, АПК, МНЭ, МФ, ГП | **Исполнено.**АДГС направлены в Администрацию Президента РК предложения по повышению привлекательности госслужбы путем улучшения качества медицинского обслуживания в регионах, внедрения ипотечной программы, пенсионного обеспечения в зависимости от выслуги лет, а также расширения возможностей занятия иной оплачиваемой деятельностью в случае отсутствия конфликта интересов (письмо от 30 марта 2023 года №1-03/Д-147//802).Резолюцией Руководителя Администрации Президента от 13.09.2023 №23-1865-15 мероприятие снято с контроля. |
| **1.3. Содействие добропорядочности бизнеса** |
|  | Подготовка комплаенс-специалистов в рамках послевузовского образования**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | образовательные программы | МНВО, АПК, МТСЗН | **Исполнено.**В реализацию Концепции в 3-х вузах запущены программы подготовки антикоррупционного комплаенса на уровне магистратуры.Так, в университете «Нархоз» реализуются программы уровня магистратуры «Комплаенс-контроль в организациях», «Корпоративное управление» и «Комплаенс и оценка эффективности».Евразийская юридическая академия им. Д.Кунаева разработала и включила в реестр программу профильной магистратуры под названием «Комплаенс-офицер». Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова включил годичную магистерскую программу «Антикоррупционный комплаенс». |
|  | Добровольное внедрение антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049 в деятельности субъектов квазигосударственного и частного секторов**Срок завершения:** 2022-2026 годы | сертификат соответствия | АПК, МНЭ, заинтересованные государственные органы, АГУ, НПП «Атамекен» (по согласованию) | **В процессе реализации.**Международной организацией по стандартизации в 2016 году разработан стандарт СТ РК ISO 37001, известный как «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию».В Казахстане данный стандарт национализирован РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и утвержден приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии от 16 ноября 2017 года № 318-од. Он определяет ряд методов и средств по борьбе с коррупцией, применение которых поможет обеспечить предупреждение, своевременное выявление и устранение проявлений коррупции в организациях.СТ РК ISO 37001 в первую очередь предназначен для субъектов предпринимательства и квазигосударственного сектора, а также применим к государственным и некоммерческим организациям, в том числе к органам власти. Применение стандарта в Казахстане запущено с 2020 года. Национальный центр аккредитации занимается аккредитацией органов сертификации системы менеджмента, тем самым наделяя их полномочиями по внедрению антикоррупционного стандарта в казахстанских компаниях и организациях.В результате успешной аккредитации, орган по сертификации (далее - ОПС) системы менеджмента может проводить сертификационный аудит на уровне местных организаций.На сегодняшний день на рынке присутствуют порядка 44 OПC. В настоящее время 38 организаций прошли сертификационный аудит и получили сертификаты соответствия, в перспективе по внедрению стандарта на 2024 г. более 40 организаций.В рамках совместного плана мероприятий Агентства, Академии государственного управления (далее – АГУ) и Ассоциации комплаенс и деловой этики разработаны и утверждены Методические рекомендаций по внедрению стандарта СТ РК ISO 37001-2017 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию».Также Агентством на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по стандартам во всех регионах страны. |
|  | Антикоррупционное обучение работников субъектов квазигосударственного и частного секторов на безвозмездной основе**Срок завершения:** 2022-2026 годы | образовательные программы | АПК, ЦГО, МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию) | **В процессе реализации**.Агентством на постоянной основе проводится обучение основам антикоррупционного поведения для работников субъектов квазигосударственного и частного сектора. Так, за 2023 год проведено порядка 1200 обучающих семинаров.Также совместно с АО «ФНБ «Самрук-Қазына», Палатой юридических консультантов «KazBar» (далее – KazBar), ОФ «Центр Исследования Правовой Политики» (далее – LPRC) и Ассоциацией комплаенс и деловой этики проведено более 10 конференций и семинаров для субъектов квазигосударственного и частного секторов.В работе конференций и семинаров приняли участие свыше 37 тыс. человек, в которых участвовали спикеры и международные эксперты данной отрасли. На региональном уровне совместно с филиалами АГУ проведено порядка 1500 обучающих семинаров. Также в сотрудничестве с KazBar и LPRC в марте и августе 2023г. проведена школа антикоррупционного комплаенса в 6 регионах страны (г. Астана, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области) с участием ведущих отечественных и международных экспертов. Мероприятие собрало более 300 участников, предоставив им знания и инструменты для борьбы с коррупцией в различных сферах деятельности.Наряду с этим, в рамках Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (утверждено приказом Председателя Агентства от 31 марта 2023 года №112) и задач Типового базового направления №4 проектного управления «Предупреждение и противодействие коррупции» комплаенс-службы ежеквартально проводят обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора.Совместно с заинтересованными организациями прорабатывается вопрос по разработке дополнительных образовательных программ.Так, KazBar и LPRS разработан бесплатный обучающий онлайн курс «Противодействие коррупции в бизнесе», включающий видеолекции, учебные материалы, систему тестирования с выдачей сертификата.Курс предназначен для руководителей компаний, юристов, комплаенс-офицеров, а также всех, кто занимается вопросами антикоррупционного комплаенса в организации.Курс состоит из 15 модулей, которые охватывают теоретические и практические вопросы противодействия коррупции в бизнесе (включая квазигосударственный сектор в Казахстане).Обучающимся будут доступны для скачивания и использования шаблоны документов, которые помогут в деятельности комплаенс-офицеров.Курс можно пройти в любое время, зарегистрировавшись на сайте: https://compliancepractice.kz/. Кроме того, Агентством совместно с Высшей школой права Maqsut Narikbayev University подготовлен антикоррупционный онлайн курс «Основы противодействия коррупции. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан». Курс размещен на платформе Documentolog в блоке «Академия». Программа курса состоит из 3 модулей и 10 тем, учебные материалы представлены в виде кратких текстовых изложений в формате схем и презентаций. После ознакомления с курсом, предусмотрена возможность тестирования полученных знаний. Необходимость прохождения данного курса для госслужащих закреплена в Карте проектов Типового базового направления №4 (ТБН-4) на 2024 год, реализация которой координируется Агентством.В дальнейшем учебным курсом планируется охватить субъекты квазигосударственного сектора. |
|  | Совершенствование функционала информационной системы «Реестр бизнес-партнеров», в том числе путем:1) разработки индексов: «индекс добросовестности налогоплательщика», «индекс финансовой устойчивости» и «индекс платежной дисциплины»;2) введения принципа «должная осмотрительность»;3) дополнения антикоррупционными индикаторами;4) проработки вопроса маркировки продукции компаний, внедривших на добровольной основе антикоррупционный стандарт, знаком «чистая волна» («clear wave»);5) проработки введения антикоррупционного рейтинга бизнеса;6) рассмотрения возможности внедрения функционала по сопровождению начинающих предпринимателей в первый год после регистрации**Срок завершения:** III квартал 2023 года | акт ввода в эксплуатацию | НПП «Атамекен» (по согласованию), АПК, МФ, заинтересованные государственные органы  | **Исполнен.**Реестр представляет собой несколько видов продуктов – скоринговые индексы и отчеты Know Your Client.На данный момент реализован Индекс добросовестности налогоплательщика (<https://kyc.kz/>). Разработку «индекса финансовой устойчивости» планируется начать в 2024 году и «индекса платежной дисциплины» в 2025 году, так как это требует временных, финансовых и трудовых затрат (разработку алгоритма расчета, методики расчета, внедрение модели и т.д.).*Касательно введения принципа «должная осмотрительность»*Министерством финансов совместно с НПП «Атамекен» подготовлен проект Правил и сроков реализации пилотного проекта в соответствии с пунктом 1-1 статьи 68 Налогового Кодекса.Пилот предусматривает апробирование информационной системы «Реестр бизнес-партнеров» (далее – ИС РБП) в налоговом администрировании субъектами предпринимательства при проявлении должной налоговой осмотрительности путем обращения и формирования отчета в ИС РБП.*Касательно дополнения антикоррупционными индикаторами и проработки введения антикоррупционного рейтинга бизнеса*Агентством в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, рекомендациями международного стандарта ISO37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции», а также с учетом практик в области управления противодействием коррупции в компаниях разработана методология по ведению антикоррупционного рейтинга бизнеса.Рейтинг формируется на основе добровольного опроса субъектов бизнеса для предоставления им возможности самостоятельного оценивания принимаемых антикоррупционных мер в компании, по следующим основным индикаторам:1) Антикоррупционные стандарты, политики и процедуры. 2) Администрирование антикоррупционной комплаенс-программы. 3) Коммуникации, обучение и информирование по антикоррупционным вопросам в организации (компании). 4) Мониторинг, отчетность и внутренняя система раскрытия информации. 5) Внутренние проверки. Технические работы по загрузке модуля «Антикоррупционный рейтинг бизнеса» в ИС РБП завершены. *Касательно проработки вопроса маркировки продукции компаний, внедривших на добровольной основе антикоррупционный стандарт, знаком «чистая волна» («clear wave»)*Организации, получившие сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 37001, с разрешения органа по сертификации имеют право на пользование соответствующим сертификационным знаком. Такая маркировка позволит потребителям и партнерам компании определить, что организация имеет сертификацию по антикоррупционному стандарту и придерживается принципов противодействия коррупции.*Касательно рассмотрения возможности внедрения функционала по сопровождению начинающих предпринимателей в первый год после регистрации*В региональных палатах предпринимателей функционируют центры обслуживания предпринимателей (ЦОП). Во всех ЦОП-ах задействованы менеджеры-консультанты по информационно-аналитическому обеспечению и сервисной поддержке. Предприниматели имеют возможность получать консультации о мерах господдержки, консультации по бухгалтерским и маркетинговым услугам, юридическим вопросам и конкурсным (тендерным) процедурами. Все услуги предоставляются непрерывно и на безвозмездной основе. Кроме того, имеется возможность получить данные услуги как в офлайн, так и онлайн режиме на платформе g4b.kz, где размещены памятки по ведению бизнеса, о необходимых разрешительных документах, порядок регистрации и участия в госзакупках, оказываются услуги по сдаче налоговых отчетностей, консультации по имеющимся госпрограммам, программам кредитования, грантов.Услуги оказываются всем субъектам малого и среднего бизнеса независимо от срока регистрации субъекта МСБ, также оказывается защита в государственных органах и судах. |
|  | Проработка вопроса введения льгот, преференций, условных скидок при государственных закупках и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты**Срок завершения:** I квартал 2023 года | предложенияв АП | АПК, МНЭ, МФ, МИИР, НПП«Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы | **Исполнено.**АПК проработаны и внесены в Администрацию Президента РК (письмо от 29.03.2023№ 3-4-2/2750-И) предложения по вопросу введения льгот, преференций, условных скидок при государственных закупках и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты. Резолюцией Руководителя Администрации Президента от 18 апреля 2023 года №23-1809-1 мероприятие снято с контроля. |
| **Задача 2. Исключение возможностей для коррупции** |
| Индикатор «Институты» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума | место | МНЭ, МИО | 56 | - | С 2019 года Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума не рассчитывался. |
| Сокращение доли участия государства в экономике, в % к ВВП | % | МНЭ, МФ, АЗРК | 14,5 | - | Данный показатель рассчитывается ежегодно в августе  |
| **2.1. Снижение рисков неэффективного расходования бюджетных средств и коррупции в закупках** |
|  | Проработка вопроса внедрения проектного финансирования в сфере строительно-монтажных работ, исключающего риск вынужденного подписания фиктивных актов**Срок завершения:** IV квартал 2022 года | предложенияв АП | МФ, МНЭ | **Исполнено.** |
|  | Повышение эффективности государственного управления финансами в соответствии с национальными приоритетами, в том числе:1) правила «одной подписи» в рамках реализации блочного бюджета;**Срок завершения:** IV квартал 2024 года2) пересмотр действующих методик расчета показателей;**Срок завершения:** IV квартал 2023 года3) проработка вопроса по повышению ответственности администраторов бюджетных программ за надлежащий мониторинг и управление инвестиционными проектами;**Срок завершения:** III квартал 2022 года4) публикация на едином интернет-портале открытых данных процесса от момента планирования до момента освоения бюджетных средств, включая проведение закупок и данные о получателях бюджетных средств, в том числе формирование публичного реестра получателей бюджетных средств;**Срок завершения:** I квартал 2023 года5) внедрение механизма «окрашивания денег» в процессах освоения бюджетных средств.**Срок завершения:** IV квартал 2024 года | проект Законаприказыпредложенияв АПпубличные данные на едином интернет-портале открытых данныхакт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МФ, АСПР, МЦРИАП, НПП «Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органыБНС АСПР, МНЭ,заинтересованные государственные органыМНЭ, заинтересованные государственные органы МФ, МЦРИАП, МИОР, МНЭМФ, АПК, МЦРИАП | **Срок исполнения мероприятия не подошел.****Исполнено.**Приказом руководителя БНС АСПР от 5 октября 2022 года №125 создана рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов по пересмотру действующих методик расчета показателей.Группой проведен мониторинг и составлен реестр всех действующих методик расчета показателей для рассмотрения на предмет соответствия критериям «неэффективного расходования бюджетных средств и коррупции в закупках». В течение 2022-2023 года БНС рассмотрено и согласовано 36 методик госорганов, при пересмотре которых получено заключение антикоррупционной экспертизы, 2 – поставлены на утрату. По остальным методикам представлена позиция о нецелесообразности и об отсутствии необходимости их пересмотра. **Исполнено.****Исполнено.**Министерством финансов завершены работы по реализации интеграции информационной системы «Государственного планирование» и ИАИС «е-Минфин» с порталом «Открытые бюджеты» (далее – Портал) в части опубликования бюджетных программ и отчетов об исполнении бюджета госорганов.В целях автоматизации опубликования отчетов об исполнении бюджета государственных органов Министерством разработан и опубликован на платформе Smart Bridge сервис по передаче данных об исполнении бюджета.В настоящее время интеграция по передаче данных об исполнении бюджета введена в промышленную эксплуатацию.Для опубликования данных о проведенных закупках и получателях бюджетных средств разработан и опубликован на платформе Smart соответствующий сервис по передаче данных.В части опубликования данных о проведенных закупках и получателях бюджетных средств введена в промышленную эксплуатацию интеграция АИИС ЭГЗ с Порталом. Администрацией Президента исполнение данного мероприятия снято с контроля.**Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Повышение эффективности системы подушевого финансирования в социально значимых сферах («деньги следуют за человеком»)**Срок завершения:** I квартал 2023 года | предложенияв АП | МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы | **Исполнен.**В настоящее время в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта внедрены механизмы подушевого финансирования.В Администрацию Президента направлены следующие предложения по повышению эффективности системы подушевого финансирования в социально значимых сферах (письмо от 31.03.2023 №01-12/Д-829//802(18-Т.).*По Министерству просвещения*С 1 сентября 2020 года полномасштабное подушевое финансирование внедрено во всех 1 650 государственных городских общеобразовательных школах республики (контингент 1 990 110 ученика).В 2023-2025 годах запланирован поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ.Предложено увеличить расходы на подушевое финансирование в государственных городских общеобразовательных школах Казахстана и довести их до общемировых стандартов.При рассмотрении вопроса внедрения подушевого финансирования в сельских школах, предложено учесть преимущества и всевозможные риски по опыту проведенной работы с определением четких критериев распределения финансирования в зависимости от характеристик контингента учащихся.*По Министерству культуры и спорта РК* В мае 2021 года запущено подушевое финансирование государственного спортивного и творческого заказа. С учетом выявленных на практике нарушений в данном направлении в механизм подушевого финансирования внесены корректировки, а также изменения в соответствующие НПА.В частности, оптимизировано количество ваучеров на одного ребенка, видов спортивных секций и творческих кружков, увеличены минимальные возрасты для спортивных секций, усовершенствованы требования к помещениям, информационной системе.В рамках реформы квазигосударственного сектора прорабатывается новая организационно-правовая форма для организаций культуры с изменением механизма их финансирования (предлагается внедрить «подведомственное учреждение» с финансированием по смете доходов и расходов, а также за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством РК).Кроме того, Национальным Банком в одной из школ города Алматы c ноября 2023 года запущен пилотный проект «цифровых ваучеров» для школьного питания на базе смарт-контрактов цифрового тенге.Так, транспортную карту школьника связали с банками второго уровня, прикладывая ее к терминалу проходит B2B-платеж.Таким образом решаются вопросы идентификации ребенка, отчетности со стороны столовой и прозрачности. Резолюцией Руководителя АП от 12 апреля 2023 года №23-1875-1 данный пункт снят с контроля. |
|  | Усиление конкурентной среды в закупках, включая:1) создание единого каталога товаров для стандартизации и унификации технических спецификаций на приобретаемые товары;**Срок завершения:** I квартал 2024 года2) определение средней отпускной цены по товарам;**Срок завершения:** IV квартал 2022 года3) расширение биржевой торговли»**Срок завершения:** I квартал 2024 года | акт ввода в эксплуатациюметодическиерекомендациипроект Закона | МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), национальные компанииМФ, НПП «Атамекен» (по согласованию)МТИ | **Срок исполнения мероприятия не подошел.****Исполнено.****Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Сокращение правовых оснований закупок из одного источника и закупок, проводимых в особом порядке, а также в рамках государственных заданий (за исключением закупок для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности)**Срок завершения:** III квартал 2025 года | проект Закона | МФ, МЮ, МНЭ, КНБ, МО, МВД | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Проработка вопроса установления единых требований для государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора**Срок завершения:**  I квартал 2025 года | предложенияв АП | МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля, в том числе путем оптимизации, исключения дублирования и обеспечения независимости**Срок завершения:** I квартал 2026 года | проект Закона | СК, МФ | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **2.2. Повышение экономической эффективности бюджетной поддержки** |
|  | Повышение экономической эффективности мер государственной поддержки предпринимательства во всех сферах экономики (субсидирование, гарантирование, выдача грантов) на основе комплексного анализа их эффективности и ревизии соответствующих нормативных правовых актов**Срок завершения:** II квартал 2024 года | проект Закона | МНЭ, АСПР, АЗРК, АПК, МЦРИАП, МФ, НПП «Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы, предоставляющие меры государственной поддержки | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **2.3. Снижение доли государственного участия в экономике** |
|  | Проработка вопроса по введению ограничений на все меры государственной поддержки организациям со стопроцентной долей участия государства, за исключением сфер с недостаточной конкуренцией**Срок завершения:** II квартал 2022 года | предложенияв АП | МНЭ, МФ, АЗРК, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы | **Исполнено.** |
|  | Сокращение государственного участия в экономике посредством демонополизации и создания благоприятной конкурентной среды (за исключением сферы, связанной с обеспечением национальной безопасности)**Срок завершения:** III квартал 2024 года | проект Закона | АЗРК, МФ, заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **2.4. Качественная цифровизация как фактор снижения уровня коррупции** |
|  | «Цифровая перезагрузка» государственного управления:1) анализ и оптимизация бизнес-процессов;2) развитие проактивного формата государственных услуг;3) сокращение альтернативных форм оказания государственных услуг;4) расширение электронного формата оказания государственных услуг через негосударственные платформы.**Срок завершения:** IV квартал 2025 года | информация в АП,приказы | МЦРИАП, АДГС, заинтересованные государственные органы | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Экспертиза проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям цифровой трансформации**Срок завершения:** IV квартал 2022 года | проект Закона | МЦРИАП | **Исполнено.** |
|  | Создание новой архитектуры цифрового правительства, базирующейся на едином массиве данных**Срок завершения:** IV квартал 2025 года | акт ввода в эксплуатацию | МЦРИАП | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Выявление и исключение коррупционных рисков при разработке и эксплуатации информационных систем**Срок завершения:** 2022-2026 годы | приказы | МЦРИАП, АПК | **В процессе реализации.**Выявление и исключение коррупционных рисков при разработке и эксплуатации информационных систем включены в этапы внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков.Соответствующие изменения внесены в:Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя АПК от 29 сентября 2023 года № 307;Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя АПК от 16 января 2023 года №21. Таким образом, при проведении внешних и внутренних анализов коррупционных рисков вопросы разработки и эксплуатации информационных систем в обязательном порядке являются предметом изучения. В 2023 году по результатам проведенных АПК совместно с МЦРИАП внешних анализов выявлен ряд коррупционных рисков, связанных с использованием информационных систем. |
|  | Расширение инфраструктуры безналичных платежей**Срок завершения:** I квартал 2024 года | информация в АП | НБ, МТИ, МФ, МЦРИАП, МНЭ, заинтересованные государственные органы | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Развитие цифровизации медицинских услуг в рамках ГОБМП/ОСМС с обеспечением их доступности и прозрачности, в том числе путем:1) идентификации получателя через QR-кодирование при получении медицинских услуг, в особенности в амбулаторном лекарственном обеспечении;2) перевод закупа лекарственных средств и медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения на веб-портал государственных закупок**Срок завершения:** III квартал 2025 года | информация в АП | МЗ, заинтересованные государственные органы | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **2.5. Совершенствование инструментов выявления и устранения предпосылок коррупции** |
|  | Проработка создания исследовательского центра по вопросам противодействия коррупции**Срок завершения:** I квартал 2023 года | предложения в АП | АПК | **Исполнено***.*В реализацию данного пункта в мае 2022 года при Университете КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева по инициативе данного вуза создан офис Антикоррупционного исследовательского центра (далее – Центр), целью которого является оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции в аналитической работе, проведение общественного мониторинга и научных исследований.Наряду с этим, в вопросах исследования вопросов противодействия коррупции АПК ведётся совместная работа с Сектором антикоррупционной политики и этики АГУ.В вопросах научного обеспечения противодействия коррупции к активному сотрудничеству готова также и Академия правоохранительных органов при ГП.Соответствующая информация по исполнению мероприятия направлена в Администрацию Президента (исх. № 9-1-4/2783-И от 29.03.2023г.), которая поддержана Руководителем Администрации Президента (резолюция от 11 апреля 2923 года №23-1827). |
|  | Развитие антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе путем внедрения:1) единой антикоррупционной экспертизы типовых и схожих проектов нормативных правовых актов;2) элементов искусственного интеллекта**Срок завершения:** II квартал 2023 года | постановление Правительства | АПК | **Исполнено.**Правила организации и проведения научной экспертизы, а также отбора научных экспертов утверждены совместным приказом министерств национальной экономики (№ 135 от 12.07.2023г.), юстиции (№ 473 от 11.07.2023г.) и АПК (№ 223 от 11.07.2023г.) (далее – Правила). 19 июля 2023г. Правила прошли государственную регистрацию и зарегистрированы за № 33104. В Правилах предусмотрены: – не распространение требования о проведении научной антикоррупционной экспертизы на проекты НПА, разработанные на основании типовых и схожих НПА и не содержащих дополнительных норм права;– применение подходов с элементами цифровых решений, основанных на использовании больших объемов информации и алгоритмов для обработки и анализа данных, позволяющих проводить более точный анализ данных и выявлять скрытые коррупционные связи. Кроме этого, в Правилах предусмотрен порядок ведения реестра экспертов и основания для исключения экспертов из реестра. |
|  | Развитие внутренних и внешних анализов коррупционных рисков, в том числе путем:1) внедрения проектного подхода;2) совершенствования правил проведения анализов коррупционных рисков;3) обязательного вовлечения общественных советов в процесс внутреннего и внешнего анализов коррупционных рисков, обсуждения и мониторинга реализации рекомендаций;4) дополнения источников проведения правового мониторинга рекомендациями внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков;5) рассмотрения результатов правового мониторинга на заседаниях общественного совета**Срок завершения:** III квартал 2023 года | приказ | АПК, МЮ, ЦГО, МИО | **Исполнено.** *По внутреннему анализу*Приказом Председателя АПК от 16 января 2023 года №21 утверждены обновленные Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с учетом заложенных в Концепции новелл.*По внешнему анализу*Приказом Председателя АПК утверждены обновленные Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков (№307 от 29.09.2023 года, зарегистрирован в органах юстиции 29.09.2023 года за № 33485).Новшества в Правилах проведения внешнего анализа коррупционных рисков (ВАКР):1. Расширены основания проведения ВАКР. Теперь совместное решение принимается также на основании результатов социологического исследования;2. Вовлечение общественности. К проведению внешнего анализа коррупционных рисков, а также к обсуждению его результатов и мониторингу реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков привлекаются члены Общественного совета, в случае его наличия при объекте внешнего анализа коррупционных рисков, а также специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.3. Предусмотрена возможность продления и приостановления сроков проведения анализа. При необходимости изучения дополнительных материалов при проведении внешнего анализа коррупционных рисков, его проведение продлевается путем подписания совместного решения первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, в случае их отсутствия лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности, на срок, не превышающий 30 рабочих дней.Срок проведения внешнего анализа коррупционных рисков приостанавливается в исключительных случаях, препятствующих его проведению – до их устранения на основании совместного решения первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, в случае их отсутствия лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности.4. Предусмотрены действия членов рабочей группы в случае обнаружения нарушений законности со стороны объекта внешнего анализа либо признаков совершения ими уголовного правонарушения.Так, в ходе проведения внешнего анализа коррупционных рисков члены рабочей группы при обнаружении нарушений законодательства либо признаков совершения уголовного или административного правонарушения принимают меры в соответствии со статьей 24 Закона «О противодействии коррупции» («Сообщение о коррупционных правонарушениях»). 5. Внедрение проектного подхода.При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.6. Усилен мониторинг исполнения рекомендаций.Уполномоченный орган ежеквартально со дня подписания аналитической справки по результатам внешнего анализа коррупционных рисков проводит мониторинг исполнения объектом внешнего анализа коррупционных рисков рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков (далее – мониторинг).Для проведения мониторинга объект внешнего анализа коррупционных рисков не позднее трех месяцев со дня подписания аналитической справки направляет в уполномоченный орган промежуточную информацию об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внешнего анализа коррупционных рисков. |
|  | Развитие института антикоррупционного стандарта, в том числе путем:1) наделения уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждению соответствующей методики;**Срок завершения:** IV квартал 2023 года2) утверждения методики;**Срок завершения:** IV квартал 2024 года3) создания картограмм коррупции с профилями коррупционных рисков применительно к отраслям экономики и государственного управления**Срок завершения:** IV квартал 2025 года | Указ Президентаприказкартограммы | АПК, заинтересованные государственные органы | **Исполнено.**Указом Президента №286 от 17.07.23г. Агентство наделено компетенцией по разработке и утверждению методики по формированию антикоррупционных стандартов. **Срок исполнения мероприятия не подошел.****Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **Задача 3. Совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности** |
| Индекс верховенства закона Всемирного проекта правосудия (World Justice Project, Rule of Law Index) | балл | МЮ, МИОР, МЦРИАП, МВД, МТСЗН, МНЭ, МТИ, МФ, ВС, ГП, КНБ, СК, АПК, АДГС, МЗ | 0,54 |  |  |
|  | Развитие проекта «smart-сот» в части:1) дальнейшего увеличения доли дел, рассмотренных в «виртуальном суде»;2) внедрения искусственного интеллекта в судопроизводстве (цифровая аналитика)**Срок завершения:** III квартал 2023 года | акт ввода в эксплуатацию | ВС, МЦРИАП | **Исполнено.**1) За 2023 год между судами с использованием мобильной видеоконференцсвязи (МВКС) проведено 470 тыс. судебных заседаний. Посредством видеоконференцсвязи местными судами совместно с органами Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан проведено 53,5 тыс. дистанционных судебных заседаний.2) Разработанная совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и IT-специалистами Казахстанско-Британского университета аналитическая информационная система «Цифровая аналитика судебной практики» (далее - Система) с применением технологий ИИ (машинного обучения), в феврале 2022 года договором дарения передана на баланс Судебной администрации и введена в опытную эксплуатацию. Судебной администрацией проведены все комплексные мероприятия по подготовке к ее полноценному внедрению.С уполномоченными органами в сфере информатизации и информационной безопасности (МЦРиАП, Комитетом по информационной безопасности и Государственной технической службой) согласовано Техническое задание, сняты инфраструктурные вопросы, успешно завершены все стадии испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности.7 декабря 2023 года решением межведомственной комиссии Система введена в промышленную эксплуатацию, что позволит продолжить наполнение судебными актами и углубление машинного обучения.На сегодняшний день, данный IT-инструмент в качестве «цифрового помощника» широко используется судьями и способствует повышению эффективности их работы, сокращению времени на проведение рутинных операций по обработке большого объема материалов при рассмотрении судебных дел, изучении судебных актов вышестоящих судов и получении предварительных прогнозов по результатам рассмотрения дел.Для активизации работы по подготовке анализов и обобщений, в структуре Судебной администрации созданы профильные подразделения, которые в своей работе используют возможности этой Системы и других «цифровых помощников».За 2023 год с применением данного инструмента проведено 3 обобщения, 30 анализов, составлено более 400 информационных справок о ходе рассмотрения гражданских дел по всем инстанциям.В 2024 году Систему планируется внедрить в практику судей-примирителей для улучшения процесса урегулирования споров.Это позволит сторонам получить ясное представление о перспективах рассматриваемого дела, что стимулировало бы их к урегулированию спора альтернативным способом до стадии принятия к рассмотрению.Система является необходимым ресурсом для повышения эффективности судебной системы. |
|  | Проработка механизма внедрения проверки на добропорядочность (integrity check)**Срок завершения:** I квартал 2023 года | предложенияв АП | АПК, ВС, ГП, МВД, КНБ, АФМ, заинтересованные государственные органы | **Исполнено.**В рамках совместной программы обмена знаниями и опытом между Правительством РК и Азиатским Банком Развития с привлечением национального и международного экспертов проведено исследование по вопросу выработки механизма проверки на добропорядочность «Integrity check». Изучен зарубежный опыт (США, Великобритания, Австралия, Венгрия, Молдова, Ирландия, Румыния).Кроме того, в ходе исполнения мероприятия начаты пилотные проекты проверки на добропорядочность (integrity check) в Агентстве, АФМ, МЧС, МВД, которые показали свою эффективность.С учетом результатов проведенного исследования и пилотных проектов Агентством в Администрацию Президента внесены предложения о внедрении адаптированной под казахстанские реалии модели проверки на антикоррупционную устойчивость сотрудников правоохранительных органов силами подразделений собственной безопасности каждого органа (№3-4-6/2851-И от 31.03.2023 года).Резолюцией Руководителя Администрации Президента № 23-1878-4 от 25.04.23г. принято решение считать мероприятие исполненным. |
|  | Введение ответственности за необоснованное обогащение**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК, ГП, АФМ, КНБ, МФ, МЮ | **Исполнено.** 3 января 2023 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции», в котором предусмотрены положения по введению ответственности за необоснованное обогащение. |
|  | Реализация риск-ориентированной системы контроля деклараций за соответствием расходов получаемым доходам**Срок завершения:** III квартал 2026 года | информация в АП | МФ, АПК, АФМ  | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»)**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК, АФМ, ГП, КНБ, МВД, МО | **Исполнено.**Положения по обязательности проведения параллельного финансового расследования и раскрытию его понятия предусмотрены в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», который в настоящее время рассматривается Мажилисом Парламента (одобрен в 1-ом чтении). |
|  | Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК, ГП, ВС, КНБ, МВД | **Исполнено.**В реализацию данных пунктов Агентством разработаны законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» и «О внесении изменений и дополнений в КоАП по вопросам противодействия коррупции», которые постановлениями Правительства от 29.11.2023 №1051 и №1052 внесены в Мажилис Парламента. |
|  | Совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником государственного органа, государственной и негосударственной организации**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК, ГП, МВД, ВС |
|  | Усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК, ГП, ВС, КНБ, МЮ, МФ, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект Закона | АПК |
|  | Внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроекта по вопросу присоединения к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию**Срок завершения:** IV квартал 2026 года | проект Закона | АПК, ГП, КНБ, АФМ, МВД, МИД | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроекта по вопросу присоединения к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок**Срок завершения:** IV квартал 2026 года | проект Закона | АПК, ГП, КНБ, АФМ, МВД, МИД | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
| **Задача 4.** **Усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции** |
| Индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного Банка (Voice and Accountability) | процентиль | МИОР, АДГС | 35 | - | Индекс ежегодно публикуется Всемирным банком в IV квартале. |
| **4.1. Развитие института общественного контроля** |
|  | Общественный мониторинг реализации национальных проектов, планов развития регионов и других документов Системы государственного планирования с предоставлением проектной роли «общественный контролер»**Срок завершения:** 2022-2026 годы | предоставление доступа к информационной системе проектного управления | МЦРИАП, АСПР, МИОР, Национальный проектный офис, заинтересованные государственные органы | **В процессе реализации.**Порядок проведения общественного мониторинга определен пунктом 18 Правил осуществления проектного управления (утверждены приказом Министерства от 31.07.2023г. №301/НҚ). Согласно протокольным решениям руководителя Администрации Президента от 26 сентября 2023 года №15-02/4466//23-02-1.4 и Правительства от 12 сентября 2023 года №15-03/07-1309 с 2024 года мониторинг национальных проектов и других программ республиканского уровня будет осуществляться с применением единой информационной системы проектного управления на базе Битрикс (далее – ИСПУ).Сопровождение данной системы возложено на Инженерно-технический центр Управления делами Президента Республики Казахстан.В настоящее время проводятся технические работы по загрузке проектов в ИСПУ. |
|  | Усиление роли общественных советов в превенции коррупции**Срок завершения:** 2022-2026 годы | рекомендации в Национальном докладе о деятельности общественных советов в Республике Казахстан | МИОР | **В процессе реализации.** В декабре 2023 года вышел Национальный доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан (далее - Доклад), подготовленный НАО «Казахстанский институт общественного развития».Подраздел 1.3 раздела 1 Доклада посвящен теме «Усиление роли общественных советов в превенции коррупции».Кроме того, в разделе «Общие рекомендации» проекта Национального доклада предусмотрен ряд рекомендаций по участию членов общественных советов в процессе превенции коррупции.В том числе, например, включены рекомендации по привлечению членов общественных советов всех уровней к работе по проведению антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов. |
|  | Упрощение публичной информации:1) совершенствование форматов и описаний информации, размещаемой на интернет-порталах «Открытые данные» и «Открытые бюджеты», для обеспечения удобства и простоты их понимания гражданами;**Срок завершения:** III квартал 2023 года2) совершенствование интерфейса и автоматизированное наполнение интернет-порталов «Открытого правительства»**Срок завершения:** 2022-2026 годы | приказыакты ввода в эксплуатацию | МИОР, МЦРИАП, МФ, МНЭ, НБМЦРИАП, ЦГО, МИО | **Исполнено.**Постановлением Правительства РК от 20 марта 2023 года №239 «О внесении изменения в постановление Правительства РК от 28 октября 2021 года «Об утверждении единого перечня открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных» определены атрибуты по всем наборам открытых данных, включенных в Единый перечень наборов открытых данных госорганов. Это позволит обеспечить удобство и простоту их понимания гражданами.В рамках совершенствования формата информации на портале «Открытые бюджеты» технически скорректирован функционал размещения гражданского бюджета на портале «Открытые бюджеты». С 1 октября 2023г. при опубликовании гражданского бюджета на портале «Открытые бюджеты» государственным органам необходимо загружать на портале инфографику, схемы и другие сведения в формате PDF. В противном случае технически не будет возможности разместить информацию на портале.Соответствующее видео с разъяснением Министерство культуры и информации направило во все госорганы для учета в работе (24.10.2023 №05-19/3135).**В процессе реализации.**Работа по автоматизации процесса размещения наборов открытых данных проводится по следующим направлениям: * путем интеграции интернет-портала открытых данных с информационными системами государственных органов, в которых содержатся открытые наборы;
* путем создания общедоступных API-сервисов и выгрузки из них интересующих сведений;
* путем задействования возможностей «Smart Data Ukimet».

В 2023 году проведена интеграция портала «Открытое Правительство» (далее - Портал) с ИС «е-Минфин» МФ РК по автоматизации публикации 14 видов бюджетной отчетности (1.Республиканский бюджет, 2.Государственный бюджет, 3.Местный бюджет, 4.Государственный бюджет в разрезе экономической классификации расходов, 5.Государственный бюджет в разрезе функциональной классификации, 6.Государственный бюджет в разрезе ведомственной классификации расходов, 7.Местный бюджет в разрезе экономической классификации, 8.Местный бюджет в разрезе ведомственной классификации, 9.Местный бюджет в разрезе функциональной классификации, 10.Республиканский бюджет в разрезе экономической классификации, 11.Республиканский бюджет в разрезе ведомственной классификации, 12.Республиканский бюджет в разрезе функциональной классификации, 13.«Бизнес инвестиционные проекты», 14.Исполнение бюджетов областей). МФ опубликовал сервис в Smart Bridge по автоматизации публикации вышеуказанных видов бюджетной отчетности. Интеграция была завершена Актом об успешном тестировании и вводе в эксплуатацию информационного взаимодействия от 8.09.2023г.Проведена интеграция Портала с Информационной системой «Электронные государственные закупки» МФ РК по публикации информации по государственным закупкам (сведения по пунктам плана гос. закупок, объявлениям, договорам).МФ опубликовал сервис по электронным государственным закупкам (сведения по пунктам плана гос. закупок, объявлениям, договорам) в Smart Bridge, однако сервис дорабатывался АО «ЦЭФ» до 20.12.2023. Интеграция Портала с ИС ЭГЗ МФ была завершена Актом об успешном тестировании и вводе в эксплуатацию информационного взаимодействия от 23.12.2023.На сегодня с помощью интеграций автоматизировано размещение 91 наборов, а с помощью API-сервисов – 212 наборов.По мере готовности информационных систем госорганов к интеграции, намечено автоматизировать еще 140 наборов. В этих целях сформирован соответствующий график. |
|  | Проработка вопроса расширения потенциала журналистов в вопросах противодействия коррупции**Срок завершения:** II квартал 2023 года | предложенияв АП | МИОР, АПК | **Исполнено.**Министерством культуры и информации разработан законопроект «О масс-медиа», который в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Ключевую основу законопроекта составляют нормы по повышению статуса журналистов, которые предусматривают закрепление механизмов мониторинга и анализа соблюдения прав журналистов посредством формирования Национального доклада, установление сроков исковой давности к запросам СМИ, введение механизма по выдаче пресс-карт, которые в свою очередь позволят облегчить процедуру аккредитации, как для государственных органов, так и для самих журналистов. Кроме того, законопроектом предусмотрены следующие права для журналистов при осуществлении своей профессиональной деятельности:- осуществлять поиск, запрашивать, получать и распространять информацию; - посещать государственные органы, организации всех форм собственности и быть принятым их должностными лицами в связи с осуществлением своих служебных обязанностей, присутствовать на всех мероприятиях, проводимых аккредитовавшим его органом, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия; - производить записи, в том числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино- и фотосъемку, за исключением случаев, запрещенных законодательными актами Республики Казахстан;- присутствовать в районе стихийных бедствий, на мирных собраниях, а также при иных формах выражения общественных, групповых и личных интересов по предъявлении удостоверения журналиста, отличительного знака; - получать доступ к документам и материалам, за исключением, сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну; - проверять достоверность получаемой информации; обращаться к специалистам при проверке полученных информационных материалов; - распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под условным именем (псевдонимом); - отказываться от публикации материала за своей подписью, если его содержание после редакционной правки противоречит личным убеждениям журналиста; - на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны и источники информации обнародуются по требованию суда и др. Наряду с этим, особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала отрасли.Так, в рамках Специального плана по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы, Специального плана по повышению качества медиаобразования на 2022-2023 гг. реализуются мероприятия, направленные на подготовку, переподготовку и повышение квалификации медиаспециалистов, развитие отраслевой журналистики, формирование медийной и информационной грамотности населения. Соответствующая информация по исполнению мероприятия направлена в Администрацию Президента (исх. № 18/Д-356//802 от 22.06.2023г.). Резолюцией Руководителя Администрации Президента от 5 июля 2023 года №23-3320-2 данный пункт снят с контроля. |
| **4.2. Улучшение механизмов сообщения о коррупции** |
|  | Развитие каналов сообщения:1) совершенствование деятельности call-центра «1424»;2) внедрение современных цифровых каналов информирования о фактах коррупции**Срок завершения:** III квартал 2024 года | акт ввода в эксплуатацию | АПК, МЦРИАП  | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Совершенствование Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | приказ | АПК, МФ | **Исполнено.**Принят приказ Председателя Агентства от 29 августа 2023 года № 270 «Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции».В целях совершенствования Правил введены:- типовая форма заявления на поощрение единовременным денежным вознаграждением для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения, и обращающихся в соответствующий орган, осуществлявший досудебное расследование коррупционного преступления;- типовая форма ходатайства для органов, осуществлявших досудебное расследование коррупционного преступления, обращающихся в АПК и ходатайствующих о поощрении лиц, оказавших содействие в противодействии коррупции.- закреплена норма о том, что госслужащие, к должностным обязанностям которых относится незамедлительное доведение до сведения руководства госоргана, в котором они работают, или уполномоченных госорганов о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений, поощряются АПК путем награждения грамотой или объявления благодарности. |
|  | Усиление государственной защиты лиц, сообщающих о коррупции, в том числе путем защиты их трудовых прав, гарантирования конфиденциальности информации о заявителе и об оказанном им содействии**Срок завершения:** IV квартал 2022 года | проект Закона | АПК, ГП, АДГС, МТСЗН | **Исполнено.** |
| **Задача 5. Обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер** |
| Индекс контроля коррупции Всемирного Банка (Control of Corruption) | процентиль | АПК, ЦГО, МИО | 41-43 | *-* | Индекс ежегодно публикуется Всемирным банком в IV квартале |
|  | Внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер, в том числе путем:1) наделения уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждению методики оценки уровня коррупции;Срок завершения: III квартал 2023 года2) утверждения методикиСрок завершения: IV квартал 2023 года | Указ Президентаприказ | АПК, ГП | **Исполнено.**Указом Президента от 17.07.23 №286 Агентство наделено компетенцией по оценке уровня коррупции.**Исполнено.**Приказом Председателя Агентства от 29 декабря 2023 года №438 утверждена Методика оценки уровня коррупции. |
|  | Создание публичного антикоррупционного портала**Срок завершения:** III квартал 2024 года | акт ввода в эксплуатацию | АПК, МЦРИАП | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Выработка предложений по формированию национального индекса восприятия коррупции**Срок завершения:** III квартал 2022 года | предложенияв АП | АПК, АСПР | **Исполнено.**  |
| **Задача 6. Дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции** |
| Уровень доверия населения к антикоррупционной службе, (в рамках оценки результативности, проводимой Администрацией Президента Республики | % | АПК | 64,5% |  | Исполнено. |
|  | Развитие интегрированной аналитики, в том числе путем проработки вопроса предоставления антикоррупционной службе доступа к базам данных и информационным системам государственных органов и организаций с установлением четких оснований доступа, механизмов контроля за полученной информацией, исключающих возможности для злоупотреблений и разглашения полученных данных и использования их во внеслужебных целях**Срок завершения:** IV квартал 2022 года | предложенияв АП | АПК, МЦРИАП, заинтересованные государственные органы | **Исполнено.** |
|  | Усиление координации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в превенции коррупции:1) усиление координирующей роли антикоррупционной службы в деятельности антикоррупционных комплаенс-служб;**Срок завершения:** IV квартал 2022 года2) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с антикоррупционной службой**Срок завершения:** IV квартал 2023 года | проект ЗаконаУказ Президента,совместный приказ АПК и АДГС | АПК, АДГС | **Исполнено.**3 января 2023 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции», в котором предусмотрены положения по усилению координирующей роли антикоррупционной службы в деятельности антикоррупционных комплаенс-служб.**Исполнен.**Совместным приказом АПК (от 25 декабря 2023 года №427) и АДГС (от 28 декабря 2023 года №255) утвержден порядок взаимодействия уполномоченного по этике с уполномоченным органом по противодействию коррупции. |
|  | Внедрение непрерывного процесса повышения квалификации сотрудников антикоррупционной службы**Срок завершения:** 2022-2026 годы | программы повышения квалификации | АПК, ГП, АДГС | **В процессе реализации.**Повышение квалификации и переподготовка сотрудников/работников Агентства и его территориальных подразделений осуществляется на базе образовательных учреждений правоохранительных и государственных органов.На сегодняшний день прошли курсы 203 сотрудника/работника, в т.ч. в:- Академии правоохранительных органов при ГП – 39, в том числе руководители, состоящие в Президентском кадровом резерве; - Академии государственного управления при Президенте РК – 40;- Академии КНБ – 10;- МЦРИАП – 17;- Агентстве – 40 (проведены курсы переподготовки и повышения вкалификации совместно с «Германским фондом международного правового сотрудничества»).В июне 2023 года в городе Страсбург (Франция) состоялся обучающий семинар, проведенный в рамках проекта «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями» (является частью Программы Совета Европы «Верховенство права в Центральной Азии на 2020-2023 годы»).В его работе приняла участие казахстанская делегация из 23 представителей различных государственных органов, из которых 12 сотрудников Агентства.3 сотрудника выезжали на обучающие курсы в г.Будапешт (Венгрия) и г.Тбилиси (Грузия) («Развитие лидерских навыков сотрудников правоохранительных органов», «Гендерные аспекты в правоохранительной деятельности, пенитенциарная система, кибер и наркопреступность»).С 16 октября по 14 ноября 2023 года для сотрудников Агентства проведены обучающие курсы по обработке и анализу данных, организованные совместно с ОБСЕ (обучились 7 сотрудников).В октябре и ноябре 2023 года УНП ООН проведены курсы повышения квалификации на темы: «Финансовые расследования и возврат активов» и «Подготовка национальных тренеров в сфере ПОД/ФТ» (обучились 23 сотрудника).Также, Генеральной прокуратурой совместно с УНП ООН реализуется проект по обучению сотрудников правоохранительных органов противодействию киберпреступлениям (обучились 4 сотрудника).8 декабря 2023 года на базе Агентства состоялось лекционное занятие по вопросам изъятия и ареста криптоактивов для сотрудников следственно-оперативного блока.В Академии правоохранительных органов при ГП 50 кандидатов на службу в Агентство. |
|  | Противодействие коррупционным преступлениям, совершенным с использованием цифровых финансовых активов, криптобирж и других цифровых платформ**Срок завершения:** IV квартал 2025 года | методические рекомендации | АПК, ГП, АФМ, НБ | **Срок исполнения мероприятия не подошел.** |
|  | Выработка предложений по повышению эффективности антикоррупционной политики на основании рекомендаций международных организаций (ГРЕКО, ОЭСР и другие)**Срок завершения:** 2022-2026 годы | закрепление рекомендаций | АПК, заинтересованные государственные органы | **В процессе реализации.** По итогам 1-2 совмещенного раунда оценки Казахстана в марте 2022 года утвержден Оценочный отчет экспертов ГРЕКО, в котором нашли отражение 27 рекомендаций. В целом они носят универсальный и обязательный характер. 22 марта 2024 года решением Пленарного заседания ГРЕКО принят отчет Казахстана о прогрессе исполнения рекомендаций, согласно которому Казахстан полностью исполнил 4 рекомендации, 21 – частично и не исполнил лишь две. Cледующий отчет об исполнении оставшихся 23 рекомендаций Казахстан должен представить в Секретариат ГРЕКО до 30 сентября 2025 года.Кроме того, в 2024 году начался 3-й раунд оценки Казахстана ГРЕКО. Также в 2023 году осуществлялась подготовка к прохождению 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (ОЭСР). |

**Раздел 2. Анализ внутреннего и внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Факторы внутреннего и внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/ожидаемых результатов | Принятые меры |
| 1 | 2 |
| Внутренние факторы: |
| - | - |
| Внешние факторы: |
| Недостижение стратегического показателя (ИВК) связано со следующими факторами.Для подсчета баллов Transparency International использует среднее значение оценок исследований 9-ти организаций, применяющих разные методологии (опрос предпринимателей, экспертная оценка, анализ материалов СМИ др.). При этом сами исследования ориентированы не на определение уровня коррупции, а на ее восприятие. То есть при оценке ограниченным кругом экспертов обращается внимание не только на официальную статистику, новостную информацию, но и на мнение правозащитников и журналистов. Ряд исследований не имеют четкой шкалы расчета оценки и прозрачных критериев, оценивающих сферу коррупции в стране, что оставляет возможности для субъективного выражения мнения аналитиков (BTI, V-Dem, Freedom House и др.). За исключением опросов предпринимателей (WEF, IMD), рейтинги оценивают восприятие коррупции через призму политических реформ и демократизации (в т.ч. эффективности системы госуправления, прозрачности Парламента, полноценной независимости судебной системы, органов госаудита, свободы СМИ, общественного контроля, финансирования политических партий), участия государства в управлении экономикой (в т.ч. качества системы бюджетного планирования и освоения средств), непотизма и бюрократизации (в т.ч. административного давления), государственных услуг, регулирования конфликта интересов и других вопросов. Таким образом, рост баллов в ИВК напрямую зависит от качественных улучшений указанных направлений, выходящих за рамки антикоррупционной политики и в целом понятия «коррупция», предусмотренного национальным законодательством.Наряду с этим, снижение баллов в ИВК связано с тем, что часть использованных данных по Казахстану охватывает только 2021 год (Freedom House, V-DEM, WJP, IHS), другая – начало 2022 года (IMD, WEF, PRS, EIU), а выводы Фонда Бертельсманна (BTI) основаны на данных 2019-2020 годов. Учитывая, что в основной массе отчеты полноценно не охватывают 2022 год, поэтому результат ИВК технически не мог объективно отразить политические реформы, имевшие место после январских событий. | Принимая во внимание существенное влияние на результаты ИВК ряда внешних факторов (геополитика, динамика в других странах и пр.), в АСПР и МНЭ направлено предложение о переходе к диапазонному подходу при определении данного стратегического показателя (применяется Transparency International, диапазоны ранжированы с шагом 10 баллов – 20-29, 30-39, 40-49 и т.д.).  |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| МИОРНПП «Атамекен»МЮАО «НУХ «Байтерек»МНВОМПАЗРКГПГРЕКОМЗВАПМТЗСНМИОВСМИИРМФАФММОСТ РКОСМСАГУАДГСМКСЦГОАПАО «ФНБ «Самрук-Казына»АПКАСПРБНС АСПРМТИМИДГОБМПНБКНБМНЭМЦРИАПМВДОЭСРISOИВК | – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан– Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»– Министерство юстиции Республики Казахстан– Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»– Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан– Министерство просвещения Республики Казахстан– Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан– Генеральная прокуратура Республики Казахстан– Группа государств против коррупции– Министерство здравоохранения Республики Казахстан– Высшая аудиторская палата Республики Казахстан– Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан– местные исполнительные органы– Верховный Суд Республики Казахстан– Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан– Министерство финансов Республики Казахстан– Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу– Министерство обороны Республики Казахстан– Национальный стандарт Республики Казахстан– обязательное социальное медицинское страхование– Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан– Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы– Министерство культуры и спорта Республики Казахстан– центральные государственные органы– Администрация Президента Республики Казахстан– Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»– Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)– Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан– Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан– Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан – Министерство иностранных дел Республики Казахстан– гарантированный объем бесплатной медицинской помощи– Национальный Банк Республики Казахстан– Комитет национальной безопасности Республики Казахстан– Министерство национальной экономики Республики Казахстан– Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмических промышленности Республики Казахстан– Министерство внутренних дел Республики Казахстан– Организация экономического сотрудничества и развития– International Organization for Standardization– Индекс восприятия коррупции Transparency International (Corruption Perception Index) |
|  |  |

**Раздел 3. Аналитическая записка**

**Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны *(данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа)***

Целью Концепции является переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, неприятию населением любых форм коррупции и непотизма, приоритету превентивных мер.

Для достижения этой цели в Концепции заложены следующие задачи:

1) формирование нетерпимости к коррупции;

2) исключение возможностей коррупции;

3) совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности;

4) усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции;

5) обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер;

6) дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции.

Реализация данных задач обеспечивается посредством Плана действий, содержащего 61 пункт.

Агентство РК по противодействию коррупции *(далее - Агентство)* координирует работу по качественному и своевременному исполнению выработанных мер через проектное управление, что соответствует положениям Системы государственного планирования, утвержденной постановлением Правительства № 790 от 29.11.2017г.

**Информация о ходе достижения ожидаемых результатов**

**Задача 1.** **Формирование нетерпимости к коррупции.**

Мероприятие *«Введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц» (пункт 2 Плана действий)*

*Исполнено*.

Постановлением Правительства от 29.11.2023 №1052 законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», предусматривающий введение публичного реестра коррупционеров, внесен в Мажилис Парламента.

Согласно законопроекту после вступления в силу приговора на сайте Агентства будет размещаться информация о лицах, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Основанием для исключения из реестра станет вступивший в законную силу оправдательный приговор или погашение судимости.

Мероприятие *«Совершенствование правовой пропаганды путем обеспечения точечного информирования граждан и предпринимателей об их правах с разъяснением действующих правовых актов понятным и кратким языком, а также применением цифровых решений по определенным жизненным ситуациям и юридическим фактам» (пункт 3 Плана действий).*

*Исполнено*.

На первом этапе *(2022 год)* приказом Министра юстиции от 26 сентября 2022 года №806 утверждены Методические рекомендации по совершенствованию правовой пропаганды путем обеспечения точечного информирования граждан и предпринимателей об их правах с разъяснением действующих правовых актов понятным и кратким языком, а также применением цифровых решений по определенным жизненным ситуациям и юридическим фактам.

На втором этапе *(2023 год)* ЦГО и МИО издали ведомственные приказы по точечной правовой пропаганде на основе выработанных Минюстом методических рекомендаций.

Достаточная правовая информированность населения, наличие каналов качественной передачи информации позволят защитить граждан от нарушений закона, ущемления их прав и свобод.

*Мероприятие* ***«****Проработка вопроса по присоединению к инициативе УНП ООН «Глобальный ресурс для антикоррупционного образования и расширения прав и возможностей молодежи» (пункт 4 Плана действий).*

*Исполнено*.

Агентством совместно с университетом «Narhoz» при технической поддержке экспертов ООН разработан проект типовой учебной программы и учебно-методического пособия по антикоррупционному образованию для ВУЗов с использованием элементов инициативы УНП ООН «Глобальный ресурс для антикоррупционного образования и расширения прав и возможностей молодежи» (GRACE).

Преимуществом создания стандартизованного учебного курса является воспитание антикоррупционной культуры у студентов и вовлечение активной молодежи и ученых к проводимой работе в сфере антикоррупционной политики.

В дальнейшем планируется рекомендать ВУЗам страны внедрить данный курс в образовательные программы.

*Мероприятие «Развитие антикоррупционного обучения с обеспечением его непрерывности, последовательности и актуальности» (пункт 8 Плана действий)*

*Исполнено.*

Все образовательные учреждения, обеспечивающие первоначальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и судей *(Академия государственного управления при Президенте РК, Академия правосудия при ВС РК, Академия правоохранительных органов при ГП, организации образования МВД и МО)*, внедрили в образовательные программы антикоррупционные обучающие курсы.

Кроме того, по инициативе Агентства разработан цифровой учебный антикоррупционный онлайн курс «Основы противодействия коррупции. Требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан».

Курс доступен для государственных органов и организаций на платформе «Documentolog» с возможностью проведения тестирования полученных знаний.

*Мероприятие «Проработка вопроса по повышению привлекательности государственной службы, в том числе путем:*

*1) расширения социального пакета;*

*2) создания условий для организации труда государственных служащих;*

*3) расширения возможностей для занятия иной оплачиваемой деятельностью.» (пункт 10 Плана действий)*

*Исполнено.*

АДГС направлены в Администрацию Президента РК предложения по повышению привлекательности госслужбы путем улучшения качества медицинского обслуживания в регионах, внедрения ипотечной программы, пенсионного обеспечения в зависимости от выслуги лет, а также расширения возможностей занятия иной оплачиваемой деятельностью в случае отсутствия конфликта интересов.

Резолюцией Руководителя Администрации Президента РК от 13.09.2023 года
№23-1865-15 мероприятие снято с контроля.

*Мероприятие «Подготовка комплаенс-специалистов в рамках послевузовского образования» (пункт 11)*

*Исполнено.*

В реализацию Концепции в 3-х вузах запущены программы подготовки антикоррупционного комплаенса на уровне магистратуры:

университете «Нархоз» реализуются программы уровня магистратуры «Комплаенс-контроль в организациях», «Корпоративное управление» и «Комплаенс и оценка эффективности»;

Евразийская юридическая академия им. Д.Кунаева включила в реестр программу профильной магистратуры под названием «Комплаенс-офицер»;

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова включил годичную магистерскую программу «Антикоррупционный комплаенс».

*Мероприятие «Совершенствование функционала информационной системы «Реестр бизнес-партнеров» (пункт 14 Плана действий)*

*Исполнено.*

Функционал информационной системы «Реестр бизнес-партнеров» *(далее - Реестр)* усовершенствован путем его дополнения Индексом добросовестности налогоплательщика и Антикоррупционным рейтингом бизнеса.

Индекс добросовестности налогоплательщика позволит просчитать c помощью инструментов скоринга возможность наступления тех или иных негативных обстоятельств, которые будут препятствовать выполнению договорных обязательств предпринимателей.

Антикоррупционный рейтинг бизнеса формируется на основе добровольного опроса субъектов бизнеса для предоставления им возможности самостоятельного оценивания принимаемых антикоррупционных мер в компании по ряду индикаторов *(антикор. стандарты, политики и процедуры, администрирование антикоррупционной комплаенс-программы, коммуникации, обучение и информирование по антикоррупционным вопросам в организации (компании), мониторинг, отчетность и внутренняя система раскрытия информации, внутренние проверки.)* в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, рекомендациями международного стандарта ISO37001:2016 *(«Система менеджмента противодействия коррупции»)* и передовых практик в области управления противодействием коррупции.

*Мероприятие «Проработка вопроса введения льгот, преференций, условных скидок при государственных закупках и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты» (пункт 15 Плана действий)*

*Исполнено.*

Агентством проработаны и внесены в Администрацию Президента РК предложения по вопросу введения льгот, преференций, условных скидок при государственных закупках и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты.

Резолюцией Руководителя Администрации Президента от 18 апреля 2023 года №23-1809-1 мероприятие снято с контроля.

**Задача 2. Исключение возможностей для коррупции.**

*Мероприятие «Повышение эффективности государственного управления финансами в соответствии с национальными приоритетами, в том числе: 2) пересмотр действующих методик расчета показателей» (пункт 17.2 Плана действий)*

Для постановки реалистичных целей и индикаторов, а также для мониторинга достижения показателей эффективности необходимо наличие достоверной статистической информации.

В связи с чем, БНС АСПР совместно с госорганами создана рабочая группа, которой проведен мониторинг всех действующих методик расчета показателей.

В течение 2022-2023 года БНС АСПР рассмотрено и согласовано 36 методик госорганов, при пересмотре которых получено заключение антикоррупционной экспертизы, 2 – поставлены на утрату.

*Мероприятие «Повышение эффективности государственного управления финансами в соответствии с национальными приоритетами, в том числе: 4) публикация на едином интернет-портале открытых данных процесса от момента планирования до момента освоения бюджетных средств, включая проведение закупок и данные о получателях бюджетных средств, в том числе формирование публичного реестра получателей бюджетных средств» (пункт 17.4 Плана действий)*

*Исполнено.*

Для достижения прозрачности бюджетной политики информационные системы «Государственное планирование», «е-Минфин», «Электронные государственные закупки» интегрированы с порталом «Открытые бюджеты» в части опубликования бюджетных программ и отчетов об исполнении бюджета госорганов, а также о проведенных закупках и получателях бюджетных средств.

В целях автоматизации опубликования отчетов об исполнении бюджета государственных органов, данных о проведенных закупках и получателях бюджетных средств разработан и опубликован на платформе Smart Bridge сервис по передаче данных.

*Мероприятие «Повышение эффективности системы подушевого финансирования в социально значимых сферах («деньги следуют за человеком»)» (пункт 18 Плана действий)*

*Исполнено.*

Министерством национальной экономики в Администрацию Президента направлены предложения по повышению эффективности системы подушевого финансирования в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта (письмо от 31.03.2023 №01-12/Д-829//802(18-Т.)).

Кроме того, в одной из школ города Алматы запущен пилотный проект «цифровых ваучеров» для школьного питания на базе смарт-контрактов цифрового тенге.

Пилот повышает прозрачность и эффективность расходования государственных средств, а также снижает коррупционные риски.

*Мероприятие «Проработка создания исследовательского центра по вопросам противодействия коррупции» (пункт 32 Плана действий)*

*Исполнено.*

Учитывая, что для достижения наибольшего превентивного эффекта в противодействии коррупции необходимы меры по развитию научной составляющей антикоррупционной политики, в мае 2022 года при Университете КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева по инициативе данного вуза создан офис Антикоррупционного исследовательского центра.

Его целью является оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции в аналитической работе, проведение общественного мониторинга и научных исследований.

Наряду с этим, в вопросах исследования вопросов противодействия коррупции Агентством ведётся совместная работа с Сектором антикоррупционной политики и этики Академии госуправления при Президенте РК.

*Мероприятие «Развитие антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе путем внедрения:*

*1) единой антикоррупционной экспертизы типовых и схожих проектов нормативных правовых актов;*

*2) элементов искусственного интеллекта.» (пункт 33 Плана действий)*

*Исполнено.*

Правила организации и проведения научной экспертизы, а также отбора научных экспертов утверждены совместным приказом министерств национальной экономики *(№ 135 от 12.07.2023г.)*, юстиции *(№ 473 от 11.07.2023г.)* и АПК *(№ 223 от 11.07.2023г.)*.

Правилами предусмотрено не распространение требования о проведении научной антикоррупционной экспертизы на проекты, разработанные на основании типовых и схожих НПА и не содержащих дополнительных норм права, а также применение подходов с элементами цифровых решений, основанных на использовании больших объемов информации и алгоритмов для обработки и анализа данных, позволяющих проводить более точный анализ данных и выявлять скрытые коррупционные связи.

*Мероприятие «Развитие внутренних и внешних анализов коррупционных рисков, в том числе путем:*

*1) внедрения проектного подхода;*

*2) совершенствования правил проведения анализов коррупционных рисков;*

*3) обязательного вовлечения общественных советов в процесс внутреннего и внешнего анализов коррупционных рисков, обсуждения*

*и мониторинга реализации рекомендаций;*

*4) дополнения источников проведения правового мониторинга рекомендациями внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков;*

*5) рассмотрения результатов правового мониторинга на заседаниях общественного совета.» (пункт 34 Плана действий)*

*Исполнено.*

В связи с передачей компетенции по принятию Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков с уровня Правительства на уровень Агентства, срок исполнения данного пункта АП с 2022 года был перенесен на III квартал 2023 год.

Правилами детализированы основания, порядок проведения и подведения итогов внешнего анализа коррупционных рисков.

В перечень аспектов, подлежащих изучению в рамках внешнего анализа коррупционных рисков, дополнительно включены вопросы разработки и эксплуатации информационных систем.

Для обеспечения прозрачности теперь к проведению анализа могут привлекаться члены общественного совета объекта анализа и уполномоченного органа по противодействию коррупции.

Кроме того, предусмотрена возможность применения проектного управления при устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внешнего анализа.

*Мероприятие «Развитие института антикоррупционного стандарта, в том числе путем наделения уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждению соответствующей методики» (пункт 35.1 Плана действий)*

*Исполнено.*

Указом Президента от 17.07.23 №286 Агентство наделено компетенцией по разработке и утверждению методики по формированию антикоррупционных стандартов.

В 2024-2025 годах будет разработана методика и созданы картограммы коррупции с профилями коррупционных рисков применительно к отраслям экономики и государственного управления.

*Мероприятие «Развитие проекта «smart-сот» в части:*

*1) дальнейшего увеличения доли дел, рассмотренных в «виртуальном суде»;*

*2) внедрения искусственного интеллекта в судопроизводстве (цифровая аналитика)» (пункт 36 Плана действий)*

*Исполнено.*

Продолжается проведение дистанционных судебных процессов с использованием мобильной видеоконференцсвязи (МВКС), в 2022-2023 годах состоялось 892 тыс. таких судебных заседаний.

Введена в промышленную эксплуатацию аналитическая информационная система «Цифровая аналитика судебной практики» (далее - Система) с применением технологий искусственного интеллекта (машинного обучения).

Она способствует повышению эффективности работы судей, сокращению времени на проведение рутинных операций по обработке большого объема материалов, в изучении судебных актов вышестоящих судов и получении предварительных прогнозов по результатам рассмотрения дел.

За 2023 год с применением данного инструмента проведено 3 обобщения, 30 анализов, составлено более 400 информационных справок о ходе рассмотрения гражданских дел по всем инстанциям.

*Мероприятие «Проработка механизма внедрения проверки на добропорядочность (integrity check)» (пункт 37 Плана действий)*

В Агентстве, АФМ, МЧС и МВД проведены пилотные проекты проверки на добропорядочность (integrity check), которые показали свою эффективность и усилили профилактику правонарушений среди личного состава.

*Мероприятие «Введение ответственности за необоснованное обогащение» (пункт 38 Плана действий)*

*Исполнено.*

Законом от 3 января 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите» вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих, а также приравненных к ним лиц.

За несоответствие расходов чиновника его доходам по итогам сопоставления деклараций будут применяться фискальные и карьерные санкции.

В каждом случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Если он не обоснует, наступит административная ответственность в виде штрафа 90% от суммы расхождения. При значительном расхождении, а именно превышении годового дохода чиновника, то помимо штрафа он подлежит увольнению по отрицательным мотивам.

Выявление фактов необоснованного обогащения возложено на органы государственных доходов в рамках камерального контроля.

Распространяться нормы будут на чиновников, приравненных к ним лиц и их супругов.

*Мероприятие «Внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money») (пункт 40 Плана действий)*

*Исполнено.*

Внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money») предусматривается проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента (одобрен в 1-м чтении).

Так, в законопроекте заложены положения по обязательности проведения параллельного финансового расследования и раскрытию его понятия.

*Мероприятие «Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки» (пункт 41 Плана действий)*

*Исполнено.*

Введение уголовной ответственности за незаконное предоставление вознаграждения, обещание/предложение взятки, дачу согласия на получение взятки, просьбу или требование взятки предусмотрено в разработанном Агентством законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

*Мероприятие «Совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником государственного органа, государственной и негосударственной организации» (пункт 42 Плана действий)*

*Исполнено*

Выработаны поправки, предоставляющие возможность проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления преступлений, связанных с незаконным получением вознаграждения при наличии признаков вымогательства (законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента).

*Мероприятие «Усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (пункт 43 Плана действий)*

*Исполнено*

Для приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами выработаны поправки по усилению ответственности юридических лиц путем введения кратных штрафов в статье 678 КоАП *(«Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами»)* по аналогии со статьей 367 УК *(«Дача взятки»)* (законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента).

*Мероприятие «Совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции» (пункт 44 Плана действий)*

*Исполнено*

В целях обеспечения профилактики коррупции в Закон «О противодействии коррупции» выработаны поправки, предусматривающие дисциплинарную ответственность руководителей за неустранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

*Мероприятие «Упрощение публичной информации:*

*1) совершенствование форматов и описаний информации, размещаемой на интернет-порталах «Открытые данные» и «Открытые бюджеты», для обеспечения удобства и простоты их понимания гражданами;» (пункт 49.1 Плана действий)*

Исполнено.

Постановлением Правительства РК от 20 марта 2023 года №239 «О внесении изменения в постановление Правительства РК от 28 октября 2021 года «Об утверждении единого перечня открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных» определены атрибуты по всем наборам открытых данных, включенных в Единый перечень наборов открытых данных госорганов. Это позволит обеспечить удобство и простоту их понимания гражданами.

В рамках совершенствования формата информации на портале «Открытые бюджеты» технически скорректирован функционал размещения гражданского бюджета на портале «Открытые бюджеты». Теперь при опубликовании гражданского бюджета государственным органам необходимо загружать на портале инфографику, схемы и другие сведения в формате PDF. В противном случае технически не будет возможности разместить информацию на портале.

*Мероприятие «Проработка вопроса расширения потенциала журналистов в вопросах противодействия коррупции» (пункт 50 Плана действий)*

*Исполнено.*

Министерством культуры и информации разработан законопроект «О масс-медиа», который в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Ключевую основу законопроекта составляют нормы по повышению статуса журналистов, установление сроков исковой давности к запросам СМИ, введение механизма по выдаче пресс-карт, которые в свою очередь позволят облегчить процедуру аккредитации.

Кроме того, законопроектом прописаны права для журналистов при осуществлении своей профессиональной деятельности, в том числе на поиск, запрос, получение и распространение информации, доступ к документам и материалам, за исключением, сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну и др.

Для повышения кадрового потенциала отрасли реализуются мероприятия, направленные на подготовку, переподготовку и повышение квалификации медиаспециалистов, развитие отраслевой журналистики, формирование медийной и информационной грамотности населения.

*Мероприятие «Совершенствование Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции» (пункт 52 Плана действий)*

*Исполнено.*

Приказом Председателя АПК от 29 августа 2023 года №270 усовершенствованы Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции.

В целях совершенствования Правил введены:

- типовая форма заявления на поощрение единовременным денежным вознаграждением для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения, и обращающихся в соответствующий орган, осуществлявший досудебное расследование коррупционного преступления;

- типовая форма ходатайства для органов, осуществлявших досудебное расследование коррупционного преступления, обращающихся в АПК и ходатайствующих о поощрении лиц, оказавших содействие в противодействии коррупции.

- закреплена норма о том, что госслужащие, к должностным обязанностям которых относится незамедлительное доведение до сведения руководства госоргана, в котором они работают, или уполномоченных госорганов о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений, поощряются АПК путем награждения грамотой или объявления благодарности.

*Мероприятие «Внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер, в том числе путем:*

*1) наделения уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждению методики оценки уровня коррупции;*

*2) утверждения методики» (пункт 54 Плана действий)*

*Исполнено.*

После наделения Агентства компетенцией по оценке уровня коррупции приказом Председателя Агентства от 29 декабря 2023 года № 438 утверждена Методика оценки уровня коррупции.

Оценка состоит из 3 модулей. Первый модуль отражает степень подверженности государственного органа коррупции, второй – эффективность предпринимаемых центральными и местными исполнительными органами мер по профилактике коррупции, третий модуль включает результаты социологического исследования (мнение граждан, бизнеса и молодёжи об эффективности принимаемых объектами оценки мер по противодействию коррупции).

Результаты оценки являются основанием усиления профилактической работы в соответствующем государственном органе.

*Мероприятие «Усиление координации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в превенции коррупции:*

*…*

*2) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с антикоррупционной службой» (пункт 58.2 Плана действий)*

*Исполнено.*

Совместным приказом Агентства (от 25 декабря 2023 года №427) и Агентства по делам госслужбы (от 28 декабря 2023 года №255) утвержден порядок взаимодействия уполномоченного по этике с уполномоченным органом по противодействию коррупции.

В приказе определен перечень вопросов, по которым обеспечивается взаимодействие, а также порядок работы уполномоченных по этике в сфере противодействия коррупции (путем включения мероприятий профилактического антикоррупционного характера в типовой план на соответствующий год, утверждаемый уполномоченным органом по делам государственной службы).

**Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в стране –** отсутствует.

При этом, с целью оценки эффективности проводимой антикоррупционной политики и мнения общества о состоянии коррупции в стране, ежегодно проводятся социологические замеры.

В 2023 году социсследование на тему: «Определение уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции» проведено по заказу Агентства ТОО «Центр исследовательских услуг «Аманат» *(на основе конкурсного отбора).*

Его итоги свидетельствуют, что доля граждан, выразивших готовность внести личный вклад в снижение уровня коррупции, по итогам 2023 года возросла (66% против 64,9% в 2022 году).

Для расчета данного индикатора были использованы следующие категории:

1) доля населения, выразившая готовность принимать участие в антикоррупционных мероприятиях – 78,1%;

2) доля граждан, проявившая свою твердую гражданскую позицию – не брать/не давать взятки – 42%;

3) доля населения, выразившая готовность обращаться в антикоррупционную службу с сообщением о коррупционных фактах – «да» – 36,7% и «скорее да» – 42% (в совокупности – 78,7%).

Результаты исследования определили основные формы проявления коррупции – взяточничество, содействие в решении вопросов по признакам родства, землячества, кумовства и присвоение бюджетных средств.

Наиболее распространенными местами совершения коррупционных ситуаций, по мнению респондентов, оказались коммунальные госпредприятия (31,3%), медицинские учреждения (25,3%), МИО (23,70%) и правоохранительные органы (22,8%).

Причинами коррупции, по мнению граждан, являются низкая зарплата работников госучреждений (53,2%), традиции, менталитет (52,5%), недостаточный контроль за действиями чиновников (41,9%); неразвитость гражданского общества (21,3%) и низкий уровень правовой культуры у населения (18,6%).

Выявлены наиболее популярные способы сообщения о коррупции среди граждан. Результаты свидетельствуют об осведомленности участников исследования о деятельности территориальных департаментов Агентства (60%), системе подачи обращений «Е-отиниш» (44%), Call-центре 1424 (39%).

Согласно уголовно-правовой статистике число осужденных в 2023 году за коррупцию по стране составило 916 лиц, что на 27% больше в сравнении с 2022 годом (725). Наибольшее число приходится на сотрудников органов внутренних дел – 191, служащих местных исполнительных органов – 168, министерств финансов – 38, обороны – 27, сельского хозяйства – 17, здравоохранения – 13.

**Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, об изменении действующего законодательства**

В целом мероприятия Плана действий по реализации Концепции исполняются в соответствии с утвержденными сроками. Запланированные на 2023 год 23 мероприятия **полностью исполнены.**

Со сроком **завершения** **в 2024 году** всего **13 мероприятий**, по которым **риски** несвоевременной или неполной реализации **на сегодня** **отсутствуют**.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации инициатив, отраженных в Концепции, ответственным центральным госорганам рекомендуется регулярно проводить анализ на предмет достаточности реализуемых задач по достижению показателей и целей Концепции.

**Председатель Агентства**

**Республики Казахстан**

**по противодействию коррупции**

**(Антикоррупционной службы)** **А. Жұмағали**