Утвержден Решением

территориальной избирательной

комиссией Сырымского района

от 24 апреля 2024 года №1.3/27

# Календарный план

основных мероприятий  по  подготовке и проведению выборов

акима Жетикульского сельского округа Сырымского района

# Западно-Казахстанской области назначенного на 2 июня 2024 года

- Назначение выборов акима Жетикульского сельского округа.

Сырымская районная территориальная избирательная комиссия

24 апреля 2024 года

(п.п 3, п.1 ст.113-1)

| - Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий. |  |
| --- | --- |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через десять дней после назначения выборов Не позднее 4 мая 2024 года (ст.22) |
| - Опубликование в средствах массовой информации состава территориальных избирательных комиссий. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через десять дней после назначения выборов Не позднее 4 мая 2024 года (п.4 ст.13) |
| - Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов Не позднее 9 мая 2024 года (п.2 ст.17) |
| - Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков. |  |
|  | Аким района В пятнадцатидневный срок после назначения выборов Не позднее 9 мая 2024 года (п.5 ст.23) |
| - Выдвижение кандидатов в акимы. |  |
|  | Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке, граждане в порядке самовыдвижения, начинается на следующий день после назначения выборов, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов (начинается с 25 апреля 2024 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 7 мая 2024 года), (п.1, п.5 ст.113-3) |
| - Установление соответствия кандидатов в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия (2п.ст.4, п.11. ст.113-5) |
| - Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |  |
| Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом о выборах |  |
|  | (пп. 8-1) ст.14, ст.31) |
| - Выдача кандидатам в акимы подписных листов для сбора подписей в поддержку. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправления в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы (ст.113-4) |
| - Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы оформление соответствующего протокола. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия с привлечением работников паспортных служб. В трехдневный срок после сдачи подписных листов в соответствующие избирательные комиссии (п.8 ст.113-4) |
| - Внесение кандидатами в акимы на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января соответствующего финансового года. Внесение политическими партиями, выдвинувшими кандидата из своих средств на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января соответствующего финансового года за каждого выдвинутого кандидата. |  |
|  | Кандидаты в акимы, политические партии До регистрации кандидата (п.2 ст.113-5) |
| - Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начало срока выдвижения (на 1 апреля 2024 года). |  |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг) До регистрации кандидата (п. 3 ст.113-5) |
| - Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом). |  |
|  | Органы государственных доходов. В течение пяти дней со дня регистрации кандидата. (п.3 ст.113-5) |
| - Регистрации кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 12 мая 2024 года (п.10,14 ст.113-5) |
| - Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов. (п.9 ст. 113-5) |
| - Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение. |  |
|  | Местный исполнительный орган и Сырымская районная территориальная избирательная комиссия До начало агитации (п.6 ст.28) |
| - Проведение предвыборной агитации. |  |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов Начинается после 18.00 часов 12 мая 2024 года и заканчивается в 00.00 часов по местному времени 1 июня 2024 года (п.2 ст.27) |
| - Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях. |  |
|  | Местный исполнительный орган и районная территориальная избирательная комиссия В период проведения предвыборной агитации (п.4 ст.28) |
| - Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку. |  |
|  | Аким района За двадцать дней до начала голосования до 13 мая 2024 года (п.5 ст.24) |
| - Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии За пятнадцать дней до начала голосования с 18 мая 2024 года (п.1 ст.26) |
| - Оповещение избирателей о времени и месте голосования. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования Не позднее 23 мая 2024 года (п.2 ст.38) |
| - Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов Не ранее 30 мая 2024 года и не позднее 1 июня 2024 года (п.3 ст.37) |
| - Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии За один час до начало голосования В 06.00 часов по местному времени 2 июня 2024 года (п.1 ст.40) |
| - Проведение голосования. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени. (п.1 ст.38) |
| - Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии Начинается в 20.00 часов по местному времени. (пп.8) ст.18, ст.43) |
| - Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протоколов - немедленно (п.8 ст.43) |
| - Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в районную территориальную избирательную комиссию. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протокола - немедленно (п.1 ст.113-8) |
| - Установление итогов выборов акима. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем в трехдневный срок после выборов Не позднее 5 июня 2024 года (п.1 ст.113-10) |
| - Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов. |  |
|  | Сырымская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее семи дней со дня проведения выборов Не позднее 8 июня 2024 года (пп.3) п.4 ст.44) |
| - Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений. |  |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия в семидневный срок со дня проведения выборов После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима. Не позднее 8 июня 2024 года (ст.45, ст.46, п.3 ст.113-11) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».