|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | |  | | | |  |  |
|  | | **Информация**  **по исполнению Плана мероприятий по охране окружающей среды**  **Северо-Казахстанской области за 12 месяцев 2024 года**  **Всего: 20 мероприятий**  **Мероприятий исполнено: 12**  **Мероприятий не исполнено: 7**  **Мероприятия в процессе исполнения: 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  |  | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | | **Ответствен-ные за исполнение** | | **Предполагаемые расходы (тыс.тенге) / дополнительные источники (тыс.тенге)** | | | | | | | **Источники финанси-рования** | | | **Информация по исполнению** | | | |
| **2024 год** | | | | | | |
| **1. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, земель, недр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Приобретение лабораторного оборудования\* | Акт выполненных работ | | УПРРП, ДЭ | | | 265 300 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено**, по причине недостатка средств в бюджете, в связи с паводковой ситуацией 2024 года | | | |
| **2. Охрана водных объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка проектов и установление водоохранных зон и полос водных объектов с режимом хозяйственного использования | Постановление акимата области | | УПРРП | | | | 12 934 | | | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено**.  В 2024 году разработаны проекты водоохранных зон и полос рек: Бабыкбурлук, Битеке, озёр: Сарыбай, Кишкенесор, Жамантуз. Освоено 5,462 млн. тенге. | | | |
| **3. Охрана животного и растительного мира** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Озеленение населенных пунктов области с посадкой 302 тыс. штук древесно-кустарниковых пород | Ведомственные отчеты | | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска, УЭЖКХ, | | | | | | 69 000 | | | МБ/иные источники | | | **Мероприятие исполнено**.  Высажено 37,9 тыс. шт. древесно-кустарниковых пород. На озеленение населенных пунктов освоено 54,425 млн.тенге. | | | |
| 2 | | Охрана, защита, воспроизводство Государственного лесного фонда. | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | 2 383 793 | | | МБ/иные источники | | | **Мероприятие исполнено**.  На охрану, защиту, воспроизводство Государственного лесного фонда освоено 3 321,4 млн.тенге. | | | |
| 3 | | Организация и обеспечение охраны резервного фонда рыбохозяйственных водоемов и (или) участков СКО | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | МБ/иные источники | | | **Мероприятие исполнено.**  Приказом Управления природных ресурсов создана оперативная мобильная группа по борьбе с браконьерством. Егерской службой лесных учреждений подведомственных Управлению выявлено8 фактов нарушения правил рыболовства и 13 фактов нарушения правил охоты. | | | |
| 4 | | Организация мероприятий по оказанию помощи животным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | МБ/иные источники | | | **Мероприятие исполнено.**  Управлением совместно с подведомственными учреждениями на постоянной основе ведется мониторинг за состоянием среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных в резервных водоемах.  В период с декабря по март еженедельно подведомственными лесными учреждениями проводятся противозаморные мероприятия на резервных водоемах области.  *Справочно*: 3 декабря 2024 года осуществлен выезд заинтересованных государственных органов. В результате обнаружены отшнурованные участки с небольшой глубиной от 40 до 90 см. Так как на данных участках невозможно устранить угрозу замору, путем проведения рыбохозяйственной мелиорации, приняты меры по спасению рыбных ресурсов. В общем собрано более 3000 штук мелкого карася и выпущено в более глубокий водоем. | | | |
| 5 | | Охрана, защита животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | 42 403 | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено.**  На охрана, защиту животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных освоено 60,7 млн.тенге. | | | |
| 6 | | Материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира | Акт приема-передачи | | УПРРП | | | | | | 275 525 | | | МБ/иные источники | | | **Мероприятие исполнено.**  На материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира освоено 326,99 млн.тенге. | | | |
| 7 | | Создание специализированной организации по обеспечению охраны животного мира на территории Северо-Казахстанской области на базе существующего КГУ «Государственное учреждение по охране и воспроизводству животного мира Красный бор»\* | Утверждение учредительных документов | | УПРРП | | | | | | 100 000 | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено.**  На территории области функционирует КГУ «ГУ по охране животного мира Красный бор». В настоявшее время проводится работа по внесению изменений в Устав учреждения. | | | |
| **4. Обращение с отходами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ликвидация стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах | Акт выполненных работ | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска | | | | | | 85 000 | | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено.**  На ликвидацию стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах освоено 189,2 млн.тенге. | | | |
| **6. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Булаево района Магжана Жумабаева | Заключение экспертизы | | Акимат района Магжана Жумабаева | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено**.  Получено положительное заключение госэкспертизы на строительство полигона ТБО в г.Булаево, района М.Жумабаева.  Освоено 2,433 млн. тг. | | | |
| 3 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с.Талшик Акжарского района | Заключение экспертизы | | Акимат Акжарского района | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета | | | |
| 4 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с.Смирново Аккайынского района | Заключение экспертизы | | Акимат Аккаынского района | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета | | | |
| 5 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Пресновка Жамбылского района | Заключение экспертизы | | Акимат Жамбылского района | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета | | | |
| 6 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Тайынша Тайыншинского района | Заключение экспертизы | | Акимат Тайыншин-ского района | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета | | | |
| 7 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Бидаик Уалихановского района | Заключение экспертизы | | Акимат Уалиханов-ского района | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета | | | |
| 8 | | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Тимирязево Тимирязевского района | Заключение экспертизы | | Акимат Тимирязевского района | | | 3 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета | | | |
| 9 | | Проведение акций и мероприятий по экологическому воспитанию и охране окружающей среды в рамках государственного социального заказа | Публикация в СМИ | | УПРРП | | | 1 680 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено.**  Проведено 5 мероприятия, 4 эко-часа, освоено 1,44 млн. тенге | | | |
| 10 | | Разработка научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов | Акт выполненных работ | | УПРРП | | | 19 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие исполнено.**  Разработаны научные рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов. Освоено 18,032 млн. тенге. | | | |
| 11 | | Разработка целевых показателей качества окружающей среды | Акт выполненных работ | | УПРРП | | | 11 000 | | | | | | МБ | | | **Мероприятие в процессе исполнения.**  Ведется разработка ЦПКОС. Исполнение мероприятия с переходом на 2025 год. | | | |
| **ВСЕГО:** | | |  | |  | | | **3 286 635** | | | | | |  | | | **3 980,082 млн. тенге** | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |