|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Информация** **по исполнению Плана мероприятий по охране окружающей среды** **Северо-Казахстанской области за 12 месяцев 2024 года****Всего: 20 мероприятий****Мероприятий исполнено: 12****Мероприятий не исполнено: 7****Мероприятия в процессе исполнения: 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответствен-ные за исполнение** |  **Предполагаемые расходы (тыс.тенге) / дополнительные источники (тыс.тенге)**  | **Источники финанси-рования** | **Информация по исполнению** |
| **2024 год**  |
| **1. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, земель, недр** |
| 1 | Приобретение лабораторного оборудования\* | Акт выполненных работ | УПРРП, ДЭ |  265 300  | МБ | **Мероприятие не исполнено**, по причине недостатка средств в бюджете, в связи с паводковой ситуацией 2024 года |
| **2. Охрана водных объектов** |
| 1 | Разработка проектов и установление водоохранных зон и полос водных объектов с режимом хозяйственного использования  | Постановление акимата области | УПРРП | 12 934 | МБ | **Мероприятие исполнено**.В 2024 году разработаны проекты водоохранных зон и полос рек: Бабыкбурлук, Битеке, озёр: Сарыбай, Кишкенесор, Жамантуз. Освоено 5,462 млн. тенге.  |
| **3. Охрана животного и растительного мира** |
| 1 | Озеленение населенных пунктов области с посадкой 302 тыс. штук древесно-кустарниковых пород | Ведомственные отчеты | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска, УЭЖКХ,  | 69 000 | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено**. Высажено 37,9 тыс. шт. древесно-кустарниковых пород. На озеленение населенных пунктов освоено 54,425 млн.тенге. |
| 2 | Охрана, защита, воспроизводство Государственного лесного фонда. | Ведомственные отчеты | УПРРП | 2 383 793 | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено**. На охрану, защиту, воспроизводство Государственного лесного фонда освоено 3 321,4 млн.тенге. |
| 3 | Организация и обеспечение охраны резервного фонда рыбохозяйственных водоемов и (или) участков СКО | Ведомственные отчеты | УПРРП | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено.**Приказом Управления природных ресурсов создана оперативная мобильная группа по борьбе с браконьерством. Егерской службой лесных учреждений подведомственных Управлению выявлено8 фактов нарушения правил рыболовства и 13 фактов нарушения правил охоты. |
| 4 | Организация мероприятий по оказанию помощи животным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках | Ведомственные отчеты | УПРРП | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено.**Управлением совместно с подведомственными учреждениями на постоянной основе ведется мониторинг за состоянием среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных в резервных водоемах.В период с декабря по март еженедельно подведомственными лесными учреждениями проводятся противозаморные мероприятия на резервных водоемах области.*Справочно*: 3 декабря 2024 года осуществлен выезд заинтересованных государственных органов. В результате обнаружены отшнурованные участки с небольшой глубиной от 40 до 90 см. Так как на данных участках невозможно устранить угрозу замору, путем проведения рыбохозяйственной мелиорации, приняты меры по спасению рыбных ресурсов. В общем собрано более 3000 штук мелкого карася и выпущено в более глубокий водоем. |
| 5 | Охрана, защита животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных  | Ведомственные отчеты | УПРРП | 42 403 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На охрана, защиту животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных освоено 60,7 млн.тенге. |
| 6 | Материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира | Акт приема-передачи | УПРРП | 275 525 | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено.**На материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира освоено 326,99 млн.тенге. |
| 7 | Создание специализированной организации по обеспечению охраны животного мира на территории Северо-Казахстанской области на базе существующего КГУ «Государственное учреждение по охране и воспроизводству животного мира Красный бор»\* | Утверждение учредительных документов | УПРРП | 100 000 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На территории области функционирует КГУ «ГУ по охране животного мира Красный бор». В настоявшее время проводится работа по внесению изменений в Устав учреждения. |
| **4. Обращение с отходами**  |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах  | Акт выполненных работ | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска | 85 000 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На ликвидацию стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах освоено 189,2 млн.тенге. |
| **6. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** |
| 2 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Булаево района Магжана Жумабаева | Заключение экспертизы  | Акимат района Магжана Жумабаева | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие исполнено**.Получено положительное заключение госэкспертизы на строительство полигона ТБО в г.Булаево, района М.Жумабаева.Освоено 2,433 млн. тг. |
| 3 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с.Талшик Акжарского района |  Заключение экспертизы  | Акимат Акжарского района | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено.** Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета |
| 4 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с.Смирново Аккайынского района |  Заключение экспертизы  | Акимат Аккаынского района | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета |
| 5 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Пресновка Жамбылского района |  Заключение экспертизы  | Акимат Жамбылского района | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета |
| 6 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Тайынша Тайыншинского района |  Заключение экспертизы  | Акимат Тайыншин-ского района | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета |
| 7 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Бидаик Уалихановского района |  Заключение экспертизы  | Акимат Уалиханов-ского района | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета |
| 8 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Тимирязево Тимирязевского района |  Заключение экспертизы  | Акимат Тимирязевского района | 3 000 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено.**  Средства не выделены в связи с ограниченностью бюджета |
| 9 | Проведение акций и мероприятий по экологическому воспитанию и охране окружающей среды в рамках государственного социального заказа  | Публикация в СМИ  | УПРРП  | 1 680 |  МБ  |  **Мероприятие исполнено.**Проведено 5 мероприятия, 4 эко-часа, освоено 1,44 млн. тенге |
| 10 | Разработка научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов | Акт выполненных работ  |  УПРРП  | 19 000 |  МБ  | **Мероприятие исполнено.**Разработаны научные рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов. Освоено 18,032 млн. тенге. |
| 11 |  Разработка целевых показателей качества окружающей среды  | Акт выполненных работ  |  УПРРП  |  11 000  |  МБ  | **Мероприятие в процессе исполнения.**Ведется разработка ЦПКОС. Исполнение мероприятия с переходом на 2025 год. |
| **ВСЕГО:**  |   |   | **3 286 635**  |   | **3 980,082 млн. тенге** |
|  |   |
|  |
|  |
|  |
|  |