## График
Согласовано АО " Samruk Kazyna Construction | [31 empty] | Утверждаю: И.о.Генерального директора ТОО «Antarium Group» Атажан Е.К.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ "Строительство школы в 11 микрорайоне города Рудный на 900 обучающихся в Костанайской области"
№ | Наименование работ | Сумма работ | Ед. изм | Проектный объем работ | Сроки производства работ |  |  | Количество персонала | Количество техники | 2024-06-01 |  |  | 2024-07-01 |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-03-01 |  |  | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-01 |  |  | 2025-06-01 |  |  | 2025-07-01 |  |  | 2025-08-01
[5 empty] | Начало | Завершение | Продолж. дней |  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III
1 | Общестроительные работы КЖ | 298263.734
| Устройство ростверков, фундаменты ФБС |  | м3 | 2500 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 60 | 20 | 10 ед
2 | Общестроительные работы КР | 539086.623
поставка ТМЦ
| Плиты перекрытия сборные |  | м2 | 4200 | 2024-06-25 | 2024-09-30 | 102 | 35. | 10 ед
| Монолитные участки |  | м3 | 650 | 2024-06-26 | 2024-10-26 | 122 | 50. | 10 ед
| Устройство перемычек-прогонов |  | м3 | 70 | 2024-06-30 | 2024-10-07 | 92 | 65. | 10 ед
| Устройство крылец, лестниц |  | м3 | 132 | 2024-07-10 | 2024-10-20 | 102 | 70. | 10 ед
| Устройство вент.шахт |  | м3 | 50 | 2024-08-20 | 2024-10-20 | 60 | 75. | 10 ед
| Устройство каркаса кровли |  | т | 5 | 2024-09-20 | 2024-11-10 | 51 | 80. | 10 ед
3 | Общестроительные работы АР | 1587059
поставка ТМЦ
| Кладка стен и перегородок, вент каналов |  | м3 | 4750 | 2024-07-01 | 2024-10-29 | 120 | 80. | 10 ед
| Штукатурка стен |  | м2 | 30000 | 2024-08-01 | 2024-11-19 | 110 | 80. | 10 ед
| Чистовая отделка (покраска стен, потолков, затирка швов, укладка линолиума) |  | м3 | 30000 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 61 | 100. | 10 ед
| Устройство кровли |  | м2 | 4500 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 60 | 60. | 10 ед
| Устройство полов |  | м2 | 13831 | 2024-08-10 | 2024-11-10 | 90 | 60. | 10 ед
| Устройство перегородок из гипсокартона |  | м2 | 5491 | 2024-09-01 | 2024-12-20 | 120 | 60. | 10 ед
| Заполнение оконных проемов |  | м2 | 1163 | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 90 | 60. | 10 ед
| Заполнение дверных проемов |  | м2 | 644 | 2024-10-01 | 2024-12-20 | 80 | 60. | 10 ед
| Устройство витражей внутренних |  | м2 | 24 | 2024-10-20 | 2024-12-20 | 60 | 30. | 10 ед
| Устройство витражей наружных |  | м2 | 94 | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 40 | 30 | 10 ед
| Устройство сантехнических перегородок |  | м2 | 220 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 20 | 40 | 10 ед
| Облицовка фасада |  | м2 | 6700 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 90 | 40 | 10 ед
4 | Общестроительные работы КМ | 105240.508
поставка ТМЦ
| Конструкции металлические |  | т | 126 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 30 | 20. | 10 ед
5 | Инженерные сети внутреннии ВК | 719361
поставка ТМЦ
| Водопровод и канализация |  | комп. | 1 | 2024-08-01 | 2024-11-29 | 120 | 50. | 10 ед
| Отопление |  | комп. | 1 | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 90 | 40. | 10 ед
| Вентиляция |  | комп. | 1 | 2024-07-20 | 2024-12-10 | 120 | 40. | 10 ед
| Силовое электрооборудование |  | комп. | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-29 | 120 | 40. | 10 ед
| Электроосвещение |  | комп. | 1 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 90 | 40. | 10 ед
| Часофикация |  | комп. | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 40. | 10 ед
| Система связи |  | комп. | 1 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60 | 40. | 10 ед
| Видеонаблюдение |  | комп. | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 15. | 10 ед
| Автоматическое газовое пожаротушение ,АПС |  | комп. | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 15. | 10 ед
| Система контроля доступом, оповещения, и эвакуацией |  | комп. | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 15. | 10 ед
| Подсветка фасада |  | комп. | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 15. | 10 ед
6 | Технологическое оборудование | 674751
поставка ТМЦ
7 | Лифт | 13888
поставка оборудования
8 | Объекты энергетического хозяйства | 140345
поставка ТМЦ от подрядчика
| Наружнее электроснабжение |  | м.п | 1500 | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 90 | 20. | 10 ед
| Наружнее электоосвещение |  | м.п | 1500 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 30 | 20. | 10 ед
| Трансформаторные подстанции |  | шт | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 30 | 20. | 10 ед
9 | Наружные сети | 80000
поставка ТМЦ от подрядчика
| Наружнее сети водопровода и канализации |  | м.п | 1200 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 60 | 25. | 10 ед
| Наружнее сети теплоснабжения |  | м.п | 100 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 60 | 10. | 10 ед
| Наружные сети связи |  | м.п | 40 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 60 | 10. | 10 ед
10 | Благоустройство | 320000
поставка ТМЦ от подрядчика
| Устройство подпорных стен |  | м3 | 120 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 60 | 15. | 10 ед
| Вертикальная планировка |  | м2 | 20000 | 2024-08-01 | 2024-11-29 | 120 | 10. | 10 ед
| Покрытие проездов и площадок |  | м2 | 13500 | 2024-08-01 | 2024-11-29 | 120 | 10. | 10 ед
| Озеленение |  | м2 | 6500 | 2024-08-01 | 2024-11-29 | 120 | 10. | 10 ед
| МАФЫ |  | шт | 120 | 2024-08-01 | 2024-11-29 | 120 | 10. | 10 ед
| Пусконаладочные работы ОВ и ВК, ТС, СС, ЭЭ, АПС, ТП |  | комп. | 1 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60 | 10. | 10 ед
11 | ИТОГО Персонал
12 | Выполнение в месяц
Formulas:
Завершение = SUM([Начало]+[Продолж. дней])

## Юсталькон (hidden)
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ ЗЧЛ
Наименование работ | Проектный объем | Ед. изм | Начало | Завершение | Подрядчик |  | декабрь |  |  |  | 19 декабря | 20 декабря | 21 декабря | 22 декабря | 23 декабря.2022 | 24 декабря | 25 декабря | 26 декабря | 27 декабря | 28 декабря | 29 декабря | 30 декабря | 31 декабря | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-02-22
[6 empty] | Примечание | 1 неделя
ФУНДАМЕНТ WP 200 футеровка приямков |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-25 | Юсталькон |  | 6 | 6 | 6 | 6
Футеровка приямков | 13 | м3 | 2022-11-25 | 2022-12-25 | Юсталькон | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [67 empty] | 42
факт | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | [75 empty] | 18 | 0
Монтаж рамы для монорельса WP 140 | 10 | т | 2022-12-16 | 2022-12-25 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [67 empty] | 42
факт | [85 empty] | 0 | 0
Установка закладных деталей на колонны КМ 2 | 14 | шт | 2022-12-19 | 2022-12-23 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [69 empty] | 10
ПОЛЫ ЦЕХ 100+250мм без плитки под этажерками в/о ПС-16/21 | 1500 | м2 | 2022-12-10 | 2023-01-15 | Юсталькон |  | 20 | 20 | 20 | 20
Устройство основания из щебня с расклинцовкой 300 мм | 1500 | м2 | 2022-12-10 | 2022-12-17 | [6 empty] | 20 | [73 empty] | 20
факт | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | [75 empty] | 80 | 400
Бетонирование подготовки под полы 100 мм В10 W8 F75 | 1500 | м2 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [68 empty] | 120
факт | [8 empty] | 30 | 30 | [75 empty] | 60 | 50
Армирование подстилающего слоя с устройством деф.швов | 1500 | м2 | 2022-12-20 | 2022-12-26 | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [51 empty] | 450
факт | [85 empty] | 0 | 0
Бетонирование подстилающего слоя 250 мм В25 W8 F75 | 1500 | м2 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [49 empty] | 260
факт | [85 empty] | 0 | 0
ПОЛЫ ЦЕХ у WP 200 в осях 12-15/К-Л | [84 empty] | 0
Демонтаж плит | 20 | шт | 2022-12-19 | 2022-12-19 | [6 empty] | 4 | [74 empty] | 4 | #DIV/0!
Устройство основания из щебня с расклинцовкой толщиной 300 мм | 240 | м2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | [7 empty] | 5 | 5 | [71 empty] | 10
факт | [85 empty] | 0 | 0
Бетонирование подготовки под полы 100 мм В10 W8 F75 | 240 | м2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | [9 empty] | 5 | [70 empty] | 5
факт | [85 empty] | 0 | 0
Армирование подстилающего слоя с устройством деф.швов | 1 | т | 2022-12-23 | 2022-12-25 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | [67 empty] | 15
факт | [85 empty] | 0 | 0
Бетонирование подстилающего слоя 250 мм В25 W8 F75 | 240 | м2 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | [13 empty] | 5 | 5 | [65 empty] | 10
факт | [5 empty] | 3 чел.в смену | [78 empty] | 0
ФУНДАМЕНТ WP 1027 | 100 | м3 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | Юсталькон | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [37 empty] | 240 | #DIV/0!
Разработка грунта | 184 | м3 | 2022-12-20 | 2022-12-25 | [80 empty] | 0
Устройство щебеночного основания | 35.6 | м3 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | [81 empty] | 0 | #DIV/0!
Устройство подбетонки | 9.54 | м3 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | [83 empty] | %
Устройство гидроизоляции техноэласт в два слоя | 97.5 | м2 | 2023-01-05 | 2023-01-09
Устройство защитной цементной стяжки 30мм | 97.5 | м2 | 2023-01-09 | 2023-01-10
Армирование плиты фундамента на отметке -2.400 | 5.74 | тн | 2023-01-10 | 2023-01-20 | [80 empty] | 0
Устройство выпусков , армирование стен, устройство пилонов, армирование плиты на отметке ±0.000 | 8.2 | тн | [83 empty] | 0 | #DIV/0!
Устройство закладных | 63.12 |  |  |  |  | 21 чел.в смену | [78 empty] | 0
Бетонирование | 74.74 | м3 | [83 empty] | 0 | #DIV/0!
ФУНДАМЕНТ WP 1017 | 100 | м3 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ФУНДАМЕНТ WP 1031 | 100 | м3 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Устройство шпунтового ограждения WP 1011, WP 900 WP 910 | 200 | т | 2023-01-05 | 2023-01-25 | [23 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ФУНДАМЕНТ WP 1011 | 150 | м3 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | Юсталькон | [27 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ФУНДАМЕНТ WP 1016 | 80 | м3 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | Юсталькон | [58 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ФУНДАМЕНТ WP 1023 | 30 | м3 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | Юсталькон | [64 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ФУНДАМЕНТ WP 510 | 400 | м3 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | Юсталькон | [48 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ФУНДАМЕНТ WP 900 | [5 empty] | нет проекта | [26 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ФУНДАМЕНТ WP 910 | [5 empty] | нет проекта | [26 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ПОЛЫ ЦЕХ в осях С-П/19-16 | 1000 | м2 | 2023-01-05 | 2023-01-18 | Юсталькон | [22 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ПОЛЫ ЦЕХ в осях А-В/19-16 | 1000 | м2 | 2023-01-20 | 2023-01-10 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ПОЛЫ ЦЕХ под этажерками в/о АВ/ПС-19/21
ФУНДАМЕНТ под установку охлаждения | 42 | м3 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | Юсталькон |  | 5
Бетонирование основания под фундаментые плиты | 15 | м3 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  |  | 6 | 6
Устройство наплавляемой гидроизоляции по бетонной подготовке | 105 | м2 | 2022-12-17 | 2022-12-19 | [5 empty] | 6 | 6
Армирование фундаментных плит ФП-1 | 6 | шт | 2022-12-18 | 2022-12-22 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
Бетонирование фундаментных плит ФП-1 | 42 | м3 | 2022-12-21 | 2022-12-27 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Демонтаж плит по ряду С для устройства фундаментов WP 1017,WP 1031 | 80 | шт | 2022-12-19 | 2022-12-21 | [6 empty] | 6 | 6 | 6