|  |
| --- |
| № исх: 06-1/505 от: 21.01.2025№ вх: 63 от: 23.01.2025 |





**ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата» депутату**

**Дамбауловой Г.К**

***Уважаемая Гульмира Каримжановна!***

*Касательно депутатского запроса №750 от 25. 12. 2024 года по объекта «Строительство школы на 900 мест в 11 мкр. г. Рудный»*

Рассмотрев Ваш депутатский запрос сообщаем следующее:

1. В Костанайской области в 2023 году в рамках реализации Национального проекта «Комфортная школа» между АО «Samruk-Kazyna Construction» *(далее – Общество)* и ТОО «Antarium Group» *(далее – Подрядчик)* заключен договор на строительство объекта «под ключ» «Строительство школы на 900 мест в 11 мкр. г. Рудный» *(договор №158 от 17.08.2023г.)* *(далее – Объект)* согласно первоначальному графику производства работ (ГПР) срок окончания работ до 31. 12. 2024 года.

Однако, в связи с тем, что положительное заключение государственной экспертизы получено лишь 13.05.2024 г. *(№ 04-0145/24)* произошло отставание от запланированного ГПР. На ряду с этим, наблюдалось недостаточное количество инженерно-технических работников (ИТР), механизированной техники, а также специальных работников, на что Подрядчику было указано неоднократно.

1. На текущий момент на Объекте ведутся строительно-монтажные работы (СМР) со сроком завершения работ до 30 августа 2025 года.
2. В целях недопущения срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию, на объекте ежедневно присутствуют и ведут контроль за СМР эксперты технического и авторского надзора, также для контроля за ходом работ в режиме Онлайн на объекте установлены 8 камер видеонаблюдения с выводом на портал <https://nationalproject.kz/>. Ведутся журналы производства работ, в случае отклонения от ГПР Подрядчику незамедлительно направляется уведомление для своевременного устранения выявленных нарушений.
3. Предоставляем предварительный график производства работ на 2025 год (приложение 1).

**Первый заместитель**

**Председателя Правления – Член Правления Г. Т. Малгаздаров**

Исп. Курмангалиев Н.

т. 8 - 705 -153 -90 - 44