## Приложение к постановлению

## территориальной избирательной

## комиссии района Алтай

№2 от 08.01.2025г.

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**акима города Алтай Восточно-Казахстанской области, назначенных**

**на 16 февраля 2025 года**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назначение выборов акима города Алтай, района Алтай (далее – акима) | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  **08 января 2025 года**  (п.3 ст.113-1) |
| 2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательного округа с указанием границ и мест нахождения территориальной избирательной комиссии | |
|  | Территориальная избирательные комиссия района Алтай  Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – **не позднее 18 января 2025 года**  (ст.22) |
| 3. Опубликование в средствах массовой информации состава районной избирательной комиссии | |
|  | Территориальная избирательные комиссия района Алтай  Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - **не позднее 18 января 2025 года**  (п.4 ст.13) |
| 4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий | |
|  | Территориальная избирательные комиссия района Алтай  Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов - **не позднее 23 января 2025 года**  (п. 2 ст.17) |
| 5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков | |
|  | Соответствующий аким  В пятнадцатидневный срок после назначения выборов  - **не позднее 23 января 2025 года** (п. 5 ст. 23) |
| 6. Выдвижение кандидатов в акимы | |
|  | Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения.  Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов.  Начинается **09 января 2025 года** и заканчивается в **18.00** часов по местному времени **21 января 2025 года**  (п.1, п.5 ст. 113-3) |
| 7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституционным законом Республики Казахстан  «О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  (п.11ст.113-5) |
| 8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. | |
|  | Территориальная избирательные комиссия района Алтай  Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституционным законом о выборах.  (пп. 8-1) ст.14, ст. 31) |
| 9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку | |
|  | Территориальная избирательные комиссия района Алтай  В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы  (ст. 113-4) |
| 10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  с привлечением работников паспортных служб  В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в соответствующие избирательные комиссии.  (п. 8 п.9 ст. 113-4) |
| 11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на  1 января соответствующего финансового года. | |
|  | Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого выдвинутого кандидата)  **До регистрации кандидата**  (п. 2 ст. 113-5) |
| 12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения (на 1 января 2025 года) | |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг)  **До регистрации кандидата**  (п. 3 ст. 113-5) |
| 13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) | |
|  | Органы государственных доходов  **В течение пяти дней со дня регистрации кандидата**  (п. 4 ст. 113-5) |
| 14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов  Начинается **09 января 2025 года** и заканчивается в **18.00** часов по местному времени **26 января 2025 года**  (ст. 113-5) |
| 15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  **Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов**  (п. 9 ст. 113-5) |
| 16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение. | |
|  | Местные исполнительные органы и соответствующие Территориальная избирательная комиссия района Алтай  До начала агитации  (п. 6 ст. 28) |
| 17. Проведение предвыборной агитации. | |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов  Начинается после **18.00 часов** по местному времени **26 января 2025 года** и заканчивается **в 00 часов** по местному времени **15 февраля 2025 года**  (п. 2 ст. 27) |
| 18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях. | |
|  | Местные исполнительные органы и соответствующие Территориальная избирательная комиссия района Алтай  **В период проведения предвыборной агитации**  (п. 4 ст. 28) |
| 19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку | |
|  | Соответствующие акимы  За двадцать дней до начала голосования  **до 27 января 2025 года** (п. 5 ст. 24) |
| 20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам | |
|  | Участковые избирательные комиссии  За пятнадцать дней до дня голосования  **с 01 февраля 2025 года**  (п. 1 ст. 26) |
| 21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | |
|  | Участковые избирательные комиссии  Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования  **до 06 февраля 2025 года**  (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) |
| 22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов  **Не ранее 13 февраля и не позднее 15 февраля 2025 года**  (п. 3 ст. 37) |
| 23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола | |
|  | Участковые избирательные комиссии  За один час до начала голосования  **16 февраля 2025 года** **в** **06.00 часов** **по местному времени**  (п. 1 ст. 40) |
| 24. Проведение голосования | |
|  | Участковые избирательные комиссии  **16 февраля 2025 года** **с 07.00 до 20.00 часов по местному времени**  (п. 1 ст. 38) |
| 25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке | |
|  | Участковые избирательные комиссии  **Начинается 16 февраля 2025 года в 20.00 часов по местному времени**  (пп. 8) ст. 18, ст. 43) |
| 26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления | |
|  | Участковые избирательные комиссии  После подписания протоколов – **немедленно**  (п. 8 ст. 43) |
| 27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие районные (городские) избирательные комиссии | |
|  | Участковые избирательные комиссии  После подписания протокола – **немедленно**  (п. 1 ст. 113-8) |
| 28. Установление итогов выборов акима. | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  Не позднее чем в трехдневный срок после выборов  **Не позднее 19 февраля 2025 года**  (п.1 ст. 113-10) |
| 29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акима | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  Не позднее семи дней со дня проведения выборов  **Не позднее 22 февраля 2025 года**  (ст.44) |
| 30. Регистрация избранного акима, выдача соответствующего удостоверения | |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Алтай  В семидневный срок со дня проведения выборов  После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима.  **Не позднее 22 февраля 2025 года**  (ст. 45, п. 3 ст. 46, п.1 ст. 113-11) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».