| 04.11.2025-ғы № 03-11/5236 шығыс хаты 05.11.2025-ғы № 1245 кіріс хаты. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ |  |  | АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85 тел. факс: (7142) 54-26-60: e-mail: Energy@kostanay.gov.kz |  | 110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85 тел., факс: (7142) 54-26-60: e-mail: Energy@kostanay.gov.kz |  |

_________________№______________________

Аппарат Костанайского

областного маслихата

На № 694 от 22.10.2025 г.

На депутатский запрос депутата Костанайского областного маслихата Ерденова А.У. № 110 от 22 октября  2025 года по вопросу ремонта линий электроснабжения и водопроводных сетей города Аркалыка сообщаем следующее.

По ремонту и реконструкции линий электроснабжения:

В 2023 году за счет увеличения уставного капитала КГП «Костанайюжэлектросервис» из средств областного бюджета было выделено 135 млн. тенге на разработку проектно-сметной документации. Проект был разработан ТОО «Казахский институт технического развития» и в 2024 году получено положительное заключение экспертизы от 10.05.2024 г.                               № 12-0175/24.

Согласно заключению экспертизы, общая стоимость проекта составляет     9 112,596 млн. тенге, в том числе: СМР - 2548,638 млн. тенге, оборудование – 5351,144 млн. тенге, прочие затраты – 1212,814 млн. тенге.

Проектом предусматривается:

- Реконструкция ПС 110/10 кВ Центральная, установленная мощность основных трансформаторов 2х2,5 МВА;

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Западная, установленная мощность основных трансформаторов 2х6,3 МВА;

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сары-Узень, установленная мощность основных трансформаторов 2х6,3 МВА;

- Реконструкция РП-1, установленная мощность основных трансформаторов 1х250 кВА;

- Реконструкция РП-2 номинальным напряжением 10 кВ;

- Реконструкция ЦРП номинальным напряжением 10 кВ, установленная мощность основных трансформаторов 1х6,3 кВА;

- Реконструкция ВЛ-110 кВ «Сары-Узень – Западная», протяженностью – 37,8 км.

В текущем году проект был заявлен на уточнение республиканского бюджета 2025 года, однако финансирование не поддержано. После чего принято решение реализовать его в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», при этом, он включен в Комплексный план развития Торгайского региона.

Касательно реконструкции сетей водоснабжения:

В целях реконструкции сетей водоснабжения разработана ПСД                             и получено положительное заключение экспертизы № EXPKZ-0173/23                        от 02.11.2023 года по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в городе Аркалык. 2 очередь».

Для реализации проекта в 2025 году выделены средства в сумме 1 090 484 тыс. тенге (СГФ – 872 386 тыс. тенге, МБ – 218 098 тыс. тенге) подрядная организация ТОО «УниверсалСтройСервис» г. Арысь, Туркестанская область.

В текущем году подрядной организацией выполнены строительно-монтажные работы по прокладке 21,449 км водопроводных труб и монтаж 199 колодцев. Все строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию актом ввода от 14.10.2025 г.

Руководитель      	                                                                  А. Жунусов

Исп.: Е.А. Тлеубаев, Булатова Г.С.

Тел.8(7142)54-56-15   54-79-33