План действий по решению проблемных вопросов, поднятых в ходе встречи

Министра здравоохранения РК Альназаровой А.Ш.

с населением города Алматы

27 ноября 2025 года (протокол №640-01 от 8.12.2025 года)

| № | Ф.И.О заявителя | Проблемный вопрос | Пути решения | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Онгарова Марал Тасболатовна, состоит на учете с 2014 года в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №16» г. Алматы. | Обеспечение онкологических пациентов лекарственными средствами. | руководителю Управления здравоохранения города Алматы Пашимову М.О.: 1.1. Обеспечить еженедельный мониторинг наличия и остатков противоопухолевых препаратов в подведомственных организациях. 1.2. В случае локальных дефицитов оперативно задействовать механизм перераспределения лекарственных средств между учреждениями региона. 1.3. Организовать взаимодействие с ТОО «СК-Фармация» на уровне региона для ускорения сроков поставок и своевременного закрытия заявок. | до 15 декабря 2025 года |
| 2 | Бегалиева Айнагуль Аскаровна, пенсионерка. Прикреплена к КГП на ПХВ «Городская поликлиника №4» г. Алматы. | Развитие системы психологической помощи детям и подростками. | руководителю Управления здравоохранения города Алматы Пашимову М.О.: 2.1. Усилить работу школьных психологических служб в соответствии с поручениями Министерства. 2.2. Взять на контроль работу психологических служб региона в части профилактики тревожности, буллинга и кризисных состояний. | до 15 декабря 2025 года |
| 3 | Оспанова Нагима Жайырбаевна состоит на учете с 2011 года по артериальной гипертензии, сахарному диабету 2 типа. Прикреплена к КГП на ПХВ «Городская поликлиника №28» г. Алматы. | Эпиднадзор за сочетанной инфекцией (грипп + COVID-19). | руководителю Управления здравоохранения города Алматы Пашимову М.О.: 3.1. Усилить лабораторный мониторинг ОРВИ и гриппа, включая дифференциацию по штаммам и COVID-19. 3.2.Обеспечить ежедневное информирование о случаях тяжелых респираторных инфекций. | до 10 декабря 2025 года |
| 4 | Нурманбет Айганым Сериковна, активистка волонтерских работ. Прикреплена к КГП на ПХВ «Городская поликлиника №4» г. Алматы. | Модернизация детских стационаров и повышение комфортности условий. | руководителю Управления здравоохранения города Алматы Пашимову М.О.: 4.1. Обеспечить выполнение мероприятий по обновлению материально-технической базы детских стационаров в рамках национальных и региональных программ. 4.2. Внедрить в медицинских организациях модели «больницы, ориентированной на ребёнка». 4.3. Усилить контроль за созданием условий для комфортного пребывания ребёнка и сопровождающего родителя. 4.4. Обеспечить расширение возможностей ранней реабилитации непосредственно в стационарах. | до 15 декабря 2025 года |
| 5 | Ахметова Манар Аманжоловна, состоит на учете с 2013 года по сахарному диабету 2 типа. Прикреплена к КГП на ПХВ «Городская поликлиника №28» г. Алматы. | Готовность к возможному росту сезонной заболеваемости. | руководителю Управления здравоохранения города Алматы Пашимову М.О.: 5.1. Обеспечить ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в городе; 5.2. Усилить профилактические меры, включая информирование населения, соблюдение респираторной гигиены; 5.3. Обеспечить резерв коечного фонда, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медикаментов; 5.4. Организовать дистанционный прием здоровых пациентов врачами общей практики на время эпидемиологического сезона (закрытие больничных листов, получение справок). | до 10 декабря 2025 года |
| 6 | Дзвоник Елена Александровна, Киричкова Светлана Андреевна, Шигаева Елена Павловна (Представители ОФ «Кең Жүрек»). | По вопросу обеспечения лекарственными препаратами. | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителей даны необходимые разъяснения. Поручение: ДЛП (свод). Взять на контроль вопрос заявителей. ДЛП, СКФ, УОЗ г. Алматы: 1. В рамках действующего законодательства рассмотреть возможность обеспечения детей до 18 лет лекарственным препаратом «Клобазам» по дополнительно поданным заявкам. ДЛП, ННЦРЗ, СКФ, УОЗ г. Алматы: 2. В рамках действующего законодательства рассмотреть и проработать вопрос тарифов и объёма закупа лекарственных препаратов для пациентов с диагнозом «Эпилепсия». Вице-министр здравоохранения Муратов Т.М., ДЛП, СКФ, ННЦРЗ, ФСМС: Организовать встречу с ОФ «Кең Жүрек». Срок исполнения | - до 31 декабря 2025 года - до 31 декабря 2025 года - до 31 декабря 2025 года |
| 7 | Есенбаев Наурызбек Абдрасилович | Будут ли строиться многопрофильные больницы по Алатаускому району? | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. В Алатауском районе планируется строительство перинатального центра и детской больницы. В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации для этих объектов. | - |
| 8 | Иманбекова Жанар Токановна | Почему при обращении в поликлинику все приёмы проходят только через Face ID? | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. В городских поликлиниках внедрена новая система идентификации пациентов с использованием технологии Face ID. Использование системы Face ID обеспечивает точную идентификацию пациентов, что особенно важно при назначении лечения и оформлении рецептов. | - |
| 9 | Лаубаева Гулнур Назерке | Какие шаги предпринимаются для модернизации детских больниц и созданию комфортных условий для маленьких пациентов и их родителей? | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. Проводится обновление материально-технической базы детских стационаров в рамках региональной программы развития. В ряде медицинских организаций внедряется модель «больницы, ориентированной на ребёнка». | - |
| 10 | Нұрылла Мейрамбекқызы | Почему врачам дают 15 минут на приём пациентов в поликлинике? Неужели нельзя продлить приём? | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. Согласно Приказу МЗ РК № 49 от 30 марта 2023 года, продолжительность приема врача составляет: внеплановый прием – 15 минут; плановый прием/профилактический осмотр – 10 минут; мотивированный прием пациентов с хроническими заболеваниями – не менее 30 минут |  |
| 11 | Оспанова Айгуль Абишевна | Об отсутствии утверждённого протокола лечения по диагнозу: синдром дефицита транспортера глюкозного GLUT1. | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. Поручение: ДОЗМИР (свод). Взять на контроль вопрос заявителя. УОЗ г. Алматы: 1. Рассмотреть вопросы, организовать консультацию главного внештатного детского невропатолога, при необходимости — со специалистами республиканского уровня. Рассмотреть возможность обеспечения специализированным питанием (кетогенная диета) за счет местного бюджета либо спонсорской помощи. Срок исполнения: ДОМП, ДОЗМИР, ННЦРЗ, ФСМС: 2. Рассмотреть возможность разработки клинического протокола по данному заболеванию детей и провести анализ международных протоколов. Срок исполнения: | до 31 декабря 2025 года 2) до 31 декабря 2025 года |
| 12 | Булекенова Мархабат Бахитжановна | предоставление бесплатного специализированного детского питания Ketokal 3:1 (для дочери с митохондриальными заболеваниями) | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. Поручение: ДЛП (свод). Взять на контроль вопрос заявителя. УОЗ г. Алматы: 1. Рассмотреть вопросы. Рассмотреть возможность обеспечения специализированным питанием за счет местного бюджета либо спонсорской помощи. Отработать на базе детской городской больницы постоянное проведение КЩС (кислотно-щелочного состояния) для 11 детей с данным заболеванием. | до 31 декабря 2025 года |
| 13 | Таубазарова Метай Талгаткызы | По вопросу лечения ребенка Дастанкызы Айша за рубежом. | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. Поручение: ДОЗМИР (свод). Взять на контроль вопрос заявителя. ДОЗМИР, УОЗ г. Алматы: 1. Направить ребенка в «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», при необходимости с привлечением специалистов зарубежных клиник. 2. Направить пакет документов в Рабочий орган для лечения за рубежом. ДОЗМИР, Рабочий орган ФСМС: 3. Вынести на рассмотрение Экспертной комиссии при наличии показаний. Срок исполнения: | 1) до 10 декабря 2025 года 2) до 31 февраля 2026 года 3) до 31 февраля 2026 года |
| 14 | Бердюгин Андрей Михайлович. . | Перевод службы скорой медицинской помощи мкр. Карасу из ГКБ №7 в ГКБ №4. | В рамках действующего законодательства МЗ РК на вопросы заявителя даны необходимые разъяснения. Жители мкр. Карасу, относящегося к Алатаускому району, прикреплены к филиалу ГП №25 с 18.03.2025 года. Согласно приказу «О госпитализации», пациенты Алатауского района госпитализируются в ГКБ №7 | - |
| 15 | Вогонова Елена Валентиновна | лекарственное обеспечение пациентой с миастенией | Перезаписана на прием граждан к Министром здравоохранения на 4.12.25 г. | - |
| 16 | Закиев Руслан Абуталипович, | обеспечение расходными материалами для инсулиновых помп пациентов с СД 1-го типа старше 18 лет. | Перезаписан на прием граждан к Министром здравоохранения на 4.12.25 г. | - |
| 17 | Григорьян Нина Владимировна | Вопрос об обеспечении препаратом «Эледевис» детей | Перезаписана на прием граждан к Министром здравоохранения на 4.12.25 г. | - |
| 18 | Шугелова Сабиля Турсыновна | По вопросам лекарственного обеспечения, гинекологической диагностики и паллиативной помощи | Перезаписана на прием граждан к Министром здравоохранения на 4.12.25 г. | - |
| 19 | Конусбаева Маржан Алиевна | Заявительница является активисткой группы по диагнозу целиакия и членом Фонда Celiak.kz. Просит рассмотреть: - Включение целиакии в перечень орфанных заболеваний; - Возможность установления инвалидности при данном диагнозе; - Обеспечение специализированным питанием. | Перезаписана на прием граждан к Министром здравоохранения на 4.12.25 г. | - |