## 1
План работ по базовому варианту
№ п/п | Содержание работы | 2025 | 2026 | [5 empty] | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | Согласование МЭ и передача проектов
2 | Геологические исследования и подготовка проекта
3 | Разработка проекта разработки + ОВОС, согласование с государственными органами
4 | Закупка производственного оборудования + тендер на ремонт скважин
5 | Монтаж и пуско-наладка производственных объектов
6 | Расконсервация и завершение 5 скважин (№№ 5, 9, 7, 8, 6) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Расконсервация и завершение 2 скважины (№11-10) | [7 empty] | 2
8 | Бурение 1 новой скважины на кусте №5 | [7 empty] | 1
9 | Бурение по 1 новой скважине на кустах №9 и №6 | [8 empty] | 2
10 | Бурение по 1 новой скважине на кустах №9 и №5 | [9 empty] | 2
11 | Бурение по 1 новой скважине на кустах №11 и №10 | [10 empty] | 2
12 | Бурение по 1 новой скважине на кустах №5 и №6 | [11 empty] | 2
13 | Бурение 2 разведочных скважин в пределах горного отвода | [8 empty] | 1 |  | 1
[9 empty] | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11