АҚПАРАТ

аудан әкімі О. Ж. Нұрғалиевтің тапсырмаларын орындау барысы туралы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **тармақ №** | **Тапсырма** | **Жауапты** | **Орындау мерзімі** | **Не істелінді** |
| **Александровка ауылдық округінің 15.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу** |
| 1 | Александровка ауылдық округінің ауылдарын көше жарығымен 100% жарақтандыру үшін ақшалай қаражат бөлінсін. | А.С. Нуртаев  | 2025 жылғы 1 мамырға дейін. |   |
| 2 | Бос тұрған иесіз ғимараттарды жою. | А.С. Нуртаев | 2025 жылдың соңына дейін. |   |
| 3 | Александровка ауылындағы Заяр жағында газдандыру мәселесін қарастыру | А. Д. БисембаевА.С. Нуртаев | 2025 жылдың соңына дейін. |  |
| 4 | Су жиналатын жерде жағалау көшесіндегі шұңқырды жою. | А.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін. |  |
| 5 | Жастарға арналған демалыс орталығы бойынша ұсыныстар беру. | А.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 ақпанға дейін. |  |
| 6 | Тобыл өзенінің ластануына жол бермеу бойынша ауыл тұрғындарымен әңгімелесу өткізу. Александровка ауылының тұрғыны К. А. Бралинмен аралау жүргізу | А.С. Нуртаев.Ауылдық округ полиция инспекторымен бірлесіп. (келісім бойынша) | 2025 жылғы 1 шілдеге дейін. |  |
| 7 | Александровка ауылдық округінде жайылымдар тапшылығы мәселесін қарастыру. | Г. К. ЖилкайдароваА.С. Нуртаев | 2025 жылдың соңына дейін. |  |
| 8 | И. Ф. Павлов ауылындағы "Қазпошта" АҚ бөлімшесінің жұмысын қамтамасыз ету. | АО «Казпочта»А.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 ақпанға дейін. |  |
| 9 | И. Ф. Павлов атындағы ауылда газдандыру мәселесін қарастыру. | А. Д. Бейсембаев А.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 ақпанға дейін. |  |
| 10 | Өрт сөндіру машинасын жөндеу. | А.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 наурызға дейін. |  |
| 11 | Тобыл өзенінің маңында мал суару мүмкіндігін қарастыру. | Г. К. ЖилкайдароваА.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 мамырға дейін. |  |
| 12 | Тозығы жеткен күйдегі Тобыл өзені арқылы өтетін көпір бойынша ақпарат беру. (Көпір ресми емес, ол еш жерде есепке алынбайды) | А.С. Нуртаев | 2025 жылғы 1 ақпанға дейін. |  |
|  **Садчиков ауылдық округінің 20.01.2025 жылға тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Садчиковка ауылындағы Мәдениет үйлерін мемлекет балансына одан әрі беру туралы мәселені қарастыру. | Г. Б. Бисахалова Н. Ж. Айтмагамбетов  | 2025 жылғы 1 наурызға дейін. |  |
| 2. | Жеке аулаларда мал жаю үшін жайылымдық жерлердің тапшылығы мәселесін қарастыру. | Г. К. Жилкайдарова Н. Ж. Айтмагамбетов  | 2025 жылғы 1 мамырға дейін. |  |
| 3. | Халықтың мұқтажы үшін меншіктегі тоғандардағы суағарға өтеусіз қол жеткізу мүмкіндігін қарастыру. | Н. Ж. Айтмагамбетов  | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін. |  |
| 4. | Қаңғыбас иттерді аулау мүмкіндігін қарастырыңыз. | А.Б. Бейсенов (ветстанция)Отдел полицииН. Ж. Айтмагамбетов  | Тұрақты. |  |
| 5. | Ауданға бару қажеттілігін болдырмау үшін жергілікті жерлерде ветеринариялық анықтамалар беру мүмкіндігін қарастыру. | Бейсенов А.Б. (ветстанция)Н. Ж. Айтмагамбетов  | 2025 жылғы 1 наурызға дейін. |  |
| **Озерное ауылдық округінің 21.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Озерное ауылында жол белгілерін орнату қарастырылсын. | А. У. Бермухамедов | 2025 жылдың 1 маусымына дейін. |  |
| **Мәскеу ауылдық округінің 21.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Рассмотреть вопрос нехватки пастбищ на территории Московского сельского округа. | Жилкайдарова Г. К.Муканов А.Б. | до 1 мая 2025 года |  |
| 2. | Рассмотреть вопрос среднего ремонта внутрипоселковых дорог. Улицы Садовая, Первомайская, 8 марта в селе Московском. | Бисембаев А. Д. Муканов А.Б. | до 1 марта 2025 года |  |
| 3. | Дать предложение по ликвидированию или реконструкции ветхих и бесхозных домов.  | Бисембаев А. Д. Муканов А.Б. | до 1 марта 2025 года |  |
| 4. | Рассмотреть возможность освещения подъезных путей в с.Московское.  | Муканов А.Б. | до 1 апреля 2025 года |  |
| 5. | Дать предложение по реконструкции бывшего магазина «Кербез». | Муканов А.Б. | До 1 марта 2025 года |  |
| **Майкөл ауылдық округінің 23.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу.** |
| 1. | Майкөл ауылындағы сумен жабдықтау мәселесін, атап айтқанда, ауыл үйлері бойынша су тарату пунктінен тарату жолдарын қарастыру. | А.Д. Бисембаев Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 2. | Қалған газдандырылмаған Майкөл ауылын газдандыру мәселесін қарастыру. | А.Д. Бисембаев Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 3. | Иесіз үйлерді жою немесе қалпына келтіру бойынша ұсыныстар беру. | А.Д. Бисембаев Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 4. | Майкөл ауылының кіреберістерінде бейнебақылау камераларын орнату мәселесін қарастыру. | Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін |  |
| 5. | Арман ауылындағы медициналық пункт үшін тиісті үй-жай табыңыз. | А. М. МирмановР.Е. Кембаев  | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 6. | Рязановка ауылында 100% жарықтандыруды аяқтау, Школьная көшесіндегі жарықтандыру проблемаларын жою. | Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 тамызға дейін |  |
| 7. | Рязановка ауылында ойын алаңын орнату мүмкіндігін қарастыру. | Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 мамырға дейін |  |
| 8. | Майкөл-Қостанай жол қатынасы мәселесін қарастыру. Әлеуметтік маңызды деп тану үшін есептеу жасаңыз. | А.Д. Бисембаев Р.Е. Кембаев | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін |   |
| **Жданов ауылдық округінің 23.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Ждановка ауылында сумен жабдықтау мүмкіндігін қарастыру. | А. Д. БисембаевМ. О. Ибраев | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 2. | Ждановка-Васильевка автожолына жөндеу жүргізуге ұсыныстар енгізу. | А. Д. БисембаевМ. О. Ибраев | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 3. | Науырзым ауданы әкімдігімен мал жаю үшін жайылымдық жерлер беруге меморандум жасасу мүмкіндігін қарастыру. | М. К. Бокишев | 2025 жылғы 1 ақпанға дейін |  |
| **Жамбыл ауылдық округінің 24.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету Г. Д. Шаймерденованың сұрағын шешу. | А. К. ТөртқараеваЖ. К. Алтынсарин | 2025 жылғы 10 ақпанға дейін |  |
| 2. | Жамбыл ауылындағы жаңадан салған үйлердің көшелерін жарықтандыру. | А. Д. БисембаевЖ. К. Алтынсарин | 2025 жылғы 01 қазанға дейін |  |
| 3. | Жамбыл ауылы Садовый көшесінде жол бойындағы бағандарды көшіру. | А. А. Тлеуов | 2025 жылғы 01 шілдеге дейін |  |
| 4. | Жамбыл ауылында мал суару мәселесін шешу. | Ж. К. Алтынсарин | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 5. | Қанғыбас иттерді аулау. | А. Б. Бейсенов | Жыл бойы |  |
| **Надеждин ауылдық округінің 24.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Надеждинка ауылын газдандыру мүмкіндігін қарастыру. | С. Н. ТурткараевН. А. Бакытжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 2. | Надеждинка ауылынан Воскресеновка ауылына дейінгі жолды асфальттау мүмкіндігін қарастыру. | А. Д. БисембаевН. А. Бакытжанов | 2025 жылғы 1 тамызға дейін |  |
| 3. | Надеждинка ауылының сорғы станциясының су басу қаупін жою мүмкіндігін қарастыру. | А. Д. БисембаевН. А. Бакытжанов | 2025 жылғы 1 қазанға дейін |  |
| **Октябрь ауылдық округінің 27.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Октябрьское ауылындағы Дорожная, Октябрьская көшелерін газдандыру мәселесін қарастыру. | С. Н. ТурткараевА. Е. Альжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 2. | Октябрьское ауылындағы сумен жабдықтау мәселесін қарастыру. | А. Д. БисембаевА. Е. Альжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 3. | Октябрь СВА-сында физиотерапия кабинетін ашу мүмкіндігін қарастыру. | Қостанай РБ бас дәрігерінің м. а. – А.М. Мирманов А. Е. Әлжанов  | 2025 жылғы 1 мамырға дейін |  |
| 4. | Октябрьское ауылында ТЕЛЕ 2 ұялы байланысын жақсарту мүмкіндігін қарастыру. | А. Е. Альжанов | 2025 жылғы 1 маусымға дейін |  |
| 5. | Октябрьское ауылындағы Олимпийская көшесінің жолын жөндеу мүмкіндігін қарастыру. | А. Е. Альжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 6. | Октябрьское ауылындағы орталық стадионның жанындағы Дорожная көшесіндегі жер учаскесін алып қою мүмкіндігін қарастыру. | Г.К Жилкайдарова А. Е. Альжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 7. | Октябрьское ауылындағы орталық стадионды жөндеу мүмкіндігін қарастыру. | А. Е. Альжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 8. | Лиманное ауылында жол белгілері орнатылсын. | А. Е. Альжанов | 2025 жылғы 1 тамызға дейін |  |
| 9. | Октябрьское ауылында балалар алаңын салу мүмкіндігін қарастыру. | А. Е. Альжанов | 2025 жылдың соңына дейін |  |
| 10. | Октябрьское-Қостанай бағыты бойынша Кузнечная көшесіне кіру мүмкіндігін қарастыру. | А. Д. БисембаевА. Е. Альжанов | 2025 жылғы 1 мамырға дейін |  |
| **Владимир ауылдық округінің 30.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | 2024 жылғы күзетшілердің жалақысын төлеу мәселесін шешу үшін су құбыры бойынша мердігер ұйымға хабарласыңыз. | Б.Б. МухановА.К. Жунусова  | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 2. | Сақтандырғыштарды ауыстыруға РЭҚ-қа өтінім беру алгоритмін түсіндіру. | А.А. Тлеуов А.К. Жунусова  | 2025 жылғы 15 ақпанға дейін |  |
| 3. | Су құбырын іске қосу кезінде өрт сөндіру машиналарына су құю үшін су құбыры гидранттарының жұмыс істеуін бақылауға алу. | А.К. Жунусова  | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін |  |
| 4. | 2025 жылы Октябрьская көшесін жөндеу мүмкіндігін қарастыру. | А.Д. Бисембаев А.К. Жунусова  | 2025 жылғы 1 маусымға дейін |  |
| **Тобыл қаласының 30.01.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | М36 тас жолына шығу кезінде Обручев көшесінде бағдаршам орнату мәселесін қарастыру | З.К. Комаров  | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 2. | №1 автобустың бағытына, музыка мектебіне кіру арқылы өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру. | А.Д. Бисембаев  | 2025 жылғы 1 наурызға дейін |  |
| 3. | Қалабаев көшесінен 25 лет Целина көшесі мен Горький көшесі бойындағы учаскеде орналасқан су құбырын мемлекет балансына қою мәселесі қаралсын. |  А.Д. Бисембаев  | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін |  |
| **Заречный ауылдық округінің 05.02.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу**  |
| 1. | Ленин көшесі, 7, Юбилейная көшесі, 5 мекенжайы бойынша орналасқан балалар алаңына құм төгуді қамтамасыз ету | Н.С.Кузайбин | 2025 жылғы 31 мамырға дейін |  |
| 2. | Жамбыл ауылындағы жаңадан салған үйлердің көшелерін жарықтандыру. | Н.С.Кузайбин | 2025 жылғы 1 сәуірге дейін |  |
| 3 | Шағын футбол алаңын салу мүмкіндігін қарастыру | Н.С.Кузайбин | 2025 жылғы 1 қыркүйекке дейін |  |
| 4 | Мектептердің жанына жол белгілерін қою мүмкіндігін қарастыру | Н.С.Кузайбин | 2025 жылғы 1 мамырға дейін |  |
| **Мичурин ауылдық округінің 05.02.2025 жылғы тұрғындарымен кездесу** |
| 1 | Садовое ауылындағы Октябрь, Озерная, Ленин және Озерный көшелеріне 70 жыл асфальт-бетон төсеу мәселесін қарастыру | Т.К. Майшин | 2025 жылғы 1 қыркүйекке дейін |  |
| 2 | Садовое ауылындағы Строительная көшесінде, Строительная көшесінде және Мичуринское ауылындағы Олимпиская тұйық көшесінде жарықтандыру жүргізу | Т.К. Майшин | 2025 жылғы 1 қыркүйекке дейін |  |