**Отчет о реализации Плана развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы, утвержденного решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 19/146-VIII.**

Период отчета: 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Достижение целевых индикаторов, показателей результатов и исполнение мероприятий/проектов | | | | | | | | |
| № | Наименование | Источник информации | Ед. измерения | Срок исполнения | Форма завершения | Показатель / объемы финансирования | | | Информация о достижении / исполнении / освоении (с причинами недостижения / неисполнения / неосвоения) |
| План | Факт | Доля (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2029 ГОДА** | | | | | | | | | |
|  | **I. НАПРАВЛЕНИЕ: КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ** | | | | | | | | |
|  | **КНИ 2. Темпы реального роста экономики (по республике)** | **Статистические данные** | **% относительно прошлого года** | **2024-2025 гг.** |  | **5,3** | - | - | - |
| **1.** | **по области** | **Отчет** | **4,8** |  |  | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **КНИ 3. Индекс накопленного роста производительности труда, 2022=100 (по республике)** | **Статистические данные** | **2022=100** | **2024-2025 гг.** |  | **109,0** | - | - | - |
| **2.** | **по области** | **Отчет** | **110,4** | - |  | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **Задача: Повышение валовой добавленной стоимости за счет улучшения показателей технологической модернизации и инновационного развития** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Реализация проектов по развитию горнодобывающей промышленности и разработке карьеров | Ведомственные данные | проекты | 2024-2025 гг. |  | **2** | **2** |  |  |
| млн.тенге |  | **19708,2** | **14838,6** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Модернизация производства обогатительной фабрики ТОО «Казцинк» город Алтай* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *5000,0* | *5000,0* | *100,0* | *Исполнено. Проект завершен* |
|  | *Модернизация на действующем предприятии ДТОО "Baur Gold" (с.Секисовка), Глубоковский район* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *2000,0* | *2000,0* | *100,0* | *Исполнено. Проект завершен* |
|  | *Разработка второго рудного тела на действующем "Иртышском руднике" в п.Алтайский (ТОО «Востокцветмет»), Глубоковский район* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *10000,0* | *5000,0* | *50,0* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Объем инвестиций за 2024 год составил 5 млрд.тенге. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год.* |
|  | *Промышленная разработка полиметаллических и медно-колчеданных руд Стрежанского месторождения до горизонта 425 метров, производственная мощность 360 тысячи тонн руды в год* |  | *млн.тенге* | *2024-2028 гг.* | *Информация* | *2585,2* | *2612* | *101,0* | *Исполнен. Мероприятия, предусмотренные на 2024 год выполнены. Проект переходящий на 2025 год. На 01.01.2025 года освоено 2612,0 млн. тенге. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год.* |
|  | *Расширение очистных для воды Долинного рудника и Риддер-Сокольного рудника* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *123,0* | *226,6* | *184,2* | *Исполнен. Мероприятия, предусмотренные на 2024 год выполнены. Проект переходящий на 2025 год. На 01.01.2025 года освоено 226,6 млн. тенге (184,2% от годового плана).* |
|  | Мероприятие 2. Реализация проектов по развитию обрабатывающей промышленности | Ведомственные данные | проекты | 2024-2025 гг. |  | **1** | **0** |  |  |
| млн.тенге |  | **32942,6** | **23767,4** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Реконструкция электрофильтра ГК-30-1 Риддерского металлургического комплекса ТОО "Казцинк"* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *703* | *276,6* | *39,3* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. На 01.01.2025 года освоено 276,5 млн. тенге (39,3% от годового плана).* |
|  | *Установка фильтр-прессов в фильтровально-сушильное отделение Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк»* |  | *млн.тенге* | *2024-2028 гг.* | *Информация* | *548* | *357,5* | *65,2* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. На 01.12.2025 года освоено 357,5 млн. тенге (65,2% от годового плана).* |
|  | *Строительство контактного аппарата-5 Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк»* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *1076* | *964* | *89,6* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. На 01.01.2025 года освоено 964 млн. тенге (89,6% от годового плана).* |
|  | *Модернизация участка ШВУ (шлаковозгонной установки) свинцового завода, замена нагнетателей участка утилизации газов цинкового завода, ремонт и реконструкция основного производства ТОО «Казцинк»* |  | *млн.тенге* | *2024-2029 гг.* | *Информация* | *22130,7* | *16421,8* | *74,2* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. Проведена модернизация участка ШВУ и участков цинкового завода.* |
|  | *Ремонт и реконструкция основного производства, аффинажное производство закиси-окиси урана мощностью 6000 тонн U в год АО «УМЗ»* |  | *млн.тенге* | *2024-2029 гг.* | *Информация* | *6984,9* | *4247,5* | *60,8* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. По инвестиционному проекту «Здание 600. Реконструкция. Аффинажное производство закиси-окиси урана мощностью 6000 тонн U в год» получено согласование в уполномоченных органах.* |
|  | *Модернизация производства АО "Ука Арматурный завод"* |  | *млн.тенге* | *2024-2026 гг.* | *Информация* | *1500* | *1500* | *100%* | *Частично исполнен. C 2024 года на предприятии реализуется проект «Модернизация (расширение) производственных мощностей и увеличение объема выпускаемой продукции». На данный момент подписаны договора на закуп нового оборудования, частично внесены предоплаты. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств предприятия.* |
|  | Мероприятие 3. Реализация проектов по развитию сельского, лесного и рыбного хозяйства | Ведомственные данные | проекты | 2024-2025 гг. |  | **4** | **4** |  |  |
| млн.тенге |  | **29867,7** | **25315** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ТОО "Altai Mai" - «Строительство маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн в сутки»* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *3500* | *3500* | *100%* | Частично исполнено. Строительство маслоэкстракционного завода завершено, ожидается запуск работы в тестовом режиме для проверки оборудования. Акт ввода в эксплуатацию - 1 квартал 2025 года. |
|  | *Строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов в селе Полянское* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *4700* | *4698* | *100* | *Исполнено. Введена молочно-товарная ферма на 1000 голов ТОО "МойылдыБайконур" в с. Полянское район Алтай. Проект реализован.* |
|  | *Строительство ОРЦ "Алтай" ТОО «Нарын-Сауда-ОПТ»* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *11900* | *11900* | *100* | *Исполнено. Введены в эксплуатацию овощехранилища №1, 2. Создано 40 рабочих мест. Построены и готовы к эксплуатации 14 камер хранения на общий объем 20 тыс.тонн плодоовощной продукции, в пилотном режиме задействованы 3 камеры на 1200 тонн.* |
|  | *Расширение МТФ на 480 голов ТОО «Рулиха», Шемонаихинский район* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *1250* | *1250* | *100* | *Исполнено. Введена молочно-товарная ферма на 480 голов ТОО "Рулиха" в Шемонаихинском районе. Проект реализован.* |
|  | *Строительство и расширение МТФ на 1000 голов КРС КТ «Хамзин С. и Компания», Шемонаихинский район* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *3667* | *3667* | *100* | *Исполнено. Введена молочно-товарная ферма на 1000 голов КТ "Хамзин С. и Компания" в Шемонаихинском районе. Проект реализован.* |
|  | *ТОО «Тамила плюс» – «Строительство завода по производству минеральной воды и безалкогольных напитков»* |  | *млн.тенге* | *2024-2026 гг.* | *Информация* | *4850,7* | *300* | *6,2* | *Частично исполнено. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. Предоставлен земельный участок под строительство площадью 5 га на границе с индустриальной зоной «Өркен КШТ». Ведется разработка бизнес плана, в процессе разработки ПСД и ТЭО. В связи со сменой собственника, рассматривается вопрос расширения данного проекта, в том числе по вложениям инвестиций и созданию рабочих мест.* |
|  | Мероприятие 4. Реализация проектов по развитию электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования | Ведомственные данные | проекты |  |  | **0** |  |  |  |
| млн.тенге |  |  | **390,0** | **240,0** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Строительство сетей электроснабжения 21 жилого района, г. Усть-Каменогорск* | *УСАГ* | *млн.тенге* | *2024-2026 гг.* | *Акт ввода в эксплуатацию* | *390* | *240* | *61,5%* | *Частично исполнен. Работы выполнены по фактически выделенному объему бюджетных средств. Объект переходящий на 2025 год.* |
|  | Мероприятие 5. Реализация проектов по развитию водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений | Ведомственные данные | проекты |  |  |  |  |  |  |
| млн.тенге |  |  |  |  |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Реализация проектов по развитию теплоснабжения | Ведомственные данные | проекты |  |  | **1** | **1** |  |  |
| млн.тенге |  |  | **8199,8** | **7790,1** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и технологического оборудования (котлы 6 штук) «Риддер ТЭЦ»* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Акт ввода в эксплуатацию* | *8199,8* | *7790,1* |  | *Исполнено. Проект завершен. Износ станции снизился с 57,7% до 45,7%, износ тепловых сетей с 78,5 % до 66,8%. Проект по капитальному ремонту ТЭЦ - переходящий на 2025 год ( 409,6 млн. тенге). Оплата произведена по факту выполненных работ.* |
|  | Мероприятие 7. Реализация проектов по развитию оптовой, розничной торговли, цифровизации, ремонту автомобилей и мотоциклов | Ведомственные данные | проекты |  |  | **2** | **2** |  |  |
| млн.тенге |  |  | **10200,0** | **10757,9** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Строительство торгового комплекса "Гостиный Дом"* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *9600* | *9600* | *100%* | *Исполнено. Торговый комплекс открыт в марте 2024 года (35 тыс.кв.м.).* |
|  | *Строительство двухэтажного торгово-развлекательного центра и административного комплекса «Maxi Mall»* |  | *млн.тенге* | *2025 г.* | *Информация* | *0* | *357,9* | *-* | *Частично исполнено. Завершены строительно-монтажные и кровельные работы, ведется внутренний ремонт, проведена работа по подключению к сетям водоотведения, завершен 1 этап (1 этаж) в техническом режиме.* |
|  | *Расширение торгового дома «12 месяцев» в г. Усть-Каменогорск* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *600* | *800* | *1,33* | *Исполнено. Торговый дом открыт в 1 квартале 2024 года(9000 кв.м.).* |
|  | Мероприятие 9. Реализация проектов по операциям с недвижимым имуществом | Ведомственные данные | проекты |  |  | **2** | **1** |  |  |
| млн.тенге |  |  | **39992,9** | **10400,0** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Строительство 22-х кредитных жилых домов и приобретение ИЖС* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Акт ввода в эксплуатацию* | *13675,9* | *10400,0* | *76,1%* | *Исполнено. В 2024 году велось строительство 13 кредитных домов на 14,9 тыс.м2 (1 302 квартиры), стоимостью 43,6 млрд.тенге. В 2024 году выделено и освоено 10,4 млрд. тенге за счет ОБ. По итогам года введено 2 дома на 36,3 тыс.м2 (336 кв).* |
|  | *Строительство коммерческого жилья* |  | *млн.тенге* | *2024-2027 гг.* | *Акт ввода в эксплуатацию* | *25000* |  |  | *Исполнено. Велось строительство 67 коммерческих домов общей площадью 514 тыс. м2 на 4 929 квартир за счет частных инвестиции. По итогам года введено 25 коммерческих домов на 241,6 тыс.м2 (1 846 квартир). Из них: г. Усть-Каменогорск – 19 домов на 232,7 тыс.м2, (1 751 кв), районы: Зайсан – 2,0 дома на 4,8 тыс.м2 (45 кв), Катон-Карагай – 3 дома на 2,4 тыс.м2 (36 кв), Алтай – 1 дом на 1,7 тыс.м2 (14 кв). Информация застройщиками не представлена.* |
|  | *Строительство 60-квартирного жилого дома в городе Риддер (Общая площадь 4227,0м2, 15 однокомнатных квартир, 30 двухкомнатных квартир, 15 трехкомнатных квартир)* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *1302* |  |  | *Не исполнено. С 2023 года ведется строительство 60-квартирного жилого дома для работников ТОО «Казцинк» за счет инвестиции профсоюза трудящихся ТОО «Казцинк». Ввод дома запланирован в декабре 2024 года. Однако, не ведутся внутренние отделочные работы из-за отсутствия инженерных сетей. Согласно Концепции условием для подведения коммуникаций за счет бюджетных средств к объектам жилья частного застройщика (за исключением благоустройства) является заключение договора на реализацию не менее 50% объема жилья для социального назначения по нормативу, утвержденному уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Информация ТОО «Казцинк» не представлена.* |
|  | *Строительство 60-ти квартирного жилого дома по ул.Островского,40 (Общая площадь жилого дома 4718,0м2, 45-двухкомнатных, 15-однокомнатных)* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Акт ввода в эксплуатацию* | *15* |  |  | *Не исполнено. Начало строительства объекта - 13 мая 2019 года. Договор с подрядной организацией ТОО «CK NUR GROUP» в одностороннем порядке расторгнут, в связи с отставанием от графика производства работ. Выполнено возведение 1-2 этажей, установлены лестничные пролеты. Строительно-монтажные работы приостановлены. В 2024 году проведено техническое обследование дома, получено положительное заключение ТОО «Строительная Экспертиза» на продолжение строительно-монтажных работ № Р01/2024 ЗиС. На сегодняшний день ведется корректировка ПСД, проектная организация - ТОО «Востокагропромпроект», срок получения ГЭ - март-апрель 2025 г. Предварительная стоимость данного дома составила 1,5 млрд.тенге. В Министерство финансов РК направлено письмо о проведении проверки рационального использованию бюджетных средств, для получения заключения. С 2019 года начата работа по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры тепло-, водоснабжения и канализации к 60-квартирному жилому дому. Подрядная организация - ТОО «SP project» (срок договора истек).Стоимость по договорам – 48,6 млн. тг. До 2022 года освоено - 19,7 млн. тг (МБ). Кроме того, на строительство электрических сетей требуется – 5,5 млн. тг (без учета корректировки). Подрядная организация – ТОО «ГЕМАКАСЕС» (срок договора истек). Ведется корректировка ПСД за счет средств МБ. Бюджетные заявки будут направлены на уточнение ОБ после корректировки ПСД и начала строительства жилого дома.* |
|  | Мероприятие 10. Реализация проектов по развитию искусства, развлечений, отдыха и туризма | Ведомственные данные | проекты |  |  | **2** | **2** |  |  |
| млн.тенге |  |  | **2845,0** | **2265,0** |  |  |
|  | ***в том числе крупные проекты:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Строительство комплекса по зимним видам спорта (до 200 посещений в смену) город Алтай с гостиницей на 20 мест, 2 домика отдыха на 12 мест* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *150* | *20* | *13%* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. В текущем году КХ «Тенар» приобрело горнолыжный комплекс для создания комплекса по зимним видам спорта и начал подготовительные работы по его реконструкции, основные работы планируются в 2025 году.* |
|  | *Строительство мараловодческого лечебно-охотничьего хозяйства в городе Риддере* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *145* | *145* | *100%* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год.* |
|  | *Гостиничный комплекс с рестораном и кофейней, ТОО «Лениногорский пивоваренный завод «Риддер»* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *500* | *500* | *100%* | *Исполнено. Проект завершен.* |
|  | *Строительство базы отдыха «BearLog»* |  | *млн.тенге* | *2024 г.* | *Информация* | *1200* | *1200* | *100%* | *Исполнено. Проект завершен.* |
|  | *Строительство туристического придорожного комплекса «Пристань» на станции Бухтарма ( детский спортивный центр для детей с оганиченными возможностями на 24 ребенка)* |  | *млн.тенге* | *2024-2026 гг.* | *Информация* | *150* | *150* | *100%* | *Исполнен. Мероприятия, предусмотренные на 2024 год выполнены. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год.* |
|  | *Расширение действующей туристической базы Эко-отель "Заречье" в с.Быструха, Глубоковский район* |  | *млн.тенге* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *300* | *200* | *67%* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. Продолжается строительство охотничьего дома, благоустройство территории отеля: посадка деревьев, установлена детская беседка, укладка тротуаров и т.д. На стадии завершения строительство ресторана.* |
|  | *Строительство гостиных домов, отеля, теплых беседок, бугельных канатных дорог, бебби-лифта ГЛК "Алтайские Альпы" (ТОО "Центр-С"), Глубоковский район* |  | *млн.тенге* | *2024-2026 гг.* | *Информация* | *400* | *50* | *13%* | *Частично исполнен. Проект переходящий на 2025 год. Исполнен в рамках выделенных средств на 2024 год. Проводится благоустройство территории.* |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***144146,2*** | ***95374,0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***36*** | ***36*** |  |  |
|  | **КНИ 20. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности (по республике)** | **Статистические данные** | **млрд долл. США** | **2024-2025 гг.** |  | **26,9** | - | - | - |
| **3.** | **по области** | **млн. долл. США** | **Отчет** | **2786,2** | - | - | **Отсутствуют статистические данные. По оперативным данным за январь-декабрь 2024 года экспорт продукции обрабатывающей промышленности составил 2 483,0 млн.долларов США.** |
|  | **Цель: Развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Увеличение объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности** | | | | | | | | |
|  | ***в промышленности:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Определение новых ниш и создание новых точек экономического роста обрабатывающей промышленности, в том числе: | ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | информация | **3** | **3** |  |  |
| млн. тенге | **4200,0** | **3950,0** |  |  |
|  | *«Строительство завода по производству ЖБИ» ТОО «УК ЖБИ»* | *Информация* | *млн. тенге* | *2024 г.* |  | *1000* | *1000* | *100* | *Исполнено. Проект завершен* |
|  | *«Завод по изготовлению полиэтиленовых труб» ТОО «МУЗТАУ ГРУПП» (УК ТРУБ ТЕХ)* | *Информация* | *млн. тенге* | *2024 г.* |  | *1200* | *1200* | *100* | *Исполнено. Проект завершен* |
|  | *Строительство завода по переработке цветного ломаТОО «KAZMETALEXPORT»* | *Информация* | *млн. тенге* | *2024 г.* |  | *1500* | *1500* | *100* | *Исполнено. Проект завершен* |
|  | *"Запуск цеха рафинации, дезодорации" ТОО "Оскемен Агропродукт"* | *Информация* | *млн. тенге* | *2025 г.* |  | *500* | *250* | *50* | *Частично исполнен. На стадии реализации.* |
|  | Мероприятие 3. Реализация инвестиционного проекта в масложировой отрасли АПК (производство лецитина) | административные данные УСХ | проекты | 2025 г. | информация | **2** | **2** |  |  |
|  | млн. тенге | **8 915,5** | **7 915,5** |  |  |
|  | ***в сельском хозяйстве:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | административные данные ИС | млн. тенге | 2023-2025 гг. | информация | 1 720,7 | 1 720,7 | 100% | Исполнено. В рамках программы субсидирования стоимости удобрений выплачено 1720,7 млн. тенге субсидий по 260 заявкам сельхозтоваропроизводителей. |
|  | Меоприятие 5. Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | административные данные ИС | млн. тенге | 2023-2025 гг. | информация | 7 194,8 | 6 194,8 | 86,1 | Исполнено. В рамках программы субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях выплачено 6194,8 млн. тенге субсидий по 910 заявкам сельхозтоваропроизводителей. В связи с отсутствием заявок на субсидирование от СХТП и риском неосвоения 1,0 млрд. тенге решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата №18/138 - VIII от 15 ноября 2024 года бюджетные средства сняты. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***13115,5*** | ***11865,5*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***5*** | ***5*** |  |  |
|  | **КНИ 23. Доля переработанной продукции в АПК (по республике)** | **Отчетные данные МСХ** | **%** | **2022-2025 гг.** |  | **40** | - | - | - |
|  | **Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции по переработке сельскохозяйственного сырья** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Доля переработки мяса | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 77 | 77,4 | 100,5 | Исполнено. Доля переработки мяса составила 77,4%. |
|  | Мероприятие 1. Увеличение объемов производства мяса (в живом весе) | Статистические данные | тыс.тонн | 2024-2025 гг. | информация | 157,6 | 161,4 | 102,4 | Исполнено. По итогам 2024 года согласно статистическим данным по области во всех категориях хозяйств произведено мяса всех видов скота и птицы в живом весе 161,4 тыс. тонн с ростом 104,5% к показателю 2023 год. |
|  | Мероприятие 2 Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | Административные данные ИС | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 7 695,4 | 7695,4 | 100 | Исполнено. В рамках программы субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании выплачено 7695,4 млн. тенге субсидий в полном объеме. |
|  | Мероприятие 3. Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | Административные данные ИС | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 7 194,8 | 6 194,8 | 86,1 | Исполнено. В рамках программы субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях выплачено 6194,8 млн. тенге субсидий по 910 заявкам сельхозтоваропроизводителей. В связи с отсутствием заявок на субсидирование от СХТП и риском неосвоения 1 000,0 млн. тенге сняты и возвращены в бюджет. |
|  | Мероприятие 4. Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | Административные данные ИС | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 870,7 | 1020,7 | 117,2 | Исполнено. В рамках программы субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства выплачено 1020,7 млн. тенге субсидий по 1511 заявкам молокоперерабатывающих предприятий. Согласно протокольного решения № 1/131 от 16.07.2024 года для выплаты задолженности по субсидиям согласно заявкам 2023 года дополнительно выделено 150,0 млн. тенге согласно сессии ВКО маслихата №18/138-VIII от 15.11.2024 г. |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение благополучия животных от инфекционных заболеваний | Ведомственная отчетность | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 2 100 | 2 081 | 99,1% | Исполнено. |
|  | Показатель результата 2. Доля переработки молока | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 42,1 | 42,1 | 100 | Исполнено. Доля переработки молока составило 42,1%. |
|  | Мероприятие 1. Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | Административные данные ИС | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 4 775,8 | 4775,8 | 100 | Исполнено. В рамках программы субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства выплачено 4775,8 млн. тенге по 1011 заявкам сельхозтоваропроизводителей области. |
|  | Мероприятие 2. Увеличение объемов производства молока | Статистические данные | тыс.тонн | 2024-2025 гг. | информация | 232,5 | 239,0 | 102,8 | Исполнено. По итогам 2024 года согласно статистическим данным по области во всех категориях хозяйств произведено молока 239,0 тыс. тонн с ростом 105,8% к показателю 2023 год. |
|  | Показатель результата 3. Доля переработки масличных культур (подсолнечник) | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 100 | 100 | 100 | Исполнено. Доля переработки масличных культур (подсолнечник) составила 100%. |
|  | Показатель результата 4. Доля переработки гречихи | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 89 | 89 | 100 | Исполнено. Доля переработки гречихи составила 89%. |
| 13 | Мероприятие 1. Увеличение мощностей масложировой отрасли | Административные данные УСХ | тыс. тонн | 2024 г. | информация | 950 | 790 | 83 | Частично исполнено. Плановые значения на 2024 год определены с учетом строительства маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн в сутки (ТОО "Altai Mai"), проект перешел на 2025 год. Завод будет введен в 1 кв. 2025 года. |
| 14 | Мероприятие 2. Субсидирование развития семеноводства | Административные данные ИС | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 1 125,3 | 1125,3 | 100 | Исполнено. В рамках программы субсидирование развития семеноводства выплачено субсидий 1125,3 млн. тенге по 554 заявкам сельхозтоваропроизводителей области. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***23 762,0*** | ***22 892,6*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***83*** | ***83*** |  |  |
|  | **КНИ 35. Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам (по республике)** | **Статистические данные** | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **50** | - | - | - |
|  | **Цель: Развитие водохозяйственной инфраструктуры** | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка ПСД "Реконструкция сооружений Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района" | Ведомственные данные | млн.тенге | 2024-2025 гг. | получение госэкспертизы | 80 | 0 | 0 | Не исполнено. По итогам конкурса государственных закупок Комитетом водного хозяйства МВРИ РК заключен договор №181 от 24.05.2024 г. на разработку ПСД по реконструкции объекта с проектной организацией ТОО «Институт Казгипроводхоз». Планируемое завершение ПСД с заключением государственной экспертизы – 1 полугодие 2025 года. Средства не выделены в связи с незавершением работ. |
|  | Мероприятие 2. Разработка ПСД "Реконструкция сооружений Уйденинского водохранилища Зайсанского района" | Ведомственные данные | млн.тенге | 2024 г. | получение госэкспертизы |  | 1 |  | Частично исполнено. 28 декабря 2023 года РГП «Казводхоз» заключен договор на корректировку ПСД с ТОО «Апогей». На сегодняшний день корректировка проекта завершена и внесена на госэкспертизу. |
|  | **Задача: Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов** | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка ПСД на реконструкцию внутрихозяйственных каналов Уйденинского водохранилища Зайсанского района, протяженностью 113 км (30 каналов) | Ведомственные данные | млн.тенге | 2024 г. | получение госэкспертизы | 1 |  |  | Не исполнено. Завершена корректировка и внесена на госэкспертизу ПСД по проекту "Реконструкция сооружений Уйденинского водохранилища Зайсанского района", по проекту "Реконструкция внутрихозяйственных каналов Уйденинского водохранилища Зайсанского района ПСД не разработана. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***81,0*** |  |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***4*** |  |  |  |
|  | **КНИ 36. Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии (по республике)** | **Административные данные** | **млн. куб.м в год** | **2024-2025 гг.** |  | **326** | - | - | - |
| **4.** | **по области** | **Административные данные** | **млн. куб.м в год** | **2024-2025 гг.** |  | **9,17** |  |  | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **Цель: Повышение эффективности управления водными ресурсами** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Внедрение водосберегающих технологий на орошаемых землях и повышение безопасности гидротехнических сооружений** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Внедрение водосберегающих технологий орошения | Ведомственные данные | тыс.га | 2024-2025 гг. | Информация | 1,027 | 1,027 | 100 | Исполнено. В 2024 году водосберегающие технологии внедрены на площади 1,027 тыс. га. |
| млн.тенге | 595 | 1159 | 194,8 | Исполнено. В орошаемом земледелии реализовано 5 проектов на 1159 млн. тенге: 1) установка оросительных систем на 250 га (ТОО «Секе Нур»), 2) на 150 га (КХ «Рамагро»), 3) на 160 га (ТОО «Багратион») в Уланском районе; 4) внедрение технологии капельного орошения на 87 га (ТОО «Рахат 88»), 5) на 380 га (КХ «Әмір») в Зайсанском районе. |
|  | Мероприятие 4. Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | Административные данные ИС | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 16,0 | 11,68 | 73,0 | Исполнено. В рамках программы субсидирования стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачено 11,68 млн. тенге по 2 заявкам сельхозтоваропроизводителей области. Согласно решения сессии ВКО маслихата №17/135-VIII от 11.10.2024г., в связи с отсутствием заявок и риска неосвоения 4,336 млн. тенге перераспределена на программу 002 «Субсидирование развития семеноводства», из за образовавшейся дополнительной потребности на выплату субсидий за приобретение гибридов первого поколения. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***611,0*** | ***1 170,7*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***6*** | ***6*** |  |  |
|  | **II НАПРАВЛЕНИЕ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА** | | | | | | | | |
|  | **КНИ 25. Уровень активности в области инноваций (по республике)** | **Статистические данные** | **%** | **2022-2025 гг.** |  | **14,5** | - | - | **-** |
| **5.** | **по области** | **Статистические данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **14,5** |  |  | **Отсутствуют статистические данные. Данные по итогам 2024 года выйдут в июне текущего года.** |
|  | **Цель: Развитие национальной инновационной системы** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Активное внедрение инноваций в экономике** | | | | | |  |  |  |
|  | Мероприятия 1. Проведение обучающих семинаров совместо с региональными департаментами статистики для респондентов по заполнению формы отчета "Отчет об инновационной деятельности" | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 1 | 1 | 100 | Исполнено. 31 января 2025 года совместно с Департаментом статистики ВКО проведен региональный семинар по заполнению формы отчета "Отчет об инновационной деятельности", дата сдачи отчетности за 2024 года до 25 февраля 2025 года. |
|  | Мероприятия 7. Организация и проведение мероприятий в рамках креативной индустрии | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 3 | 3 | 100 | Исполнено. Реализовано 3 мероприятия в рамках креативной индустрии: проведен международный фестиваль «Шығыс салбурыны», фестиваль ремесленного творчества «Сувенир Востока», также, открылось новое отделение «Театр оперетты». |
| млн.тенге | 59,0 | 0 |  |
|  | Мероприятия 8. Вовлечение общественности в сферу креативной экономики путем проведения системообразующих мероприятий на ежегодной основе среди субъектов креативных индустрий | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 1 | 1 |  | Исполнено. С 10-12 октября 2024 года в с.Бозанбай Уланского района на площадке «Бүркіт төбе» проведен международный фестиваль «Шығыс салбурыны» с участниками из Казахстана, Монголии, Венгрии, Китая, России и Кыргызстана. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***59,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***7*** | ***7*** |  |  |
|  | **КНИ 26. Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения (по республике)** | **Статистические данные** | **млн. человек** | **2022-2025 гг.** |  | **9** | - | - | - |
| **6.** | **по области** | **Статистические данные** | **тыс. человек** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **480** | **-** | **-** | **Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2024 года обслужено 320 тыс.туристов.** |
|  | **Цель: Формирование благоприятной туристской среды для развития внутреннего туризма** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Формирование конкурентоспособной туристской индустрии** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Увеличение количества номерного фонда | Ведомственная отчетность | тыс.койко мест | 2024-2025 гг. | Отчет | 18,1 | 20,4 | 112,7% | Исполнено. Согласно статистическим данным, по состоянию за 9 месяцев 2024 г. в регионе действует 20 376 койко-мест. Статданные по итогам года выйдут в апреле 2025 года. |
|  | Меропрятие 2. Увеличение инвестиций в услугах по проживанию и питанию | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024-2025 гг. | Отчет | 7600 | 6400 | 84,2 | Не исполнено. Согласно статистическим данным, за 2024 год инвестировано 6,4 млрд. тенге в услуги по проживанию и питанию с ростом на 14,3% к показателю 2023 года. |
|  | Мероприятие 3. Строительство ежегодно не менее 3-х новых туристских объектов с привлечением инвесторов (места размещения, тематические визит- центры и другие) | Ведомственная отчетность | объекты | 2022-2025 гг. | информация | 6 | 6 | 100 | Исполнено. Завершена реализация 6-х крупных туристических объектов, в том числе б/о "Приморск", эко-отель "Музтау", пантолечебница "Топкайын" и гостиничный комплекс на ГЛК "Алтайские Альпы", гостиничный комплекс с рестораном и кофейней в г. Риддер, а также гостиничный корпус на базе отдыха "Saur Tau". |
| койко-места | 89 | 89 | 100 |
| млн. тенге | 281,3 | 281,3 | 100 |
|  | Мероприятие 4. Расширение/реконструкция действующих туристических объектов | Ведомственная отчетность | объекты | 2022-2025 гг. | информация | 7 | 7 | 100 | Исполнено. Проведено расширение эко-отеля "Заречье", гостевого дома "Зимовье", Также проведено расширение гостевых домов "Каратай", "Улназ" в Катон-Карагайском районе, начато расширение эко-отелей "Ridder Resort Hotel" и "BearLog", пантолечебницы "Баян" . |
| койко-места | 102 | 102 | 100 |
| млн. тенге | 4801,5 | 4801,5 | 100 |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение инженерной, транспортной, а также мягкой инфраструктуры туристских дестинаций | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Отчет | 8 | 13 | 100 | Исполнен. Завершено строительство АМС в с. Шиликты, Жалши и Жанатурмыс (Зайсанский район), в с. Жолнускай, с. Уш-Булак, 2 АМС в с. Каратогай (Курчумский район), 1 АМС в с. Жанаауыл Тарбагатайского района. Ожидается постановка на учет. На стадии завершения строительство АМС в с. Быково (Алтай). Продолжаются работы по благоустройству центральной части пос. Новая Бухтарма, завершена прокладка центральных сетей теплоснабжения, укладка пешеходных тротуаров и малых архитектурных форм. На стадии завершения строительство 4 мостов по автомобильной дорого Усть-Каменогорск- Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Санаторий Рахмановские ключи на 800,8 тыс. тенге. |
| млн. тенге | 2024-2025 гг. | Отчет | 2547,7 | 2547,7 | 100 |
|  | Мероприятие 6.Строительство дорожной инфраструктуры к туристическим зонам | Ведомственная отчетность | проекты | 2023-2025 гг. | информация | 1 | 1 | 100 | Исполнено. Ремонт подъездной дороги к поселку Прибрежный 7 км завершен. Также проведен средний ремонт 121 км дорог по маршрутам следования к туристическим зонам. |
| млн. тенге | 444,3 | 444,3 | 100 |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение инженерной инфраструктурой | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | информация | 4 | 4 | 100 | Частично исполнено. 1 АМС в с. Жанаауыл построена за счет районного бюджета. Ожидание постановки на учет: АМС в с. Шиликты, Жалши и Жанатурмыс (Зайсанский район). На стадии строительства АМС в с. Быково (Алтай). |
| млн. тенге | 330,5 | 330,5 | 100 |
|  | Мероприятие 8. Ежегодное обеспечение установки не менее 3-х санитарно-гигиенических услов в туристских дестинациях и местах притяжения туристов в каждом регионе РК | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. |  | 3 | 4 | 133 | Исполнено. Установлено 2 СГУ в Глубоковском и 2 СГУ в Уланском районах вдоль маршрутов следования туристов. |
|  | Мероприятие 9. Обеспечение комфорта на туристических зонах и по маршрутам следования | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | информация | 3 | 4 | 133 | Исполнено. Установлено 2 СГУ в Глубоковском и 2 СГУ в Уланском районах вдоль маршрутов следования туристов. |
| млн. тенге | 1772,9 | 1772,9 | 100 |
|  | **КНИ 27. Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения (по республике)** | **Статистические данные** | **млн. человек** | **2022-2025 гг.** |  | **2** | - | - |  |
| **7.** | **по области** | **Статистические данные** | **тыс. человек** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **32** |  |  | **Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2024 года обслужено 14 тыс.туристов** |
|  | **Цель 1. Формирование странового туристского бренда Казахстана и создание его положительного имиджа** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Привлечение иностранных туристов** | | | | | | | | |
|  | Мероприятия 1. Организация событийных мероприятий областного уровня | Ведомственная отчетность | мероприятия | 2022-2025 гг. | информация | 3 | 4 | 100 | Исполнено. Проведено 3 событийных мероприятия: "Altai Fest 2024", "Шыгыс Салбурыны 2024" и "Открытие зимнего туристического сезона" на 72,3 млн. тенге |
| млн.тенге | 72,3 | 72,3 | 100 |
|  | Мероприятия 2. Организация информационных туров | Ведомственная отчетность | туры | 2024-2025 гг. | информация | 3 | 3 | 100 | Исполнено. Организовано 3 информационных тура: 1 для представителей СМИ и туристической отрасли РК, 2 инфотура для тревел блогеров и представителей туристической отрасли КНР на 22,0 млн. тенге. |
| млн.тенге | 22 | 22 | 100 |
|  | Мероприятия 3. Участие ВКО в республиканских и международных туристических выставках | Ведомственная отчетность | выставки | 2022-2025 гг. | информация | 7 | 7 | 100 | Исполнено. ВКО приняло участие в следующих мероприятиях: "KITF в г. Алматы", "Открытие года туризма Казахстана в Китае" в г. Пекин, "ITB China" в г. Шанхай, "TurSab" в г. Стамбул, "China EXPO" в г. Урумчи, "Игры кочевников" в г. Астана, "Закрытие года туризма Казахстана в Китае" в г. Алматы. |
| млн.тенге | 65 | 65 | 100 |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***17937,5*** | ***16737,5*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***18*** | ***18*** |  |  |
|  | **III. НАПРАВЛЕНИЕ: СКВОЗНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА** | | | | | | | | |
|  | **КНИ 28. Доля ВДС МСП в ВВП (по республике)** | **Статистические данные** | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **37** | - | - | - |
| **8.** | **Доля ВДС МСП в ВРП** | **Статистические данные** | **%** | **2024-2025 гг.** | **Отчет** | **23,5** |  |  | **Отсутствуют статистические данные. Доля МСП в экономике области за январь-сентябрь 2024 года составила 22,9 % от общего валового регионального продукта областили (763,9 млрд.тенге). Статистические данные за 2024 год будут официально опубликованы в третьем квартале 2025 года.** |
|  | **КНИ 29. Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП (по республике)** | **Статистические данные** | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **8,2** | - | - | - |
| **9.** | **Доля ВДС среднего предпринимательства в ВРП** | **Статистические данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **7,8** |  |  | **Отсутствуют статистические данные. Количество действующих субъектов среднего предпринимательства (СП) в 2024 году составило 142 ед. Доля среднего предпринимательства в экономике области за январь-сентябрь 2024 года составила 8,0% (268,1 млн.тенге). Статистические данные за 2024 год по этому показателю будут официально опубликованы в третьем квартале 2025 года.** |
|  | **Цель: Акселерация роста предпринимателей** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Совершенствование регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Увеличение количества субъектов приедпринимательства, получивших финансовые меры поддержки | Ведомственная отчетность | субъекты | 2022-2025 гг. | Отчет | 716 | 951 | 132,8 | Исполнено. Всего по двум государственным программам *(Комплексная программа поддержки предпринимательства и Региональная программа льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Ақ-Ниет»)* финансовую помощь получили 1189 проектов предпринимателей. |
| Отчет | 216 | 238 | 110,2 |
|  | Мероприятие 2. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам субъектов предпринимательства (используется для возмещения части расходов, уплачиваемых предпринимателями в качестве вознаграждения по кредитам) | Ведомственная отчетность | субъекты | 2023-2025 гг. | информация | 395 | 651 | 164,8 | Исполнено. За 2024 год подписан 651 Договор субсидирования на сумму кредита 25,5 млрд.тенге, сумма выплаченных субсидий из областного бюджета с учетом ранее выданных обязательств составила 1,8 млрд.тенге. |
| млн.тенге | 1867,4 | 1867,4 | 100 |
|  | Мероприятие 3. Гарантирование по кредитам (используется при недостаточном обеспечении залогового имущества предпринимателя, для расширения и обеспечения доступа к кредитным ресурсам) | Ведомственная отчетность | единиц | 2023-2025 гг. | информация | 257 | 292 | 113,6 | Исполнено. За 2024 год прогарантировано 292 проекта на сумму кредитов 9,7 млрд.тенге, сумма гарантий составила 4,6 млрд.тенге. Фонду "Даму" выплачена комиссия за предоставленные гарантии в сумме 139 млн.тенге. |
| млн.тенге | 139,0 | 139 | 100 |
|  | Мероприятие 4. Предоставление государственных грантов для субъектов социального предпринимательства | Ведомственная отчетность | гранты | 2023-2025 гг. | информация | 14 | 8 | 57,2 | Исполнено. В 2024 году условия претерпели значительные изменения и согласно Правилам государственные гранты предоставляются субъектам социального предпринимательства (ССП) и субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися финалистами программы «Одно село – один продукт» (ОСОП), на безвозмездной основе. В настоящее время, по области в Реестре субъектов социального предпринимательства утверждены 16 предпринимателей и в рамках инструмента «Мен-кәсіпкер» по реализации проекта «Одно село – один продукт». На заседании бренд-комитета отобрано 6 финалистов женщин-предпринимателей. Конкурс проведен 25 ноября 2024 года. Для участия в конкурсе подано 12 заявок субъектов предпринимательства на 72,5 млн. тенге, по результатам голосования членов Конкурсной комиссии к финансированию одобрено 8 проектов на 36,9 млн. тенге тенге. Неосвоенная сумма в размере 35,6 млн. тенге тенге, возвращена в областной бюджет. |
| млн.тенге | 72,5 | 36,9 | 51 |
|  | Мероприятие 5. Подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства | Ведомственная отчетность | проекты | 2022-2025 гг. | информация | - |  |  |  |
| млн.тенге |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Обеспечение кредитования в рамках Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет» | Ведомственная отчетность | проекты | 2022-2025 гг. | информация | 50 | 238 | - | Исполнено. В 2024 году прокредитовано из средств предыдущих лет 238 проектов на 2,7 млрд.тенге. В 2024 году на реализацию Программы выделено 650,0 млн. тенге, в том числе 325,0 млн.тенге из средств областного бюджета и 325,0 млн.тенге средства Фонда «Даму». Средства из областного бюджета направлены в Фонд согласно плана финансирования в апреле 2024 года. По условиям Договора Фонд размещает данные средства в БВУ в течении 6 месяцев после проведения оценки рейтинга банка. Фонд разместил данные средства в АО «Народный Банк Казахстана» и АО "Банк ЦентрКредит" в октябре 2024 года. Соответственно финансирование предпринимателей из средств 2024 года начнется в 2025 году. |
| млн.тенге | 325,0 | 2684,6 | - |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***2403,9*** | ***4727,9*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***21*** | ***21*** |  |  |
|  | **КНИ 30. Инвестиции в основной капитал (ИОК) (по республике)** | **Статистические данные** | **% от ВВП** | **2024-2025 гг.** | **Отчет** | **15** | - | - | - |
| **трлн.тенге** | **21,3** |  |  |  |
| **10.** | **Инвестиции в основной капитал (ИОК)** | **млрд.тенге** | **832,2** | **768,2** | **92,3** | **Не достигнут. По итогам 2024 года в экономику области инвестировано 768,2 млрд. тенге, ИФО – 115,6% (темп роста – 118,4%), в том числе частные – 545,9 млрд. тенге, ИФО – 106,9% (темп роста - 109,6%). Не достижение индикатора связано с отсутствием крупных инвестиционных проектов и снижением ежегодных вложений действующих предприятий в сравнении с прошлым периодом.** |
|  | **КНИ 31. Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК (по республике)** | **Статистические данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **20** |  | - | - |
| **11.** | **Доля внешних инвестиций в основной капитал** | **млрд.тенге** | **166,4** | **50,937** | **30,6** | **Не исполнен. Основные причины снижения:1) в 2024 году в регионе отсутствуют крупные капиталоемкие инвестиционные проекты;2) часть вложений инвестиций ожидается в последующие годы при реализации крупных проектов в регионе немецкой компании HMS Bergbau AG.** |
|  | **КНИ 33. Валовый приток прямых иностранных инвестиций** | **Статистические данные НБ РК** | **млрд долл. США** | **2024-2025 гг.** | **Отчет** | **24,8** | - | - | - |
| **12.** | **по области** | **млн. долл. США** | **2460** |  |  | **Отсутствуют данные. По итогам 9 месяцев 2024 года валовый приток прямых иностранных инвестиций составил в объеме 646,1 млн долл. США. Статистический отчет по итогам 2024 года выйдет 31 марта 2025 года.** |
|  | **Цель: Увеличение объема инвестиций в ВРП** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2. Наращивание инвестиций в крупные и капиталоемкие отрасли экономики | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 11 | 13 | 100 | Исполнено. В 2024 году завершено 12 крупных инвестиционных проектов на 45 млрд тенге из Пула инвестпроектов (3 проекта в обрабатывающей промышленности, 2 проекта в горно-добывающей промышленности, 2 проекта в сфере туризма, 2 проекта в сфере торговли, 2 в сельском хозяйстве, и 1 в здравоохранении). Также, запущен значимый проект, не вошедший в Пул - «Золотоизвлекательная фабрика в селе Маралды» мощностью 250 тыс. тонн руды в год, стоимостью 6,7 млрд.тенге. |
|  | Мероприятие 3. Крупные инвестиционные предложения в развитие промышленности: | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 5 | 6 | 100 | Исполнено. |
|  | *Обрабатывающая промышленность* | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 3 | 3 | 100 | *Исполнено. Завершено 3 крупных инвестиционных проекта обрабатывающей промышленности (ТОО «Kazmetalexport» – строительство завода по переработке цветного лома, ТОО «УК ЖБИ» – строительство завода по производству железобетонных изделий, ТОО «УК Трубтех» – завод по изготовлению полиэтиленовых труб).* |
|  | *Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров* | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 2 | 3 | 150 | *Исполнено. Завершено 3 крупных инвестиционных проекта в горнодобывающей промышленности (ДТОО «Ваur Gold» – модернизация на действующем предприятии в с. Секисовка Глубоковского района, увеличение добычи золотосодержащих руд с 800 тысяч до 1 млн. тонн в год, ТОО «Казцинк» – модернизация существующего производства обогатительной фабрики «Алтай», ТОО "ВСАМ Продакшн" - «Золотоизвлекательная фабрика в селе Маралды» мощностью 250 тыс. тонн руды в год, стоимостью 6,7 млрд.тенге.)* |
|  | Мероприятие 4. Крупные инвестиционные предложения в развитие других отраслей: | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 6 | 7 | 100 | Исполнено. |
|  | *Агропромышленный комплекс* | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 2 | 2 | 100 | *Исполнено. Завершено 2 проекта в сфере АПК (ТОО "Мойылды Байконур" - «Строительство МТФ на 1075 голов», ТОО "Рулиха" - «Расширение МТФ на 1080 голов»)* |
|  | *Туризм* | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 2 | 2 | 100 | *Исполнено. Завершено 2 крупных проекта в сфере туризма (ИП "Шаймарданов Р.К" - "Строительство базы Отдыха “BearLog”, ТОО «Лениногорский пивоваренный завод «Риддер» - "Строительство гостиничного комплекса с рестораном и кофейней")* |
|  | *Торговля* | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Информация | 2 | 3 | 100 | *Исполнено. Завершено 3 крупных проекта в сфере торговли и здравоохранения (ТОО «Нарын-Сауда-ОПТ» - Строительство оптово-распределительного центра «Алтай» (2 этап), Строительство торгово-производственного комплекса, ТОО КФК "МедСервисПлюс").* |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***21*** | ***21*** |  |  |
|  | **IV. НАПРАВЛЕНИЕ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ** | | | | | | | | |
|  | **КНИ 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по республике)** | **Статистические данные** | **годы** | **2024-2025 гг.** |  | **75,5** | - | - | - |
| **13.** | **по области** | **Статистические данные** | **число лет** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **73,8** |  |  | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **Цель 1. Обеспечение эффективной профилактики в сфере охраны здоровья и формирование у населения приверженности здоровому образу жизни** | | | | | | | | |
| **14.** | **ЦИ Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни** | **Административные данные МЗ** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **30** |  |  | **Данные соцопроса отсутствуют.** Доля граждан ведущие здоровой образ жизни определяется "Национальным центром общественного здоровья"Министерства здравоохранения РК путем проведения социального опроса 1 раз в год. Методика проводится среди граждан Казахстана путём анкетирования случайной выборочной совокупности лиц 18 лет и старше во всех регионах 1 раз в год. В связи с этим, данные за 2024 год будут сформированы во втором полугодие 2025 года. Для достижения индикатора медицинскими работниками совместно специалистами ЗОЖ по итогам 2024 года проведено 22260 мероприятий с охватом 127290 человек. Так же, распространены по области инфокоммуникационные материалы (буклеты, листовки ) по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни в количестве 40217 экземпляров. |
|  | **Задача 1. Укрепление здоровья населения через снижение поведенческих факторов риска для профилактики неинфекционных хронических заболеваний** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета (индикатор ЦУР) | Официальная статистическая информация БНС АСПР | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 17,2 |  |  | Отсутствуют данные. |
|  | Мероприятие 1. Охват населения скрининговыми исследованиями | Ведомственная отчетность | кол-во людей, охваченных скрининговыми исследованиями, чел | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 150 000 | 339 360 | 226,2 | Исполнено. За 2024 год по области скрининговыми исследованиями охвачено всего 339 330 населения (городское население – 173 807, сельское население – 165 523), выявлено 12 369 лиц с первичными признаками заболеваний, из них 10 932 лиц взяты на динамическое наблюдение. |
|  | Мероприятие 2. Усиление роли средних медицинских сестер | Ведомственная отчетность | кол-во услуг, оказанных медицинскими сестрами, чел. | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 15 | 15 | 100 | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3.Увеличение доли посещений по поводу профилактических осмотров | Ведомственная отчетность | удельный вес посещений, % | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 19 | 34 | 179% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 4. Охват сельских населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | оказание услуг | 41 418 | 54 212 | 130,9% | Исполнено. |
|  | Показатель результата 1.2. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тыс. населения) | Административные данные МЗ | на 100 тыс. населения | 2022-2025 гг. | Отчет | 115,6 | 141,4 | 82,0% | Не исполнен. По итогам профилактического осмотра детей выявлен рост заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет, на 100 тыс. населения) на 22,3%. Причины ожирения у детей и подростков: недостаток физической активности, единичные случаи - наследственность, нарушения обмена веществ из-за неправильного питания. Основная причина ожирения - нарушения баланса между потребляемой организмом энергией и ее поступлением с едой. В данном направления ведется работа с медицинскими работниками и психологами на тему правильного питания. Профилактика фастфуда среди школьников, привитие навыков рационального питания, профилактика поведенческих факторов. Проведение лекций для школьников по вопросам сохранения здоровья, профилактика вредных привычек в школах города (4 лекции). Выпуск инфографик в социальных сетях по вопросам здорого питания и вредных привычек. Результаты проекта по профилактике фаст-фуда и вредных привычек демонстрируют значительный прогресс в изменении общественного сознания и формировании здоровых привычек среди населения. В образовательных учреждениях внедрены специальные программы, направленные на обучение детей основам правильного питания и важности физической активности. Исследования показали, что 65% опрошенных начали подходить осознано к выбору продуктов, а также увеличили уровень своей физической активности. |
|  | Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров в онлайн формате для медицинских работников ПМСП, специалистов общественного здравоохранения, социальных работников, школьных психологов по вопросам охраны здоровья детей и подростков (вопросы неполноценного питания, поведенческих факторов риска и психологического благополучия) | Ведомственная отчетность | семинары | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 2 | 1 | 50% | Частично исполнено. Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Проводился обучающий семинар в онлайн формате для медицинских работников ПМСП, специалистов общественного здравоохранения, социальных работников, школьных психологов по вопросам охраны здоровья детей и подростков (вопрос по неполноценному питанию). Приняли участие 156 человек. |
|  | Показатель результата 1.3. Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | на 100 тыс. населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 153,74 | 125 | 100% | Исполнено. За 2024 год отмечается снижение показателей первичной заболеваемости на 100 тысяч населения лиц с психическими и поведенческими расстройствами с употреблением психоактивных веществ - на 13,1%, а с психическими расстройствами без употребления ПАВ – увеличилось на 7,3%. В 2024 году количества взятых больных впервые с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) – 913 (2023год – 1049) в абсолютных числах – снизилась на 12,9%, первичная заболеваемость на 100 тыс. населения составила 125,0 на 100 тыс.населения (2023г. – 154,3). |
|  | Мероприятие 2. Расширение сети развития центров психического здоровья в городах и кабинетов психического здоровья в сельской местности для оказания психологической и психотерапевтической помощи | Ведомственная отчетность | центры | 2024-2025 гг. | открытие первичных центров психического здоровья | 2 | 2 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению равномерного распределения и доступности Молодежных центров здоровья (не менее 1 МЦЗ на 40 тыс. населения в возрасте от 10 до 29 лет) в регионах и приведению к единообразию деятельность МЦЗ с наличием в них на постоянной основе специалистов (урологи, гинекологи, юристы, психологи) | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация о МЦЗ | 6 | 6 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 4. Открытие центра реабилитации лиц с психическими и поведенческими расстройствами в результате с химической и нехимической зависимостью | Ведомственная отчетность | количество койко-мест | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 10 | 0 | 0 | Не исполнено. Для реализации социального проекта на оказание услуги «Социально-психологическое сопровождение при реабилитации лиц с психическими и поведенческими расстройствами с химической и нехимической зависимостью» проведены госзакупки, 18.02.2025 г. заключен договор с ООМ "За будущее Казахстана". Открытие отделения, с применением 3 этапа реабилитации наркозависимых пациентов, запланировано на март 2025 г. |
|  | Мероприятие 5. Проведение информационноразъяснительной работы по предотвращению и уменьшению вреда, связанного с употреблением табака и алкоголя | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 3947 | 3947 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 1,8 | 1,8 | 100% |
|  | Мероприятие 6. Обучение специалистов ментального здоровья для молодежных центров здоровья, педагогов, специалистов по работе с молодежью и психологов по профилактике суицидов, врачей общей практики ПМСП и среднего медицинского персонала | Ведомственная отчетность | кол-во обученных | 2024-2025 гг. | сертиф икаты | 2 | 2 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 7. Психическое здоровье (суицид, профилактика стресса и др.) | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 3945 | 3945 | 100% | Исполнено. Проведены встречи с родителями по вопросам профилактики суцидального поведения. В рамках реализации данной задачи проведено 4 встречи с родителями по вопросам профилактики суицидов, важности родительского участия в вопросах помощи детям. Проведение встреч с родителями по данному вопросу является крайне важной задачей, которая требует особого внимания и подхода. Встречи с родителями по вопросам профилактики суицидального поведения не только информируют, но и трансформируют общественное восприятие проблем. |
| млн.тенге | 1,8 | 1,8 | 100% |
|  | Мероприятие 8. Разработка и ротация в СМИ и социальных сетях аудио-видеороликов по профилактике наркомании, алкоголизма, по пропаганде здорового образа жизни | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 20 | 20 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 9. Пропаганда здорового образа жизни | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 7909 | 7909 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 4,3 | 4,3 | 100% |
|  | Мероприятие 10. Обучение психиатров на сертификационных курсах по специализации «Детская психиатрия» | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 1 | 0 | 0 | Не исполнено. Планируется обучение в 2025 году. |
|  | Мероприятие 3. Принятие мер по психологической поддержке пожилых людей через центры активного долголетия | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2029 годы | информация | 3561 | 3888 | 109% | Исполнено. |
| млн. тенге | 9,3 | 9,3 | 100% | Исполнено. |
|  | Показатель результата 1.4. Снижение смертности от неумышленного отравления (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | на 100 тыс. населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 1,17 |  |  | Отсутствуют данные. |
|  | Мероприятие 1. Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации, официальных интернет-порталах и социальных сетях по профилактике отравлений (с субъектами предпринимательст ва, населением) населением | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Информация | 200 | 200 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 2. Пропаганда физической активности и здорового питания | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 3946 | 3946 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 2,0 | 2,0 | 100% | Исполнено. |
|  | **Задача 2. Снижение поведенческих факторов риска для профилактики инфекционных заболеваний** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 2.1. Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | на 1000 неинфицированного населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 0,56 | 0,44 | 79% | Не исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля охвата | 13 | 18 | 100 | Исполнено. Показатель обследования населения на ВИЧ составил 18%. |
|  | Мероприятие 2. Реализация профилактических программ среди ключевых групп населения (ЛУИН, СР, МСМ) | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля охвата | Не менее 55 | 66,3 | 100% | Исполнено. Прямой охват профпрограмами КГН (ЛУИН, СР, МСМ) составил 66,3%. |
| млн. тенге | 79,3 | 79,3 | 100% |
|  | Мероприятие 3. Охват тестированием людей, употребляющих инъекционные наркотики от числа состоящих на диспансерном учете в центрах психического здоровья | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля охвата | 98 | 95,4 | 97,3% | Частично исполнено. Всего на учете состояла 815 ЛУИН, из них подлежало обследованию 561 чел., обследовано 534, не обследовано 27 чел., т.к. 24 находятся в розыске, 2 отказались, 11 выбыли в другой регион. |
|  | Мероприятие 4. Охват тестированием контактных лиц людей, живущих с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля охвата | 95 | 97 | 102,1% | Исполнено. Всего подлежало обследованию 7 человек, все обследованы. |
|  | Мероприятие 5. Охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля охвата | 90 | 87 | 96,7% | Частично исполнено. Всего 1375 ЛУИН, живущих с ВИЧ принимают АРТ, остальные 205 человек из-за низкой приверженности, активного употребления наркотических препаратов не принимают АРТ. |
|  | Мероприятие 6. Государственный социальный заказ для НПО по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения (помощь детям и родителям в раскрытии ВИЧ-статуса) | Ведомственная отчетность | кол-во проектов | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 2 | 2 | 100 | Исполнено. 2 ГСО выполнены Усть-Каменогорским общественным объединением молодежи (ГООМ) "За будущее Казахстана" и ОФ " Викинда" (помощь детям) |
| млн. тенге | 31,2 | 31,2 | 100 |
|  | Показатель результата 2.2. Снижение заболеваемости гепатитом B | Административные данные МЗ | на 100 тыс. населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 0,31 | 0,43 | 72,0% | Не исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Охват вакцинацией против вирусного гепатита В детей до 1 года | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | охват детей до 1 года | 95 | 99,7 | 105% | Исполнено. Охват вакцинацией против вирусного гепатита В детей до 1 года составляет 99,7%. |
|  | Мероприятие 2. Охват лечением больных с вирусным гепатитом В | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | охват пациен тов | 100 | 100 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Расследование очагов острого вирусного гепатита В | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | охват расслед ованием | 100 | 100 | 100% | Исполнено. |
|  | **Цель 2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг** | | | | | | | | |
| **15.** | **ЦИ Снижение стандартизованного коэффициента смертности** | **Официальная статистическая информация БНС АСПР** | **на 1000 человек,** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **7,3** |  |  | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **Задача 1. Снижение причин основных видов смертностей** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения | Официальная статистическая информация БНС АСПР | на 100 тыс. населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 151,61 | 231,15 | 66% | Не исполнен. По итогам 12 месяцев 2024 в сравнении с аналогичным периодом 2023 года отмечается рост показателей смертности от БСК на 3,4%, таким образом показатель смертности от БСК за 12мес.2024г. составил 231,15 на 100 тыс.населения (12мес.2023г.-223,43). |
|  | Мероприятие 1. Проведение оценки качества оказания помощи (время до первого медицинского контакта, время до начала медицинских процедур) и мониторинга выполнения алгоритма оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 1 | 1 | 100% | Исполнено. Доля обратившихся за медицинской помощью в течение 60 мин. с момента появления симптомов = 99,3%. Доля пациентов, доставленных в течение 120 минут в центр ЧКВ = 98,0% |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение открытия кабинетов для пациентов с диагнозом ХСН и нарушениями липидного обмена (дислипидемии) в районных/ областных /городских АПО регионов | Ведомственная отчетность | кол-во кабинетов | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 15 | 12 | 80% | Частично исполнено. В связи отсутствием врача кардиолог 3 кабинета не открыты. |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение проведения диагностики NT-proBNP для определения сердечной недостаточности у пациентов с ХСН (диспансерные и впервые выявленные пациенты с ХСН) | Ведомственная отчетность | пациенты | 2024-2025 гг. | исследования | 10000 | 10000 | 100% | Исполнено. Диагностика проведена. |
|  | Мероприятие 4. Организация и проведение скрининга на предмет раннего выявления артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, ХСН, нарушений липидного обмена и атеросклероза на амбулаторном звене | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | охват пациен тов | 5,5 | 8 | 145,4% | Исполнено. Организованы и проведены скрининги. |
|  | Мероприятие 5. Повышение доли пролеченных стационарных больных с использованием инновационных технологий и высокотехнологичес ких услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля пролеченных стационарных больных | 0,8 | 0,8 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 6. Бесплатный или льготный проезд за пределы населенного пункта на лечение | Ведомственная отчетность | кол-во человек | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 755 | 849 | 112% | Исполнено. Обеспечен бесплатный и льготный проезд. |
| млн.тенге | 31,9 | 31,8 | 100% |
|  | Показатель результата 1.2. Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от злокачественных заболеваний | Официальная статистическая информация БНС АСПР | на 100 тыс. населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 81,02 | 110,4 | 73,0% | Не исполнен. |
|  | Показатель результата 1.3. Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики) | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 35,8 | 35,9 | 100,3% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение охвата целевых групп при проведении отдельных скрининговых осмотров (рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак) | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | охват пациентов | 130000 | 131859 | 101,4% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение проведения мероприятий по повышению информированности населения по профилактике и лечению онкологических заболеваний (декадники, месячники, семинары, лекции,круглые столы, выступление в СМИ и социальных сетях) | Ведомственная отчетность | мероприятия | 2024-2025 гг. | информация | 1300 | 2416 | 185,8% | Исполнен. |
|  | Показатель результата 1.4. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (индикатор ЦУР) | Административные данные МВД | на 100 тыс. населения | 2022-2025 гг. | информация | 11,8 | 8,7 | 136% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Проведение оперативно профилактических мероприятий | Административные данные МВД | мероприятия | 2024-2025 гг. | информация |  |  |  | Исполнено. В целях профилактики безопасности дорожного движения на территории области организовано и проведено **27** профилактических мероприятий, в том числе республиканские оперативно-профилактические мероприятия *(«Автобус» (3 раза), «Безопасная дорога» (4 раза), «Ваш пассажир ребенок», «Перевозчик», «Внимание-дети!», «Правопорядок» (12 раз), республиканская акция «Неделя безопасности дорожного движения», областные мероприятия «Пешеход», «Мотоцикл», «Безопасность сельской местности», «Пешеход, пешеходный переход».* |
|  | Мероприятие 2. Реализация программ по снижению уровня дорожно-транспортного травматизма, в том числе смертности на дорогах, в том числе: | Административные данные МВД |  | 2024-2025 гг. | Отчет |  | публикации в СМИ |  | Исполнено. В целях профилактики безопасности дорожного движения:  - активизирована работа в СМИ и на Интернет ресурсах, опубликованы материалы, распространены более 5 тыс. информационных листовок о соблюдении правил дорожного движения; - выставляются дополнительные наряды патрульной полиции на аварийно-опасных участках дорог; - еженедельно проводится единый день профилактики, в ходе которого силами строевых подразделений и участковых инспекторов полиции осуществляется работа по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами; - на аварийно-опасных участках автомобильных дорог областного и республиканского используются макеты патрульных автомобилей, что благоприятно влияет на дорожную среду. |
|  | *Установка технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки)* | Административные данные МВД | единиц | 2024 г. | информация | 977 | 1230 | 126% | Исполнено |
|  | *Нанесение дорожной разметки* | Административные данные МВД | кв.м | 2024 г. | информация | 111 970 | 159470 | 142% | Исполнено. |
|  | *Ямочный ремонт* | Административные данные МВД | кв.м | 2024 г. | информация | 145 023 | 145023 | 100% | Исполнено. |
|  | *Приобретение специальных средств фиксации и контроля соблюдения правил дорожного движения (на патрульные автомашины)* | Административные данные МВД | млн.тенге | 2024-2025 гг. | информация | 333,3 | 99,2 | 29,7% | Частично исполнено. Приобретено 2 мобильных комплекса «Кибер-шериф» (66,3 млн.тенге) и серверное оборудование ( 33 млн.тенге) для мобильных комплексов фиксации нарушения ПДД «Кибер Шериф». В настоящее время заключено соглашение о проведении опытно-тестовой эксплуатации с ТОО «Алатау Смарт Технолоджи Казахстан» на 20 комплектов «Ekin Patrol G2» и 2 комплекта «Ekin X Spotter» для скрытого патрулирование. Установлено 10 комплексов «Ekin Patrol G2». Ожидается поставка 10 комплексов «Ekin Patrol G2» и 2 комплектов «Ekin X Spotter». 2 декабря 2024 года заключено соглашение с ТОО «Satory Company Ltd» на установку 2 комплектов «Кордон. PRO M» для скрытого патрулирование. В настощее время установлен 1 комплект «Кордон. PRO M» для скрытого патрулирование ведется настройка оборудования. Ожидается поставка 1 комплекта «Кордон. PRO M». |
|  | Мероприятие 3. Принятие мер по снижению госпитальной летальности от травм | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | доля летальности | 1,1 | 1,1 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 4. Профилактика травматизма | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 3945 | 3945 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 1,8 | 1,8 | 100% |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение своевременного доезда при ДТП в рамках «золотого часа» | Административные данные МВД | минут | 2024-2025 гг. | время доезда | не более 60 минут | увеличен плотность нарядов с 3 до 5, время доезда 33 минуты |  | Исполнено. На аварийно-опасных участках автомобильных дорог областного и республиканского увеличена плотность нарядов с 3 до 5 экипажей в сутки |
|  | Показатель результата 1.5. Снижение заболеваемости туберкулезом (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | на 100 тыс. населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 44,8 | 40,9 | 100% | Исполнен. Факт заболеваемости туберкулезо м по области за 2024 год - 40.9 на 100 тыс. населения., т.е. положительная динамика заболеваемости. |
|  | Мероприятие 1. Обучение врачей ПМСП и фтизиатров вопросам туберкулезной инфекции и профилактического лечения | Ведомственная отчетность | врачей | 2024-2025 гг. | обученные врачи | 25 | 25 | 100% | Исполнено. Обучено врачей ПМСП по вопросам туберкулезной инфекции и профилактического лечения всего 401 специалист из них врачей 183, СМР 218 человек. Всего обучено по ВКО по всем аспектам актуальных вопросов ТБ 1 031 человек. Обучено 25 фтизиатров. |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение социального заказа | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 5 | 5 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 25,4 | 25,4 | 100% |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение охвата новорожденных вакцинацией БЦЖ не менее 95% | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Охват новорожденных | 95 | 97,6 | 103% | Исполнено. За 12 месяцев 2024 года в родильных домах родилось живородившихся 8 624 ребенка, из них вакцинировано БЦЖ 8 413 (97,6%), не вакцинировано - 211/2,4%. |
|  | **Задача 2. Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 2.1. Снижение младенческой смертности | Официальная статистическая информация БНС АСПР | на 1000 родившихся живыми | 2022-2025 гг. | Отчет | 7,6 | 5 | 152% | Исполнен. За 12 месяцев 2024 года родилось 8353 ребенка, показатель младенческой смертности за 12 мес 2024 года составляет -5 ‰. Умерли в возрасте от 0 до 1 года - 42 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом 2023г. отмечается снижение показателя на 31,5%. Проводимые мероприятия: мониторинг детей, находящихся в критическом состоянии, мониторинг стандарта оказания педиатрической помощи детям от 0-18 лет-КРР, скрининги, профилактические осмотры, диспансеризация, реабилитация, ведение больных детей в ПМСП и в стационаре, супервизия МО ВКО по УПМПС, проведение еженедельного ЗУМа с МО по педиатрической службе. В течение года обучены 215 медицинских специалистов по УПМ и ИВБДВ. |
|  | Показатель результата 2.2. Снижение неонатальной смертности (индикатор ЦУР) | Официальная статистическая информация БНС АСПР | на 1000 родившихся живыми | 2024-2025 гг. | Отчет | 4,71 | 2,6 | 181% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Содержание Специализированного Дома ребенка | Ведомственная отчетность | кол-во организаций | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 1 | 1 | 100% | **Исполнено**. В Доме ребенка функционируют 4 группы круглосуточного пребывания, группа «Надежда», 2 группы дневного пребывания: отделение (группа) дневного пребывания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отделение (группа) дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата без пароксизмальных состояний, синдромом или болезнью Дауна, нуждающихся в специальных социальных услугах. Воспитанники Дома ребенка согласно диагноза своевременно получают лечение. Стационарное лечение прошли 10 воспитанников с различными диагнозами. |
| млн.тенге | 463,3 | 463,3 | 100% |
|  | Мероприятие 2. Укомплектование региональных отделений медицинской авиации транспортными кювезами, транспортным аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, пульсоксиметром, инфузионными помпами, детским дефибрилятором в целях совершенствования условий транспортировки детей при оказании экстренной медицинской помощи | Ведомственная отчетность | мероприятия | 2022-2025 гг. | отчетная информация | 1 | 1 | 100% | **Исполнено.** В целях совершенствования условий транспортировки детей при оказании экстренной медицинской помощи отделение медицинской авиации по Восточно-Казахстанской области в 2024 году приобретено: транспортный инкубатор, монитор пациента 3 шт., аппарат ИВЛ для машин СП и экстренных ситуаций «Фаза -21» - 1 шт., аппарат ИВЛ транспортный «Lifebase» - 4 шт., монитор и дефибриллятор – 4 шт., небулайзер OMRON (ингалятор) – 1 шт., пульсоксиметр – 2 шт. Инфузионная помпа -2 шт. |
|  | Показатель результата 2.3. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 78 | 87,4 | 100% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Повышение укомплектованности территориальных участков организаций ПМСП патронажными медсестрами | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 20 | 20 | 100% | Исполнено. Укомплектование территориальных участков патронажными медсестрами осуществляется поэтапно. |
|  | Показатель результата 2.4. Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (индикатор ЦУР) | Официальная статистическая информация БНС АСПР | на 1000 чел. | 2024-2025 гг. | Отчет | 9,85 | 6,4 | 154% | Исполнен. Анализ детской смертности (от 1 года до 5 лет) за 12 мес 2024 г. - 12. Показатель составил 6,4 ‰. В структуре ведущее место занимают: несчастные случаи, заболевания несовместимы с жизнью (бактериальный менингит, сепсис, и другие бактериальные инфекции. |
|  | Мероприятие 2. Повышение квалификации специалистов организаций детства за рубежом по актуальным вопросам педиатрии и детской хирургии (анестезиологов-реаниматологов, детских и неонатальных хирургов, детских кардиохирургов, сосудистых, торакальных хирургов, педиатров) | Ведомственная отчетность | специалисты | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 1 | 8 | 800% | Исполнено. Повышение квалификации специалистов организаций детства за рубежом по актуальным вопросам педиатрии и детской хирургии прошли следующие медицинские работники: врачи неонатологи – 2 специалиста с Центра матери и ребенка, в РФ г.Санкт-Петербург «Выхаживание новорожденных с ЭНМТ», врач педиатр – 1 в г.Баку мастер класс для тренеров по патронажу беременных женщин и детей младшего возраста, 5 неонатальных районных медицинских сестер в Турции "Сестринское дело в неонатологии". |
|  | Показатель результата 2.5. Снижение материнской смертности (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | на 100 тыс. родившихся живыми | 2022-2025 гг. | Отчет | 12,5 | 11,9 | 105% | Исполнен. Показатель материнской смертности за 2024 год составляет 11,9 (1 случай) промилли на 100 тыс. Живорожденных, за аналогичный период 2023 год составляет 33,7 промилли (3 случая ). Омечается снижение на 35%. |
|  | Мероприятие 1. Повышение охвата учета беременных женщин до 10 недель для своевременной диагностики, лечения ЭГЗ и составления индивидуального плана дородового наблюдения | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 49 | 66,8 | 136,3% | Исполнен. Охват учета беременных за 2024 год увеличился на 2,6% по сравнению с 2023 годом и составил 66,8%. Во всех медицинских организациях акушер-гинекологами ведется мониторинг по повышению охвата учета беременных женщин. |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение принятия родов квалифицированными медицинскими работниками | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 99,7 | 100 | 100% | Исполнено. По медицинским организациям области все врачи акушер-гинекологи и акушерки имеют сертификаты специалистов. Повысили свою квалификацию в клиниках области, республиканского и зарубежного уровня 57 специалистов. |
|  | Показатель результата 2.6. Увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 40 | 40,3 | 100,8% | Исполнен. Прегравидарная подготовка включает комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеских пар к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка. По ВКО общее население составляет 723980 человек, из них женщин - 376989, в том числе ЖФВ - 163 541. Количество женщин из групп 1А,2А,3А,4А составляет 18 613,из них прошли прегравидарную подготовку 7 503, что составляет 40,3%. |
|  | Мероприятие 1. Укомплектование медицинских организаций родовспоможения акушерками и средними медицинскими работниками с доведением количества акушерок 1 к 2 беременным женщинам в родах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 2 | 2 | 100% | Исполнено. Все родовспомогательные учреждения области укомплектованы с доведением количества акушерок 1 к 2 беременным женщинам в родах |
|  | Мероприятие 2. Охрана репродуктивного здоровья (планирование семьи, грудное вскармливание и др.) | Ведомственная отчетность | кол-во мероприятий | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 3945 | 3945 | 100% | Исполнено. По области 16 кабинетов планирования семьи. Приказом управления здравоохранения утвержден координатор. Кординатором ежеквартально проводится мониториг кабинетов планирования семьи. Координатором УЗ ВКО проведено в медицинских организациях обучение по предграведарной подготовке (участие принимали 25 медицинских сотрудников). Организован день открытых дверей совместно с врачами передовых клиник столицы, репродуктологов для пациентов с бесплодием, для подростков консультации детского гинеколога. За 2024 год обучено 6 медицинских специалистов. Всего по области принят 4 281 пациент. |
| млн.тенге | 1,8 | 10,5 | 583,3% |
|  | Показатель результата 2.7. Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 34 | 70,2 | 206,5% | Исполнен. В 2024 году охват составил 70,2%. Акушер-гинекологами ведется мониторинг по охвату ЖФВ контрацепцией. |
|  | Мероприятие 1. Совершенствование работы кабинетов планирования семьи, подготовка координаторов по планированнию семьи, закуп контрацептивных средств | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 1 | 1 |  | Исполнено. В области 16 кабинетов планирования семьи. Приказом управления здравоохранения утвержден координатор. Кординатором ежеквартально проводится мониториг кабинетов планирования семьи. Координатором УЗ ВКО проведено в медицинских организациях обучение по предграведарной подготовке (участие принимали 25 медицинских сотрудников). Организован день открытых дверей совместно с врачами передовых клиник столицы, репродуктологов для пациентов с бесплодием, для подростков консультации детского гинеколога. За 2024 год обучено 6 медицинских специалистов. Всего по области принят 4 281 пациент. |
|  | Показатель результата 2.8. Снижение рождаемости среди подростков, на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет | Административные данные МЗ | на 1000 соответствующего населения, девушек- подростков в возрасте 15-17 лет | 2024-2025 гг. | Отчет | 3,4 | 3,6 | 94% | Не исполнен. Медицинскими работниками (акушер-гинеколог, акушерка) проводятся беседы, лекции по охране репродуктивного здоровья, проведено 1212 мероприятий с охватом 127 290 человек из них 13 тематических занятий с охватом 267 человек, 2 родительских собрания с охватом 27 человек, 1 классный час с охватом 27 человек, 26 творческих конкурсов с охватом 407 человек, 2 акции с охватом 50 человек, 1 конференция с охватом 36 человек,6 круглых столов с охватом 100 человек. |
|  | Мероприятие 1. Принятие мер по снижению абортов среди подростков (15-17 лет) на 1000 девочек соответствующего возраста | Ведомственная отчетность | коэффициент аборта на 1000 девочек соответствующего возраста | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 0,80 | 1,20 | 67% | Не исполнено. Вместе с тем, динамика по годам положительная (в 2022 году - 2,2, 2023 году - 1,5, 2024 году - 1,2). |
|  | Мероприятие 2. Организация консультирования детей и подростков по вопросам охраны репродуктивного и психического здоровья в Молодежных центрах здоровья | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | кол-во проконсультированных | 1100 | 1100 | 100% | Исполнено. За 2024 год все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель результата 2.9. Снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 28 | 27,9 | 100% | Исполнен. В каждой медицинской органиции ведется работа акушер-гинеколога, терапевта, ВОП по диспансеризации по выдаче антианемических препаратов. |
|  | Мероприятие 1. Непрерывное обучение и повышение квалификации специалистов амбулаторной службы по ведению беременных с экстрагенитальными заболеваниями, по своевременной профилактике и лечению анемии у беременных | Ведомственная отчетность | специалисты | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 2 | 2 | 100% | Исполнено. Совместно с медицинскими организациями проводится непрерывное обучение и повышение квалификации специалистов амбулаторной службы по ведению беременных с экстрагенитальными заболеваниями, по своевременной профилактике и лечению анемии у беременных. |
|  | **Задача 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 3.1. Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% (индикатор ЦУР) | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 95 | 95 | 100% | Исполнен. Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, составляет 95% (индикатор ЦУР) |
|  | Мероприятие 1. Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 1 502,8 | 1 502,8 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 2. Проведение тренингов с медицинскими работниками по вопросам вакцинации против вакциноуправляемых инфекций | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 2 | 2 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, официальных интернет-порталах и социальных сетях о важности вакцинации и в профилактике отказов от вакцинации (брифинги, выступление на ТВ, радио, статьи) | Ведомственная отчетность | мероприятия | 2024-2025 гг. | Информационно-разъяснительные работы | 500 | 500 | 100% | Исполнено. |
|  | Показатель результата 3.2. Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 75 | 75 | 100% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Автоматизация пополнения и создания месячного запаса с учетом фактического потребления в разрезе регионов | Ведомственные данные | кол-во отчетов | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 4 | 4 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 2. Проведение обучения персонала организации ПМСП и стационаров по подготовке и реагированию на ЧП (медицинская сортировка, оказание экстренной медицинской и психологической помощи) | Ведомственные данные | кол-во отчетов | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 2 | 2 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Содержание Областного базы специального медицинского снабжения, складов в с. Предгорное, пос. К.Кайсенова | Ведомственные данные | кол-во организаций | 2024-2025 гг. | выделенные гранты | 1 | 1 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 130,8 | 130,8 | 100% |
|  | Мероприятие 4. Подготовка, переподготовка и обучение в сфере гражданской защиты | Ведомственные данные | человек | 2024-2025 гг. | информация | 600 | 600 | 100% | Исполнено. |
|  | **Задача 4. Повышение качества подготовки медицинских кадров** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 4.1. Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов | Административные данные МЗ | на 10 000 сельского населения | 2024-2025 гг. | Отчет | 105,6 | 100 | 95% | Не исполнен. Имеется дефицит медицинских работников. |
|  | Мероприятие 1. Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов резидентуры | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | выделенные гранты | 45 | 45 | 100% | Исполнено. В 2024 году на послевузовское обучение направлено 45 резидентов по специализации акушерство и гинекология, кардиология, неврология, эндокринология, анестезиология и реаниматология. |
| млн.тенге | 116,5 | 116,5 | 100% |
|  | Мероприятие 2. Трудоустройство выпускников медицинских ВУЗов | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | выпускники резидентуры | 43 | 43 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников прибывших в селькую местность | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 15 | 15 | 100% | Исполнено. За 2024 г. выделены и выплачены средства из местного бюджета прибывшим в сельскую местность 15 специалистам по остродефицитным специальностям. |
| млн.тенге | 127,5 | 127,5 | 100% |
|  | Мероприятие 4. Обучение по программам дополнительного образования в разрезе медицинских и фармацевтических специальностей и регионов, в том числе в ведущих зарубежных центрах | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | кол-во обученных | 44 | 44 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 413,2 | 413,2 | 100% | Исполнено. |
|  | Показатель результата 4.2. Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 96,3 | 100 | 104% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Проведение производственных, государственных практик на клинических базах с привлечением менторов/наставников | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | кол-во менторов | 100 | 100 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 0,2 | 0,2 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 2. Закрепление выпускников за МО для дальнейшего трудоустройства (заключение трехсторонних договоров) | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Трехсторонние договоры | 45 | 86 | 191% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | Ведомственная отчетность | учащиеся | 2024-2025 гг. | Отчет | 512 | 1104 | 215% | Исполнено. |
| млн.тенге | 690,4 | 656 | 95% | Исполнено. |
|  | **Цель 3. Обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью** | | | | | | | | |
| **16.** | **ЦИ Доля государственных расходов на здравоохранение** | **Административные данные МЗ** | **% от ВРП** | **2024-2025 гг.** | **Отчет** | **2,5** |  |  | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **Задача 1. Совершенствование планирования объемов медицинских услуг и тарифной политики** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Уровень охвата населения в системе ОСМС | Официальная статистическая информация БНС АСПР | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 83,4 | 85,4 | 102,4% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Медицинская помощь лицам в следственных изоляторах и учреждениях УИС | Ведомственная отчетность | количество учреждений | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 6 | 6 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 503,6 | 503,6 | 100% | Исполнено. |
|  | Показатель результата 1.2. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения (до 2022 года с областью Абай) | Официальная статистическая информация БНС АСПР | % от реального роста к уровню 2019 года | 2024-2025 гг. | Отчет | 239,9 | 239,9 | 100% | Исполнен. |
|  | Показатель результата 1.3 Удовлетворенность населения медицинскими услугами (по республике) | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1. Аккредитация медицинских организаций на основе стандартов для повышения качества предоставляемых медицинских услуг | Ведомственная отчетность | доля аккредитованных медицинских организаций,% | 2022-2025 гг. | Отчет | 24 | 24 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 2. Оснащение телемедицинских кабинетов в соответствии с протоколами лечения | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 10 | 10 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов посредством цифровых инструментов (Социальный кошелек, Биометрическая идентификация, eDensaulyq) | Ведомственная отчетность | % пациентов обеспеченных от выписанных рецептов | 2024-2025 гг. | обеспеченные ЛС пациенты | 8 | 8 | 100% | Исполнен. На данный момент для упрощения процесса получения лекарств для социально-уязвимых слоев населения и учета поставки лекарственных средств, в медицинских организациях активно используется проект «Маркировки и прослеживаемости лекарственных средств» и «Социальный кошелек» egov mobile. |
|  | Мероприятие 4. Централизация данных лабораторных исследований | Ведомственная отчетность | исследования | 2024-2025 гг. | лабораторные исследования | 30 |  |  | Отсутствуют данные. |
|  | Мероприятие 5. Лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями | Ведомственная отчетность | кол-во пациентов | 2022-2025 гг. | отчетная информация | 24 | 49 | 204% | Исполнено. |
| млн.тенге | 369,4 | 369,3 | 100% |
|  | **Задача 2. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи через цифровизацию системы здравоохранения, улучшению лекарственной обеспеченности и материально-технической базой организации здравоохранения** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 2.4. Снижение уровня износа зданий медицинских организаций | Административные данные МЗ | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 51,1 | 51,1 | 100% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Предоставление статистических и аналитических данных в сфере здравоохранения | Ведомственная отчетность | количество услуг | 2024-2025 гг. | отчетная информация | 4657 | 4657 | 100% | Исполнено. |
| млн.тенге | 61,3 | 61,3 | 100% |
|  | Мероприятие 2. Интеграция Медицинских информационных систем с информационными системами МЗ РК | Ведомственная отчетность | кол-во интегрированных систем | 2024-2025 гг. | Протокол/ Акт тестирования | 4 | 4 | 100% | Исполнено. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***4902,9*** | ***4642,8*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***33*** | ***33*** |  |  |
|  | **КНИ 7. Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA (читательская грамотность), (по республике)** | **отчет ОЭСР** | **баллы** | **2022-2025 гг.** |  |  | - | - | - |
|  | **КНИ 8. Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA (математическая грамотность), (по республике)** | **отчет ОЭСР** | **баллы** | **2022-2025 гг.** |  |  | - | - | - |
|  | **КНИ 9. Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA (естественнонаучная грамотность), (по республике)** | **отчет ОЭСР** | **баллы** | **2022-2025 гг.** |  |  | - | - | - |
|  | **Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA** | **Итоги тестирования исследований** |  | **2022-2025 гг.** | **Отчет** |  |  |  | **Остутствуют данные. Результаты международного исследования PISA-2022 обнародованы ОЭСР по странам мира и в разрезе регионов РК 6 декабря 2023 года. Результаты PISA- 2022 в исследовании приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования. Учащиеся ВКО показали следующие результаты: математическая грамотность - 432 балла (7 место по РК); читательская грамотность – 410 баллов (5 место по РК); естественно-научная грамотность – 441 балл (5 место по РК). Проведение основного международного исследования PISA-2025 запланировано на 2025 год.** |
| **17.** | **читательская грамотность (индикатор ЦУР)** | **баллы** | **-** |  |  |
| **18.** | **математическая грамотность (индикатор ЦУР)** | **баллы** | **-** |  |  |
| **19.** | **естественнонаучная грамотность (индикатор ЦУР)** | **баллы** | **-** |  |  |
|  | **Цель 1. Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста** | | | | | | | | |
| **20.** | **ЦИ Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет** | **ведомственная отчетность** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **100** | **100** | **100** | **Исполнен. В области функционируют 386 дошкольных организаций, из них 210 детских садов (в том числе 93 частных - 44%), 176 мини-центров (в том числе 1 частный). Дошкольным образованием охвачено 34875 детей, из них 5960 детей в предшкольных классах школ. Охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет составил 100%.** |
|  | Мероприятие 1. Размещение государственного образовательного заказа в государственных дошкольных организациях | ведомственная отчетность | мест | 2022-2025 гг. | информация | 17 231 | 17 249 | 100,1 | Исполнено. Дошкольным воспитанием и обучением охвачено 34875 детей, из них в государственных дошкольных организациях 17249 детей. В 2024 году направлено 14,0 млрд. тенге. |
| млн.тенге | 13 818,8 | 14 019,7 | 101,5 |
|  | Мероприятие 2. Размещение государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях | ведомственная отчетность | мест | 2022-2025 гг. | информация | 10 759 | 11 506 | 106,9 | Исполнено. Дошкольным образованием охвачено всего 34875 детей, из них в частных дошкольных организациях -11506 детей. В 2024 году на реализацию государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях образования направлено 7,0 млрд. тенге. |
| млн.тенге | 6 955,9 | 7 044,3 | 101,3 |
|  | **Задача: Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Уровень предшкольной подготовки детей | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 91,1 | 91,2 | 100,1 | Исполнен. Уровень готовности детей предшкольного возраста в среднем составил 91,2%. В мониторинге учавствовали 11 216 (100%) воспитанников, из них -10232ребенка показали высокий и средний уровень освоения ГОСО. («Развитие физических качеств» высокий уровень – 5842 ребенка (52,1%) , средний – 4474 ребенка (39,9%) , низкий – 900 детей (8%); «Развитие коммуникативных навыков» высокий уровень - 5047 детей (45%),средний – 5173 ребенка (46,1%), низкий – 996 детей (8,9%); По критерию «Сформированность социально-эмоциональных навыков» высокий уровень показали 3782 ребенка(33,7%), средний – 6578 детей (58,6%), низкий – 856 детей (7,7%); Высокий уровень по направлению «Развитие познавательных и интеллектуальных способностей» - 4885 детей (43%),средний – 5149 детей (46%), низкий – 1182 ребенка (11%). |
|  | Мероприятие 1. Расширение сети и совершенствование деятельности консультационных пунктов для родителей детей, не охваченных дошкольным воспитанием и обучением | Ведомственная отчетность | консультационные пункты | 2024-2025 гг. | информация | 148 | 198 | 133,8 | Исполнено. В области функционирует 198 консультационных пунктов для родителей, в том числе 114 - в дошкольных организациях, 84 - в организациях среднего образования. |
|  | **Цель 2. Приведение дошкольных организаций в соответствие критериям оценки качества воспитания и обучения** | | | | | | | | |
| **21.** | **ЦИ Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности** | **Ведомственная отчетность** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **46** | **46,6** | **101,3** | **Исполнен. В соответствии с Инструкцией МП РК проведена оценка качества дошкольного воспитания и обучения. Из 326 дошкольных организаций с полным днем пребывания 152 (46,6%) полностью соответствуют критериям оценки качества воспитания и обучения.** |
|  | **Задача: Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 70,7 | 73,4 | 103,8 | Исполнен. В дошкольных организациях области всего 2743 заведующих, методистов и воспитателей дошкольных организаций. Из них 2014 имеют высшее либо средне-специальное профильное образование. |
|  | Мероприятие 1. Количество педагогов, имеющих профильное образование | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 1791 | 2014 | 112,4 | Исполнено. В дошкольных организациях образования 2014 педагогов имеют профильное образование. |
|  | Показатель результата 2. Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 54,8 | 54,9 | 100,2 | Исполнен. Всего по области 3661 педагог дошкольных организаций, из них прошедших курсы повышения за 3 года - 2011 педагогов или 54,9%. Педагоги дошкольных организаций, проходят курсы повышения квалификации не реже чем раз в три года. В 2022 году курсы повышения квалификации прошли 735 педагогов, 2023 году- 750 педагогов, 2024 году - 526 педагогов дошкольных образовательных организаций. |
|  | Мероприятие 1. Проведение курсов повышения квалификации педагогов дошкольных организаций и предшкольных классов школ, лицеев и гимназий | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 500 | 526 | 105,2 | Исполнено. В 2024 году курсы повышения квалификации прошли 526 педагогов дошкольных образовательных организаций, в том числе Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» - 325, Центр педагогического мастерства - 33, Национальный институт гармоничного развития человека - 25, Институт раннего развития детей - 118, Кафедра физической культуры и спорта - 25. |
|  | **Цель 3. Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM (индикатор ЦУР) | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 83 | 87,7 | 105,7 | Исполнен. Всего 324 основные и средние школы, из них 284 школы обеспечены предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM. |
|  | Мероприятие 1. Оснащение школ предметными кабиентами (физики, биологии, химии, робототехники, STEM) | Ведомственная отчетность | единиц | 2022-2025 гг. | информация | 45 | 45 | 100 | Исполнено. В 2024 году за счет областного бюджета приобретены 45 предметных кабинетов новой модификации на 468,3 млн. тенге. |
|  | Мероприятие 2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 3103 | 3532 | 113,8 | Исполнено. В 2024 году прошли курсы повышения квалификации 3532 учителя. Обучились на базе «Центра педагогического мастерства» города Усть-Каменогорска - 92 педагога, Филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт профессионального развития по Восточно-Казахстанской области» - 2675 педагогов, «Республиканского научно-практического центра физической культуры»-171 педагог, «Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования»-140 педагогов, «Национального института гармоничного развития человека»- 306 педагогов, «Института раннего развития детей МП РК» -111 педагогов, «Министерство наук и высшего образования групповой управления проектом всемирного банка»-22, «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»-15 педагогов. |
| млн.тенге | 32,3 | 32,3 | 100 | Исполнено. В 2024 году АО "Национальный центр повышения квалификаций Өрлеу" заключил договор на проведение курсов повышения квалификации №111 от 4.12.2024 года на 32,3 млн. тенге. |
|  | Показатель результата 2. Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 82,9 | 85,8 | 103,50 | Исполнен. В 2024 году к сети интернет подключены 344 (100%) школы области. Доступом к сети Интернет со скоростью от 8 мб/с и выше обеспечены – 98 % (338 из 344) школ. Со скоростью от 20 мб/с и выше обеспечены 295 школ (85,8). |
|  | Мероприятие 1. Проработка вопросов обеспечения технических условий подключения к высокоскоростному Интернету, увеличения скорости Интернета | Ведомственная отчетность | кол-во школ, охваченных интернетом | 2024-2025 гг. | информация | 295 | 295 | 100 | Исполнено. По области 295 школ подключены к высокоскоростному интернету со скоростью свыше 20 мб/с. Для обеспечения высокоскоростным интернетом разработана единая техническая спецификация, также управлением образования ВКО с АО «РЦКС» подписан договор для реализации Пилотного проекта по обеспечению широкополосного доступа к сети Интернет на базе негеостационарной системы связи «Starlink». В рамках проекта подключено 160 школ области. |
| млн.тенге | 218,4 | 215,7 | 99% | Исполнено. В 2024 году УО с АО "Республиканский центр космической связи" заключен договор на оказание услуги широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам организаций среднего образования Республики Казахстан с применением спутниковых технологий «Starlink» № 22 от 05.04.2024 года на 218,4 млн. тенге, оплатв в сумме 215,7 млн.тенге за фактический объем оказанных услуг. |
|  | Мероприятие 2. Количество школ, оснащенных интерактивным оборудованием | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 338 | 338 | 100% | Исполнено. Интерактивным оборудованием оснащены 338 (98%) школы области. Общее количество интерактивных панелей 1056 штук. В 2024 году за счет конкурса "Лучшая организация среднего образования" , а также за счет экономии средств приобретено 31 интерактивное оборудование для 24 школ на 40,0 млн. тенге. |
| млн. тенге | 3,0 | 40,0 | в 13 раз |
|  | Мероприятие 3. Количество школ, имеющих доступ к платформам с цифровым образовательным ресурсом | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 344 | 344 | 100% | Исполнено. В 2024 году 344 (100%) школ области подключены к цифровым образовательным ресурсам: «BilimLand», «OnlineMektep», «Bilimapp», «Bilim center», «Tester.kz» комплекс виртуального обучения по программе подготовки к ЕНТ «iTest», и «iMektep» - аудиовизуальное произведение - анимационный фильм. На постоянной основе ведётся работа по повышению активности использования цифровых образовательных ресурсов. |
| млн.тенге | 125 | 125,0 | 100% |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***21153,4*** | ***21477,0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***26*** | ***26*** |  |  |
|  | **КНИ 11. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по республике)** | **Статистические данные** | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **5,2** | - | - | - |
| **22.** | **по области** |  | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **4,4** |  |  |  |
|  | **Цель: Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Трудоустройство граждан, в том числе молодежи** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Количество трудоустроенных граждан | Ведомственная отчетность | тыс. человек | 2024-2025 гг. | информация | 14,09 | 16, 642 | 118,1% | Исполнен. |
|  | в том числе количество трудоустроенной молодежи | 7,515 | 7,496 | 99,8% |  |
|  | Мероприятие 1. Трудоустройство безработных граждан на субсидируемые рабочие места | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчет | 6786 | 7082 | 104% | Исполнено. Оплата производилась по факту трудоустройства, оставшая сумма 314,4 млн. тенге возвращена в бюджет. |
| млн. тенге | 6594,5 | 6119,5 | 93% |
|  | Мероприятие 2. Предоставление микрокредитов для молодежи | Ведомственная отчетность | микрокредиты | 2025 г. | отчет |  | 0 |  | Министерством труда и социальной защиты населения РК принято решение о прекращении реализации проекта в 2024 году. |
| млн. тенге |  | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Предоставление грантов до 400 МРП на реализацию новых бизнес-идей социально-уязвимым категориям населения | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчет | 216 | 216 | 100% | Исполнено. Предоставлено 216 грантов. |
| млн. тенге | 318,4 | 318,4 | 100% |
|  | Мероприятие 4. Профессиональное обучение безработных граждан по востребованным на рынке труда навыкам в учебных организациях по заявкам работодателей сроком от 1 до 3 месяцев | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчет | 870 | 876 | 100,70% | Исполнено. Проведено обучение 876 безработных. Оплата производилась по факту трудоустройства, оставшая сумма 17,9 млн. тенге перераспределена на другие программы. |
| млн. тенге | 447,2 | 429,3 | 96% |
|  | Мероприятие 5. Привлечение переселенцев и кандасов в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север), включенных в квоту | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчет | 781 | 781 | 100% | Исполнено. Привлечено 781 переселенцев и кандасов. Оплата производилась по факту трудоустройства, оставшая сумма 196,3 млн. тенге возвращена в бюджет. |
| млн. тенге | 1021,6 | 825,3 | 100% |
|  | Мероприятие 6. Оказание адаптационных услуг кандасам и переселенцам посредством НПО | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчет | 350 | 486 | 139% | Исполнено. На оказание услуг 486 кандасам выделено 61,2 млн. тенге. После проведения конкурсных процедур договор госсоцзаказа заключен на 49,7 млн. тенге. По итогам реализации проекта сумма договора сократилась до 41,6 млн. тенге, оставшиеся 19,6 млн. тенге перераспределены в рамках бюджета. |
| млн. тенге | 188,5 | 41,6 | 83,70% |
|  | Мерпориятие 8. Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | отчет | 198 | 72 | 36,4% | Частично исполнено. В 2024 году из выделенных средств на реализацию программы «Ауыл Аманаты» (2 500,0 млн.тенге) выдано 72 кредита на 1,0 млрд. тенге, в том числе: 29 проектов на развитие туризма на 473,6 млн. тыс. тенге, 26 проектов по переработке сельскохозяйственной продукции на 306,3 млн. тенге, 6 проектов на приобретение сельскохозяйственной техники на 70,8 млн. тенге, 11 проектов на другие бизнес-проекты, не связанные с сельским хозяйством и сельским хозяйством, на 149,3 млн. тенге. Создано 116 рабочих мест. Оставшиеся средства, в связи с поздним выделением средств из республиканского бюджета, будут использованы на реализацию программы в 2025 году. |
| млн. тенге | 2500 | 1000 | 40,0% |
|  | **Задача 2. Повышение эффективности адресной социальной помощи** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Адресное и проактивное оказание мер социальной поддержки | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | информация | 15668 | 8560 | 54,6 | Исполнено. В 2024 году адресная социальная помощь оказана 1804 семьям (8560 чел., в т.ч. 5396 детям) на сумму 878,1 млн. тенге.  Контингент получателей адресной социальной помощью снизился на 30% меньше, чем 2023 году (на 1.01.2024г. – 2571 семья /12087 чел.). |
| млн. тенге | 756,0 | 878,1 | 116,1 |
|  | Мероприятие 2. Оказание ежемесячной дополнительной выплаты детям от 1 до 6 лет на период назначения адресной социальной помощи | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | информация | 3826 | 2469 | 64,5 | Исполнено. В связи со снижением получателей адресной социальной помощи, количество получателей дополнительных выплат сократилось. |
| млн. тенге | 89,2 | 95,8 | 107,4 |
|  | Мероприятие 3. Оказание специальных социальных услуг в условиях стационара, полустационара, нуждающимся лицам | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | информация | 7804 | 7978 | 102,2% | Исполнено. |
| млн. тенге | 8014,0 | 8014 | 100% |
|  | Мероприятие 4. Открытие центра оказания специальных социальных услуг в с. Ново-Канайка Уланского района | Ведомственная отчетность | человек | 2025 г. | Акт ввода в эксплуатацию |  |  |  | Частично исполнено. Ведется строительство. Объект переходящий, завершение планируется к концу текущего года. |
| млн. тенге |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Оказание социальной помощи некоторым категориям граждан к праздничным дням и памятным датам | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | информация | 22249 | 24629 | 110,7 | Исполнено. Одной из категории, которой оказывается помощь в праздничные дни, это многодетные семьи. Наблюдается ежегодное увеличение количества многодетных семей с 4-я и более несовершеннолетними детьми. За последние 4 года количество семей увеличилось на 3261 семью или на 38% (2021г. – 5409, 2022г. – 7654, 2023г. – 7760, 2024г. - 8670). |
| млн. тенге | 735,4 | 935,2 | 127,2 |
|  | Мероприятие 6. Оказание социальных услуг неправительственными организациями *(для престарелых и ЛСИ в условиях полустационара/ухода на дому и жертвам торговли людьми, освобожденным из мест лишения свободы и состоящим на учете службы пробации)* | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | информация | 715 | 760 | 106,3% | Исполнено. |
| млн. тенге | 225,9 | 254,5 | 112,7% |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и социальными услугами | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | информация | 12910 | 13581 | 105,2% | Исполнено. |
| млн. тенге | 2097,2 | 3458,7 |  |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***22987,9*** | ***22370,4*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***человек*** |  |  | ***24*** | ***24*** |  |  |
|  | **Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (по республике)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **КНИ 12. город** | **Ведомственная отчетность** | **%** | **2024-2025 гг.** | **информация** | **90,4** | - | - | - |
|  | **КНИ 13. село** | **Ведомственная отчетность** | **%** | **2024-2025 гг.** | **информация** | **65,5** | - | - | - |
|  | **Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов** | **Ведомственная отчетность** |  | **2022-2025 гг.** |  |  |  |  |  |
| **23.** | **город** | **Отчет** | **89,8** | **90,7** | **101,0%** | **Исполнен.** |
| **24.** | **село** | **Отчет** | **59,2** | **59,7** | **100,7%** | **Исполнен.** |
|  | **Цель: Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества услуг дошкольного, школьного, технического и профессионального образования** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Увеличение количества школ, соответствующих утвержденным нормативам | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 13 | 13 | 100 | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Строительство школ в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 6 | 6 | 100 | Исполнено. В 2024 году введена школа на 600 мест в мкр «Нурлы жол», завершено строительство школы на 300 мест в г. Зайсан (акт приемки в эксплуатацию от 31 декабря 2024 года), завершены строительно-монтажные работы 100% 4 школ (школа на 300 мест по улице Тимофеева, школа на 600 мест в 19 мкрн ул. Увалиева, школа на 600 мест в г.Риддер , школа на 300 мест в Шемонаиха). Ведется строительство школы на 600 мест в 19 мкрн. пр. И. Есенберлина с завершением в 2025 году. |
| млн.тенге | 16 155,9 | 16155,9 | 100 |
|  | Мероприятие 2. Капитальный ремонт школ в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100 | Исполнено. Проведен капитальный ремонт 2 объектов образования на 484,4 млн. тенге (г. Усть-Каменогорск КГУ «Общеобразовательная школа №2»-173,2 млн. тенге и КГУ "Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики, информатики»-311,1 млн. тенге). |
| млн.тенге | 491,9 | 484,4 | 98,5 |
|  | Мероприятие 3. Строительство школ в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 3 | 3 | 100 | Исполнено. В 2024 году завершены 100% СМР по школе в п.Белоусовка Глубоковского района на 300 мест. В рамках офтейк контракта в Тарбагатайском районе построены 2 школы на 130 мест (школа на 80 мест с.Тауке-акт ввода от 30.10.2024 года, школа на 50 мест с.Шолакорда-акт ввода от 29.11.2024 года). Завершено строительство школы на 200 мест в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО, общая готовность объекта – 100%, однако, в связи с отсутствием финансирования (462 308 тыс. тг) срок ввода объекта перенесен на март текущего года. |
| млн.тенге | 4 336,7 | 4336,7 | 100 |
|  | Мероприятие 4. Капитальный ремонт школ в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100 | Исполнено. В 2024 году проведен капиатальный ремонт 2 сельских школ на 504,5 млн. тенге (КГУ "Маркакольская СШ №1" села Маркаколь -302,6 млн. тенге и КГУ "Бозанбайская средняя школа" с.Бозанбай- 201,9 млн. тенге) |
| млн.тенге | 508,0 | 504,5 | 99,3 |
|  | Мероприятие 5. Укомплектование МТБ | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 46 | 48 | 104,3 | Исполнено. В 2024 году приобретено 45 предметных кабинетов (468,3 млн. тенге), а также 1 школьный автобус для подвоза детей в КГУ "Убинская ОСШ" Шемонихинского района на 23,0 млн.тенге. КГКП «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер» приобретена газель на 16,4 млн. тенге, пианино для КГКП "Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных" на 59,5 млн.тенге. Сложившаяся экономия средсв перераспределена на разработку и экспертизу ПСД. |
| млн.тенге | 598,7 | 567,1 | 94,7 |
|  | Показатель результата 1.2. Открытие дошкольных учреждений | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 5 | 5 | 100 | Исполнен. В 2024 году открыто 5 дошкольных учреждений, в том числе 450 мест за счет открытия 4 частных детских садов, 13 мест за счет открытия пришкольного мини-центра в с. Ново-Троицкое. |
|  | Мероприятие 1. Строительство и открытие дошкольных учреждений в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 4 | 4 | 100 | Исполнено. В 2024 году в дошкольных организациях создано 450 мест за счет открытия 4 частных детских садов (г. Усть-Каменогорск 3 частных сада на 350 мест, Зайсанский район детсад на 100 мест). На содержание дошкольных учреждений из областного бюджета 143,1 млн. тенге, на открытие дошкольных учреждений (выкуп здания, оснащение и приобретение мтб) направлены собственные средства частников в сумме 908,0 млн. тенге. |
| млн.тенге | 140,2 | 143,1 | 102,1 |
|  | Мероприятие 2. Строительство и открытие дошкольных учреждений в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнено. Открыт пришкольный мини-центр в с. Ново-Троицкое (создано 13 новых мест), выделено 9,0 млн.тенге на открытие детского сада. Также, в 2024 году Управлением образования проработан вопрос по открытию детского сада путем передачи в доверительное управление здания бывшего детского сада в с.Курчум. Заключен договор с ТОО «ЭПИОНА LTD». На текущий момент частным партнером проведены наружные ремонтные работы, для начала внутренних ремонтных работ необходимо проведение инженерных сетей к зданию. В связи с этим, срок открытия детского сада перенесен на 3 квартал 2025 года. |
| млн.тенге | 343,3 | 9 | 2,6% |
|  | Мероприятие 3. Строительство объектов дополнительного образования в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2025-2026 гг. | Отчет |  |  |  | В 2024 году строительство объектов дополнительного образования не запланировано. |
| млн.тенге |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Капитальный ремонт колледжей | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнено. В 2024 году проведен капитальный ремонт здании общежития КГУ "Школа-интернат-колледж села Маркаколь". |
| млн.тенге | 269,6 | 269,2 | 99,9% |
|  | **Задача 2. Повышение качества услуг учреждений здравоохранения** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 2.1. Увеличение количества медицинских организаций, соответствующих утвержденным нормативам | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 22 | 24 | 109,1% | Исполнено. Завершена реализация 24 проектов, в том числе 18 объектов по строительству и капитальный ремонт 6 объектов. |
|  | Мероприятие 1. Строительство учреждений здравоохранения в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 0 | 0 |  | Исполнено. Реализовано 3 проекта по строительству медицинских объектов на 9263,1 млн.тенге. Объекты, переходящие на 2025 год |
| млн.тенге | 12 962,1 | 9 263,1 | 71,5% |
|  | Мероприятие 2. Строительство учреждений здравоохранения в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 18 | 18 | 100,0% | Исполнено. Реализовано 18 проектов, 4 переходящие на 2025 год. |
| млн.тенге | 5 717,8 | 7 697,5 | 134,6% |
|  | Мероприятие 3. Капитальный ремонт медицинских объектов в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100,0% | Исполнено. Завершено 2 проекта, 2 переходящие на 2025 год. |
| млн.тенге | 1 400,4 | 1 324,2 | 94,6% |
|  | Мероприятие 4. Капитальный ремонт медицинских объектов в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 2 | 4 | 200,0% | Исполнено. Реализовано 4 проекта, 2 переходящие на 2025 год. |
| млн.тенге | 893,3 | 839,5 | 94,0% |
|  | Мероприятие 5. Укомплектование МТБ | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 87,4 | 87,4 | 100,0% | Исполнено. На укомплектование материально-технической базы медицинских учреждений направлено 3278,7 млн.тенге. |
| млн.тенге | 3 218,5 | 3 278,7 | 102,0% |
|  | **Задача 3. Обеспечение населенных пунктов объектами культуры и спорта** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 3.1. Рост обеспеченности объектами и услугами культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство культурных объектов | Ведомственная отчетность | единиц | 2022-2024 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнен. Реализован проект по строительству Центра культуры и досуга в поселке Касыма Кайсенова Уланского района. |
|  | - ремонт объектов и текущий ремонт | Ведомственная отчетность | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100 | Исполнен. Проведен капитальный ремонт 2-х объектов культуры. |
|  | Мероприятие 1. Строительство культурных объектов | Ведомственная отчетность | единиц | 2022-2025 гг. | информация | 1 | 1 | 100 | Исполнено. Реализован проект по строительству Центра культуры и досуга в поселке Касыма Кайсенова Уланского района. Общая стоимость строительства – 642,9 млн.тенге (2023-2024 гг.). Объект завершен. |
| млн.тенге | 343,3 | 343,3 | 100 |
|  | Мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов культуры в городе |  | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 0 | 100 | Исполнено. Начат капитальный ремонт здания КГКП "Восточно-Казахстанский Музей Искусств" в г.Усть-Каменогорск (проект переходящий на 2025 год). |
| млн.тенге | 114,3 | 114,3 | 100 |
|  | Мероприятие 3. Капитальный ремонт объектов культуры в селах |  | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100 | Исполнено. Проведен капитальный ремонт дома культуры в селе Сарытерек Зайсанского района на 200,0 млн.тенге и клуба в селе Уланское Уланского района на 94,1 млн.тенге. |
| млн.тенге | 299,6 | 294,1 | 98 |
|  | Мероприятие 4. Укомплектование МТБ объектов культуры |  | единиц | 2022-2025 гг. | Отчет | 1 | 3 | 300 | Исполнено. На укомлетование 3 учреждений выделено 301 млн.тенге, в том числе КГУ «ВКО библиотека им. А.С. Пушкина» на приобретение планетарных сканеров 28,9 млн. тенге, КГКП "ВКО филармония" на приобретение LED экрана с монтажными фермами, передвижной для гастрольной деятельности 13,4 млн. тенге, КГКП "ВКО филармония" на приобретение подъемника для инвалидов 4,8 млн. тенге, КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты" на приобретение сценического оборудования (световое, звуковое, видеооборудование), компьютерной техники для вновь созданного отдела «оперетта» - 253,9 млн. тенге. |
| млн.тенге | 301,0 | 301,0 | 100 |
|  | Показатель результата 3.2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 50 | 50,6 | 101,2 | Исполнен. За 2024 год показатель «Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек» достиг 50,6% при плане 50 %, за счет введения в эксплуатацию 2 спортивных объектов. |
|  | Мероприятие 1. Строительство спортивных объектов в городах | ведомственная отчетность | единиц | 2022-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнено. Введена лыжероллерная трасса в городе Риддер. |
| млн.тенге | 431,8 | 171,3 | 39,7 |
|  | Мероприятие 3. Строительство спортивных объектов в селах | ведомственная отчетность | единиц | 2022-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнено. Открыт физкультурно-одоровительный комплекс в с.Тугыл Тарбагатайского района. |
| млн.тенге | 900,8 | 379,7 | 42,2 |
|  | **Задача 4. Досуг и отдых** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 4.1. Открытие новых объектов досуга и отдыха | Ведомственная отчетность | проекты | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнен. Завершено благоустройство аллеи общеобразовательной школы на 599 мест в микрорайоне "Нұрлы Жол" в г.Усть-Каменогорск. |
|  | Мероприятие 1. Парки развлечений и отдыха/ скверы/ бульвары/ сады для отдыха жителей | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100 | Исполнен. Реализовано 2 проекта, благоустройство аллеи общеобразовательной школы на 599 мест в микрорайоне "Нұрлы Жол" в г.Усть-Каменогорск и благоустройство аллеи по ул.Жамбыла в с.Акжар Тарбагатайского района. Завершен 1 проект, второй переходящий на 2025 год. |
| млн.тенге | 1 059,2 | 1 043,6 | 98,5 |
|  | **Задача 5. Обеспеченность транспортной инфраструктурой** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 5.1. Снижение доли автобусов, имеющих срок службы более 10 лет | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 53,5 | 45,8 | 116,8% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Приобретение общественного транспорта | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 103 | 103 | 100% | Исполнено. Приобретено 57 автобуса и 26 микроавтобусов в г.Усть-Каменогорск, 20 автобусов в г.Риддер. |
| млн.тенге | 3 000,0 | 5587,4 | 186,2% |
|  | Мероприятие 2. Строительство аэропортов, автовокзалов | ведомственная отчетность | единиц | 2024 г. | Отчет | 1 | 1 | 100% | Исполнено. Открыт автовокзал в с.Акжар. |
| млн.тенге | 100,0 | 100 | 100% |
|  | Мероприятие 3. Строительство АЗС | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100% | Исполнено. Проведена модернизация и возобновлена работа АЗС в с.Курчум. |
| млн.тенге | 5 | 5 | 100% |
|  | Мероприятие 4. Строительство СТО | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 3 | 0 |  | Не исполнено. Не открыты запланированные СТО в селах Акжар, Жетыарал, Карасу. |
| млн.тенге | 30,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5. Строительство автомоек | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 1 | 100% | Исполнено. Строительство автомойки с.Улкен Нарын, ИП Нуркасынова Л. (обслуживание более 1000 автомобилей /год) |
| млн.тенге | 20,0 | 20 | 100% |
|  | **Задача 6. Улучшение состояния дорожной инфраструктуры** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 6.1. Доля внутригородских автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 86,2 | 86 | 99,8% | Не исполнен. Реализовано 10 проектов на 7,5 млрд.тенге. |
|  | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция внутригородских дорог | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 3 | 2 | 66,7% | Исполнено. Реализовано 6 проектов, 4 переходящие на 2025 год. Оплата произведена по факту выполненных работ. |
| млн.тенге | 6 041,8 | 6 423,2 | 106,3% |
|  | Мероприятие 2. Ремонт внутригородских дорог | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 4 | 4 | 100% | Исполнено. Реализовано 4 проекта. |
| млн.тенге | 1 055,2 | 1 039,4 | 99% |
|  | Показатель результата 6.2. Доля внутрипоселковых автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 63,4 | 67,6 | 106,6% | Исполнен. Показатель достигнут за счет реализации 61 проекта в сельских населенных пунктах на 6,0 млрд.тенге. |
|  | Мероприятие 1. Ремонт внутрипоселковых дорог | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 61 | 58 | 95,1% | Исполнено. Реализован 61 проект по ремонту сельских улиц, завершено 58 проектов. |
| млн.тенге | 6 282,3 | 5986,5 | 98,7% |
|  | Мероприятие 2. Строительство освещения вдоль улиц в городах | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100% | Исполнено. Установлено уличное освещение в городе Шемонаиха. |
| млн.тенге | 82,3 | 49 | 59,6% |
|  | Мероприятие 3. Устройство освещения вдоль улиц в селах | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 48 | 44 | 91,7% | Исполнено. Реализовано 48 проекта по устройству уличного освещения, завершено 44 проекта, переходящие -4. |
| млн.тенге | 584,3 | 436,5 | 155% |
|  | **Задача 7. Обеспечение населенных пунктов водоснабжением** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 7.1. Доступ населения к услугам водоснабжения (индикатор ЦУР) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнен. В 2024 году на реализацию 27 проектов водоснабжения выделено 15,4 млрд.тенге (РБ- 12,0 млрд.тенге, ОБ -3,4 млрд.тенге). К концу года введено в эксплуатацию 11 проектов, в том числе 6 проектов по строительству, с охватом населения численностью 3,4 тыс. человек. По итогам года доступ населения к услугам водоснабжения составил городского населения - 99,9%, сельского - 98,4%. |
|  | - в городах | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 99,9 | 99,9 | 100% |
|  | - в селах | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 98,2 | 98,4 | 100,2 |
|  | Мероприятие 1. Строительство водопроводных сетей в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100% | **Исполнен.** Введено в эксплуатацию 2 объекта реконструкции/строительства водоснабжения в городе г. Усть-Каменогорск (ул. Др. Народов; ул. Рабочая) с дополнительным доступом 102 человек к водоснабжению |
| млн.тенге | 330,7 | 352,9 | 106,7% |
|  | Мероприятие 2. Строительство водопроводных сетей в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 6 | 6 | 100% | **Исполнен.** Построено водоснабжение в 6 селах для 3,3 тыс.человек (с. Бутаково); с.Путинцево, с. Малеевск района Алтай; с. Малоубинка Глубоковского района, с.Барак Батыр Курчумского района; с.Убинка Шемонаихинского района |
| млн.тенге | 4 579,1 | 4600,9 | 100,5% |
|  | Мероприятие 3. Строительство объектов водоотведения | Ведомственная отчетность | единиц | 2025 г. | Отчет |  | 3 | 100% | **Исполнен.** Велась реализация 3 проектов водоотведения, введено в эксплуатацию 2 (в городе Риддер (3 жилой район Ботаника) и в с.Акжар Тарбагатайского района), в результате чего построено 14,5 км сетей водоотведения. |
| млн.тенге |  | 1369,3 | 100% |
|  | **Задача 8. Снижение износа электрических сетей** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 8.1. Строительство электрических сетей | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. |  | 8 | 4 | 50% | Частично исполнено. Из запланированных 8 проектов реализовано - 4, 4 проекта, переходящие на 2025 год |
|  | Мероприятие 1. Строительство электрических сетей в городах | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 5 | 2 | 40% | Частично исполнено. Реализовано 4 проекта, завершены работы по 2 проектам: внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение 3 и 5 микрорайонов 24 жилого района г.Усть-Каменогорск, 3 проекта, переходящие на 2025 год. |
| млн.тенге | 3 859,8 | 1 510,7 | 39,1% |
|  | Мероприятие 2. Строительство электрических сетей в селах | ведомственная отчетность | единиц | 2024 г. | Отчет | 3 | 2 | 66,7% | Частично исполнено. Реализовано 2 проекта: Магистральные сети электроснабжения к жилому району Самсоновка и замена аварийных опор электропередач села Малеевск района Алтай на79 млн.тенге, 1 проект, переходящий на 2025 год. |
| млн.тенге | 442,1 | 79 | 17,9% |
|  | **Задача 9. Обеспечение жильем населения** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 9.1. Строительство кредитных и арендных домов в городах | Ведомственная отчетность | домов | 2024-2025 гг. | Отчет | 4 | 13 | 100% | Исполнен. В 2024 году велось строительство 13 кредитных домов на 14,9 тыс.м2 (1 302 квартиры). С 2022 года не осуществляется строительство арендного жилья, планируется выкуп арендного жилья |
|  | Строительство и (или) приобретение арендных жилищ | Ведомственная отчетность | ед. жилищ | 2024-2025 гг. | Отчет | 766 | 750 | 97,9% | Исполнен. На 2024 года запланирован выкуп 766 квартир на 15,6 млрд.тенге (РБ – 2 265,6 млн.тг, ГЦБ – 10185,5 млн.тг, МБ – 3 118,2 млн.тг). Выкуплено 750 квартир арендного жилья, в том числе: 597 – за счет ГЦБ, 153 – за счет РБ. Освоено 15042,9 млн.тенге. Не выкуплено 19 квартир в г. Усть-Каменогорске: 13 – за счет ГЦБ, конкурс отменен Департаментом государственного аудита, не освоено 526,3 млн.тг (ГЦБ – 267,2 млн.тг, ОБ- 211,1 млн.тг, ГБ – 49 млн.тг). Повторно объявлен конкурс, итоги подведены. Выкуп квартир планируется, после уточнения областного бюджета; 3 – за счет РБ, правоустанавливающие документы не были загружены на портал государственных закупок в установленный срок. Не освоено – 54,4 млн.тг из РБ. |
| млн.тенге | 12451,1 | 15042,9 | 120,8% |
|  | Строительство и (или) приобретение кредитных жилищ | Ведомственная отчетность | ед. жилищ | 2025 г. | Отчет | 4 | 13 | 100% | Частично исполнено. В 2024 году велось строительство 13 кредитных домов на 14,9 тыс.м2 (1 302 квартиры), стоимостью 43,6 млрд.тенге. Освоено до 2024 года – 23,5 млрд.тг, в 2024 году выделено и освоено 10,4 млрд. тенге за счет ОБ. По итогам года введено 2 дома на 36,3 тыс.м2 (336 кв). |
|  | Строительство коммерческого жилья | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 25 | 25 | 100% | Исполнено. Введено 25 коммерческих домов на 241,6 тыс.м2 (1 846 квартир) за счет частных инвестиции, из них: г. Усть-Каменогорск – 19 домов на 232,7 тыс.м2 (1 751 кв), Зайсанский район – 2 дома на 4,8 тыс.м2 (45 кв), Катон-Карагайский – 3 дома на 2,4 тыс.м2 (36 кв), район Алтай – 1 дом на 1,7 тыс.м2 (14 кв). |
|  | Строительство ИЖС за счет населения и по офтейк-контрактам | Ведомственная отчетность | тыс.кв.м | 2024-2025 гг. | Отчет | 139,2 | 123,4 | 89% | Частично исполнен. План на 2024 год 139,2 тыс.м2 (по офтейк-контрактам – 46 тыс.м2, ИЖС за счет населения – 93,2 тыс.м2). Введено 123,4 тыс.м2, в том числе: по офтейк-контрактам – 32,3 тыс.м2 (425 квартир), ИЖС за счет населения – 91,1 тыс.м2. В связи с дополнительно выделенным объемом средств на выкуп арендного жилья увеличен план ввода на 46 тыс.м2. Однако, 341 квартира из 766, выкуплена в многоквартирных домах, построенных в 2023-2024 годах, 425 квартир (одноэтажные дома) построены по офтейк-контрактам. В связи с чем, общий план ввода выполнен за счет коммерческих домов, план по ИЖС не выполнен. |
|  | Строительство инженерно-коммуникационных сетей к жилым домам | Ведомственная отчетность | тыс.кв.м | 2024-2025 гг. | Отчет | 10 | 7 | 70% | Частично исполнено. Завершено строительство 7 объектов (РБ – 3, МБ – 4). Проложено 59,4 км инженерных сетей, 22 объекта – переходящие на 2025 год. Освоено на 01.01.2025 года – 17 817,9 млн. тенге (100%). Обеспечено 1 065 земельных участков внутриквартальными сетями водоснабжения в 21 жилом районе (760 уч) и сетями электроснабжения в 22 жилом районе ИЖС (305 уч), а также 3 МЖД (2 дома позиции 91,92 в р-не «Спорт» г. Усть-Каменогорска, 1 дом – в Глубоковском р-не). Освоено на 01.01.2025 года – 17 817,9 млн. тг (100%). |
| млн.тенге | 11160,2 | 17817,9 | 160% |
|  | **Задача 10. Обеспечение инфраструктурой теплоснабжения и развитие инфраструктуры газоснабжения** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 10.1.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей | Ведомственная отчетность | единиц | 2025 г. | Отчет | 8 | 9 | 112,5 | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Строительство тепловых сетей в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 0 | 0 |  | Исполнен. Велось строительство 3-х проектов: 2 -в г.Усть-Каменогорск,1- в г.Шемонаиха. Объекты, переходящие на 2025 год. |
| млн.тенге | 5 471,8 | 5271,8 | 96,3 |
|  | Мероприятие 2. Ремонт тепловых сетей в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024 г. | Отчет | 3 | 3 | 100 | Исполнен. Произведен ремонт 3-х объектов в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиха, на 8178,4 млн.тенге. Оплата произведена по факту выполненных работ. |
| млн.тенге | 8 588,1 | 8178,4 | 95,2 |
|  | Мероприятие 3. Строительство тепловых сетей в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 0 | 0 |  | Исполнен. Велось строительство котельной в с.Таврическое Уланского района. Объект переходящий на 2025 год. |
| млн.тенге | 811,6 | 811,6 | 100 |
|  | Мероприятие 4. Ремонт тепловых сетей в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 4 | 6 | 150 | Исполнен. Реализовано 10 проектов на 7158,4 млн.тенге. завершен ремонт на 6-ти объектах. Оплата произведена по факту выполненных работ. |
| млн.тенге | 9 880,8 | 7158,4 | 72,5 |
|  | Показатель результата 10.2. Уровень газификации населения (индикатор ЦУР) | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 3,18 | 3,26 | 100% | Исполнено. Централизованным газоснабжением обеспечены 10 населенных пунктов Зайсанского района (г.Зайсан, села: Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен Каратал) с населением 23,6 тыс. человек (3,26% от общей численности населения области). |
|  | **Задача 11. Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 11.1. Увеличение количества участковых пунктов полиции на селе | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 144 | 144 | 100% | Исполнен. В 2024 году в сельских местностях открыто 3 УПП (г.Алтай-2 ул.Панфилова и пос.Никольск-1, Глубокое-1 с.Винное), увеличилось по сравнению с 2023 годом на 3 пункта (2023 году -141). |
|  | Мероприятие 1. Строительство новых участковых пунктов полиции (с учетом норм положенности) |  | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 3 | 3 | 100% | Исполнено. В 2024 году по Восточно-Казахстанской области открыто 3 УПП (г.Усть-Каменогорск-1 19 ж.р., г.Алтай-1 ул.Панфилова, Глубокое-1 с.Винное) за счет внебюджетных средств. |
|  | Мероприятие 2. Ремонт участковых пунктов полиции (с учетом норм положенности) |  | единиц | 2025 г. | Отчет | - | 1 | 100% | Исполнено. В 2024 году местными исполнительными органами Тарбагатайского района проведены ремонтные работы (УПП-1 с.Акжар ул.Жамбыла 23). |
| млн.тенге |  | 1 |
|  | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы пунктов полиции |  | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 1 | 2 | 200% | Исполнено. Оснащено 2 пункта полиции. Акиматом района Алтай приобретены: станция для одновременной зарядки 25 портативных видеорегистраторов и выгрузки видеоданных на програмно-аппаратный комплекс (Терминал) - 1 шт общей стоимостью 11,2 млн.тенге, персональный видеорегистратор SAKRAM T6-1-50 шт общей стоимостью 18,4 млн.тенге. Также для местной полицейской службы приобретены 300 шт смарт жетонов на 21,8 млн. тенге, компьютеры 53 шт на 53,5 млн. тенге. Для отдела полиции района Самар установлены 260 видеокамер на 11,0 млн. тенге. |
| млн.тенге | 32,8 | 116 | 100% |
|  | **Задача 12. Доступность инфокоммуникаций и обеспечение инфраструктурой бытового обслуживания и торговли** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 12.1. Охват домохозяйств доступом к высокоскоростному Интернету | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 96 | 96,8 | 100,8% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения | Ведомственная отчетность | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 12 | 12 | 100,0% | Исполнено. Построено 12 АМС на 1257,2 млн.тенге. |
| млн.тенге | 1 257,2 | 1 257,2 | 100,0% |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение сел интернетом | Ведомственная отчетность | единиц | 2022-2025 гг. | Отчет | 29 | 45 | 155,2% | Исполнено. 45 обеспечено интернетом. |
| млн.тенге | 4 350,0 | 4 350,0 | 100% | Исполнено. За счет средств операторов связи. |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение интернетом республиканских дорог области | ИСПУ "Битрикс" | единиц | 2025 г. | информация | - | 15 | - | Исполнено. Получены положительные заключения экспертиз на ПСД по 15 объектам. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***130 902,6*** | ***135 085,2*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***90*** | ***91*** |  |  |
|  | **КНИ 14. Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых субъектами естественных монополий** | **Ведомственная отчетность** | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **49** | **-** | **-** |  |
|  | **Цель: Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Повышение надежности оказания услуг теплоснабжения потребителям** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Реконструкция сетей теплоснабжения | Ведомственная отчетность | км | 2024-2025 гг. |  | 42,4 | 68,6 | 161,8% | Исполнено. В 2024 году общий объем предусмотренных средств на модернизацию тепловых сетей составил 9,6 млрд. тенге, за счет тарифа коммунальных предприятий отремонтировано 17,2 км, за счет бюджетных средств - 51,4 км. Всего выполнен ремонт 68,6 км тепловых сетей. |
| млн.тенге |  | 9023,1 | 9600,0 | 106,4% |
|  | Снижение дефицита тепловой мощности в г.Усть-Каменогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Реконструкция тепловой насосной станции по пр.Сатпаева в г.Усть-Каменогорск* | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024 г. |  | 219,2 | 199,6 | 91,06 | Исполнен. Реконструкция тепловой насосной станции по пр. Сатпаева в г. Усть-Каменогорск завершена, экономия средств возвращена в бюджет. |
|  | *Проработка вопроса по расширению котельной №2 АО "Шығыс жылу"* | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2025 г. |  |  |  |  | Частично исполнено. В 2024 году разработана проектно-сметная документация на расширение котельной 2 в городе Усть-Каменогорск, планируемый срок получения государственной экспертизы май 2025 года. |
|  | **Задача: Повышение надежности оказания услуг водоснабжения потребителям** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2. Реконструкция водопроводных сетей в городах | Ведомственная отчетность | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 1 | 5 | 100% | **Исполнено.** В 2024 году велась реализация 5 проектов по реконструкции сетей водоснабжения в городах на 1,66 млрд.тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 2 объекта по реконструкции водоснабжения в городе г. Усть-Каменогорск (ул. Дружбы Народов и ул. Рабочая) с дополнительным доступом 102 человека к услугам водоснабжения. По итогам года построено/реконструировано 5,1 км сетей водоснабжения. |
| млн.тенге | 613,0 | 1657,7 | 100% |
|  | Мероприятие 4. Реконструкция и ремонт водопроводных сетей в селах | Ведомственная отчетность | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 5 | 2 | 40% | **Исполнено.** В 2024 году велась реализация 12 проектов по реконструкции сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах на 8,3 млрд.тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 2 объекта реконструкции сетей водоснабжение в селах Самар района Самар и с. Степное Глубоковского района, в результате чего реконструировано 97,2 км сетей водоснабжения. |
| млн.тенге | 8 352,9 | 8343,6 | 100% |
|  | **Задача: Повышение надежности оказания услуг водоотведения потребителям** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Реконструкция сетей водоотведения | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. |  | 0 | 2 | 100% | **Исполнено.** В 2024 году велась реализация 4 проектов по реконструкции сетей водоотведения на 1,4 млрд.тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 2 объекта водоотведения в городе Риддер (3 жилой район Ботаника) и в с.Акжар Тарбагатайского района, в результате построено 14,5 км сетей водоотведения. |
| млн.тенге |  | 1354,9 | 1449,3 | 100% |
|  | Мероприятие 2. Применение механизма "Тариф в обмен на инвестиции" для привлечения инвестиций в коммунальную сферу и стимулирования восстановления изношенных сетей и оборудования | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024 г. | информация | 16 594,5 | 24100 | 145,2% | Исполнен. В 2024 году общий объем средств, предусмотренных на текущую ремонтную кампанию по снижению износа тепловых сетей, составил - 24,1 млрд. тенге, в том числе:  - модернизация тепловых сетей на 9,6 млрд. тенге ( за счет тарифа СЕМ - 17,2 км на 2,2 млрд. тенге, за счет бюджетных средств - 51,4 км на 7,4 млрд. тенге (РБ – 5,3 млрд. тенге, ОБ – 1,95 млрд. тенге, МБ – 134 млн. тенге); - ремонт теплоисточников на 14,5 млрд.тенге ( за счет тарифа СЕМ - 7,2 млрд. тенге, за счет бюджетных средств - 7,3 млрд. тенге (РБ – 4,95 млрд. тенге, ОБ – 1,6 млрд. тенге, МБ – 695 млн. тенге). Выполнен ремонт 68,6 км тепловых сетей. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***36 157,6*** | ***45 350,2*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***29*** | ***29*** |  |  |
|  | **КНИ 21. Объем транзитных перевозок через Казахстан** | **Ведомственная отчетность** | **млн. тонн** | **2024-2025 гг.** |  | **32,8** | - | - | - |
|  | **Задача: Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Доля дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии (индикатор ЦУР) | Ведомственная отчетность | % | 2022-2025 гг. | Отчет | 93 | 93 | 100% | Исполнен. Отремонтировано 343 км дорог областного и районного значения. |
|  | Мероприятия 1. По строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Средний ремонт автодорог областного значения* | Ведомственная отчетность | км | 2024-2025 гг. | акт ввода в эксплуатацию | 218 | 218 | 100,0 | Исполнен. Проведен ремонт 218 км дорог областного значения. |
| млн. тенге | 6825,2 | 6867,7 | 100,6 |
|  | *Средний ремонт автодорог районного значения* | Ведомственная отчетность | км | 2024-2025 гг. | Акт ввода в эксплуатацию | 121 | 125 | 103,3 | Исполнен. Проведен ремонт 125 км дорог областного значения. Оплата произведена по факту выполненных работ. |
| млн. тенге | 3593,5 | 2636,5 | 73,4 |
|  | *Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище* | ведомственная отчетность | млн. тенге | 2022-2024 гг. | информация | 28184,6 | 28184,6 | 100% | Исполнен. Завершено строительство мостового перехода. С 21 октября 2024 года обеспечен проезд по мосту через Бухтарминское водохранилище. |
|  | *Строительство объездной дороги вокруг села Курчум* | ведомственная отчетность | млн. тенге | 2024-2025 гг. | информация | 301 | 201 | 66,8% | Частично исполнен. Оплата произведена по факту выполненных работ в 2024 году. Проект переходящий на 2025 год. |
|  | Мероприятия 4. По субсидированию перевозок, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Субсидирование социально значимых авиа сообщений (внутриобластные, междугородние)* | ведомственная отчетность | млн. тенге | 2022-2025 гг. | информация | 187,1 | 187,1 | 100,0 | Исполнен. Просубсидировано 1 авиасообщение в г.Зайсан. |
|  | *Субсидирование социально значимых железнодорожных сообщений (внутриобластные, междугородние)* | ведомственная отчетность | млн. тенге | 2022-2025 гг. | информация | 450 | 450 | 100,0 | Исполнен. Просубсидировано 2 железнодорожных маршрута в города Алтай и Риддер. |
|  | *Субсидирование социально значимых автомобильных сообщений (городские, сельские, внутрирайонные)* | ведомственная отчетность | млн. тенге | 2022-2025 гг. | информация | 4521,3 | 6821,2 | 150,9 | Исполнен. Просубсидировано 115 социально-значимых автомобильных маршрутов. |
|  | *Субсидирование социально значимых автомобильных сообщений (внутриобластные, междугородние)* | Ведомственная отчетность | млн. тенге | 2023-2025 гг. | информация | 513 | 450 | 87,7 | Исполнено. Просубсидировано 32 социально-значимых автомобильных междугородних маршрута. Оплата произведена по факту выполненных работ. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***44575,7*** | ***45798,1*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***46*** | ***46*** |  |  |
|  | **КНИ 15. Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни** | **ВАП (по согласованию)** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Социологический опрос** | **55,8** | - | - | - |
|  | **Цель 1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Вовлеченность населения в экологические акции и инициативы** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Охват граждан экологической информационной компанией | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 40,5 | 40,5 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение экологических акций для укрепления экологических ценностей («Birge-taza Qazaqstan», "World Clean up Day", "Чистые берега", акция приуроченная ко Всемирному дню посадки леса, и т.п.) | Ведомственные данные | единиц (количество акций) | 2024-2025 гг. | Информация | 2 | 3 | 100 | **Исполнено.** Ежегодно на территории области проводятся акции «Birge-taza Qazaqstan», "World Clean up Day", "Чистые берега", с привлечением жителей региона к уборке территорий и улучшению экологической ситуации. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 10 тыс.человек, в числе которых есть волонтеры, активно помогающие в организации и проведении уборки. В рамках акции проведена санитарная очистка парков, историко-культурных памятников, социальных объектов и водных объектов. Общая площадь, охваченная уборкой, составила более 35 тыс. га. Данные акции стали значимым шагом в привлечении внимания к проблемам экологии, содействуя очищению территорий от мусора и укреплению экологической ответственности среди населения. |
|  | Мероприятие 2. Информирование населения о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды | Ведомственные данные | количество мероприятий | 2024-2025 гг. | Информация | 2 | 2 | 100 | **Исполнено.** Информирование населения о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды проводятся на постоянной основе. Так, в 2024 году проведены пресс-конференция на тему «Разъяснение по получению экологического разрешения на воздействие и заключение государственной экологической экспертизы», также принято участие в программе телеканала Altai «Елге қызмет» на тему «Сохранение природных ресурсов», разъяснение порядка организации и проведения общественных слушаний в рамках Концепции «Слышащее государство» и т.д. |
|  | Мероприятие 3. Участие граждан в экологических информационных компаниях | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | Информация | 286855 | 293411 | 100 | **Исполнено.** Участие и охват граждан экологической информационной кампанией составил 293411 человек или 40,5%. |
|  | Мероприятие 4. Размещение экологических информационных материалов (пресс-релиз, статья, отчет, соцсети и прочие) в электронных базах данных | Ведомственная отчетность | 1 раз в квартал | 2024-2025 гг. | Информация | 4 | 4 | 100 | **Исполнено.** Размещение экологических информационных материалов (пресс-релиз, статья, отчет, соцсети и прочие) в электронных базах данных проводятся на постоянной основе. В 2024 году размещены информации о проведенной пресс-конференция на тему «Разъяснение по получению экологического разрешения на воздействие и заключение государственной экологической экспертизы», разъяснение по вопросу подачи декларации о воздействии на окружающую среду, осеннее зарыбление водоемов области, об оказании государственных услуг в области охраны окружающей среды в рамках Концепции «Слышащее государство». |
|  | **Задача 2. Увеличение лесистости** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 2.1. Посадка насаждений на территории населенного пункта | Ведомственная отчетность | тыс.штук | 2024-2025 гг. | Отчет | 49,5 | 110,5 | 223,2 | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Высадка насаждений в городах и районах на ежегодных субботниках, различных акциях, в том числе в рамках акции "Таза Казахстан" | Ведомственная отчетность |  | 2024-2025 гг. | Информация |  |  |  | Исполнено. В 2024 году в рамках акции "Таза Казахстан" в населенных пунктах области высажено 110,5 тыс. саженцев |
|  | **Цель 2. Оказание услуг по сбору и вывозу отходов для населения** | | | | | | | | |
| **25.** | **ЦИ Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (индикатор ЦУР)** | **Ведомственная отчетность** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **60** | **60** | **100%** | **Исполнен. В 10 городах и районах области централизованный сбор и вывоз ТБО осуществляют 13 специализированных организаций и 2 коммунальных предприятия.** |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***6*** | ***6*** |  |  |
|  | **КНИ 34. Предельный объем парниковых газов, % (к уровню 1990 года) (по республике)** | **Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов** | **%** | **2024-2025 гг.** |  | **91** | - | - | - |
|  | **Цель. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию** | | | | | | | | |
| **26.** | **ЦИ Доля переработки и утилизации коммунальных отходов (индикатор ЦУР)** | **Ведомственная отчетность** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **23** | **24** | **104,3%** | **Исполнен.** |
|  | **Задача: Повышение уровня переработки отходов, расширение сети пунктов раздельного сбора отходов** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Увеличение объемов переработанных и утилизированных коммунальных отходов | Ведомственная отчетность | тыс.тонн | 2024-2025 гг. | Отчет | 23 | 24 | 104,3% | Исполнено. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***38*** | ***38*** |  |  |
|  | **КНИ 38. Значение индекса верховенства права от World Justice Project по шкале от 0 до 1, РК** | **World Justice Project** | **баллы** | **2024-2025 гг.** |  | **0,55** | - | - | - |
|  | **Цель. Равные условия и возможности во всех сферах общественной жизнедеятельности и развитие гражданского общества** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Укрепление института гендерного равенства** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Реализация проектов по повышению роли женщин в общественно-политической жизни страны, создание равных возможностей для самореализации | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024-2025 гг. | информация | 2,5 | 0 | 0 | Исполнено. Мероприятия по повышению роли женщин в общественно-политической жизни страны проведены в плановом порядке за счет привлечения внебюджетных средств. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***2,5*** | ***0,0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***4*** | ***5*** |  |  |
| **ИНЫЕ ЦЕЛИ** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Достижение показателей ЦУР** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Ликвидация 3-х сменных и аварийных школ** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1.1. Доля 3-хсменных школ | данные Национальной образовательной базы данных | % | 2024-2025 гг. |  | 0 | 0 | 0 | Исполнен. Трехсменные школы в области отсутствуют. |
|  | Показатель результата 1.2. Доля аварийных школ | данные Национальной образовательной базы данных | % | 2024-2025 гг. |  | 0 | 0 | 0 | Исполнен. Аварийные школы в области отсутствуют. |
|  | **Задача 2. Обеспечение равного доступа к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 2.1. Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. |  | 80 | 86,6 | 108,3% | Исполнен. По области в 2024 году функционировали 479 государственных организаций образования: в том числе 344 школы, 112 детских садов, 23 колледжа (из них 2 колледжа находятся при Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК (КГУ «Усть-Каменогорский колледж № 1» при КУИС, КГУ «Шемонаихинский колледж №1» при КУИС). Создали условия для инклюзивного образования детей с особыми образовательными поребностями: 310 (90%) школ, 85 (75,9 %) детских садов, 18 (85,7%) колледжей. Общее количество организаций создавших условия 413 (86,6%). |
|  | Мероприятие 1. Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией за счет: | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. |  | 70 | 75 | 107,1% | Исполнено. В области проживает 12304 ребенка с особыми образовательными потребностями, в том числе 2291 дошкольного, 10013 школьного возраста. Из них 9228 детей охвачено специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, что составляет 75% *(в общеобразовательных школах и дошкольных организациях, в частных коррекционных центрах и организациях, в специальных организациях образования, кабинетах психолого-педагогической коррекции, аутизм центре, реабилитационном центре и др).* |
|  | *Расширения сети КППК с учетом потребностей региона* | *Ведомственная отчетность* | *кол-во КППК* | *2025 г.* | *Информация* |  | *1* |  | *Исполнено. Постановлением Восточно - Казахстанского областного акимата от 24 октября 2023 года № 229 создано КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Тарбатагайского района". 24 сентября 2024 года состоялось торжественное открытие кабинета в Тарбагатайском районе. На содержание и приобретение оборудования для кабинета выделено 72,9 млн. тенге.* |
| *млн. тенге* | *73,6* | *72,9* | *99,10%* |
|  | *Открытия служб ранней психолого-педагогической поддержки при специальных организациях образования для детей с ограниченными возможностями* | *Ведомственная отчетность* | *кол-во служб ранней поддержки* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *1* | *1* | *100%* | *Исполнено. В рамках проекта «Время возможностей» 1 июня 2024 года на базе КГУ "КППК города Усть-Каменогорска" открыта служба ранней поддержки семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим риск нарушения в развитии или уже имеющим особенности развития. Служба ранней поддержки открыта при поддержке компании «Шеврон», фонда «Дара», Министерства просвещения РК и акимата Восточно-Казахстанской области. Из фонда "Дара" на приобретение мебели, развивающее оборудование и игрушки для детей раннего возраста выделено - 1,5 млн тенге.* |
| *млн. тенге* | *5* | *1,5* | *30%* |
|  | *Расширения сети кабинетов поддержки инклюзии* | *Ведомственная отчетность* | *кол-во кабинетов* | *2024-2025 гг.* | *Информация* | *2* | *2* | *100%* | *Исполнено. На сегодняшний день функционирует 52 кабинета поддержки инклюзии (КПИ) и РЦ в школах. В конце декабря 2024 года открыты 2 КПИ в КГУ "Общеобразовательная школа №12" г.Риддер (приказ об открытии №182 от 27.12.2024 года) и КГУ "Основная средняя школа-интернат" г.Усть-Каменогорск (приказ об открытии №177-п от 23.12.2024 года). Оснащение, приобретение оборудования и текущее содержание запланировано в 2025 году.* |
| *млн. тенге* | *24,0* | *0* | *0* |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***102,6*** | ***74,4*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***22*** | ***22*** |  |  |
|  | **Задача 3. Сокращение доли молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 3.1. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 4,9 |  |  | Отсутствуют данные статистики. По оперативным данным по итогам 4 квартала 2024 года доля молодежи категории NEET составила 3,8% (при плане - 4,9%). |
|  | **Задача 4. Обеспечение населения области жильем** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 4.1. Обеспеченность жильем на одного проживающего | Ведомственная отчетность | кв.м | 2024-2025 гг. | Отчет | 22,9 | - |  | Статистические данные отсутствуют. |
|  | **Задача 5. Обеспечение населенных пунктов водоотведением** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 5.1. Охват населения очисткой сточных вод | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет |  |  |  |  |
|  | город | 80,5 | 80,5 | 100% | Исполнен. В 2024 году велась реализация 4 проектов по реконструкции сетей водоотведения на 1,4 млрд.тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 2 объекта водоотведения в городе Риддер (3 жилой район Ботаника) и в с.Акжар Тарбагатайского района, построено 14,5 км сетей водоотведения. |
|  | село | 30,6 | 30,6 | 100% |
|  | **Цель 2. Предотвращение насилия в семье в отношении женщин и детей** | | | | | | | | |
| **27.** | **ЦИ Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей (по отношению к базовому 2022 году)** | **Отчет КПСУ** | **%** | **2024-2025 гг.** | **Отчет** | **3** | **6,9** | **320%** | **Исполнен. За 2024 год в отношении женщин и детей совершено 2069 случаев (2022 год - 2223 случая) или 93,1%. Снижение уровня насилия составило 6,9% при плане 3%.** |
|  | **Задача: Повышение уровня защищенности жизни женщин и детей** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Количество правонарушений, совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере | Ведомственная отчетность | случаев | 2024-2025 гг. |  | 83 | 82 | 101,2% | Исполнен. Фактическое количество правонарушений составило 82 случая. |
|  | Мероприятие 1. Реализация постоянно действующих механизмов межведомственного взаимодействия под эгидой местных исполнительных органов в регионах по оказанию помощи женщинам и детям из группы риска, установленных в рамках раннего вмешательства и реагирования на случай насилия по индивидуальным делам | протоколы МВК по профилактике | мероприятия | 2024-2025 гг. |  | 1 | 1 | 100% | Исполнено. Сотрудниками управления местной полицейской службы совместно с заинтересованными госорганами проведена сверка по лицам и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учёте в ИБД МВД, В ходе сверки выявлено 304 лица ведущих асоциальный образ жизни либо не занимающихся воспитанием детей, информация по ним направлена в местные исполнительные органы, районные, городские комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центры поддержки семей и мобильные группы при акиматах для принятия соответствующих мер реагирования. |
|  | Мероприятие 2. Проведение профилактических мероприятий направленных на обеспечение прав и законных интересов жертв бытового насилия | Информация в МКИ | мероприятия | 2024-2025 гг. |  | 1 | 1 | 100% | Исполнено. В целях профилактики правонарушений и преступлений еженедельно в выходные (пятница, суббота, воскресенье) и праздничные дни с учетом анализа криминогенной обстановки на территории области проводится мероприятия «Единый день профилактики». |
|  | Мероприятие 3. Открытие КГУ «Центр поддержки семьи «Жанұя» для оказания всесторонней, комплексной услуги семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от бытового насилия | Ведомственная отчетность | центр | 2024 г. | Отчет | 1 | 1 | 100% | Исполнено. Центр поддержки семьи «Жанұя» открыт. |
|  | Мероприятие 4. Оказание необходимой поддержки по социальной реабилитации и адаптации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ведомственная отчетность | человек | 2024-2025 гг. | Отчет | 460 | 551 | 119,8% | Исполнено. Сотрудниками Центра оказаны всего 551 услуга, в том числе: информационно-разъяснительные услуги по оформлению документов – 276; направлены в отдел полиции – 4; психологическая консультация и помощь – 62; помощь в трудоустройстве через Карьерный центр – 31; содействие в оказании материальной помощи через районные отделы занятости – 13; помощь в постановки в очередь на жилье через цифровую платформу – 37;-помощь при оформлении заявления на получение АСП – 18; помощь при получении инвалидности по заявлению гражданина – 2; содействие в оформлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья в дошкольное учреждение на льготных основаниях – 6; помощь в оформлении детей мигрантов в школу – 2. |
| млн.тенге | 125,6 | 118,6 | 94,4 |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***125,6*** | ***125,6*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***16*** | ***16*** |  |  |
|  | **Цель 3. Предотвращение распространения наркотиков** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Профилактика наркомании** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Выявлено наркоправонарушений | Правовая статистика | количество преступлений | 2024-2025 гг. |  | 250 | 253 | 101,2% | Исполнен. Фактически выявлено на территории области 253 наркоправонарушения *(2023г. –244). Фактически выявлено на территории* области 158 наркопреступлений, из них 118 связаны со сбытом наркотиков *(2023г. – 88).* Изъяли из незаконного оборота более 259 кг наркотических средств *(2023г. – 398 кг.)* и психотропных веществ *6,3 кг синтетических наркотиков (2023г. – 9,0 кг).* |
|  | Мероприятие 2. Разъяснение среди учеников старших классов и их родителей проблем современных синтетических наркотиков, аптечной наркомании и правовых последствий участия подростков в незаконном обороте наркотиков (распространение закладок, листовок с названиями сайтов, граффити и т.д.) | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 35 | 35 | 100% | Исполнено. С начала 2024 года совместно с УЗ ВКО проведена **191** лекция с охватом более 3900 учащихся, организовано **13** круглых столов, **22** семинара, **257** бесед с учащимися и их родителями. Роздано **2550** буклетов, листовок. Проведена кинодемонстрация на тему: «Последствия воздействия психоактивных веществ на организм» с охватом **1200** учащихся. |
|  | Мероприятие 3. Принятие мер по профилактике буллинга, суицида, насилия среди воспитанников, обучающихся в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования, в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка | Ведомственная отчетность | кол-во организаций | 2024-2025 гг. | информация | 382 | 382 | 100% | Исполнено. В 2024 году создан региональный Проектный офис по запуску Центра психологической поддержки, внедрению антибуллинговых программ, профилактике суицида в организациях образования. Организована деятельность Регионального психолого-педагогического консилиума по рассмотрению сложных ситуаций. Проведено 6 заседаний, рассмотрено 22 случая. Реализуется антибуллинговая программа KiVa в 4-х пилотируемых школах области. Проведено 10 семинаров с охватом 1256 педагогов, 11 обзоров действующих НПА в сфере профилактики буллинга, суицида на YouTube-канале. Охвачены профилактической работой более 18 тысяч несовершеннолетних, их родителей и педагогов. Проведены уроки «Буллинг – тема для разговора», с участием 219 школ, с охватом 28325 учеников. Проведено в организациях образования 2455 родительских собраний с охватом 26313 родителей, 6485 групповых занятий и встреч с 24426 учащимися. |
|  | Мероприятие 4. Изготовление и размещение на улицах и других общественных местах социальной рекламы антинаркотической направленности | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 26 | 175 | 100% | Исполнено. Одним из мер профилактики наркомании является антинаркотическая пропаганда. На территории города Усть-Каменогорск запущена социальная реклама антинаркотической направленности (видео и аудио ролики) в общественных местах, местах массового скопления людей. В кафе и ресторанах города размещена информация на 100 мониторах, 50 аудиоточек. В местах массового скопления людей имеются 25 аудио точек. |
|  | Мероприятие 5. Проведение меропритий по профилактике наркомании с привлечением региональных НПО | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 20 | 30 | 100% | Исполнено. Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП совместно с УО ВКО, молодежного крыла партии «Аманат» «Жастар рухы», ТОО «Гражданский Альянс», Центра психологического здоровья, НПО «Куат» проведены беседы и лекции в колледже транспорта и безопасности ВКО, Высшего колледжа ВКУ, Высшего колледжа КАСУ, колледжа имени Кумаша Нургалиева, в университете КАСУ, СШ№22, СШ№32, СШ№26, СШ№3, СШ№23, СШ№45 города Усть-Каменогорск. |
|  | Мероприятие 6. Разработка правил обеспечения мер по пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотиков в развлекательных заведениях и иных декретированных объектах | ведомственная отчетность | единиц | 2024 г. | информация | 1 | 0 | 0 | Не исполнено. Правила не разработаны. |
|  | Мероприятие 7. Проведение ОПМ, акций, семинары, круглые столы, встречи | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | информация | 300 | 438 | 100% | Исполнено. за 2024 год проведено 438 профилактических мероприятий *(2023г. - 372)*, в т.ч. акций– 25 *(21)*, семинаров – 26 *(22),* лекций – 250 *(179),* круглых столов – 23 *(20),* встреч – 40 *(37).Особое внимание уделяется проведению указанных мероприятий  в учебных заведениях области.* |
| млн. тенге | 11,8 | 11,8 | 100% |
|  | Мероприятие 8. Заключение меморандумов с подразделениями егерской службы, субъектами охотничьих, лесных, крестьянско-фермерских и сельских хозяйств по оказанию содействия в выявлении на их территории подпольных нарколабораторий, схронов и закладок наркотиков | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. |  | 1 | 0 | 0 | Не исполнено. Согласно принятой Дорожной карте по вопросам наркомании и наркопреступности, данный пункт планируется исполнить в 1 квартале 2025 года. Согласно проведенному анализу на территориях лесных хозяйств области закладки с наркотиками не изымались. |
|  | Мероприятие 9. Установка стандартизированных систем видеонаблюдения, в том числе с функцией фиксации правонарушений, по возможным маршрутам следования наркокурьеров к местам потенциальных закладок наркотиков, обеспечением точки доступа к ним подразделений по противодействию наркопреступности | ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. |  |  | 0 | 0 | Исполнено. В настоящее время на территории области функционируют камеры фиксации дорожных правонарушений, выявление административных правонарушений. Также, с помощью данных камер выявляются и устанавливаются лица, занимающиеся закладками наркотиков (25 случаев). |
|  | Мероприятие 10. «Ковровое» покрытие системами видеонаблюдения населенных пунктов с выводом в ЦОУ *(из расчета 15 ед. на 100 чел.)* | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. |  | 2331 | 2553 | 100% | Исполнено. Всего имеются 2553 камеры видеонаблюдения, в том числе 2335 видеокамер в городах Усть-Каменогорск, Риддер и Алтай, в рамках договора заключенного УПТи АД по ВКО с ТОО "Satory Company LTD", 120 видеокамер установлено в г.Риддер (в рамках заключенного соглашения по опытно-тестовой эксплуатации создания Центра оперативного управления), в Самарском районе- 15 видеокамер, в Катон-Карагайском районе - 25 камер, в Тарбагатайском районе АО "Казахтелеком" - 58 камер. |
| млн.тенге |  | 4073,4 | 3972 | 97,5% |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***4085,2*** | ***3983,8*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***15*** | ***15*** |  |  |
|  | **Цель 4. Расширение инфраструктуры для реагирования на ЧС** | | | | | | | | |
| **28.** | **Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС** | **Административные данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **62,3** | **62,3** | **100%** | **Исполнен. В 2024 году мероприятия не запланированы.** |
|  | **Цель 5. Увеличение количества пожарных постов всельских населенных пунктах** | | | | | | | | |
| **29.** | **Уровень защиты населения сельских населенных пунктов пожарными постами** | **Административные данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **85,5** | **85,5** | **100%** | **Исполнен.** |
|  | **Задача: Создание пожарных постов в отдаленных сельских населенных пунктах** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение пожарными постами сельских населенных пунктов | Административные данные | единиц | 2023-2025 гг. | Отчет | 2 | 2 | 100% | Исполнено. В 2024 году местными исполнительными органами создан 1 пожарный пост в с. Аккала района Самар и 1 пожарный пост в с. Малеевск района Алтай. Средства на содержание постов предусмотрены при утвреждении бюджета на 2025 год. |
| млн.тенге | 1,26 | 0 | 0 |
|  | **Цель 6. Укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты** | | | | | | | | |
| **30.** | **Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально- техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ** | **Административные данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **69** | **76,5** | **110,9%** | **Исполнен.** |
|  | **Задача: Приобретение первоочередными материально- техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Приобретение первоочередных материально-технических средств для ДЧС | Административные данные | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 30 | 34 | 113,3% | Исполнено. В 2024 году из бюджета приобретены: пожарная автоцистерна - 22 единицы, снегоболотоход – 2, легковой автомобиль - 8, автолестница АЛ-32 -1, компрессор воздушный стационарный – 1, также приобретена боевая одежда пожарного (БОП-2) – 506 комплектов и теплоотражательные костюмы для пожарных – 107 комплектов. |
| млн. тенге | 1089,0 | 1089,0 | 100,0% |
|  | **Цель 7. Защита населения от наводнения, талых и дождевых вод** | | | | | | | | |
| **31.** | **Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод** | **Административные данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **48,1** | **48,1** | **100%** | **Исполнен.** |
|  | **Задача: Проведение противопаводковых мероприятий по защите населения от наводнения, талых и дождевых вод** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Проведение инженерно-защитных мероприятий на паводкоопасных реках региона | Ведомственная отчетность | проекты | 2022-2025 гг. | Отчет |  |  |  |  |
|  | *- берегоукрепление* | 8 | 19 | 237,5% | Исполнено. Проведены берегоукрепительные работы на 19 участках Глубоковском, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Курчумском, в районах Алтай, Маркаколь, Самар, Улкен Нарын. |
|  | *- укрепление дамб* | 5 | 7 | 140,0% | Исполнено. Проведен текущий ремонт и укрепление дамб на 7 участках в районах Самар, Улкен Нарын и Курчумском районе. |
|  | Мероприятие 4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Ведомственная отчетность | единиц | 2022-2025 гг. | Отчет | 3 | 5 | 166,7% | Исполнено. Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации ситуаций на 5 участках в районах Алтай, Маркаколь и Курчумском районе. |
|  | **Цель 8. Расширение системы оповещения населения области** | | | | | |  |  |  |
| **32.** | **Уровень оповещения населения при угрозе ЧС** | **Административные данные** | **%** | **2022-2025 гг.** | **Отчет** | **51,25** | **51,25** | **100%** | **Исполнен.** |
|  | **Задача: Модернизация системы оповещения** | | | | |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Дооснащение системы оповещения населения области | Административные данные | единиц | 2023-2025 гг. | Акт выполненных работ | - | - | - | На 2024 год мероприятия не запланированы. |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***1090,3*** | ***1089,0*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***17*** | ***17*** |  |  |
|  | **Цель 9. Повышение языковой культуры** | | | | | | | | |
|  | **Задача: Обеспечение полноценной деятельности государственного языка** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Доля населения, владеющего государственным языком | Ведомственная отчетность | % | 2024-2025 гг. | Отчет | 64 | 64 | 100 | Исполнен. В ноябре 2024 года Институтом анализа и прогнозирования ВКО проведено социологическое исследование на тему «Языковая ситуация в Восточно-Казахстанской области». Исследование проведено в период 15.10 -15.11. 2024 года. Количество опрошенных 1500 респондентов. Согласно ответам респондентов, выявлены следующие показатели владения языками: государственным языком – 64,0% респондентов (казахи – 96,0%, русские – 27,5%, другие – 41,5%). |
|  | Мероприятие 1. Оказание государственной поддержки лицам для изучения казахского языка, организация бесплатных курсов при центрах по изучению государственному языку в целях повышения уровня владения государственным языком | Ведомственная отчетность | курсы | 2024-2025 гг. | Информация | 8 | 8 | 100 | Исполнено. В целях повышения уровня владения казахским языком на территории области действуют 9 центров обучения языкам. За прошлый учебный год организованы 8 дополнительных курсов, обучено государственному языку 1715 слушателей. Из них 749 получили сертификаты. На курсы обучения «Тілашар» привлечено 124 слушателя. Средства освоены в полном объеме. |
| млн.тенге | 222,7 | 222,7 | 100 |
|  | Мероприятие 2. Открытие центров по обучению государственного языка | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Информация | 8 | 78 | 975 | Исполнено. |
| млн.тенге | 36,3 | 36,3 | 100 |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, связанных с повышением престижа государственного языка, расширением сфер применения и совершенствованием языковой культуры *(республиканский форум "Мемлекеттік тіл-менің тілім", областной фестиваль"Тіл-рухани қазына", областные конкурсы "Мемлекеттік тіл-тәуелсіздік символы", "Тіл шебері" среди свободно владеющих казахским, русским и английским языками и др.)* | Ведомственная отчетность | мероприятия | 2024-2025 гг. | Информация | 4 | 4 | 100 | Исполнено. Проведены 4 мероприятия: республиканский форум "Мемлекеттік тіл-менің тілім", областной фестиваль"Тіл-рухани қазына", областные конкурсы "Мемлекеттік тіл-тәуелсіздік символы", "Тіл шебері" среди свободно владеющих казахским, русским и английским языками и др. Средства освоены в полном объеме. |
| млн.тенге | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Мероприятие 4. Проведение социологического исследования по вопросам языковой политики в ВКО | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Информация | 1 | 1 | 100 | Исполнено. В ноябре 2024 года Институтом анализа и прогнозирования ВКО проведено социологическое исследование на тему «Языковая ситуация в Восточно-Казахстанской области». |
| млн.тенге | 0,7 | 0,7 | 100 |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  |  |  |  | ***269,6*** | ***269,6*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  |  |  |  | ***16*** | ***16*** |  |  |
|  | **Цель 10. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Снижение объемов нормативных загрязняющих веществ** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2. Выполнение работ по замене фильтрующих материалов в сетчатых габионах на дренажной воде Чашинского хвостохранилища, использование текущих хвостов обогащения для БЗК Риддер-Сокольного и Долинного рудников до 500 тыс.тонн, РГОК ТОО «Казцинк» | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024 г. | Информация | 631,4 | 450 | 71,3% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 3. Реконструкция пылеулавливающих установок холодильников вращающихся печей № 3 с установкой рукавного фильтра, ТОО «Бухтарминская цементная компания» | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024 г. | Информация | 0,6 | 0,6 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 4. Ремонт эмульгаторов на котлоагрегатах, ремонт горелочных устройств на котлоагрегатах, ремонт питателей пыли на котлоагрегатах 1,2,3, ТОО «Согринская ТЭЦ» | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024 г. | Информация | 99,3 | 200,48 | 100% | Исполнено. |
|  | Мероприятие 5. Рекультивация шламонакопителя №1 и передача в гос.собственность, строительство шламонакопителя №4, замена шунгита на сбросном выпуске. Запуск в работу опытно-промышленной установки по очистке промстоков с мощностью 50м3 в сутки. Реализация масштабной программы модернизации газоочистного оборудования. Завершение рекультивации первого участка полигона ТМО, реконструкции действующего шламонакопителя №2 для продления срока эксплуатации, строительство 2 секций шламонакопителя №3 (АО «ТМК») | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2024 г. | Информация | 142,2 |  |  | Частично исполнено. Строительство 2 секций шламонакопителя №3 - исполнено 100%, строительство шламонакопителя №4 - исполнено 100%, рекультивация шламонакопителя №1 и передача в гос.собственность при плане 6 млн. освоено 10% (срок выполнения мероприятия продлен до 2026 года), реконструкция действующего шламонакопителя №2 для продления срока эксплуатации запланировано 4 млн. тенге, освоено 50% (срок выполнения мероприятия до 4 квартала 2025 года). Объем выделенных средств АО "ТМК" не представлен. |
|  | **Задача 2. Снижение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников** | | | | | |  |  |  |
|  | Показатель 1. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Ведомственная отчетность | тыс.тонн | 2024-2025 гг. | Отчет | 38,9 | 36,975 | 100% | Исполнен. |
|  | Мероприятие 1. Принятие предприятиями мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Ведомственная отчетность |  | 2024-2025 гг. | Информация |  |  |  |  |
|  | *УКМК ТОО «Казцинк»* | тыс.тонн | 22,5 | 21,7 | 100% | **Исполнено.** |
|  | *АО «УК ТЭЦ»* | тыс.тонн | 16,4 | 15,275 | 100% | **Исполнено.** |
|  | Мероприятие 2. Внедрение автоматизированной системы мониторинга выбросов на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе, Ульбинском металлургическом заводе, Усть-Каменогорской ТЭЦ | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Информация | 1 | 2 | 100% | **Исполнено.** Завершены работы по установке АСМ на Ульбинском металлургическом заводе, Усть-Каменогорской ТЭЦ. Приобретено и смонтировано оборудование, выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечена передача данных АСМ. |
|  | Мероприятие 5. По охране окружающей среды | Ведомственная отчетность | млн. тенге | 2024-2025 гг. | Информация | 75,3 | 44,2 | 58,7% | **Частично исполнено.** В рамках текущей бюджетной программы "Мероприятия по охране окружающей среды" проведены мероприятия по зарыблению рыбохозяйственного водоема водохранилища Буктырма ВКО на 38 млн.тенге и по Разработке биологического обоснования и проведение паспортизации 23 участков любительского (спортивного) рыболовства (зон рекреационного рыб) на 6,2 млн.тенге. Не состоялся конкурс по мероприятию "Зарыбление рыбохозяйственного водоема Черный Ертис ВКО" на 18,9 млн.тенге. Также ведутся судебные тяжбы по мероприятию "Разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов г.Усть-Каменогорск" на 19,5 млн.тенге. |
|  | **Задача 3. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда** | | | | | | | | |
|  | Показатель результата 1. Площадь покрытых лесом угодий | Ведомственная отчетность | тыс.га | 2022-2025 гг. | Отчет | 2000 | 2077 | 103,9 | Исполнен. Площадь покрытых лесом угодий составила 2077 тыс.га. |
|  | Мероприятие 1. Увеличение площадей в государственном лесном фонде согласно Комплексного плана увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы и Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области и по г. Усть-Каменогорск | Ведомственная отчетность | млн.тенге | 2022-2025 гг. | Информация | 457,5 | 457,5 | 100,0 | Исполнено. Выделенные средства использованы в полном объеме. |
|  | Мероприятие 2. Приобретение специальных транспортных средств (противопожарной техники) и приспособлений, пожарно-наблюдательных вышек с установкой систем раннего обнаружения пожаров | Ведомственная отчетность | единиц | 2024-2025 гг. | Отчет | 5 | 5 | 100 | Исполнено. В 2024 году приобретено 5 единиц техники на 202,5 млн.тенге. |
| млн.тенге | 202,5 | 202,5 | 100 |
|  | ***Финансовые ресурсы*** |  | ***млн. тенге*** |  |  | ***1608,8*** | ***1355,28*** |  |  |
|  | ***Человеческие ресурсы*** |  | ***единиц*** |  |  | ***45*** | ***45*** |  |  |
|  | **Финансовые ресурсы** |  | **млн. тенге** |  |  | **470080,9286** | **434389,623** |  |  |
|  | **Человеческие ресурсы** |  | **единиц** |  |  | **628,0** | **626,0** |  |  |

**3. Аналитическая записка**

В результате реализации Плана развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы (далее – План развития) за 2024 год выполнены мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Достижение принятых обязательств обеспечено за счет использования внешних и внутренних факторов, сохранения потенциала природного комплекса и оздоровления окружающей среды, создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения области.

**Анализ реализации Планов развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы по годам:**

1) Программа развития территории Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы в **2021 году** содержала 4 направления, 17 целей, 25 целевых индикатора, входящих в Базовый перечень показателей, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года №104.

На момент сдачи отчета за 2021 год (28 февраля 2022 года) из 25 запланированных индикаторов достигнуто 13, не достигнуто - 2, отсутствовали статистические данные по 10. Реализовано 356 мероприятий, финансируемых из различных источников.

Следует отметить, что отчет по итогам 2021 года составлен без учета разделения области (в 2022 году область разделена на Восточно-Казахстанскую и область Абай).

2) План развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы **по итогам** **2022 года** содержало 3 основных направления развития, 18 целей, 119 целевых индикаторов, 197 мероприятий.

На момент сдачи отчета за 2022 год (28 февраля 2023 года), из предусмотренных 119 индикаторов достигнуто 78, не достигнуто - 15, отсутствовали статистические данные по 26. Реализовано 197 мероприятий.

3) План развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы по итогам **2023 года** содержало 3 основных направления развития, 18 целей, 121 целевой индикатор *(из предусмотренных 125, по 4 - отсутствовали плановые значения на 2023 год).*

На момент сдачи отчета за 2023 год (28 февраля 2024 года) из 121 запланированного индикатора достигнуто 75, не достигнуто - 11, отсутствовали данные по 35. Реализовано 228 мероприятий.

4) План развития на 2024 год Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы содержит 4 основных направления развития, 31 цель, 19 ключевых национальных индикаторов и 82 целевых индикатора и показателя результатов.

По состоянию на 28 февраля 2025 года из 101 индикатора и показателя достигнуто 2 КНИ, 10 индикаторов и 55 показателей, не достигнуто 2 КНИ, 10 показателей, отсутствуют данные по 15 КНИ, 3 индикаторам и 4 показателям результата.

В 2024 году реализовано 239 мероприятий, из них исполнено 224, не исполнено – 11, отсутствует информация - 4.

Достижение поставленных целей по итогам 2024 года характеризуется следующими данными.

**I НАПРАВЛЕНИЕ: КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ**

Для реализации 5 поставленных целейпредусмотрено **4** к**лючевых национальных индикатора и 4 показателя результата.**

**Ключевые национальные индикаторы (далее – КНИ):**

**- Темпы реального роста экономики** **(план на 2024 год - 4,8% относительно прошлого года);**

**- Индекс накопленного роста производительности труда**, **2022=100 (план – 110,4%);**

**- Экспорт продукции обрабатывающей промышленности** (**план - 2786,2 млн. долларов США);**

**- Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии (план – 9,17 млн. куб.м в год ).**

По итогам года достигнуто 4 показателя результата, отсутствуют статистические данные за 2024 год по 4 КНИ.

Достижение по целям:

***Цель: Увеличение производительности труда за счет повышения валовой добавленной стоимости, 2 КНИ***

Объем валового регионального продукта области за январь-сентябрь 2024 года составил **3336,6 млрд.тенге** (доля по РК - 3,9%), ИФО -105,1%. ВРП на душу населения - **4 596,2 тыс.тенге**.

Наибольшую долю в ВРП области занимают промышленное производство с долей 36,8% (1 230,0 млрд.тенге), оптовая и розничная торговля - 16,% (543,5 млрд.тенге) операции с недвижимым имуществом 7,4% (247,4 млрд.тенге), строительство - 6,8% (226,3 млрд.тенге), сельское хозяйство -5,8% (194,2 млрд.тенге), образование - 3,8% (125,5 млрд.тенге), транспорт и складирование - 1,9% (63,7 млрд.тенге)

За 9 месяцев 2024 года **КНИ Темп реального роста экономики** составил 5,1% **(план на 2024 год - 4,8% относительно прошлого года).**

Рост валового регионального продукта за 2024 год прогнозируется в объеме порядка 5,0 трлн.тенге.

*За 2024 год статистические данные отсутствуют. Предварительные данные за 2024 год будут опубликованы в августе 2025 года.*

Согласно статистическим данным, **КНИ Индекс накопленного роста производительности труда** по области за 9 месяцев 2024 года составил **8,0 млн.тенге** на 1 занятого населения. В разрезе отраслей: производительность труда в обрабатывающей промышленности достигла с долей 21036,9 тыс.тенге, промышленность – 15098,7 тыс.тенге, строительство – 12 229,4 тыс.тенге, транспорт и складирование - 2392,1 тыс.тенге, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 5505,1 тыс.тенге, операции с недвижимым имуществом - 15 084,5 тыс.тенге.

*За 2024 год статистические данные отсутствуют. Предварительные данные за 2024 год будут опубликованы в августе 2025 года.*

***Цель: Развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров (1 КНИ)***

За 2022-2023 годы объем экспорта несырьевых товаров увеличился с 2 550,9 млн. долларов США до 2 767,9 млн. долларов США.

По оперативным данным за январь-декабрь месяц 2024 года**КНИ Экспорт продукции обрабатывающей промышленности** составил 2 483,0 млн.долларов США **(при плане - 2786,2 млн. долларов США).**

*За 2024 год статистические данные отсутствуют. Уточненные данные за 2024 год будут опубликованы в июне 2025 года.*

***Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК (4 показателя)***

Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства составлял 458,5 млрд. тенге, вырос по сравнению с 2023 годом в натуральном выражении на 108,7%, в том числе по растениеводству на 112%, животноводству на 105%.

Доля переработанной продукции увеличилась с 33,6 до 66,2%.

В 2022 году произведено мяса всех видов скота и птицы 133,7 тыс. тонн, в 2023 году - 154,5 тыс. тонн, с ростом 15,5%.

За январь-декабрь 2024 года по области произведено мяса всех видов скота и птицы в живом весе 161,4 тыс. тонн, с ростом 4,5% к уровню 2023 года.

В 2022 году произведено 220,5 тыс.тонн молока, в 2023 году - 228,0 тыс. тонн молока с ростом на 3,4%.

За январь-декабрь 2024 года произведено 239,0 тыс. тонн (5,8% к 2023 году).

Во всех категориях хозяйств численность поголовья КРС за 2022 год составила 325,2 тыс. голов, в 2023 году - 322,9 тыс. голов или снизилось на 0,7% к уровню 2022 года.

За январь-декабрь 2024 года численность поголовья КРС составила 361,8 тыс. голов, или выросла на 12% к уровню 2023 года.

Численность овец и коз за 2022 год составила 589,2 тыс.голов, в 2023 году - 560,9 тыс. голов, 12 месяцев 2024 года - 551,6 тыс. голов.

В 2024 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 607,6 тыс. га, или 94,6% к уровню 2022 года (2022 год – 642,4 тыс. га, 2023 год – 638,4 тыс. га). В структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые в 2024 году заняли 254,0 тыс. га или 42% (в 2022 году – 285,6 тыс. га, 2023 год – 287,6 тыс. га), масличные 223,7 тыс. га или 37% (2022 год – 209,8 тыс. га, 2023 год – 212,2 тыс. га), овощи - 3,3 тыс. га или 0,5% (2022 год – 4,6 тыс. га, 2023 год – 4,6 тыс. га) и картофель 8,1 тыс. га или 1,3% (2022 год – 11,8 тыс. га, 2023 год – 11,0 тыс. га).

По итогам 2024 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 581,8 тыс. тонн, или 110,1% к уровню 2022 года (2022 год – 528,5 тыс. тонн, 2023 год – 386,8 тыс. тонн), средняя урожайность достигла 23 ц/га (2022 год – 18,6 ц/га, 2023 год – 13,8 ц/га).

Валовый сбор масличных культур составил 423,3 тыс. тонн, или на 108,3% к 2022 году (2022 год – 390,7 тыс. тонн, 2023 год – 356,0 тыс. тонн), средняя урожайность составила 19,1 ц/га (в 2022г. – 18,7 ц/га, 2023 год – 16,9 ц/га).

Валовый сбор овощей составил 114,7 тыс. тонн, со средней урожайностью 348,3 ц/га.

В 2024 году на поддержку развития АПК области в рамках программ субсидирования направлено 23,8 млрд. тенге.

В рамках программы льготного кредитования инвестиционных проектов АПК кредиты в сумме 10,9 млрд. тенге, выданы по 6 проектам строительства/реконструкции молочно-товарных ферм, из них в районе Алтай 2 фермы, в Уланском районе -1 ферма и в Шемонаихинском районе - 3 фермы.

С 2023 года реализуется проект «Ауыл аманаты». Основная цель - повышение благосостояния сельского населения, снижение безработицы. В 2023 году выдано 213 кредитов на 1,5 млрд. тенге, создано 235 рабочих мест.

В 2024 году в рамках проекта выдано 72 кредита на 1,0 млрд. тенге, создано 116 рабочих мест, в том числе:

- 29 проектов на развитие туризма на 473,6 млн. тыс. тенге;

- 26 проектов по переработке сельскохозяйственной продукции на 306,3 млн. тенге;

- 6 проектов на приобретение сельскохозяйственной техники на 70,8 млн. тенге;

- 11 проектов на другие бизнес-проекты, не связанные с сельским хозяйством и сельским хозяйством, на 149,3 млн. тенге.

Средства, поступившие по программе в декабре 2024 года (1,5 млрд тенге) будут направлены на приоритетные проекты в 2025 году.

В рамках Дорожной карты по реализации инвестиционных проектов АПК в 2023 году реализовано 15 проектов на 35,1 млрд. тенге, их них в 2024 году реализовано 14 проектов на 20,6 млрд. тенге, в том числе в орошаемом земледелии - 5 проектов на 1,2 млрд. тенге, по переработке сельскохозяйственной продукции - 2 проекта на 0,4 млрд. тенге, по зернохранилищам - 2 проекта на 0,4 млрд. тенге; в молочном животноводстве - 5 проектов на 18,6 млрд. тенге.

По итогам 2024 года достигнуты **показатели результата**:

- **доля переработки мяса** составила **77,4% (план - 77%);**

- **доля переработки молока** достигла планового значения **42,1%**;

- **доля переработки масличных культур (подсолнечник)** достигла планового значения **100%**;

- **доля переработки гречихи** достигла планового значения **89%.**

Обеспечено стабильное эпизоотическое благополучие на территории области, в том числе защита животных от болезней, их лечение, а также охрана области от заноса особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Разработан и утверждён план на 2024 год по профилактике и диагностике особо опасных болезней сельскохозяйственных животных. В 2024 году на обеспечение ветеринарного благополучия области направлено 1,7 млрд.тенге.

Для снижения потребности по скотомогильникам в 2023 году в Катон-Карагайском районе построено 6 скотомогильников на 106 млн. тенге, в 2024 году - 3 скотомогильника *(в Тарбагатайском районе - 1,Уланском - 2).*

***Цель: Развитие водохозяйственной инфраструктуры***

Для снижения уровня потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам в области планируется проведение реконструкции сооружений Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района и Уйденинского водохранилища Зайсанского района.

1) касательно Кандысуйского водохранилища в Тарбагатайском районе:

Башенное управление водохранилища находится в аварийном состоянии. За счет средств республиканского бюджета ТОО «Институт Казгипроводхоз» в 2022 году проведено многофакторное обследование, в 2023 году разработана декларация безопасности плотины, в заключении которых водохранилище признано аварийным.

По итогам конкурса государственных закупок Комитетом водного хозяйства МВРИ РК заключен договор №181 от 24.05.2024 г. на разработку ПСД по реконструкции объекта с проектной организацией ТОО «Институт Казгипроводхоз». Планируемое завершение ПСД с заключением государственной экспертизы – 1 полугодие 2025 года.

2) касательно Уйденинского водохранилища Зайсанского района:

В 2016 году за счет средств республиканского бюджета в рамках бюджетной программы 241 «Увеличение уставного капитала РГП «Казводхоз» начата реализация проекта по реконструкции Уйденинского водохранилища Зайсанского района. Стоимость проекта составляла 501,6 млн. тенге.

В период 2016-2017 годы освоено 403,6 млн. тенге. В ходе реализации проекта установлено отсутствие в ПСД противофильтрационных работ в трубчатом водовыпуске и самой плотине.

28 декабря 2023 года РГП «Казводхоз» заключен договор на корректировку ПСД с ТОО «Апогей». На сегодняшний день корректировка проекта завершена и внесена на госэкспертизу.

***Цель: Повышение эффективности управления водными ресурсами, 1 КНИ -* Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии (план – 9,17 млн.куб.м в год). За 2024 год статистические данные отсутствуют. Данные за 2024 год будут опубликованы в апреле 2025 года.**

В 2024 году водосберегающие технологии внедрены на площади 1,027 тыс. га.

В орошаемом земледелии реализовано 5 проектов на 1159 млн. тенге:

- 3 проекта по установке оросительных систем на 250 га (ТОО «Секе Нур»), на 150 га (КХ «Рамагро»), на 160 га (ТОО «Багратион») в Уланском районе;

- 2 проекта по внедрению технологий капельного орошения на 87 га (ТОО «Рахат 88»), на 380 га (КХ «Әмір») в Зайсанском районе.

В рамках программы субсидирования стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачено 11,68 млн. тенге по 2 заявкам сельхозтоваропроизводителей области.

**II НАПРАВЛЕНИЕ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА**

Для реализации 3 поставленных целейпредусмотрено достижение **3 КНИ:**

**- «Уровень активности в области инноваций»;**

**- «Количество внутренних туристов», обслуженных местами размещения»;**

**- «Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения»**.

По итогам года отсутствуют **статистические данные по 3 КНИ.**

Достижение **по целям:**

***Цель: Развитие национальной инновационной системы, 1 КНИ* -«Уровень активности в области инноваций» (план - 14,5%).**  *За 2024 год отсутствуют статистические данные, предварительные данные за 2024 год будут опубликованы в мае 2025 года.*

За 2022-2023 годы количество инновационно-активных предприятий выросло со 114 до 131. Объем инновационной продукции по итогам 2023 года составил 18,4 млрд. тенге. Доля инновационно-активных предприятий по итогам 2023 года составила 10,3% (2022 год – 8,8%).

В Восточно-Казахстанской области активно развивается сектор креативной индустрии. Открыты специализированный центр «Отдел поддержки креативной индустрии» и «Центр развития креативной индустрии».

В 2024 году в области организованы крупные культурные мероприятия, которые планируется проводить на регулярной основе. Среди них – международный фестиваль «Шығыс салбурыны» в котором приняли участие представители Монголии, Венгрии, Китая, России и Кыргызстана. Мероприятие собрало более 5 тыс. гостей. Фестиваль ремесленного творчества «Сувенир Востока». На фестивале мастера из городов и районов области развернули масштабную выставку своих изделий. Участники соревновались в номинациях «Высокое мастерство», «Инновация», «Традиционное ремесленничество», «Молодой мастер», «Үкілі домбыра», «Предпринимательство», «Мастер года». Девятнадцать призеров конкурса награждены ценными подарками. Фестиваль – место встречи талантов и сохранения ремесленных традиций. Кроме того, при областном драматическом театре открылось новое отделение – «Театр оперетты», что расширяет возможности для развития музыкально-театрального искусства в регионе. Поставлена опера «Айсулу» композитора Сыдыка Мухамеджанова, состоялись премьеры мюзикла «Mamma Mia» и знаменитой оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

***Цель: Формирование благоприятной туристской среды для развития внутреннего туризма (1 КНИ)***

За 2022-2023 годы количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения выросло с 342,5 до 351,7 тыс.человек, количество мест размещения с 320 до 334 единиц, койко-мест с 19 630 до 20 058 ед., объем оказанных услуг с 4 862,0 до 5 922,3 тыс.тенге, объем инвестиций в основной капитал туристической отрасли с 10,9 до 12,3 млрд.тенге.

В рамках увеличения количества номерного фонда (койко-мест) в 2024 году в регионе открыты: база отдыха «Приморск»  
(4,3 млрд. тенге), эко-отель «Музтау» (1,5 млрд. тенге), база отдыха «Топкайын» (275 млн. тенге), завершено строительство гостиницы с рестораном и кофейней в г. Риддер и гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта «Алтайские Альпы» (443,8 млн. тенге). Также проведена реконструкция эко-отеля «Заречье» (470 млн. тенге), начата реконструкция эко-отелей «Ridder Resort Hotel» и «Bear Log» люкс сегмента в г. Риддер.

По итогам 9 месяцев 2024 года **КНИ количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения** составило – 320 тыс.человек **(план – 480 тыс.человек).**

*За 2024 год отсутствуют статистические данные. Данные за 2024 год будут опубликованы в апреле 2025 года.*

***Цель: Формирование странового туристского бренда Казахстана и создание его положительного имиджа (1 КНИ)***

За 2022-2023 годы количество въездных туристов, обслуженных местами размещения выросло с 17 829 до 18 345 человек.

Для формирования туристского бренда Восточно-Казахстанской области в 2024 году проведены массовые событийные мероприятия «Восхождение на гору «Кызылтас - 2024», «Фестиваль Беркутчи 2024», «Открытие зимнего туристического сезона».

По итогам 9 месяцев 2024 года **КНИ количество въездных туристов, обслуженных местами размещения** составило 14 тыс.человек **(план - 32 тыс.человек).**

*За 2024 год отсутствуют статистические данные. Данные за 2024 год будут опубликованы в апреле 2025 года.*

**III. НАПРАВЛЕНИЕ: СКВОЗНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА**

Для реализации 2 поставленных целейпредусмотрено достижение **5 КНИ:**

**- «Доля ВДС МСП в ВРП»;**

**- «Доля ВДС среднего предпринимательства в ВРП»;**

**- «Инвестиции в основной капитал»;**

**- «Доля внешних инвестиций в основной капитал»;**

**- «Валовый приток прямых иностранных инвестиций».**

По итогам года отсутствуют данные по 3 КНИ, не достигнуто 2 показателя,

Достижение **по целям**:

***Цель: Акселерация роста предпринимателей (2 КНИ)***

За 2022-2023 годы количество действующих субъектов МСП выросло на 1141 единицу, за 2024 год – увеличилось на 141 единицу (2023 год - 62 616 ед.) и составило 62 757 единиц, объем произведенной продукции вырос на 373 млрд.тенге или на 27,8%.

В 2024 году в рамках Комплексной программы по поддержке и развитию МСП, направленной на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей, создания новых рабочих мест и оказания мер государственной поддержки выделено 9,5 млрд. тенге *(РБ – 7,4 млрд.тенге, ОБ – 2,1 млрд.тенге),* что позволило подписать 651 Договор субсидирования на сумму кредита 25,5 млрд.тенге. Сумма выплаченных субсидий с учетом ранее выданных обязательств составила 8,9 млрд.тенге. Прогарантировано 292 проекта на сумму кредитов 9,7 млрд.тенге, сумма гарантий составила 4,6 млрд.тенге. Предоставлено 8 государственных грантов субъектам социального предпринимательства (ССП) на 36,9 млн.тенге.

В 2024 году объем налоговых отчислений от субъектов МСБ вырос на 29,4% и составил 165,2 млрд. тенге.

Объем инвестиций в основной капитал МСП увеличился на 30,2% и достиг 585,9 млрд.тенге, объём произведенной продукции увеличился на 21,4% составил 1400,1 млрд. тенге, ИФО – 110,9%.

В целях стимулирования предпринимательской активности в рамках Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов МСП «Ақ-Ниет» в 2024 году выделено 650,0 млн. тенге *(в том числе 325,0 млн.тенге из средств областного бюджета и 325,0 млн.тенге средства Фонда «Даму»)*, по итогам года по ВКО прокредитовано 238 проектов на 2,7 млрд. тенге *(с учетом возвратных средств).*

По итогам 9 месяцев 2024 года **КНИ Доля ВДС МСП в ВРП** составила 22,9% (763,9 млрд.тенге) от общего валового регионального продукта области (3 336,6 млрд.тенге) **(план за 2024 год– 23,5%).**

*За 2024 год статистические данные отсутствуют*. *Данные за 2024 год будут официально опубликованы в третьем квартале 2025 года.*

Количество субъектов среднего предпринимательства за 2022-2023 годы выросло на 4 единицы *(2022 год – 125 единиц, 2023 год 129 единиц).*

По итогам 2024 года количество действующих субъектов среднего предпринимательства составило 144 единицы, или на 11,6% (15 ед.) больше в сравнении с 2023 годом (129 ед.).

По итогам 9 месяцев 2024 года **КНИ Доля ВДС среднего предпринимательства в ВРП** составила 8,0% (268,1 млрд.тенге) **(план за 2024 год– 7,8% ).**

*За 2024 год статистические данные отсутствуют. Данные за 2024 год будут опубликованы в третьем квартале 2025 года.*

***Цель: Увеличение объема инвестиций в ВРП (3 КНИ)***

За 2022-2023 годы инвестировано в экономику региона 1,2 трлн. тенге (2022 г. - 555,3 млрд. тенге, 2023 г. – 648,6 млрд. тенге). Доля инвестиций области в общем объеме по республике в 2023 году составила - 3,7% (РК – 17 649,3 млрд. тенге).

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал достиг 768,2 млрд.тенге (план - 832,2 млрд.тенге) с темпом роста – 118,4% (ИФО – 115,6%), в том числе объемы частных инвестиций выросли на 9,6% и составили 545,9 млрд. тенге (ИФО – 106,9%).

В обрабатывающую промышленность инвестировано 95,7 млрд. тенге, горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 76,7 млрд. тенге, транспорт и складирование – 115,8 млрд. тенге, операции с недвижимым имуществом – 175,6 млрд. тенге, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 53,7 млрд. тенге, строительство – 30,5 млрд. тенге, образование – 2,2 млрд. тенге, оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов – 13,3 млрд. тенге, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 37,1 млрд. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимают 61,8%, республиканский бюджет – 10 %, местный бюджет – 18,9%, кредиты банков – 1,4%, другие заемные средства – 8%.

В настоящее время в Общенациональном Пуле инвестиционных проектов реализуется 49 проектов региона на 859,1 млрд.тенге, в отраслях промышленности, сельского хозяйства, торговли, энергетики и туризма, которые внесены в Национальную цифровую инвестиционную платформу (НЦИП).

Из них, в 2024 году завершено 10 инвестиционных проектов на 45 млрд тенге (6 проектов обрабатывающей промышленности, 2 проекта в сфере туризма, 2 проекта в сфере торговли и здравоохранения).

Кроме того, запущен значимый проект (не вошедший в Пул) - «Золотоизвлекательная фабрика в селе Маралды» мощностью 250 тыс. тонн руды в год, стоимостью 6,7 млрд.тенге.

По итогам 2024 года**КНИ Инвестиции в основной капитал** не достиг планового значения(**план - 832,2 млрд.тенге**) и составил **768,2 млрд.тенге.**

За 2022 - 2023 годы **доля внешних инвестиций в основной капитал** выросла с 2,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал (или 14,8 млрд.тенге) до 3,2 % от общего объема инвестиций в основной капитал (21,0 млрд.тенге).

Объем внешних инвестиций в основной капитал составил 50,9 млрд.тенге.

По итогам 2024 года **КНИ «Доля внешних инвестиций в основной капитал»** не достиг планового значения **(план – 20%)** исоставил **6,6 %** от общего объема ИОК или 50,9 млрд.тенге.

За 2022 - 2023 годы **валовый приток прямых иностранных инвестиций** области снизился с 2 201,6 млн долл. США до 1 677,6 млн долл. США.

По итогам 9 месяцев 2024 года валовый приток прямых иностранных инвестиций составил в объеме 646,1 млн долл. США.

В 2024 году реализовано 2 крупных инвестиционных проекта с иностранным участием:

*1) «Строительство завода по переработке цветного лома» ТОО «KAZMETALEXPORT», г. Усть-Каменогорск, объем инвестиций – 1,5 млрд тенге. Рабочие места – 50. Инвестор: гражданин Турции Балкаш Исмаил.*

*2) «Строительство золотоизвлекательной фабрики ТОО «ВСАМ Продакшн»» совместно с Корейской компанией ВСАМ ГРУПП, общая стоимость проекта 6,7 млрд.тенге, с созданием 110 рабочих мест.*

В перспективе будут реализованы проекты совместно с немецкой компанией HMS Bergbau AG, которая планирует инвестировать более 500 млн долларов США в реализацию двух проектов в Уланском районе: совместно с казахстанской компанией ТОО «Алатау Литий» с 2025 года предполагается начать строительство горно-обогатительной фабрики по добыче и переработке лития и реализовать проект совместно с ТОО «Сreada Corporation» по строительству современного предприятия по переработке пегматитовых руд с целью получения концентрата окиси лития.

Совместно с Компаний «КОНАР» (Россия) АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» предусмотрена реализация проекта «Модернизация производственных мощностей за счет приобретения дополнительного оборудования», стоимостью 5 млрд.тенге.

На стадии переговоров следующие проекты:

*1) «Строительство завода по производству концентрированной технической серной кислоты производительностью 1 млн. тонн в год в г. Усть-Каменогорск». Инициаторы проекта – казахстанская компания ТОО «Дим Строй» и китайская компания «Jiangsu Yongji Environmental Technology Co. LTD», объем инвестиций – 87,2 млрд. тенге. Проект на стадии переговоров;*

*2) «Проект проведения очистных работ участка Тишинского водохранилища Лениногорского каскада ГЭС», ТОО «Алтай Темир», г. Риддер. Иностранный инвестор – Корпорация «YEMA GROUP CO.LTD» КНР, г. Урумчи, объем инвестиций – 6,5 млрд. тенге. По проекту ведутся изыскательные работы;*

*3) «Строительство завода по производству бесшовных стальных труб» Shandong Yongan Haoyu Pipe Manufacturing Co.,LTD.;*

*4) «Строительство Тургусунской ГЭС 2».*

Для эффективного взаимодействия с инвесторами определен региональный директор АО НК «Kazakh Invest» по Восточно-Казахстанской области.

*За 2024 год статистические данные* *Национального банка РК* по **КНИ «Валовый приток прямых иностранных инвестиций» (план – 2460 млн долл. США)** *отсутствуют. Данные по прямым иностранным инвестициям по итогам 2024 года будут опубликованы в марте 2025 года.*

**IV. НАПРАВЛЕНИЕ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ**

**Здравоохранение**

Для реализации 3 поставленных целейпредусмотрено достижение **1 КНИ: «Ожидаемая** **продолжительность жизни при рождении», 3 ЦИ, 8 задач и 27 показателей результата.**

В 2022 году продолжительность жизни при рождении составила 72,37 лет, в 2023 году - 73,20 лет.

*За 2024 год статистические данные по* **КНИ «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (план - 73,8 лет)** *отсутствуют***,** *будут опубликованы в апреле 2025 года.*

**По итогам 2024 года** **достигнуто всего 19 показателей результата, не достигнуто – 6 показателей, отсутствуют данные по 1 КНИ, 3-м целевым индикаторам и 2-м показателям.**

Достижение **по целям:**

***Цель 1. Обеспечение эффективной профилактики в сфере охраны здоровья и формирование у населения приверженности здоровому образу жизни (1 КНИ, 1 ЦИ, 6 показателей)***

Для достижения индикатора медицинскими работниками совместно со специалистами ЗОЖ по итогам 2024 года проведено 22 260 мероприятий с охватом 127 290 человек. Также, по области распространены инфокоммуникационные материалы *(буклеты, листовки)* по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни в количестве 40 217 экземпляров.

За 2024 год отмечается снижение показателей первичной заболеваемости на 100 тысяч населения лиц с психическими и поведенческими расстройствами с употреблением психоактивных веществ - на 13,1%, а с психическими расстройствами без употребления ПАВ – увеличилось на 7,3%. В 2024 году количества взятых больных впервые с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) – 913 *(2023год – 1049)* в абсолютных числах – снизилась на 12,9%, первичная заболеваемость на 100 тыс. населения – 125,0 *(2023г. – 154,3).*

По итогам профилактического осмотра детей выявлен рост заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) на 22,3% на 100 тыс. населения. Причины ожирения у детей и подростков: недостаток физической активности, единичные случаи - наследственность, нарушения обмена веществ из-за неправильного питания. Основная причина ожирения - нарушения баланса между потребляемой организмом энергией и ее поступлением с едой. В данном направления ведется работа с медицинскими работниками и психологами на тему правильного питания. Профилактика фастфуда среди школьников, привитие навыков рационального питания, профилактика поведенческих факторов. Проведение лекций для школьников по вопросам сохранения здоровья, профилактика вредных привычек в школах города. Выпуск инфографик в социальных сетях по вопросам здорового питания и вредных привычек. Результаты проекта по профилактике фаст-фуда и вредных привычек демонстрируют значительный прогресс в изменении общественного сознания и формировании здоровых привычек среди населения. В образовательных учреждениях внедрены специальные программы, направленные на обучение детей основам правильного питания и важности физической активности. Исследования показали, что 65% опрошенных начали подходить осознано к выбору продуктов, а также увеличили уровень своей физической активности.

*За 2024 год отсутствуют данные* *по* **целевому индикатору** **Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни** **(план 30%).**

*Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни определяется «Национальным центром общественного здоровья****»*** *путем проведения социального опроса 1 раз в год. Методика проводится среди граждан Казахстана путём анкетирования случайной выборочной совокупности лиц 18 лет и старше во всех регионах 1 раз в год. В связи с этим данные за 2024 год будут сформированы во втором полугодие 2025 года.*

Для достижения цели **предусмотрено 6 показателей результата,** из них по итогам 2024 года:

***Достигнуты 2 показателя:***

**- Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ** составило **125** **на 100 тысяч населения (план – 153,74).**

**- Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения (индикатор ЦУР)** составила **0,44 на 1000 неинфицированного населения (план – 0,56).**

***Не исполнены 2 показателя***:

*-* **Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет)** составило **141,4 на 100 тыс. населения (план -115,6).**

**- Снижение заболеваемости гепатитом B** составило **0,43 на 100 тыс. населения (план -0,31).**

***Отсутствуют статистические данные по 2 показателям*** *(будут опубликованы в апреле 2025 года):*

**Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета (план - 17,2%).**

**Снижение смертности от неумышленного отравления (план -1,17 на 100 тыс. населения).**

***Цель 2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг (1 ЦИ, 18 показателей)***

В области реализуются проекты, направленные на улучшение детского здравоохранения, борьбу с онкологическими и сердечно - сосудистыми заболеваниями, повышение квалификации медицинских кадров, модернизацию первичного звена и оказание первичной медико-санитарной помощи, цифровизацию здравоохранения, развитие экспорта медицинских услуг.

По итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом в области наблюдается снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями на 4,3 % (с 365,8 до 350,1 на 100 тыс. населения). туберкулезом на 4,4% (с 42,7 до 40,8 на 100 тыс. населения), от травм и отравлений на 1,4 % (с 106,04 до 104,52), смертности от туберкулеза на 18,2 % (с 2,2 до 1,8),от злокачественных новообразований на 4,2 % (с 115,3 до 110,4).

Отмечается увеличение показателя по заболеваемости болезнями системы кровообращения на 8,3% и смертности от болезней системы кровообращения на 3,5% (с 223,43 до 231,15) за 2024 год по сравнению с 2023 годом.

За 12 месяцев 2024 года родилось 8353 детей *(2023г. - 8892),* показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2024 года составляет -5 ‰ *(2023г. - 7,3 ‰)* на 1000 живорожденных. Умерли в возрасте от 0 до 1 года-42 детей *(2023г.- 65)* в сравнении с аналогичным периодом 2023г. отмечается снижение показателя на 31,5%.

Показатель материнской смертности за 2024 год составляет 11,9 (1 случай) промилле на 100 тыс. живорожденных за аналогичный период 2023 год составляет 33,7 промилле (3 случая), отмечается снижение на 35%.

Прегравидарная подготовка включает комплекс диагностических и лечебно- профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеских пар к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка. По ВКО общее население составляет 733 174 из них женское население - 385 207, из них ЖФВ - 163 541. Количество женщин из групп 1А,2А,3А,4А составляет 18 613, из них прошли прегравидарную подготовку 7 503, что составляет 40,3%

Продолжается работа по охвату женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией. На постоянной основе акушер-гинекологами ведется мониторинг по охвату женщин фертильного возраста контрацепцией В 2023 году показатель составил -65,0 % В 2024 году увеличился на 5,2% что составляет - 70,20%.

Для населения области оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) в 6 лечебно-профилактических учреждениях (Восточно-Казахстанская областная больница, Восточно-Казахстанский областной многопрофильный Центр онкологии и хирургии, Центр матери и ребенка, Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр, Городская больница №4 города Усть-Каменогорск). В 2023 году количество медицинских организации оказывающие ВТМП увеличилось с 4 до 6. За 11 месяцев 2024 года всего оказано 364 услуги, что больше на 21,1 % (287 услуг) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В целях проведения своевременных скрининговых исследований сельского населения организованы 7 передвижных медицинских комплексов. За 2024 год в 222 населенных пунктах обследовано более 48 тыс. человек, что составляет 100 % от годового плана. Всего проведено 44,0 тысячи диагностических исследований, 57 тыс. лабораторных исследований, около 60,0 тысяч консультаций профильных специалистов. По результатам исследований и осмотров специалистов выявлено 1723 больных, из них 537 взяты на диспансерный учет.

За 12 месяцев 2024 года онкологические скрининговые осмотры прошли – 131 804 человека, в том числе РМЖ (рак шейки матки)- 44 733 человека, РШМ (рак молочной железы) - 34 591 человек, КРР (колоректальный рак) - 52 480 тыс. человек.

В системе здравоохранения Восточно-Казахстанской области работают 3021 врачей и 7821 средних медицинских работника. Потребность во врачебных кадрах по области составляет – 152 врача. Наибольший дефицит врачей по специальностям узкого профиля: ВОП-37, педиатрия - 12, акушерство и гинекология - 12, отоларингология - 10, неврология - 6, анестезиология-реаниматология - 8, терапия - 7, кардиология - 7, общая хирургия - 6, офтальмология - 6, психиатрия - 6, реабилитология - 4.

В 2023 году за счет местного бюджета в ведущих зарубежных клиниках обучение прошли 6 онкологов, из них 4 прошли обучение в Израиле, 1 – в Российской Федерации, 1 – в Германии. В 2024 году за счет местного бюджета ведущих зарубежных клиниках обучение прошли 3 онколога в Германии. По заявке Онкоцентра выделены 2 гранта из республиканского бюджета по специальностям «Радиационная онкология», «Патологическая анатомия», 2 гранта из местного бюджета по специальностям «Радиационная онкология», «Патологическая анатомия», обучаются 4 резидента.

*За 2024 год отсутствуют статистические данные по* **целевому индикатору** **ЦИ «Снижение стандартизованного коэффициента смертности» (план – 7,3 на 1000 человек),** официальная статистическая информация будет опубликована в марте 2025 года.

Для достижения цели **предусмотрено 18 показателей результата,** из них по итогам 2024 года**:**

***Достигнуты 14 показателей:***

**- Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики)** составил **35,9% (план – 35,8%).**

**- Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий** составила **8,7 на 100 тыс. населения (план – 11,8).**

**- Снижение заболеваемости туберкулезом (индикатор ЦУР)** составило **40,9 на 100 тыс. населения (план – 44,8).**

**- Снижение младенческой смертности** составило **5**‰ **на 1000 родившихся живыми (план – 7,6**‰**).**

**- Снижение неонатальной смертности (индикатор ЦУР)** составило **2,6**‰ **на 1000 родившихся живыми (план – 4,71**‰**).**

**- Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами** составило **87,4% (план – 78%).**

**- Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (индикатор ЦУР)** составил **6,4 на 1000 человек (план – 9,85).**

**- Снижение материнской смертности (индикатор ЦУР)** составило **11,9** ‰ **(план – 12,5**‰**).**

**- Увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой** составило **40,3% (план – 40%).**

**- Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией** достиг **70,2% (план – 34%).**

**- Снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет (индикатор ЦУР)** составило **27,9% (план – 28%).**

**- Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% (индикатор ЦУР)** составила **95****% (план – 95%).**

**- Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера** составила **75% (план – 75%).**

**- Доля выпускников программам технического и профессионального, после среднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков** достигла **планового значения 96,3%.**

***Не исполнены – 4 показателя****:*

**- Снижение стандартизованного коэффициента смертности от болезней системы кровообращения** составило **231,15 на 100 тыс. населения (план – 151,61).**

**- Снижение стандартизованного коэффициента смертности от злокачественных заболеваний** составило **110,4 на 100 тыс. населения (план – 81,02).**

**- Снижение рождаемости среди подростков, на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет** составило **3,6 на 1000 соответствующего населения, девушек- подростков в возрасте 15-17 лет (план – 3,4).**

**- Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов** составило **100 на 10 000 сельского населения (план – 105,6).**

***Цель 3. Обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью (1 ЦИ, 4 показателя)***

Общий объем финансирования системы здравоохранения по Восточно-Казахстанской области в 2023 году составил 98,2 млрд. тенге (областной бюджет – 10,8 млрд. тенге, фонд социального медицинского страхования – 87,4 млрд. тенге), в 2024 году - 104,5 млрд. тенге (областной бюджет – 10,6 млрд. тенге, фонд социального медицинского страхования – 93,9 млрд. тенге).

Охват организаций здравоохранений медицинскими информационными системами по области составляет – 100%.

Население области на 100% охвачено электронными паспортами здоровья.

В медицинских организациях установлены посты цифровой грамотности. Ведется работа по отправке push-уведомлений о необходимости прохождения скрининга. Пациентам, состоящим на Д-учете, устанавливается специальное мобильное приложение, благодаря которому осуществляется предварительная запись на прием по направлению диспансеризации, выписываются электронные бесплатные рецепты и др.

Проведена оцифровка листов №086/У, №083/у и листа временной нетрудоспособности с указанием QR-кодов, что позволяет использовать их в электронном формате, а также избежать фальсификации документов.

Для централизации вызовов и их экстренной выдачи внедрена автоматизированная система управления вызовами «Е-Жардем» между подразделениями станции скорой медицинской помощи, а также установлены автоматизированные рабочие места «Е-Жардем» на компьютерах экстренных кабинетов приемных отделений.

Информационная система «Damumed» имеет функционал доврачебных и смотровых кабинетов на уровне амбулаторной помощи, личных кабинетов участковых врачей и узких специалистов, модули профилактического и диспансерного учета.

*За 2024 год отсутствуют статистические данные по целевому индикатору* «**Доля государственных расходов на здравоохранение» (план 2,5% от ВВП),** *будут опубликованы в августе 2025 года.*

***Достигнуты 3 показателя:***

**- Уровень охвата населения в системе ОСМС** достиг **85,4% (план – 83,4%).**

**- Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения (до 2022 года с областью Абай)** составили **239,9% (план – 239,9%).**

**- Снижение уровня износа зданий медицинских организаций** составило **51,1% (план – 51,1%).**

**Образование**

Для реализации 3 поставленных целейпредусмотрено достижение **3 КНИ – «Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA** *(математика, чтение, естествознание),* **2 ЦИ, 5 показателей результата.**

**По итогам года достигнуто 2 целевых индикатора, 5 показателей, отсутствуют данные по 3 КНИ.**

Данные по **КНИ Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA** отсутствуют в связи с тем, что тестирование проводится каждые три года.В 2022 году ВКО показали следующие результаты: математическая грамотность - 432 баллов (7 место по РК), читательская грамотность – 410 баллов (5 место по РК); естественно-научная грамотность – 441 баллов (5 место по РК).

Достижение **по целям:**

***Цель 1. Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста (1 ЦИ, 1 показатель)***

За 2022-2024 годы охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет увеличился на 2,3 % (в 2022 году - 97,7%, 2023 году - 98,7%, 2024 году - 100%).

За 3 года создано 5753 новых места, в том числе открыто 17 дошкольных учреждений на 1670 мест (*16 частных детских садов на 1657 мест и один пришкольный мини-центр на 13 мест*). Из них в городе - 14 на 1522 мест, в селе - 3 на 148 мест.

На 1 января 2025 года в области функционируют 386 дошкольных организаций, из них 210 детских садов (в том числе 93 частных - 44%), 176 мини-центров (в том числе 1 частный). Дошкольным образованием охвачено 34875 ребенка, из них 5960 детей в предшкольных классах школ.

По итогам 2024 года **целевой индикатор Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет** выполнен и достиг **100%.**

За 2022-2024 годы уровень предшкольной подготовки детей вырос на 5,5% (2022 год- 85,7%, 2023 год-88,3%, 2024 год - 91,2%). В мониторинге участвовали 11 216 (100%) воспитанников, из них - 10232 детей показали высокий и средний уровень освоения ГОСО. («Развитие физических качеств» высокий уровень – 5842 ребенка (52,1%) , средний – 4474 детей (39,9%) , низкий – 900 детей (8%); «Развитие коммуникативных навыков» высокий уровень - 5047 детей (45%),средний – 5173 ребенка (46,1%), низкий – 996 детей (8,9%); По критерию «Сформированность социально-эмоциональных навыков» высокий уровень показали 3782 ребенка(33,7%), средний – 6578 детей (58,6%), низкий – 856 детей (7,7%); Высокий уровень по направлению «Развитие познавательных и интеллектуальных способностей» - 4885 детей (43%),средний – 5149 детей (46%), низкий – 1182 ребенка (11%).

По итогам 2024 года **показатель результата Уровень предшкольной подготовки детей** выполнен и составил **91,2% (план - 91,1%).**

***Цель 2. Приведение дошкольных организаций в соответствие критериям оценки качества воспитания и* *обучения (1 ЦИ, 2 показателя, которые выполнены)***

За 2022-2024 годы доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения, увеличилась на 26,3 % (2022 год - 20,3%, 2023 год - 38,5%, 2024 год - 46,6%).

Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций за 3 года выросла на 1,5% ( c 71,9% до 73,4%).

За 3 года 2011 педагогов дошкольных организаций, прошли курсы повышения квалификации (2022 год - 735 педагогов, 2023 год- 750 педагогов, 2024 год - 526 педагогов дошкольных образовательных организаций).

*В соответствии с Инструкцией МП РК проведена оценка качества дошкольного воспитания и обучения. Из 326 дошкольных организаций с полным днем пребывания 152 (46,6%) полностью соответствуют критериям оценки качества воспитания и обучения.*

По итогам 2024 года **целевой индикатор Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности** достиг **46,6%, при плане - 46%.**

В дошкольных организациях области всего 2743 заведующих, методистов и воспитателей дошкольных организаций. Из них 2014 имеют высшее либо средне-специальное профильное образование.

По итогам 2024 года **показатель результата Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций** составила **73,4% (план - 70,7%).**

Из 3661 педагогов дошкольных организаций, за 3 года прошли курсы повышения 2011 педагогов или 54,9% (в 2022 году - 735 педагогов, 2023 году- 750, 2024 году – 526). Педагоги дошкольных организаций проходят курсы повышения квалификации не реже чем раз в три года. По итогам 2024 года **показатель результата Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации** достиг **54,9% (план- 54,8%).**

***Цель 3: Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой (2 показателя - выполнены)***

За 2022-2024 годы доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами, увеличилась на 6,4 % (2022 году - 81,3%, 2023 год - 87,2%, 2024 год - 87,7%). За 3 года приобретено 105 предметных кабинетов (физики - 28, химии - 27, биологии - 24, робототехники - 13, STEM - 13).

Из 324 основных и средних школ области 284 школы обеспечены предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM.

По итогам 2024 года **показатель результата Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM** составил **87,7% (план - 83%).**

За 3 года доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом от 20 Мбит/с и выше увеличилась на 60,5% (2022 год - 87 школ (25,3%), 2023 год - 114 школ (33,2%), 2024 год - 295 школ (85,8%)).

В 2024 году к сети интернет подключены 344 (100%) школы области. Доступом к сети Интернет со скоростью от 8 мб/с и выше обеспечены – 98 % (338 из 344) школ. Со скоростью от 20 мб/с и выше (высокоскоростным Интернетом) обеспечены 295 школ (85,8%).

По итогам 2024 года **показатель результата Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом,** составил **85,8% (план - 82,9%).**

**Занятость и рост доходов населения**

Для реализации 1 поставленной целипредусмотрено достижение 1 **КНИ: «Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности» и 2 показателя результата.**

Достижение **по цели:**

***Цель: Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки***

**По итогам года достигнут 1 КНИ, из 2 показателей результата - 1 выполнен, 1 – не выполнен.**

В 2022 году численность получателей адресной социальной помощи снизилась на 18% и составила 14965 человек (3196 семей) по сравнению с 2021 годом (3864 семьи / 18173 человек), в 2023 году - 2571 семья или 12087 чел. (в т.ч. 7464 детей), по сравнению с 2022 годом количество получателей АСП снизилось на 625 семей или 19% (на 1.01.2023 – по ВКО 3196 семья / 14965 человек), в 2024 году - 1804 семьи (8560 чел., в т.ч. 5396 детям), снизилось на 30%.

В целях повышения доходов получателей адресной социальной помощи используются различные инструменты социальных программ *(предоставление безвозмездных грантов, льготное кредитование молодежи, кредитование по Ауыл аманаты).*

Для улучшения финансового положения, жизненных условий социально-уязвимых слоев населения (далее СУСН) и создания семейных бизнесов на открытие бизнеса, предоставляются безвозмездные гранаты. В 2022 году СУСН и молодежи выданы 701 грант на реализацию бизнес идей (из них социально-уязвимым группам населения – 312 грантов, кроме того, молодежи – 389); в 2023 году СУСН выданы 236 грантов, в 2024 для СУСН выданы 216 грантов.

Обеспечение безработных временной занятостью решает несколько задач: получение первоначального опыта по профессии, предоставление профессиональных знаний и навыков на первом в жизни рабочем месте, обеспечение работой лиц предпенсионного возраста, предоставление рабочего места на дому и др.

В 2022 году трудоустроены на субсидируемые рабочие места 4400 человек, в 2023 году – 7226 человек (рост 64%), в 2024 – 7082 (снижение к 2023 году - 2%).

Профессиональное обучение включает в себя профессиональную подготовку и переподготовку в целях получения новых специальностей, навыков и повышение квалификации в рамках мер содействия занятости, предусмотренных Социальным Кодексом РК.

В 2022 году прошли краткосрочное профессиональное обучение 739 человек, доля трудоустроенных на постоянное рабочее место после завершения – 87%, в 2023 году прошли краткосрочное профессиональное обучение 832 человека (прирост 12%), доля трудоустроенных на постоянное рабочее место после завершения – 82%, в 2024 – прошли краткосрочное профессиональное обучение 876 человек (прирост от 2022 года 18%, от 2023 года – 5%), доля трудоустроенных на постоянное рабочее место после завершения – 87%.

По итогам 2024 года **ключевой национальный индикатор Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности** достиг планового значения и составил **4% (план - 4,4%).**

В целях недопущения роста безработицы в области ежегодно действует Региональная карта занятости.

В 2022 году созданы 31 114 рабочих мест при плане 21 276, или 146% от годового плана (в том числе для молодежи – **11 512), в** 2023 году - 32 664 рабочих места при плане 29 933 рабочих места или 109% от годового плана (в том числе для молодежи – **11 856), в** 2024 году - 32 435 при плане 32 103 рабочих места, или 101% от годового плана (в том числе для молодежи **- 12 312)**.

В 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- по поручению Главы государства «создание 100 рабочих мест на 10 тыс. трудоспособного населения» создано 8 742 мест или 75% от годового плана, в том числе для молодежи - 3403;

- по вновь образованным вакансиям на действующих предприятиях создано 12 063 места или 121% от годового плана, в том числе для молодежи - 4967;

- по субсидируемым рабочим местам создано 9 436 мест или 139% от годового плана, в том числе для молодежи - 2519;

- по грантам социально-уязвимым категориям граждан выданы 216 грантов или 100% от годового плана, в том числе для молодежи – 71;

- по проекту «Ауыл аманаты» выданы 72 микрокредита на 1 млд. тенге или 5% от годового плана, в том числе для молодежи - 3;

- через льготное кредитование молодежи под 2,5% запланирована выдача 228 кредитов, выдача кредитов в 2024 году приостановлена;

- по 224 инфраструктурным проектам, реализуемым областными управлениями в рамках национальных проектов создано 1 906 мест *(344 постоянных, 1 562 временных)* или 99% от годового плана, в том числе для молодежи - 1349.

С целью обеспечения области рабочей силой, реализуется проект по привлечению переселенцев и кандасов в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север), включенных в квоту.

В 2022 году включены в квоту 483 человека в составе 170 семей (в том числе 107 кандасов и 376 переселенцев), в 2023 году - 631 человек в составе 212 семей (в том числе 259 кандасов и 372 переселенца), в 2024 году - 781 человек в составе 249 семей (в том числе 269 кандасов и 512 переселенцев). Численность прибывших кандасов и переселенцев увеличилась на 62% к 2022 году и на 24% к 2023 году.

По итогам 2024 года **показатель результата Количество трудоустроенных граждан** достиг планового значения и составил **16642 человека (план – 14090 человек). Показатель результата количество трудоустроенной молодежи** не достиг планового значения и составил **7496 человек (7515 человек).**

**Уровень обеспеченности стандартами**

***Цель: Обеспечение доступности объектов и услуг (благ) населению в соответствии с Системой региональных стандартов***

Для реализации поставленной целипредусмотрено достижение 2 **КНИ** «**Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов» в городах и селах и 17 показателей результата.**

По итогам года достигнуто 2 КНИ, исполнено 15 показателей, не достигнуто 2 показателя.

Достижение по целям:

***В сфере образования (2 показателя результата)***

1) Для обеспечения обязательного уровня доступности объектов и услуг населения в области:

В 2022 году введены 4 новые школы на 1070 мест: в г.Риддер (600 мест), в п.Касыма Кайсенова Уланского района (320 мест) и Курчумском районе (с.Урунхайка на 100 мест, с.Жолнускау на 50 мест), в 2023 году завершено строительство учебного административного здания на 100 мест в с. Шенгельды Тарбагатайского района (по оффтейк-контракту).

В рамках пилотного нацпроекта «Комфортная школа» ведется строительство 7 школ на 3 тыс. мест, из них 5 на 2,1 тыс. мест (в городах Усть-Каменогорск *(по ул. Увалиева и Тимофеева), Риддер, Шемонаиха и в пос. Белоусовка)* введены в 2024 году, завершение оставшихся 2 школ на 900 мест (в г. Усть-Каменогорск по ул. Есенберлина и в с. Опытное поле Глубоковского района) запланировано в 2025 году.

Кроме того, в 2024 году за счет областного бюджета построены 2 школы, в том числе на 600 мест в г.Усть-Каменогорск (мкрн. «Нұрлы жол») и на 300 мест в г. Зайсан. В текущем году завершается строительство школы на 200 мест в п. Новая Бухтарма района Алтай.

В рамках офтейк-контракта с 2024 года ведется строительство 5 школ на 380 *мест (Зайсанский район на 150 мест, Тарбагатайский район 2 школы на 130 мест, Курчумский район на 50 мест, район Марқакөл на 50 мест*), срок завершения которых в 2025 году.

В рамках социально-партнерского сотрудничества по меморандуму о намерениях сотрудничества и взаимодействия от 27 декабря 2023 года ведется строительство школы на 600 мест в г.Риддер за счет собственных средств ТОО «Казцинк» (общая стоимость – 5,0 млрд. тенге), срок завершения – 4 квартал 2025 года.

Проведен капитальный ремонт 2 объектов образования в городах на 484,4 млн. тенге (*г. Усть-Каменогорск КГУ «Общеобразовательная школа №2» - 173,2 млн. тенге и КГУ "Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики, информатики»-311,1 млн. тенге)* и 2 сельских школ на 504,5 млн. тенге *(КГУ "Маркакольская СШ №1" села Маркаколь -302,6 млн. тенге и КГУ "Бозанбайская средняя школа" с.Бозанбай- 201,9 млн. тенге).*

Приобретено 45 предметных кабинетов (468,3 млн. тенге), школьный автобус для подвоза детей в КГУ "Убинская ОСШ" Шемонаихинского района на 23,0 млн.тенге, газель на 16,4 млн. тенге для КГКП «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер», пианино для КГКП "Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных" на 59,5 млн.тенге.

По итогам 2024 года п**оказатель результата** «**Увеличение количества школ, соответствующих утвержденным нормативам»** достиг планового значения **13 единиц**.

Всего за 3 года создано 4230 новых места в детских дошкольных учреждениях, в том числе:

- в 2022 году - 1080 новых мест *(открыто 6 частных детских садов в г. Усть-Каменогорск на 472 места, расширены 2 детских сада на 250 мест в г.Усть-Каменогорск, в действующих садах дополнительно открыты 358 мест);*

- в 2023 году - 2700 новых мест *(открыты 6 детских садов на 735 мест: в г. Усть-Каменогорске 4 на 600 мест, Зайсанский район с.Карабулак– 1 на 75 мест, Уланский район – 1 на 60 мест, в действующих детских садах дополнительно создано 1965 мест (г. Усть-Каменогорск – 693, г. Риддер – 372, Глубоковский район – 185, Зайсанский район – 145, район Алтай – 210, Тарбагатайский район – 55, Уланский район – 150, Шемонаихинский район - 155).*

- в 2024 году - 463 места (открыто 4 частных детских сада: в том числе в г. Усть-Каменогорск - 3 частных сада на 350 мест, в Зайсанском районе детсад на 100 мест и пришкольный мини-центр в с. Ново-Троицкое на 13 мест).

По итогам 2024 года **показатель результата** **Открытие дошкольных учреждений** достиг планового значения **5 единиц**.

***В сфере здравоохранения: 1 показатель* - «Увеличение количества медицинских организаций, соответствующих утвержденным нормативам»,** который достиг планового значения и составил **24 проекта (план – 22 проекта).**

В 2024 году велось строительство 3 медицинских объектов **в городах** (строительство Центра гематологии, модернизация 1-3 этажа хирургического корпуса КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии» в г.Усть-Каменогорск и многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену г.Риддер) на 9263,1 млн.тенге.

Завершен капитальный ремонт 3 медицинских объектов (2 проекта в г.Усть-Каменогорск и 1 – в г.Алтай).

В сельской местности, в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области запланировано строительство 36 объектов здравоохранения, из них 17 объектов завершено в 2023 году, 18 – в 2024 году и 1 объект переходящий на 2025 год.

По пилотному нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрено строительство 36 медицинских учреждений (7 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 27 медицинских пунктов), в том числе:

*- в 2023 году построено 17 медицинских пунктов;*

*- в 2024 году построено 18 медицинских объектов;*

*- один объект переходящий на 2025 год (врачебная амбулатория в с. Волчанка Шемонаихинского района).*

На укомплектование материально-технической базы медицинских учреждений направлено 3278,7 млн.тенге,

***В сфере культуры, физической культуры и спорта досуга и отдыха: (3 показателя)***

Для обеспечения объектами культуры в области ведется строительство, капитальные и текущие ремонты объектов.

В 2022 году в рамках проекта «Ауыл Ел бесігі» построен сельский клуб в селе Айнабулак Зайсанского района на 416,0 млн. тенге.

За 2022-2023 годы проведены ремонты 17 объектов культуры (в 2022 году - 6, 2023 году - 11).

В 2024 году построен центр культуры и досуга в поселке Касыма Кайсенова Уланского района на 642,9 млн.тенге (2023-2024 гг.) и проведен капитальный ремонт 2 объектов культуры: дома культуры в селе Сарытерек Зайсанского района (200,0 млн.тенге), клуба в селе Уланское Уланского района (94,1 млн.тенге). Проведен капитальный ремонт здания КГКП «Восточно-Казахстанский Музей Искусств» г.Усть-Каменогорск на 114,3 млн. тенге (объект, переходящий на 2025 год).

На приобретение материально-технической базы для учреждений культуры выделено 301,0 млн. тенге.

В результате **показатель результата** **Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, строительство культурных объектов, ремонт объектов и текущий ремонт** достиг **планового значения**.

Для увеличения охвата населения занятиями физической культурой и спортом за 2022-2023 годы построены **18 спортивных объектов,** в 2022 году – 3 *(Центр настольного тенниса в г.Усть-Каменогорск, ФОК в селе Айыртау Уланского района, спортивный модуль в с.Калжыр Курчумского района),* в 2023 году – 15 *(ФОК в с.Манырак**Тарбагатайского района, 6 мини-футбольных полей, 5 спортивных площадок, 1 спортивная площадка, 2 мини-футбольных поля).*

В 2024 году введены в эксплуатацию 2 спортивных объекта: лыжероллерная трасса в городе Риддер, физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Тугыл Тарбагатайском районе.

Кроме того, в регионах устанавливаются малые формы спортивных объектов: мини футбольные поля в селах Феклистовка и Средигорное района Алтай, детские площадки в селах Крестовка, Никольск, Дородница, Полянское и Чиркаин района Алтай, волейбольная площадка и детские спортивные тренажёры в городе Серебрянск. Воркаут площадка и тренажерный комплекс в селе Волчанка Шемонаихинского района.

В результате **показатель результата Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек достиг 50,6% (план - 50%).**

6) В 2024 году завершено благоустройство аллеи общеобразовательной школы на 599 мест в микрорайоне "Нұрлы Жол" в г.Усть-Каменогорск, в текущем году будет продолжено благоустройство аллеи по ул.Жамбыла в с.Акжар Тарбагатайского района.

**По итогам 2024 года показатель результата Открытие новых объектов досуга и отдыха** достиг планового значения **1 (план – 1 объект).**

***В сфере транспорта и автомобильных дорог: (3 показателя)***

7) В области обновляется парк городских автобусов. Так, в 2022 году перевозчиками осуществлен закуп 53 автобусов, в 2023 году - 42 автобуса, в 2024 году - 77 автобусов и 26 микроавтобусов.

По итогам 2024 года **показатель результата Снижение доли автобусов, имеющих срок службы более 10 лет** **выполнен, сн**изился до **45,8% (план - 53,5%).**

8) В 2024 году в области реализовано 8 проектов по строительству, реконструкция и ремонту внутригородских дорог на 4,9 млрд.тенге.

П**оказатель результата Доля внутригородских автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии,** не достиг планового значения и составил **86% (план - 86,2%).**

9) В 2024 году в области реализован 61 проект по ремонту внутрипоселковых дорог на 6,2 млрд.тенге.

По итогам 2024 года **показатель результата «Доля внутрипоселковых автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии»** достиг планового значения и составил **67,6%** **(план - 63,4%).**

Проведено освещение вдоль улиц в городах (3 проекта) на 341,7 млн.тенге, в селах (84 проекта) на 905 млн.тенге.

***В сфере водоснабжения и водоотведения (2 показателя)***

10) Для расширения доступа к централизованному водоснабжению и водоотведению в 2022 году реализовано 15 проектов с дополнительным охватом 8,9 тыс. человек*,* в 2023 году - 12 проектов с охватом 4,3 тыс. человек*.* Доступ к централизованному водоснабжению в составил в 2022 году в городах - 99,7%, в селах - 95,4%, в 2023 году в городах - 99,9%, в селах - 97,2%.

В 2024 году на реализацию 27 проектов водоснабжения выделено 15,4 млрд.тенге (РБ - 12,0 млрд.тенге, ОБ -3,4 млрд.тенге). К концу года введено в эксплуатацию 11 проектов, общей стоимостью 11,5 млрд.тенге, в том числе 6 проектов по строительству, с охватом населения численностью 3,4 тыс. человек.

По итогам 2024 года **показатель результата** **Доступ населения к услугам водоснабжения в городах** достиг планового значения **99,9%,** в сельских населенных пунктах - **98,4% (план - 98,2%).**

11) ***В сфере строительства жилья: 1 показатель* – «Строительство кредитных и арендных домов в городах» достиг планового значения** и составил **13 объектов (план - 4 объекта).**

В 2022-2023 году в области введено 672,7 тыс.м2 жилья *(2022 год – 320,5 тыс.м2 жилья, 2023 год – 352,2 тыс.м2 жилья).*

В 2024 году введено 401,3 тыс.м2 жилья. В области велось строительство 13 кредитных домов на 14,9 тыс.м2 (1 302 квартиры). Выкуплено 750 квартир арендного жилья, в том числе: 597 – за счет ГЦБ, 153 – за счет РБ. Освоено 15042,9 млн.тенге. Введено 25 коммерческих домов на 241,6 тыс.м2 (1 846 квартир) за счет частных инвестиции, из них: г. Усть-Каменогорск – 19 домов на 232,7 тыс.м2 (1 751 кв), Зайсанский район – 2 дома на 4,8 тыс.м2 (45 кв), Катон-Карагайский – 3 дома на 2,4 тыс.м2 (36 кв), район Алтай – 1 дом на 1,7 тыс.м2 (14 кв). Введено 123,4 тыс.м2, в том числе: по офтейк-контрактам – 32,3 тыс.м2 (425 квартир), ИЖС за счет населения – 91,1 тыс.м2. В связи с дополнительно выделенным объемом средств на выкуп арендного жилья увеличен план ввода на 46 тыс.м2.

***В сфере инженерной инфраструктуры (3 показателя)***

12) Электроснабжением охвачено 6 городов и 345 сельских населенных пунктов из 350 или 98,6% всех сел и поселков.

В 2024 году в городах реализовано 4 проекта, завершены работы по 2 проектам: внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение 3 и 5 микрорайонов 24 жилого района г.Усть-Каменогорск на 1510,7 млн.тенге, 2 проекта - переходящие на 2025 год. В селах реализовано 2 проекта: магистральные сети электроснабжения к жилому району Самсоновка и замена аварийных опор электропередач села Малеевск района Алтай на 79 млн.тенге.

По итогам 2024 года **показатель результата** **Строительство электрических сетей** не достиг планового значения и составил **4 проекта** **(план – 8 проектов).**

13) В 2024 году в городах велось строительство 3-х проектов: 2-х в г.Усть-Каменогорск,1 - в г.Шемонаиха на 5271,8 млн.тенге (объекты, переходящие на 2025 год). Произведен ремонт 3-х объектов в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиха на 8178,4 млн.тенге.

В сельской местности велось строительство котельной в с.Таврическое Уланского района на 811,6 млн.тенге (объект, переходящий на 2025 год). Реализовано 10 проектов на 7158,4 млн.тенге, завершен ремонт на 6-ти объектах (4 объекта, переходящие на 2025 год).

По итогам 2024 год  **показатель результата** **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей** достиг планового значения и составил 9 проектов (план - 8 объектов).

14) Централизованным газоснабжением обеспечены 10 населенных пунктов Зайсанского района (г.Зайсан, села: Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен Каратал) с населением 23,6 тыс. человек (3,26% от общей численности населения области).

По итогам 2024 года **показатель результата** **Уровень газификации населения** достиг планового значения и составил **3,26 % (план - 3,18%).**

15) ***Обеспечение безопасности: 1 показатель* результата** **«Увеличение количества участковых пунктов полиции на селе»,**  достиг планового значения - **144 пункта полиции.**

В 2024 году в сельских местностях открыто 3 участковых пункта полиции (г.Алтай-2 ул.Панфилова и пос.Никольск-1, Глубокое-1 с.Винное), увеличилось по сравнению с 2023 годом на 3 пункта (2023 году -141). Местными исполнительными органами Тарбагатайского района проведены ремонтные работы участкового пункта полиции в с.Акжар.

16) ***Доступ к интернету: 1 показатель результата – «*Охват домохозяйств доступом к высокоскоростному Интернету», достиг планового значения** **- 96,8**% (план - 96%).

В 2022 году мобильным интернетом было обеспечено 17 сел, в 2023 году - 20 сел. В 2024 году обеспечены мобильным интернетом 45 сел.

Положительная динамика подключения к ШПД отдаленных сел достигнута за счет совместной систематической работы с операторами связи и «Республиканский центр космической связи» (в 9 НП установлены и активированы общедоступные точки доступа Wi-Fi геостационарных спутников «KazSat», радиус 50 м, скорость до 10 МБИТ/с).

Волоконно-оптические линии связи доведены до государственных органов и населения. На 1 января 2025 года из 357 населенных пунктов области обеспечены интернетом 218 населенных пунктов или 701,0 тыс. человек, что составляет 96,8 % от общего количества населения *(139 населенных пунктов будут обеспечены поэтапно до 2026 года).*

В результате по итогам 2024 года **2 ключевых национальных индикатора «Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по городам и селам» достигнуты: по городам - 90,7% (план - 89,8%), по селам -59,7% (план - 59,2%).**

**Инженерная инфраструктура и экология**

***Цель:* *Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения***

Для достижения ключевого национального индикатора Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых субъектами естественных монополий, в 2024 году на снижение износа тепловых сетей предусмотрено всего 24,1 млрд. тенге, что больше на 5,1 млрд. тенге по сравнению с прошлым годом, в том числе:

1) модернизацию тепловых сетей на 9,6 млрд. тенге ( за счет тарифа СЕМ - 17,2 км на 2,2 млрд. тенге, за счет бюджетных средств - 51,4 км на 7,4 млрд. тенге (РБ – 5,3 млрд. тенге, ОБ – 1,95 млрд. тенге, МБ – 134 млн. тенге);

2) ремонт теплоисточников на 14,5 млрд.тенге ( за счет тарифа СЕМ - 7,2 млрд. тенге, за счет бюджетных средств - 7,3 млрд. тенге (РБ – 4,95 млрд. тенге, ОБ – 1,6 млрд. тенге, МБ – 695 млн. тенге). Выполнен ремонт 65,0 км тепловых сетей.

По итогам проведенных мероприятий износ тепловых сетей снизился и составил **55,6%.**

На реализацию 30 проектов по водоснабжению и водоотведению, общей стоимостью 41,4 млрд.тенге, выделено 16,2 млрд.тенге *(республиканский бюджет – 13,0 млрд.тенге, областной бюджет – 3,2 млрд.тенге).* По итогам года построено/реконструировано 213,8 км сетей водоснабжения и 14,5 км сетей водоотведения, что позволило снизить показатель износа сетей водоснабжения **до 49,1%** (на 0,6%), сетей водоотведения до **69,9%** (на 0,1%).

**Развитие транспортной инфраструктуры**

Для достижения ключевого национального индикатора «**Объем транзитных перевозок через Казахстан»** определен 1 показатель результата **«Доля дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии»,** который **достиг планового значения** **93%.**

На реализацию 114 проектов (протяженность 600 км дорог местного значения) направлено 31,5 млрд. тенге (2023 г. – 20,4 млрд. тенге), строительство и реконструкцию дорог и мостов - 3,8 млрд. тенге, в том числе:

- завершена реконструкция ул. Базовой (1,8 км) и ул. Жибек Жолы с выходом на Алматинскую трассу (5,3 км). Продолжено строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сатпаева и Жибек Жолы, развязки на ул. Пермитина и Славского;

- на дорогах областного значения реализовано 15 проектов по среднему ремонту 192 км, текущим ремонтом охвачено 50 км по направлениям «Акжар - Шілікті –Зайсан», «Акжар-Омск-Майкапшагай», «Большенарым-Курчум», «Васильевка – Бозанбай», Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское, «Курчум-Калжыр», «Курчум-Калжыр-Бурабай», «Октябрьская переправа-Алтайка-Новохайрузовка», «Подъезд к селу Новотроицкое»;

- по дорогам районного значения и улицам реализовано 93 проекта по среднему ремонту 351 км дорог и улиц, из них в 11 селах области впервые заасфальтированы улицы.

***Цель: Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда (2 показателя результата).***

Ежегодно на территории области проводится акции «Birge-taza Qazaqstan», "World Clean up Day", "Чистые берега", которые привлекают жителей региона к уборке территорий и улучшению экологической ситуации. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 10 тыс.человек, в числе которых есть волонтеры, активно помогающие в организации и проведении уборки. В рамках акции проведена санитарная очистка парков, историко-культурных памятников, социальных объектов и водных объектов. Общая площадь, охваченная уборкой, составила более 35 тыс. га. Данные акции стали значимым шагом в привлечении внимания к проблемам экологии, содействуя очищению территорий от мусора и укреплению экологической ответственности среди населения.

Информирование населения о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды проводится на постоянной основе. Так, в 2024 году проведена пресс-конференция на тему «Разъяснение по получению экологического разрешения на воздействие и заключение государственной экологической экспертизы», также принято участие в программе телеканала Altai «Елге қызмет» на тему «Сохранение природных ресурсов», разъяснение порядка организации и проведения общественных слушаний в рамках Концепции «Слышащее государство» и т.д.

Размещение экологических информационных материалов (пресс-релиз, статья, отчет, соцсети и прочие) в электронных базах данных проводятся на постоянной основе. В 2024 году размещена информация о проведенной пресс-конференции на тему «Разъяснение по получению экологического разрешения на воздействие и заключение государственной экологической экспертизы», разъяснении по вопросу подачи декларации о воздействии на окружающую среду, осеннему зарыблению водоемов области, об оказании государственных услуг в области охраны окружающей среды в рамках Концепции «Слышащее государство».

Охват граждан экологической информационной кампанией составил 40,5% или 293411 человек.

В 2024 году в рамках акции "Таза Казахстан" в населенных пунктах области высажено 110,5 тыс. саженцев.

По итогам 2024 года **показатель результата «Охват граждан экологической информационной компанией» достиг планового значения - 40,5%, «Посадка насаждений на территории населенного пункта»** составил **110,5 тыс.штук (**план - **49,5 тыс.штук).**

***Цель Оказание услуг по сбору и вывозу отходов для населения***

По итогам 2024 года в 10 городах и районах области централизованный сбор и вывоз ТБО осуществляют 13 специализированных организаций и 2 коммунальных предприятия.

По итогам 2024 года **целевой индикатор Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (индикатор ЦУР)** достиг **планового значения 60%.**

***Цель: Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию***

За 2024 годувеличились объемы переработанных и утилизированных коммунальных отходов до 24 тыс.тонн.

По итогам 2024 года **целевой индикатор «Доля переработки и утилизации коммунальных отходов»** достиг планового значения и составил **24% (план-23%).**

**ИНЫЕ ЦЕЛИ**

Для реализации поставленных целейпредусмотрено достижение **6 целевых индикаторов** и **11 показателей результата**.

***Цель 1. Достижение показателей ЦУР (6 показателей результата - выполнены)***

1)По области отсутствуют аварийные и трехсменные школы.

По итогам 2024 года **показатели результатов «Доля 3-хсменных школ» и «Доля аварийных школ»** достигнуты.

2) В 2022 году создали условия для инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями: 282 из 343 школ (82,2%), 76 из 110 детских садов (69,1%), 14 из 22 колледжей (63,6%). Общее количество организаций создавших условия 372 из 475 (78,3%).

В 2023 году создали условия для инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями: 292 из 342 школ (85%), 79 из 111 детских садов (71,1 %), 16 из 21 колледжей (76,2%). Общее количество организаций создавших условия 387 из 474 (81,6%).

За 2022-2024 годы Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, увеличилась на 8,3% (2022 год - 78,3%, 2023 год-81,6%, 2024 год - 86,6%.

За 3 года открыто 3 кабинета поддержки инклюзии (*2 КПИ - гУсть-Каменогорск,1- г. Риддер*), 1 психолого-медико педагогическая консультация в г.Усть-Каменогорск, 1 кабинет психолого-педагогической коррекции (далее-КППК) в Тарбатагайском районе, расширена проектная мощность при КППК г.Усть-Каменогорск за счет открытия кабинета ранней поддержки от 0 до 3 лет.

По итогам 2024 года **показатель результата Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования,** достиг **86,6% (план - 80%).**

3) Работа с временно не работающей, не обучающейся (NEET) молодежью проводится в рамках алгоритма Министерства культуры и информации РК.

Ежегодно проводятся адресные мероприятия для молодежи по разъяснению мер государственной поддержки.

Для трудоустройства молодежи реализуется проект «Жасыл ел». Ежегодно обеспечивается работой на летний период 1 тысячи старшеклассников и студентов колледжей и ВУЗов.

По итогам 2022 года доля молодежи категории NEET составила 6,0%, в 2023 году - 4,9%.

В 2024 году проведено 98 информационно-разъяснительных мероприятий по обеспечению занятости молодежи с охватом 8042 человека.

По итогам 2024 года по **показателю результата Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков статистические данные отсутствуют.**

По предварительным статистическим данным по итогам 4 квартала 2024 года доля молодежи категории NEET составила **3,8% (план - 4,9%).**

4) За 2024 год введено 401,4 тыс. м2 жилья, с ростом 114%, в том числе введены: 27 МЖД – 260 тыс. м2 (4 кредитных, 23 коммерческих домов), по программе «Одноэтажный Восток» - 32 тыс.м2, ИЖС – 124,6 тыс.м2.

По итогам 2024 года по **показателю результата** **Обеспеченность жильем на одного проживающего** **(план - 22,9 кв.м)** **статистические данные отсутствуют.**

5,6) В 2024 году велась реализация 4 проектов по реконструкции сетей водоотведения на 1,4 млрд.тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 2 объекта водоотведения в городе Риддер (3 жилой район Ботаника) и в с.Акжар Тарбагатайского района построено 14,5 км сетей водоотведения.

По итогам 2024 года **показатель результата Охват населения очисткой сточных вод** достиг планового значения **по городам** **- 80,5%,** **в сельской местности - 30%.**

***Цель 2. Предотвращение насилия в семье в отношении женщин и детей (1 индикатор, 1 показатель, выполнены)***

В 2024 году сотрудниками управления местной полицейской службы совместно с заинтересованными госорганами проведена сверка по лицам и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учёте в ИБД МВД, В ходе сверки выявлено 304 лица ведущих асоциальный образ жизни либо не занимающихся воспитанием детей, информация по ним направлена в местные исполнительные органы, районные, городские комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центры поддержки семей и мобильные группы при акиматах для принятия соответствующих мер реагирования.

В 2024 году создан региональный Проектный офис по запуску Центра психологической поддержки, внедрению антибуллинговых программ, профилактике суицида в организациях образования. Организована деятельность Регионального психолого-педагогического консилиума по рассмотрению сложных ситуаций. Проведено 6 заседаний, рассмотрено 22 случая. Реализуется антибуллинговая программа KiVa в 4-х пилотируемых школах области. Проведено 10 семинаров с охватом 1256 педагогов, 11 обзоров действующих НПА в сфере профилактики буллинга, суицида на YouTube-канале. Охвачены профилактической работой более 18 тысяч несовершеннолетних, их родителей и педагогов. Проведены уроки «Буллинг – тема для разговора», с участием 219 школ, с охватом 28325 учеников. Проведено в организациях образования 2455 родительских собраний с охватом 26313 родителей, 6485 групповых занятий и встреч с 24426 учащимися.

За 2024 год в отношении женщин и детей совершено 2069 случаев (2022 год - 2223 случая) или 93,1%.

По итогам 2024 года **целевой индикатор «Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей» (по отношению к базовому 2022 году) исполнен и составил 6,9% (план – 3%), п**оказатель результата «**Количество правонарушений, совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере»** выполнен и составил **82** случая при **плане 83**.

***Цель 3. Предотвращение распространения наркотиков: 1 показатель результата «*Выявление наркоправонарушений»** выполнен и составил **253 преступления (план – 250).**

Одним из мер профилактики наркомании является антинаркотическая пропаганда. На территории города Усть-Каменогорск запущена социальная реклама антинаркотической направленности (видео и аудио ролики) в общественных местах, местах массового скопления людей.

В кафе и ресторанах города размещена информация на 100 мониторах, 50 аудиоточках. В местах массового скопления людей имеются 25 аудиоточек.

С начала 2024 года совместно с УЗ ВКО проведена 191 лекция с охватом более 3900 учащихся, организовано 13 круглых столов, 22 семинара, 257 бесед с учащимися и их родителями. Роздано 2550 буклетов, листовок. Проведена кинодемонстрация на тему: «Последствия воздействия психоактивных веществ на организм» с охватом 1200 учащихся.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП совместно с УО ВКО, молодежного крыла партии «Аманат» «Жастар рухы», ТОО «Гражданский Альянс», Центра психологического здоровья, НПО «Куат» проведены беседы и лекции в колледже транспорта и безопасности, высшего колледжа ВКУ, высшего колледжа КАСУ, колледжа имени Кумаша Нургалиева, в университете КАСУ, в шести  школах города Усть-Каменогорск.

В настоящее время на территории области функционируют камеры фиксации дорожных правонарушений, выявления административных правонарушений. Также, с помощью данных камер выявляются и устанавливаются лица, занимающиеся закладками наркотиков (выявлено 25 случаев).

Всего за 2024 год на территории области выявлено 253 наркоправонарушения (2023г. – 244), в том числе 158 наркопреступлений, из них 118 связаны со сбытом наркотиков (2023г. – 88). Изъяли из незаконного оборота более 259 кг наркотических средств (2023г. – 398 кг.) и психотропных веществ 6,3 кг синтетических наркотиков (2023г. – 9,0 кг).

***Цель 4. Расширение инфраструктуры для реагирования на ЧС*** ***(1 индикатор – выполнен)***

За 2022-2023 годы уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС в 2023 году приобретена система оповещения, для г. Усть-Каменогорск, в связи с чем выполнение индикатора увеличилось на 4%. В 2024 году мероприятия не запланированы.

По итогам 2024 года **целевой индикатор Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС достиг планового значения 62,3%.**

***Цель 5. Увеличение количества пожарных постов в сельских населенных пунктах (1 индикатор – выполнен)***

В 2023 году местными исполнительными органами во внеплановом порядке создано 4 пожарных поста *(в Катон-Карагайском районе - 1, Уланском районе - 1, Зайсанском районе - 1, районе Алтай -1),* в связи с чем выполнение индикатора увеличилось на 8%. В 2024 году создано 2 пожарных поста.

По итогам 2024 года **целевой индикатор «Уровень защиты населения сельских населенных пунктов пожарными постами» достиг планового значения 85,5%.**

***Цель 6. Укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты (1 индикатор – выполнен)***

В 2022 году приобретены лодочный мотор (3ед), пожарный автомобиль (2ед), автомобиль легковой (3ед) и другое.

В 2023 году приобретены пожарные автомобили (2 ед), оперативные автомобили (10ед), катер с прицепом (2ед), лодочные моторы (5ед), установка системы оповещения в г. Усть-Каменогорск.

В 2024 году приобретено 30 ед. пожарных, 2 ед. вездеход болотоход с прицепом на базе Шерп, 2 ед. лодочных моторов, 3 ед. оперативного легкового автомобиля.

По итогам 2024 года**целевой индикатор «Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально- техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ» составил 76,5% (план - 69%)**

***Цель 7. Защита населения от наводнения, талых и дождевых вод (1 индикатор – выполнен)***

В 2022 году проведены работы по берегоукреплению длиной 2 тыс.м. на р. Бухтарма в с. Сенное Катон-Карагайского района, ремонту дамбы длиной 2,5 тыс. м. на южной стороне от с. Жетиарал Тарбагатайского района.

В 2023 году проведены противопаводковые мероприятия:1) очистка русла р. Жарлы протяженностью 1500 м. и берегоукрепительные работы в Зайсанском районе;

2)противопаводковые мероприятия на р.Ульба вблизи с.Тарханка Глубоковского района (2 проекта: 1-выше с.Тарханка, 2- ниже с.Тарханка);

3) противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе 103-ого км автодороги г.Усть-Каменогорск, г.Риддер;

4) противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе производственной базы ТОО "Кенес и К" в с.Черемшанка Глубоковского района.

В 2024 году проведен текущий ремонт берегоукрепительной дамбы протяженностью 300 метров в районе с. Парыгино района Алтай.

По итогам 2024 года **целевой индикатор «Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод» выполнен и составил 48,1%.**

***Цель 8. Расширение системы оповещения населения области (1 индикатор – выполнен)***

За 2022-2024 годы уровень дооснащения системы оповещения населения области остался на прежнем уровне.

По итогам 2024 года **целевой индикатор «Уровень оповещения населения при угрозе ЧС» индикатор исполнен.**

***Цель 9. Повышение языковой культуры (1 показатель результата – выполнен)***

В целях повышения уровня владения казахским языком на территории области действуют 9 центров обучения языкам. За 2024 год обучено государственному языку 1715 слушателей. Из них 749 получили сертификаты. На курсы обучения «Тілашар» привлечено 124 слушателя.

Восточно-Казахстанский лингвистический центр на договорной основе проводит бесплатные курсы обучения для сотрудников 19-ти учреждений города Усть-Каменогорск.

В 2024-2025 учебном году на курсах обучения казахскому языку по области обучаются 2512 слушателей, на курсах обучения английского языка 722 слушателей.

Для оценки уровня владения казахским языком на основании заявок, поступивших из городов и районов области Национальным центром тестирования РК в Восточно-Казахстанской области в июле 2024 года проведено тестирование по системе «Казтест». Тестирование прошло 546 человек.

В целях оказания помощи в развитии речи на государственном языке и применении казахского языка во всех сферах жизнедеятельности человека, пополнения словарного запаса на бесплатной основе действуют курсы «Приходи, поговорим!» в библиотеке им. О. Бөкея города Усть-Каменогорска, библиотеках города Риддер, в Шемонаихинском и Уланском районах. Занятия проводятся в социальных сетях библиотеки – в Инстаграмме и Фейсбуке.

Кроме того, в 2024 году открыты 78 дополнительных центров (кабинеты), количество слушателей - 895 человек.

В ноябре 2024 года Институтом анализа и прогнозирования ВКО по заказу КГУ «Восточно-Казахстанский лингвистический Центр» было проведено социологическое исследование на тему «Языковая ситуация в Восточно-Казахстанской области». По итогам исследования «Доля населения, владеющего государственным языком» составила 64%. На постоянной основе проводится разъяснительная работа с оказанием методической помощи государственным учреждениям, субъектам предпринимательства, квазигосударственного сектора в целях обеспечения исполнения ими требований языкового законодательства.

С начала года на областном уровне в целях усиления роли государственного языка как языка межнационального общения было проведено 181 мероприятие различного формата («Тіл - халық рухы», «Ахмет Байтурсынов. - учитель нации», «Государственный язык - символ независимости!», «Я говорю по-казахски», «Сегодня и завтра государственного языка», «Ғасыр дауысы келеді құлағыма...,» «Қазақ тілі беттерінен», «Көркем ой, көрікті тіл», «Тіл мәртебесі - ел мерейлі», «Басқа тілдің бәрін білу, өз тілініңді құрметте», «Тілім барда айтыстар сыр ойда», «Тіл - асыл құндылық», «Мемлекеттік тіл. – менің тілім» и другие).

В результате **показатель результата «Доля населения, владеющего государственным языком»** достиг планового значения 64%.

***Цель 10. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды (2 показателя результата -выполнены).***

За 2024 год выполнение работ по замене фильтрующих материалов в сетчатых габионах на дренажной воде Чашинского хвостохранилища, использование текущих хвостов обогащения для БЗК Риддер-Сокольного и Долинного рудников до 500 тыс.тонн, РГОК ТОО «Казцинк» на 450 млн.тенге, Ремонт эмульгаторов на котлоагрегатах, ремонт горелочных устройств на котлоагрегатах, ремонт питателей пыли на котлоагрегатах 1,2,3, ТОО «Согринская ТЭЦ» на 200,5 млн.тенге,

Завершены работы по внедрение автоматизированной системы мониторинга выбросов на Ульбинском металлургическом заводе и Усть-Каменогорской ТЭЦ. Приобретено и смонтировано оборудование, выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечена передача данных АСМ.

По итогам 2024 года **показатель результата «Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»** выполнен и составил **36,978 тыс.тонн (план -38,9 тыс.тонн),** в том числе УКМК ТОО «Казцинк» - 21,7 тыс.тонн, АО «УК ТЭЦ» - 15,275 тыс.тонн.

Общая площадь государственного лесного фонда Казахстана составляет 30,9 млн. га, 10% или 3 млн. га из которых приходится на Восточный Казахстан.

Лесистость региона оценивается в 16,5%, при среднереспубликанском показателе – 5%.

В 2024 году в целях реализации Комплексного плана увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения области, учреждениями лесного хозяйства на территории государственного лесного фонда выполнена посадка на площади 2 077 га с высадкой 10,9 млн. штук сеянцев.

По итогам 2024 года **показатель результата «Площадь покрытых лесом угодий»** достиг **2080 тыс.га** (план - 2000 тыс.га).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | **Информация о достижении целевых индикаторов в разрезе районов  (городов областного значения)** | | | | | |
| № | Индикатор | Единица измерения | Исполнение | | | Информация по исполнению |
| Базовое (исходное) значение | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 9 |  |  |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ** | | | | | | |
|  | **II. НАПРАВЛЕНИЕ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА** | | | | | |
|  | **Цель: Формирование благоприятной туристской среды для развития внутреннего туризма** | | | | | |
|  | **Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения** | **тыс. человек** | **480** | **480** | **-** | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2024 года обслужено 320 тыс.туристов. |
|  | г.Усть-Каменогорск | человек | 142000 | 142000 |  |  |
|  | г.Риддер | человек | 40000 | 40000 |  |  |
|  | Глубоковский район | человек | 65000 | 65000 |  |  |
|  | Зайсанский район | человек | 15000 | 15000 |  |  |
|  | район Алтай | человек | 80000 | 80000 |  |  |
|  | Курчумский район | человек | 1500 | 1500 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 50000 | 50000 |  |  |
|  | район Марқакөл | человек | 1500 | 1500 |  |  |
|  | район Самар | человек | 40000 | 40000 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | человек | 2500 | 2500 |  |  |
|  | Уланский район | человек | 20000 | 20000 |  |  |
|  | район Үлкен Нарын | человек | 15000 | 15000 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | человек | 7500 | 7500 |  |  |
|  | **Цель: Формирование странового туристского бренда Казахстана и создание его положительного имиджа** | | | | | |
|  | **Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения** | **тыс. человек** | **32** | **32** | **-** | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2024 года обслужено 14 тыс. туристов |
|  | г.Усть-Каменогорск | человек | 20000 | 20000 |  |  |
|  | г.Риддер | человек | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Глубоковский район | человек | 700 | 700 |  |  |
|  | Зайсанский район | человек | 2250 | 2250 |  |  |
|  | район Алтай | человек | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Курчумский район | человек | 75 | 75 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 2500 | 2500 |  |  |
|  | район Марқакөл | человек | 500 | 500 |  |  |
|  | район Самар | человек | 500 | 500 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | человек | 75 | 75 |  |  |
|  | Уланский район | человек | 150 | 150 |  |  |
|  | район Үлкен Нарын | человек | 250 | 250 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | человек | 1000 | 1000 |  |  |
|  | **III. НАПРАВЛЕНИЕ: СКВОЗНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА** | | | | | |
|  | **Цель: Увеличение объема инвестиций в ВРП** | | | | | |
|  | **Инвестиции в основной капитал (ИОК)** | **млрд. тенге** | **832,2** | **832,2** | **768,2** | **Не достигнут.** Снижение частных инвестиций обусловлено снижением инвестиций ТОО «Казцинк» к уровню 2023 года на 42,3 млрд. тенге или на 37,4% (с 113,2 млрд. тенге в 2023 году до 70,9 млрд. тенге в 2024 году). В связи с завершением в 2023 году проекта «Строительство Долинного рудника» и завершающим этапом по проекту «Строительство Риддерской котельной», со снижением объема работ и планируемым закрытием к 2026 году Малеевского рудника.Также, связано с завершением крупного инвестиционного проекта ТОО «Востокцветмет» по строительству второй очереди Артемьевского рудникав 2023 году, со стоимостью проекта 18,0 млрд. тенге. (Удельный вес инвестиций данного проекта в общем объеме инвестиций по району составляет 58%). |
|  | г.Усть-Каменогорск | млрд. тенге | 358,0 | 358,0 | 348,9 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима Маратулы Н.Ш. |
|  | г.Риддер | млрд. тенге | 116,0 | 116,0 | 81,8 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима Акужанов Б.А. |
|  | Глубоковский район | млрд. тенге | 60,0 | 60,0 | 64,5 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | млрд. тенге | 28,0 | 28,0 | 37,6 | Исполнен. |
|  | район Алтай | млрд. тенге | 95,0 | 95,0 | 83,6 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима Аскарова Ж.А. |
|  | Курчумский район | млрд. тенге | 33,5 | 33,5 | 32,5 | Не исполнен. Ответственный - аким Альбеков М.К. |
|  | Катон-Карагайский район | млрд. тенге | 13,0 | 13,0 | 13,5 | Исполнен. |
|  | район Марқакөл | млрд. тенге | 8,4 | 8,4 | 2,7 | Не исполнен. Ответсвенный - заместитель акима Бейсенов Н.М. |
|  | район Самар | млрд. тенге | 12,0 | 12,0 | 14,5 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | млрд. тенге | 19,1 | 19,1 | 20,7 | Исполнен. |
|  | Уланский район | млрд. тенге | 22,0 | 22,0 | 20,9 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима Кенжетаева Л.К. |
|  | район Үлкен Нарын | млрд. тенге | 12,0 | 12,0 | 10,9 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима Маратулы Н. |
|  | Шемонаихинский район | млрд. тенге | 55,1 | 55,1 | 36,0 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима Уахитов Д.А. |
|  | **IV. НАПРАВЛЕНИЕ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ** | | | | | |
|  | **Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет** | **%** | **100** | **100** | **100** | **Исполнен.** |
|  | г.Усть-Каменогорск | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | г.Риддер | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | район Марқакөл | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | район Самар | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | район Үлкен Нарын | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | **Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности** | **%** | **46,0** | **46,0** | **46,6** | **Исполнен.** |
|  | г.Усть-Каменогорск | % | 37,9 | 37,9 | 38,6 | Исполнен. |
|  | г.Риддер | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % | 44,0 | 44,0 | 44,0 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | 69,2 | 69,2 | 69,2 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % | 52,4 | 52,4 | 55,0 | Исполнен. |
|  | район Марқакөл | % | 42,9 | 42,9 | 46,1 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | 35,7 | 35,7 | 40,0 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | Исполнен. |
|  | район Самар | % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | Исполнен. |
|  | район Үлкен Нарын | % | 41,7 | 41,7 | 42,8 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % | 42,3 | 42,3 | 44,0 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % | 41,4 | 41,4 | 42,8 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Исполнен. |
|  | **Цель: Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов** | | | | | |
|  | **Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (города)** | **%** | **89,8** | **89,8** | **90,7** | **Исполнен.** |
|  | г.Усть-Каменогорск | % | 95,8 | 93,0 | 93,0 | Исполнен. |
|  | г.Риддер | % | 84,2 | 84,2 | 90,7 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | 83,4 | 83,4 | 87,2 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % | 91,5 | 91,5 | 91,3 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % | 92,5 | 90,9 | 90,9 | Исполнен. |
|  | **Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СНП)** | **%** | **59,2** | **59,2** | **59,6** | **Исполнен.** |
|  | г.Усть-Каменогорск | % | 78,4 | 73,7 | 73,7 | Исполнен. |
|  | г.Риддер | % | 70,3 | 65,1 | 65,1 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % | 67,5 | 64,0 | 64,0 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | 55,2 | 50,5 | 50,5 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % | 66,1 | 62,9 | 62,9 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | 61,2 | 56,2 | 56,2 | Исполнен. |
|  | район Үлкен Нарын | % | 63,0 | 57,9 | 57,9 | Исполнен. |
|  | район Самар | % | 57,8 | 56,5 | 56,5 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | 64,5 | 63,1 | 63,1 | Исполнен. |
|  | район Марқакөл | % | 59,1 | 53,1 | 53,1 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % | 64,6 | 60,9 | 60,9 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % | 64,4 | 62,1 | 62,1 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % | 62,0 | 58,6 | 58,6 | Исполнен. |
|  | **Цель: Увеличение количества пожарных постов всельских населенных пунктах** | | | | | |
|  | **Уровень защиты населения сельских населенных пунктов пожарными постами** | **%** | **85,5** | **85,5** | **85,5** | **Исполнен.** |
|  | г.Усть-Каменогорск | % |  |  |  |  |
|  | г.Риддер | % |  |  |  |  |
|  | Глубоковский район | % | 25 | 25 |  |  |
|  | Зайсанский район | % | 100 | 100 |  |  |
|  | район Алтай | % | 71,4 | 71,4 | 85,7 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | 50 | 50 |  |  |
|  | район Үлкен Нарын | % | 75 | 75 |  |  |
|  | район Самар | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | 100 | 100 |  |  |
|  | район Марқакөл | % | 80 | 80 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Уланский район | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | % | 100 | 100 |  |  |
|  | **Цель: Защита населения от наводнения, талых и дождевых вод** | | | | | |
|  | **Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод** | **%** | **48,1** | **48,1** | **48,1** | **Исполнен.** |
|  | г.Усть-Каменогорск | % |  |  |  |  |
|  | г.Риддер | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Глубоковский район | % | 40 | 40 |  |  |
|  | Зайсанский район | % | 66,7 | 66,7 |  |  |
|  | район Алтай | % | 42,9 | 42,9 | 42,9 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | 50 | 50 |  |  |
|  | район Үлкен Нарын | % |  |  |  |  |
|  | район Самар | % |  |  |  |  |
|  | Курчумский район | % |  |  |  |  |
|  | район Марқакөл | % |  |  |  |  |
|  | Тарбагатайский район | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Уланский район | % |  |  |  |  |
|  | Шемонаихинский район | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аким**  **Восточно-Казахстанской области** |  | | |  | **Сактаганов Н.А.** |