**«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 1335 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 11 наурыздағы № 111 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспарын іске асырылуы туралы Есеп**

**Есеп беру кезеңі: 2024 жыл**

1. Нысаналы индикаторларға, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу және іс-шараларды/жобаларды орындау

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Орындау мерзімі | Аяқтау нысаны | Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі | Қол жеткізу/орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен) |
| Жоспар | Факт | Қол жеткізу / орындау / игеру (%) |
|  | **ҰЛТТЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ** |
| 1 | «Транзиттік тасымалдау көлемі» **21 негізгі ұлттық индикатор** | Әкімшілік деректер | млн. тоннf | 2024-2027 жж. |  | 32,8 |  |  | НҰИ орындауға жауапты мем.орган Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі болып табылады |
| 2 | «Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдау көлемі» **22 негізгі ұлттық индикаторы**, мың ЖФЭ  | Әкімшілік деректер | мың. ЖФБ | 2024-2027 жж. |  | 1535 |  |  | НҰИ орындауға жауапты мем.орган Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі болып табылады |
|  | **Мақсат. «Көлік дәлізі инфрақұрылымының дамуы»** |
| 3 | ТХКБ бойынша тасымалдау көлемін ұлғайту**1 нысаналы индикатор** | Әкімшілік деректер | млн. тонна | 2024-2027 жж. |  | 4,5 |  |  | НҰИ орындауға жауапты мем.орган Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі болып табылады |
| тыс. ДФЭ |  | 56,5 |  |  |  |
|  | **Міндет. Басым түйіспелер инфрақұрылымының өткізу қуатын дамыту** |
| 4 | ***1.1-нәтиже көрсеткіші*** Теміржол инфрақұрылымының қуаттылығын кеңейту нәтижесінде Қытаймен пойыз алмасу көлемінің өсуі (қабылдау-тапсыру) (2023 ж.қарағанда жыл сайын 10%) | Ведомстволық деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 10 |  |  | НК орындауға жауапты мем.орган Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі болып табылады |
| 5 | ***1-іс-шара*** «Транзиттік декларацияны пайдалана отырып, кедендік декларациялау үшін кедендік алымды енгізу туралы» 2023 жылғы 15 тамыздағы № 171 ҚР ҮҚ-на тауарларға арналған декларацияны пайдалана отырып, нөлдік мөлшерлемені қолдану бөлігінде өзгерістер енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Есептік деректер | бірлік | 2025 г. | Есептік ақпарат | - | - | - | Орындау мерзімі -2025 ж. |
| сомасы |  |  |  |  |  | Қажет етілмейді |
| 6 | ***1.2-нәтиже көрсеткіші***Құрылыспен қамтылған жол бақылау бекеттерінің үлесі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 13,5 |  |  | НК орындауға жауапты мем.орган Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі болып табылады |
| 7 | ***2-іс-шара*** ЕАЭО кедендік шекарасындағы автомобиль өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық жарақтандыру | Әкімшілік деректер | бірлік |  |  |  |  |  | Орындау мерзімі -2025 ж. |
|  | 2024-2025 жж. | Пайдалануға беру актісі |  |  |  | 24 044,4 млн.тенге - жоспарланған іс-шараларды уақтылы орындамау және көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне ақы төлеу. |
| сомасы |  |  | 43224,8; | 19 180,4 | 44,4 |  |
|  | **Міндет. Цифрлық шешімдерді енгізу** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ***2.1-нәтиже көрсеткіші*** Автоматты шығарылған кедендік декларациялардың орташа саны | Әкімшілік деректер | 1000 бірлік | 2024-2027 жж. | Пайдалануға беру актісі | 40 | 72 | 180 | **Орындалды** |
| 9 | ***1-іс-шара***Теміржол көлігімен транзиттік тасымалдауды жүзеге асыру кезінде ақпараттық жүйелерді интеграциялау | Есептік | бірлік | 2025 ж. | интеграция | - |  |  | Орындау мерзімі 2025 ж. |
| сомасы |  |  |  |  |  |
| 10 | ***2- іс-шара***«Кеден» кедендік әкімшілендірудің ақпараттық жүйесін енгізу | Әкімшілік деректер | бірлік | 2024-2025 жж. | Пайдалануға беру актісі | 1 | 1 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы |  | - | - | - | - |
|  | *Қаржы ресурстар* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Адами ресурстар* |  |  |  |  | 88 |  |  |  |
|  | **ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ӨЗГЕ МАҚСАТТАРЫ** |
|  | **1-бағыт. Мемлекеттік қаржының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін бюджет кірістерін күшейту** |
|  | **Мақсат. «Қаржы жүйесінің тұрақтылығына ықпал ету»** |
| 11 | **Нысаналы индикатор**ЖІӨ-дегі шоғырландырылған бюджеттің салық түсімдерінің үлесі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 17,2 | - |  | **Орындалу үстінде**ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіҰлттық статистика бюросы басшысының 2024 ж. 28 маусымдағы № 97 бұйрығымен бекітілген Статистикалық жұмыстар жобасына сәйкес 2024 ж. ЖІӨ бойынша түпкілікті орналастыру мерзімі – 2025 ж. 31 шілде. |
|  | **Міндет. Салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыру** |
| 12 | ***3.1-нәтиже көрсеткіші*** Салықтық бақылау шараларын цифрландыру деңгейінің үлес салмағы | Әкімшілік деректер | % | 2024-2025 жж. |  | 53 | 73 | 137% | **Орындалды**«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 69-бабына сәйкес 15 функция автоматтандыруға жатады. Оның ішінде салық міндеттемесінің орындалуын есепке алу жөніндегі функциялар, әлеуметтік төлемдерді есептеу, ұстап қалу және аудару, бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібінің сақталуын бақылау, акцизделетін тауарларды, сондай-ақ авиациялық отынды, биоотын мен мазутты бақылау, трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау жөніндегі міндеттер,құзыреті шегінде тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу тәртібінің сақталуын бақылау, таңбалауға және қадағалауға жататын тауарлардың айналымын бақылау, салық органдарында салық төлеушілерді тіркеу, салық нысандарын қабылдау, камералдық бақылау, этил спиртін өндіруді жүзеге асыратын ұйымдарда этил спиртін есепке алуды бақылау, тауарлардың айналымын қадағалау автоматтандырылған. Автоматтандыруға 2025 жылы салықтық тексерулер, мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын бақылау, ҚР Салық заңнамасын орындауға бағытталған функцияларды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау, салық мониторингі жөніндегі функцияларға жатады. Осылайша, 11 функциялар автоматтандырылды. |
| 13 | ***1-іс-шара*** Салықтық бақылауды цифрландыру | Әкімшілік деректер | бірлік | 2024-2025 жж. | Салықтық бақылауды цифровизациялау туралы есептік ақпарат | 1 | 1 | 100% | **Орындалды** |
| сомасы | - | - | - | - |
| 14 | ***2-іс-шара***  1 миллион фискалдық төлем жинауға мемлекеттік кірістер органдарының әкімшілік шығындарының көлемін азайтуды қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | % | 2024-2025 жж. | 1 миллион фискалдық төлем жинауға мемлекеттік кірістер органдарының әкімшілік шығындарының азайтылған үлесі | 1% артық емес | 0,43 | 157% | **Орындалды**  |
| сомасы | - | - | - | - |
| 15 | ***3.2-нәтиже көрсеткіші***Автоматтандырылған режимдеқойылған камералдық бақылау нәтижелері бойынша тәуекелдерді басқару жүйесі анықталған КТС мен ҚҚС бойынша расталған сомалардың үлесі | Әкімшілік деректер | % | 2024-202766. |  | 56,5 | 56,5 | 100% | **Орындалды** |
| 16 | ***3-іс-шара***Кедендік тексерулердің тиімділігі («Атамекен» ҚР ҰКП) | Әкімшілік деректер | % | 2023-2027 жж. | Есепсіз немесе шығынды азайтусыз аяқталған тексерулер үлесі | 98 | 98 | 100% | **Орындалды** |
| сомасы | - | - | - | - |
|  | **Міндет. «Бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз ету»** |
| 17 | ***4.1-нәтиже көрсеткіші*** Электрондық түрде берілетін салық есептілігінің үлесі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 97,7 | 99,6 | 101,9% | **Орындалды**2024 ж. барлығы 14 964 306 салықтық есептілік, оның 14 906 953 электрондық түрде.  |
| 18 | ***1-іс-шара***Салық төлеушілердің салық міндеттемелерін орындауы, оның ішінде:- СЕН-ді беру;- салық есептерін тапсырмау туралы хабарламаларды жолдау;- салық төлеушілердің салық міндеттемелерінің бар екендігі және оларды орындау қажеттілігі туралы хабарламалары бөлігінде электрондық мемлекеттік қызметтер мен сервистерді іске асыру бойынша ЕДБ-мен өзара іс-қимыл | Ақпараттық жүйелер, мобильді қосымшалар | Саны | 2024-2027 жж. | ЕДБ мобильді қосымшасында асырылған мемлекеттік қызмет және / немесе сервис | 5 | 5 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы | - | - | - |  |
| 19 | ***4.2-нәтиже көрсеткіші*** ҚХР-дан тауарлар бойынша импорт көлеміне кедендік төлемдер мен салықтарды алу коэффициенті | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 18,6 | 18,6 | 100% | **Орындалды** |
| 20 | ***2-іс-шара***Кедендік құнды бір түзетуден кедендік төлемдер мен салықтарды өндіріп алудың тиімділігі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. | Кедендік құнды түзету кезінде өндірілген кедендік баждар мен салықтардың үлесі | 61 | 68 | 111,5% | **Орындалды**2024 ж. қорытындылары бойынша кеден құнының бір түзетуінен салық төлемдері мен салықтарын өндіру тиімділігі 68% құрады. |
| сомасы |  | - | - | - | - |
| 21 | ***4.3-нәтиже көрсеткіші*** Кедендік декларациялау кезінде тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың тиімділігі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 62 | 68 | 109,7% | **Орындалды**Кедендік бақылау кезіндегі тәуекелдерді басқару тиімділігі 2024 ж. 12 айда 218,8 мың ТД ішінде 68% құрады, олардың 149,6 мың ТД тәуекелдері расталды. |
| 22 | ***3-іс-шара***Тәуекелдерді профильдеу және қолданыстағы тәуекел профильдерін өзектендіру | Әкімшілік деректер | бірлік | 2024-2027 жж. | Профильдеу мен тәуекелдерді өзектендіру туралы есептік ақпарат | 4 | 4 | 100 | **Орындалды** |
| сумма |  |  | - | - | - | - |
| 23 | ***4.4-нәтиже көрсеткіші*** Жеке тұлғалардың кірістері мен шығыстарын жалпыға бірдей декларациялаумен қамту | Әкімшілік деректер | % | 2024-2025 жж. |  | 31,3 | 27,7% | 88,5% | **Қол жеткізілмеді**Қазақстан Республикасының кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы № 105-VIII Заңы және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық Кодексі) Қазақстан Республикасы кодексін қолданысқа енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданып активтер мен міндеттемелер туралы декларациясын ұсыну бойынша (250.00-нысан) жеке санаттағы адамдар босату бөлігінде Салық кодексіне өзгерістер енгізілді.МКК мәліметіне сәйкес бейрезидент болып табылатын заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары және дара кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайларының саны 131 430 адамды құрайды.Коммерциялық емес ұйымдардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) және олардың жұбайларының саны 367 432 адамды құрайды.Осылайша, жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңінде 2 010 321 жеке тұлға заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары және дара кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсырады деп жоспарланған. |
| 24 | ***4-іс-шара***Байланыс орталығының («Атамекен» ҚР ҰКП) жұмыс сапасын қанағаттанарлық бағалайтын салық төлеушілердің үлесі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. | Байланыс орталығының жұмыс сапасын қанағаттанарлық бағалайтын салық төлеушілердің үлесі | 98 | 98 | 100 | **Орындалды** |
| сумма |  |  | - | - | - | - |
| 25 | ***4.5-нәтиже көрсеткіші*** Бересіні төмендету үшін қолданылатын мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының тиімділігі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 0,7 | 0,7 | 100% | **Орындалды** |
| 26 | ***5-іс-шара***Есепті кезеңдегі берешекті жалпы төмендету үшін қолданылатын мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының тиімділігін қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. | Кедендік баждардың, салықтардың, арнайы демпингке қарсы өтемақы баждарының, өсімпұлдардың, пайыздардың бересі мен берешегінің төмендеуі | 13% кем емес | 13,2 | 101,5% | **Орындалды**2024 ж. қорытындылары бойынша есепті кезеңдегі берешектің қысқаруында қолма-қол ақшалай өндіріп алу есебінен берешектерді азайту 13,1% құрады. |
| сомасы |  |  | - | - | - | - |
| 27 | ***4.6-нәтиже көрсеткіші***ЖІӨ–гі Бірыңғай қазынашылық шот арқылы жүргізілетін мемлекеттік сектордың төлем операцияларының үлесі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 30 кем емес | 32,1 | 107% | **Орындалды**«ЖІӨ–гі Бірыңғай қазынашылық шот арқылы жүргізілетін мемлекеттік сектордың төлем операцияларының үлесі» нәтиже көрсеткішінің жоспарлы мәніне қол жеткізілді |
| 28 | ***6-іс-шара***Аумақтық қазынашылық органдарына ұсынылған қаржылық құжаттардың уақытылы өңделуін қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. | есеп | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы |  |  | - | - | - | **-** |
|  | **Міндет. «Қолайлы бизнес-ортаны құру және бизнес пен халық үшін әкімшілік кедергілерді азайту»** |
| 29 | ***5.1-нәтиже көрсеткіші*** Автомобиль өткізу пункттерінде кедендік операцияларды жүргізу уақытын қысқарту | Әкімшілік деректер | мин | 2024-2025 жж. |  | 33 | 28 мин 09 сек | 117,4% | **Орындалды**2024 ж. қорытындылары бойынша автокөлік өткізу пункттерінде кедендік операцияларды жүргізу уақытын қысқарту 28 мин 09 сек құрады |
| 30 | ***1-іс-шара***Кедендік тексерулердің тиімділігі («Атамекен» ҚР ҰКП) | Әкімшілік деректер | % | 2024-2025 жж. | Тиімдікедендік тексерулердің үлесі | 92 | 98 | 106,5% | **Орындалды**2024 ж. қорытындылары бойынша тиімділік 98% құрады. |
| сомасы |  |  | - | - | - | - |
|  | **Міндет. «Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру»** |
| 31 | ***6.1-нәтиже көрсеткіші*** Аудиторлық іс-шаралардың жалпы санындағы электрондық мемлекеттік аудитпен қамтылған аудиторлық іс-шаралардың үлесі | «е-Қаржымині» ИААЖ | % | 2024-2027 жж. |  | 23 | 34,9 | 151,7% | **Орындалды**2024 ж. аудиторлық 1740 іс-шаралардың ішінде 607 электрондық мемлекеттік аудит өткізілді. |
| 32 | ***1-іс-шара***Аудиторлық іс-шаралар процесіне электрондық аудит құралдарын енгізу және қолдану | «е-Қаржымині» ИААЖ | ед. | 2024-2027 жж. | Талдамалық анықтама | 1 | 1 | 100 | **Орындалды** |
| сумма |  |  | - | - | - | - |
| 33 | ***6.2-нәтиже көрсеткіші*** «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ алдындағы міндеттемелері тоқтатылған жобалардың (борышкерлердің) үлес салмағы | МОИРБП-ға есептік ақпарат | % | 2024-2027 жж. |  | 7,6 | 7,6 | 100% | **Орындалды**  |
| 34 | ***2-іс-шара***Қор алдындағы міндеттемелерді келесі бағыттар бойынша аяқтау арқылы жобалар (борышкерлер) санын азайтуды қамтамасыз ету:1) борышкерлер бойынша банкроттық рәсімін аяқтау және оларды одан әрі тарату;2) өтеу кестелеріне және шарттардың талаптарына сәйкес міндеттемелерді толық өтеу | МОИРБП-ға есептік ақпарат | % | 2024-2027 жж. | Банкроттықты басқарушы борышкерлердің қорытынды есебін бекіту туралы ҚР соттарының ұйғарымдары/заңды тұлғаны тарату туралы ҚР Әділетминінің бұйрығы | 45 | 45 | 100% | **Орындалды** |
| сомасы |  |  | - | - | - | - |
|  | *Қаржылық ресурстар* |  |  |  |  | 43 224,8 | 19 180,4 | 44,4 | 24 044,4 млн.тенге - жоспарланған іс-шараларды уақтылы орындамау және көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне ақы төлеу. |
|  | *Человеческие ресурсы* |  |  |  |  | 18078 | 18078 | 100 |  |
|  | **Мақсат. «Мемлекеттік активтерді басқару тиімділігін арттыру»** |
| 35 | **2нысаналы индикатор*****«***Республикалық меншіктің сатылған объектілерінің үлесі» | Әкімшілік деректеубликалықр | % | 2024-2027 жж. |  | 92 | 98,7 | 107,3% | **Қол жеткізілді**Республикалық меншіктегі мемлекеттік акциялар пакеті, қатысу үлестері және өзге де мүлікті жекешелендіру кестесіне сәйкес 2024 ж. 747 объект сауда-саттыққа шығарылды, оның 737 сатылды. Республикалық меншік объектілерін қысқарту бойынша нысаналы индикаторды орындау 98,7% құрады. |
|  | **Міндет. «Республикалық меншік объектілерін жекешелендіру»** |
| 36 | ***7.1 нәтиже көрсеткіші*** Сауда-саттыққа шығарылған республикалық меншік объектілерінің үлес салмағы | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды**2024 жылдың кестесіне сәйкес 2024 жылдың 12 айында сауда-саттыққа шығаруға 747 объект жатты оның ішінде Республикалық меншіктегі 747 объект сауда-саттыққа шығарылды   |
| 37 | ***1-іс-шара***Республикалық меншік объектілерінің жекешелендіру кестесін қалыптастыруды қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | саны | 2024-2027 жж. | ММЖК Төрағасының бұйрығы | 1 | 1 | 1 | **Орындалды**«2024 ж. республикалық меншіктегі мемлекеттік акциялар пакеті, қатысу үлестері және өзге де мүлікті жекешелендіру кестесін бекіту туралы» ҚР ҚМ ММЖК Төрағасының 2024 ж. 30 қаңтардағы № 50 бұйрығы. |
| сомасы |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ***2-іс-шара***Республикалық меншік объектілерін сатып алу-сату шарттарының уақтылы жасалуын қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. | Сатылған объектілердің жалпы санынан жасалған шарттар саны | 100 | 100 | 100 | **Орындалды**2024 ж. 31 желтоқсан күніне республикалық меншіктің 737 объектісі сатылып, 737 сатып алу-сату шарттары жасалды. |
| сомасы |  |  | 398,5 | 398,4 | 100 |  |
|  | *Қаржылық ресустар* |  |  |  |  | 398,5 | 398,4 | 100 |  |
|  | *Адами ресурстар* |  |  |  |  | 65 | 65 | 100 |  |
|  | **Мақсат. «Мемлекеттің қаржылық міндеттемелерінің уақтылы және тиімді орындалуын қамтамасыз ету»** |
| 39 | **3 нысаналы индикатор** Мемлекеттің қаржылық міндеттемелерінің уақтылы орындалуын қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Қол | **Мақсат. «Мемлекет міндеттемелерінің орындалуы»РБ** |
| 40 | ***8.1 нәтиже көрсеткіші***Қарыз алу шарттарынан туындайтын сыйақыларды және басқа төлемдерді уақтылы төлеу | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| 41 | ***1-іс-шара***Үкіметтік қарыз алу шарттарынан туындайтын сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | саны | 2024-2027 жж. | хат | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы |  |  | 2 181 992,5 | 2 181 991,5 | 100 |  |
| 42 | ***8.2-нәтиже көрсеткіші*** Еуразиялық даму банкінің төленген жарғылық капиталындағы орындалған міндеттемелердің деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| 43 | ***2-іс-шара***Еуразиялық даму банкінің төленген жарғылық капиталы шеңберінде шегінде міндеттемелерді уақтылы төлеумүшелігі шеңберінде міндеттемелерді уақтылы төлеу | Әкімшілік деректер | саны | 2024-2027 жж. | Төлем шоты | 1 | 1 | 100 | **Орындалды**Қаржы министрлігіне 1 төлем 317 557,2 мың теңге. Курс айырмашылығы. Төлем уақытылы және толвқ көлемде жасалды. |
| сомасы |  |  | 7 496,0 | 7 178,5 | 95,8 | 317,5 млн. теңге – курс айырмашылығы |
| 44 | ***8.3-нәтиже көрсеткіші*** ҚР халықаралық қаржы ұйымдарындағы мүшелігі шеңберінде орындалған міндеттемелердің деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| 45 | ***3-іс-шара***ҚР Қаржы министрлігі жасасатын халықаралық шарттарға мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | саны | 2024-2027 гг. | Информация в МИД РК | 1 | 1 | 100 | **Орындалды**Письмо МФ РК в адрес МИД РК от 15.01.2025г. № 004-ДМ/67269 |
| сомасы |  |  | 133,7 | 133,7 | 100 |  |
| 46 | ***4-іс-шара***ҚР халықаралық қаржы ұйымдарындағы мүшелігі шеңберінде міндеттемелерді уақтылы төлеу | Әкімшілік деректер | количество | 2024-2027 жж. | Төлем шоты | 2 | 2 | 100 | **Орындалды** |
| сумма |  |  | - | - | - | - |
| 47 | ***8.4-нәтиже көрсеткіші*** Вексельдер бойынша төленген қаржылық міндеттемелердің деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2025 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| 48 | ***5-іс-шара***Жай вексельдер бойынша төлемдерді қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | % | 2024-2025 жж. |  | 4 310 101,0 | 4 310 100,5 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы |  |  | 4 310,1 | 4 310,1 | 100 | **Орындалды** |
| 49 | ***8.5***-***нәтиже көрсеткіші*** Аудиттен өткен инвестициялық жобалардың деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| 50 | ***6-іс-шара***Қарыздар туралы келісімдер шеңберінде инвестициялық жобалардың қаржылық аудитін жүзеге асыру бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | бірлік | 2024-2027 жж. | Орындалған міндеттемелердің үлесі | 7 | 7 | 100 | **Орындалды** |
| сумма |  |  | 13,8 | 13,8 | 100 | **Орындалды** |
|  | *Қаржы ресурстары* |  |  |  |  | 2 193 946,1 | 2 193 627,5 | 100 |  |
|  | *Адами ресурстар* |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 |  |
|  | **Мақсат. «:Жалпы мемлекеттік шығыстардың орындалуын қамтамасыз ету»** |
| 51 | **4 нысаналы индикатор** Жалпымемлекеттік шығыстардың орындалуы  | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Қол жеткізілді** |
| 52 | ***9.1-нәтиже көрсеткіші*** «АХҚО әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударымдар арқылы мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындау деңгейі  | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| сумма |  |  | 8 910 | 8 910 | 100 | **Орындалды** |
| 53 | ***1-іс-шара***«АХҚО әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударымдар арқылы мемлекеттің қаржылық міндеттемелерінің уақтылы орындалуын қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | бірлік | 2024-2027 жж. | «АХҚО әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударымдар саны | 1 | 1 | 100 | **Орындалды** |
| 54 | ***9.2-нәтиже көрсеткіші*** Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша орындалған мемлекеттік міндеттемелердің деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2026 жж. |  | 100 | 100 | 100% | **Орындалды** |
| 55 | ***2-іс-шара***Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары шеңберінде ОШӨ төлемдері бойынша міндеттемелердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету  | Әкімшілік деректер | бірлік | 2024-2026 жж. | Мемлекеттік органдардың интранет порталында орналастырылған ақпарат | 12 | 12 | 100% | **Орындалды** |
| сумма |  |  | 3 346,5 | 3 346,5 | 100 |  |
| 56 | ***9.3-нәтиже көрсеткіші*** Сайлау қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде ұсынылған саяси партияларды қаржыландыру деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды**Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде ұсынылғансайлау қорытындылары бойынша Қаржыландыру бойынша мемлекеттік міндеттемелерін орындау мақсатында «Аманат партиясы» ҚБ, «Ақжол» Қазақстанның Демократиялық партиясы ҚБ, «Қазақстанның Халық партиясы» ҚБ, «Ауыл» Ұлттық-демократиялық саяси партиясы, «Ауыл» Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, «Respublika» атты 6 саяси партияларын қаржыландыру жүзеге асырылды.  |
| 57 | ***3-іс-шара***Саяси партияларды қаржыландыру бойынша міндеттемелердің уақтылы орындалуын қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | саны | 2024-2027 жж. | Сайлау қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде ұсынылға н қаржыландырылған саяси партиялардың саны | 6 | 6 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы |  |  | 15 227,9 | 15 227,9 | 100 |  |
| 58 | ***9.4-нәтиже көрсеткіші*** Жергілікті бюджеттерге субвенциялар төлеу арқылы мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін орындау деңгейі | Әкімшілік деректер | % | 2024-2027 жж. |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды** |
| 59 | ***4-іс-шара*** Жергілікті бюджеттерге субвенцияның барлық сомасының уақтылы түсуін қамтамасыз ету | Әкімшілік деректер | саны | 2024-2027 жж. | Қаржыландырылған облыстық бюджеттердің және Шымкент қаласы бюджетінің саны | 17 | 17 | 100 | **Орындалды** |
| сомасы |  |  | 5 265 026,8 | 5 265 026,8 | 100 |  |
|  | *Қаржы ресурстары* |  |  |  |  | 5 292 511,2 | 5 292 511,2 | 100 |  |
|  | *Адами ресурстар* |  |  |  |  | 145 | 145 | 100 |  |
|  | **Жалпы қаржы ресурстары** |  |  |  |  | 8 231 333,9 | 8 197 448,1 | 99,6 | Бюджет қаражатының игерілмеуі 33 885,8 млн. теңгені құрады, оның 9 519 млн. теңгесі - ҚР Үкіметінің бөлінбеген резервы, 321,9 млн. теңге – еңбек ақы қоры және мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу, 24 044,4 млн.тенге - жоспарланған іс-шараларды уақтылы орындамау және көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне ақы төлеу. |
|  | **Жалпы адами ресурстар** |  |  |  |  | 15 350 | 15350 | 100 |  |