|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № исх: 01-26/431 от: 19.03.2025  № вх: 399 от: 20.03.2025 |   **«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ**  **ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ**  **ЖӘНЕ СПОРТ БАСКАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ** | **Описание: C:\Users\name\Desktop\ГЕРБ\приложение\двумерная.jpg** | | | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ СПОРТА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»** |
|  | | | | | |
| 110000, Қостанай қаласы, Дулатов көшесі, 68  тел.: (7142) 57-53-30, 57-53-33, факс: 54-39-53  e-mail: oblsport@kostanay.gov.kz  www.kostanay.gov.kz  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | 110000, город Костанай, улица Дулатова, 68  тел.: (7142) 57-53-30, 57-53-33, факс: 54-39-53  e-mail: oblsport@kostanay.gov.kz  www.kostanay.gov.kz | | |

**Қостанай областық маслихаты**

*2025 жылғы 27 ақпандағы № 128 хатына*

Қостанай облыстық мәслихатының депутаты Қ.Қ. Қазбековтың депутаттық сауалына сәйкес Амангелді, Әулиекөл, Б.Майлин және Сарыкөл аудандарындағы спорт нысандарындағы құрылыс-монтаждау жұмыстарының барысы туралы кезең-кезеңімен жұмыс кестесін жолдап жатырмыз.

Сонымен қатар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жоғарыда аталған аудан әкімдіктерінің құрылыс бөлімдері болып табылатынын хабарлаймыз. Осыған орай, Сізден, жұмыс кестелерінің уақтылы және сапалы орындалуына бақылауды ұйымдастыруға практикалық көмек көрсетуіңізді сұраймыз.

Қосымша берілген.

**Басшының м.а. Е. Киреева**

*Исп. Сабыржан Б.*

*т. 8(7142) 575-331*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ**  **ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ**  **ЖӘНЕ СПОРТ БАСКАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ** | **Описание: C:\Users\name\Desktop\ГЕРБ\приложение\двумерная.jpg** | | | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ СПОРТА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»** |
|  | | | | | |
| 110000, Қостанай қаласы, Дулатов көшесі, 68  тел.: (7142) 57-53-30, 57-53-33, факс: 54-39-53  e-mail: oblsport@kostanay.gov.kz  www.kostanay.gov.kz  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | 110000, город Костанай, улица Дулатова, 68  тел.: (7142) 57-53-30, 57-53-33, факс: 54-39-53  e-mail: oblsport@kostanay.gov.kz  www.kostanay.gov.kz | | |

**Костанайский областной маслихат**

*№ 128 от 27 февраля 2025 года*

В соответствии с депутатским запросом депутата Костанайского областного маслихата Казбекова К.К. о ходе строительно-монтажных работ спортивных объектов в Амангельдинском, Аулиекольском, Б. Майлина и Сарыкольском районах направляем поэтапный график работ.

Дополнительно сообщаем, администраторами бюджетных программ являются отделы строительства акиматом вышеуказанных районов. В связи с этим, просим Вас оказать практическую помощь в организации контроля по своевременному и качественному исполнению графиков работ.

Приложение на листах.

**И.о. руководителя Е. Киреева**

*Исп. Сабиржан Б.*

*т. 8(7142) 575-331*

*Приложение*

**ГРАФИК**

**реализации пунктов Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT»**

**«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!» по Костанайской области, не исполненных в 2023 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации**  *(подробно расписать основные этапы строительства/ремонта)* | **Сроки реализации**  *(дата, месяц год)* | **Ответственный исполнитель со стороны Заказчика** *(ФИО, сот. телефон)* | **Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика**  *(ФИО, сот. телефон)* |
| **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Б.Майлина** | | | | |
|  | Внутренние работы | Январь-апрель 2025 года | Сайлыбаев Аяпберген Серикович  87073449769 | Оспанов Саламат Муратович |
|  | Благоустройство территории | Май-июнь 2025 года |
|  | Ввод в эксплуатацию | Июль 2025 года |
|  | Оформление документации для передачи в коммунальную собственность | Июль-декабрь 2025 года \* |
|  | Передача объекта | Декабрь 2025 года\* |
| **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сарыкольском районе** | | | | |
| 1. | Строительство завершено | 19 марта 2025 года |  |  |
| **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе НовонежинкаАулиекольского района** | | | | |
| 1. | Укладка пола, чистовая отделка, подключение КТП к ВЛ | до 15 апреля 2025 года | ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района» и.о. руководителя Боранбаев Д.К. тел: 8(71453)21190  8(71453)22211 | ТОО «ЛисаковскРудстрой» Дроздов И.Ю. тел: 871443334340 |
| 2. | Благоустройство территории | до 1 мая 2025 года |
| 3. | Завершение работ | май 2025 года |
| **Строительство крытого спортивного зала ангарного типа в Амангельдинском районе** | | | | |
| 1. | Проведение отопления, вентиляции. | Июнь 2025 год | КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градосроительства акимата Амангельдинского района» Койшыгулов Нурлан Молдашович  87017093171 | ТОО «Мантеком» Муратов Айтжан Утепұлы  87770993433 |
| 2. | Установка внутреннего водопровода, канализации. | Июнь 2025 год |
| 3. | Завершение отделочных работ | Июнь 2025 год |
| 4. | Проведение освещения, пожарной сигнализации | Июнь 2025 год |
| 5. | Благоустройство территории | Июнь 2025 года |
| 6. | Завершение работ | Июль 2025 года |

\* - при наличии финансирования