**ИНФОРМАЦИЯ**

**по исполнению пункта 40 Дорожной карты**

**«6 капитальных ремонтов объектов образования» по состоянию на 9 апреля 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Регион** | **План согласно Дорожной карте** | **Объект** | **Текущее состояние** | **Причина неисполнения** |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ** | | | | | |
|  | **г.Аркалык** | **1** | КГУ «ОШ № 5 имени М. Ауезова отдела образования города Аркалыка» | Проект 2-х годичный (2025 - 2026 гг.), общая сумма СМР – 737,9 млн тенге  - в 2025 году на СМР выделено **354** **млн** тенге;  - в 2026 году на СМР будет выделено 368 млн тенге.  Работы планируются начать **с 1 мая** **т.г.** Подрядчик **АО «Алматытелефонстрой»,** *(г.Алматы).* |  |
|  | **Б.Майлина** | **1** | КГУ «Майская ОШ отдела образования района Б.Майлина» | Выделены бюджетные средства на СМР в размере **467 млн** тенге  Работы начались с **6 апреля т.г.**  Подрядчик **ТОО «Сатурн 17»** *(г.Костанай)* |  |
|  | **Житикаринский район** | **1** | КГУ «Гимназия отдела образования Житикаринского района» | Проект2-х годичный (2025-2026 гг), общая сумма СМР – 700,6 млн.тенге.  - в 2025 году на СМР выделено **306** **млн** тенге;  - в 2026 году на СМР будет выделено 380 млн тенге.  Работы планируются начать **с июня** **т.г.** Подрядчик **ТОО «ПКФ «Гренада»** *(г.Костанай).* |  |
|  | **г.Лисаковск** | **1** |  | Имеется ПСД с положительной экспертизой  *(№ СНКП-0278/23 от 04.12.2023 г.)*  Управлением образования подана бюджетная заявка на капитальный ремонт кровли **КГКП «Лисаковский технический колледж»** УОАКО на сумму **140,6 млн** тенге, на новые инициативы - в августе 2024 г., на уточнение - в январе 2025 г. | Областной бюджетной комиссией **заявка не поддержана** |
|  | **Сарыкольский район** | **1** |  | Имеется ПСД с положительной экспертизой  *(№ GBIZ-0012/23 от 10.03.2023 г.)*  Управлением образования подана бюджетная заявка на капремонт здания **«Урицкой ОШ №1»** на **522** **млн** тенге, на новые инициативы – в августе 2024 г., на уточнение – в январе 2025 г. | Областной бюджетной комиссией **заявка** **не поддержана** |
|  | **Федоровский район** | **1** |  | Имеется ПСД с положительной экспертизой *(№KazE-0517/24 от 13.08.2024 г.)*  Управлением образования подана бюджетная заявка на капремонт кровли **«Кенеральской ОШ»** на **619 млн** тенге, на новые инициативы – в августе 2024 г., на уточнение – в январе 2025 г. | Областной бюджетной комиссией **заявка** **не поддержана** |
|  | **Костанайский район** | **1** |  | На капитальный ремонт **КГКП «Ясли-сад «Гүлдер»** г.Тобыл имеется ПСД с положительной экспертизой *(№ 12-0257/22 от 16.08.2022 г.)* на сумму **298,1 млн** тенге. Управлением образования поданы бюджетные заявки на новые инициативы № 07-07/3258 от 20.08.2024 г., на уточнение бюджета № 07-10/16 от 05.01.2025 г. о выделении средств на проведение ремонта | Областной бюджетной комиссией **заявка** **не поддержана** |
|  | г.Костанай | не предусмотрено  Предвыборной программой | КГУ «Основная средняя школа №122 отдела образования города Костаная» | Проект 2-х годичный (2025-2026 гг.), общая сумма СМР – 769,8 млн тенге  - в 2025 году на СМР в размере **328** **млн** тенге;  - в 2026 году на СМР будет выделено 425 млн тенге.  Работы планируются начать **с мая** **т.г.**  Подрядчик **ТОО "Торгстроймонтаж"** *(г.Костанай)* |  |
|  | Аулиекольский район | не предусмотрено  Предвыборной программой | Диевская ОШ | Проект 2-х годичный (2025-2026 гг.), общая сумма СМР – 500 млн.тенге  - в 2025 году на СМР в размере **307,8** **млн** тенге;  - в 2026 году на СМР будет выделено 182,2 млн тенге.  Работы планируются начать **с июня** **т.г.**  Подрядчик **ТОО "СК АПРИОРИ"** *(г.Рудный) (проект двухгодичный)* |  |
|  | Денисовский район | не предусмотрено  Предвыборной программой | Фрунзенский детский сад | Выделены бюджетные средства на СМР в размере **430 млн** тенге  Работы начались с **апреля т.г.**  Подрядчик ТОО "Актив-А" *(г.Усть-Каменогорск)* |  |
|  | Камыстинский район | не предусмотрено  Предвыборной программой | Камыстинская ОШ №1 | Проект 2-х годичный (2025-2026 гг), общая сумма СМР – 883,5 млн.тенге  - в 2025 году на СМР в размере **659** **млн** тенге;  - в 2026 году на СМР будет выделено 206 млн тенге.  Работы начались **с марта** **т.г.**  Подрядчик **ТОО «ПКФ «Гренада»** *(г.Костанай) (проект двухгодичный)* |  |
| **ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ** | | | | | |
|  | **Карасуский район** | **3** | Не выделено на ремонт **Герценской основной школы** в сумме **20 млн** тенге | Управлением образования направлена бюджетная заявка на текущий ремонт **3-х** объектов.  Выделено на ремонт **2** объектов *(Ушаковская, Жаныспайская основные школы)* в размере **35 млн** тенге. | **Финансирование не одобрено** |
|  | **Федоровский район** | **3** | Не выделено на ремонт **Ленинской ОШ** в сумме **100 млн** тенге | Управлением образования направлена бюджетная заявка на текущий ремонт **2-х** объектов.  Выделено на ремонт **1** объекта *(Камышенская ОШ)* в размере **75,8 млн** тенге | **Финансирование не одобрено.**  На ремонт третьего объекта **заявку не подал** районный отдел образования |