Приложение 1

**1-бөлім. Қазақстан Республикасының еңбек нарығын дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналаған тұжырымдамасын іске асыру туралы есеп**

Есепті кезең: 2024 жыл

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 29 қарашадағы № 1050 қаулысымен бекітілген.

Мемлекеттік орган: Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

**Іс-шараларды іске асыру барысы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Реформалардың /негізгі іс-шаралардың атауы** | **Аяқтау нысаны/өлшем бірлігі** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалуы туралы ақпарат** | | **Бөлінген қаражаттың игерілуі** | | **Түсініктемелер** |
| **жоспар** | **факт** | **жоспар** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-ші нысаналы индикаторы: кәсіптік стандарттармен қамтылған сұранысқа ие кәсіптердің үлесін 2029 жылға қарай 90 %-ға дейін жеткізу | | | - | 57,6 |  |  | **Орындалды.** |
| 2 | Кластерге кіретін ТжКБ ұйымдарында заманауи басқару нысандарын енгізу | ОМ бұйрығы | ОМ, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 3 | Оқушыларды ерте кәсіби диагностикалау және сұранысқа ие мамандықтарға бағдарлау бағдарламасын енгізу | ерте кәсіби диагностикалау бағдарламасы | ОМ, ҒЖБМ, Еңбекмині, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 4 | ТжКБ орындарында практикалық дағдыларды меңгеру үшін мектептер мен ТжКБ бірлескен жұмысы | диплом | ОМ, Еңбекмині, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 5 | «Зәкірлік» ұйымдарды айқындай отырып, ТжКБ ұйымдарын бейіндеу | облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің қаулылары | ОМ, Еңбекмині, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 6 | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуын жалғастыру үшін ТжКБ оқыту нәтижелерін тану | ТжКБ оқыту нәтижелерін тану | ҒЖБМ, ОМ | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 7 | Кәсіптік біліктілікті тану жүргізілетін кәсіптерді айқындау | кәсіптер тізілімі | Еңбекмині, мүдделі мемлекеттік органдар, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 8 | Кәсіптік стандарттарды әзірлеу және өзектілендіру | бұйрықтар | мүдделі мемлекеттік органдар | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 9 | Кәсіптік стандарттар негізінде ТжКБ және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын әзірлеу және өзектілендіру | білім беру бағдарламаларын жаңарту | ОМ, ҒЖБМ, Еңбекмині | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 10 | Цифрлық «Кәсіптер бойынша жөнсілтер» арқылы тиімді кәсіптік бағдарлау үшін ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту | Цифрлық «Кәсіптер бойынша жөнсілтер» арқылы тиімді кәсіптік бағдарлау үшін ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту | Еңбекмині, ҒЖБМ, ОМ | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 11 | ТжКБ ұйымдарын ірі кәсіпорындарға және офтейк-келісімшарттар шеңберінде сенімгерлік басқаруға беру | облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің қаулылары | ЖАО, ОМ, Еңбекмині | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 12 | Өңіраралық және салааралық ағын, кәсіпкерлік қызметке тарту бойынша жұмыс күшінің деңгейлес ұтқырлықтың мониторингі | есеп | Еңбекмині, ОМ, ҒЖБМ, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 13 | Агломерациялардан тыс жерлерде (Астана, Алматы, Шымкент қалалары) экономикалық өсу полюстерін құру үшін жаппай жұмыс орындарын құруды, тұрғын үй және көлік инфрақұрылымын дамытуды көздейтін инвестициялық жобалар шеңберінде ішкі ұтқырлықты ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | талдамалық ақпарат | Еңбекмині, ӨҚМ, КМ, ЭМ, ЭТРМ, АШМ, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 14 | Кадрлардың еңбек тапшылығы бар өңірлерге релокациясын ынталандыру | талдамалық ақпарат | Еңбекмині, ӨҚМ, КМ, ЭМ, ЭТРМ, АШМ | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 15 | 2-ші нысаналы индикаторлары: сапалы жұмыс орындары санының ұлғаюы, мың адам (2024 жылы – 2 452, 2025 жылы – 2 847, 2026 жылы – 3 085, 2027 жылы – 3 324, 2028 жылы – 3 562 2029 жылы – 3 801) | | | 2452 | 2 473 | - | - | **Орындалды.** |
| 16 | Мыналарды:  геологиялық ақпараттың цифрлық дерекқорын;  мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуға арналған «Бірыңғай терезе»;  интерактивті геологиялық карталарды (зертханалар, керн қоймалары, байыту фабрикалары, металлургия зауыттары, логистикалық жолдар және т.б.);  әлеуетті инвесторлар мен жұмыс істеп тұрған жер қойнауын пайдаланушылардың ақпараттық жүйеге ашық қолжетімділігін қамтамасыз етуді қамтитын жер қойнауын пайдаланудың ақпараттық жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға іске қосу | өнеркәсіптік пайдалануға қабылдау актісі | ЦДИАӨМ, ӨҚМ, ЭМ | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 17 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің реттелетін сатып алулары мен жобалары шеңберінде өндірістерді оқшаулау жолымен елішілік құндылықты дамыту үшін азаматтық офсет тетігін енгізу | заңнамалық түзетулер жобасы | ӨҚМ, Қаржымині, ЭМ, АШМ, ЭТРМ | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 18 | Құрылыс салушы тарапынан құрылыс салу объектісіндегі тұрғын үй алаңының үлесін беру жөніндегі міндеттемелерді ескере отырып, тұрғын үй салуға жер учаскелерін беру үшін ашық аукцион негізінде жер учаскелерін беру тетігін құру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу | талдамалық ақпарат және ұсынымдар | АШМ, ӨҚМ, Қаржымині ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 19 | Кадрларды оқыту үшін ТжКБ базасында агроқұзырет орталықтарыны желісін құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | агроқұзырет орталықтары | ОМ, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 20 | Бюджеттік бағдарламалар бойынша ресурстарды бөлу кезінде орта кәсіпкерлікке басымдық беру және шағын және орта бизнес субъектілеріне арналған мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде сапалы жұмыс орындарын құру өлшемшартын енгізу | нормативтік құқықтық актілер топтамасын қабылдау | ҰЭМ, Қаржымині, ӨҚМ, АШМ, ЭМ, ЭТРМ, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 21 | Шекаралық өткелдерде өткізу қабілетін арттыру. Кедендік ресімдеу мерзімдерін қысқарту үшін өткізу пункттерін тиімді цифрландыру | талдамалық ақпарат | Қаржымині, КМ, СИМ, ЦДИАӨМ | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 22 | Агробизнесті кластерлеу және мамандандыру. Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау, сақтау және өткізу тізбектерінің бірыңғай жүйесін бір кластерде (географиялық қағидат бойынша) құру. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын кластерлеу есебінен сапалы жұмыс орындар үлесін ұлғайту үшін ынталандыру топтамасын ұсыну | талдамалық ақпарат және ұсынымдар | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 23 | 3- ші нысаналы индикаторлар: | | |  |  |  |  |  |
|  | 1) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің цифрландырылған шаралары үлесін 86-дан 100 %-ға дейін жеткізу | | | - | 90 |  |  | **Орындалды.** |
|  | 2) жұмыспен қамту және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларымен қамту саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді онлайн форматта алушылардың үлесін 44-тен 70 %-ға дейін ұлғайту – (2024 жылы – 50%, 2025 жылы – 54%, 2026 жылы – 58%, 2027 жылы – 62%, 2028 жылы – 65%, 2029 жылы – 70%) | | | 50 | 51 |  |  | **Орындалды.** |
|  | 3) мансап орталықтарының бизнес-процестерге оқытылған қызметкерлерінің үлесін 14,2-ден 80 %-ға дейін ұлғайту (штат санынан 2024 жылы – 25 %, 2025 жылы – 30 %, 2026 жылы – 35 %, 2027 жылы – 50 %, 2028 жылы – 65 %, 2029 жылы – 80 %) | | | 25 | 64,6 |  |  | **Орындалды.** |
| 24 | Ұлттық жобалар және (немесе) мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жұмыс орындарын құру көрсеткіштері көзделетін өңірлік жұмыспен қамту карталарын бекіту | өңірлік жұмыспен қамту карталары | ЖАО, ҰЭМ, АШМ, ӨҚМ, КМ, СИМ, МАМ, ТСМ, ОМ, ҒЖБМ, ДСМ, ЭТРМ, СРИМ, ЭМ, ЦДИАӨМ, Еңбекмині | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 25 | Еңбекминінің ақпараттық жүйелері арқылы жұмыс орындарын құру, сондай-ақ халықты жұмысқа орналастыру мониторингі | есеп | Еңбекмині, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 26 | Еңбек мобильділігі орталықтарының (мансап орталықтарының) қызметкерлерін оқытудың кешенді жүйесін енгізу: жеке оқыту жоспарларын қалыптастыру, үздіксіз кәсіптік оқыту, аттестаттау және біліктілік санаттарын беру, ішкі жаттықтырушылар пулын құру | Еңбекминінің бұйрықтары | Еңбекмині, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 27 | Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын Enbek.kz сайтындағы онлайн-форматқа көшіру: жұмыссыздарға қашықтықтан мансаптық консультация беру, жұмысқа орналасу процестерін цифрлық форматқа көшіру – бейне-түйіндеме және бейне-әңгімелесу, цифрлық еңбек практикасын ұйымдастыру, бос жұмыс орындарын үйлестіру және жасанды интеллект базасындағы түйіндеме | жұмыспен қамту саласындағы көрсетілетін қызметтерді цифрлық форматта көрсету | Еңбекмині, ЖАО | - | - | - | - | **Орындалды.** |
| 28 | Платформалық жұмыскерлерді тіркеуді және әлеуметтік қорғауды автоматтандыру үшін «Платформалық жұмыспен қамту» электрондық сервисін енгізу, арнаулы салық режимін қолдану | «Платформалық жұмыспен қамту» электрондық сервисі | Еңбекмині, ЦДИАӨМ, Қаржымині | - | - | - | - | **Орындалды.** |