*Приложение*

**ГРАФИК**

**реализации пунктов Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT»**

**«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!» по Костанайской области, не исполненных в 2023 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации**  *(подробно расписать основные этапы строительства/ремонта)* | **Сроки реализации**  *(дата, месяц год)* | **Ответственный исполнитель со стороны Заказчика** *(ФИО, сот. телефон)* | **Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика**  *(ФИО, сот. телефон)* |
| **Капитальный ремонт ясли сада №6 г.Костанай** | | | | |
|  | Установка входной группы | апрель 2025 г. | Абишева Римма Каирбековна  (8-705-446-33-24) | Дильдбеков Бакытжан Омарханович  (8-775-725-49-89) |
|  | Установка дверей | апрель 2025 г. |
|  | Установка ограждения | май 2025 г. |
|  | Монтаж фасада | апрель 2025 г. |
|  | Замена полового покрытия | апрель 2025 г. |
|  | Внутренняя отделка | март 2025 г. |
|  | Благоустройство | апрель 2025 г. |
|  | Завершение работ | май 2025 г. |
| **Капитальный ремонт ясли сада №8 г.Рудный** | | | | |
|  | Установка входной группы, дверей | март 2025 г. | Кутепова Алёна Вячеславовна 8-701-527-14-17 | Громченко Ольга Леонидовна 8-777-245-86-68 |
|  | Монтаж фасада | апрель 2025г. | Белоусов Виктор Викторович – гл. инженер |
|  | Внутренняя отделка | март 2025г. |
|  | Ремонт корпуса с бассейном | март 2025г. |
|  | Благоустройство и укладка брусчатки | май-июнь 2025 г. |
|  | Завершение работ | июль 2025 г. |
| **Капитальный ремонт Новонежинской ОШ им. Б.Кенжетаева Аулиекольский район** | | | | |
|  | Замена водопровода, канализации | июль-август 2025 г. | Кусайнов Досбол Тулеуканович 87778790314 | Белоусов Виктор Викторович  87052382172 |
|  | Внутренняя отделка | июль-август 2025 г. |
|  | Установка входной группы, дверей | июль-август 2025 г. |
|  | Усиление конструкции здания | март-июнь 2025 г. |
|  | Монтаж фасада | март-июнь 2025 г. |
|  | Завершение работ | август 2025 г. |