*Приложение*

**ГРАФИК**

**реализации пунктов Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT»**

**«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!» по Костанайской области, не исполненных в 2023 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации***(подробно расписать основные этапы строительства/ремонта)* | **Сроки реализации***(дата, месяц год)* | **Ответственный исполнитель со стороны Заказчика** *(ФИО, сот. телефон)* | **Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика** *(ФИО, сот. телефон)* |
| **Строительство поликлиники в п. Заречный Костанайского района**  |
|  | Общестроительные работы АР, перегородки, проемы, лестница, начало фасадных работ, водопровод и канализация (горячее/холодное водоснабжение, канализация | май 2025 года | **Букубаева Самига Киикбаевна**575-413 | **ТОО «Нуркапстройгаз»**Каримов А.Н8-778-627-8228 |
|  | Внутренняя отделка фасадов, Гипсокартонные, кирпичные перегородки, стены, полы, потолки, фасадные работы, электроснабжение, продолжение водоснабжения и вентиляции | Июнь 2025 года |
|  | Завершение внутренних систем и коммуникаций, начало наружных сетей, (электроснабжение, освещение, связи) внутренние инженерные системы  | Июль 2025 года |
|  | Установка внутреннего инженерного, технологического оборудования  | июль 2025 года |
|  | Наружные сети (водоснабжения, канализация) Благоустройство и озеленение территории, покрытие проездов | июль 2025 года |
|  | Завершение работ | август 2025 года |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Мендыкаринском районе** |
|  | Возведение стен, перегородок | июль 2025 года | **Бажиров Нурлан Омарханович**87762205732 | **ТОО «Карген-Сервис 2006»**Абдулин Нурболат Бекболатович87754117144 |
|  | Наружная отделка фасадов, цоколь, декор фасада | август 2025 года |
|  | Электроснабжение, внутренние инженерные системы  | сентябрь 2025 года |
|  | Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) | сентябрь 2025 года |
|  | Благоустройство и озеленение территории | октябрь 2025 года |
|  | Завершение работ | ноябрь 2025 года |