|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | | | | | |  |  |  | | |  | Приложение | | | | | |
|  | Исполнение Плана мероприятий по охране окружающей среды Северо-Казахстанской области  по итогам 1 квартала 2025 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего: 14 мероприятий (из них 1 переходное с 2024 года)**  **Мероприятий исполнено: 1**  **Мероприятия в процессе исполнения: 13** |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | | |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | | **Ответствен-ные за исполнение** | | **Предполагаемые расходы (тыс.тенге) / дополнительные источники (тыс.тенге)** | | | | | | | | **Источники финанси-рования** | | | | **Информация по исполнению** | | | | |
| **2025 год** | | | | | | | |
| **1. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, земель, недр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение лабораторного оборудования\* | Акт выполненных работ | | УПРРП, ДЭ | | | 200 000 | | | | | | | МБ | | | | **На исполнении.**  Направлено ходатайство по выделению средств на приобретение лабораторного оборудования. Ходатайство находится на рассмотрении. | | | | |
| **2. Охрана водных объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектов и установление водоохранных зон и полос водных объектов с режимом хозяйственного использования | Постановление акимата области | | УПРРП | | | | 15 000 | | | | | | МБ | | | | | **На исполнении.**  Разработка проектов по установлению водоохранных зон и полос проводятся в Айыртауском и районе Тайыншинском озера Жалтырь, Крутое, река Чаглинка. Сумма договора 5440,6 тыс. тенге. | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Озеленение населенных пунктов области с посадкой 302 тыс. штук древесно-кустарниковых пород | Ведомственные отчеты | | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска, УЭЖКХ, | | | | | | 69 000 | | | | МБ/иные источники | | | | | **На исполнении.**  План посадки 130,2 тыс шт. Фактически высажено 63,2 тыс. шт. древесно-кустарниковых пород. На озеленение населенных пунктов освоено 1 531 тыс.тенге. | | | |
| 2 | Охрана, защита, воспроизводство Государственного лесного фонда. | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | 2 383 793 | | | | МБ/иные источники | | | | | **На исполнении.**  На охрану, защиту, воспроизводство Государственного лесного фонда освоено 917 456,6 тыс.тенге. | | | |
| 3 | Организация и обеспечение охраны резервного фонда рыбохозяйственных водоемов и (или) участков СКО | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | МБ/иные источники | | | | | **На исполнении.**  Приказом Управления природных ресурсов создана оперативная мобильная группа по борьбе с браконьерством. Егерской службой лесных учреждений подведомственных Управлению выявлено2 факта нарушения правил рыболовства и 1 факт нарушения правил охоты. | | | |
| 4 | Организация мероприятий по оказанию помощи животным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | МБ/иные источники | | | | | **На исполнении.**  Управлением совместно с подведомственными учреждениями на постоянной основе ведется мониторинг за состоянием среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных в резервных водоемах.  В период с января по март еженедельно подведомственными лесными учреждениями проводились противозаморные мероприятия на резервных водоемах области. | | | |
| 5 | Охрана, защита животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных | Ведомственные отчеты | | УПРРП | | | | | | 42 403 | | | | МБ | | | | | **На исполнении.**  На охрана, защиту животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных освоено 21 520,9 тыс.тенге. | | | |
| 6 | Материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира | Акт приема-передачи | | УПРРП | | | | | | 275 525 | | | | МБ/иные источники | | | | | **На исполнении.**  На материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира освоено 29 806,9 тыс.тенге. | | | |
| 7 | Создание специализированной организации по обеспечению охраны животного мира на территории Северо-Казахстанской области на базе существующего КГУ «Государственное учреждение по охране и воспроизводству животного мира Красный бор»\* | Утверждение учредительных документов | | УПРРП | | | | | | 90 000 | | | | МБ | | | | | **Мероприятие исполнено.**  Создано КГУ «Оперативная служба по охране животного мира» КГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО. | | | |
| **4. Обращение с отходами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах | Акт выполненных работ | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска | | | | | | 85 000 | | | | | МБ | | | | | | **На исполнении.**  На ликвидацию стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах освоено 7 980,5 тыс.тенге. | | |
| 5 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Булаево района Магжана Жумабаева\* | Акт выполненных работ | Акимат района Магжана Жумабаева | | | | | | 644 304 | | | | | МБ | | | | | | **На исполнении.**  Рассматривается возможность строительства полигона ТБО в г.Булаево, за счет средств утилизационных платежей, в рамках Постановления Правительства РК «О некоторых вопросах управления ТБО». Проект постановления внесен на рассмотрение Аппарата Правительства РК. | | |
| **6. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Проведение акций и мероприятий по экологическому воспитанию и охране окружающей среды в рамках государственного социального заказа | Публикация в СМИ | | УПРРП | | | 1 680 | | | | | | | | МБ | | | | | | **На исполнении.**  Запланировано проведение 4 акций по очистке береговых линий водоемов, лесного массива, парка, а также ряда экологических часов в учреждениях среднего образования. Проведено 2 эко-часа. | |
| 10 | Разработка научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов | Акт выполненных работ | | УПРРП | | | 19 000 | | | | | | | | МБ | | | | | | **На исполнении.**  Запланирована работа по проведению научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов. Сумма договора 6 914,3 тыс. тенге. | |
| 11 | Разработка целевых показателей качества окружающей среды  *(\*Мероприятие перешло с 2024 года)* | Акт выполненных работ | | УПРРП | | | 11 000 | | | | | | | | МБ | | | | | | **На исполнении.**  Ведется разработка ЦПКОС. Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. | |
| **ВСЕГО:** | |  | |  | | | **3 825 705** | | | | | | | |  | | | | | | **978 295,9 тыс. тенге** | |