|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение  |
|  | Исполнение Плана мероприятий по охране окружающей среды Северо-Казахстанской области по итогам 1 квартала 2025 года  |
|  | **Всего: 14 мероприятий (из них 1 переходное с 2024 года)****Мероприятий исполнено: 1****Мероприятия в процессе исполнения: 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответствен-ные за исполнение** |  **Предполагаемые расходы (тыс.тенге) / дополнительные источники (тыс.тенге)**  | **Источники финанси-рования** | **Информация по исполнению** |
| **2025 год**  |
| **1. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, земель, недр** |
| 1 | Приобретение лабораторного оборудования\* | Акт выполненных работ | УПРРП, ДЭ |  200 000  | МБ | **На исполнении.**Направлено ходатайство по выделению средств на приобретение лабораторного оборудования. Ходатайство находится на рассмотрении. |
| **2. Охрана водных объектов** |
| 1 | Разработка проектов и установление водоохранных зон и полос водных объектов с режимом хозяйственного использования  | Постановление акимата области | УПРРП | 15 000 | МБ | **На исполнении.**Разработка проектов по установлению водоохранных зон и полос проводятся в Айыртауском и районе Тайыншинском озера Жалтырь, Крутое, река Чаглинка. Сумма договора 5440,6 тыс. тенге.  |
|  |
| 1 | Озеленение населенных пунктов области с посадкой 302 тыс. штук древесно-кустарниковых пород | Ведомственные отчеты | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска, УЭЖКХ,  | 69 000 | МБ/иные источники | **На исполнении.**План посадки 130,2 тыс шт. Фактически высажено 63,2 тыс. шт. древесно-кустарниковых пород. На озеленение населенных пунктов освоено 1 531 тыс.тенге.  |
| 2 | Охрана, защита, воспроизводство Государственного лесного фонда. | Ведомственные отчеты | УПРРП | 2 383 793 | МБ/иные источники | **На исполнении.**На охрану, защиту, воспроизводство Государственного лесного фонда освоено 917 456,6 тыс.тенге.  |
| 3 | Организация и обеспечение охраны резервного фонда рыбохозяйственных водоемов и (или) участков СКО | Ведомственные отчеты | УПРРП | МБ/иные источники | **На исполнении.**Приказом Управления природных ресурсов создана оперативная мобильная группа по борьбе с браконьерством. Егерской службой лесных учреждений подведомственных Управлению выявлено2 факта нарушения правил рыболовства и 1 факт нарушения правил охоты. |
| 4 | Организация мероприятий по оказанию помощи животным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках | Ведомственные отчеты | УПРРП | МБ/иные источники | **На исполнении.**Управлением совместно с подведомственными учреждениями на постоянной основе ведется мониторинг за состоянием среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных в резервных водоемах.В период с января по март еженедельно подведомственными лесными учреждениями проводились противозаморные мероприятия на резервных водоемах области. |
| 5 | Охрана, защита животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных  | Ведомственные отчеты | УПРРП | 42 403 | МБ | **На исполнении.**На охрана, защиту животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных освоено 21 520,9 тыс.тенге.  |
| 6 | Материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира | Акт приема-передачи | УПРРП | 275 525 | МБ/иные источники | **На исполнении.**На материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира освоено 29 806,9 тыс.тенге. |
| 7 | Создание специализированной организации по обеспечению охраны животного мира на территории Северо-Казахстанской области на базе существующего КГУ «Государственное учреждение по охране и воспроизводству животного мира Красный бор»\* | Утверждение учредительных документов | УПРРП | 90 000 | МБ | **Мероприятие исполнено.**Создано КГУ «Оперативная служба по охране животного мира» КГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО.  |
| **4. Обращение с отходами**  |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах  | Акт выполненных работ | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска | 85 000 | МБ | **На исполнении.**На ликвидацию стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах освоено 7 980,5 тыс.тенге. |
| 5 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Булаево района Магжана Жумабаева\* | Акт выполненных работ | Акимат района Магжана Жумабаева | 644 304 | МБ | **На исполнении.**Рассматривается возможность строительства полигона ТБО в г.Булаево, за счет средств утилизационных платежей, в рамках Постановления Правительства РК «О некоторых вопросах управления ТБО». Проект постановления внесен на рассмотрение Аппарата Правительства РК. |
| **6. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** |
| 9 | Проведение акций и мероприятий по экологическому воспитанию и охране окружающей среды в рамках государственного социального заказа  | Публикация в СМИ  | УПРРП  | 1 680 |  МБ  | **На исполнении.**Запланировано проведение 4 акций по очистке береговых линий водоемов, лесного массива, парка, а также ряда экологических часов в учреждениях среднего образования. Проведено 2 эко-часа.  |
| 10 | Разработка научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов | Акт выполненных работ  |  УПРРП  | 19 000 |  МБ  | **На исполнении.**Запланирована работа по проведению научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов. Сумма договора 6 914,3 тыс. тенге. |
| 11 | Разработка целевых показателей качества окружающей среды *(\*Мероприятие перешло с 2024 года)* | Акт выполненных работ  |  УПРРП  |  11 000  |  МБ  | **На исполнении.**Ведется разработка ЦПКОС. Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| **ВСЕГО:**  |   |   | **3 825 705** |   | **978 295,9 тыс. тенге** |