|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржысын басқарудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын**

**іске асыру туралы есеп**

Есепті кезең 2022-2024 жылдарға

Бекітілген ҚР Президентінің Жарлығымен 10 қыркүйек 2022 жылғы № 1005

Мемлекеттік орган ҚР Ұлттық экономика министрлігі

Ақпарат жобаларды іске асыру барысы туралы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **р/с** | **Атауы** | | **Аяқтау нысаны\**  **өлшем бірлігі** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалуы туралы ақпарат** | | |
| **жоспары** | **факт** | **пікірлер** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. ҚРҰҚ-ның қаражаттарын қалыптастыру және пайдалану саясаты | | | | |  |  |  | |
| Нысаналы индикатор 1. Мұнай емес тапшылығының төмендеуі 2030 жылы ЖІӨ-ге қатысты 5,0% - ға дейін, оның ішінде жылдар бойынша: 2022 жылы ЖІӨ-ге қатысты  6,5% - ға дейін; 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты 6,4% - ға; 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты  6,1% - ға; ЖІӨ-ге қатысты 2025 жылы 6,0 %-ға; 2026 жылы ЖІӨ-ге қатысты <5,9 %-ға; 2027 жылы ЖІӨ-ге қатысты <5,9% - ға; 2028 жылы ЖІӨ-ге қатысты <5,5 %-ға; 2029 жылы ЖІӨ-ге қатысты <5,5 %-ға. | | | | | 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 7,9% - ға дейін | 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 8,0 % | «2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңға сәйкес *(4 желтоқсанда қабылданған 2024 жылғы № 141-VIII ҚРЗ)* және ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуының 2024-2028 жылдарға арналған болжамымен *(ҚР Үкіметінің отырысында 2023 жылғы 29 тамызда № 29 хаттамамен мақұлданған)* 2024 жылы бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы **ЖІӨ-ге қатысты 7,9%** деңгейінде жоспарланған болатын.  **2024 жылдың қорытындысы бойынша** мемлекеттік бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы 10,6 трлн теңгеге (ЖІӨ-ге қатысты 7,9%) жоспарлы деңгейден асып 10,8 трлн теңгені немесе **ЖІӨ-ге қатысты 8,0%-ды** құрады.  Салыстырмалы мәндегі ауытқу жалпы ішкі өнімнің нақты көлемінің салыстырмалы түрде төмендеуіне байланысты болжаммен: 134,3 трлн теңге және 135,0 трлн теңге.  Есептеулер ЖІӨ-ні алдын-ала бағалау негізінде жасалады, ал есепті деректер, әдетте, олар жоғары болып шығады, ағымдағы жылдың тамыз айында жарияланады.  Бұл ЖІӨ-ге пайызбен мұнай емес тапшылықтың қорытынды мәнінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.  Номиналды мәндегі ауытқу тек түсімдердің асып кетуімен байланысты шикі мұнайға экспорттық кедендік баждан – 1,6 трлн теңге, жоспарлы 1,4 трлн теңге, бұл әлемдік бағаның өсуіне байланысты.  Осылайша, көрсеткіштің жоспардан асып кетуі қосымша кірістер есебінен қалыптасады. | |
| 1. | | «Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олардың еншілес, тәуелді және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың активтерін бәсекелес ортаға беруден Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдердің қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 4 маусымдағы № 323 қаулысына Ұлттық қорға түсетін түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету бөлігінде өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы, 2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, ҰЭМ, ҰБ (келісім бойынша), мүдделі МО | **Орындалды**  «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы» 8 қараша 2012 жылғы № 1418 және *«Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олардың еншілес, тәуелді және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың активтерін бәсекелес ортаға беруден Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдердің қағидаларын бекіту туралы»* 4 маусым 2018 жылғы № 323 Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларына ұсыныстарды енгізу туралы **2022 жылы 2 тамызда №522**  **ҚР Үкіметінің қаулысы** қабылданды. | | |
| 2. | | ҚРҰҚ активтерін басқару жөніндегі тұжырымдаманы әзірлеу | Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы, 2022 жылғы желтоқсан | ҰБ, ҰЭМ, Қаржымині | **Орындалды**  «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін басқару жөніндегі 2030 жылға дейінгі тұжырымдама» Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 10 шілдедегі №282 Жарлығы **бекітілді.** | | |
| 3. | | «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың жұмсалуын мониторингтеу жөніндегі комиссия туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 281 өкіміне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың мақсатты, заңды және тиімді пайдаланылуын бақылау жөніндегі функцияларды бекіту бөлігінде өзгерістер енгізу | өкім жобасы, 2022 жылғы желтоқсан | ЖАП, ҰЭМ, Қаржыми-ні, ҰБ (келісу бойынша) | **Орындалды**  ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 19 қаңтардағы қарарымен № 23-227 (22-6195) **бақылаудан алынды.**  ҰЭМ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың жұмсалуын мониторингтеу жөніндегі комиссия құрамын өзектендіру және комиссияның қызметі туралы Ереже жобасын келісу бойынша 2025 жылы  7 наурызда шығыс № 02-18/3077 хаты жолданды. | | |
| 4. | | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңесте: мұнай секторы ұйымдарының тізбесін қалыптастыру;  мұнай секторы ұйымдарын мұнай секторы ұйымдарының тізбесіне қосу жөніндегі регламенттелген әдістемені әзірлеу мәселелерін қарау | ҰҚБК хаттамасы, жыл сайын, 2022 жылғы желтоқсан | ҰЭМ, Қаржымині,  ЭМ, ҰБ Қаржымині, ЭМ, ҰЭМ, ҰБ | **Орындалды**  ҚР Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңесінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №24-01-13.10 хаттамасымен мұнай секторы ұйымдарының 2024 жылға арналған тізбесі **мақұлданды.**  **Орындалды**  Мұнай секторы ұйымдарын мұнай секторы ұйымдарының тізбесіне қосу тәртібін айқындау жөніндегі әдістемесі ҚР Премьер-Министрінің орынбасары-Қаржы министрінің 2023.01.31 №94 және ҚР Энергетика министрінің 2023.02.02 №50 бірлескен бұйрығымен **бекітілген.**  **2023 жылға арналған тізбе** ҚР Премьер-Министрінің орынбасары-Қаржы министрінің 2022.12.19 №1295 және ҚР Энергетика министрінің 2022.12.19 №423 бірлескен бұйрығымен **бекітілген.**  **2024 жылға арналған тізбе** ҚР Қаржы министрінің м.а. 15.12.2023 ж. №1295 және ҚР Энергетика министрінің 15.12.2023 ж. №449 бірлескен бұйрығымен **бекітілген.**  **2025 жылға арналған тізбе** ҚР Қаржы министрінің 19.12.2024 ж. №855 және ҚР Энергетика министрінің 20.12.2024 ж. №472 бірлескен бұйрығымен **бекітілген.** | | |
| 2. Салық-бюджет саясаты  2.1. Анықтау теру ережесін бюджеттік | | | | |  |  |  |
| 2 нысаналы индикатор. Бюджет тапшылығын азайту 2% - ға дейін ЖІӨ-ге 2030 жылы оның ішінде жылдар бойынша: 3,3% - ға дейін ЖІӨ-ге 2022 жылы; 3,1 % ЖІӨ-ге 2023 жылы; 2,9 % ЖІӨ-ге 2024 жылы; 2,7 % ЖІӨ-ге 2025 жылы; ЖІӨ-ге 2,5% 2026 жылы; 2,3 % ЖІӨ-ге 2027 жылы ЖІӨ-ге 2,1% 2028 жылы; ЖІӨ-ге 2,1% 2029 жылы | | | | | Бюджет тапшылығын 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты  2,9%-ға дейін азайту | Бюджет тапшылығын 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 2,7%-ға дейін азайту | **2024 жылдың** қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет тапшылығы ЖІӨ-ге қатысты 2,7%-ды құрады.  Есептеулер ЖІӨ-ні алдын ала бағалау негізінде жүргізіледі, ал есепті деректер ағымдағы жылдың тамыз айында жарияланады. |
| 5. | | ҚР Бюджет кодексіне бюджеттік қағидалар бойынша өзгерістер енгізу, кепілдік берілген және нысаналы трансферттердің нысаналы мақсаты, ҚРҰҚ төмендемейтін қалдығы бойынша заң жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы, желтоқсан 2024 жылғы | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) | **Орындалды**  Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 26 ақпандағы қарарымен № 12-18/01-99/4697//1005 5-т. **бақылаудан алынды.**  **2025 жылы 15 наурызда** Мемлекет басшысының жарлығымен жаңа Бюджет кодексі *(бұдан әрі – Бюджет кодексі)* қабылданды. | | |
| 6. | | Бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді орнықтылығы туралы талдамалық есепті жасау кезінде ұзақ мерзімді бюджеттік орнықтылық болжамының модельдерін қолдану бойынша ұсынымдар әзірлеу | зерттеу, жыл сайын, 2022 - 2026 жылдар | Үкімет, ҰЭМ,  «ЭЗИ» АҚ (келісім бойынша) | **Орындалды**  2050 жылға дейінгі бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді орнықтылығы туралы талдамалық есеп *(бұдан әрі-Талдамалық есеп)* басымдыққа сәйкес тәуекелдерді кезең-кезеңімен талдай отырып және ұзақ мерзімді экономикалық болжау модельдерін пысықтай отырып, жыл сайынғы негізде әзірленетін болады.  **2024 жылы** демографиялық болжам мен макроэкономикалық проекцияларды қамтитын Талдамалық есеп дайындалды.  Талдау үшін бюджеттік көрсеткіштерге сценарий талдауын жүргізуге мүмкіндік берген CGE-KAZ жалпы тепе-теңдік моделі мен ЗР әдісі пайдаланылды. | | |
| 7. | | Бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді тұрақтылығы туралы талдамалық есепті дайындау | есеп жыл сайын, 1 қыркүйекке дейін | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, «ЭЗИ» АҚ (келісім бойынша) | **Орындалды**  Талдамалық есеп 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы бойынша материалдар құрамында Парламенттің қарауына уақтылы енгізілді.  **2024 жылы** «Мемлекеттік қаржының бюджеттік тәуекелдері мен ұзақ мерзімді тұрақтылығы туралы аналитикалық есепке» келесі тапсырмалар қосылды: «Мемлекеттік сектордың қарыздық міндеттемелерінің тәуекелдерін талдау және бағалау, оған: мемлекеттік қарыз, квазимемлекеттік сектордың қарызы, мемлекет кепілдік берген қарыздар мен экспортты қолдау бойынша міндеттемелер, мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша мемлекеттің міндеттемелері, Ұлттық Банктің қарызы және мемлекеттің кепілдіктері жатады»; «Арнайы тәуекелдер, оларға: экологиялық тәуекелдер (қоршаған ортаға зиян келтіру), табиғи апаттар (су тасқыны, жер сілкінісі, көшкін, қуаңшылық және т.б.), пандемия (COVID-19 және т.б.) және басқа да тәуекелдер жатады».  Сонымен қатар, «Мемлекеттік қаржының бюджеттік тәуекелдері мен ұзақ мерзімді тұрақтылығы туралы аналитикалық есептегі» «Квазимемлекеттік сектордың міндеттемелері мен тәуекелдерін талдау» тапсырмасы бойынша зерттелетін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны 10-ға дейін өсірілді.  Талдамалық есеп Ұлттық экономика министрлігінің ресми сайтында орналастырылған. | | |
| 8. | | Макроэкономикалық орнықтылық, бюджеттің орнықтылығы және экономикалық өсу, сондай-ақ Ұлттық қор активтерінің сақталуы және қаржылық орталықсыздандыру саясатының тиімділігі жөніндегі коэффициенттерді қамти отырып, бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді орнықтылығы туралы талдамалық есептің құрамында бюджеттік коэффициенттер тізбесін әзірлеу | «Тізбесі бюджеттік коэффициенттерін туралы талдамалық есепті, бюджеттік тәуекелдер және ұзақ мерзімді тұрақтылығы» бөлімі мемлекеттік қаржы жыл сайын,  1 қыркүйекке дейін | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, «ЭЗИ» АҚ (келісім бойынша) | **Орындалды**  **2024 жылы** бюджет саясатының тиімділігі мен орнықтылығын бағалау үшін негізгі Бюджеттік коэффициенттердің тізбесі есеп шеңберінде қалыптастырылды.  Бюджет саясатының тиімділігі мен орнықтылығын бағалау үшін негізгі бюджеттік коэффициенттердің тізбесі 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасына қоса берілетін материалдар құрамында Парламентке 1 қыркүйекке дейінгі мерзімде енгізілген Талдамалық есепте көрсетілген.  Жалпы алғанда, бюджеттік көрсеткіштердің тізбесі бюджеттік тәуекелдердің қамтылуына қарай толықтырылады және Талдамалық есеп құрамында көрсетіледі. | | |
| 9. | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару женіндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрықтарына жылдық қаржылық есептілікте мемлекеттік кепілдіктер мен шартты міндеттемелерді ашуды қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау белігінде өзгерістер енгізу | бұйрықтың жобасы желтоқсан  2023 жылғы | Қаржымині, ҰЭМ | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары–Қаржы Министрінің «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» 2023 жылғы 30 қарашадағы № 1237 бұйрығы **бекітілді.** Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 4 желтоқсанда № 33713 болып тіркелді. | | |
| 2.2. Бюджеттің кіріс бөлігін нығайту (салық саясаты) | | | | |  |  |  |
| 10. | | Тиімсіз салықтық жеңілдіктерді жою, салықтық базаны кеңейту, салықтарды әкімшілендіру шараларын күшейту бойынша жұмыс жүргізу | ПӘ-ге ақпарат,  2023 жылғы маусым | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині | **Орындауда**  2022 жылғы салық декларацияларының деректері бойынша барлық салық жеңілдіктерінің сомасы 9,5 трлн. теңге 729 позиция бойынша, оның ішінде 276 позиция 6,1 трлн теңге сомаға жеңілдіктер болып табылмайды 3,4 трлн теңге сомаға 453 норма жеңілдіктер деп танылды.  Бүгінгі таңда 1,3 трлн теңгеден астам сомаға 128 салық жеңілдіктерін алып тастау ұсынылады.  Жеңілдіктердің жалпы 3,4 трлн. теңге сомасынан 1,3 трлн теңге сомаға жеңілдіктер алынып тасталады немесе 38%.  ҚР Үкіметінің 2024 жылғы 28 тамыздағы №697 қаулысымен ҚР Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілген Салық кодексінің жобасы енгізілгенін атап өткен жөн. | | |
| 2.3. Бюджет шығыстарының тиімділігі мен экономикалық қайтарымдылығын арттыру | | | | |  |  |  |
| 11. | | Кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасын әзірлеу:  бюджетті жоспарлаудың блоктық тетігінің элементтерін енгізу;  бюджетті жоспарлау сатысында және бюджеттің атқарылу қорытындылары бойынша мемлекеттік шығыстардың әлеуметтік-экономикалық әсерін талдауды және бағалауды енгізу;  жергілікті бюджеттерге және бюджеттерді нақтылау рәсіміне бюджет жобасын алдын ала бағалау тетігін тарату;  Үкіметтің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есебінде Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының және әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының нақты түсімдері мен шығыстары туралы ақпаратты көрсету | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы, желтоқсан  2022 жылғы | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындалды**  **2025 жылы 15 наурызда** Мемлекет басшысының жарлығымен Бюджет кодексі қабылданды. | | |
| 12. | | Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлағаны және пайдаланғаны үшін жауапкершілігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ақпарат  ПӘ-ге,  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині | **Орындалды**  ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының 2022 жылғы 6 қаңтардағы № 7543 қарарымен ПАБ **бақылаудан алынды.**  Мемлекет басшысының 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 659 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспардың 52.3 – тармағын іске асыру шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жауапкершілігін күшейту көзделген.  ҰҚК – нің көрсетілген тармағын орындау үшін Бюджет кодексінің 104-1-бабында көзделген бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлағаны және пайдаланғаны үшін жауапкершілікті күшейтуге бағытталған Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне (бұдан әрі-ӘҚБтК) түзетулер енгізілді.  Түзетулер орталық мемлекеттік органның бірінші басшысына – бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне, жергілікті атқарушы органның бірінші басшысына – бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне, бюджеттік бағдарлама басшысына, квазимемлекеттік Субъектінің бірінші басшысына бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлағаны және (немесе) тиімсіз пайдаланғаны үшін 100 АЕК айыппұл түріндегі әкімшілік жауаптылықты (ӘҚБтК-нің 234-1-бабы) көздейді.:  егер заңнамада өзгеше көзделмесе, тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің теңгерімінде есептелмейтін объектілерді ұстауға бюджет қаражатын жұмсау;  егер заңнамада өзгеше көзделмесе, заңнамада белгіленген тәртіппен пайдалануға енгізілмеген объектілерді ұстауға бюджет қаражатын жұмсау.  Бүгінгі таңда заңнамалық деңгейде қабылданған шаралар бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану үшін жауапкершілікті қамтамасыз етуде жеткілікті болып табылады. | | |
| 13. | | Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау саласындағы адами ресурстар қызметінің талдамалық құрамдас бөлігін күшейтумақсатында оларды дамыту женіндегі шаралардың кешенді жоспарын әзірлеу | бірлескен бұйрықтың жобасы, желтоқсан 2022 жылғы | МҚІА, Қаржымині, ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындалды**  Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау саласында адам ресурстарын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары **әзірленді** және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің (2022 жылғы 7 желтоқсандағы№ 246), Ұлттық экономика министрлігінің (2022 жылғы 28 желтоқсандағы№ 323), Қаржы министрлігінің (2023 жылғы 5 қаңтардағы№ 7) бірлескен бұйрығымен бекітілді. | | |
| 14. | | Мемлекеттік міндеттемелердің лимиттерін айқындау әдістемесін жаңарту бөлігінде «мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың лимиттерін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 қарашадағы № 731 бұйрығына өзгерістер енгізу | бұйрықтың жобасы, желтоқсан  2022 жылғы | ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындалды**  Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының 2022 жылғы  6 желтоқсандағы №20-07/02-327 (28-тармақ) қарарымен **бақылаудан алынды.**  «МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, Үкіметтің және жергілікті атқарушы органдардың лимиттерін айқындау әдістемесін бекіту туралы Министрдің 2015 жылғы 26 қарашадағы №731 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Министрліктің 2023 жылғы 19 қаңтардағы №6 **бұйрығына** **қол қойылды** *(ҚР Әділет министрлігінде 2023 жылғы 21 қаңтарда №31745 болып тіркелген)*. | | |
| 15. | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына жобалардың іске асырылу мониторингін күшейту бөлігінде өзгерістер енгізу | бұйрықтың жобасы, желтоқсан  2023 жылғы | ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 2024 жылғы 12 наурыздағы қарарымен № 12-18/01-99/4697-1 **бақылаудан алынып,** Министрліктің **жұмыс бақылауына ауыстырылды.** | | |
| 16. | | Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау және бюджеттік кредиттеу процесіне қатысатын құжаттарды оңтайландыру бойынша ұсынымдар әзірлеу (оның ішінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау бойынша жаңа тәсілдерді әзірлеу, мемлекеттік инвестициялық жобалар саласындағы заңнаманы жетілдіру және олармен интеграцияланған НҚА жобалары) | зерттеу желтоқсан  2023 жыл | ҰЭМ | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 2024 жылғы 12 наурыздағы  № 12-18/01-99/4697-1 қарарымен **бақылаудан алынып, Министрліктің жұмыс бақылауына ауыстырылды.**  Министрлік құжаттаманы оңтайландыру және оңайлату бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде. | | |
| 17. | | МЖӘ институционалдық ортасын және әдіснамасын дамыту жөнінде ұсынымдар әзірлеу (оның ішінде МЖӘ дамыту үшін кедергілер мен мүмкіндіктерді талдау жөнінде іс-шаралар жүргізу, МЖӘ-нің кейбір салалары мен түрлері бойынша шарттық (келісімшарттық) шарттардың" конструкторын " қалыптастыру және оны МЖӘ порталында енгізу жөнінде ұсынымдар әзірлеу) | зерттеу желтоқсан  2023 жылғы | ҰЭМ | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 2024 жылғы 12 наурыздағы  № 12-18/01-99/4697-1 қарарымен **бақылаудан алынды.**  МЖӘ саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірленген «Қазақстандық мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығы» АҚ дайындаған қорытынды есеп ҚР Үкіметінің Аппаратына 06.03.2024 жылғы № 05-23 / кД-5171//12-19/01-99//1005 (п-15, 16 және 17), 70 шығыс хатымен **жолданды.** | | |
| 18. | | Инвесторға өтелетін шығындардың түрлерін нақтылауға қатысты "мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығына өзгерістер енгізу (КИЗ, ешкі ЖҚҚ, қоса қаржыландыру, кепілдіктер) | бұйрықтың жобасы,  желтоқсан  2022 жылғы | ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындалды**  Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының 2022 жылғы 6 желтоқсандағы №20-07/02-327 (28-тармақ) қарарымен **бақылаудан алынды.**  Министрліктің 2022 жылғы 23 қарашадағы №84 бұйрығымен *(ҚР Әділет министрлігінде 2022 жылғы 25 қарашада №30736 болып тіркелген)* инвесторға (КИЗ, ешкі, ЖҚҚ,қоса қаржыландыру, кепілдіктер) өтелетін шығындардың түрлерін нақтылауға қатысты «МЖӘ жобаларын жоспарлау мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Министрліктің 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығына **өзгерістер енгізілді** және мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну әдістемесі **бекітілді.** | | |
| 19. | | Қазынашылық органдарының қызметін жетілдіру жөніндегі нормаларды регламенттеуді көздейтін Бюджет кодексіне өзгерістер енгізу жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы, желтоқсан  2024 жылғы | Қаржымині, ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындалды**  Бюджет кодексінде қолданыстағы қазынашылық жүйесін қайта құруды қамтамасыз етуге новеллаларды енгізуге бағытталған «Бюджеттің Қазынашылық атқарылуы» 22 тарауы және мемлекеттік қазынашылық мәртебесін белгілейтін, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мен қазынашылық арасындағы функциялардың аражігін ажырату бойынша «Бюджеттің қазынашылық атқарылуы туралы жалпы ережелер» 104 бапта көзделген.  Мысалы, Бюджет кодексінің 113 – бабында Қазақстан Республиқасының Ұлттық Банкімен және Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және ережелер жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен мемлекеттік қазынашылық жүзеге асыратын бірыңғай қазынашылық шоттан уақытша бос бюджет ақшасын орналастыру жөніндегі жаңа функция көзделген. Сондай-ақ қазіргі уақытта «Бірыңғай қазынашылық шоттың уақытша бос бюджет ақшасын орналастыру Ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы әзірленді, аяқталу мерзімі 2025 жылғы сәуір.  Қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда жергілікті бюджеттердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарынан уақытша бос бюджет ақшасын тарту бойынша Мемлекеттік қазынашылықтың жаңа функциялары көзделген.  Сондай-ақ, Бюджет кодексінің 114-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын бұзу тәуекелдерін анықтау мақсатында мемлекеттік қазынашылық және мемлекеттік қазынашылық органдары қазынашылық мониторингті жүзеге асыратын болады, онда қазынашылық мониторингін жүргізу тәртібін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын болады.  Бұдан басқа, Бюджет кодексімен мемлекеттік қазынашылық органдары төлемдерді жүргізген кезде ағымдағы бақылау жөніндегі нормалар нақтыланды және күшейтілді. | | |
| 20. | | Халықаралық стандарттарға сәйкес жасалған елдің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне кезең-кезеңімен көшуді қамтамасыз етуді; ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіруді көздейтін кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы, қаңтар  2028 жылғы | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, НМЖБ, ЖАП (келісім бойынша) | **Орындауда**  *Орындалу мерзімі-2028 жылғы желтоқсан.* | | |
| 21. | | Бюджеттік шығыстарға шолуды енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ПӘ-ге ұсыныстар, желтоқсан 2022 жылғы | Үкімет, ҰЭМ,  Қаржымині, ЖАП (келісім бойынша) | **Орындалды**  Бюджеттік шығыстарға шолуды енгізуге қатысты мәселелер **Бюджет кодексінде қарастырылған** *(43-бап).*  ҰЭМ «Шығыстарға шолу жүргізу, мақсаттарды, тақырыптарды, объектілерді, өлшемшарттарды, көлемді (қамтуды), деңгейді, уақыт кезеңін, мерзімділікті айқындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрық жобасы *(әрі қарай – бұйрық жобасы)* әзірленді.  Бұйрық жобасы ЖАО-мен келісілген соң, ҚР Премьер-Министрінің 2025 жылғы 10 сәуірдегі № 62-ө Өкіміне сәйкес орнатылған мерзімде қабылданатын болады. | | |
| 22. | | "Жалпы сипаттағы трансферттердің есеп-қисаптар әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 139 бұйрығына өзгерістер енгізу | бұйрық жобасы,  2022 жылғы желтоқсан | ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындалды**  Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының 2022 жылғы 17 қарашадағы №20-15/4697//1005 (22-т.) қарарымен **бақылаудан алынды.**  *«Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 139 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 2022 жылғы 7 қазандағы № 71 бұйрығына* **қол қойылды** *(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2022 жылғы 11 қазанда № 30100 болып тіркелген).* | | |
| 23. | | Мемлекеттік мүлік сыныптамасын жетілдіру белігінде «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік мүлікті басқаруды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы,  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині,  ЖАП (келісім бойынша) | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 2025 жылғы 22 сәуірде  № 12-19/3353-4//23-3283-12, 23-3304 қарарымен **бақылаудан алынып, Министрліктің бақылауына ауыстырылды.** | | |
| 24. | | Мемлекеттің әртүрлі мемлекеттік меншік объектілерімен операция жасауға айрықша құқықтарын қоса алғанда, жер, жер қойнауын пайдалану құқықтарын, радиожиілік спектрін және мемлекеттің басқа да активтерін беруге арналған жария сауда-саттықты www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы арқылы электрондық форматқа кешіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп,  2022 - 2023 жылдар | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), мүдделі МО | **Орындалды**  Ақпарат Үкімет аппаратына 2023 жылғы 29 маусымдағы № 004-КГ/Д -3404//12-01/4697-28//1005 (24-т.) хатпен жолданды.  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары–Қаржы министрінің 2023 жылғы 5 шілдедегі № 12-19/4697-30//1005 (24-т.) қарарымен **бақылаудан алынды.** | | |
| 25. | | «Жекешелендірудің 2021 - 2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысына Жекешелендірудің 2021 - 2025 жылдарға арналған кешенді жоспары объектілерінің тізбесін өзектілендіру белігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы,  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, ҰЭМ, СЖРА, Қаржымині, ЭМ, облыстардың, қалалардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Самұрық-Қазына (келісім бойынша) | **Орындалды**  Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары объектілерінің тізбесін өзектендіру бөлігінде *«Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы №908 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»* ҚР Үкіметінің **2022 жылғы 2 тамыздағы № 523** Қаулысы **қабылданды.**  **2024 жылы** Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарына енгізілген «Самұрық-Қазына» АҚ объектілерінің тізбесін өзектендіру бөлігінде «Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:  1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 11 қаңтардағы № 4 қаулысымен:  • «Батыс транзит» АҚ 5-қосымшадан № 908 ҚРҮҚ-ның 2-қосымшасына көшірілді («KEGOC» АҚ құрамында (SPO периметрінде) сақтап);  • құрамында «Маңғышлақ Мұнай» ЖШС бар «Тегіс Мұнай» ЖШС «Самұрық-Энерго» АҚ IPO периметрінен «QazaqGaz» ҰК» АҚ IPO периметріне ауыстырылды;  • № 908 ҚРҮҚ-дан «ҚазМұнайГаз-Сервис NS» АҚ алып тасталды;  • «East Copper» ЖШС № 908 ҚРҮҚ-ның 5-қосымшасына енгізілді.  2) ҚР Үкіметінің 2024 жылғы 11 наурыздағы № 158 қаулысымен «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС № 908 ҚРҮҚ-ның 2-қосымшасына енгізілді.  3) Үкіметтің 2024 жылғы 15 тамыздағы № 658 қаулысымен № 908 ҚРҮҚ-ның 2-қосымшасына «QazaqGaz» ҰК» АҚ IPO-cы периметріне «GPC Investment» ЖШС-ның 25% және тікелей атаулы сату әдісімен «GPC Investment» ЖШС-ның 75% үлесін қосу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.  Сонымен қатар «Экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы» ҚР Президентінің 2024 жылғы 8 мамырдағы № 542 Жарлығына сәйкес Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің жанынан Жекешелендіру жөніндегі ұлттық офис құрылды, оның міндеттеріне:   * өңірлік ерекшелікті ескере отырып, бейінді емес активтерді бәсекелес ортаға беру мүмкіндігі мен орындылығы мәніне жұмыс істеп тұрған мемлекеттік кәсіпорындардың және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке және олармен үлестес тұлғаларға тиесілі заңды тұлғалардың қызметіне талдау жүргізу; * бекітілуі және түзетілуі ҚР Президенті жанындағы Реформалар жөніндегі жоғары кеңестің шешімі бойынша ғана мүмкін болатын бәсекелес ортаға берілуі тиіс мемлекеттік активтердің тізбесін қалыптастыру кіреді.   Қолда бар ақпарат бойынша Жекешелендіру жөніндегі ұлттық офис жүргізілген талдау қорытындылары бойынша бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын активтердің алдын ала тізбесін қалыптастырды. Таяу арада Жекешелендіру жөніндегі ұлттық офистің ұсыныстарын ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның қарауы, әрі қарай ҚР Президенті жанындағы Реформалар жөніндегі жоғары кеңестің бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын активтердің түпкілікті тізімін бекітуі күтілуде. | | |
| 26. | | Ағымдағы сипаттағы бюджеттің барлық шығыстары бойынша заттай нормалардың болуы, толықтығы және өзектілігі тұрғысынан жыл сайын түгендей отырып, заттай нормалардың болуын қамтамасыз ету бойынша үсыныстар эзірлеу | ПӘ-ге ұсыныстар  ,  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, Қаржымині, МО | **Орындалды**  Қаржымині ҚР Үкіметінің Аппаратына 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 004-ДБ/Д-11713//20-15//4697-12//1005 хатпен ақпарат жолданды.  Қаржымині Мемлекеттік қаражатты үнемдеу режимін күшейту мақсатында заттай нормаларды бекіту туралы құқықтық актілердің болуын (болмауын) анықтау, заттай нормаларды бекіту қажеттілігі туралы ұсыныстар жинау, толықтығын, өзектілігін ескере отырып, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жоғалтуға қою бойынша жұмыс жүргізілді.  Талдау көрсеткендей, бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері ағымдағы сипаттағы шығындарды жоспарлау үшін қолданатын негізгі табиғи нормалар:  ҚР ҚМ 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, офистік жиһазбен және мемлекеттік органдар аппаратын орналастыруға арналған алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы;  «Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» ҚР ҚМ 2021 жылғы 1 шілдедегі №633 бұйрығы;  «Мемлекеттік органдар үшін жанар-жағармай материалдарының заттай нормаларын және автокөлікті ұстауға арналған шығыстарды бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы №1210 қаулысы;  «Бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде Шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысы және т. б. | | |
| 3. Мемлекеттік борышты басқару саясаты | | | | |  |  |  |
| 3-нысаналы индикатор. 2030 жылы мемлекеттік борышты ЖІӨ-ге қатысты 32,0 %-дан асырмай, оның ішінде Үкімет борышын ЖІӨ-ге қатысты 27,5 %-дан асырмай сақтау, квазимемлекеттік сектордың борышы - ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан;  - мемлекеттік борышты 2022 жылы ЖІӨ-ге қатысты 24,5 %-дан; 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты 25,4 %-дан; 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 26,3 %-дан; 2025 жылы ЖІӨ-ге қатысты 27,2 %-дан; 2026 жылы ЖІӨ-ге қатысты 28,1 %-дан; 2027 жылы ЖІӨ-ге қатысты 29,0 %-дан; 2028 жылы ЖІӨ-ге қатысты 29,9 %-дан; 2029 жылы ЖІӨ-ге қатысты 30,8 %-дан асырмай;  Үкімет борышын 2022 жылғы ЖІӨ-ге қатысты 20,8 %-дан; 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,6 %-дан; 2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 22,4 %-дан; 2025 жылы ЖІӨ-ге қатысты 23,2 %-дан; 2026 жылы ЖІӨ-ге қатысты 24,0 %-дан; 2027 жылы ЖІӨ-ге қатысты 24,8-дан; 2028 жылы ЖІӨ-ге қатысты 25,6 %-дан; 2029 жылы ЖІӨ-ге қатысты 26,4 %-дан асырмай;  квазимемлеқеттіқ сектордың борышы 2022 жылгы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан; 2023 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан;  жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан; 2025 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан; 2026 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан; 2027 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан; 2028 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан; 2029 жылы ЖІӨ-ге қатысты 21,2 %-дан асырмай. | | | | | Мемлекеттік борышты  **2024 жылы  ЖІӨ-ге қатысты  26,3 %-дан аспайды**, оның ішінде Үкіметтің борышы - **2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 22,4%-дан аспайды**, квазимемлекеттік сектордың борышы  **2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты  21,2% - дан аспайтын** деңгейде сақтау. | Мемлекеттік борышты **2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты  23,5 %-дан аспайды,** оның ішінде Үкіметтің борышы - **2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты 22,2%-дан аспайды,** квазимемлекеттік сектордың борышы **2024 жылы ЖІӨ-ге қатысты  17,5% - дан аспайтын** деңгейде сақтау. | Квазимемлекеттік сектордың қарыз алушылар борышының жай-күйі және борыштық шектеулердің сақталуы туралы Қаржыминінің ақпаратына сәйкес *(2025 ж. 27 ақпандағы шығ.  № 005-ДГ/1431-И)* квазимемлекеттік сектордың борышы 21,2%-дан аспайтын лимит кезінде **ЖІӨ-ге қатысты 17,5%-ды** құрады. |
| 27. | | Бюджет кодексіне ҰБ борышын мемлекеттік борыш құрылымынан алып тастауды, мемлекеттік кепілдіктер беруге қойылатын талаптарды жетілдіруді, ЖАО борышының лимитін айқындау жөніндегі тәсілдерді қайта қарауды көздейтін өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы,  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 2025 жылғы 22 сәуірде  № 12-19/3353-4//23-3283-12, 23-3304 қарарымен **бақылаудан алынып, Министрліктің бақылауына ауыстырылды.**  **2025 жылы 15 наурызда** Мемлекет басшысының Жарлығымен Бюджет кодексі қабылданды. | | |
| 28. | | «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен халықаралық қаржы ұйымдары арасындағы әріптестік туралы негіздемелік келісімдерді іске асыру жөніндегі Үйлестіру Кеңесін құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 632 қаулысына оның құзыретін кеңейтуді көздейтін өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы жобасы,  2023 жылғы қаңтар | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, мүдделі мемлекеттік органдар, мүдделі ұйымдар (келісім бойынша) | **Орындалды**  Үкімет Аппаратының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы  № 20-01/4697-19//1005 қарарымен **бақылаудан алынды**.  ҚР Үкіметінің 2022 жылғы 15 қыркүйектегі № 699 қаулысымен «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен халықаралық қаржы ұйымдары арасындағы әріптестік туралы негіздемелік келісімдерді іске асыру жөніндегі үйлестіру кеңесін құру туралы» ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 9 маусымдағы  № 632 қаулысының **күші жойылды**.  Өз кезегінде, ҚР Үкіметінің халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастығы жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ереже ҚР Премьер-Министрінің 2022 жылғы 9 қыркүйектегі № 145-ө **өкімімен** **бекітілді**. | | |
| 29. | | «Үкіметтік борыштың және жергілікті атқарушы орган борышының лимитін, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерін беру лимиттерін айқындау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 маусымдағы № 906 қаулысына ЖАО борышының лимиттерін айқьшдау жөніндегі тәсілдерді қайта қарауды көздейтін өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының жобасы,  2023 жылғы наурыз | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині , мүдделі МО | **Орындалды**  Үкімет Аппаратының 2023 жылғы 17 наурыздағы № 12-19/4697-24//1005 (29 және 37-т.) қарарымен **бақылаудан алынды**.  «Үкіметтік борыш пен жергілікті атқарушы органның (бұдан әрі – ЖАО) борышының лимитін, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерін беру лимиттерін айқындау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2023 жылғы 17 наурыздағы №227 Қаулысы *(бұдан әрі – Қағидалар)* **қабылданды**, оған ЖАО борышының лимиттерін айқындау жөніндегі жаңа тәсілдер кіреді.  ҚР Үкіметінің 2023 жылғы 21 маусымдағы №492 Қаулысымен «ҚР-дағы әкімшілік реформа мәселелері бойынша ҚР кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚРЗ іске асыру ережесінің **күші жойылды**. | | |
| 30. | | "Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 210 қаулысына барлық квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борышын мониторингтеуді кездейтін өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы,  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, Қаржымині, ҰЭМ | **Орындалды**  «Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарын мониторингілеу және бақылау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 210 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 1100 Қаулысы **қабылданды**.  «Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 210 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 29 қарашадағы № 1018 қаулысы **қабылданды.**  Қаулы арқылы негізгі борыштың көлемін, төленген өзге де комиссияларды, күші жойылған қаражатты, қарыз бойынша дефолттың туындау фактілерін, салынған айыппұл санкцияларын көрсете отырып, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қарыздар бойынша ұсынылатын қосымша есептілік нысаны енгізілді. | | |
| 31. | | ҰЭМ жанынан квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау мәселелері женіндегі комиссияны құру | бұйрық жобасы,  2023 жылғы наурыз | ҰЭМ, Қаржымині | **Орындалды**  Үкімет Аппаратының 2023 жылғы 18 қаңтардағы № 20-15/4697-20/1005 (31-т.) қарарымен **бақылаудан алынды**.  Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 17 қазандағы № 250 «Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау мәселелері жөніндегі комиссия құру туралы» бұйрығына **қол қойылды**. | | |
| 32. | | Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті келемін айқындау | бұйрық жобасы, жыл сайын,  1 желтоқсанға дейін | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині | **Орындалды**  Ұлттық экономика министрінің «Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін бекіту туралы» бұйрықтарына **қол қойылды:**  **2023 жылға**: 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 141-дсп.  **2024 жылға**: 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №188.  **2025 жылға**: 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №115. | | |
| 33. | | Үкіметтік борыш бойынша «алдын алу» ковенанттарын әзірлеу | ЭСК хаттамасы,  2022 жылғы қараша | ҰЭМ, Қаржымині | **Орындалды**  Үкімет Аппаратының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы  № 20-15/4697//1005 қарарымен **бақылаудан алынды.**  Борыш бойынша «алдын алу» ковенанттары мәселесін ҚР әлеуметтік-экономикалық даму болжамын қалыптастыру шеңберінде ЭСҚ отырысында **қарау туралы шешім қабылданды**. | | |
| 34. | | Белгіленген ковенанттардың асып кетуі болжанған жағдайда мемлекеттік борышты басқару жөніндегі мәселені Экономикалық саясат жөніндегі кеңеске шығару | ЭСК хаттамасы,  қажеттілігіне қарай | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, мүдделі МО және/немесе ұйымдар (келісім бойынша) | **Орындалды**  ҚР ҚМ 2025 жылғы 27 ақпандағы № 005-ДГ/ТФ-666 хатымен Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің 2025 жылғы 6 наурыздағы отырысына «Мемлекеттік борыштың жай-күйі туралы» сұрақ шығарылып, қаралды. | | |
| 35. | | Мемлекеттік қарыз алуды негізінен ішкі нарықта жүзеге асыру. Капиталдың сыртқы нарығына шыққан жағдайда бірінші кезекте кірістіліктің қолайлы деңгейін ескере отырып, теңгемен қаржыландыру құралдарын қарау | ПӘ-не ақпарат,  қаңтар, жыл сайын | Үкімет, Қаржымині, ҰБ, ҚНРДА, ҰЭМ | **Орындалды**  Қаржы министрлігі тиісті ақпаратты ҚР Үкіметінің Аппаратына:  2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 004-ДГ/Д-9237//20-15/4697//1005 хатымен  2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 005-ДГ/Д-10331//12-19/01-99/4697//1005 Б.35 хатымен жолдады.  «2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен 2023 жылы республикалық бюджеттің тапшылығы 3,2 трлн теңгені құрайды.  Бұл ретте, бюджет тапшылығын қаржыландыру және бұрын тартылған қарыздарды өтеу үшін 2023 жылы қарыз алу көлемі 5,3 трлн теңгені құрады.  Есепті кезеңде ішкі нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар шығару есебінен 5,1 трлн теңге сомасына немесе жоспарланған қарыз алу көлемінің 95% -. қаражат тартылды.  Бұдан басқа, 2023 жылы республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру мақсатында 2022 жылы 345,7 млн еуро сомасына тартылған Халықаралық Қайта Құру және даму банкінің қарызын игеру жүзеге асырылды (айырбастау күніне 169,9 млрд.теңге).  Осылайша, **2023 жылы** мемлекеттік қарыз алу негізінен ішкі нарықта жүзеге асырылады.  ҚР Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 3 шілдедегі № 12-18/01-99 (35-т.), 4697 қарарына сәйкес тапсырма бақылаудан алынды.  «2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2024 жылы республикалық бюджет тапшылығы 3,5 трлн. теңге көлемінде көзделген.  Бұрын тартылған қарыздарды өтеу қажеттілігін есепке алғанда, бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін қарыз алу қажеттілігін ескере отырып, 2024 жылғы қарыз алу көлемі 6,5 трлн. теңгені құрайды.  2024 жылғы бірінші жартыжылдығында ішкі нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар шығару арқылы жоспарланған қарыз алу көлемінен 3,6 трлн. теңге немесе 55 % көлемінде қаражат тартылды.  Осылайша, **2024 жылғы есепті кезеңге** мемлекеттік қарыз алу негізінен ішкі нарықта жүзеге асырылуда. | | |
| 36. | | Ішкі нарықта жеткілікті өтімділік және капиталдың сыртқы нарығының қолайлы конъюнктурасы болмаған кезде ұлттық валютада не өзге валюталарда еурооблигациялар шығарудың балама нұсқаларын қарау үшін капиталдың сыртқы нарықтарындағы ахуалға тұрақты талдау жүргізу | ПӘ-не ақпарат,  жыл сайын, сәуір | Үкімет, Қаржымині, ҰБ, ҚНРДА, ҰЭМ | **Орындалды**  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 8 сәуірдегі қарарымен  № 12-18/01-99//4697//1005 (36-т.) ҚР Қаржы министрлігінің **бақылауына ауыстырылды** және **бақылаудан алынды**.  Қаржымині көрсетілген тармақты орындау үшін ҚР Үкіметінің Аппаратына тиісті ақпарат:  2023 жылғы 17 наурыздағы № 004-ДГ/Д-9237//20-15/4697//1005 хатымен,  2024 жылғы 28 наурыздағы № 001-ДГ/Д-8787//хатымен енгізілді.  «2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2024 жылы республикалық бюджет тапшылығы 3,5 трлн. теңге.  Бұрын тартылған қарыздарды өтеу қажеттілігін ескере отырып, бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін қарыз алу қажеттілігін ескере отырып, қарыз алу көлемі 2024 жылы 6,5 трлн теңгені құрайды.  Мемлекеттік қарыз алу саясаты бюджет тапшылығын негізінен ішкі нарық қаражаты есебінен жабуға, ішкі нарықты дамыту және валюталық тәуекелдерді нивелирлеу мақсатында, сондай-ақ ішкі инвесторларды жоғары өтімді және сенімді құралдарға қаражат салу мүмкіндігімен қамтамасыз етуге бағытталған.  Сондай-ақ, мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару нарықтың барлық қатысушылары үшін қарыз алудың нарықтық шарттарын көрсететін әділ кірістілік қисығын қалыптастырады.  Ағымдағы жылдың басынан бастап ceemea аймағының (дамушы нарықтар аймағы) бастапқы нарықтарында жалпы сомасы 75 млрд.  Сонымен қатар, еуро облигациялар нарығында оң белсенділік байқалады. Биылғы жылы дамушы егеменді мемлекеттердің жаңа шығарылымдары инвесторлардан өте жоғары сұранысқа ие.  Ұлттық Банктің ақпаратына сәйкес, қазіргі уақытта инфляцияның өсу қарқыны тұрақтанған сайын базалық мөлшерлемелердің максималды мәндерден жоспарлы төмендеуі болжануда.  Жалпы алғанда, сыртқы капитал нарықтарындағы ағымдағы жағдайды ескере отырып, дамушы елдер үшін қарызды тарту құны сыртқы капитал нарықтарындағы қарызды алу құнына жағымды әсер етуі мүмкін. | | |
| 37. | | «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Үкіметтің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1100 қаулысына ҰЭМ-нің мемлекеттік борышты және квазимемлекеттік сектор борышын талдау және болжамдау жөніндегі құзыретін көздейтін толықтырулар енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы, 2023 жылғы наурыз | Үкімет ҰЭМ | **Орындалды**  Үкімет Аппаратының 2023 жылғы 17 наурыздағы № қарарымен  12-19/4697-24//1005 (29 және 37-т.) **бақылаудан алынды**.  «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі  № 1011 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2023 жылғы 13 наурыздағы № 196 қаулысы, Мемлекеттік борыш пен квазимемлекеттік сектордың борышын талдау және болжау жөніндегі ҰЭМ құзыреті бөлігінде **қабылданды**. | | |
| 38. | | Борыштық тәуекелдерге бағалау жүргізу, оның ішінде экстремалды макроэкономикалық күйзелістерге қатысты мемлекеттік қаржының орнықтылығын бағалау үшін макрофискалдық стресс-тестілеуді қолдана отырып, бағалау құралдарын жетілдіру, сондай-ақ бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді орнықтылығы туралы талдамалық есепті қалыптастыру шеңберінде әртүрлі макроэкономикалық факторлардың елдің ішкі және сыртқы борышына әсері бойынша талдау жүргізу | ПӘ-не ақпарат, жыл сайын, қыркүйек | Үкімет, ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ | **Орындалды**  ҰЭМ ҚР Үкіметінің Аппаратына 2023 жылғы 11 тамыздағы  № 01-22/Д-86/ҚБПҮ хатымен ақпарат жолданды.  ҚР Бюджет кодексінің 74-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына сәйкес ҚР Үкіметі жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы Заң жобасымен бір мезгілде ҚР Парламентіне бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді тұрақтылығы туралы талдамалық есепті (бұдан әрі – талдамалық есеп) ұсынады.  Өз кезегінде, 2030 жылға дейінгі мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасына (бұдан әрі - тұжырымдама) сәйкес Талдамалық есепте макрофискалдық стресс-тестілеуді қолдана отырып, борыштық тәуекелдерді бағалауға негізделген бюджеттік тәуекелдерді талдау қамтылады.  **2023 жылы** бюджеттік заңнаманы және тұжырымдаманы іске асыру мақсатында 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Заң жобасымен бірге ҚР Парламентінің қарауына Мемлекеттік борыш параметрлерін талдауды көздейтін талдамалық есеп енгізілді.  ҚР Бюджет Кодексінің 90-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, ҚР Үкіметі жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы Заң жобасымен бір мезгілде ҚР Парламентіне бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының ұзақ мерзімді тұрақтылығы туралы талдамалық есепті *(бұдан әрі – Талдамалық есеп)* ұсынады.  Өз кезегінде, 2030 жылға дейінгі мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасына *(бұдан әрі - Тұжырымдама)* сәйкес Талдамалық есепте макрофискалдық стресс-тестілеуді қолдана отырып, борыштық тәуекелдерді бағалауға негізделген бюджеттік тәуекелдерді талдау қамтылады.  **2024 жылы** бюджеттік заңнаманы және тұжырымдаманы іске асыру мақсатында 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Заң жобасымен бірге ҚР Парламентінің қарауына Мемлекеттік борыш параметрлерін талдауды көздейтін Талдамалық есеп **енгізілді.** | | |
| 4. Бюджет процесінің айқындығын және ашықтығын арттыру | | | | |  | | |
|  | | | | |  |  |  |
| 39. | | Нәтижелерді бағалау жүйесін кешенді жетілдіру: бюджеттік жоспарлауда шешімдер қабылдау кезінде бағалау нәтижелерінің қолданылуын жақсарту; бағалау қорытындылары бойынша қорытындыларды қалыптастыру мерзімдерін бюджетті қалыптастыру және ресурстарды бөлу бойынша шешімдер қабылдау процестерімен үндестіру;  мемлекеттік органдар қызметінің, мемлекеттік мүлікті басқарудың, Бюджеттік инвестицияларды іске асырудың тиімділігін бағалау нәтижелерінің азаматтық қоғам мен өкілді органдар үшін қолжетімділігін қамтамасыз ету; бағалау нәтижелерін Парламент пен мәслихаттарға ұсынылатын республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есепке қорытындылар құрамына енгізу, сондай-ақ оларды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастыру; мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында міндетті түрде орналастыра отырып, Парламент пен мәслихаттарға ұсынылатын бюджет шығыстары жөніндегі жылдық талдамалық есептің құрамына инфрақұрылымдық жобаларды (құрылыс, реконструкциялау, жаңғырту) іске асыруға, бюджеттік бағдарламаларды және бюджет қаражатын іске асырумен өзара байланысты Даму жоспарларының мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған бюджеттік инвестициялар мен МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін қосу; квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттен қаражат бөлу және оларды республикалық және жергілікті бюджеттер туралы ақпараттың құрамына енгізу туралы мәселелерді талқылау кезінде қоғамдық кеңестердің отырыстарында, Парламентте және мәслихаттарда мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалау нәтижелерін талқылауды қамтамасыз ету; бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің нәтижелілігі мен тиімділігін арттыру жөніндегі, сондай-ақ бюджет қаражаты мен активтерінің тиімділігі жөніндегі ұсынымдарды нәтижелерді бағалауға енгізу мемлекет ресурстарын бөлу | ПӘ-ге ұсыныстар,  2023 жылғы шілде | ЖАП, СЖРА (келісім бойынша), ҰЭМ, Қаржымині | **Орындалды**  2023 жылғы 16 тамыздағы № 23-3823 ПӘБ-тың қарарымен **бақылаудан алынды.**  ЖАП Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне 2023 жылғы 31 шілдедегі №1-8-1/Д-484//1005/1405 хатымен есептік ақпарат жолданды. | | |
| 40. | | Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заң жобасына материалдар құрамында Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының және Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының түсімдері мен шығыстары болжамының керсетілуі | ӘЭДБ-нің құрамындағы ақпарат, жыл сайын, 1 қыркүйекке дейін | Үкімет, Қаржымині, ҰЭМ, ДСМ, Еңбекмині | **Орындалды**  Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 71 - бабы 4-тармағының 3-1) тармақшасына сәйкес Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры мен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының 2024-2026 жылдарға арналған түсімдері мен шығыстарының болжамы «2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2023 жылғы 5 желтоқсандағы № 43-VIII ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңының 7-қосымшада **көрсетілген.** | | |
| 41. | | Бюджет процесінің:  оған азаматтық қоғам институттарын тартуды; қоғамдық бақылау рәсімдерін жетілдіруді; бюджет ресурстарын пайдалану жөніндегі шешімдерге ықпал ету мүмкіндігін бере отырып, жұртшылықпен кері байланысты күшейтуді кездейтін ашықтығын арттыру | ПӘ-ге ұсыныстар,  2023 жылғы шілде | Үкімет, АҚДМ, ҰЭМ, Қаржымині,  ЖАП (келісім бойынша) | **Орындалды**  2023 жылғы 14 шілдедегі № қарарымен 12-19/01-99/4697//1005 41-тармақ бақылаудан алынды.  Қаржымині 2023 жылғы 16 маусымдағы № 01-19-Д-1977 п.41 хатымен ҚР Үкіметі Аппаратына **ұсыныстар енгізді.**  ҚР Қаржыминінің 2018 жылғы 9 қаңтардағы № 15 бұйрығымен Бюджетті жоспарлау және бюджетті атқару кезеңдерінде азаматтық бюджетті жасау және ұсыну қағидалары бекітілді.  Қаржымині «Ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Аппарат басшысының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 1318 бұйрығына сәйкес ақпаратты орналастырады.  Қазіргі уақытта «E-Минфин» ААИЖ интеграциялық шинасын модификациялау шеңберінде бюджеттің атқарылуы туралы деректерді беру бөлігінде «Ашық бюджеттер» порталымен өзара іс-қимыл автоматтандырылған.  Сонымен қатар, жариялауға қажетті есептердің тізбесі Ашық бюджеттер интернет-порталында Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын (бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептер) ақпаратты орналастыру және қоғамдық талқылау қағидаларымен де бекітілген *(Қазақстан Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрінің 2021 жылғы 30 сәуірдегі № 149 бұйрығы).* | | |
| 42. | | «Ашық бюджеттер» онлайн-порталының жұмысын жақсарту: бюджеттік ақпаратты ұсынудың бірыңғай форматын енгізу;  «Ашық бюджеттер» порталында азаматтар үшін бюджеттік ақпаратты нақты атау жэне құрылымдау;  ақпаратты логикалық дәйектілікпен баяндау (орналастыру) және санаттарға бөлу;  «Ашық бюджеттер» порталында қажетті ақпаратты іздеу құралдарын жақсарту | «Ашық бюджеттер» порталының жетілдірілген функционалы | Үкімет, ЦДИАӨМ, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындауда.**  *Орындау мерзімі-2023-2025 жылдар*.  **2023 жылы** ҚР ҚМ е-Қаржымині АЖ-мен 14 бюджеттік есептілікті жариялауды автоматтандыру бойынша Smart Bridge сервисін жариялады *(1.Республикалық бюджет 2.Мемлекеттік бюджет.3.Жергілікті бюджет, 4.Шығыстардың экономикалық сыныптамасы бөлінісіндегі мемлекеттік бюджет 5.Функционалдық сыныптама бөлінісінде мемлекеттік бюджет 6.Шығыстардың ведомстволық сыныптамасы бөлінісінде мемлекеттік бюджет 7.Экономикалық сыныптама бөлінісіндегі жергілікті бюджет 8.Ведомстволық жіктеу бөлінісіндегі жергілікті бюджет 9.Функционалдық жіктеу бөлінісінде жергілікті бюджет, 10.Экономикалық сыныптама бөлінісінде республикалық бюджет 11.Ведомстволық жіктеу бөлінісінде республикалық бюджет 12.Функционалдық сыныптау бөлінісінде республикалық бюджет 13."Бизнес инвестициялық жобалар", 14.Облыстар бюджеттерінің атқарылуы)* Ашық бюджеттер порталымен интеграция жүргізу үшін. Интеграция қорытындысы бойынша осы есептіліктің порталдық бөлігінде жариялау бойынша модификация жүргізілді.  **Интеграция 2023 жылғы 8 қыркүйектегі** ақпараттық өзара әрекеттесуді сәтті тестілеу және пайдалануға беру туралы актімен **аяқталды.**  Сондай-ақ, «Ашық бюджеттер» порталын мемлекеттік сатып алуды орындау деректерін алу бойынша «Электрондық мемлекеттік сатып алу» ААЖ-мен и**нтеграциялау** (Мемлекеттік сатып алу жоспарының тармақтары, хабарландырулар, шарттар бойынша мәліметтер) және алынған деректерді Ашық бюджеттер порталында жариялау бойынша модификация **іске асырылды.**  *26.12.2023 ж. ақпараттық өзара іс-қимылды сәтті тестілеу және пайдалануға беру туралы Акт 21.09.2023 ж. СТПО демонстрация хаттамасына 21.12.2023 ж. қол қойылды.*  **2024 жылы** шоғырландырылған қаржылық есептілік есептерін орналастыруды автоматтандыру бөлігінде е-Қаржымині АЖ-мен ашық бюджеттер порталының интеграциясы, сондай-ақ ҚҚҰ-ның 29 есебін көрсету бөлігінде модификация **жүргізілді** *(1.Шоғырландырылған бухгалтерлік есеп 2. Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп 3.Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (Тікелей әдіс), 4.Таза активтер / капитал өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп 5.Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар.Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 7.Қорлар, 8.Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар. Негізгі құралдар, 10. Инвестициялық жылжымайтын мүлік, 11.Биологиялық активтер, 12. Материалдық емес активтер 13. Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 14. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 15.Өзге де кірістер 16.Өзге шығыстар 17. Ақша қаражаты және олардың баламалары 18.Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер / қорлар 19. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша концессиялық активтер және өзге де активтер бойынша ақпарат 20.Өзара операциялар бойынша ақпарат 21.Бюджетке салық түсімінен түсетін кірістер 22. Бюджетке түсімді азайту жөніндегі шығыстар 23.Бюджетпен есеп айырысу бойынша шығыстар 7120 шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат 24.Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер 25.Өтеусіз алынған ұзақ мерзімді активтер / қорлар 26.Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтерінің, қатысу үлестеріне кірістердің және таза табысының бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат 27.Аналогтық түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық және кредиторлық берешектер 28.Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар, 29.Басқа шоттар бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы).*  *03.02.2024 жылғы ақпараттық өзара іс-қимылды сәтті тестілеу және пайдалануға беру туралы Акт, 01.02.2024 жылғы СТПО, 16.02.2024 жылғы демонстрация ХАТТАМАСЫ.* | | |
| 43. | | Бюджеттік материалдарды, талдамалық ақпаратты берудің интерактивті нысандарын пайдалану | «Ашық бюджеттер» порталының жетілдірілген функционалы | Үкімет, ЦДИАӨМ, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындауда**  *Орындау кезеңі 2023-2026 жылдар.*  Осы тармақты орындау шеңберінде Ашық бюджеттер порталында ашық бюджеттердің интерактивті картасын іске асыру жоспарлануда. | | |
| 44. | | Бюджет кодексіне - мемлекеттік басқару секторы операцияларының сыныптамасын мемлекеттік қаржы статистикасы жөніндегі халықаралық стандарттардың талаптарымен үйлестіруді кездейтін өзгерістер енгізу жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы, 2029 жылғы қаңтар | Үкімет, Қаржымині, ҰЭМ | **Орындауда**  *Орындалу мерзімі-2029 жылғы қаңтар*. | | |
| 45. | | «Ашық бюджеттер» интернет-порталының ашық материалдарын пайдалана отырып, мобильді қосымшаларды және/немесе сервистерді әзірлеу | мобильдік сервис,  2026-2027 жылдар | Үкімет, ЦДИАӨМ, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындауда**  *Орындау кезеңі-2026-2027 жылдар.* | | |
| 46. | | МО ИРБТ-ның «Халық қатысатын бюджет» сервисін «EgovMobile» мобильдік қосымшасымен интеграциялау | Интеграциялау  2023 жылғы желтоқсан | Үкімет, ЦДИАӨМ, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындалды**  ПАБ-тың 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 41-16. 956  ПАБ-7 қарарымен **бақылаудан алынды.**  Қазақстан Республикасының Қаржы және Ұлттық экономика министрліктерімен бірлесіп, «Халық қатысатын бюджет» (бұдан әрі – ХҚБ) сервисі туралы ақпараттандыруды арттыру үшін «Өмірлік жағдайлар» (жаңа формат) бөлімінде **ақпарат қалыптастырылды** және мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай порталының *(бұдан әрі – МО ИРБП)* басты бетінде (<https://www.gov.kz/service-card/143>) жарияланды.  ХҚБ қызметін «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер қорымен (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) интеграциялау арқылы дауыс бергісі келетін адамның тіркелуін тексеру механизмі қосылды. Осылайша, адам ХҚБ жобасының объектісі орналасқан ауданда тіркелген болса ғана дауыс беруіне болады. Тексеру адамның тұрақты және уақытша тіркелуі бойынша жүзеге асырылады.  ЖТ МДҚ техникалық ерекшеліктеріне байланысты тіркеуді тексеру тек облыстық маңызы бар қалалардың, облыстардың аудандарының және республикалық маңызы бар қалалардың аудандарының деңгейіне дейін жүзеге асырылатынын атап өтеміз.  Сонымен қатар, ХҚБ қызметі eGov Mobile мобильді қосымшасында **қолжетімді.** | | |
| 47. | | МО ИРБТ-да «Халық қатысатын бюджет» сервисі бойынша жиынтық және егжей-тегжейлі ақпарат алу жөніндегі функцияны құру | МО ИРБТ-да «Халық қатысатын бюджет» сервисінің жетілдірілген функционалы  2022 жылғы желтоқсан | Үкімет, ЦДИАӨМ, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындалды**  Министрлік МО ИРБТ-да Халыққа қатысу бюджеті сервисінде келіп түскен барлық жобалар бойынша ақпаратты түсіру функциясын **іске асырды.** Белгілі бір кезеңдегі есепті жүктеу келесі сілтеме арқылы қол жетімді (https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/bnu/download?lang=ru). | | |
| 48. | | «Бюджеттік жоспарлау және бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық бюджетті жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 9 қаңтардағы  № 15 бұйрығына: ұлттық ресурстарды пайдалану көздері мен бағыттары туралы ақпаратты;  бюджетті атқару жөніндегі, оның ішінде жүргізіліп отырған бюджет саясаты және оны іске асыру туралы талдамалық ақпаратты;  бюджет процесінің барлық кезеңдерінде бюджеттік сыныптамаға, жартыжылдық және жылдық негіздегі мемлекеттік борышқа сәйкес егжей-тегжейлі деректерді қосу белігінде өзгерістер енгізу | бұйрықтың жобасы,  2025 жылғы желтоқсан | Үкімет, Қаржымині , ҰЭМ, мүдделі МО | **Орындауда**  ҚР Бюджет кодексінде *(39-б. 3-т.)* «Бюджетті жоспарлау мен атқару сатыларында азаматтық бюджетті жасау, ұсыну және жариялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің бұйрығын *(бұдан әрі - Ереже)* қабылдау (қайта бекіту) қарастырылған.  Ереже жобасы Мемлекеттік органдардың интранет порталы арқылы келісу сатысында.  Ереже жобасына келесі толықтырулар енгізілді:  9-тармаққа «ұлттық ресурстарды пайдалану көздері мен бағыттары туралы ақпаратты;» қосылды.  бюджет процесінің барлық кезеңдерінде бюджеттік сыныптамаға сәйкес егжей-тегжейлі деректер;»  20-тармаққа «Жартыжылдық және жылдық негіздегі мемлекеттік борышқа сәйкес егжей-тегжейлі деректер көрсетіледі.»  Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, Тұжырымдаманың 48-тармағында көрсетілген барлық өзгерістер Ережелер жобасында ескерілген. | | |
| 5. Автоматтандыру және цифрлау бюджеттік процесс | | | | |  |  |  |
| 49. | | «Онлайн-бюджеттік мониторинг» енгізу | ақпараттық жүйе,  2022 – 2024 жылдар | Үкімет, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындалды**  Бюджет қаражатын жоспарлау мен пайдаланудың негізділігіне қашықтықтан мониторингті ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган тәуекелдерді басқару жүйесін қолдана отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелерінің деректерін талдау негізінде жүргізеді.  **2023 жылы** 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру кезінде жалпы сомасы 7,4 млрд теңге бұзушылықтар уақтылы жойылды, бір көзден 9,9 млрд теңгеге мемлекеттік сатып алу жөніндегі шарттарды негізсіз жасасу және Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар сомасын 1 млрд теңгеге заңсыз ұлғайту, жеткізілмеген тауар үшін төлем және орындалмаған жұмыстар үшін 22 млрд теңге сомасына.  Бүгінгі таңда мемлекеттік білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне жалақы төлеу бойынша қашықтықтан бақылау тетігі енгізілуде, **осы бағыттағы жұмыс жалғасуда**.  **2024 жылы** 4 мамырдағы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін таныстыру жөніндегі Хаттамасына және 2024 жылғы 19 тамыздағы №536 Қаржы министрінің бұйрығына сәйкес «Бірыңғай бұлттық бухгалтерия» пилоттық жобасы іске қосылды.  Пилоттың негізгі мақсаты – мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін және бұлттық бухгалтерия процестерін кең ауқымды енгізу алдында тестілеу. Пилоттық жобаға 19 мемлекеттік мекеме және 6 сүйемелдеу ұйымы қатысуда.  2025 жылғы 26 ақпанда «Мемлекеттік мекемелерде «Бірыңғай бұлттық бухгалтерия» пилоттық жобасын өткізу туралы» 2024 жылғы 19 тамыздағы №556 бұйрыққа өзгерістер енгізу туралы бұйрыққа қол қойылды. Бұл өзгерістер пилоттық жобаға қатысатын мемлекеттік мекемелердің құрамын кеңейтіп, оған 28 орталық мемлекеттік органды қосты. *(2023 жылғы модификацияны енгізу жөніндегі акт қоса тіркелген (ОБМ\_Акт ввода)).* | | |
| 50. | | МИЖ модуліндегі бюджеттік жоспарлаудың кіші жүйесі бөлігінде мемлекеттік жоспарлаудың ақпараттық жүйесін дамыту | «Мемлекеттік инвестициялық жобалар» модулін пайдалануға беру | Үкімет, Қаржымині, ҰЭМ | **Орындалды**  2020-2022 жылдар ішінде ҚР Қаржы министрлігі «Мемлекеттік жоспарлау» ақпараттық жүйесін (МЖАЖ) дамыту бойынша жұмыстар жүргізді, ол бүгінгі күні ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке аттестаттаудан сәтті өтті және 30.12.2022 ж.  № KZ01VQQ00060556 тиісті актіні алды.  2023 жылғы 5 қаңтардағы талап қоюды өнеркәсіптік пайдалануға беру актісі негізінде МЖАЖ пайдалануға енгізілді.  МЖАЖ модульдерінің бірі мемлекеттік инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын (МЖЖ) жоспарлау және келісу рәсімдерін (техникалық-экономикалық негіздеме, инвестициялық ұсыныс, уәкілетті органдардың қорытындылары және т.б.) автоматтандыратын «мемлекеттік инвестициялық жобалар» модулі болып табылады. | | |
| 51. | | Блоктық бюджеттеуді енгізуге байланысты мемлекеттік жоспарлаудың (бюджеттік жоспарлаудың) ақпараттық жүйесін жаңғырту | пайдалануға беру,  2023-2025 жылдар | Үкімет, Қаржымині, ҰЭМ | **Орындалды**  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 18 қыркүйектегі № 761 қаулысымен пилоттық жоба аясында блочтық бюджетті енгізу, оның жұмыс істеу қағидалары және блочтық бюджетті пайдаланатын мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілді (бұдан әрі – ҚРҮҚ).  2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 4 бюджеттік бағдарламалар әкімшісінде (ББӘ) – *Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінде, Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінде, Батыс Қазақстан облысында және Қарағанды облысында* блочтық бюджетті енгізу бойынша пилоттық жобаны іске қосу жоспарлануда.  Айта кету керек, пилоттық жобаға қатысатын ББӘ Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына» *(бұдан әрі – Қағидалар)* сәйкес бюджеттік өтінімді әзірлейді.  Осылайша, МЖӘЖ-да барлық нысандар бекітілген Қағидаларға сәйкес іске асырылған. | | |
| 52. | | «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін» енгізу | ақпараттық жүйе,  2024 - 2025 жылдар | Үкімет, Қаржымині, мүдделі МО | **Орындалды**  2023 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 «Мемлекеттік аппарат қызметін дебюрократизациялау шаралары туралы» Жарлығын орындау мақсатында «Бухгалтерлік операциялардың бірыңғай деректер қоймасы» (бұдан әрі – БДҚ БО) жобасы іске қосылды.  Ол мемлекеттік органдардың бухгалтерлік деректерін қабылдау және сақтау үшін арналған, сондай-ақ мемлекеттік аудит, онлайн бюджет мониторингі және бюджет жоспарлаудың негізгі ақпараттық көзі болып табылады.  Қазіргі уақытта бухгалтерлік операциялар бойынша деректерді БДҚ БО-ға күнделікті негізде 614 орталық мемлекеттік органның (ОМО) мемлекеттік мекемелері және 427 жергілікті атқарушы органның (ЖАО) мемлекеттік мекемелері жолдайды. | | |
| 53.  53.1  53.2 | | Салықтық және кедендік әкімшілендіруді:  «Е-Salyk Вusiness» мобильді қосымшасының функционалын кеңейту;  тауарларды қадағалаудың онлайн визуализациясының ішкі жүйесін құру;  «Жеке тұлғалардың банкроттығы» АЖ іске асыру бөлігінде одан әрі цифрландыру | Үкіметке ақпарат,  2022 жылғы желтоқсан  2023 жылғы шілде | Қаржымині, ҰЭМ, ЦДИАӨМ | **Орындалды**  ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 23.02.2024 ж. қарарымен  № 12-18/01-99//4697//1005 (53.1, 53.2, 53,3 – тт.) тармақ **бақылаудан алынды.**  Тармақтың орындалуы туралы ақпарат ҚР Үкіметінің Аппаратына хаттармен **жіберілді**:  - № 004-КГ / Д-8787//1005 05.04.2023 ж.,  - № 001-КГ / Д-13745//12-19/01-99/4697//1005 20.02.2024 ж.  Бүгінгі күні ахуалдық орталық АЖ (бұдан әрі - СС АЖ) шектеулі серверінде мынадай Модульдер іске асырылды:  1. ЭШФ ақпаратын талдаудың бірыңғай құралы;  2. ЭШФ АЖ (Виртуалды қойма)деректерінде тауарларды өткізу тізбегін визуализациялау;  3. Критерийлерді теңшеу мүмкіндігі (талдау кезеңі, атауы бойынша іздеу, БСН бойынша іздеу; ТНВЭД; ЭҚЖЖ; тәуекелді НП және т.б.) тізбекті құру;  4. Тауарлардың қалдықтары бойынша виджеттерді визуализациялау (талдау кезеңі, атауы бойынша іздеу, БСН бойынша іздеу; ТНВЭД және т.б.).)  5. Тауар айналымы (тауарлар бойынша ақпарат: импорт, экспорт, ҚР-да өндірілген, енгізілген, жолда тауарлар);  6. Тәуекелдер бөлімі-ТҚ-ның барлық талаптары бойынша майдан пысықталды, деректер витриналарын қалыптастыру және деректерді беру үшін микросервистерді жазу жүріп жатыр.  7. Есеп беру бөлімі-алдыңғы жағы пысықталды, деректер витриналарын қалыптастыру және деректерді беру үшін микросервистерді жазу жүріп жатыр  8. Порталдың бөлімдері арасында ауысу, кез-келген беттен тауарлар тізбегін құру әзірленді.  9. ЭШФ АЖ деректерінің резервтік көшірмелері орналастырылды, деректер 22 жылдың 15 мамырына дейінгі кезеңді қоса алғанда, СС АЖ өнімді серверлеріне көшірілді.  10. Порталға қолжетімділік қамтамасыз етілді https://sc-test.ecc.kz / ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан әрі-Комитет) пайдаланушылары үшін. (Қазіргі уақытта портал функциясын талдау және сынақтан өткізу).  11. Деректер көлемін ұлғайту, деректер дельтасының өсуі және трансформация үшін 75TB SSD дискілік кеңістігі бөлінген.  Сонымен қатар, тұрақты негізде жұмыстар жүргізілуде:  11. СО-да ТБЖ АЖ жаңа анықтамалықтарын қалыптастыру  12. Витриналарды сүре анықтамалығының деректерімен байыту  13. Витриналарды ЭШФ деректерімен байыту. | | |
| 53.3 | | «Жеке тұлғалардың банкроттығы» АЖ іске асыру бөлігінде одан әрі цифрландыру | 2023 жылғы желтоқсан | Қаржымині, ҰЭМ, ЦДИАӨМ | **Орындалды**  Орындау туралы ақпарат ҚР Үкіметінің Аппаратына хаттармен жіберілді:  - № 004-КГ / Д-8787//1005 29.11.2023 ж.,  - № 001-КГ / Д-13745//12-19/01-99/4697//1005 20.02.2024 ж.  Министрлік «Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы, электрондық үкімет порталы арқылы жеке тұлғалардың өтініш беруін іске асырды eGov.kz, сондай-ақ "E-salyg Azamat», eGov mobile мобильді қосымшалары арқылы.  Осы мақсаттар үшін «Qoldau» жеке тұлғалардың банкроттығы жөніндегі жаңа ақпараттық жүйе іске қосылды, онда келіп түскен өтініштердің Заңда көзделген талаптарға сәйкестігіне автоматты түрде скоринг жүргізіледі. Осы тексеруді іске асыру үшін жүйе мемлекеттік органдар мен ұйымның 24-тен астам дерекқорымен біріктірілген (мерзімі өткен берешектің сомасы мен мерзімдері, мүліктің болуы немесе болмауы, АӘК мәртебесінің болуы немесе болмауы және т.б. туралы мәліметтерді тексеру).  Осылайша, жүргізілген скоринг нәтижелері форматты-логикалық бақылауды қолдана отырып, интеграция деректері арқылы өтініштерді өңдеу кезінде "адам факторын" толығымен алып тастауға және азаматтарды 1414 сервисінен SMS-хабарлама арқылы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелері туралы, яғни банкроттық рәсімінен бас тарту немесе қолдану туралы хабардар етуге мүмкіндік береді.  Сондай-ақ, Заң 6 айлық рәсім мерзімі ішінде жүргізілетін борышкердің қаржылық жағдайына екі кезеңдік Автоматты мониторингті көздейді, бұл банкрот деп тану туралы сапалы шешім шығаруды қамтамасыз етеді.  Соттан тыс банкроттық рәсімінің аяқталуы және борышкерді банкрот деп тану туралы ақпарат "электрондық үкіметтің"веб-порталында орналастырылған.  Мәселен, 2023 жылғы 3 наурыздан бастап Заң шеңберінде соттан тыс банкроттықты қолдануға 84 мың өтініш келіп түсті.  5,2 мың азаматқа қатысты соттан тыс банкроттық рәсімі жүргізілуде. 2,2 мың өтініш қаралуда.  66 мың өтініш бойынша азаматтар 1414 сервисі арқылы телефонға рәсімді қолданудан бас тарту туралы хабарлама алды. 1319 өтініш берушіге қатысты рәсім тоқтатылды.  Бас тартудың негізгі себептері:  - мерзімі өткен сома мен мерзімге сәйкес келмеуі;  - мүліктің болуы (жылжымайтын мүлік, көлік);  - қарызды реттеу туралы құжат жоқ (бір азаматқа бірнеше сәйкессіздіктер келеді).  17,4 млрд.теңгеден астам сомаға 9 мыңнан астам азамат банкрот деп танылды. | | |