|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| № исх: 03-11/4331 от: 01.07.2025№ вх: 795 от: 02.07.2025 |

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІ**ЭНЕРГЕТИКА****ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ****БАСҚАРМАСЫ** | **http://www.akorda.kz/upload/media/files/c7a888ef1b4daeca68627d9e8e9650ad.png** | АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ**УПРАВЛЕНИЕ****ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО****ХОЗЯЙСТВА** |
| 110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85тел. факс: 8 (7142) 54-26-60e-mail:energy@kostanay.gov.kz |  | 110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85тел., факс: 8 (7142) 54-26-60e-mail:energy@kostanay.gov.kz |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата»**

*На №404 от 18.06.2025 г.*

На депутатский запрос депутата Костанайского областного маслихата Даниленко О.О. касательно реализации 4 проектов по строительству систем водоснабжения в селах Новоселовка, Юльевка, Первомайское и Коктал Аулиекольского района сообщаем следующее.

С целью исполнения поручения Главы государства по 100% обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 г. по Аулиекольскому району реализуются 8 проектов по строительству скважин и магистральных сетей водоснабжения с установкой пунктов раздачи воды для 4-х сел Новоселовка, Юльевка, Первомайское и Коктал, с вводом в эксплуатацию в текущем году. Проекты профинансированы в полном объеме, всего выделено на 2025 г. 3 421,4 млн.тенге *(в т.ч.: Специальный государственный фонд (СГФ) - 1 868,1 млн.тенге, областной бюджет 1553,3 млн.тенге)*, в разрезе проектов:

- «Водоснабжения села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 8,3 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 157,9 млн.тенге *(СГФ – 126,4 млн., МБ – 31,5 млн.).* Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 60%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;

- «Строительство водоснабжения села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин 2 шт. и наружных сетей электроснабжения. На 2025 г. выделено 221,6 млн.тенге *(МБ).* Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 33%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;

- «Водоснабжения села Юльевка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 17,1 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 512,7 млн.тенге *(СГФ – 410,2 млн., МБ – 102,5 млн.).* Подрядчик ТОО «СтройСвязьКомпани», СМР выполнены на 65%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;

- «Строительство скважины для водоснабжения села Юльевка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин 2 шт. и наружных сетей электроснабжения. На 2025 г. выделено 309,6 млн.тенге *(МБ).* Подрядчик ТОО «СтройСвязьКомпани», СМР выполнены на 66%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжения села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 43,6 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 1336,2 млн.тенге *(СГФ – 1069,1 млн., МБ – 267,2 млн.).* Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 40%. Ввод в эксплуатацию в октябре т.г.;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжения села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин 2 шт. и наружных сетей электроснабжения. На 2025 г. выделено 261,0 млн.тенге *(МБ).* Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 30%. Ввод в эксплуатацию в октябре т.г.;

- «Водоснабжения села Коктал Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 8,7 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 329,8 млн.тенге *(СГФ – 262,5 млн., МБ – 67,3 млн.).* Подрядчик ТОО «Пан Строй», СМР выполнены на 52%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;

- «Строительство скважины для водоснабжения села Коктал Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин 2 шт. и наружных сетей электроснабжения. На 2025 г. выделено 292,6 млн.тенге *(МБ).* Подрядчик ТОО «Ару Жол», СМР выполнены на 90%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.

 Заказчик проектов ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аулиекольского района».

**И.о. руководителя управления А. Жунусов**

*Исп: И.Феськова,*

*Тел: 8(7142) 54-56-15*