|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ  МӘСЛИХАТЫНЫҢ  **ДЕПУТАТЫ** | **Описание: C:\Users\name\Desktop\ГЕРБ\приложение\двумерная.jpg** | **ДЕПУТАТ**  КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА |
| 110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби данғылы, 66  E-mail: [oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz](mailto:oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz%20)  Тел. 575-600, факс 530-310 |  | 110000, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 66  E-mail: [oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz](mailto:oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz)  Тел. 575-600, факс 530-310 |

83

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.08.2025 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы А.Қ. Жүнісовке**

Ағымдағы жылы алдағы жылу маусымына дайындық шеңберінде Жітіқара қаласы бойынша жылу желілерінің учаскелерін қайта жаңарту бойынша 3 жоба іске асырылуда, олар бүгінгі күні қаражатпен қамтамасыз етілмеген.

Бүгінгі таңда мердігер ұйымдар өз қаражаты есебінен құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуде. Алайда, қаржыландырудың болмауы жұмыс кестесіне әсер етеді: мердігерлік ұйымдар өз қаражаттарының жеткіліксіздігіне байланысты жұмысты аяқтай алмайды.

Бұл факт Жітіқара қаласының тұрғындары мен заңды тұлғаларының көпшілігінің жылуды уақтылы беруіне қауіп төндіреді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде сізден 1 066,896 млн. теңге мөлшерінде қаражат қарастыруыңызды сұраймыз, оның ішінде:

- "Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласындағы ТК-6а – дан ВОС-2, Д219 мм-ге бұрылысқа дейінгі Жібек жолы көшесіндегі жылу желісінің учаскесін қайта жаңарту", ұзындығы 0,616 км-293 390,151 мың теңге. Орындау 90%;

- "Қостанай облысы Жітіқара ауданы ТК-6 – дан ТК-10а, 600 мм, Жітіқара қаласына дейінгі 11 шағын аудандағы жылу желісі учаскесін қайта жаңарту", ұзындығы 0,3915 км-389 314,084 мың теңге. Орындау-60%%.

- "Қостанай облысы Жітіқара ауданы, Жітіқара қаласы, ТК-10а-дан ТК-56 – ға дейін, ТК-56-дан ТК-6/4-ке дейін Алтынсарин көшесі бойынша жылу желісінің учаскесін қайта жаңарту", ұзындығы 0,3135 км-384 191,480 мың теңге мың теңге. Орындау 30 %.

**Қостанай облыстық**

**мәслихатының депутаты Р. Мамедов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ  МӘСЛИХАТЫНЫҢ  **ДЕПУТАТЫ** | **Описание: C:\Users\name\Desktop\ГЕРБ\приложение\двумерная.jpg** | **ДЕПУТАТ**  КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА |
| 110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби данғылы, 66  E-mail: [oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz](mailto:oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz%20)  Тел. 575-600, факс 530-310 |  | 110000, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 66  E-mail: [oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz](mailto:oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz)  Тел. 575-600, факс 530-310 |

83

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.08.2025 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» Жунусову А.К.**

В текущем году в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону реализуется 3 проекта по реконструкции участков тепловых сетей по г.Житикара, которые на сегодняшний день не обеспечены средствами.

На сегодняшний день подрядными организациями за счет своих средств проводятся строительно-монтажные работы. Однако отсутствие финансирование влияет на график производства работ: подрядные организации из-за недостаточности собственных средств не могут завершить работы.

Данный факт ставит под угрозу своевременной подачи тепла большей части населения и юридических лиц г.Житикара. На основании вышеизложенного просим Вас предусмотреть средства в размере 1 066,896 млн.тенге, в том числе:

- «Реконструкция участка тепловой сети по улице Жибек жолы от ТК-6а до поворота на ВОС-2, Д219 мм, г.Житикара Житикаринского района Костанайской области», протяженностью 0,616 км – 293 390,151 тыс.тенге. Выполнение 90%;

- «Реконструкция участка тепловой сети в 11 микрорайоне от ТК-6 до ТК-10а, 600 мм, г.Житикара Житикаринского района Костанайской области», протяженностью 0,3915 км – 389 314,084 тыс.тенге. Выполнение - 60%%

- «Реконструкция участка тепловой сети по улице Алтынсарина от ТК-10а до ТК-56, от ТК-56 до ТК-6/4 г.Житикара, Житикаринского района Костанайской области», протяженностью 0,3135 км – 384 191,480 тыс.тенге тыс.тенге. Выполнение 30 %.

**Депутат Костанайского**

**областного маслихата Р. Мамедов**