Утвержден постановлением

Центральной комиссии референдума

Республики Казахстан

от 12 февраля 2026 года № 6/10

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года

| - Опубликование состава территориальных и участковых комиссий референдума в средствах массовой информации |  |
| --- | --- |
|  | Территориальные комиссии референдума Не позднее чем через десять дней после назначения референдума Не позднее 21 февраля 2026 г. |
| - Опубликование сообщения о границах участков референдума в средствах массовой информации |  |
|  | Соответствующие акимы Не позднее чем через десять дней после назначения референдума Не позднее 21 февраля 2026 г. |
| - Агитация перед республиканским референдумом |  |
|  | начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 14 марта 2026 г. |
| - Представление по акту в участковые комиссии референдума списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок |  |
|  | Соответствующие акимы За двадцать дней до начала голосования Не позднее 22 февраля 2026 г. |
| - Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам, образованным по месту жительства граждан |  |
|  | Участковые комиссии референдума За пятнадцать дней до дня голосования Не позднее 27 февраля 2026 г. |
| - Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и доведение решения об этом до граждан |  |
|  | Территориальные комиссии референдума Не позднее чем за десять дней до дня голосования Не позднее 4 марта 2026 г. |
| - Оповещение граждан о времени и месте голосования |  |
|  | Участковые комиссии референдума Не менее чем за десять дней до дня голосования Не позднее 4 марта 2026 г. (п. 1 ст. 26) |
| - Доставка бюллетеней для голосования участковым комиссиям референдума |  |
|  | Территориальные комиссии референдума Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования 12-14 марта 2026 г. (п. 5 ст. 27) |
| - Открытие участков референдума для голосования и составление протокола об открытии |  |
|  | Участковые комиссии референдума За один час до начала голосования В 06:00 часов по местному времени, если не установлено иное время начала голосования |
| - Проведение голосования |  |
|  | Участковые комиссии референдума В день голосования с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования (пп.5) п.1 ст.23) |
| - Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума |  |
|  | Участковые комиссии референдума Начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Время подсчета не должно превышать двенадцати часов с начала подсчета (пп.6) п.1 ст.23) |
| - Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления |  |
|  | Участковые комиссии референдума После подписания протоколов – немедленно |
| - Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в соответствующую территориальную комиссию референдума |  |
|  | Участковые комиссии референдума После подписания протокола – немедленно |
| - Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы |  |
|  | Территориальные комиссии референдума (пп.7) п.1 ст.22) |
| - Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы в Центральную комиссию референдума |  |
|  | Территориальные комиссии референдума областей, городов республиканского значения и столицы Не более чем в двухдневный срок со дня голосования Не позднее 17 марта 2026 г. |
| - Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в средствах массовой информации |  |
|  | Центральная комиссия референдума Не позднее семи дней со дня проведения референдума Не позднее 21 марта 2026 г. (ст.31, 33) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме».