Приложение 8

Аналитическая информация о расходах республиканского бюджета по итогам 2025 года

Министерство энергетики РК (далее - Министерство) осуществляло свою деятельность в соответствии c бюджетными программами на 2025-2027 годы, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 декабря 2024 года № 480, с учетом переутверждении (приказы Министра энергетики Республики Казахстан от 04 августа 2025 года №302-н/қ, от 26 ноября 2025 года № 450-н/қ, от 26 декабря 2025 года № 523-н/қ), с Планом развития на 2023 – 2027 годы (утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года №508, №358-н/қ от 23 сентября 2025 года, №540-нқ от 30 декабря 2025 года) по стратегическим направлениям «Электроэнергетика» и «Минерально-сырьевая база: нефть и газ».

В утвержденном бюджете на 2025 год Министерству были предусмотрены средства в сумме 148 млрд. 332,0 млн. тенге.

В ходе исполнения бюджета на 2025 год Министерством энергетики РК в установленном порядке было осуществлено                                         5 корректировок (корректировки №№ 2, 3, 5, 6, 7 республиканского бюджета):

2 - корректировка:

1. Уменьшение расходов на сумму 490,0 млн. тенге в связи с оптимизацией РБ согласно протокольному поручению Премьер-Министра РК от 15 февраля 2025 года по развитию тепло-, электроэнергетики по 1 проекту Жамбылской области.

2. Перераспределение по развитию тепло-,     электроэнергетики НФ – 490,0 млн. тенге путем уменьшения расходов в связи с выделением средств в 2024 году и корректировкой ПСД по 2 проектам:

- Строительство ПС 110 кВ «Самал» с реконструкцией ВЛ-110 кВ до ПС 110 кВ «Нурсая» г. Атырау – 240,3 млн. тенге;

- Строительство ПС 110/35/10 кВ и электрических сетей 110 кВ в микрорайоне Ынтымак г. Шымкент – 249,7 млн. тенге.

и направление данных расходов на продолжение проекта «Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз».

3 - корректировка:

1. Уменьшение расходов на сумму 6 млрд. 539,8 млн. тенге в связи с передачей функций в Агентство по атомной энергии:

- по БП 001 на сумму 144,4 млн. тенге расходы на сопровождение ИС учета ядерных материалов, передача 35 ед. гос. служащих и 1 ед. внештатника;

- БП 036 на сумму 6 млрд. 395,4 млн. тенге.

2. Перераспределение на сумму 5 млрд. 740,7 млн. тенге, в том числе:

По развитию газотранспортной системы НФ – 4 млрд. 90,4 млн. тенге путем уменьшения расходов по 3 проектам в связи с риском неосвоения, корректировкой ПСД и экономией по итогам госзакупок:

- Строительство газораспределительных сетей г. Караганда от АГРС-«Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» – 2 млрд. 783,7 млн. тенге;

- Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиелийского района Кызылординской области». Корректировка – 761,7 млн. тенге;

- Строительство инженерных сетей в мкр. Ынтымак-2 г. Шымкент» (газоснабжение) – 545,0 млн. тенге.

и направление данных расходов на сумму 4 млрд. 90,4 млн. тенге на реализацию 18 проектов:

- Акмолинская область – 172,9 млн. тенге на завершение 1 проекта;

- Область Жетісу – 2 млрд. 343,9 млн. тенге на завершение 12 проектов;

- Жамбылская область – 342,6 млн. тенге на продолжение 1 проекта;

- Кызылординская область – 815,5 млн. тенге на завершение 2 проектов;

- Туркестанская область – 415,5 млн. тенге на завершение 2 проектов.

По развитию тепло-, электроэнергетики НФ – 1 млрд. 650,3 млн. тенге путем уменьшения расходов по проекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ и электрических сетей 110 кВ в микрорайоне Ынтымак г. Шымкент» в связи с корректировкой ПСД и направление данных расходов на продолжение 2 проектов:

- «Модернизация котельной АДЦ» Устройство когенерационной установки мощностью 2,4 МВт со строительством здания административного корпуса, ангара для хранения оборудования и теплообменника в микрорайоне Нурсат г. Шымкент» – 1 млрд. 629,7 млн тенге;

- Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области – 20,6 млн тенге.

5 - корректировка:

Перераспределение на сумму 6 млрд. 509,5 млн. тенге, в том числе:

По развитию систем теплоснабжения РБ и НФ – 1 млрд. 470,0 млн. тенге путем уменьшение расходов по 2 проектам г. Шымкент и по 1 проекту г. Астана и направление расходов на продолжение 3 проектов в Абайской области и 2 проектов в г. Шымкент, также на начало нового проекта ПС «Бадам» в Туркестанской области по развитию тепло-, электроэнергетики в связи с поручением Президента от 27 сентября 2024 года.

По развитию газотранспортной системы РБ и НФ– 4 млрд. 939,5 млн. тенге путем уменьшение расходов по проектам «Строительство газораспределительных сетей г. Караганда от АГРС-«Караганда» МГ «САРЫ-АРКА», «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенгир г. Жезказган области Ұлытау» в связи с риском неосвоения и направление расходов на продолжение 5 проектов и начало 1 нового проекта, из них:

- Жетысуская область – 574,4 млн. тенге на продолжение 2 проектов;

- Жамбылская область – 709,6 млн. тенге на продолжение 1 проекта;

- Кызылординская область – 867,1 млн. тенге на продолжение 1 проекта;

- Мангистауская область – 1 млрд. 457,9 млн. тенге на продолжение 1 проекта.

- ЗКО – 1 млрд. 80,5 млн. тенге на начало 1 проекта.

По развитию тепло-,электроэнергетики НФ- 100 млн. тенге путем уменьшение расходов по проекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ и электрических сетей 110 кВ в микрорайоне Ынтымак г. Шымкент» в связи с корректировкой ПСД и направление расходов на реализацию 2 проектов:

-  Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области – 84 млн. тенге;

- Строительство подстанции 220/110/10 «Бадам» в Ордабасинском районе ЮКО Корректировка – 16 млн. тенге.

6 - корректировка:

Перераспределение на сумму 1 млрд. 786,6 млн. тенге, в том числе:

По развитию газотранспортной системы НФ – 1 млрд. 456,1 млн. тенге путем уменьшения расходов по 4 проектам (в связи с риском неосвоения, судебными разбирательствами, экономией по итогам госзакупок) и направление данных расходов на реализацию 6 проектов, из них:

- Область Жетісу – 860,2 млн. тенге на начало 4 новых проектов в рамках поручения Главы государства от 20 октября 2022 года;

- Область Ұлытау – 369,4 млн. тенге на продолжение 1 проекта;

- Кызылординская область – 226,4 млн. тенге на начало 1 нового проекта.

По развитию систем теплоснабжения РБ – 330,5 млн. тенге путем уменьшения расходов по 2 проектам теплоснабжения и направления данных расходов на реализацию 2 проектов теплоснабжения и начало 1 проекта газоснабжения.

7 - корректировка:

Перераспределение на сумму 2 млрд. 503,6 млн. тенге, в том числе:

По развитию газотранспортной системы НФ – 2 млрд. 493,9 млн. тенге путем уменьшения расходов по 2 проектам (в связи с корректировкой ПСД и экономией по итогам госзакупок) и направление данных расходов на реализацию 2 проектов, из них:

- Область Ұлытау – 2 млрд. 427,4 млн. тенге на продолжение 1 проекта;

- Кызылординская область – 66,5 млн. тенге на начало 1 проекта.

По развитию систем теплоснабжения РБ – 9,7 млн. тенге по 
г. Шымкент между 2 проектами в связи с корректировкой ПСД.

Таким образом, скорректированный бюджет Министерства составил – 208 млрд. 520 млн. 863,5 тыс.тенге. Бюджетные программы скорректированного бюджета были утверждены приказом Министра энергетики РК от 26 декабря 2025 года № 523-НҚ.

Исполнение (с учетом распределяемых бюджетных программ и средств из резерва Правительства Республики Казахстан) составило 208 520 822,68 тыс.тенге, или 100% к плану на год, в том числе: 6 421 311,04 тыс.тенге по бюджетным программам, реализуемым собственно администратором, 5 832,54 тыс.тенге по распределяемым бюджетным программам, 67 212 809,5 тыс.тенге за счет средств из резерва Правительства Республики Казахстан,  115 389,6 тыс.тенге по бюджетной подпрограмме подведомственного государственного учреждения, 134 765 480,0 тыс.тенге по целевым трансфертам на развитие систем теплоснабжения и тепло-энергетической, на газификацию  перечислено местным исполнительным органам или 100% от плана.

Неосвоение бюджетных средств по Министерству образовалось в сумме 40,82 тыс.тенге за счет округления и экономии средств по бюджетным программам 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности», 100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан», 116 «Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих».

Бюджетные средства, направленные на осуществление деятельности Министерства за 2025 год (тыс.тенге)

| Наименование | План (скорр.бюджет) | Факт | % исп. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Электроэнергетика» (бюджетные программы 002, 041) | 68 959 520,0 | 68 959 520,0 | 100 | 0,0 |
| цель «Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 40%» (бюджетная программа 002) | 39 785 490 | 39 785 490 | 100 | 0,0 |
| цель «Обеспечение бесперебойного электроснабжения» (бюджетная программа 041) | 29 174 030 | 29 174 030 | 100 | 0,0 |
| Направление 2. Минерально-сырьевая база: нефть и газ (бюджетные программы 003, 040) | 65 892 143,0 | 65 892 143,0 | 100 | 0,0 |
| цель «Газификация страны и увеличение доли внутристрановой ценности в контрактах на недропользование (УВС) и объема производства нефтегазохимической продукции» (бюджетные программы 003, 040) | 65 892 143,0 | 65 892 143,0 | 100 | 0,0 |
| Бюджетные программы вне стратегических направлений |  |  |  |  |
| Бюджетные программы, направленные на обеспечение функций госоргана | 6 450 558,0 | 6 450 517,64 | 100 | 40,36 |
| 001 Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности | 6 450 558,0 | 6 450 517,64 | 100 | 40,36 |
| Вне стратегических направлений (бюджетные программы 100, 116,133,138), в том числе: | 67 218 642,50 | 67 218 642,04 | 100 | 0,46 |
| 100 Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан | 893 763,0 | 893 762,95 | 100 | 0,05 |
| 116 Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 14 432 561,10 | 14 432 560,84 | 100 | 0,26 |
| 133 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 51 886 485,8 | 51 886 485,7 | 100 | 0,09 |
| 138 Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 5 832,6 | 5 832,5 | 100 | 0,06 |
| ИТОГО: | 208 520 863,5 | 208 520 822,7 | 100 | 40,82 |

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА

Направление «Электроэнергетика» включает две цели:

1.1. Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии, создание условий для развития возобновляемых источников энергии;

1.2. Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 40%.

Для достижения цели 1.1. предусмотрено достижение 3-х целевых индкикаторов:

| Индикаторы | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Цель 1: Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии, создание условий для развития возобновляемых источников энергии |  |  |
| КНИ «Объем вводимых электрических мощностей с накоплением с 2022 года», ГВт | 3,5 | 2,4 |
| КНИ «Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства», % | 6,1 | 7,0 |
| ЦИ «Объем вводимых электрических мощностей с накоплением с 2022 года», ГВт | 2,3 | 2,4 |
| ЦИ «Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства», % | 6,1 | 7,0 |
| Цель 2: Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 40% |  |  |
| КНИ «Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЕМ» | 48 | ответств. МПС |
| ЦИ «Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения», % | 48 | ответств. МПС |
| ПР «Снижение износа сетей теплоснабжения», % | 51 | 50,48 |

Для достижения КНИ «Объем вводимых электрических мощностей с накоплением с 2022 года» и «Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства» предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов.

ЦИ «Объем вводимых электрических мощностей с накоплением с 2022 года»

По итогам 2025 года объем вводимых электрических мощностей с накоплением с 2022 года при плане 2,3 ГВт факт составил 2,4 ГВт или 104,3% (в 2022 году -  0,442 ГВт, 2023 году – 0,560 ГВт, 2024 году – 0,771 ГВт).

В 2025 году введено 12 объектов генерации, из них: 3 традиционных объекта с суммарной мощностью 166 МВт (ТОО «Текелийский энергокомплекс 1-этап» 24 МВт, ТОО «Текелийский энергокомплекс 2-этап» 12 МВт, замена устаревшего турбоагрегата №3 – 130 МВт ТОО «ГРЭС Топар») и 9 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 503,5 МВт (5 объектов ВЭС – 387,5 МВт, 3 объекта СЭС – 90 МВт и 1 объект ГЭС –26 МВт.).

На 1 января 2026 года располагаемая мощность электростанций Казахстана составляет 20,1 ГВт.

В 2025 году объем потребления электрической энергии составил 124,6 млрд. кВтч, что на 3,83 % больше в сравнении с 2024 годом (120 млрд. кВтч в 2024 году), производство электрической энергии составило 123,1 млрд. кВтч (117,9 млрд. кВтч в 2024 году).

ЦИ «Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства»

По итогам 2025 года доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии от общего объема производства составила 7%, что на 14,8% больше от плана (6,1%).

За 2025 год объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики составил 8,621 млрд. кВтч (ВЭС – 5380,02 млн.кВтч; СЭС – 2042,6 млн.кВтч; ГЭС – 1195,9 млн.кВтч; БиоЭС – 2,79 млн.кВтч) что на 13,7% больше в сравнении с 2024 годом (7,581 млрд. кВтч), общий объем производства электрической энергии составил 123,1 млрд. кВтч.

В настоящее время в Республике действуют 162 объектов ВИЭ (свыше 100 кВт) с установленной мощностью 3 537,02 МВт:

– 67 объектов ВЭС мощностью – 1 908,95 МВт;

– 49 объектов СЭС мощностью – 1 312,61 МВт;

– 43 объектов ГЭС мощностью – 313,685 МВт;

– 3 объекта БиоЭС мощностью – 1,77 МВт.

В реализацию КНИ «Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЕМ» и ЦИ «Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения» в плане Министерство энергетики предусмотрен один показатель результата

ПР «Снижение износа сетей теплоснабжения»

По итогам 2025 года снижение износа сетей теплоснабжения составил 50,48%, что на 0,52% больше от плана (51%).

В рамках бюджетной программы 002 «Развитие систем теплоснабжения» реализовано 26 проектов на сумму 39 785 001,3 тыс. тенге, из них 4 проекта области Абай, Жамбылской области завершены и объекты введены в эксплуатацию.

Справочно по акиматам:

-	область Абай – 6 проектов на сумму 4 295 337,3 тыс. тенге;

-	Акмолинская область – 1 проект на сумму 2 813 520 тыс. тенге;

-	Жамбылская область – 3 проекта на сумму 2 512 262 тыс. тенге;

-	Карагандинская область – 4 проекта на сумму 8 658 616 тыс. тенге;

-	Кызылординская область – 6 проектов на сумму 1 446 750 тыс. тенге;

-	Павлодарская область – 3 проекта на сумму 1 432 500 тыс. тенге;

-	СКО – 1 проект на сумму 1 000 000 тыс. тенге;

-	г. Астана – 1 проект на сумму 17 326 276 тыс. тенге;

-	г. Шымкент – 1 проект на сумму 299 740 тыс. тенге.

Достигнутые результаты способствуют улучшению условий проживания населения, повышению уровня социальной защищенности граждан и обеспечению устойчивого функционирования теплоэнергетической инфраструктуры.

На реализацию бюджетной программы 002 «Развитие систем теплоснабжения» были предусмотрены средства в сумме 39 785 490 тыс. тенге, вышестоящим администратором бюджетной программы (далее – Министерством) зачислено в бюджеты местных исполнительных органов (далее – МИО) – 39 785 490 тыс. тенге или 100%, исполнение по МИО составило – 39 785 001,3 тыс. тенге или 99,9%. На уровне МИО не освоено 488,72 тыс. тенге (область Абай), из них 488,44 тыс. тенге, экономия за счет исключения видов работ по переносу автобусной остановки, 0,27 тыс. тенге остаток за счет округления.

Цель бюджетной программы: Повышение надежности системы теплоснабжения.

Конечные результаты бюджетной программы:

Снижение износа сетей теплоснабжения: в 2025 году – 50,48% при плане 50,48%.

На реализацию подпрограммы 101 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие систем теплоснабжения» выделены средства в сумме 5 366 990 тыс. тенге, Министерством зачислено в бюджеты МИО – 5 366 990 тыс. тенге или 100 %, исполнение по МИО составило – 5 366 990 тыс. тенге или 100 %.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 101:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета по развитию теплоснабжения, 14 ед. (план 14 ед.), из них в отчетном году 1 объект в Жамбылской области введен в эксплуатацию.

Акимату области Абай в 2025 году выделены средства в сумме 500 000 тыс. тенге на начало реализации 2 проектов, исполнение – 100%, в том числе:

1. «Строительство тепловых сетей (перемычки) между котельной Габбасова и 103-103А по ул. Ибраева- Беспаева г Семей области Абай» - 200 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: проложено 0,43 км тепловых сетей.

2. «Реконструкция тепловых сетей на территории котельной «Центр» с заменой коллекторов и насосной группы» г.Семей область Абай» - 300 000 тыс. тенге, исполнение – 100%.

Выполнено: реконструкция тепловых сетей - 0,12 км.

Объекты переходящие на 2026 год.

В ходе реализации проектов созданы 9 временных рабочих мест.

Акимату Жамбылской области в 2025 году выделены средства в сумме 1 388 000 тыс. тенге на реализацию 2 проектов, исполнение – 100%, в том числе:

3. «Реконструкция тепломагистрали М-3 от ТК-301 до ТК-308 по улицам пр. Жамбыла, Конаева, Сейфуллина г. Тараз». Корректировка» - 850 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: демонтаж асфальтового покрытия - 1 950,00 м²; земляные работы (разработка грунта) - 3 900,00 м³; демонтаж плит перекрытия - 0,65 км; демонтаж труб Ду 530 мм - 0,65 км; демонтаж нижних лотков - 0,65 км; монтаж лотков - 0,65 км; монтаж труб в ППУ-изоляции Ду 530 мм - 0,65 км; монтаж плит перекрытия - 0,65 км; обратная засыпка - 3 900,00 м³; восстановление асфальтового покрытия - 1 950,00 м².

Объект переходящий на 2026 год.

4. «Расширение инженерных сетей магистрального и внутриквартального теплоснабжения 15 микрорайона, г.Тараз» - 538 000 тыс. тенге, исполнение – 100%.

Выполнено: демонтаж асфальтового покрытия - 1 500,00 м²; земляные работы - 3 000,00 м³; демонтаж плит перекрытия - 0,5 км; демонтаж труб Ду 400 мм - 0,5 км; демонтаж нижних лотков - 0,5 км; монтаж лотков - 0,5 км; монтаж труб в ППУ-изоляции Ду 430-530 мм - 0,5 км; монтаж плит перекрытия - 0,5 км; обратная засыпка - 3 000,00 м³; восстановление асфальтового покрытия - 1 500,00 м².

Объект завершен, введен в эксплуатацию актом приемки от 30 сентября 2025 года.

В ходе реализации проектов созданы 35 временных рабочих мест.

Акимату Карагандинской области в 2025 году выделены средства в сумме 790 000 тыс. тенге на начало реализации 2 проектов, исполнение – 100%, в том числе:

5. «Реконструкция тепловых сетей по проспекту Строителей от проспекта Республики до насосной станции по улице Ушинского в городе Темиртау, Карагандинской области» - 300 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 0,2 км тепловых сетей, прокладка надземного трубопровода диаметром 400 мм -1,135 км.

6. «Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г.Темиртау» - 490 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1,1 км тепловых сетей, демонтаж лотков - 174 м3, монтаж концевой элемент трубопровода - 56 шт.

Объекты переходящие на 2026 год.

В ходе реализации проектов созданы 10 временных рабочих мест.

Акимату Кызылординской области в 2025 году выделены средства в сумме 1 446 750 тыс. тенге на начало реализации 6 проектов, исполнение – 100%, в том числе:

7. «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК 38 в г. Кызылорда» - 640 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1,43 км тепловых сетей.

8. «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК 25 в г. Кызылорда» - 60 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 0,23 км тепловых сетей.

9. «Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-42 до жилых домов по ул. Бектурганова №30, по ул. Есенова №17А, №30, по пр. Абая 2,27А,20Б,34А,36,36А,15А и ул. Муратбаева №17,15 и до СШ №198 в г. Кызылорда» - 110 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1,15 км тепловых сетей.

10. «Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3 лев. до СШ №10 г. Кызылорда» - 200 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1,43 км тепловых сетей.

11. «Реконструкция межквартальных тепловых сетей от АБМК-1 до жилых домов мкр. Сырдарья №1-23 и СШ №264 в г.Кызылорда» - 216 750 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1,63 км тепловых сетей.

12. «Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-1 по ул.Мыханова до жилых домов мкр. Наурыз №2-31А и ул. Амангелди №63-65 г.Кызылорда» - 220 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 2 км тепловых сетей.

Объекты переходящие на 2026 год.

В ходе реализации проектов созданы 28 временных рабочих мест.

Акимату Павлодарской области в 2025 году выделены средства в сумме 382 500 тыс. тенге на начало реализации проекта «Строительство подкачивающей насосной станции ПНС-5 на обратном трубопроводе ТМ-31 в г. Павлодар», исполнение 100 %.

Выполнено: выполнены работы по опорожнению обратного трубопровода теплоснабжения ТМ 31 с последующей врезкой насосной станции. Произведена врезка на обратный трубопровод, также проведены работы по тепловой магистрали от тепловой камеры в сторону ПНС. Произведена укладка лотков и рытье траншеи, возведены стены здания, выполнены перекрытия железобетонными плитами.

Объект переходящий на 2026 год.

На период реконструкции создано 32 временных рабочих мест.

Акимату Северо-Казахстанской области в 2025 году выделены средства в сумме 859 740 тыс. тенге на начало реализации проекта «Строительство тепломагистрали 2Ду800 мм по ул. Ж.Жабаева – А. Шажимбаева – Новая – И.Алтынсарина от УН-2-07 до ТК-2-16а в г. Петропавловске СКО» (14), исполнение 100 %.

Выполнены: проложено 0,609 км тепловых сетей.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта создано 1 временное рабочее место.

На реализацию подпрограммы 102 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие систем теплоснабжения за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» выделены средства в сумме 34 418 500 тыс. тенге, Министерством зачислено в бюджеты МИО –                  34 418 500 тыс. тенге или 100 %, исполнение по МИО составило –                34 418 011,3 тыс. тенге или 99,9 %.

Не освоено 488,72 тыс. тенге, их них 488,44 тыс. тенге, экономия за счет исключения видов работ по переносу автобусной остановки, 0,27 тыс. тенге остаток за счет округления по области Абай.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 101:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств из Национального фонда Республики Казахстан по развитию теплоснабжения, 14 ед. (план 14 ед.), из них в отчетном году 3 объекта введены в эксплуатацию.

Акимату области Абай в 2025 году выделены средства в сумме                                3 795 826 тыс. тенге на реализацию 4 проекта, исполнение – 100%.

Неосвоено 488,72 тыс. тенге, их них 488,44 тыс. тенге экономия за счет исключения видов работ по переносу автобусной остановки, 0,27 тыс. тенге остаток за счет округления, в том числе:

1. «Реконструкция внутриквартальной тепловой сети ЦТП-1 микрорайон г.Семей области Абай» - 856 767 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: замена внутриквартальной тепловой сети диаметрами от 57 мм до 273 мм протяженностью 4,8 км.

Объект переходящий на 2026 год.

2. «Реконструкция магистральных сетей от котельной «Центр» до ТК МЖД по ул. К.Мухамедханова 48, от ТК МЖД по ул. К.Мухамедханова 48 до ЦТП-8 г.Семей» - 1 166 886 тыс. тенге, исполнение – 1 166 397,55 тыс. тенге или 99,9%. 488,44 тыс. тенге - экономия за счет исключения видов работ по переносу автобусной остановки.

Выполнено: реконструкция тепловых сетей - 1,8 км.

Проект завершен, акт приемки объекта в эксплуатацию от 27 ноября 2025 года.

3. «Реконструкция внутриквартальной тепловой сети ЦТП-15/1 г.Семей области Абай» - 1 056 023 тыс. тенге, исполнение – 100%.

Выполнено: замена внутриквартальной тепловой сети протяженностью 4,9 км диаметрами от 57 мм до 273 мм с заменой запорной арматуры. Выполнение реконструкции здания ЦТП-15/1. Увеличение отпайки магистральной сети от УТ-2 до ЦТП. Восстановление всех тепловых камер. Установка приборов КИПиА, прибор учета тепловой энергии.

Объект переходящий на 2026 год.

4. «Реконструкция магистральной сети от котельной «103 - 103А» до ТК магазин «НИВА». г.Семей» - 716 150 тыс. тенге, исполнение - 716 149,72 тыс. тенге или 99,9%. 0,27 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Выполнено: увеличение диаметра магистральных труб с 530 мм до 720 мм. Монтаж тепловой сети составляет 585 м.

Проект завершен, акт приемки объекта в эксплуатацию от 27 ноября 2025 года.

В ходе реализации проектов созданы 12 временных рабочих мест.

Акимату Акмолинской области в 2025 году выделены средства в сумме 2 813 520 тыс. тенге на начало реализации проекта «Реконструкция и строительство тепловых сетей г. Атбасар Атбасарского района, с учетом подключения пяти стоквартирных жилых домов» (5), исполнение 100 %.

Выполнено: протяженность тепловых сетей - 1,6 км.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 5 временных рабочих мест.

Акимату Жамбылской области в 2025 году выделены средства в сумме 1 124 262 тыс. тенге на реализацию проекта «Реконструкция тепломагистрали М-1 г. Тараз по ул.Сыпатай батыра, Толе би, Турысова» (6), исполнение – 100%, в том числе:

Выполнено: выполнен демонтаж асфальтового покрытия - 4 608 м²; выполнены земляные работы - 9 216,00 м³; выполнен демонтаж плит перекрытия - 1,5 км; выполнен демонтаж труб диаметром Ду 500 мм - 1,5 км; выполнен демонтаж и монтаж лотков - 1,5 км; выполнен монтаж труб в ППУ-изоляции диаметром Ду 530-630 мм - 1,5 км; выполнен монтаж плит перекрытия - 1,5 км; выполнена обратная засыпка - 9 216,00 м³; восстановлено асфальтовое покрытие - 4 608,00 м².

Объект завершен, введен в эксплуатацию актом приемки от 1 октября 2025 года.

В ходе реализации проекта созданы 41 временных рабочих мест.

Акимату Карагандинской области в 2025 году выделены средства в сумме 7 868 616 тыс. тенге на продолжение реализации 2 проектов, исполнение – 100%, в том числе:

7. «Город Караганда, Октябрьский район. Реконструкция тепломагистрали «Соединительная» от ОН3 до ТП1» - 1 837 383 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1 км тепловых сетей, земляные работы - 32 471 м3, демонтаж труб д.1000 м - 4 км, монтаж труб ППУ изоляции Ду-1200-4,4 км, монтаж железобетонных опор - 225 шт, неподвижные опоры - 20 шт;

Объект переходящий на 2026 год.

8. «Город Караганда, Октябрьский район. Реконструкция тепломагистрали 1 очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1» - 6 031 233 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 0,9 км тепловых сетей, земляные работы – 28840 м3, демонтаж труб д.800м-4,0 км, монтаж труб ППУ изоляции Ду-820-4,3 км, монтаж железобетонных опор - 215 шт, неподвижные опоры - 17 шт; монтаж металлических пролетных строений - 3 ед.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проектов созданы 10 временных рабочих мест.

Акимату Павлодарской области в 2025 году выделены средства в сумме 1 050 000 тыс. тенге на начало реализации 3 проектов, исполнение – 100%, в том числе:

9. «Строительство подкачивающей насосной станции ПНС-5 на обратном трубопроводе ТМ-31 в г. Павлодар» - 50 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Объект переходящий на 2026 год.

10. «Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19Л в г. Экибастузе» - 500 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 1,1 км тепловых сетей.

Объект переходящий на 2026 год.

11. «Реконструкция ТМ-VII от ТК-3Э до ТК-25Э в г. Экибастузе» - 500 000 тыс. тенге, исполнение 100 %.

Выполнено: реконструкция - 3,9 км тепловых сетей.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проектов созданы 33 временных рабочих мест.

Акимату Северо-Казахстанской области в 2025 году выделены средства в сумме 140 260 тыс. тенге на начало реализации проекта «Строительство тепломагистрали 2Ду800 мм по ул. Ж.Жабаева – А. Шажимбаева – Новая – И.Алтынсарина от УН-2-07 до ТК-2-16а в г. Петропавловске СКО», исполнение 100 %.

Объект переходящий на 2026 год.

Акимату г.Астана в 2025 году выделены средства в сумме                               17 326 276 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана» (13), исполнение 100 %.

Выполнены: прокладка теплотрассы – 4,259 км, разработка траншей – 4,259 км.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 10 временных рабочих мест.

Акимату г.Шымкент в 2025 году выделены средства в сумме                               299 740 тыс. тенге на начало реализации проекта «Строительство зданий насосной станций на существующей территорий котельной РК-1 по улице Жандосова в 15-ом микрорайоне города Шымкент», исполнение 100 %.

Выполнены: приобретены 2 насосных агрегата.

Объект переходящий на 2026 год.

В результате реализации вышеуказанной бюджетной программы получены следующие социально-экономические эффекты:

- во время реализации БИП созданы 226 временных рабочих мест;

- реализация бюджетных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей обеспечила достижение социального эффекта, выражающегося в повышении надежности и устойчивости систем теплоснабжения, улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг населению и объектам социальной инфраструктуры;

-в результате модернизации тепловых сетей снижена степень их износа, сокращено количество аварийных ситуаций и технологических нарушений, что позволило обеспечить бесперебойное теплоснабжение жилого фонда, учреждений образования, здравоохранения и иных социально значимых объектов в отопительный период;

- достигнутые результаты способствуют улучшению условий проживания населения, повышению уровня социальной защищенности граждан и обеспечению устойчивого функционирования теплоэнергетической инфраструктуры.

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

Для достижения цели 1.2. предусмотрено достижение 2-х целевых индкикаторов:

| Целевые индикаторы | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Цель 4: Обеспечение бесперебойного электроснабжения |  |  |
| Обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении (согласно заявкам МИО*, % | 100 | 100 |
| Снижение износа сетей электроснабжения, % | 67 | 66,17 |

ЦИ	«Обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении (согласно заявкам МИО)»

По итогам 2025 года обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении (согласно заявкам МИО) составила 100 %, при плане 100 %.

Согласно заявкам, МИО в 2025 году в рамках бюджетной программы 041 «Развитие тепло-электроэнергетики» реализовано 10 проектов на сумму 28 733 222,0 тыс. тенге, из них 2 проекта Атырауской области и области Жетісу завершены и объекты введены в эксплуатацию.

Справочно:

- Акмолинская область – 1 проект на сумму 4 379 795 тыс. тенге;

- Атырауская область – 1 проект на сумму 2 232 814,4 тыс. тенге;

- Жамбылская область – 1 проект на сумму 1 000 000 тыс. тенге;

- область Жетісу – 2 проекта на сумму 7 909 105 тыс. тенге;

- ЗКО – 1 проект на сумму 2 529 310 тыс. тенге;

- Кызылординская область – 1 проект на сумму 1 942 231 тыс. тенге;

- Туркестанская область – 1 проект на сумму 506 000 тыс. тенге;

- г. Астана – 1 проект на сумму 7 000 000 тыс. тенге;

- г. Шымкент – 1 проект на сумму 1 233 966,6 тыс. тенге.

В целом ввод данных объектов позволит обеспечить более 1 087 тыс. населения будет обеспечено бесперебойным электроснабжением, также более 275 тыс. населения будет обеспечен теплоснабжением. Это улучшит социально-бытовые условия жизни населения.

На реализацию бюджетной программы 041 «Развитие тепло-электроэнергетики» были предусмотрены средства в сумме 29 174 030 тыс. тенге, вышестоящим администратором бюджетной программы (далее – Министерством) зачислено в бюджеты местных исполнительных органов (далее – МИО) – 29 174 030 тыс. тенге или 100 %, исполнение по МИО составило – 28 733 222 тыс. тенге или 98,4 %.

Не освоены 440 808,0 тыс. тенге (г.Шымкент, Атырауская область), из них 44 997,6 тыс. тенге - экономия по закупкам оборудования, 395 810,4 тыс. тенге - не освоение, в связи невыполнением монтажных работ.

Цель бюджетной программы: Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии.

Конечные результаты бюджетной программы:

Объем электроэнергии обеспечивающий потребность регионов в бесперебойном электроснабжении в 2025 году составил – 100 % (при плане 100 %).

На реализацию подпрограммы 101 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие теплоэнергетической системы» выделены средства в сумме           1 206 849 тыс. тенге, Министерством зачислено в бюджеты МИО – 1 206 849 тыс. тенге или 100 %, исполнение по МИО составило – 
1 206 849 тыс. тенге или 100 %.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 101:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 3 ед. (план 3 ед.).

Акимату Атырауской области в 2025 году выделены средства в сумме 490 000 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Строительство ПС 110 кВ «Самал» с реконструкцией ВЛ-110 кВ до ПС 110 кВ «Нурсая» по месту расположения: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау», исполнение составило – 490 000 тыс. тенге или 100 %.

Акимату Жамбылской области в 2025 году выделены средства в сумме 226 849 тыс. тенге на начало реализации нового проекта «Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз», исполнение составило – 226 849 тыс. тенге или 100 %.

Выполнены: демонтаж проводов марки АС-120 протяженностью 9,9 км, монтаж проводов марки АС-120 протяженностью 9,9 км, выкопана траншея протяженностью 1,930 км, проложен кабель 110 кВ протяженностью 1,930 км.

Объект переходящий на 2026 год.

Акимату Туркестанской области в 2025 году выделены средства в сумме 490 000 тыс. тенге на начало реализации нового проекта «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Бадам» в Ордабасинском районе ЮКО» Корректировка, исполнение составило – 490 000 тыс. тенге или 100 %.

Выполнены: завершены работы по вертикальной планировке, установлены 27 штук опор на ВЛ 220 кВ, завершены работы по въездной автомобильной дороги, закуплены оборудовании на ВЛ 220 кВ (опоры, кабеля, изоляторы, грозотросы).

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 50 временных рабочих мест.

На реализацию подпрограммы 107 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие теплоэнергетической системы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» выделены средства в сумме 27 967 181 тыс. тенге, Министерством зачислено в бюджеты МИО – 27 967 181 тыс. тенге или 100%, исполнение по МИО составило – 27 526 373 тыс. тенге или 98,4 %.

Не освоены 440 808,0 тыс. тенге, из них 44 997,6 тыс. тенге - экономия по закупкам оборудования, 395 810,4 тыс. тенге – не освоение, в связи невыполнением монтажных работ.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 107:

Количество бюджетных проектов, финансируемых за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 10 ед. (план 10 ед.), из них в отчетном году 2 объекта, введены в эксплуатацию.

Акимату г. Астана в 2025 году выделены средства в сумме                        7 000 000 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане. 1 очередь. Корректировка (с ПНР)», исполнение составило – 7 000 000 тыс. тенге или 100 %.

Выполнены: строительство топливоподача - 1 ед., пожарное дело - 1 ед., ж/д станция, железная дорога - 1 ед.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 185 временных рабочих мест.

Акимату г. Шымкент в 2025 году выделены средства в сумме                         1 629 777 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Модернизация котельной АДЦ» Устройство когенерационной установки мощностью 2,4 МВт со строительством здания административного корпуса, ангара для хранения оборудования и теплообменника в микрорайоне Нурсат города Шымкент», исполнение составило – 1 233 966,6 тыс. тенге или 75,7%.

Не освоены 395 810,4 тыс. тенге – не освоение, в связи невыполнением монтажных работ.

Выполнены: приобретено когенерационная установка - 2 шт. мощностью 2,4 МВт, площадь застройки 585,7 м2, проведены инженерные сети (газ, вода, канализация) - 1,5 км, подвесная подающая установка с водонагревателем, вентилятором и шумоглушителем, распределительное устройство.

Справочно: в связи с невозможностью отключения котельной в отопительный период, установка конегерационного устройства невозможно. В этой связи завершение проекта и ввод в эксплуатацию будет осуществлена после завершения отопительного периода.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 14 временных рабочих мест.

Акимату Акмолинской области в 2025 году выделены средства в сумме 4 379 795 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Реконструкция центральной котельной в г. Атбасар Атбасарского района», исполнение составило – 4 379 795 тыс. тенге или 100 %.

Выполнены: демонтаж котла №2, заливка основания под котел №2, монтаж котла №3, монтаж котла №4.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 5 временных рабочих мест.

Акимату Атырауской области в 2025 году выделены средства в сумме 1 787 812 тыс. тенге на завершение реализации проекта «Строительство ПС 110 кВ «Самал» с реконструкцией ВЛ-110 кВ до ПС 110 кВ «Нурсая» по месту расположения: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау», исполнение составило – 1 742 814,4 тыс. тенге или 97,5 %. Не освоено – 44 997,6 тыс. тенге, экономия по закупкам оборудования.

Выполнены: Монтаж оборудования, трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 10, 16 МВА протяженностью 4,3 км, установка стальных крепежных элементов, монтажных изделии, установка на стойках, полка кабельная, масса до 0,7 кг (352 шт); прокладка рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.

В ходе реализации проекта созданы 2 временных рабочих мест.

Объект завершен и введен в эксплуатацию актом приемки от 24 декабря 2025 года.

Акимату Жамбылской области в 2025 году выделены и перечислены Министерством средства в сумме 773 151 тыс. тенге на начало реализации нового проекта «Строительство ПС 110/10 кВ в 15 мкр. г.Тараз», исполнение составило – 773 151 тыс. тенге или 100%.

Выполнены:  установлен 2 комплекта силовых трансформаторов мощностью 25 МВА .

В ходе реализации проекта созданы 10 временных рабочих мест.

Объект переходящий на 2026 год.

Акимату области Жетісу в 2025 году выделены средства в сумме               7 909 105 тыс. тенге на продолжение и на завершение реализации 2 проектов, исполнение составило 7 909 105 тыс. тенге или 100 %, в том числе по проектам:

1) «Строительство ВЛ 110 кВ от ОРУ-110 кВ ПС 182 Бесколь до ПС Акши со строительством новой ПС «Акши» 110/35/10 кВ и реконструкцией ПС «Бесколь» на 110/35/10 кВ» по месту расположения: Республика Казахстан, область Жетісу, Алакольский район. Корректировка» выделено 4 000 000 тыс. тенге, исполнение составило – 4 000 000 тыс. тенге или 100 %.

Выполнено: построена подстанция 110/35/10 кВ, с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 16 МВА, монтаж основного электротехнического оборудования, систем релейной защиты и автоматики, АСУ ТП, собственных нужд и заземления.

Объект завершен и введен в эксплуатацию актом приемки от 3 ноября 2025 года.

В ходе реализации проекта созданы 46 временных рабочих мест.

2) «Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган» выделено 3 909 105 тыс. тенге, исполнение составило – 3 909 105 тыс. тенге или 100 %.

Выполнено: проведены строительство наружного водоснабжения и канализации, приобретены оборудования (дымосос - 6 шт, вентиляторы - 6 шт, габаритные емкости для хранения аварийного топлива - 2 шт, насос питательной воды Q-2.8 м3/ч. - 4 шт, насос подпиточной воды Q-330 м3/ ч - 4 шт, насос рециркуляционный Q-110 м3/ ч – 2 шт, шкаф управления - 3 шт).

В ходе реализации проекта созданы 32 временных рабочих мест.

Объект переходящий на 2026 год.

Акимату Западно-Казахстанской области в 2025 году выделены средства в сумме 2 529 310 тыс. тенге на реализацию нового проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ (районов Акжайык, Байтерек, Таскала и г. Уральск, ЗКО)», исполнение составило 2 529 310 тыс. тенге или 100 %.

Выполнено: проведена реконструкция 138,1 км воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, в том числе:

- ВЛ №151 «Зачаганск – Перемётное» общей протяжённостью 38,3 км, из которых смонтировано 38,3 км, установлены 221 опор;

- ВЛ №152 «Перемётное – Таскала» общей протяжённостью 53,8 км, из которых смонтировано 53,8 км, установлены 326 опор;

- ВЛ №164 «Чапаево – Первомайское» общей протяжённостью 46 км, общее количество опор, подлежащих установке - 246 единиц. На данном участке работы не были начаты, однако все необходимые материалы и оборудование закуплены.

В ходе реализации проекта созданы 14 временных рабочих мест.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Акимату Кызылординской области в 2025 году выделены средства в сумме 1 942 231 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области», исполнение составило – 1 942 231 тыс. тенге или 100 %.

Выполнены: замена трансформатора Т-1 40 МВА, замена трансформатора Т-2 16 МВА, реконструкция ОРУ-220 кВ, реконструкция ОРУ-35 кВ, замена ДГР-35 кВ, монтаж и пуско-наладка системы связи, РЗА; монтаж: видеонаблюдения, маслосборника, маслоотводов, водопровода, септика; благоустройство территории подстанции, ограждение.

Объект переходящий на 2026 год.

В ходе реализации проекта созданы 39 временных рабочих мест.

Акимату Туркестанской области в 2025 году выделены средства в сумме 16 000 тыс. тенге на начало реализации нового проекта «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Бадам» в Ордабасинском районе ЮКО» Корректировка, исполнение составило – 16 000 тыс. тенге или 100 %.

Выполнены: завершены работы по вертикальной планировке, установлены 27 штук опор на ВЛ 220 кВ, завершены работы по въездной автомобильной дороги, закуплены оборудовании на ВЛ 220 кВ (опоры, кабеля, изоляторы, грозотросы).

Объект переходящий на 2026 год.

В результате реализации вышеуказанной бюджетной программы получены следующие социально-экономические эффекты:

- во время реализации БИП созданы 397 временных рабочих мест;

- в результате завершения всех БИП более 1 087 тыс. населения будет обеспечено бесперебойным электроснабжением, также более 275 тыс. населения будет обеспечен теплоснабжением. Это улучшит социально-бытовые условия жизни населения.

- в результате реализации двух проектов по электроснабжению (строительство ВЛ и ПС 110 кВ) в городе Атырау и в туристическом зоне области Жетісу (Алакольском районе), способствует усилению электроснабжения и стабильности энергосистемы, также развитию туризма.

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

ЦИ «Снижение износа сетей электроснабжения»

По итогам 2025 года снижение износа сетей электроснабжения составил 66,17% или исполнено на 101,2% к плану 2025 года (план – 67%).

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА: НЕФТЬ и ГАЗ

Направление минерально-сырьевая база: нефть и газ состоит из двух целей

2.1. Обеспечение растущей потребности экономики страны углеводородным сырьем и нефтепродуктами;

2.2. Газификация страны и увеличение доли внутристрановой ценности в контрактах на недропользование (УВС) и объема производства нефтегазохимической продукции.

Для достижения цели 2.1. предусмотрено достижение 5-ти целевых индикаторов:

| Индикаторы | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Цель 3: Обеспечение растущей потребности экономики страны углеводородным сырьем и нефтепродуктами |  |  |
| КНИ «Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года», % | 5,6 | ответств. МНЭ |
| КНИ «Индекс накопленного роста производительности труда, 2022=100», % | 113,8 | ответств. МНЭ |
| ЦИ «Объем добычи нефти», млн. тонн | 96,2 | 99,55 |
| ЦИ «Объем добычи газа» , млрд. м3 | 62,8 | 68,2 |
| ЦИ «Переработка нефти», млн тонн | 17,9 | 18,4 |
| ЦИ «Индекс накопленного роста производительности труда в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров», % | 109,2 | Согласно плану статистических работ данные за 2024 год производительности труда по РК по видам экономической деятельности предварительные данные будут – 29 апреля, уточненные будут – 7 августа, окончательные будут – 21 декабря 2025 года. |
| КНИ «Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП», % | 17,0 | ответств. МНЭ |
| ЦИ «Инвестиции в основной капитал», млрд.тенге | 6796,5 | Согласно плану статистических работ данные за 2025 год будут сформированы 4 июля 2026 года |

Согласно декомпозиции КНИ «Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года», % и «Индекс накопленного роста производительности труда, 2022=100», % за Министерством энергетики предусмотрено достижение следующих 4-х целевых индикаторов:

ЦИ «Объем добычи нефти»

Объем добычи нефти по Республике по итогам 2025 года составил 99,55 млн. тонн или исполнено на 103,5% к плану 2025 года (план 96,2 млн. тонн).

из них:

- ТШО 39,0 млн. тонн 112,1% от плана (34,8 млн. тонн);

- КПО 12,1 млн. тонн 97,8% от плана (12,4 млн. тонн);

- НКОК 18,3 млн. тонн 102,2% от плана (17,9 млн. тонн).

По итогам 2025 года экспорт нефти составил 78,7 млн. тонн (в 2024 году 68,6 млн.тонн).

ЦИ «Объем добычи газа»

По итогам 2025 года объем добычи газа составил 68,2 млрд. м3 или исполнено на 108,4% к плану 2025 года (план 62,8 млрд. м3),

из них:

- ТШО 22,6 млрд. м3 125,5% от плана (18,0 млрд. м3);

- КПО 25,3 млрд. м3 105% от плана (24,1 млрд. м3);

- НКОК 12,0 млрд. м3 100 % от плана (12,0 млрд. м3).

По итогам 2025 года экспорт газа составил 5,0 млрд. м3 (в 2024 году – 5,7 млрд. м3).

ЦИ «Переработка нефти»

По итогам 2025 года объем переработки нефти составил 18,4 млн. тонн или исполнено на 102,9% к плану 2024 года (план - 17,9 млн. тонн).

В том числе:

– ТОО «СП «CaspiBitum» – 0,7 из 0,6 млн. тонн или 116,7%;

– ТОО «АНПЗ» – 5,5 из 5,4 млн. тонн или 101,9%;

– ТОО «ПНХЗ» – 5,8 из 5,6 млн. тонн или 103,6%;

– ТОО «ПКОП» – 6,2 из 6,1 млн. тонн или 101,6%;

– АО «Конденсат» – 0,3 из 0,2 млн. тонн или 128,5%.

Производство 5 отдельных видов нефтепродуктов составило – 15,45 млн. тонн, в т.ч. автобензин – 5,96 млн. тонн, дизельное топливо – 6,16 млн. тонн, мазут – 1,60 млн. тонн, авиакеросин – 0,72 млн. тонн, битум – 1,01 млн. тонн.

ЦИ «Индекс накопленного роста производительности труда в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров»

Согласно плану статистических работ данные за 2025 год производительности труда по РК по видам экономической деятельности предварительные данные будут – 29 апреля, уточненные будут – 7 августа, окончательные результаты будут известны – 21 декабря 2026 года.

Согласно декомпозиции КНИ ««Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП», % за Министерством энергетики предусмотрено достижение одного целевого индикатора

ЦИ «Инвестиции в основной капитал»

Согласно плану статистических работ, данные по инвестициям в основной капитал за 2025 год будут сформированы 4 июля 2026 года.

На достижение цели 2.2 предусмотрены 3 целевых индикатора 2025 года.

| Целевой индикатор | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Цель 5: Газификация страны и увеличение доли внутристрановой ценности в контрактах на недропользование (УВС) и объема производства нефтегазохимической продукции |  |  |
| Уровень газификации населения, % | 64,2 | 64,2 |
| Доля внутристрановой ценности при проведении операций с недропользователями, осуществляющими разведку и/или добычу углеводородного сырья и добычу урана (по товарам, работам и услугам) работам и услугам, % | 60,6 | 65 |
| Объем производства нефтегазохимической продукции | 550 | 619,2 |

ЦИ «Уровень газификации населения»

По итогам 2025 года уровень газификации составил 64,2% или свыше 88,5 тысяч человек получили доступ к природному газу.

ЦИ «Доля внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг недропользователей по углеводородам и добыче урана»

По итогам 2025 года составил 4,6 трл. тенге, среднеотраслевой показатель доли ВЦ составил 65% на сумму 3,0 трлн. тенге.

В разрезе ТРУ:

- общий объем закупа товаров составил 820,3 млрд. тенге, в т.ч. ВЦ – 228,9 млрд. тенге или 27,9%;

- общий объем закупа работ составил 1,5 трлн. тенге, в т.ч. ВЦ – 1,2 трлн. тенге или 80,9%;

- общий объем закупа услуг составил 2,3 трлн. тенге, в т.ч. ВЦ – 1,56 трлн. тенге или 67,8%.

ЦИ «Объем производства нефтегазохимической продукции»

По итогам 2025 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 619,2 тыс. тонн, что составляет 112,6 % от плана (550 тыс. тонн).

В том числе:

- метил-трет-бутиловый эфир – 53,7 тыс. тонн или 116% к аналогичному периоду прошлого года (2024 г. – 46,3 тыс. тонн);

- полипропилен – 426,3 тыс. тонн или 141,3% к аналогичному периоду прошлого года (2024 г. – 301,7 тыс. тонн);

- бензол – 35,5 тыс. тонн или 123,3% к аналогичному периоду прошлого года (2024 г. – 28,8 тыс. тонн);

- параксилол – 61,2 тыс. тонн или 55,9% к аналогичному периоду прошлого года (2024 г. – 109,5 тыс. тонн);

- смазочные материалы – 42,5 тыс. тонн или 79,1% к аналогичному периоду прошлого года (2024 г. – 53,7 тыс. тонн).

Из общего объема производства нефтегазохимической продукции поставка на внутренний рынок составила 117 тыс. тонн, экспорт составил 469,5 тыс. тонн.

На достижение цели 2.2. и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в рамках бюджетных программ:

003 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы»,

040 «Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование»

На реализацию бюджетной программы 003 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы» выделены средства в размере 65 805 960,0 тыс.тенге, вышестоящим администратором бюджетной программы зачислено в бюджеты местных исполнительных органов (далее – МИО) - 65 805 960,0 тыс.тенге или 100%, исполнение по МИО составило – 65 661 889,5 тыс.тенге или  99,8%, неосвоено 144 070,5 тыс.тенге, в том числе: Жамбылская область, область Жетісу Карагандинская область, Кызылординская область.

Средства бюджетной программы направлены на реализацию 53 проектов, из которых продолжающихся – 10, новых – 43.

Всего в 2025 году завершены и сданы в эксплуатацию 30 объектов, в том числе: Алматинская область – 1, Акмолинская область – 1, Жамбылская область – 2, Область Жетісу – 21, Кызылординская область – 5.

Цель бюджетной программы: Газификация населенных пунктов.

Показатель конечного результата: Уровень газификации населения по итогам 2025 года составил – 64,2% (при плане – 64,2%)

По бюджетной подпрограмме 030 «За счет средств республиканского бюджета» были предусмотрены средства в сумме 1 073 609 тыс. тенге, Министерством зачислено в бюджеты МИО -          1 073 609 тыс. тенге или 100 %, исполнение по МИО составило - 1 073 609 тыс.тенге, или 100% от плана.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 030:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета по развитию газотранспортной системы, 3 ед. (план 3 ед.).

1. Алматинская область - предусмотрены 250 000 тыс.тенге, из них освоено 250 000 тыс.тенге или 100%, по проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Даулет Талгарского района Алматинской области». Построено 5 км газораспределительных сетей.  3 500 человек получили доступ к газу. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.12.2025 года.

2. Область Ұлытау - предусмотрены 750 000 тыс.тенге, из них освоено 750 000 тыс.тенге или 100%, по проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенгир

г. Жезказган области Ұлытау». Построено 25 км газораспределительных сетей.  2 600 человек получили доступ к газу.

3. Кызылординская область  - предусмотрены 73 609 тыс.тенге, из них освоено 73 609 тыс.тенге или 100%, по проекту                «Строительство подводящего  газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Камыстыбас, Аральского района Кызылординской области». Построено 7 км. Проект не завершен.

По бюджетной подпрограмме 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» для реализации 50 проектов предусмотрено и перечислено Министерством в МИО 64 732 351 тыс. тенге, освоено МИО 64 588 280,5 тыс.тенге или 99,8% от плана, неисполнено 144 070,5 тыс.тенге (Жамбылская область, область Жетісу, Карагандинская область, Кызылординская область).

1. Акмолинская область - предусмотрено 428 702 тыс. тенге, освоено 428 702 тыс.тенге, или 100% от плана, в том числе по проекту:

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Талапкер Целиноградского района. Построено 25 км. Ввод в эксплуатацию от 08.10.2025 года. Более 11 213 человек получили доступ к газу. Рабочие места 30 человек.

2. Атырауская область выделено 3 030 726 тыс. тенге, освоено 3 030 726 тыс. тенге, что составляет 100%, по проекту «Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального  газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская-120», Атырауской  области». Построено 21,5 км. Создано 5 рабочих мест.

3. Жамбылская область - выделено 12 213 245 тыс.тенге и освоено 12 192 330,3 тыс.тенге или 99,8%, в том числе по проектам:

1) Газоснабжение аулов Майтобе и Кожагаппар Таласского района Жамбылской области - выделено 1 293 188 тыс.тенге, освоено 1 293 187,5 тыс.тенге (0,5 тыс. тенге – экономия). Построено – 28 км газопровода. 2 250 человек получили доступ к газу. Акт ввода от 28.11.2025 года. Создано 30 рабочих мест.

2) Газоснабжение сел Каскабулак. Есейхан и Караой Таласского района Жамбылской области (подводящий газопровод) - выделено 842 622 тыс.тенге, освоено 842 622 тыс.тенге. Построено 18 км газопровода. Проект переходящий на 2026 год.

3) Строительство подводящего газопровода 3 селам (Карасай, Енбек, Керу) Кордайского района, Жамбылской области. II - очередь подводящий газопровод с. Керу выделено 77 435 тыс.тенге, освоено 56 520,8 тыс. тенге (неосвоено 20 914,2 тыс.тенге вследствие непредоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительно-технической документации, выплата 5% не была произведена). Установлен ГРПШ – 1 шт. Акт ввода от 28.02.2025 года. Создано 10 рабочих мест.

4) Строительство подводящих газопроводов и газораспределительных сетей 9 населенных пунктов (Айдарлы, Бирлик, Биназар, Назарбеков, Кокжелек, Кушаман, Жамбыл, Мойынкум, Кылышбай) Мойынкумского района Жамбылской области. 1-очередь - выделено 10 000 000 тыс.тенге, освоено 10 000 000 тыс.тенге. Построено – 42 км газопровода. Проект переходящий на 2026 год.

В результате, в 2025 году по Жамбылской области 2 250 человек или 2 населенных пункта получили доступ к газу. Создано 40 рабочих мест. Построено – 88 км газопровода и установлен 1 шт. ГРПШ.

4. Область Жетісу – 25 проектов - средства предусмотрены на общую сумму 5 824 068 тыс.тенге, из них освоено 5 789 068 тыс.тенге или 99,4%, неосвоено 35 000 тыс.тенге, в том числе по проектам:

1) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кайнарлы Ескельдинского района - выделено 209 178 тыс.тенге, освоено 209 178 тыс.тенге или 100%. Построено 10,5 км. Ввод в эксплуатацию от 13.10.2025 года. 823 человек получили доступ к газу. Рабочие места - 20 человек.

2) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кишитобе Каратальского района- выделено 100 000 тыс.тенге, освоено 100 000 тыс.тенге или 100%. Построено 3,7 км. Ввод в эксплуатацию от 29.12.2025 года. 271 человек получили доступ к газу. Рабочие места - 30 человек.

3) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Карагаш Кербулакского района- выделено 198 505 тыс.тенге, освоено 198 505 тыс.тенге или 100%. Построено 9,4 км. Ввод в эксплуатацию от 12.09.2025 года. 1085 человек получили доступ к газу. Рабочие места-30 человек.

4) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Каспан Кербулакского района- выделено 324 268 тыс.тенге, освоено 324 268 тыс.тенге или 100%. Построено 15,9 км. Ввод в эксплуатацию от 10.12.2025 года. 910 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

5) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Байгазы Кербулакского района- выделено 100 000 тыс.тенге, освоено 100 000 тыс.тенге или 100%. Построено 4,5 км. Ввод в эксплуатацию от 23.06.2025 года. 497 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

6) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жаналык Кербулакского района- выделено 280 869 тыс.тенге, освоено 280 869 тыс.тенге или 100%. Построено 14,3 км. Ввод в эксплуатацию от 02.12.2025 года. 901 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

7) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шаган Кербулакского района- выделено 429 850 тыс.тенге, освоено 429 850 тыс.тенге или 100%. Построено 22,3 км. Ввод в эксплуатацию от 25.12.2025 года. 914 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

8) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокбастау Кербулакского района- выделено 63 951 тыс.тенге, освоено 63 951 тыс.тенге или 100%. Построено 5,5 км. Ввод в эксплуатацию от 25.06.2025 года. 580 человек получили доступ к газу. Рабочие места-14 человек.

9) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кайнарлы Кербулакского района- выделено 91 776 тыс.тенге, освоено 91 776 тыс.тенге или 100%. Построено 9 км. Ввод в эксплуатацию от 24.06.2025 года. 201 человек получили доступ к газу. Рабочие места-17 человек.

10) Подключение к централизованной газовой системе МЖД расположенных в с.Балпык би Коксуского района- выделено 100 000 тыс.тенге, освоено 100 000 тыс.тенге или 100%. Построено 3,3 км. Ввод в эксплуатацию от 12.09.2025 года. 2880 человек получили доступ к газу. Рабочие места-20 человек.

11) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Надиризбек Коксуского района- выделено 100 000 тыс.тенге, освоено 100 000 тыс.тенге или 100%. Построено 4 км. Ввод в эксплуатацию от 19.09.2025 года. 143 человек получили доступ к газу. Рабочие места-20 человек.

12) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Ават Панфиловского района - выделено 208 111 тыс.тенге, освоено 208 111 тыс.тенге или 100%. Построено 8,1 км. Ввод в эксплуатацию от 28.11.2025 года. 1444 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

13) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Аккент Панфиловского района- выделено 89 725 тыс.тенге, освоено 89 725 тыс.тенге или 100%. Построено 3 км. Ввод в эксплуатацию от 10.07.2025 года. 428 человек получили доступ к газу. Рабочие места-17 человек.

14) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Аулиеагаш Панфиловского района - выделено 1 024 717 тыс.тенге, освоено 1 024 717 тыс.тенге или 100%. Построено 25.7 км. Ввод в эксплуатацию от 18.12.2025 года. 2847 человек получили доступ к газу. Рабочие места-35 человек.

15) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кермеагаш Панфиловского района - выделено 122 744 тыс.тенге, освоено 122 744 тыс.тенге или 100%. Построено 7.4 км. Ввод в эксплуатацию от 18.09.2025 года. 433 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

16) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылжиде Панфиловского района - выделено 143 120 тыс.тенге, освоено 143 120 тыс.тенге или 100%. Построено 6 км. Ввод в эксплуатацию от 18.09.2025 года. 261 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

17) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сарпылдак Панфиловского района- выделено 100 000 тыс.тенге, освоено 100 000 тыс.тенге или 100%. Построено 6.7 км. Ввод в эксплуатацию от 10.07.2025 года. 268 человек получили доступ к газу. Рабочие места-17 человек.

18) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Ынтымак Панфиловского района- выделено 223 896 тыс.тенге, освоено 223 896 тыс.тенге или 100%. Построено 8 км. Ввод в эксплуатацию от 29.12.2025 года. 1148 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

19) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Суптай Панфиловского района- выделено 197 808 тыс.тенге, освоено 197 808 тыс.тенге или 100%. Построено 8.5 км. Ввод в эксплуатацию от 10.12.2025 года. 1026 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

20) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Надек Панфиловского района - выделено 611 231 тыс.тенге, освоено 611 231 тыс.тенге или 100%. Построено 20.7 км. Ввод в эксплуатацию от 25.11.2025 года. 1658 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

21) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кырыккудык Панфиловского района- выделено 244 079 тыс.тенге, освоено 244 079 тыс.тенге или 100%. Построено 9,8 км. Ввод в эксплуатацию от 29.12.2025 года. 1712 человек получили доступ к газу. Рабочие места-25 человек.

22) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Каражиде, Каратальского района области Жетісу- выделено 200 000 тыс.тенге, освоено 200 000 тыс.тенге или 100%. Построено 5,4 км. На завершение необходимо из РБ- 190 992 тыс.тенге.

23) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Жылыбулак Каратальского района области Жетісу- выделено 560 240 тыс.тенге, освоено 525 240 тыс.тенге или 93,8% (неосвоено 35 000 тыс.тенге – остаток 5% не оплачены в связи с ведением независимой экспертизы). Построено 19,5 км. 648 человек получат доступ к газу. Рабочие места-35 человек.

24) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Жасталап Каратальского района области Жетісу- выделено 50 000 тыс.тенге, освоено 50 000 тыс.тенге или 100%. Построено 2,3 км. На завершение необходимо из РБ- 158 432 тыс.тенге.

25) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Ушкомей Каратальского района области Жетісу- выделено 50 000 тыс.тенге, освоено 50 000 тыс.тенге или 100%. Построено 2 км. На завершение необходимо из РБ- 116 781 тыс.тенге.

В рамках реализации проекта создано 530 рабочих мест. Доступ к природному газу получили 21 078 человек. Построено 235,5 км газопровода

5. Карагандинская область: Министерством зачислено в бюджеты 9 548 635 тыс.тенге, освоение составило 9 460 479,5 тыс.тенге или 99,1 %, для реализации 2 проектов, в том числе:

1) Строительство газораспределительных сетей г.Караганда от АГРС-«Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» - выделено 5 508 011 тыс.тенге, освоено 5 419 855,5 тыс.тенге или 99% (неосвоено 88 155,5 тыс.тенге в связи с несвоевременным предоставлением акта выполненных работ). Объект переходящий на 2026 год. Построено - 171 км газопровода. 17 000 человек получили доступ к газу. Создано 20 временных рабочих мест.

2) Строительство газопровода-отвода и АГРС «Шахтинск» с распределительными сетями газоснабжения г.Шахтинск Карагандинской области» (1 пусковой комплекс) – выделено 4 040 624 тыс. тенге, освоено 4 040 624 тыс. тенге или 100%.  Создано 20 рабочих мест. Построено - 36 км газопровода.

В рамках реализации проекта создано 40 временных рабочих мест. Доступ к природному газу получили 17 000 человек. Построено 207 км газопровода.

6. Область Ұлытау - Министерством зачислено в бюджет МИО 4 852 089 тыс.тенге, освоение составило 4 852 089 тыс.тенге или 100%, для реализации 3 проектов, в том числе:

1) Строительство газопровода-отвода и АГРС «Атасу» с распределительными сетями газоснабжения п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области – выделено 1 000 000 тысяч тенге, освоено 1 000 000 тысяч тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Построено  3,6 км газопровода. Создано 30 рабочих мест.

2) Строительство газопровода-отвода и АГРС «Жайрем» и сетей газоснабжения п.Жайрем и г.Каражал области Ұлытау - выделено 3 232 669 тыс. тенге, освоено 3 232 669 тыс. тенге или 100%. Объект, переходящий на 2026 год. Построено – 65,98 км газопровода. Создано 30 рабочих мест.

3) Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенгир г. Жезказган области Ұлытау - выделено 619 420 тыс. тенге, освоено 619 420 тыс. тенге или 100%. Объект завершен. Построено 25 км газопровода. 2 600 человек получили доступ к газу. Создано 30 временных рабочих мест.

7. Кызылординская область - предусмотрено 5 611 493 тыс. тенге, освоено 5 611 492,7 тыс.тенге, или 100% от плана, неисполнено 0,3 тыс.тенге (экономия), в том числе по проектам:

1) Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Камыстыбас - выделено 226 391 тыс.тенге, освоено 226 391 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Создано 15 временных рабочих мест, проложено 7 км сетей газоснабжения.

2) Строительство газопровода-отвода от магистрального  газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского  района Кызылординской области. Корректировка - выделено 290 095 тыс.тенге, освоено 290 095 тыс.тенге или 100%. Объект введен в эксплуатацию 18.12.2025 г. Создано 7 временных и 5 постоянных мест.

3) Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам Актан батыр, Жанкожа батыр, Бекарыстан би, Майдакол, У.Туктибаев Казалинского района, Кызылординской области - выделено 2 000 600 тыс.тенге, освоено 2 000 599,7 тыс.тенге или 100%, неосвоено 0,3 тыс.тенге (экономия). Объект введен в эксплуатацию 25.12.2025 г. Создано 31 временных мест, проложено 35,6 км сетей газоснабжения.

4) Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п.Шаган, Сырдарьинского района  Кызылординской области - выделено 1 079 458 тыс.тенге, освоено 1 079 458 тыс.тенге или 100%, неосвоено 0,01 тыс.тенге (экономия). Объект введен в эксплуатацию 29.12.2025 г. Создано 35 временных и 1 постоянных мест, проложено 39 км сетей газоснабжения.

5) Расширение существующей АГРС "Жанакорган" с 20 000 нм3/ч до проектной мощности 40000 нм3/ч в Жанакорганском районе, Кызылординской области - выделено 382 411 тыс.тенге, освоено 382 411 тыс.тенге или 100%. Объект введен в эксплуатацию 22.08.2025 г. Создано 33 временных мест.

6) Строительство внутриквартальных сетей и ГРПШ н/п Сабалак, г. Кызылорда, 1-ый пусковой комплекс - выделено 725 372 тыс.тенге, освоено   725 372 тыс.тенге или 100%. Объект введен в эксплуатацию 28.11.2025 г. Создано 13 временных и 1 постоянных мест, проложено 26 км сетей газоснабжения.

7) Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Акжарма, Сырдарьинского района, Кызылординской области-выделено 840 689 тыс.тенге, освоено 840 689 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Создано 47 временных рабочих мест, проложено 22 км сетей газоснабжения.

8) Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей н/п. Жансейт Шиелийского района Кызылординской области - выделено 66 477 тыс.тенге, освоено 66 477 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Создано 12 временных рабочих мест, проложено 2,2 км сетей газоснабжения.

По информации акимата, по итогам 2025 года обеспечено газоснабжением 2 населенных пункта с численностью населения 11 547 человек. В ходе реализации проектов было создано 200 рабочих мест. В результате в 2025 году построено 131,8 км сетей газоснабжения.

8. Костанайская область предусмотрено 746 037 тыс. тенге, освоено 746 037 тыс.тенге, или 100% от плана, в том числе по проекту:

«Строительство газораспределительных сетей в п.Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области» - выделено 746 037 тыс. тенге, освоено 746 037 тыс. тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Построено -  20,8 км, газопровода. Создано 30 временных рабочих мест.

9. Мангистауская область предусмотрено 3 616 072 тыс.тенге, освоено 3 616 072 тыс.тенге, или 100% от плана, в том числе по проекту:

«Строительство 4-ой нитки магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» с точкой подключения к действующему  МГ «Окарем-Бейнеу» - выделено 3 616 072 тыс. тенге, освоено 3 616 072 тыс. тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Построено -  12 км газопровода. Создано 30 временных рабочих мест.

10. Туркестанская область Министерством зачислено в бюджеты 1 041 793 тыс. тенге, освоение составило 1 041 793 тыс. тенге или 100 %, для реализации 2 проектов, в том числе:

1) «Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жана турмыс, сельского округа Енбекши, Мактааральского района, Туркестанской области» - выделено 458 772 тыс. тенге, освоено 458 772 тыс. тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Построено – 17,6 км газопровода. 6048 человек получили доступ к газу.  Создано 30 временных рабочих мест.

2) «Строительство газопровода для увеличения мощности газа н/п Шаттык, Игилик, 40 лет КазССР, сельского округа Мактарал ибп.Атакент, Мактааральского района» - выделено 583 021 тыс. тенге, освоено     583 021 тыс. тенге или 100%. Объект переходящий на 2026 год. Построено – 10 км газопровода. Создано 30 временных рабочих мест. 15500 человек получили доступ к газу.

11. г.Астана– на проект «Газификация города Нур-Султан. ІІI очередь строительства. Газопровод-отвод». (1-3 пусковые комплексы)» предусмотрено 16 738 980 тыс.тенге, освоено 16 738 980 тыс.тенге, или 100% от плана. Создано 30 рабочих мест. Объект переходящий на 2026 год. Построено – 67 км газопровода.

12. ЗКО – на проект «Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек ЗКО. Ростоши-Тайпак. І очередь» предусмотрено 1 080 511 тыс.тенге, освоено 1 080 511 тыс.тенге, или 100% от плана. Создано 10 рабочих мест. Объект переходящий на 2026 год. Построено – 10 км газопровода.

Ожидаемый экономический, социальный и экологический эффект от газификации населенных пунктов

Социально-экономическая необходимость газификации населенных пунктов связана с планами государства по подъему и развитию регионов, инфраструктуры и улучшению бытовых условий населения страны.

Газификация населенных пунктов стимулирует рост жилищного строительства, развития малого и среднего бизнеса, улучшит социальную и экологическую обстановку в регионах за счёт сокращения вредных выбросов в атмосферу. Газ является экологически чистым по сравнению с альтернативными видами топлива. Опыт газификации доказывает стабильный и устойчивый спрос на использование природного газа, как населением, так и промышленными предприятиями.

1. Социальный эффект является определяющим при реализации проектов газификации, которые позволяют обеспечить жителей населенных пунктов природным газом, гарантированного качества и в необходимом объеме, что создает удовлетворительные условия для жизни населения в регионах.

Как показывает практика, при газификации даже в населенных пунктах с невысокой доходностью подавляющая часть населения изыскивает средства для подключения к природному газу, так как газ по цене по сравнению с другими видами альтернативного топлива дешевле, за исключением угля.

Газ более комфортен в использовании, нежели уголь, поскольку использование угля в быту является трудоёмким процессом.

Также, благодаря реализации проектов газификации создаются рабочие места, что позволяют снизить уровень безработицы в регионах.

По информации акиматов, в целом во время реализации проектов по данной бюджетной программе за 2025 год рабочими местами были обеспечены 1095 человек.

Уровень газификации по итогам 2025 года составил 64,2%, 
в 2024 году составляло 62,4%.

Построено 945.78  км сетей газоснабжения.

В результате реализации бюджетных инвестиционных проектов в 2025 году обеспечено газоснабжением 31 населенных пунктов с численностью населения более 88,5 тыс. человек

2. Экологический эффект от перехода на природный газ определяется через показатель снижения выбросов загрязняющих веществ, получаемых от сжигания каменного угля против использования по эквивалентной калорийности объема природного газа составляющей 10-ти кратное снижение по экспертным оценкам.

3. Экономический эффект для населения обусловлен снижением расходов населения и объектов (котельные) социально-коммунальной сферы, использующих иные дорогостоящие виды топлива для отопления (дизельное и печное топливо, сжиженный нефтяной газ и электроэнергия).

При этом фактор меньшей рыночной цены угля против природного газа не учитывает дополнительные затраты, связанных с транспортировкой, хранением и низкой эффективностью сжигания угля в домашних условиях.

Вместе с тем, реализация проектов газификации регионов стимулирует рост малого и среднего бизнеса, в том числе промышленного, коммунально-бытового сектора использующие газ для собственных нужд.

Также, реализация проектов газификации позволяет задействовать местное содержание товаров, работ и услуг при строительстве объектов газоснабжения.

Динамика затрат по бюджетной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2023 году – 81 400 591,0 тыс.тенге, в 2024 году – 88 670 397 тыс.тенге, в 2025 году – 65 805 960,0 тыс.тенге.

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

На реализацию бюджетной программы 040 «Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование» в сумме 86 183,0 тыс. тенге, исполнение составило 86 183,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Цель бюджетной программы: Увеличение доли местного содержания в закупках товаров, работ, услуг и в кадрах, а также для обеспечения контроля над исполнением компаниями, осуществляющими деятельность в области недропользования энергетического сектора, законодательных требований	.

Конечные результаты бюджетной программы:

Доля внутристрановой ценности при проведении операций с недропользователями, осуществляющими разведку и/или добычу углеводородного сырья (по товарам, работам и услугам), (%): в 2025 году – 65%, при плане 60,6%:

На мониторинг выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг казахстанских производителей, привлечению и обучению казахстанских кадров, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг были предусмотрены средства в сумме 86 183,0 тыс. тенге, исполнение составило 86 183,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

В рамках бюджетной программы в 2025 году проведены работы по двум направлениям:

1. Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, НИОКР.

2. Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов.

Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

Количество контрактов на недропользование, предусматривающих обязательства по местному содержанию (внутристрановой ценности) в товарах, работах и услугах составило 274 (план 230).

Экономический и социальный эффект

По итогам проведенного в 2025 году в рамках бюджетной программы мониторинга выполнения недропользователями обязательств достигнуты следующие результаты:

1. Средства, выделенные из бюджета на оказание данной услуги, возмещены государству за счет выплаты недропользователями штрафов за невыполнение обязательств по местному содержанию в товарах, работах, услугах и кадрах, не считая тот мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений, поддержания конкурентной среды для отечественных производителей.

2. снижены нарушения недропользователями закупочных процедур, выявленных по итогам обращений и проверок.

3. росту местного содержания способствует систематическая работа Министерства энергетики РК по внедрению законодательных норм, предусматривающих меры по поддержке и развитию местного содержания. Таким образом, в Правилах приобретения ТРУ недропользователями УВС, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 196, были предусмотрены следующие меры поддержки казахстанским поставщикам:

- Проведение закупочных процедур только среди казахстанских товаропроизводителей; при наличии единственного товаропроизводителя закупаемого товара, приобретение осуществляется способом из одного источника у данного товаропроизводителя;

- Установлены минимальные требования 50% по внутристрановой ценности в работах и услугах;

- Установлены минимальные требования 80% по внутристрановой ценности при приобретении проектных работ.

Также необходимо отметить, что на увеличение показателей ВЦ значительное влияние оказывает закупочная деятельность компании ТШО, на долю которой приходится почти 40% от всех закупок отрасли. Так, наблюдается значительный рост (более чем в 2 раза) доли внутристрановой ценности в товарах ТШО с 6% до 15%, связанный с приобретением подстанций у «PSI Energy & Control LLP» на сумму 18,7 млрд.тенге с высоким содержанием ВЦ на уровне 82%.

Также, наблюдается снижение объема экспорта в работах по сравнению с данными 2024 года с 266,71 млрд.тенге до 95,71 млрд.тенге. Данное снижение связано с завершением проекта расширения ТШО и уменьшением потребности в закупках.

В рамках проводимой системной работы по развитию местного содержания (внутристрановой ценности) МЭ РК на ежегодной основе направляются недропользователям уведомления о неисполнении контрактных обязательств, а также начисляются штрафы за ненадлежащее исполнение, систематически ведется претензионно-исковая работа.

Динамика затрат по бюджетной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2023 году – 130 007,0 тыс. тенге, в 2024 году – 116 851 тыс. тенге, в 2025 году – 86 183,0  тыс. тенге.

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

ВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ.

Бюджетные программы.

На реализацию бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности», в целях обеспечения функционирования Министерства и его ведомств с территориальными подразделениями, были предусмотрены средства в общей сумме 6 450 558,0 тыс. тенге. Исполнение составило 6 450 517,64 тыс. тенге или 100% к плану.

Неиспользованный остаток средств составил 40,36 тыс.тенге, в том числе:

29,65 тыс.тенге - за счет экономии по фонду оплаты труда;

10,71 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках реализации бюджетной программы:

- на обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности (подпрограмма 001.100) было предусмотрено 156 503,2 тыс.тенге, исполнение составило 156 503,0,6 тыс.тенге или 100%. Неиспользованный остаток средств составил 0,14 тыс.тенге, за счет экономии по фонду оплаты труда.

Показатели прямых результатов бюджетной подпрограммы полностью достигнуты.

Количество содержащихся технического персонала 108 ед. при плане 108 ед.

Дебиторская задолженность на конец года составила 1 279,9 тыс. тенге, переплата социального налога.

Кредиторская задолженность на конец года составила 198,7 тыс.тенге, в том числе:

- 94,5 тыс. тенге задолженность по социальному;

- 104,2 тыс. тенге задолженность по индивидуальному подоходному налогу.

- на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа (подпрограмма 001.104) были предусмотрены средства в сумме 602 636,8 тыс. тенге, исполнено 602 636,33 тыс.тенге или 100%. Неиспользованный остаток средств составил 0,47 тыс.тенге, которое является остатком за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты полностью:

- сопровождению прикладных и коробочных информационных систем МЭ РК 2 ед.;

- обеспечению бесперебойного доступа к данным реестра государственного имущества (база данных по аукционам на предоставление права недропользования по углеводородам) 1 ед;

- количество услуг оказываемых в рамках сопровождения системно-технического обслуживания компьютерной и оргтехники и серверов составило 2 ед.

Дебиторская задолженность на конец года отсутствует. Кредиторская задолженность на конец года составила 49,8 тыс. тенге, задолженность в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов по услугам связи.

- обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам (подпрограмма 001.105) на обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам были предусмотрены средства в сумме          115 390,3 тыс.тенге, которые исполнены в сумме 115 389,61 тыс. тенге или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,69 тыс.тенге, из них: 0,39 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, 0,30 тыс. тенге за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты полностью:

- количество активов подлежащих инвентаризации, согласно данных бухгалтерского учета Учреждения составило 9 234 ед. при плане 9 234 ед.

Дебиторская задолженность на конец года составила 199,4 тыс. тенге, переплата по обязательным пенсионным взносам.

По итогам года кредиторская задолженность отсутствует.

- на капитальные расходы Министерство энергетики Республики Казахстан (подпрограмма 001.111) были предусмотрены средства в сумме 21 404,4 тыс. тенге исполнение составило 21 404,21 тыс.тенге или 100% к плану.

Неиспользованный остаток средств составил 0,19 тыс.тенге, остаток за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме:

- приобретено 196 единиц активов при плане 196 единиц.

По итогам года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

-на текущие административные расходы (подпрограмма 001.123) были предусмотрены средства в сумме 5 554 623,3 тыс.тенге, исполнение составило 5 554 584,95 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 38,87 тыс.тенге, из них: 29,12 за счет экономии по фонду оплаты труда, 9,75 тыс тенге остаток за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме:

1. Количество полученных изданий «Argus Сжиженный газ и конденсат» составило 51 ед. (при плане 51 ед.) или 100%, были предусмотрены средства в сумме 20 852,27 тыс. тенге исполнение составило 20 852,27 тыс. тенге или 100 % к плану.

Ожидаемый социальный эффект:

Министерство энергетики согласно пункту 19 приказа Министра энергетики РК №209 от 15 декабря 2014 года «Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж» ежегодно утверждает предельно оптовую цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ), которая действуют на всей территории Республики Казахстан.

Оптовая цена - это цена, по которой заводы производители отпускают сжиженный нефтяной газ газосетевым организациям на внутренний рынок.

Утверждая оптовые цены на СНГ населения нашей страны получают газ по сниженным ценам (социальный газ). К примеру: в частных секторах население используют бытовые баллоны (рестораны, кафе, кулинарии и частные дома), а также в многоквартирных домах через групповые резервуарные установки получают дешевый газ на приготовление пищи.

Тем самым, население и промышленные предприятия получив дешевый газ экономят средства и выпускают недорогую продукцию.

2. Количество полученных изданий «ArgusMedialLimited» на компоненты газа (метан и этан) составило 12 ед. (при плане 12 ед.), были предусмотрены средства в сумме 20 994,0 тыс.тенге, исполнение составило 20 994,0 тыс.тенге или 100%.

Ожидаемый социальный эффект:

В соответствии с пунктом 5 статьи 122 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, определяется уполномоченным органом в области углеводородов в установленном им порядке.

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 26 апреля 2018 года № 141 утверждены Правила определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов и добыче урана.

Согласно данным правилам размер ущерба определяется исходя из официальных котировок цен.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 757 утвержден Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах.

Указанный перечень включает источник Argus. Следовательно, данные по котировкам цен международного источника Argus используются при установлении размера ущерба.

Наложение ущерба направлено на исключение недропользователями незаконного сжигания сырого газа, который является ценным сырьем для энергетической и химической промышленности.

Экономический эффект:

Южным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан в 2025 году с применением источников информации Argus проведена работа по расчету размера ущерба, причиненного государству вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр, на общую сумму 2 359 271 247,27 тенге, из них взыскано 39 248 995,01 тенге. На наложенную сумму ущерба 2 320 022 252,26 тенге ведутся судебные заседания.

Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан в 2025 году с применением источников информации Argus проведена работа по расчету размера ущерба, причиненного государству вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр, на общую сумму 14 230 911 603,94 тенге, из них взыскано 14 230 911 603,94 тенге.

3. Количество полученных изданий «Argus Рынок Каспия» составило 0 ед. (при плане 51 ед.). Причина неисполнения: в связи с проводимой политикой либерализации экономики и дерегулированием оптовых и розничных цен на нефтепродукты, принято решение об отмене подписки на указанный источник информации. Вместе с тем, на 2026 год вопрос о возможности исключения потребности в подписке на издания «Argus Рынок Каспия» остается открытым.

Динамика расходов по бюджетной программе 001 за последние три года представляется следующими данными: в 2023 году – 5 721 055,3 тыс.тенге, в 2024 году – 6 671 177,4  тыс.тенге, в 2025 году –             6 450 517,64 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность составила 159,0 тыс. тенге, переплата по актам сверок по расчету с поставщиками в том числе: коммунальные услуги в сумме 135,4 тыс. тенге, услуги связи в сумме 23,6 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность составила 13 132,7 тыс. тенге, в том числе:

- 5 056,3 тыс. тенге кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом, в том числе: 3 721,2 тыс. тенге задолженность по социальному налогу, 1 335,1 тыс. тенге задолженность по индивидуальному подоходному налогу;

- 0,4 тыс. тенге кредиторская задолженность по обязательным пенсионным взносам в связи с перерасчетом отпускных;

- 5,1 тыс. тенге кредиторская задолженность по обязательным пенсионным взносам работодателя в связи с перерасчетом;

- 4 507,2 тыс. тенге задолженность в связи с перерасчетом, из них: 4 482,7 тыс. тенге компенсация за неиспользованный отпуск, 21,2 тыс. тенге задолженность по заработной плате, 3,3 тыс. тенге задолженность по отпускным;

-  3 292,0 тыс. тенге задолженность в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов: коммунальные услуги в сумме 1 795,9 тыс. тенге, транспортные услуги 1 008,7 тыс. тенге, услуги связи 487,4 тыс. тенге;

- 271,7 тыс. тенге в связи поздним предоставлением документов по возмещению командировочных расходов.

По средствам, полученным за счет распределяемых бюджетных программ.

В рамках бюджетной программы 100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» предусмотрены средства в сумме 893 763,0 тыс. тенге, исполнение составило 893 762,95 тыс. тенге или 100% к плану. Неисполнение -0,05 тыс.тенге за счет округления.

Показатели прямого результата бюджетной программы

Количество стран оказываемых гуманитарной помощи финансируемых за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан (Республика Таджикистан) 1 единиц (при плане - 1 ед.) согласно постановлениям Правительства Республики Казахстан:

1) от 28 августа 2025 года № 690 «Об оказании официальной гуманиарной помощи Республике Таджикистан».

Показатели конечного результата бюджетной программы

Объем приобретения и доставки мазута – 4 965,350 тонн, исполнение 100%.

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

В рамках бюджетной программы 116 «Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» из резерва Правительства на неотложные затраты в 2025 году выделены и перечислены Министерством средства в сумме 14 432 561,10 тыс. тенге или 100%. Исполнение МИО составило 14 262 931,3 тыс. тенге или 100 %. Неосвоено – 169 629,8 тыс. тенге (область Абай).

Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Конечные результаты бюджетной программы:

1. Покрытие разницы в цене, возникшей в связи с увеличением стоимости на приобретение угля для теплоисточника города Семей области Абай;

2.  Проведение ремонтных работ для прохождения бесперебойного отопительного сезона 2025 – 2026 годов в Акмолинской области, Восточно-Казахстанской области и Абайской области – 100%;

3. Обеспечение социальной стабильности Мангистауской области, а также поддержание непрерывного производственного цикла крупнейшего энергетического комплекса по производству электрической и тепловой энергии ТОО «МАЭК». Вместе с тем, погашение кредиторской задолженности ТОО «МАЭК» перед АО «QAZAQGAZ AIMAQ» обеспечит возможность проведения газотранспортной организации проведение плановых ремонтных работ, для обеспечения непрерывного газоснабжения региона.

Показатели прямого результата бюджетной программы 116:

1. Количество областей, обеспечиваемых топливами во время отопительного сезона - 1 (при плане 1);

2. Количество областей, обеспечиваемых проведению ремонтных работ для прохождения бесперебойного отопительного сезона - 3 (при плане 3);

3. Количество областей, обеспечиваемых субсидирование убытков товарищества с ограниченной ответственностью - 1 (при плане 1).

Акимату области Абай в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2025 года № 586 и                             от 14 ноября 2025 года № 969 в 2025 году выделены 4 353 007,0 тыс. тенге.

Исполнение на местном уровне составило – 4 183 377,2 тыс. тенге или 96,1%, не освоено 169 629,8 тыс. тенге, в том числе:

- на ремонт тепловых сетей и теплоисточников городов Семей и Аягоз – 3 773 629,4 тыс. тенге, исполнение – 3 603 999,6 тыс. тенге, из них:

1. «Ремонт объектов теплоснабжения города Семей области Абай для прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов» - 2 369 757,4 тыс. тенге, исполнение 2 369 757,1 тыс. тенге или 99,9%. 0,3 тыс. тенге – остаток за счет округления.

2. «Работы по капитальному ремонту котельной «Центральная» №14а по улице М. Ауэзова Аягозского района Абайской области» - 1 003 905,0 тыс. тенге, исполнение – 941 533,7 тыс. тенге или 93,8%. 62 371,3 тыс. тенге – не освоено, в связи недостаточностью средств на КСН, ввиду представлением акта о выполненных работ подрядчиком после полудня 31 декабря 2025 года.

3. «Текущий ремонт наружных тепловых сетей в г. Аягоз, Аягозский район, область Абай» - 399 967,0 тыс. тенге, исполнение - 292 708,8 тыс. тенге или 73,2%. 107 258,2 тыс. тенге - не освоено, в связи недостаточностью средств на КСН, ввиду представлением акта о выполненных работ подрядчиком после полудня 31 декабря 2025 года.

- на покрытие разницы в цене твердого топлива (угля) для бесперебойного прохождения отопительного периода города Семей области Абай – 579 377,6 тыс. тенге, исполнение – 579 377,6 тыс. тенге или 100%.

Выполнено: покрытие разницы в цене, возникшей в связи с увеличением стоимости угля (приобретено 259 064,59 тонн угля).

Справочно:

Для стабильного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов, ГКП «Теплокоммунэнерго» необходимо было обеспечить поставку 374 781 тонн твердого топлива (угля) на общую сумму 3 404 956,26 тыс. тенге.

Однако, в тарифной смете, утверждённой РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области Абай» МНЭ РК, на приобретение угля предусмотрено только 2 469 574,45 тыс. тенге на 360 408,6 тонн угля. Таким образом, тарифный дефицит составляет 935 381,81 тыс. тенге, из которых в 2025 году было необходимо 579 377,6 тыс. тенге. Для покрытия разницы приобретено 259 064,59 тонн твердого топлива (угля).

Акимату Акмолинской области в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2025 года № 277 и от 30 июня 2025 года № 494, в 2025 году выделены 3 510 058,7 тыс. тенге.

Исполнение на местном уровне составило – 3 510 058,6 тыс. тенге или 100%, 0,1 тыс. тенге – остаток за счет округления, в том числе:

- на ремонт поверхностей нагрева котлоагрегата КВТК-100-150 ст. № 8, 9, 10, кубов воздухоплавателей котлоагрегата КВТК-100-150 ст. № 9, шнекового шламоуловителя котлоагрегатов КВТК-100-150 ст. № 8, 9, 10 (ремонт и замена единиц технологического или инженерного оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс и которые не требуют реконструкции или перепрофилирования предприятия) - 826 214,8 тыс. тенге, исполнение – 826 214,8 тыс. тенге или 100%.

Ремонтные работы проведены на 100 %.

- на ремонт магистральной теплосети Ду-530мм ТЭЦ-Город в городе Степногорске – 2 683 843,9 тыс. тенге, исполнение – 2 683 843,8 тыс. тенге или 100%.

Выполнено: протяженность трубопровода при плане 12,5 км, выполнение 14,217 км.

Акимату Восточно-Казахстанской области в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 апреля                           2025 года № 292 и от 26 июня 2025 года № 470, в 2025 году выделены средства в сумме 4 069 495,4 тыс. тенге. Исполнение - 100%, в том числе:

- для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера – 1 682 387,2 тыс. тенге, исполнение 1 682 387,2 тыс. тенге или 100 %.

Выполнено: капитальный котлоагрегатов ст.№3,6 и внедрение АСУ ТП РОУ5;

- на проект «Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. Участок 1-15» - 1 753 370,2 тыс. тенге, исполнение 1 753 370,2 тыс. тенге или 100 %.

Выполнено: капитальный ремонт 15 участков теплотрассы общей протяженностью 4,712 км в двухтрубном исполнении;

- на проект «Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Риддер Восточно-Казахстанской области. Участки 16-23» - 633 738 тыс. тенге, исполнение 633 738 тыс. тенге или 100 %.

Выполнено: капитальный ремонт 8 участков теплотрассы общей протяженностью 1,3 км в двухтрубном исполнении.

Акимату Мангистауской области в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря                           2025 года № 1080, в 2025 году выделены средства в сумме 2 500 000 тыс. тенге на субсидирование убытков (долгов) товарищества с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат» перед акционерным обществом «QAZAQGAZ AIMAQ», за газ, который является основным топливом для производства энергетических ресурсов (электроэнергии). Исполнение 100%.

Выполнено: обеспечение электроэнергией населенных пунктов и предприятий Мангистауской и частично Атырауской областей, поставка тепловой энергии, питьевой, горячей и технической воды городу Актау, а также обеспечение промышленных предприятий дистиллятом и паром.

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

В рамках бюджетной программы 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» из резерва Правительства на неотложные затраты в 2025 году выделены средства в сумме 51 886 485,8 тыс. тенге. Исполнение составило 51 886 485,71 тыс. тенге или 100 % (неисполнение - 0,09 тыс.тенге за счет округления), в том числе:

Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Конечные результаты бюджетной программы:

Реализация проектов по строительству и реконструкции в области теплоснабжения и электроснабжения в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жетісу, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Ұлытау областях и городе Астана для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025 – 2026 годов – 100%.

Показатели прямого результата бюджетной программы 133:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств резерва Правительства Республики Казахстан - 20 (при плане 20), из них в отчетном году 11 объекта введены в эксплуатацию.

Акимату г. Астана в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2025 года № 251 и от 21 ноября 2025 года № 1000, в 2025 году выделены 30 000 000 тыс. тенге на продолжение реализации проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе жилого массива Тельмана г. Нур-Султана. Корректировка». Исполнение - 100%.

Объект переходящий на 2026 год.

Выполнено: поставка водогрейных котлов - 15 шт, монтаж конструкции железобетонные (монолитный пол) - 3 513,09 м3, архитектурно-строительные решения (монтаж кровли, двери, ворота) - 8804 м2, покупка и установка котлов - 4 шт, горелок - 2 шт, теплообменников - 4 шт.

Акимату Акмолинской области в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2025 года № 277 в 2025 году выделены 358 268,9 тыс. тенге на реализацию проекта «Реконструкция АСУ ТП и полевого уровня КИПиА водогрейного пылеугольного котла КВТК 100-150» для ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», г. Кокшетау». Исполнение на местном уровне составило 358 268,869 тыс. тенге или 100% (0,031 тыс.тенге – за счет округления). Выполнено: программно-технический комплекс ПТК (Premier) - 1 комплект.

Проект завершен, акт приемки в эксплуатации от 30 сентября 2025 года.

Акимату Восточно-Казахстанской области в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2025 года № 470 и от 19 декабря 2025 года № 1111, в 2025 году выделены средства в сумме 1 613 706,224 тыс. тенге. Исполнение на местном уровне составило – 1 613 706,2 тыс. тенге или 100%, в том числе:

- на завершение реализации проекта «Реконструкция тепловых сетей в пос. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО» (2 очередь)» - 113 706,2 тыс. тенге, исполнение - 113 706,2 тыс. тенге или 100%.

Выполнено: реконструкция - 9 км тепловых сетей. Объект переходящий на 2026 год.

- на продолжение реализации проекта «Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения п. Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области. II очередь строительства» - 1 500 000 тыс. тенге, исполнение - 1 500 000 тыс. тенге или 100%.

Выполнено: наружное электроосвещение; монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических; установка светильников на кронштейнах; устройство камер со стенками из бетонных блоков; устройство круглых дренажных колодцев из сборного железобетона; опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона; муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, диаметром 250 мм; муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, диаметром 200 мм.

Объект переходящий на 2026 год.

Акимату области Жетісу в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2025 года № 488 и от                         22 сентября 2025 года № 776, в 2025 году выделены средства в сумме 2 710 722,3 тыс. тенге, исполнение – 100%, в том числе:

- на завершение проекта «Реконструкция тепловых сетей г. Уштобе Каратальского района Жетисуской области» - 210 722,239 тыс. тенге (0,061 тыс.тенге – за счет округления).

Выполнено: реконструкция - 3,7 км тепловых сетей.

Объект завершен, введен в эксплуатацию от 9 декабря 2025 года.

- на реализацию проекта «Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган» - 500 000 тыс. тенге.

Выполнено: проведены работы по монтажу трубопроводов главного корпуса и гипсокартонных перегородок. Также приобретены паровой котел - 2 шт; водогрейный котел - 4 шт; газомазутная горелка - 4 шт; экономайзер - 2 шт.

Объект переходящий на 2026 год.

- на завершение проекта «Строительство ВЛ 110 кВ от ОРУ-110 кВ ПС 182 Бесколь до ПС Акши со строительством новой ПС «Акши» 110/35/10 кВ и реконструкцией ПС «Бесколь» на 110/35/10 кВ» по месту расположения: Республика Казахстан, область Жетісу, Алакольский район. Корректировка» - 2 000 000 тыс. тенге.

Выполнено: строительство ВЛ 110 кВ - 20 км.

Объект завершен, акт приемки в эксплуатацию от 3 ноября 2025 года.

Акимату Западно-Казахстанской области в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2025 года № 552, в 2025 году выделены 2 574 716 тыс. тенге на проект «Реконструкция ТМ-2 от коллектора ТЭЦ до опуска в ТК-10 (р-н) ТЦ «Сити Центр» в городе Уральск». Исполнение - 100 %.

Выполнены: прокладка тепловых сетей - 3,968 км в двух трубном исполнении. Объект переходящий на 2026 год.

Акимату Кызылординской области в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 334, в 2025 году выделены 2 523 765,6 тыс. тенге на завершение проекта «Реконструкция трех паровых котлов «BONO ENERGIA» южной котельной ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в городе Кызылорде». Исполнение - 100 %.

Выполнены: реконструкция 3 паровых котлов марки «BONO ENERGY» мощностью 38,3 МВт.

Проект завершен, акт приемки в эксплуатации на подписании.

Акимату Костанайской области в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 475 и от 22 ноября 2025 года № 1002, в 2025 году выделены средства в сумме 1 946 087,5 тыс. тенге, исполнение – 100%, в том числе:

- на проект «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь» - 249 222 тыс. тенге. Выполнено: реконструкция - 0,4 км тепловых сетей. Объект переходящий на 2026 год.

- на проект «Реконструкция главного паропровода на ТЭЦ в г. Костанай» - 187 747,4 тыс. тенге. Выполнено: протяженность паропровода - 0,109 км. Объект переходящий на 2026 год.

- на проект «Реконструкция участка тепловой сети по улице Жибек жолы от ТК-6а до поворота на ВОС-2, Д219 мм, г. Житикара Житикаринского района Костанайской области» - 205 443,2 тыс. тенге. Выполнено: реконструкция - 0,4312 км тепловых сетей.

Объект завершен, акт приемки в эксплуатацию от 18 декабря 2025 года.

- «Реконструкция участка тепловой сети в 11 микрорайоне от ТК-6 до ТК-10а, Д600 мм, г. Житикара Житикаринского района Костанайской области» - 389 214,1 тыс. тенге. Выполнено: реконструкция - 0,3815 км тепловых сетей.

Объект завершен, акт приемки в эксплуатацию от 11 декабря 2025 года.

- на проект «Реконструкция участка тепловой сети по улице Алтынсарина от ТК-10а до ТК-56, от ТК-56 до ТК-6/4 г. Житикара, Житикаринского района Костанайской области» - 269 004 тыс. тенге. Выполнено: реконструкция - 0,2195 км тепловых сетей.

Объект завершен, акт приемки в эксплуатацию от 11 декабря 2025 года.

- на проект «Реконструкция тепловых сетей города Аркалык. III Очередь» - 645 456,8 тыс. тенге. Выполнено: реконструкция - 1,2 км тепловых сетей. Объект переходящий на 2026 год.

Акимату Мангистауской области в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2025 года № 528, в 2025 году выделены 3 618 743 тыс. тенге на проект «Реконструкция магистральных тепловых сетей города Актау». Исполнение - 100%.

Выполнены: реконструкция магистральных тепловых сетей 2,2 км (d 1020 мм- 1,5 км, d 720 мм - 0,7 км). Объект переходящий на 2026 год.

Акимату области Ұлытау в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2025 года № 465, в 2025 году выделены 2 772 140,3 тыс. тенге на завершение проекта «Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, ТМ 11». 2-очередь строительства, 3-пусковой комплекс. Корректировка». Исполнение - 100 %.

Справочно: согласно ППРК № 465 от 25.06.2025 г. на реализацию данного проекта было предусмотрено 2 804 316,103 тыс. тенге. В результате оптимизации проектных решении, образовалось экономия в сумме 32 175,703 тыс. тенге, которое возвращены в бюджет в соответствии со справкой о внесении изменении плана финансирования по обязательствам от 25 ноября 2025 года № 738.

Выполнены: реконструировано и модернизировано 1,9 км магистральных тепловых сетей.

Проект завершен, акт приемки в эксплуатации от 9 декабря 2025 года.

Акимату Павлодарской области в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 484, в 2025 году выделены 3 768 336 тыс. тенге. Исполнение - 100 %.

- на реализацию проекта «Строительство ТМ-13 по ул. Камзина от ТК-202а до ТК 70 для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова – Шевченко – Катаева в г. Павлодаре» - 705 760 тыс. тенге.

Справочно: согласно ППРК № 484 от 27.06.2025 г. на реализацию данного проекта было предусмотрено 802 042 тыс. тенге. В результате уменьшения видов работ, образовалось экономия в сумме 96 282 тыс. тенге, которое возвращены в бюджет в соответствии со справкой о внесении изменении плана финансирования по обязательствам от 10 декабря 2025 года № 780.

Выполнен: строительство - 2,5 км тепловых сетей.

Проект завершен, акт приемки в эксплуатацию от 12 декабря 2025 года.

- на реализацию проекта «Реконструкция ТМ-I от ЦТРП до НП-1 в г. Экибастузе» - 1 164 255 тыс. тенге.

Выполнено: реконструкция - 1,6 км тепловых сетей.

Проект завершен, акт приемки объекта в эксплуатацию от 13 декабря 2025 года.

- на реализацию проекта «Реконструкция ТМ-III от ЦТРП до НП-1 в г. Экибастузе» - 1 898 321 тыс. тенге.

Выполнен: реконструкция - 2,3 км тепловых сетей.

Проект завершен, акт приемки объекта в эксплуатацию от 13 декабря 2025 года.

Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Конечные результаты бюджетной программы:

Реализация проектов по строительству и реконструкции в области теплоснабжения и электроснабжения в Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Западно- Казахстанской, Костанайской областях и городе Астана для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025 – 2026 годов – 100%.

Показатели прямого результата бюджетной программы 133:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств резерва Правительства Республики Казахстан - 20 (при плане 20).

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

В рамках бюджетной программы 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» согласно приказов АДГС РК от 4.03.2025 года №35 предусмотрены средства в сумме 5 832,6 тыс. тенге, исполнение составило 5 832,54 тыс. тенге, или 100% к плану, остаток 0,06 за счет округления.

Администратор программы – Агентство РК по делам государственной службы.

Показатели прямого результата бюджетной программы:

- курсы переподготовки прошли 19 работников (показатели достигнуты в полном объеме);

- семинар по повышению квалификации прошли 19 работника (показатели достигнуты в полном объеме).

По итогам года кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

------------------------------------------