АО "ПЕТРО КАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

ТОО "КАЗНЕФТЕПРОЕКТ"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО "ПККР

Конысбаев Жумабек

«____» ____________________2026 г.

ИНДИВИДАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

на бурение наклонно-направленной

эксплуатационной скважины Арыскум-441

проектной глубиной 2006 м (±250 м)

(Кызылординская область, Республика Казахстан)

РАЗРАБОТЧИК:

Директор ТОО «КазНефтеПроект»                            Байсенигирова А.Е.

Атырау 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Главный инженер проекта | Аймагамбетов С.Р |
| --- | --- |
| Ведущий инженер | Зиннуров Р.Р. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов, подразделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел I | ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| 1.1 | Сводные технико-экономические данные |  |
| 1.2 | Основание для проектирования |  |
| 1.3 | Общие сведения |  |
| 1.4 | Геологическая характеристика |  |
| 1.4.1 | Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины |  |
| 1.4.2 | Нефтегазоводоносность по разрезу скважин |  |
| 1.4.3 | Возможные осложнения по разрезу скважины |  |
| 1.4.4 | Исследовательские работы |  |
| 1.4.5 | Работы по испытанию в эксплуатационной колонне и освоение скважины, сведения по эксплуатации |  |
| 1.5 | Конструкция скважины |  |
| 1.6 | Профиль ствола скважины |  |
| 1.7 | Буровые растворы |  |
| 1.8 | Углубление скважины |  |
| 1.9 | Крепление скважин |  |
| 1.9.1 | Обсадные колонны |  |
| 1.9.2 | Цементирование обсадных колонн |  |
| 1.9.3 | Оборудование устья скважины |  |
| 1.10 | Испытание скважин |  |
| 1.10.1 | Испытание пластов в процессе бурения |  |
| 1.10.2 | Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне |  |
| 1.10.3 | Методы интенсификации притока в скважине |  |
| 1.11 | Дефектоскопия и опрессовка |  |
| 1.12 | Строительные и монтажные работы |  |
| 1.12.1 | Выбор и обоснование бурового оборудования |  |
| 1.12.2 | Подготовительные работы к бурению скважины (скважин) |  |
| 1.12.3 | Объем строительных и монтажных работ для бурения скважины |  |
| 1.12.4 | Дополнительные сведения |  |
| 1.13 | Продолжительность бурения скважины |  |
| 1.14 | Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспертизации |  |
| 1.15 | Техника безопасности, промышленная санитария и противопожарная техника |  |
| 1.15.1 | Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов |  |
| 1.15.2 | Защита от шума и вибрации |  |
| 1.15.3 | Освещение оборудования рабочих мест |  |
| 1.15.4 | Средства индивидуальной защиты |  |
| 1.15.5 | Обустройство временных объектов при проведении работ |  |
| 1.15.6 | Средства контроля воздушной среды |  |
| 1.15.7 | Мероприятия по промышленной санитарии |  |
| 1.15.8 | Первичные средства пожаротушения |  |
| 1.16 | Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений и при бурении скважин |  |
| Раздел II | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 2.1 | Сведения о водоснабжении |  |
| 2.2 | Сведения об энергоснабжении |  |
| 2.3 | Схема транспортировки грузов и вахт |  |
| Раздел III | ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |
| 3.1 | Общая пояснительная записка |  |
| 3.1.1 | Обоснование критериев ликвидации и консервации скважин |  |
| 3.2 | Ликвидация скважины |  |
| 3.2.1 | Порядок оформления материалов на ликвидацию скважины |  |
| 3.2.2 | Оборудование устья и ствола скважины при ее ликвидации |  |
| 3.2.3 | Технологические и технические решения по ликвидации скважины |  |
| 3.2.4 | Порядок организации работ и оформления документов по ликвидации скважины |  |
| 3.2.5 | Мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности |  |
| 3.3 | Консервация скважины |  |
| 3.3.1 | Технологические и технические решения по консервации скважины |  |
| 3.3.2 | Порядок организации работ по консервации скважины и обеспечению промышленной безопасности |  |
| Раздел IV | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР |  |
| 4.1 | Основные требования и мероприятия по технике безопасности, промсанитарии и пожарной безопасности |  |
| 4.1.1 | Основные требования по технике безопасности |  |
| 4.1.2 | Основные требования пожарной безопасности |  |
| 4.2 | Противофонтанная и газовая безопасность |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений |  |
| 4.2.2 | Технологические мероприятия по предупреждению ГНВП |  |
| 4.2.3 | Порядок работы по предупреждению развития ГНВП при бурении |  |
| 4.2.4 | Технологические операции по контролю за поступлением флюида в процессе бурения |  |
| 4.2.5 | Мероприятия по предупреждению ГНВП при СПО |  |
| 4.2.6 | Мероприятия по предупреждению ГНВП и порядок работы по герметизации устья скважин при отсутствии бурильного инструмента в скважине и геофизических работах. Исследование и ипытание скважин |  |
| 4.2.7 | Долив скважин |  |
| 4.2.8 | Мероприятия по предупреждению износа обсадных колонн, периодичность и методы контроля их остаточной прочности |  |
| 4.2.9 | Оснащение буровой средствами технологического контроля раннего обнаружения |  |
| 4.2.10 | Оснащение средствами контроля воздушной среды, средствами индивидуальной защиты персонала на буровой, средствами пожаротушения и медицинскими средствами |  |
| 4.2.11 | Организация контроля за производством работ на объектах работниками противофонтанной службы в зависимости от условий бурения и особенности скважин; обеспечение средствами связи, рабочего места, оперативного транспорта для работников противофонтанной службы |  |
| 4.2.12 | Наличие средств дегазации, вентиляции |  |
| 4.3 | Прогноз возможных аварийных ситуаций. Мероприятия по их предотвращению и ликвидации. Инструкция по действию персонала |  |
| 4.4 | Оценка степени риска при бурении скважин |  |
| 4.4.1 | Анализ и оценка степени риска при бурении скважин |  |
| 4.4.2 | Анализ видов и последствий отказов |  |
| 4.4.3 | Определение степени риска бурения скважин |  |
| 4.4.4 | Идентификация опасностей |  |
| 4.5 | Охрана недр |  |
| 4.5.1 | Общая задача охраны недр |  |
| 4.5.2 | Охрана недр в процессе разбуривания площади |  |
| 4.5.3 | Выбор конструкции скважин и охрана недр в процессе крепления |  |
| 4.5.4 | Контроль окружающей среды |  |
| 4.5.5 | Радиационная безопасность |  |
| 4.5.6 | Рекультивация земель |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| 1 | Геолого-технический наряд на бурение скважин |  |
| 2 | Геолого-техническое задание на составление индивидуального технического проекта, на строительство наклонно-направленной эксплуатацинной скважины Арыскум-441 проектной глубиной глубиной 2006 м (±250 м) (Кызылординская область, Республика Казахстан) |  |
| 3 | Лицензия на «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа» |  |
| 4 | Лицензия на природоохранное проектирование |  |
| 5 | Типовая схема оттяжек и анкеров мобильного бурового станка ZJ-30 |  |
| 6 | Типовая схема размещения плит под оборудования мобильного бурового станка ZJ-30 |  |
| 7 | План расположения буровой установки |  |
| 8 | План расположения жилых контейнеров |  |
| 9 | Типовая схема размещения мобильного бурового станка ZJ-30 |  |
| 10 | Типовая схема обвязки устья скважины |  |
| 11 | Схема эвакуация при ЧС |  |
| 12 | Схема расположения газонализаторов |  |

РЕФЕРАТ

«Индивидальный технический проект на бурение наклонно-направленной эксплуатационной скважины Арыскум-441 проектной глубиной 2006 м (±250 м) (Кызылординская область, РК)» разработан в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденных приказом МИР РК от 30 декабря 2014 года № 355 и «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденных приказом МЭ РК от 15 июня 2018 года №239. Проект выполнен по форме и содержанию «Макета рабочего (технического) проекта на строительство скважин на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87).

Ключевые слова: СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КОНСТРУКЦИЯ, КОЛОННА, БУРОВОЙ РАСТВОР, ОСВОЕНИЕ, ПЛАСТ, ДОЛОТО, ОБСАДНАЯ ТРУБА, УБТ, НКТ, НАСОС, ИСПЫТАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ.

Объектом проектирования является бурение наклонно-направленной эксплуатационной скважины №441 на месторождения «Арыскум» буровой установкой «ZJ-30» или другими зарубежными установками.

Цель работы - расчет конструкций скважин, выбор компоновок низа бурильной колонны, параметров режима бурения, параметров бурового раствора, параметров при цементировании скважин, расчет гидравлических потерь в циркуляционной системе, расчет продолжительности проводки скважины, мероприятия по охране недр и окружающей природной среды.

Индивидуальный технический проект выполнен в соответствии с договором между АО «ПККР» и ТОО «КазНефтеПроект».

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.1.1

Основные проектные данные

| № п/п | Наименование данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Номер района бурения скважины (или морской район) | 24а |
| 2. | Количество скважин, строящихся по данному проекту | 2026 г. - №441 |
| 3. | Месторождение, площадь (участок) | Республика Казахстан, Кызылординская область, месторождение Арыскум |
| 4. | Расположение (суша, море) | суша |
| 5. | Глубина моря на точке бурения, м | 0 |
| 6. | Цель бурения и назначение скважины | Эксплуатационная |
| 7. | Проектный горизонт | J2Kr |
| 8. | Проектная глубина, м - по вертикали - по стволу | 2006 (±250 м) - |
| 9. | Число объектов испытания - в колонне - в открытом стволе | 2 - |
| 10. | Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная) | наклонно-направленная |
| 11. | Тип профиля | наклонно-направленный |
| 12. | Азимут бурения, градус | - - // - - |
| 13. | Максимальный зенитный угол, градус | - - // - - |
| 14. | Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/30м | - - // - - |
| 15. | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 2050 |
| 16. | Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта, м | - - // - - |
| 17. | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиуса круга допуска), м | 3-5о |
| 18. | Категория скважины | третья |
| 19. | Металлоемкость конструкции, кг/м | 67,5 |
| 20. | Способ бурения | Роторный/ВЗД |
| 21. | Вид привода | ДВС |
| 22. | Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный |
| 23. | Тип буровой установки | ZJ-30 и другие зарубежные установки |
| 24. | Тип вышки | Двухсекционная телескопическая, мачтового типа, с открытой передней гранью |
| 25. | Наличие механизмов АСП (да, нет) | Нет |
| 26. | Номер основного комплекта бурового оборудования | - |
| 27. | Максимальная масса колонны, тн - обсадной колонны - бурильной колонны - суммарной (при спуске секциями) | 71,61 74,9 - |
| 28. | Тип установки для испытаний | А-60 |
| 29. | Продолжительность цикла бурения скважины, сутки в том числе: - строительно-монтажные - подготовительные работы к бурению - бурение и крепление - испытание, всего, в том числе: - в открытом стволе - в эксплуатационной колонне | 53 7 2 30 14 - 14 |
| 30. | Проектная коммерческая скорость, м/ст. месяц | 2006 |

Примечания:

1. Настоящий Индивидуальный технический проект разработан в табличной форме по рекомендованному «Макету рабочего проекта на бурение скважин на нефть и газ» (РД-39-0148052-537-87).

2. В процессе бурения скважины специалисты Заказчика могут вносить уточнения в программы бурения, крепления и освоение (эксплуатации) скважины с соблюдением норм и правил, действующих в Республике Казахстан.

Таблица 1.1.2

Общие сведения о конструкции скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска*,м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление | 426 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Кондуктор | 324 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Техническая колонна | 245 | 0 | 900 (±250 м) | 0 | 900 (±250 м) |
| Эксплуатационная колонна | 168 | 0 | 2006 (±250 м) | 0 | 2006 (±250 м) |

Примечание: *Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам данных бурения.

Таблица 1.1.3

Дополнительные сведения для составления сметы

| Мощность труборемонтных баз или площадок, тыс. м бурильных труб | Наличие тампонажной конторы или тампонажного цеха (ДА, НЕТ) | Среднегодовое количество буровых станков |  | Время пребывания турбобура (электробура) на забое, % | Время механического бурения на воде, % | Дежурство, работа бульдозера, трактора на буровой, ч/сут. | Форма оплаты труда буровой бригады (сдельная, повременная) | Категория УБР (УРБ) | Коэффициент оборачиваемости бурильных труб, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в бурении и испытании | в том числе в турбинном бурении |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | По тендеру | 1 | - | - | - | по заявке | - | - | - |

Таблица 1.1.4

Дополнительные данные для составления сметы

| Содержание полевой лаборатории по контролю промывочной жидкости |  |  |  | Дополнительные рабочие для приготовления утяжелителей и обработки бурового раствора |  |  |  | Дополнительные рабочие |  |  | Объем повторно используемого раствора, м3 | Отходы бурения (отработанный раствор, шлам, сточные воды, нефтепродукты, другие отходы) | Объем отходов, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При бурении в интервалах, м |  | При испытании в интервалах, м |  | Интервал глубин, м |  | Количество | Число смен работы в сутки (одна, две, круглосуточно) | Количество |  | Число смен работы в сутки (одна, две, кругло-суточно) |  |  | ВСЕГО | В том числе подлежит |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарей | Элект-риков |  |  |  |  | Вывозу | Захороне-нию | Сбросу |
| От (верх) | До (низ) | От (верх) | До (низ) | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0 | 2006 | не предусматривается |  | по контракту |  |  |  | по контракту |  |  | - | Шлам | 104,82 | 104,82 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБР | 153,09 | 153,09 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сточные воды | 306,18 | 306,18 | - | - |

Таблица 1.1.5

Сведения об условиях эксплуатации скважины

| Данные о способах освоении |  |  | Срок перевода в нагнетатель-ную от начала освоении, год | Максимальные габариты спускаемых инструментов и приборов при освоении скважин |  | Коррозия |  | Глубина установки пакера, м | Жидкость за НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| название (фонтанный, ШГН, ЭЦН, газлифтный) | период от начала освоении, год |  |  |  |  | вид (сероводородная, сульфидная и пр.) | активность пластового флюида, мм/год |  | тип | плот- ность г/см3 |
|  | от | до |  | глубина, м | диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Таблица информации не несет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.6

Номера скважин, подлежащих ликвидации или консервации

| Номера скважин, подлежащих ликвидации | Номера скважин, подлежащих консервации на срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 3 месяцев | От 3 до 12 месяцев | Свыше 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ликвидации или консервации не планируется |  |  |  |

1.2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 1.2.1

Список документов, которые являются основанием для проектирования

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Договор между АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и ТОО «КазНефтеПроект» по оказанию услуг в виде составления и передачи индивидального технического проекта. |
| 2. | Геолого-техническое задание на составление индивидульного технического проекта на бурение наклонно-направленной эксплуатационной скважины Арыскум-441 проектной глубиной 2006 м (±250 м) (Кызылординская область, Республика Казахстан). |

1.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 1.3.1

Сведения о районе буровых работ

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Площадь (месторождение) | Арыскум |
| 2. Блок (номер или название) | - |
| 3. Административное расположение района бурения скважин: |  |
| - республика | Казахстан |
| - область | Кызылординская область |
| - район | Жалагашский |
| 4. Год ввода площади в бурение | 1983 г. |
| 5. Год ввода площади (месторождения) в эксплуатацию | - |
| 6. Температура воздуха, 0С |  |
| - среднегодовая | + 12 |
| - наибольшая летняя | + 42 |
| - наименьшая зимняя | - 35 |
| 7. Среднегодовое количество осадков, мм | 100 |
| 8. Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1,0 |
| 9. Продолжительность отопительного сезона в год, сут. | 195 |
| 10. Продолжительность зимнего периода в году, сут. | 195 |
| 11. Азимут преобладающего направления ветра, град. | Восточные, северо-восточные |
| 12. Наибольшая скорость ветра, м/сек. | 28,5 |
| 13. Метеорологический пояс (при работе в море) | - |

Таблица 1.3.2

Cведения о площадке строительства буровой

| № п/п | Наименование | Значение (текст, назначение, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рельеф местности | равнина |
| 2 | Состояние местности | слабовсхолмленная степь |
| 3 | Толщина, см: |  |
|  | - снежного покрова - почвенного слоя | 40 15 |
| 4 | Растительный покров | - |
| 5 | Категория грунта | вторая |

Таблица 1.3.3

Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

| Нaзнaчeниe отводимого участка | Paзмep отводимого участка, га | Иcтoчник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники | 1,9 | СН 459-74 |

Таблица 1.3.4

Источник и характеристики водо- и энергоснабжения,

связи и местных стройматериалов

| Название вида снабжения: (водоснабжение: для бурения, для дизелей, питьевая вода для бытовых нужд, энергоснабжение, связь, местные стройматериалы и т.д.) | Источник заданного вида снабжения | Расстоя-ние от источника до буровой, км | Характеристика водо- и энергопривода, связи и стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Техническая вода | Скважина водозаборная | На расстоянии 50 м от основной скважины | - |
| Питьевая вода | Артезианская скважина | 15 | А/цистерна |
| Энергоснабжение | Эл. ДВС | Буровая | 200 квт. |
| Карьер местные стройматериалы | Карьер | Кумколь | Самосвал |
| Связь | Радиотелефон, радиостанция |  |  |

Таблица 1.3.5

Сведения о подъездных путях

| Протяженность, км | Характер покрытия | Ширина, м | Высота насыпи, см | Характеристика Дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Грунтовая, поверхность земли | 3,0 | уровень земли | грунтовая |

Таблица 1.3.6

Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

| Магистральные дороги |  |  | Водные транспортные пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие | название | расстояние до буровой, км | наличие | название | расстояние до буровой, км (морских миль) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| да | Кызылорда-Аральск Кызылорда – Кумколь | 80 40 | нет нет | - | - |

Рисунок 1.1 – Обзорная карта в маштабе 1:300 000

1.4 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.4.1 ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ

Таблица 1.4.1

Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

| Глубина залегания, м |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффи-циент кавернозности в интер-вале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | Название | Индекс | Угол, град | Азимут, град |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 130 | Палеоген | P+Q | 0 | 270 | 1,2 |
| 130 | 340 | Верхний мел, Турон-сенон | К2t-sn | 0 | 270 | 1,2 |
| 340 | 460 | Нижний-верхний мел, Альб-Сеноман | К1-2аl3-c | 0-3 | 270 | 1.2 |
| 460 | 650 | Нижний мел, Апт- альб | К1а-аl2 | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 650 | 830 | Нижний мел, верхний неоком | К1nc2 | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 830 | 930 | Нижний мел, нижний неоком | К1nc1 | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 930 | 960 | Нижний мел, нижний неоком Арыскумский песчаник | К1nc1ar | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 960 | 1100 | Верхнаяя юра, акшабулакская свита | J3аk | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 1100 | 1510 | Верхнаяя юра, кумкольская свита | J3km | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 1510 | 1850 | Средняя юра, карагансайская свита | J2kr | 0-3 | 270 | 1,1 |
| 1850 | 2006 | Средняя юра, дощанская свита | J2d | 5 | 270 | 1,1 |

Таблица 1.4.2

Литологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Краткое название | Процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Палеоген (P+Q) | 0 | 130 | Глины | 90 | Глины бентонитовые, известковистые, пески кварц-полевошпатовые |
|  |  |  | Песок | 10 |  |
| Верхний мел, Турон-сенон (К2t-sn) | 130 | 340 | Пески | 60 | Пески кварц-полевошпатовые, глины алевритистые |
|  |  |  | Глины | 40 |  |
| Нижний-верхний мел, Альб-Сеноман (К1-2аl3-c) | 340 | 460 | Глины | 60 | Глины с прослоями песчаника, пески кварц-полевошпатовые |
|  |  |  | Пески | 40 |  |
| Нижний мел, Апт- альб (К1а-аl2) | 460 | 650 | Пески | 90 | Пески кварц-полевошпатовые, гравий разносоставный, песчаники с прослоями глин |
|  |  |  | Гравий |  |  |
|  |  |  | Глины | 10 |  |
| Нижний мел, верхний неоком (К1nc2) | 650 | 830 | Глины | 60 | Глины алевритистые, местами известковистые. Пески кварц-полевошпатовые |
|  |  |  | Песок | 40 |  |
| Нижний мел, нижний неоком (К1nc1) | 830 | 930 | Глины | 90 | Глины алевритистые. Пески |
|  |  |  | Пески | 10 |  |
| Нижний мел, нижний неоком Арыскумский песчаник (К1nc1ar) | 930 | 960 | Глины | 40 | Пески полевошпатовые, алевролиты, песчаники Глины алевритистые |
|  |  |  | Песок |  |  |
|  |  |  | Гравелиты | 60 |  |
| Верхнаяя юра, акшабулакская свита (J3аk) | 960 | 1100 | Глины | 70 | Глины известковистые Песчаник полимиктовый |
|  |  |  | Песчаник | 30 |  |
| Верхнаяя юра, кумкольская свита (J3km) | 1100 | 1510 | Песчаник | 80 | Песчаник полимиктовый, алевролит Глины известковистые |
|  |  |  | Глины | 20 |  |
| Средняя юра, карагансайская свита (J2kr) | 1510 | 1850 | Песчаники | 20 | Песчаники, алевролиты Глины, аргиллиты темно-серые, черные |
|  |  |  | Глины | 80 |  |
| Средняя юра, дощанская свита (J2d) | 1850 | 2006 | Песчаники | 15 | Песчаники серые, мелкозернистые, алевролиты Глины, аргиллиты темно-серые |
|  |  |  | Глины | 85 |  |

Таблица 1.4.3

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграфиче-ского подразделения | Интервал м |  | Краткое название горной породы | Плотность г/см3 | Пористость % | Проницаемость мД | Глинистость % | Карбонатность % | Соленость | Сплошность % | Твердость кгс/ см2 | Расслоенность породы | Абразивность | Категория породы по промысловой классификации | Коэффици ент Пуассона | Модуль Юнга кгс/см2 | Гидратоционное разуплотнение (набухание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| P+Q | 0 | 130 | глины пески | 1,95 1,78 | - 30 | - >1000 | - 10 | - 2 | - - | 3 1,5 | 10-40 | 1 2 | 3 6 | мягкие | 0,5 0,3 | 200 400 | 0,8 0,21 |
| К2t-sn | 130 | 340 | глина песок | 1,98 1,85 | - 25 | - >700 | - 10 | - 2 | - - | 3,5 1,5 | 10-40 | 1 2 | 4 6 | « | 0,5 0,27 | 200 500 | 0,75 0,16 |
| К1-2аl3-c | 340 | 460 | глины пески | 2,02 1,8 | - 25 | - >700 | - 10 | - 2 | - - | 3,5 1,5 | 10-40 | 1 2 | 4 6,5 | « | 0,5 0,27 | 200 500 | 0,75 0,16 |
| К1а-аl2 | 460 | 650 | пески, гравел. глины | 1,85 2,02 | 25 - | >700 | 10 5 | 2 2 | - - | 1,5 1,5 | 10-40 | 2 2 | 6,5 6,5 | « средние | 0,27 0,27 | 500 500 | 0,16 0,16 |
| К1nc2 | 650 | 830 | глины пески | 2,1 1,91 | - 25 | - >700 | - 10 | - 3 | - - | 4,5 1,5 | 30-127 | 1 2 | 3 6,5 | « | 0,5 0,27 | 200 500 | 0,75 0,16 |
| К1nc1 | 830 | 930 | песок глина | 1,96 2,15 | 25 - | >700 - | 10 - | 3-4 - | - - | 1,5 3,5 | 30-127 | 1 1 | 6,5 3 | средние мягкие | 0,27 0,36 | 500 200 | 0,16 0,75 |
| К1nc1ar | 930 | 960 | глины песчаник гравелиты | 2,20 2,00 | - 25 | - >500 | - 15 | - 5-6 | - - | 3,5 1,5 | 25-140 | 1 2 | 3 6,5 | « | 0,5 0,27 | 200 500 | 0,75 0,16 |
| J3аk | 960 | 1100 | глины песчаник | 2,25 2,01 | - 25 | - >500 | - 15 | - 6-7 | - - | 3,5 1,5 | 25-140 | 1 2 | 3 6,5 | средние | 0,5 0,27 | 200 500 | 0,75 0,16 |
| J3km | 1100 | 1510 | глины песчаники | 2,07 2,24 | 21 - | 200 - | 15 - | - - | - - | 1,5 3,5 | 40-150 | 2 1 | 6,5 3,0 | средние твердые | 0,27 0,5 | 500 400 | 0,16 0,75 |
| J2kr | 1510 | 1850 | песчаники глины | 2,07 2,24 | 22 - | 560 - | 15 - | - - | - - | 1,5 3,5 | 40-150 | 2 1 | 6,5 3,0 | средние твердые | 0,27 0,5 | 500 400 | 0,16 0,75 |
| J2d | 1850 | 2006 | песчаники глины | 2,56 2,70 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,16 0,60 |

Таблица 1.4.4

Геокриологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал залегания Многолетнемерзлых пород, м |  | Тип многолетнемерзлых пород: основная реликтовая | Льдистость пород, процент | НАЛИЧИЕ: да, нет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  | Избыточной льдистости в породе в виде линз, пропластков, прослоев и т.д | Таликов | Межмерзлотных напорных (защемленных) вод | Пропластков газогидратов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многолетнемерзлотные породы в разрезе отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.2 НЕФТЕГАЗОВОДОНОСНОСТЬ ПО РАЗРЕЗУ СКВАЖИН

Таблица 1.4.5

Нефтеносность

| Площадь, № скв. | Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 |  | Подвижность ДСП | Содержание серы в % по весу | Содержание парафинов в % по весу | Свободный дебит м3/ сут | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  | в пластовых условиях | после дегазации |  |  |  |  | газосодержание м3/ т | содержание сероводорода % | Содержание углекислого газа % | Относительная плотность газа по воздуху | Коэффициент сжимаемости доли. ед. | Давление насыщения в пластовых условиях МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дощан, скв3 | J2d | 1288 | 13001278 | поровый | 0,669 | 0.784 | - | 0.13 | 8.5 | 10.08 Ø5мм | 540 | - | - | 0,909 | - | 9,48 |
| Нуралы, 2 | J3kk | 1859 | 1863 |  | 0,818 | - | - | 0,18 | 5,11 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Блинов-ская, скв.№ 1 | PZ | 1224 | 1280 | порово-трещин | 0,823 | - | - | 0,08 | 7,94 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Арыскум 403 | J3 (Ю-0) | 1000 | 1021 | поровый | 0,811 | 0,854 | - | 0,14 | 16,3 | 92 Ø10мм | 64,1 | - | 0,42 | 0,608 | - | 9,93 |
| Арыскум 405 | J3 (Ю-0-2) | 991 | 996 | -"- | 0,0728 | 0,805 | - | 0,16 | 15,6 | 63,0 Ø6мм | 74,5 | - | - | - | - | 9,57 |

Примечание: в таблице 1.4.5 приняты фактические данные по ранее пробуренным скважинам.

Таблица 1.4.6

Газоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал м |  | Тип коллектора | Состояние (газ, конденсат) | Содержание % по объему |  | Относите-льная плотность по воздуху | Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях | Свободный дебит тыс. м3/сут | Плотность газоконденсата г/см3 |  | Газовая проницае-мость, м Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | сероводорода | углекислого газа |  |  |  | в пластовых условиях | на устье скважины |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Скв. 16 Арыскум | 1005 | 1014 | поровый | газ | - | - | 0,614 | 0,839 |  |  | 0,788 |  |

Таблица 1.4.7

Водоносность

| Индекс страти- графиче ского подразделения | Интервал, м |  | Тип коллек- тора | Плот- ность, г/см3 | Свобод- ный дебит, м3/сут. | Фазо- вая прони- цаемость, мД | Химический состав воды мг в эквивалентной форме |  |  |  |  |  | Степень минера- лизации мг-экв/л | Тип воды по Сулину СФН- сульфатно-натриевый, ХЛМ-хлормагниевые, ХЛК- хлоркальциевые | Относит- ся к источнику питьевого водоснабжения (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cl- | SO4- | HCO3- | Na+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| P+Q | 0 | 130 | поровый | 1,0 | 10 | 200 | 408 | 370 | 244 | 483 | 12 | 40 | 1581 | СФН | нет |
| К2t-sn | 130 | 340 | поровый | 1,0 | 100 | 700 | 408 | 370 | 244 | 483 | 12 | 40 | 1581 | " | нет |
| К1-2аl3-c | 340 | 460 | поровый | 1,0 | 100 | 700 | 562 | 594 | 146 | 581 | 28 | 60 | 1972 | " | нет |
| К1а-аl2 | 460 | 650 | поровый | 1,02 | 150 | 700 | 905 | 690 | 183 | 696 | 96 | 100 | 2863 | ХЛК | нет |
| К1nc2 | 650 | 830 | поровый | 1,02 | 100 | 700 | 35847 | 17 | 85 | 18667 | 600 | 3000 | 58217 | " | нет |
| К1nc1 | 830 | 930 | поровый | 1,02 | 100 | 700 | 47254 | 58 | 207 | 23106 | 1080 | 4800 | 76453 | " | нет |
| К1nc1ar | 930 | 960 | поровый | 1,02 | 100 | 700 | 47254 | 58 | 207 | 23106 | 1080 | 4800 | 76453 | " | нет |
| J3аk | 960 | 1100 | поровый | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " | нет |
| J3km | 1100 | 1510 | поровый | 1,04 | 97 | 500 | 35855 | 3360 | 134 | 20154 | 365 | 3407 | 63509 | " | нет |
| J2kr | 1510 | 1850 | поровый | 1,06 |  |  | 48570 | 461 | 49 | 28456 | 182 | 2806 | 81288 | " | нет |
| J2d | 1850 | 2006 | поровый | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | нет |

Примечание: Указанные интервалы водоносность буду уточняться по данным геологической службой Заказчика

Таблица 1.4.8

Давление и температура по разрезу скважины

(в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения источника получения градиентов; ПСР - прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ - прогноз по геофизическим исследованиям;

РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах)

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  | Градиент |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | пластового, кгс/см2 на м |  | Источник получения | порового, кгс/м2 на м |  | Источник получения | Гидроразрыва горных пород, кгс/м2 на м |  | Источник получения | Горного давления, кгс/м2 на м |  | Источник получения |  |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | 0С | источник получения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| P+Q | 0 | 130 | 0,100 | 0,100 | РФС |  | 0,100 | РФС |  | 0,185 | РФС |  | 0,172 | ПРС | 20 | ПГФ |
| K2t-sn | 130 | 340 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,188 | « | 27 | « |
| K1-2al3-c | 340 | 460 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,192 | « | 33 | « |
| K1a-al2 | 460 | 650 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,192 | « | 34 | « |
| K1nc2 | 650 | 830 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,192 | « | 38 | « |
| K1nc1 | 830 | 930 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,194 | « | 40 | « |
| K1nc1ar | 930 | 960 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,194 | « | 41 | « |
| J3аk | 960 | 1100 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,190 | « | 43 | « |
| J3km | 1100 | 1510 | 0,100 | 0,100 | « |  | 0,100 | « |  | 0,185 | « |  | 0,190 | « | 53 | « |
| J2kr | 1510 | 1850 | 0,103 | 0,103 | « |  | 0,103 | « |  | 0,190 | « |  | 0,190 | « | 56 | « |
| J2d | 1850 | 2006 | 0,103 | 0,103 | « |  | 0,103 | « |  | 0,190 | « |  | 0,190 | « | 66 | « |

1.4.3 ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПО РАЗРЕЗУ СКВАЖИНЫ

Таблица 1.4.9

Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим. снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2 |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При вскрытии | После изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Не наблюдается |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.10

Осыпи и обвалы стенок скважины

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м |  | БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ (рекомендуемые) |  |  | Время до начала осложнения, сут | Мероприятия по ликвидации последствий (проработ-ка, промывка и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | тип раствора | плотность, кг/м3 | Дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Палеоген Q-P | 0 | 130 | Полимерный | 1120 | Вязкость 45-50сек Водоотдача 4-5 см3 /30 мин | 10 | Промывка, проработка, обработка раствора химреагентами |

Таблица 1.4.11

Нефтегазоводопроявления

| Стратиграфиче-ское подразделе- ние | Интервал, м |  | Вид проявления флюида (газ, нефть, вода) | Длина столба газа при ликвидации газопроявления | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, кгс/см2 |  | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелив воды, увеличение водоотдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | внутреннее | наружное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K2t-sn | 130 | 340 | водопроявл. |  | 1,0 | 1,0 | При вскрытии напорного водоносного пласта | Перелив воды |
| К1nc1ar | 930 | 960 | нефть |  | 0,78 | 0,78 | При вскрытии возможно нефтяных пластов | Разгазирование раствора с последующим фонтанированием нефтегазовой смеси |
| J 3km | 1100 | 1510 | -«- |  | 0,78 | 0,78 | -«- |  |
| J2kr | 1510 | 1850 | -«- |  | 0,80 | 0,80 | -«- |  |
| J2d | 1850 | 2006 | нефть+газ |  | 0,80 | 0,80 | При вскрытии возможно нефтегазовых пластов | -«- |

Таблица 1.4.12

Прихватоопасные зоны

| Индекс стратиграфиче-ского подразделения | Интервал, м |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальникообразования | Раствор, при применении которого произошел прихват |  |  |  | Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да или нет) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  | тип | плотность | водоотдача,см3/ 30 мин. | смазываю-щие добавки (название) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| При соблюдении технологии бурения – не ожидается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.13

Текучие породы

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Краткое название пород | Минимальная плотность бурового раствора, предотвращающая течение пород, г/см3 | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Не ожидаются |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.14

Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: железообразное, перегиб ствола, искривление, грифонообразование | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не ожидаются |  |  |  |  |

1.4.4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Таблица 1.4.15

Отбор керна и шлама

| Стратиграфическое подразделение | Параметры отбора керна |  | Интервал, м |  | Метраж отбора керна | Стратиграфиче-ское подразделение | Интервал отбора шлама, м |  | Частота отбора шлама через м | Стратиграфическое подразделение | Глубина отбора грунтов, м | Тип бокового грунто-носа | Количество образцов пород, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минима-льный диаметр, мм | максима-льная проходка за рейс, м | от (верх) | до (низ) |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J3km | 80 | 10 | 1450 | 1460 | 10 | Отбор шлама не предусмотрен. |  |  |  |  |  |  |  |
| J2kr | 80 | 10 | 1500 | 1510 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2d | 80 | 10 | 1945 | 1955 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Интервалы отбора керна уточняются по данным бурения и ГИС.

Таблица 1.4.16

Геофизические исследования

| Наименование исследований | Масштаб записи | Замеры и отборы производятся |  |  | Скважинная аппаратура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На глубину, м | В интервале, м |  | Тип | Группа сложности |
|  |  |  | От (верх) | До (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GR-spectra; SP; CAL; HDIL; CNC; ZDEN; DT; PE (компания CNLC) | 1:200 | - | 900 | 2006 (±250 м) | - | - |
| CBL, VDL | 1:500 | - | 0 | 900 (±250 м) | - | - |

Таблица 1.4.17

Данные по испытанию скважины в открытом стволе

| Стратиграфическое подразделение | Испытание пластоиспытателем на трубах |  |  | Количество циклов промывок | Опробование пластоиспытателем на кабеле |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид операции (испытание опробование) | Интервал, м |  |  | Интервал, м |  | Количество проб |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Испытания пластов в процессе бурения не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.18

Лабораторные исследования

| Название работы | Единица измерения | Объем работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Анализ физических свойств коллекторов и покрышек | образец | 30 |
| 2. Петрографическое описание пород | -«- | 10 |
| 3. Анализ поверхностной пробы нефти | проба | 3 |
| 4. Анализ глубинных проб нефти | -«- | 2 |
| 5. Анализ газа | проба | 2 |
| 6. Полный химический анализ пластовой воды с определением микрокомпонентов | -«- | 2 |

1.4.5 РАБОТЫ ПО ИСПЫТАНИЮ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЕ И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ, СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1.4.19

Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне

| Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта | Интервал залегания объекта, м |  | Интервал установки цементного моста, м |  | Тип конструкции продуктивного забоя: открытый забой, фильтр, цемент, колонна | Тип установки для испытания (освоения): передвижная, стационарная | Пласт фонтанирующий (да, нет) | Количество режимов (штуцеров) испытания | Диаметр штуцеров, мм | Последователь-ный перечень операций вызова притока или освоения скважины | Опорожнение колонны при испытании (освоении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  | Максимальное снижение уровня, м | Плотность жидкости, г/см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J2b | I | 1950 | 1960 | 1940 | 1970 | Цемент, колонна | Передвижная | Да | 3 | 3,4,5 | Замена раствора на тех. Воду, свабирование | 1200 | 1,01 |
| J2kr | II | 1500 | 1510 | 1490 | 1520 | Цемент, колонна | Передвижная | Да | 3 | 3,4,5 |  | 1000 | 1,01 |
| J3km | III | 1450 | 1460 | 1440 | 1470 | Цемент, колонна | Передвижная | Да | 3 | 3,4,5 |  | 900 | 1,01 |

Примечания:

1. Испытание будет проводится на объектах, выделенных по результатам ГИС, ГТИ и исследования керна.

2. Продолжительность испытания составлена на основании кодекса РК «О недрах и недропользования» (статья 146, п. 5), сжигание газа при испытании объектов скважины допускается на срок, не превышающий девяносто дней для каждого объекта скважины.

Таблица 1.4.20

Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении)

| Номер объекта (см. табл. 1.4.19) | Перфорационная среда |  | Мощ-ность перфо-ра- тора | Вид перфорации: куммулятивная, пулевая, снарядная, гидропеско-струйная, гидроструйная | Типо-размер перфо-ратора | Количе-ство отвер-стий на 1 п.м., шт. | Количество одно-временно спускаемых зарядов, шт. | Количес-тво спусков перфо-ратора | Предус-мотрен ли спуск перфоратора на НКТ (да, нет) | Насадки для гидропеско-струйной перфорации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид раствора, нефть, вода | Плот-ность, г/см3 |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм | количество, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | раствор | 1,12 | 10 | кумулятивная | “Gris-Gan” или Dynamite | 18 | 60 | 3 | да |  |  |
| II | раствор | 1,12 | 10 | кумулятивная |  | 18 | 60 | 3 | да |  |  |
| III | раствор | 1,12 | 10 | кумулятивная |  | 18 | 60 | 3 | да |  |  |

Примечания:

- Мощность интервалов перфорации уточняется по результатам оперативной интерпретации данных ГИС и исследований кернового материала.

- Плотность раствора при перфорации уточняется по результатам исследований в открытом стволе в процессе бурения.

- Тип и параметры перфоратора могут быть изменены по желанию Заказчика.

Таблица 1.4.21

Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта в нагнетательной скважине

| Номер объекта (см. табл. 1.4.19) | Название процесса: СОЛЯНОКИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА, ОБР, КЕРОСИНО-КИСЛ. ЭМУЛЬС., УСТАНОВКА КИСЛОТНОЙ ВАННЫ, ДОБАВ. КУМУЛЯТ. ПЕРФОР., ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА, ГИДРОПЕСКОСТРУЙН. ПЕРФОР., ОБРАБОТКА ПАВ., МЕТОД ПЕРЕМЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ, ЗАКАЧКА ИЗОТОПОВ и другие операции, выполняемые по местным нормам | Количество операций, установок, импульсов, спусков перфоратора | Плотность жидкости в колонне, г/см3 | Давление на устье, кгс/см2 | Температура закачиваемой жидкости, °С | Глубина установки пакера, м | Мощность перфорации, м | Типоразмер перфоратора | Количество отверстий на 1 м, шт. | Количество одновременно спускаемых зарядов, шт. | Местные нормы времени, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | МПД, повт. перф. | один | 1,12 | 80-90 | 10-20 |  | 10 | 114мм | 18 | 60 |  |
| II | МПД, повт. перф. | один | 1,12 | 80-90 | 10-20 |  | 10 | 114мм | 18 | 60 |  |
| III | МПД, повт. перф. | один | 1,12 | 80-90 | 10-20 |  | 10 | 114мм | 18 | 60 |  |

Таблица 1.4.22

Данные по эксплуатационным объектам

| Номер объекта (см. табл. 4.19) | Плотность жидкости в колонне, г/см3 |  | Пластовое давление на период поздней эксплуатации кгс/см2 | Максимальный динамический уровень при эксплуатации, м | Установившаяся при эксплуатации температура, С |  | Данные по объекту, содержащему свободный газ |  | Заданный коэффициент запаса прочности на смятие в фильтровой зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на период ввода в эксплуатацию | на период поздней эксплуатации |  |  |  |  | длина столба газа по вертикали, м | коэффициент сжимаемости газа в стволе скважины |  |
|  |  |  |  |  | в колонне на устье скважины | в эксплуатационном объекте |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Таблица не содержит информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.23

Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины

| Номер объекта | Относится ли к объектам, которые (ДА, НЕТ) |  | Для эксплуатационных скважин предусмотрено ли (ДА, НЕТ) |  | Работа по испытанию проводятся в одну, полторы, две или три смены | Требуется ли исключить из состава основных работ (ДА, НЕТ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вызов притока в нагнетательной скважине | гидрогазодинамические исследования в эксплуатационной скважине | освоение, очистку и гидрогазодинамические исследования | Шаблонирование обсадной колонны |
|  | при мощности до 5 м представлены пропластками | при мощности до 6 м имеют подошвенную воду | задавка скважины через НКТ | использование норм по ССНВ для разведочных скважин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 |
| I | нет | нет | да | да | 2 смены |  | нет | нет | да |
| II | нет | нет | да | да | 2 смены |  | нет | нет | да |
| III | нет | нет | да | да | 2 смены |  | нет | нет | да |

Таблица 1.4.24

Данные по нагнетательной скважине

| Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта (снизу вверх) | Интервал залегания объекта нагнетания, м |  | Название (тип) нагнетаемого агента (ВОДА, НЕФТЬ, ГАЗ, ПАР и т.д.) | Режим нагнетания |  |  |  |  | Пакер |  | Жидкость за НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плотность жидкости, г/см3 | относительная по воздуху плотность нагнетаемого газообразного агента | интенсивность нагнетания, м3/сут | давление на устье, кгс/см2 | температура нагнетаемого агента, °С | шифр | глубина установки, м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип | плотно-сть, г/см3 |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Таблица не содержит информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.25

Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам – аналогам

| Номер скважины | Площадь | Интервал осложнения, м |  | Индекс стратиграфического подразделения | Вид осложнения | Условия возникновения (тип и параметры бурового раствора, глубина спуска предыдущей колонны, диаметр ствола и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сведений об осложнениях по пробуренным скважинам – аналогам нет |  |  |  |  |  |  |

1.5 КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

Таблица 1.5.1

Характеристика и устройство шахтового направления

| Хapaктepиcтикa тpубы |  |  |  |  |  | Пoдгoтoвкa шaxты или cтвoлa, cпуcк и кpeплeниe нaпpaвлeния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нapужный диaмeтp, мм | длина, м | мapкa (гpуппa пpoчнocти) мaтepиaла | тoлщинa cтeнки, мм | мacca, т | ГOCТ, OCТ, ТУ, МPТУ, МУ и т.д. нa изгoтoвлeниe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 426 | 10 | Д | 10 | 1,07 | ГОСТ 632-80 | Копка шахты размером 3,2х3,2х1,3 м с последующим бурением долотом 490 мм до глубины 10 м, спуском шахтового направления и цементированием. |

Рисунок 1.5.2. График совмещенных давлений

Таблица 1.5.2

Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

| Номер колон-ны в поряд-ке спуска | Название колонны (направление, кондуктор, первая и последующие, промежуточные, заменяющая, надставка, эксплуатационная) или открытый ствол | Интервал по стволу скважины (установка колонны или открытый ствол), м |  | Номиналь-ный диаметр ствола скважины (долота) в интервале, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема тампонажного раствора за колонной, м | Коли- чество раздельно спускае-мых частей колонны, шт. | Номер раз- дельно спускае-мой части в порядке спуска | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Необходимость (причина) спуска колонны (в т.ч. в один прием или секциями), установки надставки, смены или поворота секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Шахтовое направление Ø 426 мм | 0 | 7 | 490 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | Для предотвращения размыва устья скважины во избежание грифонообразования. Заливается на всю длину. |
| 2 | Кондуктор Ø 324 мм | 0 | 150 | 393,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 | Перекрытие осыпающихся и обваливающихся пород в верхней части палеогена, установка ПВО. |
| 3 | Техническая колонна Ø 245 мм | 0 | 900 | 295,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 900 | Перекрытие отложений палеогена и верхней части меловых отложений, установка ПВО. |
| 4 | Эксплуатационная колонна Ø 168 мм | 0 | 2006 | 215,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2006 | Разобщение и вскрытие продуктивных горизонтов, их испытание в колонне. |

Примечание: По результатам интерпретации материалов ГИС и на основе полученных фактических данных по характеристике пластового флюида глубины спуска колонн может быть откорректированы в пределах, допустимых ЕТП ведения буровых работ.

Tаблица 1.5.4

Xарактеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр.1) | Раздельно спускаемые части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер в порядке спуска (см. табл. 5.2., гр. 8) | коли-чество диамет-ров, шт. | номер однораз-мерной части в порядке спуска | наружный диаметр, мм | интервал установки однораз-мерной части (по стволу), м |  | ограни-чение на толщину стенки, не более, мм | соединения обсадных труб в каждой одноразмерной части |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во типов соеди-нений, шт. | номер в порядке спуска | условный код типа соединения | макси-мальный наружный диаметр соединения, мм | интервал установки труб с заданным типом соединения, м |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 426 | 0 | 10 | - | 1 | 1 | Электросвар. | 451 | 0 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 324 | 0 | 150 | - | 1 | 1 | ОТТМА | 351 | 0 | 150 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 245 | 0 | 900 | - | 1 | 1 | длинная резьба закругленного профиля | 269,9 | 0 | 900 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 168 | 0 | 2006 | - | 1 | 1 |  | 187,7 | 0 | 2006 |

Tаблица 1.5.5

Tехнико-технологические мероприятия, предусмотренные при бурении скважин по проектной конструкции

| № п/п | Нaимeнoвaниe мepoпpиятия или краткое описание | Пpичинa пpoвeдeния мepoпpиятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта | Проверка действий буровой бригады в случае возможных газонефтеводо-проявлений |
| 2 | Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – 4 раза в месяц и ежесменно перед вскрытием продуктивного пласта | Проверка работоспособности ПВО |
| 3 | Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологических операций в скважине: - запрещается продолжение углубления скважин при появлении поглощения раствора и без выхода циркуляции; - не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значений; - с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необходимо проработать интервал предыдущего долбления. В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение скорости спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах согласно табл. 1.7.1. На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 2 циклов и выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт). В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб для смены долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла. В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах (см. табл. 1.7.1). | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |

Продолжение таблицы 1.5.5

| 4 | Для обеспечения безаварийной работы при бурении скважины необходимо руководствоваться следующими документами: При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие мероприятия: — Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового раствора и поддержание их согласно требованиям ГТН. — Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом ловильного инструмента, соответствующего размерам скважины и применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с воронкой, метчик, магнитный фрезер. Ловильный инструмент должен быть исправлен, смазан и иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый ловильный инструмент необходимо иметь эскизы с указанием размеров. — Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр долота, состояние присоединительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек. — Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером сработки предыдущего долота и режимом его работы для установления правильного режима работы новым долотом. — Немедленно начать подъем инструмента при резком падении механической скорости в 2,5–3 раза за последние 15–20 минут бурения. — Запрещается крепление долот ротором. — В случае возникновения затяжек инструмента в момент подъема, необходимо приостановить подъем, навернуть ведущую трубу (квадрат), дать промывку и путем расхаживания и проворота ротором при промывке сбить сальник с долота. — Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения более 10 мин (уточняется технологической службой подрядчика). — Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых пределах. — Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего момента бурильной колонны, недопуская превышения установленной величины с помощью моментомера. В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент без движения не оставлять, производить промывку скважины с целью очистки ствола от обвалившейся породы. — При спуске бурильного инструмента в скважину производить промежуточные промывки, при возникновении посадок обязательно. | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 1.5.5

|  | — В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск бурильного инструмента с проработкой, а подъем при наличии затяжек осуществлять с промывкой. — При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота спуск инструмента в открытой части ствола скважины производить замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных сужений производить проработку. — Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину докреплять машинными ключами. — Смену положения рабочих соединений УБТ производить через 100 ч механического бурения при бурении до глубины 3000 м и через 50 ч при бурении свыше 3000 м. — Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить через 10–15 долблений. При бурении в осложненных условиях и проведении аварийных работ частоту смены рабочих соединений увеличить до практически необходимой. — Если в процессе бурения возникли признаки слома бурильной колонны, ее негерметичности или разрушения долота, колонны бурильных труб должна быть поднята. — В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и утяжеленные трубы, центраторы, переводники и другие элементы бурильной колонны должны проверяться визуально (износ наружной поверхности, состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и дефектоскопии. Проверка производится в соответствующие сроки. — Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено: — применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую жесткость низа бурильной колонны, нормальную проходимость по стволу, предотвращение заклинивания инструмента при СПО; — контроль параметров — кривизны и азимута с помощью инклиномера через 150–250 м проходки скважины; | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |
| --- | --- | --- |
| 5 | Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении скважины необходимо руководствоваться: Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящихся скважинах являются: | Предупреждение газонефтеводопроявлений |

Продолжение таблицы 1.5.5

|  | — повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из скважины при неизменной производительности буровых насосов; — выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного газом, нефтью или пластовой водой во время промывки скважины — увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях при циркуляции; — перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции; — увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при спуске бурильной колонны по сравнению с объемом спущенных бурильных труб; — уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при подъеме бурильной колонны по сравнению с объемом извлеченных бурильных труб. В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии продуктивных и водонапорных горизонтов и дальнейшем углублении скважины; — плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания гидростатического давления в скважине, превышающего пластовое, и соответствовать проекту; — условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора должны поддерживаться на минимально допустимом уровне, исходя из требований проекта; — на буровой необходимо иметь запас бурового раствора соответствующих свойств в количестве, равном объему скважины; — буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации бурового раствора и приборами контроля концентрации газа в буровом растворе. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправном дегазаторе запрещается; — устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с утвержденной схемой. Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными горизонтами необходимо тщательно промыть скважину (не менее 1 цикла) и выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств до норм, установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим вращением бурильного инструмента. Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива. При подъеме инструмента из скважины производить непрерывный долив бурового раствора, поддерживая его | Предупреждение газонефтеводопроявлений |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 1.5.5

|  | уровень у устья скважины. Для непрерывного долива необходимо установить емкость объемом 20–25 м3 под буровой раствор, используемый для долива скважины. Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при наличии сифона или поршневания. При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести промывку и проработку скважины. При длительных простоях (более 15 суток) бурящейся скважины вскрытые продуктивные горизонты должны быть изолированы цементным мостом. При появлении признаков газонефтеводопроявления необходимо принять экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно сообщить руководству буровой организации. В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до башмака последней обсадной колонны и устье скважины герметизировано превентором. При этом необходимо производить периодическую промывку скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок определяется технологической службой бурового предприятия. В проекте предусмотрено: — организовать службу супервайзера на буровой для круглосуточного контроля; — службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров бурового раствора; — обеспечить буровую газокаротажной станцией. При вскрытии продуктивного горизонта необходимо уменьшить вес и длину КНБК до минимального значения, обеспечивающего углубление скважины | Предупреждение газонефтеводопроявлений |
| --- | --- | --- |

Таблица 1.5.6

Максимально допустимые гидродинамические давления в открытом стволе скважины при выполнении

технологических операций

| Интервал, м |  | Допускается гидродинамическая составляющая репрессии на границе интервала, кгс/см2 |  | Допускается гидродинамическая составляющая депрессии на границе интервала, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | верхний | нижний | верхний | нижний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 2006 | В пределах колебаний плотности бурового раствора + 0,02 г/см3 и гидравлических потерь в кольцевом пространстве. |  | Недопустимо снижение плотности бурового раствора более – 0,02 г/см3 от установленного по ГТН и столба более 10 м. |  |

1.6 ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Данным проектом предусматривается бурение наклонно-направленной эксплуатационной скважины.

Выбор типа профиля осуществляется с учетом требований бурения наклонно-направленных скважин, прочностных характеристик пород, слагающих геологический разрез месторождения, способов и технических средств применяемых при эксплуатации скважин.

При этом возникает необходимость расчета пространственно искривленного профиля. Поэтому необходимо учитывать такие параметры, как азимут точки входа в продуктивный пласт, смещение точки входа в пласт по вертикали, длина вертикального участка.

Tаблица 1.6.1

Входные данные по профилю скважины

| Интервал установки погружных насосов по вертикали, м |  | Mаксимально допустимые параметры профиля в интервале установки погружных насосов |  | Зенитный угол, град. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимально допустимый на интервале его увеличения | при входе в продуктивный пласт |  |
|  |  | зенитный угол, град. | интенсивность изменения зенитного угла, град./10м |  |  |  |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | минимально допустимый | максимально допустимый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | 3,53 | 3,53 | 3,53 |

Tаблица 1.6.2

Профиль ствола скважины

| Глубина по стволу (м) | Угол, ° | Азимут, ° | Глубина по Вертикали (м) | Отклонение от Вертикали (м) | Север/Юг (м) | Восток/Запад (м) | Интенсивность, °/30м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,00 | 0,00 | 140,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950,00 | 0,00 | 140,51 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980,00 | 2,00 | 140,51 | 979,99 | 0,52 | -0,40 | 0,33 | 2,00 |
| 1002,88 | 3,53 | 140,51 | 1002,84 | 1,63 | -1,26 | 1,03 | 2,01 |
| 1030,00 | 3,53 | 140,51 | 1029,91 | 3,30 | -2,54 | 2,10 | 0,00 |
| 1060,00 | 3,53 | 140,51 | 1059,85 | 5,14 | -3,97 | 3,27 | 0,00 |
| 1070,00 | 3,53 | 140,51 | 1069,83 | 5,76 | -4,45 | 3,66 | 0,00 |
| 1100,00 | 3,53 | 140,51 | 1099,78 | 7,61 | -5,87 | 4,84 | 0,00 |
| 1130,00 | 3,53 | 140,51 | 1129,72 | 9,45 | -7,30 | 6,01 | 0,00 |
| 1160,00 | 3,53 | 140,51 | 1159,66 | 11,30 | -8,72 | 7,19 | 0,00 |
| 1190,00 | 3,53 | 140,51 | 1189,61 | 13,15 | -10,15 | 8,36 | 0,00 |
| 1220,00 | 3,53 | 140,51 | 1219,55 | 15,00 | -11,57 | 9,54 | 0,00 |
| 1250,00 | 3,53 | 140,51 | 1249,49 | 16,84 | -13,00 | 10,71 | 0,00 |
| 1280,00 | 3,53 | 140,51 | 1279,44 | 18,69 | -14,42 | 11,89 | 0,00 |
| 1310,00 | 3,53 | 140,51 | 1309,38 | 20,54 | -15,85 | 13,06 | 0,00 |
| 1340,00 | 3,53 | 140,51 | 1339,32 | 22,38 | -17,27 | 14,23 | 0,00 |
| 1370,00 | 3,53 | 140,51 | 1369,27 | 24,23 | -18,70 | 15,41 | 0,00 |
| 1400,00 | 3,53 | 140,51 | 1399,21 | 26,08 | -20,13 | 16,58 | 0,00 |
| 1430,00 | 3,53 | 140,51 | 1429,15 | 27,93 | -21,55 | 17,76 | 0,00 |
| 1460,00 | 3,53 | 140,51 | 1459,09 | 29,77 | -22,98 | 18,93 | 0,00 |
| 1490,00 | 3,53 | 140,51 | 1489,04 | 31,62 | -24,40 | 20,11 | 0,00 |
| 1520,00 | 3,53 | 140,51 | 1518,98 | 33,47 | -25,83 | 21,28 | 0,00 |
| 1550,00 | 3,53 | 140,51 | 1548,92 | 35,31 | -27,25 | 22,46 | 0,00 |
| 1580,00 | 3,53 | 140,51 | 1578,87 | 37,16 | -28,68 | 23,63 | 0,00 |
| 1610,00 | 3,53 | 140,51 | 1608,81 | 39,01 | -30,10 | 24,81 | 0,00 |
| 1640,00 | 3,53 | 140,51 | 1638,75 | 40,86 | -31,53 | 25,98 | 0,00 |
| 1670,00 | 3,53 | 140,51 | 1668,70 | 42,70 | -32,96 | 27,16 | 0,00 |
| 1700,00 | 3,53 | 140,51 | 1698,64 | 44,55 | -34,38 | 28,33 | 0,00 |
| 1730,00 | 3,53 | 140,51 | 1728,58 | 46,40 | -35,81 | 29,51 | 0,00 |
| 1760,00 | 3,53 | 140,51 | 1758,53 | 48,24 | -37,23 | 30,68 | 0,00 |
| 1790,00 | 3,53 | 140,51 | 1788,47 | 50,09 | -38,66 | 31,86 | 0,00 |
| 1820,00 | 3,53 | 140,51 | 1818,41 | 51,94 | -40,08 | 33,03 | 0,00 |
| 1850,00 | 3,53 | 140,51 | 1848,35 | 53,79 | -41,51 | 34,20 | 0,00 |
| 1880,00 | 3,53 | 140,51 | 1878,30 | 55,63 | -42,93 | 35,38 | 0,00 |
| 1910,00 | 3,53 | 140,51 | 1908,24 | 57,48 | -44,36 | 36,55 | 0,00 |
| 1940,00 | 3,53 | 140,51 | 1938,18 | 59,33 | -45,78 | 37,73 | 0,00 |
| 1945,52 | 3,53 | 140,51 | 1943,69 | 59,67 | -46,05 | 37,94 | 0,00 |
| 1970,00 | 3,53 | 140,51 | 1968,13 | 61,17 | -47,21 | 38,90 | 0,00 |
| 2000,00 | 3,53 | 140,51 | 1998,07 | 63,02 | -48,64 | 40,08 | 0,00 |
| 2006,13 | 3,53 | 140,51 | 2004,19 | 63,40 | -48,93 | 40,32 | 0,00 |

Рисунок 6.1-Профиль скважины

1.7 БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

Таблица 1.7.1

Типы и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал (по стволу), м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | условная вязкость, сек | водоотдача см 3/30 мин | СНС, фунт/ 100фут2 |  | корка, мм | содержание твердой фазы, % (об.) |  | рН | Содержание(KCl),% | пластическая вязкость, сантипуазах | динамическое напряжение сдвига, фунт/ 100фут2 | плотность до утяжеления, г/м3 |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | 10 сек | 10 мин |  | коллоидной (активной) части | песка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Полимерный | 0 | 900 | 1,10-1,12 | 30-35 | 8-10 | 20 | 50 | 0,5-1,0 | - | 2% | 8-9 | - | - | - | - |
| Полимерный | 900 | 2006 | 1,04-1,16 | 35-40 | 6-8 | 15 | 40 | 0,5-1,0 | - | 1,5% | 8-9 | - | - | - | - |

Примечание: Плотности бурового раствора подобраны с учетом недопущения осложнений в процессе проводки скважины в виде сужений, осыпей и обвалов стенки ствола. Во избежание потери контроля над скважиной при газонефтеводопроявлениях допускается увеличение плотности бурового раствора.

Таблица 1.7.2

Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов

| Номер интерва-ла с одинако-вым долевым составом бурового раствора | Интервал (по стволу), м |  | Название (тип) раствора | Плотность раст-вора, г/м3 | Смена раствора для бурения интервала (да, нет) | Название компонента | Плот-ность, г/м3 | Содер-жание вещества в товар-ном продукте (жидкос-ти), % | Влажность, % | Сорт | Содержание компонента в буровом растворе, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 900 | Полимерный | 1,10-1,12 | нет | Bentonite | - | - | - | - | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Caustic | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | OB-II | - | - | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  | CMC-HVT | - | - | - | - | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  | CMC-LVT | - | - | - | - | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  | SAPP | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Sodium chloride | - | - | - | - | 0,4 |
| 2 | 900 | 2006 | Полимерный | 1,04-1,16 | нет | Bentonite | - | - | - | - | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Caustic | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | SAPP | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | CMC-HVT | - | - | - | - | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  | CMC-LVT | - | - | - | - | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  | OB-II | - | - | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  | Sodium chloride | -- | -- | -- | -- | 0,4 |

Таблица 1.7.3

Расчет потребности бурового раствора и компонентов для его приготовления

| Интервал, м |  | Коэффи-циент запаса раствора на поверхности | Название (тип) бурового раствора и его компонентов | Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3 |  |  | Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (тн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  | вели-чина | источ-ник нормы | поправоч-ный коэф-фициент | объем сква-жины, м3 | на запас на по-верх-ности | на исход-ный объем | на буре-ние интер-вала | на интер вале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 150 | - | Полимерный* |  |  |  |  |  | 50 | 26.3 | 76,3 |
|  |  |  | Bentonite | 14 |  |  |  |  | 0,7 | 0,37 | 1,07 |
|  |  |  | Caustic | 0,6 |  |  |  |  | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
|  |  |  | OB-II | 1,2 |  |  |  |  | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
|  |  |  | CMC-HVT | 1,7 |  |  |  |  | 0,09 | 0,04 | 0,13 |
|  |  |  | CMC-LVT | 1,8 |  |  |  |  | 0,09 | 0,05 | 0,14 |
|  |  |  | SAPP | 0,6 |  |  |  |  | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
|  |  |  | Sodium chloride | 0,4 |  |  |  |  | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 150 | 900 | - | Полимерный* |  |  |  |  |  | 62,1 | 106,5 | 168,6 |
|  |  |  | Bentonite | 14 |  |  |  |  |  | 1,49 | 1,49 |
|  |  |  | Caustic | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  | OB-II | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | CMC-HVT | 1,7 |  |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 |
|  |  |  | CMC-LVT | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  | SAPP | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  | Sodium chloride | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 900 | 2006 | 1,0 | Полимерный* |  |  |  |  | 87,7 | 85,8 | 72,6 | 246,1 |
|  |  |  | Bentonite | 14 |  |  |  | 1,23 |  | 1,02 | 2,25 |
|  |  |  | Caustic | 0,6 |  |  |  | 0,05 |  | 0,04 | 0,09 |
|  |  |  | OB-II | 0,6 |  |  |  | 0,11 |  | 0,09 | 0,2 |
|  |  |  | CMC-HVT | 1,7 |  |  |  | 0,15 |  | 0,12 | 0,27 |
|  |  |  | CMC-LVT | 1,8 |  |  |  | 0,16 |  | 0,13 | 0,29 |
|  |  |  | SAPP | 0,4 |  |  |  | 0,05 |  | 0,04 | 0,09 |
|  |  |  | Sodium chloride | 1,2 |  |  |  | 0,04 |  | 0,03 | 0,07 |

Примечание: Объемы раствора даны с учетом кавернозности ствола скважины +10% потери.

Таблица 1.7.4

Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных стаканов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер ступени цементи-рования | Название компонентов для обработки раствора | Характеристика компонентов |  |  |  | Норма расхода на обработку 1м3 раствора, кг/м3 | Количество, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плотность, г/м3 | влажность, % | содержание вещества в товарном продукте, % | сорт |  |  |
| 3 | Техническая колонна | 3 | - | Nа2СО3 | 2,5 | - | 91 |  | 0,1 | 7,1 |

Таблица 1.7.5

Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Название компонентов для обработки раствора | Плотно-сть, кг/м3 | Влажность, % | Содержание вещества в товарном продукте, % | Сорт | Норма расхода на обработку 1 м3 раствора, кг/м3 | Количе-ство, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровой раствор, используемый при бурении, не требует дополнительного расхода химических реагентов, при спуске обсадных колонн |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7.6

Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

| Наименование (тип) компонента бурового раствора | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т.д. изготовление | Потребность компонентов бурового раствора на интервале, тн. |  |  |  | Суммарная на скважину, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-10 | 10-150 | 150-900 | 900-2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bentonite |  |  | 1,07 | 1,49 | 2,25 | 3,61 |
| Caustic |  |  | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,15 |
| OB-II |  |  | 0,9 | 0,13 | 0,2 | 0,31 |
| CMC-HVT |  |  | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,45 |
| CMC-LVT |  |  | 0,14 | 0,19 | 0,29 | 0,47 |
| SAPP |  |  | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,15 |
| Sodium chloride |  | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 |

Tаблица 1.7.7

Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

| № п/п | Нaзвaниe оборудования | Типoрaзмeр, шифр или характеристика | Кoличествo, шт | ГOCТ, OCТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Интeрвaл примeнeния по вертикали, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от (верх) | дo (низ) |
| 1 | Вибросито | SWACO LINEAR | 2 | ст. API | 0 | 2006 |
| 2 | Пескоотделитель | ZQJ-25x2 | 1 | ст. API | 0 | 2006 |
| 3 | Илоотделитель | PDS 300x2-100x8 | 1 | ст. API | 0 | 2006 |
| 4 | Центрифуга |  | 1 | ст. API | 0 | 2006 |
| 5 | Блок приготовления бурового раствора |  | 1 | ст. API | 0 | 2006 |
| 6 | Дегазатор вакуумный |  | 1 | ст. API | 900 | 2006 |
| 7 | Дегазатор (сепаратор) |  | 1 | ст. API | 900 | 2006 |

Примечания:

1. Возможно использования аналогов или оборудования с лучшими характеристиками.

2. Иметь в наличии сетки для вибросит размерами от 40 до 200 меш.

1.8 УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ

Таблица 1.8.1

Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК

| Интервал, м |  | Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Способ бурения | Условный номер, КНБК (см. табл. 1.8.2) | Режим бурения |  |  | Скорость выполнения технологической операции, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | осевая нагрузка, тс | скорость вращения, об/мин | расход бурового раствора, л/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 150 | бурение | роторный | 1 | с навеса до 10тн | 80-90 | 34 | 5 |
| 150 | 900 | бурение | роторный | 2 | с навеса до 10 | 80-90 | 34 | 10 |
| 900 | 2006 | бурение | ВЗД + роторный | 3 | 6-8 | 160-200\50-60 | 20 | 5-8 |
| 1450 | 1955 | отбор керна | роторный | 4 | 6-8 | 60-70 | 15 | 3 |

Примечание: Режим бурения уточняется в соответствии с программой бурения сервисной компании, согласованной с Заказчиком.

Таблица 1.8.2.

Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)

| Условный номер КНБК | Э Л Е М Е Н Т Ы КНБК (до бурильных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № по порядку | типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК (код IADC) | расстоя-ние от забоя до места установ-ки | техническая характеристика |  |  |  |  | сум- марная длина КНБК, м | сум- марная масса КНБК, т | примеча-ние |
|  |  |  |  | наруж-ный диаметр, мм | диаметр проход-ного сечения, мм | длина, м | масса, кг | угол перекоса осей отклони-теля, град. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бурение под кондуктор 324 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | III393,7М-ЦВ | 0 | 393,7 |  | 0,53 | 145 |  | 50,53 | 9,13 |  |
|  | 2 | УБТ-203 (спиральные) | 0,53 | 203 | 80,0 | 20 | 4300 |  |  |  |  |
|  | 3 | УБТ-178 (спиральные) | 10,53 | 178 | 80,0 | 30 | 4680 |  |  |  |  |
| Бурение под техническую колонну 245 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | IADC I.I.7 (115/8) | 0 | 295,3 |  | 0,42 | 75 |  | 92,62 | 16,85 |  |
|  | 2 | УБТ-203 (спиральные) | 0,42 | 203,2 | 80 | 10 | 2150 |  |  |  |  |
|  | 3 | Стабилизатор-295,3 | 10,42 | 295,3 | 80 | 1,1 | 483,0 |  |  |  |  |
|  | 4 | УБТ-203 (спиральные) | 11,52 | 203,2 | 80 | 20 | 4300 |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабилизатор-295,3 | 31,52 | 295,3 | 80 | 1,1 | 483,0 |  |  |  |  |
|  | 6 | УБТ-178 (спиральные) | 32,62 | 178 | 80 | 60,0 | 9360 |  |  |  |  |
| Бурение под эксплуатационную колонну 168 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | IADC I.I.7 (81/2) | 0 | 215,9 |  | 0,35 | 40 |  | 198,7 | 16,71 |  |
|  | 2 | Наддолотный стабилизатор | 0,35 | 215,9 | 70 | 1,2 | 280 |  |  |  |  |
|  | 3 | Забойный двигатель А675М | 1,55 | 171,45 |  | 6,5 | 790 | 0,5-10˚ |  |  |  |
|  | 4 | Немагнитная УБТ (NMDP) | 8,05 | 158,8 | 71,4 | 9,1 | 1124 |  |  |  |  |
|  | 5 | SLIM-1 (MWD)** | 17,15 | 171,45 |  | 1,8 | 268 |  |  |  |  |
|  | 6 | Немагнитная УБТ короткая (NM pup) | 18,95 | 158,8 | 71,4 | 3,5 | 431 |  |  |  |  |
|  | 7 | Циркуляционный переводник | 22,45 | 171,5 |  | 0,5 | 75 |  |  |  |  |
|  | 8 | 127 мм ТБТ (5" HWDP) | 23,0 | 127 | 76,2 | 9,1 | 680 |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабилизатор 215.9 мм (8 1/2" STB) | 32,1 | 215,9 | 70 | 1,7 | 320 |  |  |  |  |
|  | 10 | 127 мм ТБТ (5" HWDP) | 33,8 | 127 | 76,2 | 91,4 | 6800 |  |  |  |  |
|  | 11 | 158.8мм Ясс (6 1/4" JAR) | 125,2 | 158,8 |  | 9,45 | 1145 |  |  |  |  |
|  | 12 | 127 мм ТБТ (5" HWDP) | 134,7 | 127 | 76,2 | 64 | 4760 |  |  |  |  |
| Отбор керна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | К-212,7/80СЗ | 0 | 212,7 | 80 | 0,3 | 37,5 |  | 88,1 | 9,66 |  |
|  | 2 | Нижний центратор | 0,3 | 211,1 | 80 | 0,8 | 105 |  |  |  |  |
|  | 3 | КД11М | 1,1 | 164 | 80 | 16,2 | 1550 |  |  |  |  |
|  | 4 | Верхний центратор | 17,3 | 211,1 | 80 | 0,8 | 105 |  |  |  |  |
|  | 5 | УБТ-165 (спиральные) | 18,1 | 165 | 71,4 | 60 | 7860 |  |  |  |  |

Примечания:

- Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по желанию Заказчика.

- КНБК уточняется в соответствии с программой бурения сервисной компании, согласованной с Заказчиком.

- Для разбуривания обратного клапана, башмака использовать торцовые фрезы, долота без бокового калибрующего оснащения или со срезанными периферийными зубьями.

- Допускается использование долот других фирм-производителей.

Таблица 1.8.3

Потребное количество элементов КНБК

| Типоразмер, шифр или кратное название элемента КНБК | Вид технической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Интервал работы |  | Норма проводки |  | Потребное количество на интервал, шт. (для УБТ комплектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | величина | источник нормы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III393,7М-ЦВ | бурение | 0 | 150 | 150 | местные нормы | 1 |
| IADC I.I.7 (115/8) | бурение | 150 | 900 | 550 | -«- | 1,4 |
| IADC I.I.7 (81/2) | бурение | 900 | 1450 | 390 | -«- | 1,4 |
| К-212,7/80 СЗ | отбор керна | 1450 | 1460 | 10 | -«- | 1,0 |
| IADC I.I.7 (81/2) | бурение | 1460 | 1500 | 350 | -«- | 0,1 |
| К-212,7/80 СЗ | отбор керна | 1500 | 1510 | 10 | -«- | 1,0 |
| IADC I.I.7 (81/2) | бурение | 1510 | 1945 | 350 | -«- | 1,3 |
| К-212,5/80 СЗ | отбор керна | 1945 | 1955 | 10 | -«- | 1,0 |
| IADC I.I.7 (81/2) | бурение | 1955 | 2006 | 350 | -«- | 0,2 |

Таблица 1.8.4

Суммарное количество и масса КНБК

| Название обсадной колонны | Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.д. на изготовление | Суммарная величина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество элементов КНБК, шт. |  |  | Масса по типоразмеру или шифру кг |
|  |  |  | для проработки ствола | для бурения, расширки и отбора керна | по типоразмеру или шифру |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кондуктор | III393,7М-ЦВ | ГОСТ 20692-75 | 0,7 | 1 | 2 | 290 |
|  | УБТ-203(спиральные) | Стандарт 7API | 2 | 2 | 2 | 4300 |
|  | УБТ-178(спиральные) | Стандарт 7API | 3 | 3 | 3 | 4680 |
| Техническая колонна | IADC I.I.7 (115/8) | IADC (HUGHES) | 0,6 | 1,4 | 2 | 150 |
|  | УБТ-203(спиральные) | Стандарт 7API | 3 | 3 | 3 | 6750 |
|  | УБТ-178(спиральные) | Стандарт 7API | 6 | 6 | 6 | 9360 |
| Эксплуатационная колонна | IADC I.I.7 (81/2) | IADC (HUGHES) | 0,5 | 2,5 | 3 | 120 |
|  | УБТ-158,8 | Стандарт 7API |  | 2 | 2 | 1555 |
|  | ТБТ-127 | Стандарт 7API |  | 18 | 18 | 12240 |
|  | К-212,7/80 СЗ | ГОСТ 20692-75 | - | 3 | 3 | 112,5 |
|  | УБТ-165 (61/2) (спиральные) | Стандарт 7API | 7 | 7 | 7 | 7860 |

Примечание: *Допускается использование долот других фирм-производителей.

Таблица 1.8.5

Рекомендуемые бурильные трубы

| Обозначение бурильной колонны | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности материала) | Тип замкового соединения | Количество труб, м | Наличие труб (есть, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБПК | 127 | 9,2 | Д | 3П-162-95 | 1950 | есть |

Таблица 1.8.6

Конструкция бурильных колонн

| Вид технологической операции | Интервал по стволу, м |  | Допустимая глубина спуска на клиньях, м | Номер секции бурильной колонны снизу вверх без КНБК | Характеристика бурильной трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса, т |  | Коэффициент запаса прочности трубы на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип (шифр) | наружный диаметр, мм | марка (группа прочности) материала | толщина стенки, мм | тип замкового соединения |  | секции | нарастающая с учетом КНБК | статичес-кую прочность |  | выносливость |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактический | нормативный |  |
| Бурение | 0 | 1950 |  | 1 | ТБПК | 127 | Д | 9,2 | ЗП-162-95 | 1950 | 60,88 | 80,57 | >1,45 | >1,35 | >1,5 |

Примечание: Проектом допускается применение других типоразмеров бурильных труб, удовлетворяющих по прочности и проходимости.

Таблица 1.8.6.1

Крутящие моменты для свинчивания соединений бурильных труб и УБТ

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности) материала | Тип соединения | Наружный диаметр замка, мм | Крутящий момент, кНхм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | минимальный | оптимальный | максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УБТ-203 | 61,5 | К | З-171 |  | - | 50,0 | - |
| УБТ-178 | 49 | К | З-147 |  | - | 25,3 | - |
| УБТ-165 | 46,9 | G | NC 46 |  | - | 31,74 | - |
| ТБТ-127 | 76,2 | G | NC 50 | 165,1 | - | 37,18 | - |
| БТ-127 | 102 | Д | З-147 | 168,2 | - | 25,3 | - |

Таблица 1.8.7

Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения с учетом дефицита длины труб

| Операция | Интервал, м |  | Характеристика бурильных труб, УБТ |  |  |  |  | Дефицит длины труб на интервале, м | Масса труб, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | тип (шифр) | наружный диаметр, мм | марка (группа прочности) материала | тощина стенки, мм | тип замкового соединения (присоедините-льной резьбы) |  | теоретическая | с плюсовым допуском | с норматив-ным запасом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Техниче-ская | 0 | 900 | УБТС | 203 | SAE 4140 | 61,5 | NC-56 (65/8 Reg) | 30 | 6,45 | - | 6,77 |
|  |  |  | УБТС | 178 | SAE 4140 | 49,0 | NC-50 (51/2 Reg) | 60 | 9,36 | - | 9,83 |
|  |  |  | ТБПК | 127 | Д | 9,2 | ЗП-162-95 | 810 | 26,1 | 27,3 | 28,76 |
| Эксплуата-ционная | 900 | 2006 | УБТС | 165 | SAE 4140 | 46,9 | NC-46 (4IF) | 60 | 7,87 | 8,25 | 8,67 |
|  |  |  | ТБТ | 127 | G | 9,19 | NC-50 | 164.5 | 12.24 | 12.85 | 13.5 |
|  |  |  | ТБПК | 127 | Д | 9,2 | ЗП-162-95 | 997 | 32,11 | 33,72 | 35,4 |

Таблица 1.8.8

Оснастка талевой системы

| Интервал по стволу, м |  | Название технологической операции (бурение, спуск обсадной колонны) | Тип оснастки МхК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | М | К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 2006 | Бурение, спуск обсадных колонн и другие вспомогательные работы | 5 | 6 |

Таблица 1.8.9

Режим работы буровых насосов

| Интервал по стволу, м |  | Вид технологической операции (бурение, проработка, промывка и т.п.) | Тип буровых насосов | Количе- ство насосов, шт. | Режим работы бурового насоса |  |  |  |  |  | Суммарная производи- тельность насосов на интервале, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | коэффициент использования гидравли-ческой мощности | диаметр цилинд-ровых втулок, мм | допусти-мое давление кгс/см2 | коэффи- циент иаполне-ния | число ходов в минуту | произво-дитель-ность, л/с |  |
| 0 | 900 | бурение | F-1000 | 2 |  | 7 | 5000 | 0,62 | 145 | 16-17 | 32-34 |
| 900 | 2006 | -«- |  | 1 |  | 7 | 5000 | 0,92 | 145 | 10-11 | 20-22 |

Примечание: При использовании других типов насосов режимы работы согласно технической характеристике данных насосов.

Таблица 1.8.10

Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой

| Интервал, м |  | Вид технологи- ческой операции (см. табл. 1.8.9) | Давление на стояке в конце интервала, кгс/см2 | Потери давлений (кгс/см2) для конца интервала в: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  | элементах КНБК |  | бурильной колонне | кольцевом пространстве | обвязке буровой установки |
|  |  |  |  | долоте (насадках) | керно-приемнике (ВЗД) |  |  |  |
| 0 | 900 | бурение | 77,8 | 47,3 | - | 23,5 | 1 | 6 |
| 900 | 2006 | -«- | 108,3 | 47 | 27,5 | 24,4 | 6,5 | 2,9 |

Таблица 1.8.11

Гидравлические показатели промывки

| Интервал, м |  | Вид технологической операции (см. таблицу 1.8.9) | Наименьшая скорость восходящего потока в открытом стволе, м/с | Удельный расход, л/с.см2 | Схема промывки долота (центральная, периферийная, комбинированная) | Диаметр сопла на центральном отверстии, мм | Гидромонитор-ные насадки |  | Скорость истечения, м/с | Мощность, срабатываемая на долоте, л.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  | кол-во, шт | диаметр, 1/32 дюйм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 900 | бурение | 0,61 | 0,05 | периферийная | - | 3 | 14х14х14 | 82,6 | - |
| 900 | 2006 | -«- | 0,71 | 0,46 |  |  | 3 | 10х10х10 | 80,7 | - |

Примечание: Гидравлическая программа бурения скважины должна обеспечивать наиболее полную очистку забоя и ствола скважины от выбуренной породы при минимальных гидравлических потерях. Рабочее давление нагнетательных насосов должно составлять 0,75-0,8 от допустимого для данного размера цилиндровых втулок.

1.9 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ

1.9.1 Обсадные колонны

Таблица 1.9.1

Способы расчета наружных давлений и опрессовки колонн

| Номер колон-ны в порядке спуска | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Признаки: да, нет |  | Плотность пластовой воды в интервале спуска колонны, г/см3 | Опрессовочный агент |  | Рекомендуемая глубина установки пакеров для опрессовки (сверху-вниз) по вертикали, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допусти-мали поэтапная опрессовка | рекомендуется ли вести расчет наружного давления по столбу бурового раствора |  | краткое название, тип шифр (буровой раствор, вода, воздух и т.п.) | плотность (для газообразного агента относительно воздуха), г/см3 |  |
| 2 | 1 | нет | да | нет | тех. вода | 1,0 | - |
| 3 | 1 | нет | да | нет | тех. вода | 1,0 | - |

Примечание: Плотность опрессовочной жидкости уточняется по фактическому состоянию ствола скважины в процессе бурения под каждую обсадную колонну.

Таблица 1.9.2

Распределение давлений по длине колонны

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой части колонны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина, м |  | наружное, МПа |  | внутреннее, МПа |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 0 | 150 | 0 | 1,2 | 7,5 | 7,6 |
| 3 | Техническая | 1 | 0 | 900 | 0 | 5,2 | 9,4 | 14,2 |
| 4 | Эксплуатационная | 1 | 0 | 2006 | 0 | 11,9 | 14 | 13,3 |

Рисунок 1.4. Эпюры избыточных давлений для колонны 324 мм

Рисунок 1.5. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø 245 мм

Рисунок 1.6. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø168 мм

Таблица 1.9.3

Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб

| Характеристики обсадных труб |  |  |  |  | Рекомен-дуется к использованию: да, нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружный диаметр, мм (см. табл. 1.5.3, гр.5) | производство: отечественное, импортное | условный код типа соединения (см. табл. 1.5.3, гр.11) | марка (группа прочности) труб | толщина стенки, мм |  |
| 324 | Импортные | ОТТМА | Д | 9,5 | да |
| 245 | Импортные | длинная закругленная резьба | К-55 | 8,94 | да |
| 168 | Импортные | -«- | К-55 | 8,94 | да |

Таблица 1.9.4

Параметры обсадных труб

| Номер колонны в порядке спуска | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер равнопрочной секции труб в раздельно спускаемой части колонны (снизу-вверх) | Интервал установки равнопрочной секции, м |  | Длина секции, м | Масса секции, т | Нарас-тающая масса, т | Характеристика обсадной трубы |  |  |  | Коэффициенты запаса прочности при … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | номинальный наружный диаметр | код типа соединения | марка (группа прочности) материала труб | толщина стенки | избыточном давлении |  | растяжении |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наружном | внутреннем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 150 | 11,25 | 11,25 | 324 | ОТТМА | Д | 9,5 | 4,921,1 | 2,571,1 | 18,11,25 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 900 | 900 | 52,6 | 52,6 | 245 | Длинная закруглен-ная резьба | К-55 | 8,94 | 3,4 1,125 | 1,92 1,10 | 4,7 1,25 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2006 | 71,61 | 71,61 | 168 |  | К-55 | 8,94 | 2,69 1,125 | 2,65 1,10 | 2,3 1,25 |

Примечание: Допускается применение других марок сталей и толщин стенок обсадных труб с прочностными характеристиками не ниже расчетных, согласованной с проектной организаций.

Таблица 1.9.5

Суммарная масса обсадных труб

| Код типа соединения | Условное обозначение трубы по ГОСТ 632 - 80; условное обозначение муфты по ГОСТ 632 - 80 | Теоретиче-ская, тонн | С плюсовым допуском, тонн | С нормативным запасом, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОТТМА | 324х9,5-Д | 11,25 | 11,8 | 12,4 |
| Длинная закругленная резьба | 245х8,94-К-55 | 52,6 | - | 52,6 |
| -«- | 168х8,94-К-55 | 71,61 | - | 71,61 |

Таблица 1.9.6

Технологическая оснастка обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Элементы технологической оснастки колонны |  |  |  |  |  | Суммарные на колонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование, шифр, типоразмер | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т. д. на изготовление | масса элемента, кг | интервал установки, м (по стволу) |  | количество элементов на интервале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чест-во, шт. | масса, кг |
|  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Кондуктор |  | БКМ-324 | ОСТ39-011-87 | 85 |  | 150 | 1 | 1 | 80 |
|  |  |  | ЦЦ-324/394-1 | ТУ39-01-08-283-77 | 28 | 0 | 150 | 5 | 5 | 140 |
|  |  |  | ПП-324х351 | ТУ 39-1086-85 | 25 |  |  | 1 | 1 | 25 |
| 3 | Техническая | 1 | БКМ-245 | ОСТ39-011-87 | 60 |  | 900 | 1 | 1 | 60 |
|  |  |  | ЦКОД-245-2 | ТУ39-01-08-282-77 | 57 |  | 900 | 1 | 1 | 57 |
|  |  |  | ЦЦ-245/295-320-1 | ТУ 39-01-08-283-77 | 17 | 0 | 900 | 30 | 30 | 510 |
|  |  |  | ПП-219х245 | ТУ39-01-268-76 | 13,2 |  |  | 1 | 1 | 13,2 |
| 4 | Эксплуатационная | 1 | БКМ –168 | ОСТ39-011-87 | 28 |  | 2006 | 1 | 1 | 28 |
|  |  |  | ЦКОД-168 | ТУ39-01-08-281-77 | 25 |  | 2006 | 1 | 1 | 25 |
|  |  |  | ПП-146х168 | ТУ39-01-268-76 | 5,2 |  |  | 1 | 1 | 5,2 |
|  |  |  | ЦЦ-168/216- 245-1 | ТУ39-01-08-283-77 | 11,3 | 0 | 950 | 30 | 30 | 339 |
|  |  |  | ЦЦ-168/216- 245-1 | ТУ39-01-08-283-77 | 11,3 | 950 | 2006 | 50 | 50 | 665 |

Примечание: Количество и места установки центраторов дополнительно определяется по данным ГИС.

Таблица 1.9.7

Режим спуска обсадных труб

| Обсадная колонна |  |  | Тип, шифр инструмента для спуска (элеватор, спайдер спайдер\элевтор) | Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений |  | Интервал глубины с одинаково допустимой скоростью спуска труб, м |  | Допусти-мая скорость спуска труб, м/с | Допусти-мая глубина спуска труб на клиньях, м | Периодич-ность долива колонны, м | Промежуточные промывки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска |  | Шифр или название | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МУ, МРТУ и т.д. на изготовление |  |  |  |  |  | глуби-на, м | продолжительность мин. | расход л/с |
|  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Кондуктор | 1 | Элева- тор | Р-2МВП | ТУ38-101-332-76 | 0 | 50 | 0,5-1,0 |  | - | - | - | - |
| 3 | Техни-ческая | 1 | -«- | Р-402 | ТУ38-101-707-78 | 0 | 900 | 0,6-0,8 |  | самозаполн. |  | 1 цикл | 34 |
| 4 | Эксплуатационная | 1 | -«- | -«- | ТУ38-101-707-78 | 0 900 | 950 2006 | 0,8-1,0 0,5-0,6 |  | самозаполн. | 500 950 1500 2006 | 1 цикл 1 цикл 1 цикл 1 цикл | 20 20 20 20 |

Примечание:

1. Долив производится через 200-300 м при использовании тарельчатого обратного клапана или после посадки шара ЦКОД.

Расход смазки:      Кондуктор d324 мм – 0,223х5=1,1 кг

Техническая   d 245 мм – 0,15х70=10,5 кг

Эксплуатационная d 168 мм – 0,07х170=11,9 кг

Расход смазки:      Кондуктор d324 мм – 0,223х5=1,1 кг

Техническая    d 245 мм – 0,15х100=15,0 кг

Эксплуатационная d 168 мм – 0,070х210=14,7 кг

Таблица 1.9.8

Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Натяжение эксплуатационной колонны, тс | Плотность жидкости для опрессовки, кг/м3 |  | Давление на устье скважины при опрессовке, МПа |  |  | Глубина установки пакера, м | Давление на устье скважины при опрессовке труб ниже пакера, МПа | Номер равнопрочной секции труб в раздельно спускаемой части (снизу-вверх) см. табл. .1.5.2 | Давление опрессовки труб равнопрочной секции на поверхности, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздельно спускаемой части | цементного кольца | раздельно спускаемой части | цементного кольца | части колонны ниже муфты для 2Хступ. цементирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | # Техническая | 1 |  | 1,0 | - | 9,4 | - |  |  |  | - |  |
| 4 | # Эксплуатационная | 1 |  | 1,0 | - | 14 | - |  |  |  | - |  |

Примечание:

Давление опрессовки цем. кольца: 	Роп. = 1,05х1000-0,1х1000х1,09= -44

Следовательно, цем. кольцо после разбурки цем. стакана в 245 мм колонне не опрессуется.

1.9.2 Цементирование обсадных колонн

Таблица 1.9.9

Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 1.5.2, гр. 2) | Способ цементиро-вания (прямой, ступенчатый, обратный) | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  | Данные о каждой ступени цементирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр. 8) | интервал установки (по стволу), м |  | глубина установ-ки муфты для ступен-чатого цементи-рования, м | номер ступе-ни цемен-тирования | высо-та це-мент-ного стака-на, м | название порции тампонажного раствора | интервал глубины цементи- рования (по стволу), м |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Кондуктор | прямой | 1 | 0 | 150 | - | 1 | - | Тампонажный | 0 | 150 |
| 3 | Техническая | прямой | 1 | 0 | 900 | - | 1 | 10 | Тампонажный-1 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный-2 | 500 | 900 |
| 4 | Эксплуата-ционная | прямой | 1 | 0 | 2006 | - | 1 | 10 | Тампонажный-1 | 0 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный-2 | 900 | 2006 |

Таблица 1.9.10

Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени снизу вверх | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип или название | Объем порции, м3 | Плотность порции, кг/м3 | Пластиче-ская вязко-сть, мПа*с | Динамическое напряжение сдвига, Па | Время начала схватывания, ч | Время ОЗЦ, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | буферная тампонажная продавочная | 1,0 9,0 11,6 | 1,01 1,89 1,1 | < 20 | 30-35 | 90 | 24 |
| 3 | Техническая | 1 | 1 | буферная тампонажная 1 тампонажная 2 продавочная | 2,0 17,4 14,5 35,6 | 1,01 1,50 1,9 1,12 | < 20 < 20 | 30-35 30-35 | 90 90 | 24 24 |
| 4 | Эксплуатацион-ная | 1 | 1 | буферная тампонажная 1 тампонажная 2 продавочная | 2,0 16,0 23,9 38,8 | 1,01 1,50 1,9 1,16 | < 20 < 20 | 30-35 30-35 | 90 90 | 24 24 |

Таблица 1.9.11

Компонентный состав жидкости для цементирования и характеристика компонентов

| Номер колон-ны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 5.2. гр.8) | Номер части колонны в порядке спуска (см. табл.5.2. гр.8) | Номер ступени (снизу- вверх) | Тип и название жидкости для цементирования | Название компонента | Плотность, г/см3 | Влажность, % | Сорт | Норма расхода компонентов кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | тампонажный | API-10A «класс G» | 3,15 |  |  | 1319 |
| 3 | Техническая | 1 | 1 | тампонажный | API-10A «класс G» | 3,15 |  |  | 712 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2,65 |  |  | 22 |
|  |  |  | 2 | тампонажный | API-10A «класс G» | 3,15 |  |  | 1319 |
| 4 | Эксплуатационная | 1 | 1 | тампонажный | API-10A «класс G» | 3,15 |  |  | 715 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2,65 |  |  | 22 |
|  |  |  | 2 | тампонажный | API-10A «класс G» | 3,15 |  |  | 1319 |

Таблица 1.9.12

Гидравлические сопротивления в конце цементирования

| Наименование цементируемой обсадной колонны, секции, ступени | Интервал цементирования, м | Принятая скорость восходящего потока, м/сек. | Необходимая производительность агрегатов, л/сек. | Плотность, г/см3 |  | Давление, кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тампонажного раствора | продавочной жидкости | разность давлений в затрубном пространстве и трубах | в трубах | в кольцевом пространстве | на цементировочной головке | на забое | гидроразрыва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Техническая | 0-900 | 1,5 | 30 | 1,75 | 1,12 | 56,0 | 13,0 |  | 69,0 | 158,0 | 172,0 |
| Эксплуатационная | 0-2006 | 1,4 | 22 | 1,7 | 1,16 | 115,2 | 22,7 |  | 145,2 | 283,1 | 381,1 |

Таблица 1.9.13

Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов)

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны в порядке спуска, (см. таб.5.2, гр.8) | Номер ступени цементирования (снизу-вверх) | Наимено-вание технологиче-ской операции | Тип или название жидкости | Тип (шифр) агрегата или бурового насоса | Назначение агрегата или бурового насоса | Количество агрегатов (буровых насосов), работающих на одном режиме | Режим работы агрегатов (буровых) насосов |  |  |  |  |  | Время выполнения технологиче-ской операции, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр цилиндровых втулок, мм | Скорость агрегата или число двойных ходов бурового насоса | Суммарная производительность агрегатов (бурового насосов), л/с | Давление, МПа |  | Объем порции на данном режиме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое для агрегатов (буровых насосов) | На устье скважины в конце операции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В данном режиме | Нарастающее от начала затворения до момента «стоп» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | Закачка | Тампонаж | ЦА-320 | Закачка | Закачка в затрубье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | Закачка | Буферная | ЦА-320М |  | 1 | 115 | 4 | 18,3 | 50 |  | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  | Затворения | Тампонажная | 2СМН-20 | Затворение | 1 |  |  |  |  |  | 9,0 | 8,2 | 9,1 |
|  |  |  |  |  | ОСР-20 | Заполнение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | Закачка | 1 | 115 | 4 | 24,4 | 75,0 |  | 9,0 | 6,1 | 15,2 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СКЦ-3М | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сброс пробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 20,2 |
|  |  |  | Продавка | Продавочная | ЦА-320М | Продавка | 2 | 115 | 4 | 24,4 | 75,0 | 1,7 | 15,0 | 10,25 | 30,5 |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | «Стоп» | 1 | 115 | 2 | 4,1 | 225 | 2,7 | 1,0 | 4,1 | 34,6 |
| 3 | 1 | 1 | Закачка | Буферная | ЦА-320М |  | 1 | 115 | 4 | 18,3 | 50 |  | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  |  |  | Затворения | Тампонаж-1 | 2СМН-20 | Затворение | 1 |  |  |  |  |  | 17,4 | 15,8 | 17,6 |
|  |  |  |  |  | ОСР-20 | Заполнение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | Закачка | 2 | 115 | 3 | 31,6 | 11,7 |  | 17,4 | 7,9 | 25,5 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СКЦ-3М | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тампонаж-2 | ОСР-20 | Заполнение | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2СМН-20 | Затворения | 2 |  |  | 18,3 |  |  | 14,5 | 13,2 | 38,7 |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | Закачка | 2 | 115 | 3 | 31,6 | 11,7 |  | 14,5 | 6,6 | 45,3 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СКЦ-3М | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сброс пробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 48,3 |
|  |  |  | Продавка | Продавочная | ЦА-320М | Продавка | 2 | 115 | 3 | 31,6 | 11,7 | 14,1 | 34,6 | 18,3 | 66,6 |
| 4 | 1 | 1 | Закачка | Буферная | ЦА-320М |  | 1 | 115 | 4 | 18,3 | 50 |  | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  |  |  | Затворения | Тампонаж-1 | 2СМН-20 | Затворение | 1 |  |  |  |  |  | 16,0 | 14,6 | 16,4 |
|  |  |  |  |  | ОСР-20 | Заполнение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | Закачка | 2 | 115 | 3 | 31,6 | 11,7 |  | 16,0 | 7,3 | 23,7 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СКЦ-3М | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тампонаж-2 | ОСР-20 | Заполнение | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2СМН-20 | Затворения | 2 |  |  | 18,3 |  |  | 23,9 | 21,8 | 45,5 |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | Закачка | 2 | 115 | 3 | 31,6 | 11,7 |  | 23,9 | 10,9 | 56,,4 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СКЦ-3М | Закачка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сброс пробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 61,4 |
|  |  |  | Продавка | Продавочная | ЦА-320М | Продавка | 2 | 115 | 3 | 31,6 | 11,7 | 14,1 | 37,8 | 19,9 | 81,3 |
|  |  |  |  |  | ЦА-320М | «Стоп» | 1 | 115 | 2 | 4,1 | 225 | 16,1 | 1,0 | 4,1 | 85,4 |

Примечания:

    - В процессе цементирования осуществляется контроль и регистрация следующих технологических параметров: плотность цементного раствора, производительность цементировочного агрегата, давление на устье скважины, время проведения каждой технологической операции. Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей (Halliburtn, Schlumberger-Dwell), обеспечивающие требуемые режимы цементирования. Окончательный режим цементирования, расчеты утверждается Заказчиком исходя из условий проводки скважины.

    - Использование 3-х плунжерного цементировочного агрегата, смесителя, цементосмесительного агрегата, силоса для хранения цементной смеси, смесительной воронки, компрессорного блока, емкостей для хранения воды и станции контроля процесса цементирования – обязательна.

Таблица 1.9.14

Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны | Номер ступени цементирования | Интервал цементи-рования |  | Номер схемы обвязки цементировочной техники | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основные ЦА |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные ЦА |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | всего | в том числе на: |  |  |  |  |  | тип | всего | резерв |
|  |  |  | от, (верх) | до, (низ) |  |  |  | затворе-ние | перемешива-ние | Закачка | продавка | амбар | резерв |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 150 |  | ЦА-320М | 2 | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 900 |  | ЦА-320М | 5 | 2 |  | 4 | 2 | - | 1 |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2006 |  | ЦА-320М | 7 | 3 |  | 6 | 3 | - | 1 |  |  |  |

Примечание: Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей, обеспечивающих требуемые режимы цементирования.

Таблица 1.9.15

Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны | Номер ступени цементирования | Интервал, м |  | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Смесительные машины |  |  |  | Цементовозы |  |  |  | Автоцистерны |  |  |  |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | тип | всего | в том числе |  | тип | всего | в том числе |  | тип | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тампонаж-1 | тампонаж-2 |  |  | тампонаж-1 | тампонаж-2 |  |  | буферная | затворение | продавочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 2СМН-20 | 1 | 1 |  | 2СМН-20 | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 900 | 2СМН-20 | 2 | 1 | 1 | 2СМН-20 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2СМН-20 | 3 | 1 | 2 | 2СМН-20 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.9.16

Потребное количество цементировочной техники для цементирования обсадных колонн

| № по порядку | Название или шифр | Потребное количество, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номера колонн (см. таблицу 1.5.2., графа 1) |  |  |  | суммарное на скважину |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2СМН-20 | 1 | 2 | 3 |  | 6 |
| 2 | ЦА-320М | 2 | 5 | 7 |  | 14 |
| 3 | БМ-700 | - | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | СКЦ-2М | - | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | АСЦПР-42 | - | 1 | 1 |  | 2 |

Таблица 1.9.17

Потребное количество материалов для цементирования обсадных колонн

| Номер по порядку | Название или шифр | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Еди-ница изме-рения | Потребное количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номера колонн (см. таблицу 1.5.2, графа 1) |  |  |  | Сум-марное на скважину |
|  |  |  |  | 0-10 | 0-150 | 0-900 | 0-2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | API-10A «класс G» | Ст. API | т | - | 11,6 | 31,4 | 42,8 | 85,8 |
| 2 | Бентонит | Ст. API | « |  |  | 0,3 | 0,25 | 0,55 |

1.9.3 Оборудование устья скважины

Таблица 1.9.18

Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

| Обсадная колонна |  | Номер схемы обвязки ПВО | Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО, МПа |  | Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. д. на изготовление | Кол-во, шт. | Допусти-мое рабочее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер в порядке спуска | название |  | после установки | перед вскрытием напорного горизонта |  |  |  |  |
| 2 | Кондуктор | 43 | 6,0 | - | ПУГ FH35-35/35 Двухплашечный превентор 2FZ 35-35 | ГОСТ 13862-2003 Стандарты API 6A «Устьевая и фонтанная арматура» | 1 1 | 35 35 |
| 3 | Техническая колонна | 45 | 38 | - | ПУГ FH35-35/35 Двухплашечный превентор 2FZ 35-35 | ГОСТ 13862-2003 Стандарты API 6A «Устьевая и фонтанная арматура» | 1 1 | 35 35 |
| 4 | Эксплуатационная | 6 | 38 | - | ОКК2-35-168х245х340 |  | 2 | 35 |

Примечание: Типовая схема монтажа и спецификация противовыбросового оборудования согласовываются военнозированным отрядом и иметь разрешение на ПВО соответствующие технологическим требованием.

1.10 ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИН

1.10.1 Испытание пластов в процессе бурения

Таблица 1.10.1

Продолжительность работы пластоиспытателя (опробователя), спускаемого на трубах

| Объект |  | Вид операции (опробование, испытание, испытание с геофизическими исследова-ниями) | Затраты времени на испытание |  |  |  |  |  |  | Суммарное время по всем объектам, ч. (сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытания |  |  | для буровой организации |  |  |  | для геофизической организации |  |  |  |  |
| № | глубина нижней границы, м. |  | нормативное время, ч. |  |  | всего на объект, (сут.) | нормативное время, ч. |  | всего на объект, (сут.) |  |  |
|  |  |  | проработка по нормам ЕНВ | промывка по табл. 5 СНВ | испытание (опробование) по табл. 1 СНВ |  | ожидание притока по т. 2.1 СНВ на ПГИ | испытание (опробование) по т.2, 21 СНВ на ПГИ |  | для буровой организации | для геофизиче-ской организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| В открытом стволе предусматривается испытание объектов в случае выявления прямых и косвенных признаков нефтегазоносности по керну или ГИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.2

Характеристики КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах

| № объекта испытания | Количество одновременно испытываемых объектов | Характеристика КИИ |  |  |  |  | Количество отбираемых проб, шт. | Режим работы пакера |  | Режим испытания объекта |  |  | Длина зумпфа, м | Диаметр долота для бурения под зумпф, мм | Хвостовик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип испытателя пластов | количество, шт. |  | цифр пакера | тип пробоотборника |  | осевая нагрузка, т | перепад давления, МПа | депрессия, передаваемая на пласт, МПа | количество циклов исследования, шт. | время ожидания притока, ч |  |  | диаметр, мм | длина по стволу, м |
|  |  |  | испытателей пластов | пакеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В открытом стволе предусматривается испытание объектов в случае выявления прямых и косвенных признаков нефтегазоносности по керну или ГИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.3

Продолжительность работы пластоиспытателя, спукаемого на кабеле

| Номер объекта | Интервал залегания объекта, м |  | Тип опробователья | Опробование объекта |  |  | Источник норм времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  | количество отбираемых проб, шт. | продолжительность работы, сут | количество выездов отряда, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Испытания пластов пластоиспытателем в процессе бурения производится не будет.

Таблица 1.10.4

Продолжительность работы и дежурства

цементировочных агрегатов при испытании скважины испытателями пластов на бурильных трубах в процессе бурения

| Номер объекта | Нижняя граница объекта | Продолжительность испытания буровой бригадой, час | Продолжительность работы и дежурства, час |  |  |  | Источник норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа: 4АН-700 | Дежурство 4АН-700 | Количество агрегатов | Количество вызовов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |

1.10.2 Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне

Таблица 1.10.5

Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

| Номер лифто- вой ко- лонны НКТ | Номер секции труб в лифто- вой ко- лонне (снизу- вверх) | Интервал установки секции, м |  | Характеристика трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса секции, т |  |  | Коэффициент запаса прочности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номин. наружн. диаметр, мм | тип | марка (группа проч-ности) стали | тол- щина стенки, мм | Тео-рети-чес-кая масса 1 п.м, кг/м |  | теоре-тичес-кая | с учетом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плюсо-вого допуска k=1.036 | запаса при спуске при нали-чии в сква-жине H2S | на рас- тяже- ние | на избыточное давление |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наруж- ное | внутре- нее |
|  | 1 | 0 | 1960 | 73 | Высаж | Д | 5,5 | 9,60 | 1960 | 18,82 | 19,5 | - | 2,3 | - | 1 |

Примечание: По усмотрению заказчика, колонны насосно–компрессорных труб (НКТ) могут быть заменены на трубы более прочными характеристиками.

Таблица 1.10.6

Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов

| Номер объекта испыта-ния | Интервал установки моста, м |  | Характеристика жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | название или тип | объем порции, м3 | плот- ность, г/см3 | пласти-ческая вяз- кость, сПз | динами- ческое напря- жение сдвига, мгс/см2 | составляющие компоненты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | название | плот- ность, г/см3 | влаж- ность, % | сорт | удельный расход на 1 м3 раствора, кг/м3 |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Установка цементных мостов не предуcмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.7

Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне

| Номер объекта | Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации | Номера таблиц по ССНВ на испытание или местные нормы | Продолжительность, сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесса, операции | Суммарная по объекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Подготовительные работы перед испытанием объекта: | ССНВ таб.22 | 0,9 | 14 |
|  | Шаблонирование эксплуатационной колонны | ССНВ таб.22 | 0,4 |  |
|  | Смена тех. воды на перфорационную жидкость | ЕНВ §29 | 0,2 |  |
|  | ПЗР к спуску НКТ | местная | 0,1 |  |
|  | Спуск НКТ | местная | 0,5 |  |
|  | Установка ФА | местная | 0,3 |  |
|  | Перфорация обсадной колонны | ЕНВ §76-79 | 0,2 |  |
|  | 2. Вызов притока: | ССНВ таб.22 | 1,3 |  |
|  | Смена перфорационной жидкости на техническую воду | ЕНВ | 0,1 |  |
|  | 3. Испытание объекта | ССНВ таб.27 | 10,0 |  |

Примечание: По усмотрению Заказчика, продолжительность испытания объекта может быть изменена в соответствии нормативными требованиями.

Таблица 1.10.8

Продолжительность работы агрегатов при испытании (освоении) скважины в эксплуатационной колонне

| Название работ | Источник норм времени | Используемые агрегаты при выполнении работ |  | Продолжительно-сть работ для одного объекта, ч | Продолжи-тельность работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Опрессовка ФА на устье скважины. | "Сметные нормы времени на работу и дежурство спецтехники" | ЦА-320 | 1 | - | 1,5 |
| Опрессовка НКТ |  | ЦА-320 | 1 | - | 1,5 |
| Опрессовка устья скважины после установки противовыбросовой задвижки |  | ЦА-320 | 1 | - | 1,5 |
| Смена тех. Воды на перфорационную жидкость |  | ЦА-320 | 3 | 3,0 | 9 |
| Подготовительные работы перед испытанием | т. 3 | ЦА-320 | 3 | 32,0 | 94 |
| Перфорация | т. 3 | ЦА-320 | 3 | 29,5 | 88,5 |
| Вызов притока | т. 3 | ЦА-320 | 3 | 19,5 | 58,5 |
| Смена перфорационной жидкости на техническую воду | т. 3 | ЦА-320 | 3 | 2,8 | 8,4 |
| Снижение уровня |  | JR180 KHV-10 | 3 | 8 | 24 |
| Установка цементных мостов |  | ЦА-320 | 3 | 5 | 15 |
| Итого на работу: |  |  |  |  | 301,9 |

Примечание: * Допускается применение аналогичных агрегатов.

10.3 Методы интенсификации притока в скважине

10.3.1 Гидравлический разрыв пласта

Гидроразрыв пласта (ГРП) - один из самых эффективных методов нефтеотдачи и интенсификации притока жидкости и газа к скважинам, сущность процесса заключается в том, что в скважину под высоким давлением, превышающим гидростатическое в несколько раза, закачивают жидкость, в результате чего происходит раскрытие естественных или образование искусственных трещин в продуктивном пласте. В образовавшиеся трещины нагнетают песчано-жидкостной смеси, который предотвращает смыкание трещин при снижении в них давления. Различают три основных вида гидравлического разрыва пласта: а) однократный; б) многократный; в) направленный (по интервальный). Гидравлический разрыв пласта рекомендуется проводить в следующих скважинах: 1) низкодебитных; 2) с высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора; 3) в скважинах, имеющих заниженный дебит по сравнению с окружающими.

При выборе пласта для проведения гидроразрыва необходимо располагать комплексом данных ГИС; данными о коллекторских свойствах пластов (проницаемости, пористости, составе глинистого материала и цемента) и т.д.

Процесс ГРП проводится в три стадии:

1. закачка в пласт жидкости гидроразрыва (линейный гель), количество которой для однократной операции равно объему НКТ плюс 20-60 м3 жидкости для образования трещин в пласте (мини ГРП);

2. введение в полученные трещины жидкость-песконоситель (сшитый гель) с песком (проппант) для сохранения их в открытом состоянии (основной ГРП). В зависимости от ее вязкости или удерживающей способности песка для однократного разрыва объем ее составляет 80-120 м3, оптимальную концентрацию пропанта в жидкости определяется опытным путем;

3. закачка продавочной жидкости для введения оставшегося в НКТ сшитого геля в трещины пласта.

Порядок проведение гидроразрыва пласта:

1. составляется дизайн ГРП, на основании анализа данных ГИС открытого ствола;

2. составляется рецептура и программа закачки жидкости ГРП по результатам проведенных лабораторных тестов;

3. ПЗР к проведению ГРП: спуск НКТ 73/89 мм с пакером и установкой воронки выше кровли продуктивного пласта, в котором планируется провести гидроразрыв пласта;

4. установка и опрессовка пакера;

5. расстановка флота ГРП, монтаж и опрессовка линии высокого давления, согласно схеме;

6. согласно дизайну ГРП заготовка жидкости гидроразрыва;

7. произвести мини ГРП, которое позволяет скорректировать трещину более приближенной к реальным условиям, по отношению к первоначальным данным дизайна трещины, после ставить на тех. отстой (1-2 часа по программе дизайна ГРП);

8. вносятся соответствующие поправки в работу основного ГРП;

9. произвести основное ГРП, после завершения, которого скважину ставят на тех. отстой (4-12 часов по данным лабораторных тестов) для распада сшитого геля;

10. отработка скважины (полученный незакрепленный проппант и распавшийся гель со скважины вывозится и утилизируется Подрядчиком на спец.полигоне).

Флот ГРП включает в себя следующие техники;

1) Станция контроля ГРП;

2) Блендер - смесительная установка;

3) Насосная установка модели 2250 HP – 3 шт.; мак. Давление – 700 атм.;

4) Насосная установка модели 2250 HP – 1 шт. (резервный); мак. давление – 700 атм.;

5) Цементировочный Агрегат ЦА-320;

6) Песковозы вместимостью до 30 тонн каждый (3 шт);

7) Емкости для приготовления жидкости ГРП вместимостью до 80 м3 каждая (3 шт.).

Таблица 1.10.9

Потребное количество материала и продолжительность работы при ГРП

| Название работ | Потребное количество материалов |  |  | Продолжительность работы, мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини ГРП | Основной ГРП | Проппант | Мини ГРП | Основной ГРП | Незапланированное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРП | 30 м3 | 120 м3 | 30 тн. | 10 | 40 | 60 |

Примечание: данные взяты по ранее пробуренным скважинам. Объемы жидкости и пропанта будет корректироватся по результатам ГИС и лабороторных тестов.

1.11. ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ОПРЕССОВКА

Бурение скважины начинают проверенным инструментом и спуско-подъемным оборудованием. Неразрушающий контроль производится по единому графику, составленному буровым подрядчиком.

После аварии с буровым инструментом или спуско-подъемным оборудованием и перед проведением ответственных работ производится внеочередной контроль. Контроль бурильных труб проводится также перед ответственными операциями.

Сроки проведения дефектоскопии устанавливаются по РД 39-13-90, то есть бурильных труб, УБТ и элементы трубных колонн через 450 часов, бурового оборудования 1 раз в год.

Толщинометрию бурильных труб проводить через 1200 час.

Перед отправкой на буровую все бурильные трубы, переводники, УБТ и ведущая труба проходят дефектоскопию на трубной базе бурового Подрядчика.

Табл.1.11.1

Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением передвижной дефектоскопической лаборатории ПКДЛ

| Название обсадной колонны | Номер по порядку проведения дефек-тоскопии бурильного инструмента | Глубина скважины при проведении операции, м | Время механического бурения между очередными проверками, час | Тип контролируемых труб и УБТ | Количество контролируемых концов, шт. | Вид операции дефектоскопии: СБТ, зона сварного шва, УБТ, перевод-ники, толщинометрия ЛБТ | Норма времени на контроль одной трубы, мин | Продолжительность дефектоскопии, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | 2 | 150 | 450 1500 | УБТ-203,2 УБТ-178 | 2 3 | Трубные и замковые резьбы | 4,8 2,7 | 1,36 5,32 |
| Техническая | 2 | 900 | 450 1500 | УБТ-203,2 УБТ-178 СБТ-127 | 3 6 90 | Трубные и замковые резьбы | 4,8 2,7 | 1,36 5,32 |
| Эксплуата-ционная | 2 | 2006 | 450 1500 | УБТ-165,1 СБТ-127 | 6 200 | Трубные и замковые резьбы | 4,8 2,7 | 1,6 5,85 |

Примечания:

- Дефектоскопию бурильных труб осуществлять по телу трубы в местах работы ПКР.

- Периодичность проверки дефектоскопией элементов бурильной колонны принята по таблице 4.1 (стр. 200) РД 39-013-90.

Таблица 1.11.2

Опрессовка оборудования и используемая техника

| Название обсадной колонны | Название контролируемого объекта | Глубина скважины при проведении операции, м | Используемая для выполнения операции техника |  | Максимальное давление создаваемое агрегатами при опрессовке, кгс/см2 | Источник норм времени | Количество труб, шт. | Продолжительность прове-дения операции, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип (шифр) | количе-ство, шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Перед началом бурения | Обвязка буровых насосов нагнет. Линия, блок задвижек, шланг |  | ЦА-320 | 1 | На раб.. давление | ЕНВ | 0 | 1,5 |
| Кондуктор | Обсадная колонна и устьевое оборудования | 150 | ЦА-320 | 1 | 75 | ЕНВ | - | 1,5 |
| Техническая | Обсадная колонна и устьевое оборудования | 900 | ЦА-320 | 1 | 121 | ЕНВ | - | 1,5 |
| Эксплуата-ционная | Обсадная колонна и устьевое оборудования | 2006 | ЦА-320 | 1 | 180 | ЕНВ | - | 1,5 |

1.12 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Выбор и обоснование бурового оборудования

Основными критеиями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, гузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.

Для бурения эксплуатационных скважин принята буровая установка БУ ZJ-30 или ее аналог с грузоподъемностью не менее 180 т. на дизельном приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Вид скважин:								наклонно-направленная

Проектная глубина скважин:					2006 м

Максимальная масса бурильной колонны в воздухе:		74,9 т

Максимальная масса обсадной колонны в воздухе:		71,61 т

Согласно технической характеристике, а также с учетом наличного парка буровых установок у Подрядчика, принимается Буровая установка «ZJ-30» или аналог, с грузоподъемности 180 т.

190. Выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем на 40 процентов.

Максимально допускаемая нагрузка на крюке установки:	180 т.

При этом необходимо соблюдение условий:

- Qmax бур. инстр <  40% Q доп. max на крюке:

74,9 < 108 т

- Qmax обс.колон <  40% Q доп. max на крюке

71,61 < 108 т

Что соответствует п.190 «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» Утвержденые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239.

Таблица 1.12.1

Объемы подготовительных работ к бурению скважины (скважин)

| № п/п | Наименование работ | Един. измерен. | Объем работ | № таблиц по ЕРЕР-49 | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Планирование площадки под буровую и поселок механизированным способом: |  |  |  |  |
|  | а) при монтаже | 1000 м2 | 16,5 | 49-1 |  |
|  | б) при демонтаже | 1000 м2 | 16,5 | 49-5 |  |
| 2 | Рытье траншей экскаватором под линейный водопровод глубиной 2 м. | 100 м | 3 | 49-40 |  |
| 3 | Прокладка водопровода и засыпка ранее вынутым грунтом. | 100 м | 3 | 49-40 |  |
| 4 | Линии электропередач: |  |  |  |  |
|  | а) установка металлических опор и осветительных линий. | 100 м | 2,6 | 49-229 |  |
|  | б) подвеска алюминиевых проводов. | 100 м | 2,6 | 49-233 |  |
| 5 | Пожарные гидранты. | шт | 2 | СУСН-8 т.232-1 |  |
| 6 | Деревянные ящики для задвижек и гидрантов. | шт | 2 | 49-188 |  |
| 7 | Сооружение амбара для временного размещения отходов бурения с обратной засыпкой ранее вынутым грунтом. | 100 м3 | 6,6 | 49-533 |  |
| 8 | Изоляция дна и стенок амбара глинизацией с помощью ЦА-320 5% смесью глинобетона слоем 5 см | м3 | 7,6 | 49-405 |  |
| 9 | Подготовка подъездных путей к буровой (срезка барханов, засыпка углублений). | 100 м2 | 200 | 49-3,7 |  |
| 10 | Переезд через кюветы. | 1 пер. | 2 | 49-139 |  |
| 11 | Заземление вагончиков. | шт | 2 | 49-895 |  |

Примечание: Спец. техника по монтажным работам и персонал будут задействованы подрядной организацией.

Таблица 1.12.2

Монтаж бурового станка ZJ-30

| № п/п | Наименование оборудования | Един. изм. | Характеристика | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бур установка на прицепе | уст. |  | 1 |
|  | Завод изготовитель: |  | Завод Нан-Янг Петро-Машинери (NPMP),Китай |  |
|  | Модель: |  | ZJ-30 |  |
|  | Оценочная глубина бурения с 5” БТ |  | 3000 м |  |
|  | Максимальная нагрузка на крюк: |  | 180 тонн |  |
|  | Максимальный вес бурильной колонны: |  | 90 тонн |  |
|  | Диаметр талевого каната: |  | 28 мм |  |
|  | Механизм прицепа: |  | Буровая на базе грузовика, XD70/14 x 8, Погрузка: 65 тн |  |
|  | Размер Модуля: длина, высота, ширина, общий. |  | 22300×3000×4491(мм) грузовика и вышки |  |
| 1.2 | Буровая лебёдка | шт. |  | 1 |
|  | Модель: |  | JC-30 |  |
|  | Номинальная потребляемая мощность: |  | 550 квт/738 НР |  |
|  | Диаметр талевого каната |  | 28 мм |  |
|  | Предохранитель кронблока |  | CROWN O MATIC |  |
|  | Тип основного тормоза: |  | BAND TYPE 528 мм х 1000мм |  |
|  | Тип вспомогательного тормоза |  | DISC TYPE (EATON WCB 324) |  |
|  | Максимальная тяга 1 каната |  | 225 KN |  |
|  | Двигатель Буровой лебёдки: |  | 2САТС15 |  |
| 1.3 | Мачтовая вышка | шт. | MODEL JJ 180/38-W | 1 |
|  | Общая высота от пола буровой вышки |  | 38 м CLEAR HEIGHT |  |
|  | Тип кронблока |  | ТС 180 |  |
|  | Номинальная мощность |  | 180 т |  |
|  | Емкость подсвечника при использовании 4,5БТ |  | 3000 м |  |
|  | Номинальная грузоподъемность кронблока |  | 150 т |  |
|  | Количество шкивов |  | 6+SANDLINE SHEAVE |  |
|  | Диаметр каната |  | 29 мм |  |
|  | Тип крепления неподвижного конца талевого каната |  | ZJ 200 |  |
| 1.4 | Подвышечное основание | шт. |  | 1 |
|  | Модель: |  | DZ 180/P |  |
|  | Тип: |  | Платформенный тип с гидравлическим усилением |  |
|  | Высота пола: |  | 6 м |  |
|  | Проем подротора: |  | 4,9 м |  |
|  | Допустимая нагрузка на подсвечник |  | 270 т |  |
|  | -"- на роторные балки |  | 450 т |  |
|  | Тип пневматической лебедки |  | YJ-3; YJ-5; |  |
|  | Номинальная тяга пневматических лебедок |  | YJ-3= 3 т; YJ-5= 5 т; |  |
| 1.5 | Стол Ротора | шт. |  | 1 |
|  | модель: |  | ZP275(27½) |  |
|  | Номинальная статическая мощность |  | 450 т |  |
|  | Предельное значение крутящего момента |  | 27,459 KN.m |  |
|  | Максимальное число оборотов в минуту |  | 300 |  |
|  | Максимальный раствор |  | 698,5 мм |  |
|  | Тип привода |  | CHAIN |  |
| 1.6 | Блок крюка | шт. |  | 1 |
|  | Модель |  | YG 170 |  |
|  | Максим грузоподъёмность |  | 170т |  |
|  | Количество шкивов |  | 5 |  |
|  | Диаметр каната |  | 29 мм (1-1/8") |  |
| 1.7 | Вертлюг | шт. |  | 1 |
|  | модель: |  | XSL 225 |  |
|  | Номинальная мощность |  | 2250 Кн |  |
|  | Максимальное число оборотов в минуту |  | 300 RPM |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  | 5000 PSI |  |
|  | Тип соединения |  | LH 65/8reg |  |
| 1.8 | Крюк | шт. |  | 1 |
|  | Модель: |  | YG170 (BLOCK HOOK com BO NATLON) |  |
|  | Нагрузка на крюк |  | 170 т |  |
| 1.9 | Талевый канат | шт. | 29-6 x 129S-RL-IWEC | 1 |
|  | Диаметр |  | 289 мм (11/8) |  |
|  | Сила на разрыв талевого каната |  | 468 Кн |  |
|  | Длина на барабане |  | 1200 м |  |
| 2.0 | Электрический привод бурового станка |  |  |  |
| 2.1. | Дизельные двигатели | шт. |  | 2 |
|  | Тип |  | САТ С15 |  |
|  | Мощность |  | 385 kw |  |
|  | Максимальное число оборотов в минуту |  | 2100 |  |
|  | Средний расход горючего |  | 3500 |  |
| 2.2. | Преобразователи крутящего момента |  |  |  |
|  | Тип |  | ALLISON S5600 |  |
|  | Количество | шт. |  | 2 |
|  | Рабочий крутящий момент |  | 2100 rpm |  |
|  | Максимальное число оборотов |  | 2100 об./мин. |  |
| 2.3 | Редуктор (КПП) | шт. |  | 1 |
|  | Тип |  | ALLISON S5600 |  |
|  | Количество скоростей |  | 5+1R |  |
|  | Номинальное рабочее число оборотов в минуту |  | 2100 |  |
|  | Номинальное рабочее число оборотов в минуту при холостом ходе |  | 2100 |  |
| 3 | Насосная система и система нагнетания бурового раствора под высоким давлением |  |  |  |
| 3.1 | Буровые насосы | шт. | F-1000 | 1 |
|  | Тип |  | TRIPLEX |  |
|  | Привод |  | САТ-3512 |  |
|  | Максимальная гидравлическая выходная мощность |  | 1025 НР |  |
|  | Максимальное число двойных ходов в минуту |  | 140 |  |
|  | Размеры втулок, мм |  | 180мм, 170 мм, 160 мм, 150 мм, 140 мм |  |
|  | Интенсивность подачи при 130 двойных ходах в минуту. |  | 30 л/сек. |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Диаметр всасывающей линии |  | 254 мм |  |
| 3.2 | Растворная линия высокого давления и стояк |  |  |  |
|  | Тип |  | WELDED |  |
|  | Внутренний диаметр |  | 3 |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Количество задвижек высокого давления | шт. | Растворная линия высокого давления и стояк оборудованы | 3 |
|  |  |  | сливами 2 и 3 с задвижками. |  |
| 3.3 | Буровые рукава | шт. | 3 х 350 | 1 |
|  | Внутренний диаметр |  | 3 |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  | 350 МПа |  |
|  | Длина |  | 18 м |  |
| 4 | Система бурового раствора с низким давлением |  |  |  |
| 4.1 | Оборудование для приготовления бурового раствора |  |  |  |
|  | Количество смесительных воронок | шт. |  | 2 |
|  | Тип насосов для приготовления и их размер |  | SB 6 х 8 х 12 |  |
|  | Количество насосов | шт. |  | 2 |
|  | Привод |  | ELECTRIC 75 kw |  |
| 4.2 | Вибросита | шт. | SWACO LINEAR | 2 |
|  | Привод |  | 2 x 1,84 kw |  |
|  | Максимальная интенсивность подачи |  | 65 л/сек. |  |
|  | Размер сеток |  | 40-150 |  |
| 4.3 | Пескоотделитель | шт. | ZQJ-25x2 | 1 |
|  | Количество конусов | шт. |  |  |
|  | Тип подающего насоса |  | SB-6 x 8 |  |
|  | Привод насоса |  | ELECTRIC |  |
|  | Максимальная интенсивность подачи |  | 65 л/сек. |  |
| 4.4 | Илоотделитель | шт. | PDS 300x2-100x8 | 1 |
|  | Количество конусов |  |  | 8 |
|  | Тип подающего насоса |  | SB-6 x 8 |  |
|  | Привод насоса |  | ELECTRIC 75 kw |  |
|  | Максимальная интенсивность подачи |  | 65 л/сек |  |
| 4.5 | Центрифуга | шт. |  | 1 |
|  | Привод |  | ELECTRIC |  |
|  | Тип насоса |  | CB 6x8-55kw |  |
|  | Привод подающего насоса |  | ELECTRIC |  |
| 4.6 | Емкости для бурового раствора |  |  |  |
|  | Общая вместимость включая пескоотделитель |  |  | 200м3 |
|  | Рабочий резервуар | шт. | V= 48 м3 | 1 |
|  | Приемная емкость | шт. | V= 200 м3 | 1 |
|  | Промежуточная емкость | шт. | V= 48 м3 | 1 |
|  | Резервная емкость | шт. | V= 48 м3 | 1 |
|  | Емкость с ловушкой для песка | шт. | V= 30 м3 | 1 |
| 4.7 | Емкость для приготовления тяжелого раствора | шт. | V= 30 м3 | 2 |
| 4.8 | Доливная емкость оборудованная центробежным насосом | шт. | V= 6 м3 | 1 |
| 4.9. | Мешалки бурового раствора |  |  |  |
|  | Количество на емкость | шт. |  | 3 |
|  | Тип |  | ROTATING BLADE/NM-5,5 |  |
|  | Привод |  | ELECTRO 11kw |  |
| 4.10 | Другое оборудование для бурового раствора |  |  |  |
|  | Емкость под химреагенты | шт. |  | 1 |
|  | Доливочная линия | шт. |  | 1 |
|  | Шламовая труба в комплекте с обратным рукавом на выкидную линию |  |  | 1 |
| 5.0 | Противовыбросовое оборудование и оборудование по контролю за скважиной |  |  |  |
| 5.1 | Универсальный превентор | шт. | Chinese FH 35-35 | 1 |
|  | Внутренний диаметр универсального превентора |  | 135/8 |  |
|  | Рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Верхнее соединение |  | 135/8 5000# |  |
|  | Нижнее соединение |  | 135/8 5000# |  |
| 5.2 | Противовыбросовый превентор с 2-мя комплектами плашек | шт. | Chinese 2FZ 35-35 | 1 |
|  | Внутренний диаметр |  | 135/8 |  |
|  | Рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Верхнее соединение |  | 135/8 5000# |  |
|  | Нижнее соединение |  | 135/8 5000# |  |
| 5.2.1 | Превентор с 1 комплектом плашек | шт. |  | 1 |
|  | Внутренний диаметр |  | 135/8 |  |
|  | Рабочее давление |  | 70 МПа |  |
| 5.3 | Буровая катушка | шт. |  | 1 |
|  | Внутренний диаметр |  | 11 |  |
|  | Рабочее давление |  |  |  |
|  | Верхнее соединение |  | 135/8 5000# |  |
|  | Нижнее соединение |  | 11 3000# |  |
|  | Размер выпускного отверстия |  | 73 мм |  |
|  | Тип соединения выпускного отверстия |  | 41/16 |  |
|  | Рабочее давление выпускного отверстия |  | 35 МПа |  |
| 5.4 | Переводник - 1 | шт. | 11 | 1 |
|  | Рабочее давление |  | 350 МПа |  |
|  | Верхнее и нижнее соединения |  | Flange |  |
| 5.4 | Переводник - 2 | шт. | 4 | 1 |
|  | Рабочее давление |  | 5000 Psi |  |
|  | Верхнее и нижнее соединения |  | Flange |  |
| 5.5 | Контрольная система ПВО |  | FKQ 640-6Q |  |
|  | Количество приборов | шт. |  | 6 |
|  | Рабочее давление системы |  | 210 BAR |  |
|  | Тип гидравлической жидкости |  | Hydraulic oil |  |
|  | Количество баллонов | шт. |  | 16 |
|  | Начальное давление в баллонах |  | 69 BAR |  |
|  | Объем баллонов |  | 38 л |  |
|  | Основной пульт | шт. |  | 1 |
| 5.6 | Штуцерный манифольд |  | JG 35 | 1 |
|  | Рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Количество задвижек |  | 10 |  |
|  | Количество штуцеров |  | 2 |  |
|  | Модели штуцеров |  | Hydraulic |  |
|  | Рабочее давление штуцеров |  | 35 МПа |  |
|  | Контрольная панель гидравлического штуцера |  |  |  |
| 5.7 | Блок глушения | шт. | JG 35 | 1 |
|  | Рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Количество задвижек |  | 11 |  |
|  | Количество оборотных клапанов |  | 2 |  |
| 5.8 | Дроссельная линия | шт. |  | 3 |
|  | Внутренний диаметр линии |  | 114 мм, 180 мм |  |
|  | Рабочее давление |  | 35 МПа |  |
|  | Количество задвижек |  | 3 |  |
|  | Рабочее давление задвижек |  | 35 МПа |  |
|  | Соединение задвижек |  | Flange |  |
| 5.9 | Линия глушения | шт. | 3 | 1 |
|  | Рабочее давление линии |  | 5000 Psi |  |
|  | Количество задвижек |  | 2 |  |
|  | Рабочее давление задвижек |  | 5000 Psi |  |
| 5.10 | Вакуумный дегазатор |  | no |  |
| 5.11 | Другое оборудование по контролю за скважиной |  |  |  |
|  | Предохранительные клапаны бур. колонны | шт. |  | 2 |
|  | Верхняя задвижка над ведущей бурильной трубой | шт. |  | 1 |
|  | Нижняя задвижка над ведущей бурильной трубой | шт. |  | 1 |
|  | Оборудование для опрессовки ПВО |  |  | 1 |
|  | Сепаратор бурового раствора и газа | шт. |  | 1 |
|  | Отводная линия | шт. |  | 1 |
| 6.0 | Силовая установка |  |  |  |
| 6.1 | Комплекты двигателей с генераторами переменного тока | шт. | VOLVO TAD 1232GE2 | 2 |
|  | Номинальная мощность генератора |  | 300 kw |  |
|  | Выходное напряжение |  | 375 kwa |  |
|  | Частота |  | 50 HZ |  |
|  | Модель генератора |  | TAD 1232GE |  |
|  | Привод |  | VOLVO |  |
| 6.2 | Запасной генератор | шт. | 1103А-33ТG1 | 1 |
|  | Номинальная мощность генератора |  | 40 kw |  |
|  | Выходное напряжение |  | 320 kwa |  |
|  | Модель генератора |  | VILSON |  |
| 6.3 | Силовой агрегат (ПУМ) | шт. |  | 1 |
| 6.4 | Воздушные компрессоры | шт. | ROTARY LS-12 | 1 |
|  | Производительность компрессора | шт. | 5,5 м3 |  |
|  | Давление нагнетания |  | 10 BAR |  |
|  | Привод компрессора |  | ELECTRIC37KW |  |
|  | Воздухосборник | шт. | 2 м3 | 2 |
|  | Объем воздухосборника |  | 2 м3 |  |
|  | Рабочее давление воздухосборника |  | 30 |  |
|  | Сушилка | шт. |  | 1 |
| 7.0 | Оборудование буровой вышки |  |  |  |
| 7.1 | Элеваторы |  |  |  |
|  | - для БТ 5 и всех УБТ | шт. | CD 200, 18CENTER LATCH | 2 |
|  | Нагрузка |  | 250 т |  |
|  | - для колонны 123/4 | шт. | CD 200, SIDE DOOR | 3 |
|  | Нагрузка |  | 200 т |  |
|  | - для колонны 95/8 | шт. | CD 250 SIDE DOOR | 3 |
|  | Нагрузка |  | 250 т |  |
|  | - для колонны 7 | шт. | CD 250, SIDE DOOR | 3 |
|  | Нагрузка |  | 250 т |  |
|  | - для колонны 65/8 | шт. | CD 250, SIDE DOOR | 3 |
|  | Нагрузка |  | 250 т |  |
|  | - для БТ 3½ и УБТ 4¾ | шт. | CD 250, SIDE DOOR | 3 |
|  | Нагрузка |  | 250 т |  |
|  | - для НКТ 27/8 | шт. | CD 250, SIDE DOOR | 3 |
|  | Нагрузка |  | 250 т |  |
| 7.2 | Клинья |  |  |  |
|  | - для БТ 4½ | шт. |  | 2 |
|  | - для УБТ | шт. | WT 6¾ х 81/8 | 3 |
|  | - для УБТ | шт. | WT 5½ х 7 | 3 |
|  | - для колонны 95/8 | шт. |  |  |
|  | - для колонны 7 | шт. |  |  |
|  | - для колонны 65/8 | шт. |  |  |
| 7.3 | Предохранительные хомуты | шт. |  |  |
|  | Размер |  | WA 5½ х 7, WA 7½ х 85/8 | 1 |
| 7.4 | Штропы элеватора | шт. | ТQ 340-35 | 1 |
|  | Диаметр колонны |  | 3 х 7 и 3 х 96 |  |
|  | Пропускная способность |  | 250 т |  |
| 7.5 | Ручной и гидроприводной ключ |  |  |  |
|  | - ручной роторный ключ | шт. | ''B''D-Q89-432/90 | 2 |
|  | Размер |  | 95/8 |  |
|  | - ручной ключ для обсадной колонны | шт. | ''B'' Q 648/35 | 2 |
|  | Размер |  | 133/8 |  |
|  | - гидроприводной роторный ключ | шт. | Q 250 PIPE SPINNER | 1 |
|  | размер |  | 4½ |  |
|  | - гидроприводной ключ для обсадной колонны | шт. | TQ 340 | 1 |
|  | Размер |  | 133/8 |  |
| 7.6 | Подъемные переводники |  |  |  |
|  | - для УБТ 9½ | шт. |  | 1 |
|  | - для УБТ 8 | шт. | Тип соединения 6 5/8 REQ | 5 |
|  | - для УБТ 6½ | шт. | Тип соединения 4½ IF | 10 |
|  | Подъемные переводники используются с элеваторами для БТ 127 мм |  |  |  |
| 7.7. | Другое буровое оборудование |  |  |  |
|  | Главные вкладыши ротора |  |  |  |
|  | - вкладыш под ведущую бур. трубу | шт. | 4¼ ROLLER BUSHING | 1 |
|  | - приспособление для отвинчивания бурового долота 215,9; 295 и 393,7 мм |  |  | 1+1+1 |
|  | - шаблоны для долот |  |  |  |
|  | - трехточечный шаблон для стабилизатора |  |  |  |
|  | - шаблон для обсадных труб 324 мм | шт. |  | 1 |
|  | - шаблон для обсадных труб 244,5 мм | шт. |  | 1 |
|  | - шаблон для обсадных труб 168,8 мм | шт. |  | 1 |
|  | - шаблон для обсадных труб 177,8 мм | шт. |  | 1 |
|  | - вставной ключ для вкладышей | шт. |  | 1 |
|  | - штропа БТ | шт. |  | 1 |
|  | - предохранитель от разбрызгивания бурового раствора | шт. |  | 1 |
|  | - приспособление для чистки бурильных труб | шт. |  | 1 |
| 8.0 | Бурильная колонна и вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 8.1. | Спецификация бурильных труб |  |  |  |
|  | - Бурильная труба 4½ | м |  | 9,4 |
|  | Наружный диаметр |  | 114 мм |  |
|  | Вес |  | 16,6# FT |  |
|  | Удельный вес GRAGE ''G''105 |  |  |  |
|  | Наружный диаметр замка |  | 61/4 |  |
|  | Тип соединения |  | 4½ IF |  |
|  | Общая длина БТ | м |  | 3000 |
|  | - Бурильная труба 3½ | м |  | 9,3 |
|  | Наружный диаметр |  | 45/8 |  |
|  | Удельный вес |  | 228 кг |  |
|  | Наружный диаметр замка |  | 65/8 |  |
|  | Тип соединения |  | NC 46 61/4 |  |
|  | Средняя длина БТ | м |  | 9,3 |
|  | Общая длина комплекта БТ | м |  | 3000 |
| 8.2 | Бурильные трубы с утолщенной стенкой |  |  |  |
|  | Наружный диаметр |  | 4½ |  |
|  | Вес |  | 42# FT |  |
|  | Удельный вес | т |  | 2 |
|  | Наружный диаметр замка |  | 61/4 |  |
|  | Тип соединения |  | 4½ IF |  |
|  | Средняя длина БТ | м |  | 9,4 |
|  | Количество | шт. |  | 8 |
| 8.3. | Утяжеленный бурильные трубы |  |  |  |
|  | - УБТ 9½ | шт. |  | 20 |
|  | Внешний диаметр |  | 9 |  |
|  | Внутренний диаметр |  | 6,8 |  |
|  | Тип соединения |  | 65/8 |  |
|  | - УБТ 8 | шт. |  | 10 |
|  | Внешний диаметр |  | 8 |  |
|  | Внутренний диаметр |  | 3 |  |
|  | Тип соединения |  | 65/8 REQ |  |
|  | - УБТ 6½ | шт. |  | 20 |
|  | Внешний диаметр |  | 6½ |  |
|  | Внутренний диаметр |  | 3 |  |
|  | Тип соединения |  | 4½ IF |  |
| 8.4 | Ведущая бурильная труба |  |  |  |
|  | Тип | шт. | SQUARE | 8 |
|  | Размер |  | 41/4 |  |
|  | Внутренний диаметр |  | 73 мм |  |
|  | Длина | м |  | 9,4 |
| 8.5 | Комплект переводников |  |  |  |
|  | - разъединительные переводники ведущей трубы |  |  |  |
|  | - долотные переводники |  |  |  |
|  | - переводники бурильной колонны |  |  |  |
|  | - промывочные головки для обсадной колонны |  |  |  |
| 8.6 | Стабилизаторы 215,9 мм |  | 2SETS OF3 |  |
| 8.7 | Другое |  |  |  |
|  | -седла для каротажных инструментов |  |  |  |
| 9.0 | Записывающее и контрольное оборудование (приборы) | шт. |  |  |
| 9.1 | Датчики |  |  |  |
|  | - датчик веса | шт. |  | 1 |
|  | - датчик крутящего момента на роторе | шт. |  | 1 |
|  | - датчик скорости вращения на роторе | шт. |  | 1 |
|  | - датчик давления стояка | шт. |  | 1 |
|  | - датчик крутящего момента ключа для бурильных труб | шт. |  | 1 |
|  | - датчик бурового насоса | шт. |  | 1 |
|  | - датчик уровня бурового раствора | шт. |  | 1 |
| 9.2 | Пульт бурильщика |  | ZJ 30 | 1 |
| 9.3 | Оборудование для инклинометрии |  | Single shot | 1 |
|  | - часы |  | 80; 160; |  |
|  | - каротажный кабель |  |  |  |
| 10.0 | Ловильные инструменты |  |  |  |
|  | - овершот внешний | шт. | 77/8 | 1 |
|  | - овершот внешний | шт. | 168 мм | 1 |
|  | - метчик 89-103 | шт. | 4 | 1 |
|  | - метчик 57-70 | шт. | 4 | 1 |
|  | - наддолотный шламометаллоуловитель, внешний | шт. | 279 мм | 1 |
|  | - наддолотный шламометаллоуловитель, внешний | шт. | 73/4 | 1 |
|  | - фрезерный башмак, внешний | шт. | 270 мм | 1 |
|  | - фрезерный башмак, внешний | шт. | 200 мм | 1 |
|  | - шламоуловитель с обратной промывкой с магнитом, внешний | шт. | 73/4 | 1 |
|  | - разъединительный переводник | шт. |  | 1 |
|  | - ловильный ясс | шт. | 4½ | 1 |
| 11.0 | Другое оборудование буровой |  |  |  |
|  | - Емкость под воду с встроенной расходной емкостью и 2 центробежными насосами |  | V= 60 м3 | 1 |
|  | - Основная емкость под ГСМ (дизель) |  | V= 30 м3 | 1 |
|  | - Емкость под ГСМ разделенная на отдельные секции |  | V= 25 м3 | 1 |
|  | - труба для шурфа под двухтрубку | шт. |  | 1 |
|  | - труба под ведущую бурильную трубу | шт. |  | 1 |
|  | - набор сварочного оборудования | шт. |  | 1 |
|  | - набор оборудования для газорезательной установки | шт. |  | 1 |
|  | - кабелерезка | шт. |  | 1 |
|  | - прибор для ремонта цепного привода | шт. |  | 1 |
|  | - съемник седел клапанов буровых насосов | шт. |  | 2 |
|  | - набор инструментов для инклинометрии | шт. |  | 2 |
|  | - устройство для подъема и установки ПВО | шт. |  | 1 |
|  | - водные насосы | шт. |  | 2 |
|  | - оборудование лаборатории по бур. раствору | шт. |  | 2 |
|  | - инструмент для монтажа и ремонта станка | шт. |  | 3 |
|  | - паровой котел | шт. |  | 1 |
|  | - набор зимних материалов для бурового станка и поселка | шт. |  | 1 |
|  | - водяная емкость для парового котла | шт. | V= 20 м3 | 1 |
|  | - водяная емкость для парового котла | шт. | V= 4 м3 | 1 |
|  | - оборудование для местной связи |  |  |  |
|  | - средства дальней связи |  |  |  |
|  | - компьютер |  |  |  |
|  | - принтер |  |  |  |
|  | - копировальная машина |  |  |  |
|  | - факс |  |  |  |
| 12.0 | Рабочие и складские помещения |  |  |  |
|  | - помещение бурильщика | шт. |  | 1 |
|  | - комната для проведения собраний | шт. |  | 1 |
|  | - вагон электрика/сварщика | шт. |  | 1 |
|  | - дизельный цех | шт. |  | 1 |
|  | - машинный зал | шт. |  | 1 |
|  | - комната средств пожарной безопасности | шт. |  | 1 |
|  | - вагончик лебедочный | шт. |  | 1 |
|  | - лаборатория для анализа бур. раствора | шт. |  | 1 |
|  | Склады (контейнеры 20 и 40 футов) | шт. |  | 2 |
| 13.0 | Техника |  |  |  |
|  | - кран грузоподъемностью 16-25 т | шт. |  | 1 |
|  | - погрузчик вильчатый грузоподъемностью 6-8 т | шт. |  | 1 |
|  | - дежурная вахтовка для бригады | шт. |  | 1 |
|  | - легковая техника | шт. |  | 2 |

Таблица 1.12.3

Спецификация конструктивных узлов вышки и привышечных сооружений

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обшивка балкона верхового рабочего прорезиновой тканью. | балкон | 1 |  |
| 2 | Обшивка рабочей площадки прорезиновой тканью | площадка | 1 |  |
| 3 | Монтаж помещения для бурового мастера и офиса | к-т | 2 |  |
| 4 | Монтаж помещения для смены одежды | к-т | 1 |  |
| 5 | Сарай для насоса (каркас металлический, обтянут прорезиненной тканью 14,5 м10 м3,0 м). | сарай | 1 |  |
| 6 | Электромонтаж помещения.(вагончиков) | к-т | 3 |  |
| 7 | Лестницы на буровой установке согласно схеме: |  |  |  |
|  | - для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста | шт | 1 |  |
|  | - для прохода с тягача-платформы на поверхность земли | шт | 2 |  |
|  | - для прохода с рабочей площадки на циркуляционную систему | шт | 1 |  |
|  | - для прохода с циркуляционной системы и доливной емкости на поверхность земли | шт | 4 |  |
|  | - для прохода с рабочей площадки на платформу | шт | 2 |  |
| 8 | Сарай для хранения химреагентов 6 м4 м2,5 м (каркас металлический, полы деревянные, обтянут прорезиненной тканью) | сарай | 1 |  |
| 9 | Трубные стойки (через 10 м), забетонированные в земле для крепления манифольда насоса, линии ПВО (20 м+30 м+30 м):10 | шт | 8 |  |
| 10 | Оттяжки к вышке с устройством якорей | шт | 4 |  |

Таблица 1.12.4

Фундаменты под буровые оборудования

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фундамент из железобетонных плит 6 м2 м0,2 м под: | плита |  |  |
| 1.1 | - вышечный блок | -"- | 2 |  |
| 1.2 | - тягач- платформу | -"- | 8 |  |
| 1.3 | - водяные емкости | -"- | 4 |  |
| 1.4 | - доливную емкость и емкость для гидромата | -"- | 3 |  |
| 1.5 | - емкости циркуляционной системы | -"- | 10 |  |
| 1.6 | - блок приготовления бурового раствора | -"- | 2 |  |
| 1.7 | - буровые насосы и приводы к ним | -"- | 5 |  |
| 1.8 | - контейнеры с компрессорами и с дизель генераторами | -"- | 3 |  |

Таблица 1.12.5

Конструктивные узлы привышечных сооружений

для дополнительного оборудования

| № п/п | Наименование | Характеристика конструктивных узлов | Кол-во един. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фундамент под АППЖ и два дегазатора | основание – 1,5 т | 3 |  |
| 2. | Фундамент под нагнетательную линию | бутобетон | 10 |  |
| 3. | Основание под блоки топливомаслоустан. | Брусья, м3 | 6 |  |
| 4. | Площадки для обслуживания дегазаторов, АППЖ, глины | деревянные | 6 |  |
| 5. | Основания под емкости: а) до 20 м3 б) до 50 м3 | подкладки -«- | 2 2 |  |
| 6. | Основания под емкости: а) до 20 м3 б) до 50 м3 | осн. 1 т осн. 1,5 т | 4 3 |  |
| 7. | Бутобетонные полы | 15 м3 |  |  |
| 8. | Сарай для дополн. Оборудования | деревянные | 100 м2 |  |
| 9. | Навесы | -«- | 2 |  |
| 10. | Сарай-склад | деревянный | 192 м3 |  |
| 11. | Разбивка бутобетонных фундаментов | -«- | 59 м3 |  |
| 12. | Транспортировка механизмов на 40 км |  | 1 к/т |  |
| 13. | Обвязка водяной скважины трубопроводами |  | 1 обв. |  |

Таблица 1.12.6

Монтаж оборудования для испытания скважины

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Агрегат А-60 | к-т | 1 |  |
| 2 | Устройство оттяжек с якорями к мачте А-60 | шт. | 4 |  |
| 3 | Дизель генератор 50 кВт | к-т | 1 |  |
| 4 | Прожектор | -«- | 4 |  |
| 5 | Трапные установки высокого и низкого давлений | -«- | 1/1 |  |
| 6 | Факельная линия 73 мм | м | 50 |  |
| 7 | Выкидная линия 73 мм для отработки скважины | м | 50 |  |
| 8 | Задвижки 80 мм высокого давления на линиях | шт. | 4 |  |
| 9 | Емкость для накопления и временного хранения пластовых флюидов | шт. | 2(50 м3) |  |
| 10 | Замерная емкость 10 м3 | шт. | 1 |  |

1.13 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

Таблица 1.13.1

Продолжительность бурения скважины

| Продолжительность цикла бурения скважины, сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы | Подготовительные работы к бурению | Бурение и крепление | Испытание |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В открытом стволе | В эксплуа-тационной колонне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53 | 7 | 2 | 30 | 14 | - | 14 |

Таблица 1.13.2

Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин

| Номер обсад-ной коло-нны | Название колонны | Продолжи-тельность крепления, сут | Интервал бурения (по стволу), м |  | Продолжительность, сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Забойны-ми двига-телями | Ротор-ным способом | Совме-щенным способом |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | Кондуктор | 1,1 | 0 | 150 | - | 1,1 | - |
| 2 | Техническая | 3,2 | 150 | 900 | - | 8,7 | - |
| 3 | Эксплуатационная | 3,7 | 900 | 2006 | - | 22,2 | - |

1.14 МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

14.1. Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении скважины должны соответствовать «Спецификации основного оборудования буровой установки». Кроме того, проектом предусматривается оснащение буровой установки при бурении скважины средствами, повышающими безопасность труда в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355) по следующему перечню:

Таблица 1.14.1

| № п/п | Наименование приспособлений и устройств | Наименование объектов | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предохранитель кронблока Steward & Stevenson | БУ | 1 |
| 2. | Пневматические лебедки Ingersoll FA-7; -“- BU 7A; JOY JHA60 | БУ | 2+1+1 |
| 3. | Навинчиватель ведущей трубы | БУ | 1 |
| 4. | Перекрывающая пробка для проведения опрессовки | БУ | 1 |
| 5. | Верхняя задвижка над ведущей бурильной трубой | БУ | 1 |
| 6. | Нижняя задвижка над ведущей бурильной трубой | БУ | 1 |
| 7. | Ручной роторный ключ 4-12; 3-1/2-13-3/8 | БУ | 1 |
| 8. | Ручной ключ для обсадной колонны N/A | БУ | 1 |
| 9. | Главные вкладыши ротора | БУ | - |
| 10. | Вкладыши под ведущую бурильную трубу 8-1/2, 12-1/4 и 17-1/2 | БУ | По одному каждого размера |
| 11. | Приспособления для навинчивания бурового долота 8-1/2, 12-1/4 и 17-1/2 | БУ |  |
| 12. | Шаблоны для долот | БУ |  |
| 13. | Трехточечный шаблон для стабилизатора 13-3/8 | БУ | 1 |
| 14. | Шаблон для обсадных труб 13-3/8, 9-5/8 | БУ | 1 |
| 15. | Шаблон для обсадных труб 9-5/8 | БУ | 1 |
| 16. | Шаблон для обсадных труб 7 | БУ | 1 |
| 17. | Вставной ключ для вкладышей | БУ | 1 |
| 18. | Штропа БТ | БУ | 1 |
| 19. | Предохранитель от разбрызгивания бурового раствора | БУ | 10 |
| 20. | Приспособление для чистки бурильных труб | БУ | 1 |
| 21. | Датчик веса ТОТСО | БУ | 1 |
| 22. | Датчик крутящего момента на роторе M/D ТОТСО | БУ | 1 |
| 23. | Датчик скорости вращения на роторе M/D RPM | БУ | 1 |
| 24. | Датчик давления стояка м/д ТОТСО 0-40 Мра | БУ | 1 |
| 25. | Датчик крутящегося момента ключа для бур. труб | БУ | 1 |
| 26. | Датчик бурового насоса | БУ | 1 |
| 27. | Датчик уровня бурового раствора | БУ | 1 |
| 28. | Датчик интенсивности подачи бурового раствора | БУ | 1 |
| 29. | Газовый датчик GASMAN – HAND | БУ | 1 |
| 30. | Пульт бурильщика ТОТСО | БУ | 1 |
| 31. | Оборудование для инлкинометрии | БУ | 1 |
| 32. | Труба для шурфа под двухтрубку | БУ | 1 |
| 33. | Труба для шурфа под ведущую трубу | БУ | 1 |
| 34. | Набор сварочного оборудования | БУ | 1 |
| 35. | Набор оборудования для газорезательной установки | БУ | 1 |
| 36. | Кабелерезка | БУ | 1 |
| 37. | Приспособление для ремонта цепного привода | БУ | 1 |
| 38. | Съемник седел клапанов буровых насосов | БУ | 1 |
| 39. | Набор инструментов по инклинометрии | БУ | 1 |
| 40. | Устройство для подъема и установки ПВО | БУ | 1 |
| 41. | Оборудование лаборатории по буровому раствору | БУ | 1 |
| 42. | Инструмент для монтажа и ремонта станка | БУ | 1 |
| 43. | Запасные части и оборудование, необходимые для 1 года работы станка | БУ | 1 |
| 44. | Набор зимних материалов для бурового станка и поселка | БУ | 1 |
| 45. | Кран грузоподъемностью 16-25 т | БУ | 1 |
| 46. | Погрузчик с вильчатым захватом, грузоподъемностью 6-8 т | БУ | 1 |
| 47. | Эвакуационный канат верхового рабочего | БУ | 1 |
| 48. | Страховочный канат верхового рабочего | БУ | 1 |

Таблица 1.14.2

Средства контроля

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ТУ и т.д. на изготовление | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Датчик веса ТОТСО 100 (0-1200000) | Комплект БУ | 1 |
| 2 | Датчик крутящего момента на роторе M/D TOTCO | -«- | 1 |
| 3 | Датчик скорости вращения на роторе М/D RPM | -«- | 1 |
| 4 | Датчик давления стояка M/D TOTCO-0.4 Mpa | -«- | 1 |
| 5 | Датчик крутящего момента ключа для бурильных труб M/D | -«- | 1 |
| 6 | Датчик бурового насоса (х/мин) SWACO | -«- | 1 |
| 7 | Датчик уровня бурового раствора AREX | -«- | 1 |
| 8 | Датчик интенсивности подачи бур. раствора MAREX | -«- | 1 |
| 9 | Газовый датчик GASMAN-HAND | -«- | 1 |

Примечание: Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами.

Таблица 1.14.3

Средства диспетчеризации

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ТУ и т.д. на изготовление | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Радиостанция в режиме диспетчерской связи (спутниковая связь) | Комплект БУ | 1 |
| 2 | Радиотелефон для связи с офисом | -«- | 1 |
| 3 | Компьютер | -«- | 1 |
| 4 | Факс | -«- | 1 |

Таблица 1.14.4

Ловильные инструменты

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Овершот BOWEN 7-3/4 НД, соединение 4½ равнопроходное | 1 компл. |
|  | В комплекте с: |  |
|  | Спиральный захват 6-3/8 НД | 1 шт. |
|  | Пакеры, типа А, НД 6-3/8 | 1 шт. |
|  | Спиральный захват 6-5/8 НД | 1 шт. |
|  | Пакеры, типа А, НД 6-5/8 | 1 шт. |
|  | Спиральный захват 6½ НД | 1 шт. |
|  | Пакеры, типа А, НД 6½ | 1 шт. |
|  | Спиральный захват 6¼ НД | 1 шт. |
|  | Пакеры, типа А, НД 6¼ | 1 шт. |
|  | Устройство управление спиральным захватом | 1 шт. |
|  | Корзиночный захват 5 НД | 1 шт. |
|  | Пульт управления ловильным фрезером 5 НД | 1 шт. |
|  | Внутренний сальник 5 | 1 шт. |
|  | Внешний сальник 5 | 1 шт. |
|  | Корзиночный захват 4½ НД | 1 шт. |
|  | Пульт управления ловильным фрезером 4½ НД | 1 шт. |
|  | Внутренний сальник 4½ | 1 шт. |
|  | Внешний сальник 4½ | 1 шт. |
| 2. | Яс BOWEN «Z”, 6-1/4 НД, соединение 4½ равнопроходное | 1 шт. |
| 3. | Ускоритель BOWEN «Z”, 6-1/4 НД, соединение 4½ равнопроходное | 1 шт. |
| 4. | Освобождающий переводник BOWEN «Z”, 6¼ НД, соединение 4½ равнопроходное | 1 шт. |
| 5. | Паук для скважины 12¼, соединение 6-5/8 обычное | 1 шт. |
| 6. | Паук для скважины 7-7/8, соединение 4½ равнопроходное | 1 шт. |
| 7. | Конический метчик 3- 4-3/4 НД, соединение 6-5/8 обычное | 1 шт. |
| 8. | Конический метчик 3-1/4- 4-3/4 НД, соединение 4½ равнопроходное | 1 шт. |
| 9. | Конический метчик 2-3/16- 3-11/16 НД, соединение 3½ равнопроходное | 1 шт. |
| 10. | Торцовой фрезер для скважины 7-7/8 НД, соединение 4-1/2 обычное | 1 шт. |
| 11. | Торцовой фрезер для скважины 12-1/4 НД, соединение 6-5/8 обычное | 1 шт. |
| 12. | Торцовой фрезер для скважины 17-1/2 НД, соединение 6-5/8 обычное | 1 шт. |
| 13. | Наддолотный шламометаллоулавливатель, внешний 200 мм | 1 шт. |
| 14. | Фрезерный башмак внешний 270 мм и 200 мм | 2 шт. |
| 15. | Шламоулавливатель с обратной промывкой с магнитом, внешний 200 мм | 1 шт. |
| 16. | Разъединительный переводник 6 ¼ | 1 шт. |

1.15 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

1.15.1 Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов

Проектируемые эксплуатационные скважины, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» относятся к опасным производственным объектам.

С целью обеспечения безопасного бурения и проводки эксплуатационные скважины, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству в процессе бурения эксплуатации должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, а также:

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

- информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

- декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

- программа ежегодного обучения правилам безопасного выполнения работ должна быть продолжительностью не менее 40 часов;

- проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

Для проведения проверки знаний специалистов, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются руководителем или заместителем руководителя учебного центра организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации. Экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования разрабатываются учебными организациями и утверждаются их руководителями. Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями.

С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться «Трудовой кодекс Республики Казахстан» и другие законодательные акты Республики Казахстан, в т. ч. Закон «О гражданской защите».

Рабочие места и производственные процессы должны также отвечать закона о Гражданской защите. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим.

К техническому руководству работами по бурению и эксплуатации скважин на опасных объектах должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее техническое образование.

Рабочие, занятые на работах по бурению и эксплуатации скважин должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, ежегодно должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими. Необходимо иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов, скважин, трубопроводов. Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знаний инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего.

Технические руководители, специалисты и ИТР – 1 раз в 3 года с предварительным обучением по 40 часовой программе;

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий, инцидентов или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый инструктаж.

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную со строительством и эксплуатацией опасных объектов, лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работ согласно утвержденным нормам.

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на бурение и эксплуатации опасных объектов, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами.

Все работающие на опасных объектах, в т.ч. в период бурения скважин должны быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Лица, не состоящие в штате объектов, но имеющие необходимость в его посещении для выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные объекты, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки опасности и рисков на каждом рабочем месте и объекте в целом.

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски, в т.ч. на газоопасные, огневые работы.

Нарядом - допуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения работ персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и несет ответственность за их безопасное производство, другое, предусмотренное инструкциями по организации безопасного проведения газоопасных работ, то же огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Места, представляющие опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Передвижение людей по территории опасного объекта допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта.

Запрещается:

- находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах зоны возможного поражения и в непосредственной близости от источников поражения, травмирования.

В случае опасности все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки, приняты меры по обеспечению и организации безопасного проведения работ.

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Строительно-монтажные, транспортные и строительно-дорожные машины,  технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно - измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту.

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для людей, должны быть ограждены.

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ технических устройств, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Предприятие обязано страховать своих работников и соблюдать требования Закона РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

1.15.1.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предприятие обязано соблюдать требования Законов Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», в т.ч.:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

- предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

- осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- представлять в уполномоченный орган Республики Казахстан по пром.безопасности и в территориальное подразделение уполномоченного органа декларацию безопасности промышленных объектов, в порядке и по форме, утвержденной Правительством Республики Казахстан;

- разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и защитные мероприятия);

- не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- информировать население и организации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

- заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

- проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь; формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по защите населения, территорий и объектов хозяйствования проводятся заблаговременно и являются обязательными для организаций.

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организациями проводятся:

- разработка перспективных и текущих планов по защите населения, населенных пунктов и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации;

- комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности рабочего персонала в чрезвычайных ситуациях;

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения;

- планирование застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений;

- создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях;

- организация системы мониторинга, оповещения населения и хозяйствующих субъектов о техногенных авариях, возможных наводнениях, селях, оползнях и других опасных экзогенных явлениях;

- создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения.

Мероприятия Гражданской обороны по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, реализуемые организациями по обеспечению безопасности территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций, включают:

- научные исследования, прогнозирование и оценку опасности возможных последствий добычи полезных ископаемых для населения и окружающей среды;

- планирование бурения и эксплуатацию с учетом перспектив развития добычи полезных ископаемых и ее влияния на устойчивость геологических структур;

- организацию и проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно.

Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий Гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями, и возмещение ущерба в случае их гибели или увечья осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К спасательным и неотложным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные работы, а также работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и другие специальные работы, проводимые в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

В Республике Казахстан аварийно-спасательные службы и формирования создаются:

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные формирования, которые создаются из числа своих работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Спасатели обязаны вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их спасению, оказывать первую медицинскую и другие виды помощи.

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, промсанитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь Трудовым Кодексом, Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" и действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади работ будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают:

- при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры;

- рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов;

- на все производственные профессии будут разработаны "Инструкции по безопасности и охране труда";

- ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на Подрядчика.

Санитарные нормы и правила.

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

− Строительно-монтажные работы

− Бурение скважин

− Испытание скважин

− Тампонажные работы

С целью обеспечения охраны труда, здоровья персонала, технической безопасности и надежности оборудования, применяемого при бурении скважины и в целом объекта работ, проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством, строгое соблюдение  требований и мероприятий следующих нормативно-технических документов, действующих в нефтегазовой отрасли промышленности Республики Казахстан.

Таблица 1.15.1

Санитарные нормы и правила

| № п/п | Наименование нормативного документа | Объект применения и вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» утверждены приказом МИР РК от 30 декабря 2014 года № 358 | Все виды работ на объекте Цикл строительства скважины (монтаж, бурение, испытание) |
| 2 | «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» утверждены Приказом МЭ РК от 22 мая 2018 года № 200 | Ликвидация и консервация скважин |
| 3 | «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» утверждены приказом МЭ РК от 15 июня 2018 года № 239 | Инфраструктура объекта (площади) |
| 4 | ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» | Оборудование, процессы, инструкции |
| 5 | Приложение 5 (Допустимые уровни звука) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13 | -------- « ------- |
| 6 | Приложение 5 (Допустимые уровни вибрации) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13 | -------- « ------- |
| 7 | ГОСТ 13862-2003 «Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции» | Комитет по техрегу-лированию и метро-логии МИиТ РК |
| 8 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» утверждены Приказом МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13 | Все виды работ на объекте |

Таблица 1.15.2

Основные требование и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда

| № п/п | Основные требования и мероприятия (ссылкой на действующие документы) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Для обеспечения безопасных условий труда при бурении и выполнении требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть обеспечен: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенности. |
| 2. | Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязательном порядке отраслевыми Правилами промышленной безопасности. Выдача спецодежды, спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентирована «Нормами выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности». Согласно указанным документам весь рабочий персонал, участвующий в бурении скважины, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты |
| 3. | Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, альдегидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов дыхания должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – противогазами марки А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без фильтра) – 120 минут при максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 24000-26000 мг/м3 (по бензолу). |
| 4. | Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-2014 и ГОСТ ИСО 8041-2006 по ограничению действующих уровней шума и вибрации буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации. |
| 5. | Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться ВСН 34-82 «Отраслевыми нормами проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной промышленности», а также соблюдать требования СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012 «Искусственное и естественное освещение», СН 357-77 «Инструкции по проектированию осветительного электрооборудования промышленных предприятий», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» от 20.03.2015 г. №230, ВСН 332-74 «Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». |
| 6. | Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей. Для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место зарядки прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывных материалов) следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или люминесцентные лампы. Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и не- отапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом характера светораспределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- и пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащищенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок). |
| 7. | Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве общего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники промышленных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже 4 раза в год. |
| 8. | В соответствии с СНИП-2-82 «Вспомогательные задания и помещения промышленных предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, занятых бурением и ремонтом скважин, строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями. |

1.15.2. Защита от шума и вибрации

Замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов производить по плану исполнителя работ (владельца оборудования). Уровень звукового давления регламентируется ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» и ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений».

Основными источниками шума на буровой площадке являются оборудование бурильной установки, установка для приготовления цементных растворов, насосы бурового раствора, центрифуга, вибросита, платформа дегазатора, дизельгенераторы, подъемные механизмы, транспортные средства и др. (действительные замеры уровня шума будут проводиться в разных местах на буровых установках с помощью шумомера после монтажа станка на месте). Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории буровой следует принимать в соответствии с документом «Шум. Общие требования безопасности».

С целью снижения уровня звукового давления, все работники должны быть обеспечены средствами защиты органов слуха, а также пройти курс обучения по воздействию вредных факторов высоких уровней шума.

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

- уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

- систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

- широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

- оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

- изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

- уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

- применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты (беруши, наушники, шлемы).

Выполненные расчеты уровня звукового давления при проведении буровых работ на расстоянии 100м равен 56дБ, 150м - 50,12дБ, и 200м - 45,96дБ от источника шума, а также в офисе на расстоянии 50м равен 39дБ удовлетворяют санитарным нормам, т.е. меньше допустимых уровней шума на рабочих местах (80дБ).

Таблица 1.15.3

Средства коллективной защиты от шума и вибрации

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Место установки на буровой |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кожух | Вертлюжки-разрядники шинно-пневма-тических муфт пневмосистемы |
| 2 | Деревянные маты | Под основанием буровой |
| 3 | Виброизолирующая площадка или резиновые коврики | У пульта бурильшика и дизелистов |
| 4 | Наушники СОМ3-1 или каска с наушниками типа СОМ3-2К | Все работающие |
| 5 | Антивибрационные рукавицы | Бурильщики, помошники бурильщиков |

Принятые технологические решения обеспечивают допустимый уровень звука (шума) на рабочих местах не выше 80дБ. Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

1.15.3. Освещение оборудования рабочих мест

Проектом устанавливаются нормы электрического освещения оборудования рабочих мест, территории, согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13, следующего значения.

Таблица 1.15.4

Нормы освещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок в нефтедобывающей промышленности

| № п/п | Наименование объекта | Разряд работ | Освещенность при общем освещении лампами накаливания, люкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На буровых установках: |  |  |  |
| 1 | рабочая площадка | 9 | 30 |
| 2 | роторный стол |  | 100 |
| 3 | пульт и щит управления без измерительной аппаратуры (рычаги, рукоятки) | 6 | 75 |
| 4 | пульт и щит управления с измерительной аппаратурой | 4в | 150 |
| 5 | дизельное помещение | 6 | 50 |
| 6 | компенсаторы буровых насосов | 6 | 75 |
| 7 | люлька верхового рабочего, полати | 9 | 50 |
| 8 | механизмы захвата и подъема труб АСП и МСП | 9 | 50 |
| 9 | редуктор (силовое помещение) | 8 | 30 |
| 10 | желобная система | 11 | 10 |
| 11 | приемный мост, стеллажи | 11 | 10 |
| 12 | глиномешалка, сито, сепаратор | 8в | 30 |
| 13 | маршевые лестницы, переходы вдоль желобной системы | 11 | 10 |

1.15.4 Средства индивидуальной защиты

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады согласно «Приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 июля 2008года № 177-п «Об утверждении отраслевых норм выдачи за счет средств работодателя специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной и газовой промышленности».

Настоящая инструкция определяет средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые используются для защиты от вредных факторов, воздействие которых на организм человека нельзя предотвратить иными способами, а также в случаях, когда по соображениям практичности невозможно использовать иной вид защиты.

Помимо СИЗ данная инструкция рассматривает также стандартизированное защитное оборудование, используемое буровой организацией.

Назначение

В настоящей инструкции приведены основные положения по определению случаев, в которых требуется использование СИЗ, а также описаны методы ухода за ними. В инструкции также предлагается список защитного оборудования, одобренного буровой организацией для закупки.

Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников буровой организации, подрядчиков и посетителей, находящихся с визитом на объектах.

Определение терминов

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - оборудование или одежда, которые разработаны таким образом, чтобы предохранять организм человека от воздействия вредных факторов в процессе выполнения работ, когда невозможно применить методы инженерного контроля.

Непроницаемые одежда и перчатки защищают от проникновения химических веществ, углеводородов и других жидких веществ.

Защитное оборудование – оборудование, используемое для защиты персонала от вредного воздействия на рабочем месте или в случае аварийной ситуации.

Роли и обязанности

Все сотрудники:

- Соблюдают требования настоящей инструкции и рекомендации изготовителя.

- Проводят визуальные проверки СИЗ ежедневно или непосредственно перед их использованием.

- Заменяют порванные или поврежденные СИЗ.

- Обеспечивают надлежащий уход и условия хранения для используемых СИЗ.

- По всем вопросам, связанным с использованием СИЗ, обращаются к своему непосредственному руководителю.

Руководители:

- Обеспечивают наличие необходимых СИЗ и отвечают за их правильное использование персоналом.

- Принимают решение о замене или чистке СИЗ, которые были подвержены воздействию химических веществ.

Отдел закупок:

- Приобретает защитное оборудование, утвержденное Менеджером по технике безопасности. Вопросы по типу перчаток, приобретаемых для отдельных видов работ, следует решать со специалистами по технике безопасности. Служба материального обеспечения ведет учет запасов СИЗ и защитного оборудования.

Общие требования

Подбор СИЗ и оборудования:

Руководитель обеспечивает правильный подбор наиболее подходящих СИЗ и защитного оборудования, при условии невозможности применения методов инженерного контроля. При подборе СИЗ и оборудования следует опираться на следующие критерии:

- Уровень защиты каждого отдельного наименования СИЗ должен соответствовать реальным условиям работы;

- СИЗ должны быть просты в обращении, но не в ущерб эффективности защиты.

  - Обязательное использование СИЗ:

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей:

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз, обязательно ношение следующих видов СИЗ:

а)	каска

б)	защитные очки

в)	защитная обувь

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

Утвержденный список защитного оборудования

Защитное оборудование должно быть стандартизовано для того, чтобы облегчить контроль затрат и обеспечить требуемое качество защиты. Все СИЗ должны быть разрешены для использования и отвечать установленным Казахстанским и международным стандартам.

Соответствие СИЗ определенным видам опасных факторов

СИЗ должны обеспечивать защиту от воздействия опасных факторов, выявленных для определенного вида работ.

Требования, предъявляемые к посетителям

Требования к посетителям производственной зоны идентичны требованиям, изложенным в пункте 7.2 настоящей инструкции.

Невыполнение данных положений может быть санкционировано менеджером того отдела, к кому прибыл посетитель, или его/её уполномоченным представителем.

Замена СИЗ

Замена защитной обуви производится в соответствии с процедурой отдела ТБ по выдаче рабочей одежды сотрудникам буровой организации.

Средства защиты головы

Общие положения

Каски предохраняют голову от воздействия и проникновения, падающих или летящих предметов, а также от удара током, если каска изготовлена из токонепроводящего материала. Каски должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4084-2000 Казахстанских стандартов.

Общие требования по использованию касок:

Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента всегда должна быть застегнута соответствующим образом. Нельзя использовать пустое пространство меж корпусом каски и несущей лентой для хранения перчаток, сигарет, берушей и т.д. Дизайн каски предусматривает наличие пустого пространства для того, чтобы несущая лента смягчила силу удара.

Запрещается делать отверстия в корпусе каски. Запрещается красить каски.

Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении трещин, вмятин или иных повреждений, необходимо заменить каску. Каски, которые нельзя использовать, необходимо уничтожить. Запрещается использовать спортивные каски вместо защитных касок. Каски следует чистить с использованием мыла и теплой воды. Для чистки касок нельзя использовать растворители, химические вещества, бензин и другие подобные вещества. Запрещается длительное хранение касок под воздействием прямого солнечного света. Каски должны храниться в сухом и чистом помещении с соблюдением умеренного температурного режима, так как воздействие сильного холода или высокой температуры может повлиять на срок эксплуатации каски.

При проверке, техобслуживании и замене касок следуйте инструкции завода-изготовителя.

Утепляющие подшлемники

Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года, выдаются утепляющие подшлемники универсального размера. Утепляющие подшлемники могут использоваться многократно и при загрязнении их необходимо стирать.

Средства защиты глаз и лица

Общие положения

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда в процессе работы сотрудники подвергаются риску получить травму лица и глаз от отлетающих твердых частиц, обрабатываемых материалов, или агрессивных жидкостей, раздражающих газов. На объектах разрешается использование только защитных очков, защитных лицевых щитков и шлемов сварщиков, отвечающих требованиям стандарта РК "Защита глаз и лица" или иных признанных казахстанских   стандартов.

Очки для защиты от воздействия химических веществ и закрытые защитные очки

Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических веществ, способных вызвать повреждения глаз, должны использоваться специальные очки для защиты от воздействия химических веществ.

Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться постоянно при проведении работ на участках, обведенных желтой линией, согласно предписывающему знаку.

Обычные защитные очки (даже очки, с боковой защитой) не должны использоваться вместо закрытых защитных очков или очков для защиты от воздействия химических веществ. Закрытые защитные очки и очки для защиты от воздействия химических веществ обеспечивают защиту глаз спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет носить их поверх оптических очков, когда это необходимо.

Закрытые защитные очки выполнены таким образом, что могут выдержать удары мелких частиц, и используются для защиты глаз при колке, дроблении камня, резке металла, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента, при ручной клепке и т.д. При проведении шлифовальных и подобных видов работ (работы со щеточной электрической машинкой или проволочной дисковой щеткой), минимальный набор СИЗ, должен включать лицевой щиток и закрытые ударопрочные очки. Очки для защиты от воздействия химических веществ или закрытые защитные очки не разрешается использовать вместо очков сварщика.

Защитные лицевые щитки

Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц и брызг агрессивных жидкостей и горячих растворов. Использование только лицевых защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Защитный лицевой щиток должен быть использован в комбинации с другими средствами защиты глаз, такими как защитные очки или защитные очки от воздействия химических веществ.

Исключение: Ношение закрытых защитных очков или защитных очков от воздействия химических веществ не требуется при использовании разрешенных пожарных шлемов, имеющих защитные лицевые щитки.

Очки сварщика

Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно.

Сотрудники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой сварки.

Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы предохранить кожу лица и глаза от ожогов. Запрещается надевать лицевой щиток поверх очков сварщика. Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование вместо очков для защиты от воздействия химических веществ.

Шлем сварщика

Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов.

Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги.

Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом

Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение своих шлемов.

Требования по хранению и уходу за защитными очками, лицевыми щитками и шлемами сварщиков

Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки следует промыть мыльной водой, тщательно прополоскать и высушить, прежде чем положить их на хранение.

Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или неабразивную ткань.

Закрытые защитные очки следует хранить в футлярах. Запрещается подвешивать очки за ремни.

Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или, если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу.

Замена оборудования

Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них образовались вмятины, царапины или, если уплотнение очков стало хрупким и ломким. Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или, если ремешки не удерживают очки в нужном положении. Лицевые щитки необходимо заменять, когда они покрываются царапинами, когда появляются трещины, а также, когда материал становится хрупким от времени. Шлемы сварщиков необходимо заменять при появлении трещин или признаков деформации, а также когда стекло держатель и/или внутренняя оснастка повреждены и/или не работают должным образом.

Средства защиты рук

Общие положения

Сотрудники должны использовать защитные перчатки во время проведения работ, при которых их руки подвержены воздействию опасных веществ, острых предметов, очень высоких или же очень низких температур.

Типы защитных перчаток

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. Сначала необходимо определить потенциально опасные факторы, характерные для проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток:

Перчатки с кожаными накладками

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение при ударах. Работники, проводящие ремонтные работы, и стропальщики часто используют этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при работе с данными веществами.

Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила)

а)	непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с углеводородами и агрессивными химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. Перчатки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к воздействию используемого в работе вещества.

б)	защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья, необходимо использовать при возможном образовании брызг.

в)	непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с предметами, загрязненными смазочными материалами.

Хлопчатобумажные перчатки

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от загрязнения и ссадин. Тем не менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие вкрапления резинообразного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват.

Латексные перчатки

Тонкие перчатки из латекса общего назначения (хирургический тип) обеспечивают максимальную свободу действий, и при этом способны защитить от воздействия кислот и щелочей. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. Латексные перчатки служат недолго и используются при работах с низким уровнем риска.

Одноразовые перчатки

Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук.

Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа используются только один раз.

Различные типы защитных перчаток

К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки выдаются индивидуально:

а) Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака.

б) Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жароотталкивающим, неплавким текстильным материалом с ворсом.

в) Перчатки электриков используются для защиты от удара электрическим током, который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, находящимся под напряжением.

Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутренняя часть изготовлена из резины, а внешняя из кожи.

1. Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 1000 В.

2. Перчатки категории 4, типа 1 обеспечивают защиту до 36000 В.

Проверка состояния защитных перчаток

Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить.

Внутреннюю часть перчаток для электриков необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их и затем опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр. Перчатки категории 4 должны ежегодно проверяться независимым ведомством.

Чистка и уход

Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. При мытье перчаток запрещается использовать растворители, за исключением случаев, когда известно, что перчатки устойчивы к воздействию данного материала. Для снижения воздействия пота внутренняя часть перчаток может быть покрыта талькообразным порошком. Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что загрязнение попадает на кожу рабочего, то такие перчатки следует уничтожить.

Защитная одежда

Общие положения

Для предотвращения попадания кислотных, коррозирующих, нефтяных, загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать соответствующую защитную одежду.

Непроницаемая защитная одежда

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения работ, при которых возможен контакт с кислотными или коррозирующими материалами или жидкими углеводородами. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при которых возможно разбрызгивание коррозирующих или углеводородных материалов. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие коррозирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала. Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на новую.

Одноразовые комбинезоны и костюмы

Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от жидких и нефтесодержащих материалов.

Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, очистки резервуаров и работе с определенными сухими материалами.

Существуют также специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие защиту от некорродирующих жидкостей.

Защитные фартуки

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки (из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных материалов, а также от попадания сухих материалов.

Опознавательные жилеты

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их можно было легко узнать.

Защитная обувь

Общие положения

При проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность получения травмы ног от падающих и катящихся предметов сотрудники буровой организации должны носить защитную обувь со стальным носком. Участки и виды работ, требующие использования защитной обуви определяются руководителем объекта. Если использование защитной обуви не требуется, сотрудники буровой организации должны носить обувь, соответствующую условиям на рабочем месте.

Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь, если во время выполняемой ими работы существует потенциальная опасность получения травмы ног.

От посетителей и представителей контролирующих органов не требуется ношение защитной обуви, если только их работа не связана с потенциальной опасностью получить травму ног. Однако посетители должны носить обувь, соответствующую условиям объекта, который они посещают.

На объектах, базах, в складских помещениях и на внешних объектах запрещается ношение следующей обуви:

а)	теннисные и тряпичные туфли

б)	ботинки с глубоким протектором

в)	ботинки и туфли с каучуковой, неровной, толстой или гладкой кожаной подошвой

г)	туфли на высоком каблуке

д)	сандалии и босоножки

е)	обувь с тонкой или сильно изношенной подошвой.

Требования, предъявляемые к защитной обуви

Защитная обувь должна соответствовать требованиям Казахстанских стандартов. Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и быть стойкими к воздействию химических веществ.

Обувь, изготовленная из кожи экзотических животных, не может использоваться в качестве защитной обуви. Этот материал легко впитывает масла и химические вещества и не поддается эффективной чистке.

Право на получение защитной обуви

Защитная обувь будет выдаваться тем сотрудникам и подрядчикам, которые работают на участках, где ношение защитной обуви является обязательным. Офисные сотрудники, которые не работают постоянно в производственной зоне, защитной обувью не обеспечиваются.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных работах. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от загрязнения и влаги.

Аварийные души и пункты для промывания глаз

Общие положения

На объектах, где при выполнении производственных операций работающие могут подвергнуться воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, едкие реагенты и т.д.), обязательно устройство аварийного душа, а также пунктов для промывания глаз.

Примечание: технологические объекты, где производство работ, связанных с использованием агрессивных веществ, носит не постоянный характер, должны обеспечиваться аварийными переносными душами.

Требования к аварийным душам и пунктам для промывания глаз

Для обеспечения единых условий эксплуатации, технического обслуживания и порядка приобретения аварийных душевых и пунктов для промывания глаз они должны быть единого типа (См. приложение «Стандартизированный список СИЗ и защитного оборудования»).

Аварийные души должны быть подсоединены к системе питьевого водоснабжения. Система водоснабжения должна быть такого диаметра, чтобы обеспечить 110 литров воды в минуту (30 галлонов в минуту) к разбрызгивающей головке, и 4 литра в минуту (1 галлон в минуту) к фонтанчику пункта для промывки глаз.

Аварийные души и пункты для промывания глаз следует располагать в местах свободного доступа и иметь опознавательные знаки (смотрите инструкцию «Знаки Безопасности и сигналы света»). Их следует располагать внутри производственных объектов, там, где это возможно, но не ближе 3 метров и не дальше 15 метров от потенциально опасного места получения воздействия агрессивной среды. Надземные линии водоснабжения или необогреваемые здания должны быть оснащены теплоизоляцией, для того чтобы не допустить их нагревания (летом) или замерзания (зимой).

Температура воды, подаваемой в аварийные души / пункты промыва глаз, должна быть примерно 24 0C (75 0F) но могут быть отклонения +/- 5,5 0C (10 0F).

Ответственность за исправное техническое состояние

Руководитель объекта или специально назначенное лицо, должны регулярно (по крайней мере, еженедельно) следить за исправным состоянием аварийного душа и пунктом для промывания глаз, обеспечивая своевременное техническое обслуживание или, при необходимости, их замену.

Требования к пересмотру инструкции

Менеджер по ТБ, как представитель Заказчика является владельцем данной инструкции и несет ответственность за внесение необходимых изменений.

Инструкция должна пересматриваться через каждые 5 лет и при введении в применений новых правил.

Таблица 1.15.5

Средства индивидуальной защиты, спецодежда

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д. | ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ, МРТУ и т.д. на изготовление | Потребное количество для бригады буровой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спецодежда: |  |  |
| 1 | Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой на утепленной прокладке, зимний. | Европейский стандарт EN-531 | Всем работающим |
| 2 | Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой, летний | То же | То же |
| 3 | Сапоги кирзовы | ГОСТ 5394-89 | То же |
|  | сапоги кожаные утепленные (зимой); | - | То же |
|  | сапоги резиновые | ТУ 38.306004-95 | То же |
| 4 | Перчатки защитные с полимерным покрытием и крагами | EN-531 | То же |
| 5 | Рукавицы нефтеморозостойкие | EN-531 | То же |
| 6 | Каска защитная с подшлемником | ТУ 13-983-93 | То же |
| 7 | Очки защитные ЗН56 | ТУ 92.0480.565-002-90 | Для работающих с хим.реагентами(4шт.) |
| 8 | Фартук прорезиненный |  | то же (2шт) |
| 9 | Наушники противошумные СОМ3-1 | ТУ 25-1924-003-88 | Машинистам бур.уст. |
| 10 | Пояс предохранительный для верхового рабочего | ТУ 39-1400-89 | 4 |
| 11 | Респиратор противопылевой У-2К |  | Всем работающим |
| 12 | Противогаз фильтрующий ПФМГ-96 с коробками В; КД |  | То же |
| 13 | Портативные анализаторы H2S |  | 12 |
| 14 | Дыхательные аппараты с комбинезоном | Импортное | 6 |
| 15 | Шкаф-аптечка |  | 1 |
| 16 | Модульная система жизнеобеспечения с набором средств авто- номной и неавтономной защиты дыхания, комплект: | MATISEC | 1 |
| 16.1 | - контейнер размером 6,05 х 2,44 х 2,6м | то же | 1 |
| 16.2 | - воздушный компрессор производительностью 190 л/мин. | то же | 1 |
| 16.3 | - портативный анализатор H2S и СО2 | Solotox H2S | 1 |
| 16.4 | - портативный индикатор взрываемости H2S на батареях | Solo 200 | 1 |
| 16.5 | - портативный индикатор взрываемости H2S на батареях с электрическим насосом, звуковой и световой сигнализацией | Solo 200 | 1 |
| 16.6 | - автоспасатель Н2S с панорамной маской и патроном А2В2250сс для концентрации H2S в воздухе до 3% | MATISEC | 4 |
| 16.7 | - антенна скорой помощи | MATISEC | 1 |
| 16.8 | - реанимационный мешок с двумя баллонами кислорода (по 2л каждый), с редуктором, расходомером, маской | MATISEC | 1 |
| 17 | Средства защиты от поражения электрическим током | Количество и виды определяются в соответствии с ПТЭ и ПТБ электрических установок потребителей |  |

1.15.5 Обустройство временных объектов при проведении работ

Проектом предусматривается обустройство временных объектов: вахтового поселка и промышленной зоны.

Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на территории близлежащего пункта ниже нормативных требований.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» приказ и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным методикам и соответствии с классификации производственных объектов и сооружений. Согласно этому документу размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведки нефти составляет не менее 1000 м.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка для 90 человек на территории работ. Организация поселка будет осуществляться на основе международных требований и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

- Обеспечение.  Организация питания – трехразовое. Продукты будут доставляться из г.Кызылорды. Количество персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 90 человек.

- Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из двух дизельных (1 запасной) генераторов мощностью не менее 600 кВт.

- Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала. Перечень используемых видов транспорта состоит из следующих видов автотехники:

  - Гидравлический подъемник (автокран 25тн);

  - Бульдозер

  - Автоцистерна для воды (Камаз или Урал);

  - Вахтовая (Урал 4320);

  - Цементировочный агрегат;

  - Цементно-смесительная машина;

  - Полноприводный легковой автомобиль;

  - Грузовые машины полуприцепы ЧМЗАП (20тн) и УРАЛ (16)

  - ППУ

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов:

- Буровой установки ZJ-30;

- Система энергоснабжения;

- Склада ГСМ для дизтоплива;

- Емкостей для технической воды;

- Блоков для приготовления бурового раствора;

- Блоков для отстаивания буровых сточных вод;

- Площадки ремонтно-мастерской;

- Насоса перекачки топлива;

- Насосной установки буровой;

- Пожарного устройства;

- Платформ и площадок промышленной зоны.

- Склад для хим-реагентов, буровых оборудовании и т.д.

- Вагон-домики для рабочего персонала

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе бурения скважины по действующим СНИП, проектом предусматривается:

- Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

- Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

- Устройство склада для продуктов с холодильниками;

- Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 30 м от мест проживания;

- Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

- Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

- Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.

1.15.6 Средства контроля воздушной среды

В процессе вскрытия продуктивного горизонта предусматривается контроль воздушной среды переносными газоанализаторами (типа АМ-5, МУЛЬТИВАРН, РИКЕН-КЕЙКИ - не менее 2 к-тов) при обнаружении признаков ГНВП (поступление пластового флюида в скважину).

Порядок контроля определяется СТ РК 1854-2008 «Промышленность нефтяная и газовая. Методика контроля воздушной среды на производстве». Для контроля иметь на объекте не менее 2 переносных газоанализаторов.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) углеводородных газов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3. При превышении ПДК весь персонал обязан применять СИЗ ОД (фильтрующие противогазы).

Предусматривается также контроль газопоказаний бурового раствора методами ГИС.

Таблица 1.15.6

Средства контроля воздушной среды

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Кол-во, шт. | Место установки датчиков стационарного газоанализатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автоматический сигнализатор газа от станции ГТК | комплект | БУ |
| 2 | Автоматическая стационарная система обнаружения горючих и токсичных газов со световой и звуковой сигнализацией у поста бурильщика, в будке бурового мастера, в насосном отделении типа DHS фирмы Геосервис или аналог; | комплек | У ротора – 1; в начале желобной системе – 1; у вибросит – 1; в насосном помещении-2; у приемных емкостей -2; в помещении отдыха персонала -1; в служебном помещении – 1; в шахте – 1. |
| 3 | Газоанализатор-универсальный для контроля ПДК вредных веществ (сероводород, окись углерода, окись азота и др.) переносной или его аналог. | 1 | БУ |
| 4 | Бумажные индикаторы, пропитанные ацетатом свинца | Для всех работающих | БУ |

Примечание: Допускается замена приборов контроля воздушной среды зарубежными или отечественными аналогами, не снижающими уровня безопасности труда.

1.15.7 Мероприятия по промышленной санитарии

Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Производственные помещения должны иметь:

- удобные и безопасные входы и выходы;

- твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

- размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

- устройства для естественного освещения и проветривания;

- искусственное освещение по нормам .

При бурении скважины предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 90 человек (в одну смену -  45человек).

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», Приказ МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки + 10 м) размещается вагон бурового мастера, культбудка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 1000м от буровой установки, в его состав входит: 12 жилых вагонов для персонала обслуживающие буровые работы общей вместимостью 90 человек (в одну смену -  40-45 человек), душевая/прачечная, туалет. Для 1 рабочей смены (45 человек) - 5 душевых сеток, 5 умывальника согласно табл. 1.15.9 (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», Приказ МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13), продуктовый склад для хранения продуктов питания, столовая на 20 мест. Количество гардеробных отделений на 1 человека – 1 отделения.

Уборные и места утилизации жидких и твердых отходов размещаются на расстоянии не менее 30 м от помещений в емкостях.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

1. Водоснабжение.

Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY), вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. Расчет расхода воды выполнен в соответствии со СП РК 4.01-101-2012 (см. раздел 2 «Организация строительства»).

2. Вентиляция.

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами марки SAMSUNG-0,9 из проекта, что площадь вагончика 14 м3. Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.

3. Отопление.

Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», Приказ МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13.

На объектах общественного питания должны быть предусмотрены бытовые помещения в соответствии с Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16.

Таблица 1.15.7

Санитарно-бытовые помещения

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Для буровой бригады: Вахтовый поселок в том числе: вагон-столовая вагон-сушилка вагон-прачечная вагон-гостинница вагон-медпункт вагон-склад вагон-раздевалка вагон-дом (жилье) | на 90 мест 4 1 1 3 1 7 2 16 |
| 2 | Мастерская (обогрев, освещение) | 1 |
| 3 | Лаборатория (обогрев, освещение) | 1 |
| 4 | Установка для обработки воды для питья с обратным осмосом | 1 |
| 5 | Генераторная установка для лагеря 400кВт | 2 |

Примечание: Допускается замена типов и количества санитарно-бытовых помещений зарубежными аналогами.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется  из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236).

При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл.1.15.8.

Таблица 1.15.8

Минимальный расход наружного воздуха

| Помещение с естественным проветриванием | Без естественного проветривания |  |  | Приточные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расход в м3/ч на человек | Расход |  |  |  |
|  | м3/ч на человек | об/ч | % общего воздухообмена, не более |  |
| 30* 20** | 60 | 1 | - | Без рециркуляции или с рециркуля-цией при кратнос-ти воздухообмена 10 обменов в час и менее |
|  | 60 90 120 | - - - | 20 15 10 | С рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час |

*    При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3

**  При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.

Примечание:

Под помещением «без естественного проветривания» следует понимать помещение без открываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами и проемами площадью менее 20% общей площади окон, а также зоны помещений с открывающимися окнами, расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещений.

Концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, не должна превышать 30% предельно допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны.

Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями допускается только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.

В системах водяного отопления со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами и стояками (системы панельного и панельно-лучистого отопления) средняя температура на обогреваемой поверхности не должна превышать (градусов Цельсия):

- для полов с постоянными рабочими местами - 26 0С

- для полов с временным пребыванием людей - 3 0С

- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28 0С

- для потолков при высоте помещения от 2,8 до 3,0 м - 30 0С

- для потолков при высоте помещения от 3,0 до 3,5 м - 33 0С

- для потолков при высоте помещения от 3,5 до 4,0 м - 36 0С

- для потолков при высоте помещения от 4,0 до 6,0 м - 38 0С

Примечание: в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла радиационное напряжения на рабочих местах при высоте 1,5-2,0 м от пола не должно превышать 35 Вт/м2 (27 ккал/м2ч).

Очистка от пыли наружного и рециркулируемого воздух, подаваемого в помещения, должно быть предусмотрена:

- в системах кондиционирования;

- в системах воздушного душирования;

- в системах, подающих воздух непосредственно в зону дыхания работающих (в шлемы, маски, щитки, защищающие голову или лицо, и др.);

- в вентиляционных системах при специальном обосновании, в частности, когда запыленность наружного и рециркуляционного воздуха превышает 30% допустимых концентраций пыли или когда это требуется по технологическим требованиям.

Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года.

Воздушное и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:

- 14 0С при легкой физической работе;

- 12 0С при работе средней тяжести;

- 8 0С при тяжелой работе.

При отсутствии рабочих мест вблизи ворот (на расстоянии до 6 м), дверей и технологических проемов допускается понижение температуры воздуха этой зоне при их открывании до 5 0С, если это не противоречит технологическим требованиям.

Аварийная вентиляция в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или пожароопасных веществ, предусматривается в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленным порядке. Аварийную вентиляцию следует ставить, руководствуясь требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другими утвержденными нормативными документами.

Включение аварийной вентиляции и открывание проемов для удаления воздуха следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.

Предусматриваются специальные помещение мастерских, оборудованные для ремонта, наладки и контроля систем отопления, вентиляции, кондиционирования и установок очистки вентиляционных выбросов.

Таблица 1.15.9

Классификация производственных процессов

| Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов (признаки загрязнения тела и спецодежды) | Расчетное количество человек на: |  | Тип гардеробных количество отделений (открытых или в шкафу) на 1 человека | Специальная обработка спецодежды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 душевую сетку | 1 кран |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спец-одежды веществами 3 и 4 классов опасности: |  |  |  |  |
| 1а | Вызывающие загрязнение только рук | 20 | 7 | общие, 1 отделение |  |
| 1б | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды, удаля-емое без применения специ-альных моющих средств | 15 | 10 | общие, 1 отделение |  |
| 1в | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды особо загрязняющими веществами, удаляемых с применением моющих средств | 3 | 20 | раздельные, 2 отделения | химчистка спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытке явного тепла или неблагоприятных метеоро-логических условиях (выхо-дящих за пределы сани-тарных норм): |  |  |  |  |
| 2а | При избытке явного конвекционного тепла | 7 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для охлаждения |
| 2б | При избытке явного лучистого тепла | 3 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для охлаждения, полудуши |
| 2в | Связанные с воздействием влаги, вызывающие намо-кание спецодежды и обуви | 5 | 20 | раздельные, 2 отделения | сушка спецодежды и обуви |
| 2г | При температуре воздуха +100 С и ниже, включая работы на открытом воздухе | 5 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для обогревания, сушка спец-одежды и обуви |
| 3 | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами I и II классов опасности, а |  |  |  |  |
| 3а | также вызывающие загряз-нение, как правило, только рук | 7 | 10 | общие, 2 отделения | химчистка |
| 3б | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды | 3 | 10 | раздельные, 2 отделения | обезвреживание (в необходимых случаях, дезодорация, искусственная вентиляция местохранения спецодежды) должны устанавливаться в ведомственных нормах |
| 4 | При производственных процессах с особыми санитарными или техноло-гическими требованиями к качеству продукции, требо-ваниями к организации хранения спецодежды, а также к обработке спец-одежды и тела перед началом работы. |  |  |  |  |

Примечания:

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, душевые устройства и умывальники должны предусматриваться по группе с наиболее высокими требованиями, а спецбытовые и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а допускается при соответствующем обосновании душевые не предусматривать.

3. При любых процессах, вызывающих запыление спецодежды и обуви, должны предусматриваться помещения и устройства для их обеспыливания.

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное количество душевых сеток до 60%.

1.15.8 Первичные средства пожаротушения

Планировка производственной площади должна обеспечить сток технологической жидкости от устья скважины, очистных устройств. Под силовым блоком и в насосном блоке предусматривается сбор и отвод отходов ГСМ. Бетонирование площадок предусматривается под основанием вышки, насосами и их приводами, дизельными эл/станциями. Для сбора пластового флюида при бурении испытании или ГНВП устанавливаются накопительные емкости в конце выкидных линий с ограждением (обозначением). Вокруг блоков хранения ГСМ устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной опасности. Для пожарного водоснабжения используется напорная емкость объемом не менее 50 м3. На линиях подачи воды устраиваются 2 пожарных стояка с пожарными рукавами длиной по 20 м, вблизи вышечно-силового блока и насосного блока. На объекте устанавливаются 3 щита с противопожарным инвентарем в вахтовом комплексе (культбудке). Места установки должны иметь свободный доступ.

Комплектность первичных средств пожаротушения на 1 щите устанавливается БПП РК-93 и должна быть следующей:

Таблица 1.15.10

Первичные средства пожаротушения

| № п/п | Наименование инвентаря | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Щит, изготовленный согласно ГОСТ | 1 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-8(3)-АВСЕ | 10 |
| 3 | Углекислотный огнетушитель | 10 |
| 4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3-34В-(01)У2 | 3 |
| 5 | Огнетушитель порошковый (100 л) и комбинированный (100 л) – для склада ГСМ | 2 |
| 6 | Рукава пожарные брезентовые | 6 |
| 7 | Полотно из негорючей ткани, войлок 2х2 м | 5 |
| 8 | Ломы | 2 |
| 9 | Багры | 5 |
| 10 | Лопаты совковые | 2 |
| 11 | Пожарные шланги с соплами | 10 |
| 12 | Ведра | 6 |
| 13 | Ящик с песком 1 м3 | 1 |
| 14 | Пожарная бочка 0,2 м3 | 1 |
| 15 | Топоры | 2 |
| 16 | Пожарная сирена | 1 |
| 17 | Предупредительные указатели | 10 |

В насосном блоке должен находиться переносной огнетушитель.

При выполнении огневых и сварочных работ на объекте в обязательном порядке должны выполняться требования “Инструкции по газоопасным работам”, отраслевых инструкций РД 08-02-94, РД-08-08-94.

При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие основные мероприятия по противопожарной безопасности:

- запрещение курения и разведения открытого огня в производственных помещениях, под основанием буровой;

- отведение для курения специально оборудованных мест вне буровой;

- наличие на объекте “Табеля боевого расчета” и тренировки вахт, инструктаж по ППБ;

- запрещение использования пожарного оборудования, инвентаря для всех работ, кроме прямого назначения.

1.16. СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Таблица 1.16.1

| № п/п | Наименование | Издание (утверждение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» РД-39-0148052-537-87 | Москва, ВНИИБТ, 1990 г. |
| 2 | «Методические рекомендации по разработке проектной документации на бурение (строительство) скважин на нефть и газ» | Приказ МЭ РК от 09.03.23 г. №97 |
| 3 | «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» | Приказ МИР РК от 30.12.2014 г. №355 |
| 4 | «Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана | Приказ МЭ РК от 22.052018 г. № 200 |
| 5 | «Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и общие технические требования к конструкции» ГОСТ 13862-2003 | Межотраслевой стандарт, Минск, 2003 г. |
| 6 | Закон РК «О гражданской защите» | Астана, от 11.04.2014 г. №188-V |
| 7 | «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» | Приказ МЭ РК от 15.06.2018 г. №239 |
| 8 | Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» | Астана, от 16.05.2014 г. №202-V |
| 9 | Закон РК «О радиационной безопасности населения» | Астана, от 23.04.1998 г. №219-I |
| 10 | «Экологический кодекс Республики Казахстан» | Астана, от 02.01.2021 г. №400-VI |
| 11 | «Водный кодекс Республики Казахстан» | Астана, от 09.07.2003 г. №481-II |
| 12 | Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» | Астана, от 07.06.2020 года №360-VI |
| 13 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» | Приказу МЗ РК от 11.02.2022 г. №ҚР ДСМ-13 |
| 14 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» | Приказ МЗ РК от 15.12.2020 г. № ҚР ДСМ-275/2020 |
| 15 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» | Приказ и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2 |
| 16 | «Правила организации сбора хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива» | Приказ МЭ РК от 08.02.2016 г. № 39 |
| 17 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения | Приказ МЗ РК от 03.08.2021 г. № ҚР ДСМ-72 |
| 18 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» | Приказ МЗ РК от 20.02.2023 г. №26 |
| 19 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» | Приказ и.о. МЗ РК от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020 |
| 20 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» | Приказ МЗ РК от 16.06.2021 г. № ҚР ДСМ-49 |
| 21 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» | Приказ МЗ РК от 11.02.2022 г. № ҚР ДСМ-13 |
| 22 | «Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан» | Совместный приказ МЭ РК от 15.05.2018 г. № 182, МИР РК от 24.05.2018 г. № 376 и МВД РК от 19.05.2018 г. №374 |
| Справочная литература |  |  |
| 23 | «Инструкция по составлению технического проекта на строительство скважин на нефть и газ» | г. Астана, от 2.02.2005 г. № 45 |
| 24 | «Инструкция по ТБ при исследованиях скважин и испытании пластов» РД-08-41-94 | Алматы, МНП РК, 1994 г. |
| 25 | «Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин» РД 39-7/1-0001-89. | Куйбышев, ВНИИТнефть, 1989 г. |
| 26 | «Инструкция по испытанию скважин на герметичность» | Куйбышев, 1977 г. |
| 27 | «Инструкция по эксплуатации насосно – компрессорных труб» РД 39-0147014-217-86 | Куйбышев, ВНИИТнефть, 1987 г. |
| 28 | «Инструкция по эксплуатации бурильных труб» РД 39-013-90 | Куйбышев, ВНИИТнефть,1990 г. |
| 29 | «Инструкция по подготовке обсадных труб к спуску скважину» РД 39-2-132-78 | Куйбышев, ВНИИТнефть, 1980 г. |
| 30 | «Инструкция по составлению гидравлической программы бурения скважин» РД 390147009-516-86 | Краснодар ВНИИКнефть, 1981 г. |
| 31 | «Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых газовых и нефтяных фонтанов на территории РК» | Алматы, 2002 г. |
| 32 | «Сборник типовых инструкций по безопасному ведению работ для рабочих буровых бригад» РД-08-22-94 | Алматы, МНП РК, 1995 г. |
| 33 | «Отраслевая инструкция по безопасности труда при приготовлении бурового раствора» РД-08-43-94 | Алматы, МНП РК, 1994 г. |
| 34 | «Отраслевая инструкция по безопасности труда при спуске в скважину колонны обсадных труб» РД 08-46-94 | Алматы, МНП РК, 1994 г. |
| 35 | «Отраслевая инструкция по безопасности труда при проводке скважин роторным и турбинным способом» РД 08-44-94 | Алматы, МНП РК, 1994 г. |
| 36 | Первичные действия членов буровой вахты при возникновении ГНВП | Москва, НИИтруда, 1987 г. |
| 37 | «Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» | Приказ МООС от 03.05.12 г. № 129-Ө |
| 38 | «Трубы нефтяного сортамента» под редакцией Сарояна | Москва, Недра,1976 г. |
| 39 | «Трубы обсадные и муфты к ним» ГОСТ 632-80 | Москва, Госстандарт, 1982 г. |
| 40 | «Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин» под редакцией Булатова | Москва, Недра,1981 г. |
| 41 | «Справочник инженера по бурению», т. 1 под редакцией В. И. Мищевича. | Москва, Недра,1976 г. |
| 42 | «Справочник укрупненных сметных норм (СУСН) на строительство нефтяных и газовых скважин» | Москва, Недра,2000 г. |
| 43 | «Справочник по гидравлическим расчетам в бурении» Б.И. Мительман | Москва, Недра,1963 г. |
| 44 | «Справочник инженера по бурению», т.II под редакцией В.И. Мищевича. | Москва, Недра,1978 г. |
| 45 | «Спутник буровика» К.В. Иогансен | Москва, Недра,1986 г. |
| 46 | «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые» | Москва, 2000 г. |
| 47 | «Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин» | Москва, НИИтруда, 1987 г. |
| 46 | Дополнение к РД (390148052-537-87). Раздел 3. «Охрана окружающей природной среды». Макета рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ | Москва, ВНИИБТ, 1990 г. |

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Таблица 2.1.1

Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | Объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водо-провода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснобжения | Строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименование (магистр. водовод., водозабор, арт. сква-жина и т.д.) | Место расположение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для технических нужд при бурении, креплении и испытании 5,3 | 80 | Нет | Нет | Нет | Да | Скважина | № 2 АР (м/р Арыскум) расстояние до скважин 10-15км Глубина-249м. Водоносный горизонт-K2 t верхнемеловых туронских отложении Дебит- 46м3/час | - | 15 | - | - |
| Для хозбытовых нужд 5,3 | 20 | Нет | Нет | Нет | Да | Скважина | Привозная с м/р Кызылкия | - | - | - | - |
| Для питьевых нужд 0,6 | 20 | Нет | Нет | Нет | Да | *(бутилированная) | г.Кызылорда | - | 210 | - | - |

Примечание: *Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров). В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта согласованного с Начальником буровых работ.

2.2 Сведения об энергоснабжении

Таблица 2.2.1

Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт, час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | расстояние до буровой, км | ЛЭП, кВ | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица информации не несёт, так как источником энергии являются двигатели внутреннего сгорания: - Главный привод САТ3406С-DITA; N одного двигателя = 460 л.с. – 2 двигателя. - Дизель-генераторная станция САТ3508, N=596,5 кВт. – 2 к-та. - Дополнительная эл. станция VOLVO, N=400 кВт – 1 к-т. - Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-60) – 180 л.с. – 1 к-т. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2

Потребность в ГСМ

Потребность в ГСМ определена согласно СНиП IV-5-82 сборник 49, часть III табл. 7., ЭСН 49-485, 486 и технической характеристики двигателей буровой установки ZJ-30 и двигателей установки А-60.

| № п/п | Двигатели внутреннего сгорания | Продолжительность работ, сут. | Суточный расход т. |  | Общее потребление ГСМ |  |  | База снабжения ГСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | топливо | смазка | топливо | смазка | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | САТ 3406 | 2х0,43х30 | 87,8х24/1000 | 2,107х0,04 | 54,36 | 2,17 | 54,36 | 110км |
| 6 | САТ 3508 | 2х0,43х30 | 142,9х24/ 1000 | 3,429х0,04 | 88,48 | 3,54 | 88,48 | -"- |
| 7 | VOLVO | 0,91х30 | 35,0х24/1000 | 0,84х0,04 | 22,93 | 0,92 | 22,93 | -"- |
| 8 | ЯМЗ-236 | 14,0 х 0,91 | 27,5х24/1000 | 0,66х0,04 | 8,41 | 0,34 | 8,41 | -"- |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6,97 | 174,18 |  |

2.3 сХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Таблица 2.3.1

Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика, |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | пункты следования по маршруту | расстояние между пунктами, км | вид транспорта (наземный, речной, морской, желез-нодорож-ный, авиа:верто-лет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наимено-вание организации, промбаз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | тип дороги (асфаль-тиро-ванная, грунто-вая и т.д.) | вид транспор-ного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопровож-дениеавтотранс-порта тракторами или вездеходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | г.Кызылорда | 1 | - | Буровая | - | Наземный | - | - | нет |
| Каротажная партия, вахта | м/р Кумколь | 2 | - | м/р Кумколь - Буровая | - | Наземный | - | - | нет |
| Вывоз отходов бурения | ZJ-30 | 3 | - | Буровая – полигон (согласно договора) | - | Наземный | - | - | нет |

Таблица 2.3.2

Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транс-порта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZJ-30 Вышка, оборудование, металлоконструкции |  | Ж/д и Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Запчасти к буровому оборудованию |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Строительные машины и механизмы, применяемые при подготовительных работах к строительству и при строительных и монтажных работах |  |  |  |  |  |  |
| Трубы бурильные,УБТ, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Долота, ФА, ПВО |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Песок, гравий |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, цемент |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| ГСМ (нефтебаза) |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Вода питьевая, техническая |  | Авто | № 2 АР (м/р Арыскум) | буровая | - | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Транспортировка цементировочных агрегатов и др. цементировочной техники |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Агрегаты , машины и механизмы, применяемые при испытании (освоении) |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Транспортировка дефектоскопической установки |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Транспортировка вагон-домиков |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  | Авто | г.Кызылорда | буровая | - | - |

Таблица 2.3.3

Перевозка вахт

| № | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | Общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3.

ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИНЫ

3.1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1.1 Обоснование критериев ликвидации и консервации скважин

Разработка проектных технологических и технических решений по ликвидации и консервации скважин на месторождении Арыскум направлены на обеспечение промышленной безопасности, охрану недр и окружающей природной среды, безопасности жизни и здоровья людей.

Структура и состав проектной документации определены в соответствии с действующими нормативными требованиями и включают в себя разделы по ликвидации скважины, предусмотренные «Правилах консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» от 22 мая 2018 года №200.

Решение о ликвидации и консервации будет приниматься Заказчиком с обязательным согласованием с областной инспекцией геологии и недропользования;

После выполнения работ, предусмотренных планом ликвидации скважины, скважина будет ликвидирована по инициативе недропользователя.

Скважина ликвидируется на основании решения ГТС «Заказчика» с определением категории ликвидации в соответствии.

Недропользователь обязан обеспечить ликвидацию скважины, не подлежащей использованию в установленном порядке.

Рабочий проект предусматривает, что после достижения проектной глубины 1100 в скважину спускается и цементируется до устья 168 мм эксплуатационной колонны. Подготовку материалов в комиссию для оформления ликвидации скважины, право контроля, ответственность за своевременное и качественное проведение работ при ликвидации скважины, охрану недр и рациональное использование природных ресурсов, несет недропользователь (Заказчик).

Устье и ствол ликвидируемой скважины оборудуются в соответствии с разработанным и утвержденным Заказчиком «Планом изоляционно-ликвидационных работ на скважине», согласованных Областным управлением по ЧС по Кызылординской области и филиалом ВПФО «Ак Берен».

Конкретный план действий по ликвидации скважины, законченной строительством, разрабатывается недропользователь с учетом местных условий, «Требований ПБЛКСиОУС», и других нормативных документов и согласовывается с областной инспекцией геологии и недропользования.

3.2 Ликвидация скважины

3.2.1 Порядок оформления материалов на ликвидацию скважины

1. Все работы по порядку оформления материалов на ликвидацию скважины должны проводиться в строгом соответствии с правилами ликвидации.

2. Для рассмотрения материалов на ликвидацию скважины Заказчика, на балансе которого она находится, своим приказом создает постоянно действующую комиссию из главных специалистов предприятия под председательством его руководителя. По скважине, ликвидируемой после окончания бурения, подготовку материалов и согласование ее ликвидации с областной инспекции геологии и недропользования проводит исполнитель работ по согласованию.

В течении пяти рабочих дней с момента непосредственного осмотра объекта ликвидации и консервации составляется акт приемки работ по ликвидации и консервации объекта недропользования (далее акт приемки), согласно приложению 1 к Правилам ликвидации.

К акту приемки должны быть приложены:

1).планы размещения ликвидированных или законсервированных объектов недропользования и других производственных объектов;

2) перечень и объем фактически выполненных работ, предусмотренных проектом ликвидации и консервации;

3) справка о фактически произведенных затратах на ликвидацию и консервацию объекта недропользования.

4. Комиссия прекращает свою деятельность с момента подписанного акта приемки. Акт приемки работ по ликвидации и консервации объекта недропользования, утверждается уполномоченным органом в течении пятнадцати рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. После его получения геологическая, маркшейдерская и иная документация пополняется недропользователям на момент завершения и в срок не более тридцати календарных дней с момента подписания акта приемки, представляется в уполномоченный орган по изучению и использованию недр для хранения.

5. Комиссия прекращает свою деятельность с момента подписанного акта приемки.

Акт приемки работ по ликвидации и консервации объекта недропользования, утверждается уполномоченным органом в течении пятнадцати рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. После его получения геологическая, маркшейдерская и иная документация пополняется недропользователям на момент завершения и в срок не более тридцати календарных дней с момента подписания акта приемки, представляется в уполномоченный орган по изучению и использованию недр для хранения.

6. Ответственность за своевременное и качественное проведение работ несет организация Заказчика, на балансе которого находится ликвидируемая скважина.

7. Учет, ежегодный контроль за состоянием устьев ликвидируемых скважин и необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и нарушений требований охраны недр возлагаются на организацию Заказчика, на балансе которого находится ликвидируемая скважина.

8. Восстановление ранее ликвидированных скважин проводится при положительном решении предприятия, на учете которого находится скважина.

9. Повторная ликвидация восстановленных скважин и оформление материалов на ликвидацию проводится в соответствии с задачами и интервалами, указанными в проекте или обосновании на восстановительные работы.

3.2.2 Оборудование устья и ствола скважины при ее ликвидации

1. Все работы по оборудованию устья и ствола скважины, пробуренной на месторождении Арыскум и индивидуальным планом изоляционно-ликвидационных работ по скважине.

2. Осложнения и аварии, возникшие в процессе проведения изоляционно-ликвидационных работ или в процессе исследования технического состояния скважины, ликвидируются по дополнительным планам.

3. Скважины, подлежащие ликвидации, должны быть заполнены буровым раствором с плотностью, позволяющей создать гидростатическое давление, превышающее пластовое на 15% (при отсутствии поглощения).

4. Раствор должен быть обработан ингибитором коррозии, устье скважины до 5 м должно быть залито незамерзающей жидкостью (диз. топливо) во избежание размораживания устья скважины.

3.2.3 Технологические и технические решения по ликвидации скважины

Ликвидация скважины на месторождении Арыскум в проекте предусмотрена без отворота и извлечения частей колонн, т.к. все они по проекту зацементированы до устья скважины.

Планами работ на установку изоляционно-ликвидационных мостов при переходе к вышележащим объектам необходимо предусматривать выполнение проектных решений, разработать меры по предупреждению поглощений и других осложнений, меры по предупреждению аварий при производстве работ.

Техническим решением для ликвидации скважины принимается метод установки цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза.

Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии с типовым проектом проведения изоляционно-ликвидационных работ по ликвидации скважин, отвечающем всем требованиям законодательных актов по недропользованию.

В соответствии с существующими Правилами безопасности перед началом работ по установке изоляционно-ликвидационных мостов скважина должна быть заполнена буровым раствором с плотностью, позволяющей создать давление на 15% превышающее пластовое.

Подбор рецептур цементного раствора и буферных жидкостей для установки цементных мостов должен осуществляться с применением проектных добавок к цементному раствору и с учетом горно-геологических и технологических особенностей скважины. Основным параметром при этом принято время начала загустевания цементного раствора. Обязательными параметрами являются: водоотделение, прочность цементного камня на сжатие, на изгиб, время начала и окончания схватывания цементного раствора. Рекомендуемые в указанных таблицах рецептуры цементного раствора являются базовыми и могут быть изменены в зависимости от фактических геолого-технических и технологических условий в скважине и проверены в лаборатории.

3.2.4 Порядок организации работ и оформления документов по ликвидации скважины

Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и требований действующей нормативно-технической базы, на основании которых должны составляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных работ отдельно на каждый ликвидационный мост. В планах должны быть предусмотрены все работы по установке цементных мостов, испытанию их на прочность, работы по оборудованию устья скважины и обследованию устья с указанием ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды.

Утвержденный Заказчиком и согласованный с органами надзора Республики Казахстан, природоохранными органами, план является основанием для проведения работ по ликвидации скважины.

При установке цементного моста предусматриваются следующие технологические особенности и последовательность работ:

- способ установки цементных мостов – на равновесие,

- метод установки – с контролем по объему,

- диаметр заливочных труб НКТ- 73,0, нижняя часть колонны представлена воронкой,

- глубина спуска заливочной колонны – 20 метров ниже отверстий перфорации (при их наличии).

Последовательность работ по тампонажу и испытанию мостов на прочность:

- закачка буферной жидкости №1,

- закачка цементного раствора,

- закачка буферной жидкости №2,

- закачка продавочной жидкости в объеме по расчету,

- для верхнего пласта при ликвидации скважины, предусматривается после продавки, закачка цементного раствора в зону фильтра под давлением в количестве 5% от объёма цементного раствора, используемого на мост, в зависимости от приемистости пласта давление закачки не выше давления гидроразрыва,

- подъем заливочной колонны в кровлю устанавливаемого моста,

- герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке буровым насосом,

- срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме «продавка+буфер №2». При отсутствии на выходе цементного раствора и буфера продолжать обратную промывку из расчета дополнительной прокачки ½ объема продавочной жидкости,

- разгерметизация устья,

- подъем 2-3 свечей заливочных труб,

- стоянка на ОЗЦ,

- подъем заливочных труб,

- спуск компоновки: долото + УБТ + НКТ, нащупывание цементного моста,

- испытание моста на прочность, но не более предельно допустимой на цементный камень.

Результаты работ по установке мостов, проверке их на прочность и герметичность оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. После выполнения перечисленного комплекса работ оборудование ствола ликвидируемой скважины и после подписания акта органом надзора ликвидация скважины считается завершенным.

3.2.5 Мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности

В процессе работ по ликвидации скважины должны соблюдаться меры по экологической и промышленной безопасности в соответствии с требованиями Правил и Инструкций на всех этапах проводимых операций.

Безопасность работ должна предусматривать:

- соблюдение мер по обеспечению параметров бурового раствора в соответствии с величинами, регламентированными проектом на бурение скважины;

- перед установкой цементных мостов скважина должна быть заполнена буровым раствором с плотностью, позволяющей создать против напорных горизонтов давление, на 15% превышающее пластовое.

- обеспечение надежной безаварийной работы бурового и вспомогательного оборудования;

- соблюдение мер безопасности в процессе промывок, спускоподъемных операций, приготовления и обработки бурового раствора химическими реагентами;

- соблюдение мероприятий по предупреждению нефтегазоводопроявлений;

- использование в работе противовыбросового оборудования, обеспечивающего надежную герметизацию устья скважины в случае нефтегазоводопроявлений и проведение технологических операций по глушению скважины;

- выполнение технологических процессов с использованием системы контрольно-измерительных приборов и станции геолого-технологического контроля;

- проведение инструктажей по правилам экологической и промышленной безопасности перед осуществлением технологических операций;

- соблюдение мер безопасности при опрессовке нагнетательных линий и цементных мостов, работах при цементировании и обслуживании тампонажной техники, запорной арматуры;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- обеспечение электробезопасности;

- обеспечение организации работ по цементированию в соответствии с планами работ и расчетными затратами времени на проводимые операции;

- обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдение мер безопасности при работе с химреагентами.

3.3 Консервация скважины

3.3.1 Технологические и технические решения по консервации скважины

Консервация скважины на период обустройства предусматривается после окончания бурения со спущенной эксплуатационной колонной при наличии промышленных залежей углеводородов. Срок консервации предусмотренный проектом - свыше 1 года. После проведения комплекса работ по испытанию скважины, получения положительного результата по продуктивности, принятия решения о консервации, скважина глушится. Скважина заполняется раствором.

Предусматривается установка цементного моста в 168 мм колонне высотой 30-100 м и с подошвой моста 20-50 м. Порядок работ при установке консервационного моста анологичен описанному выше порядку при установке ликвидационных мостов. НКТ поднимается над цементным мостом не менее чем на 10 м или извлекается из колонны.  Верхняя часть скважины в трубном НКТ и затрубном пространствах, заполняется дизельным топливом в качестве незамерзающей жидкости прямой и обратной циркуляцией в интервале 0 – 10 метров. Законсервированная скважина должна быть заполнена раствором, обработанным ингибитором коррозии.

Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой предусмотренной проектом. Штурвалы задвижек арматуры консервируемой скважины должны быть сняты, крайние фланцы задвижек оборудованы заглущками, манометры сняты и патрубки загерметизированы. Устье должно быть ограждено. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, пользователя недр и даты окончания бурения. Проводится рекультивация земельного отвода.

3.3.2 Порядок организации работ по консервации скважины и обеспечению промышленной безопасности

Все работы по консервации скважины проводятся по утвержденным Заказчиком и согласованным с территориальными подразделениями уполномоченного органа по промышленной безопасности планам, обеспечивающим выполнение проектных решений. План  консервации скважины должен составляться с учетом конкретных горно-геологических особенностей разреза, содержать подробную информацию по техническому и технологическому состоянию скважины, причинах консервации, планируемых работах по оборудованию устья и ствола с указанием ответственных исполнителей. Указанные в плане сроки консервации и порядок контроля технического состояния законсервированной скважины должны соответствовать требованиям Правил безопасности.

Периодичность проверок состояния скважины, находящейся в консервации согласовывается с комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Кызылординской области.

Последовательность работ по консервации скважины следующая:

- Заглушить скважину;

- Демонтировать фонтанную арматуру и через переходную катушку на крестовину смонтировать противовыбросовое оборудование, предусмотренное проектом;

- Спустить НКТ до глубины ниже интервала перфорации на 10м, промыть скважину с обработкой раствора и доведением бурового раствора до параметров, рекомендуемых   проектом;

- Закачать в интервал перфорации специальную жидкость, обеспечивающую сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта;

- Поднять НКТ до нижней границы цементного моста;

- Установить консервационный цементный мост (порядок анологичен описанному выше порядку при установке ликвидационных мостов).

- Демонтировать противовыбросовое оборудование и смонтировать фонтанную арматуру;

- Заполнить верхнюю часть скважины незамерзающей жидкостью (нефтью) в интервале 0-10 м (прямой и обратной циркуляцией закачав дизельное топливо в трубное и затрубное пространства);

- На фонтанной арматуре закрыть все задвижки, снять штурвалы, манометры, установить заглушки;

- Демонтировать буровую установку;

- Провести рекультивацию и планировку площадки;

- Оградить устье скважины и на ограждении укрепить табличку с указанием номера № скважины, площадь (месторождение), предприятия - пользователя недр, дата (срок) консервации, произвести планировку прискважинной площадки;

На все проведенные работы по консервации скважины, составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей, акт заверяется печатью и подписью руководства предприятия. На основании этого акта составляется акт на консервацию скважины.

Оформленный и подписанный акт на консервацию представляется в Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Кызылординской области, вместе с актом на выполненные работы для согласования.

Продление сроков консервации законченной строительством скважины осуществляется в порядке, установленном предприятием – пользователем недр (владельцем) и согласованном с комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Кызылординской области.

РАЗДЕЛ 4.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР

4.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПОЖАРНОЙ безопасности

4.1.1 Основные требования по технике безопасности

1. Производство работ по бурению скважины осуществляется в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (Астана, МИР РК от 30.12.2014г. №355), Законом РК «О гражданской защите (г. Астана 11.04.2014г)

2. При выполнении работ, не регламентированных «Правилами безопасности»  (строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные, электрогазосварочные работы, перевозка и перемещение грузов, работы с вредными веществами, источниками ионизирующих излучений, ликвидации открытых фонтанов и др.), предприятия и организации должны руководствоваться иными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке министерствами (ведомствами) в соответствии с их компетенцией.

3. Предприятие несет ответственность за невыполнение требований промышленной безопасности объекта на всех стадиях жизненного цикла объекта (бурение, эксплуатация, консервация и ликвидация).

4. Порядок обучения, проведения инструктажей, проверки знаний и допуска персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004-2015 («ССБТ. Организация обучения по безопасности труда. Общие положения»).

5. Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования буровой установки должна проводиться в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭ) и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

6. Основным документом на бурение скважин является проект, который разрабатывается специализированной организацией и утверждается в установленном порядке. Один экземпляр проекта должен быть на объекте бурения.

7. Контроль за исполнением проекта на бурение скважин возлагается на заказчика, который при необходимости, может привлекать проектную организацию.

8. Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования разрабатывается буровым предприятием и согласовывается с Заказчиком, Департаментом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности (далее ДКИРиПБ), РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» и утверждается в установленном порядке.

9. Эксплуатацию БУ осуществлять при наличии документов регистра РК на право ее эксплуатации, акта приемки БУ межведомственной комиссией, приказа по ТОО о вводе БУ в эксплуатацию.

10. Ввод смонтированной БУ в бурение осуществляется после полной готовности, испытания, обкатки всего оборудования, при наличии укомплектованной буровой бригады по решению комиссии в составе представителей ДКИРиПБ, РГКП «Центральный штаб профес-сиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Готовность к пуску оформляется актом.

11. До начала бурения проводится пусковая конференция с участием всего состава БУ.

На буровой установке ведутся журналы:

1) вахтовый;

2) геологический;

3) параметров бурового раствора;

4) учета долива при спуско-подъемных операциях (далее - СПО) и расходов химических реагентов;

5) учета моточасов работы дизелей;

6) измерения бурильной колонны;

7) отработки долот;

8) наработки талевого каната;

9) учета потребления технической воды и буровых промышленных стоков;

10) контроля воздушной среды.

4.1.2 Основные требования пожарной безопасности

1. Не допускается замазученность производственной территории, помещений и оборудования, загрязнение легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, мусором и отходами производства.

2. Отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы, задвижки, промывочный раствор разрешается только паром или горячей водой. Не загромождать подходы к установкам и средствам пожаротушения.

3. В рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоянный контроль воздуха. В этих помещениях должны быть установлены стационарные сигнализаторы, сблокированные со звуковой и световой сигнализацией и аварийной вентиляцией. При пребывании персонала внутри помещения принудительная вентиляция должна работать непрерывно.

4. Огневые работы необходимо выполнять в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на промышленных объектах» и «Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах».

5. При газосварочных работах необходимо принимать меры, исключающие возможность попадания масла, нефти и нефтепродуктов на кислородные баллоны, шланги, горелки, ацетиленовый генератор.

6. БУ должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами.

7. Электрическое освещение взрывоопасных помещений и наружных установок должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. В производственных и служебных помещениях, на рабочих площадках должно быть предусмотрено аварийное освещение, обеспечивающее освещенность не менее 10% установленных норм для данного помещения.

8. Помещения и открытые пространства по классу взрывоопасности должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 4.1.1.

Классификация помещений и открытого пространства объекта по классу взрывоопасности согласно требованиям ПУЭ (п.2.4.1 ПБНГП-95).

Таблица 4.1.1

Класс взрывоопасности

| № п/п | Помещения и пространства | Класс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Закрытые помещения, в которых установлены открытые технические устройства, аппараты, емкости или имеются выходы для паров нефти и легковоспламеняющихся газов, а также каналы, шахты, где возможен выход и накопление паров нефти или горючего газа, огороженные подроторные пространства буровых установок. | Зона 0 (В-1) |
| 2 | Открытые пространства радиусом 1,5 м вокруг открытых технических устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества, вокруг устья скважин, а также вокруг окончания труб, отводящих попутные или другие легковоспламеняющиеся газы. | Зона 0 (В-1) |
| 3 | Пространство внутри открытых и закрытых технических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества. | Зона 0 (В-1) |
| 4 | Закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей. | Зона 0 (В-1) |
| 5 | Закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические устройства, оборудование, аппараты, узлы регулирующих, отключающих устройств, содержащие нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, горючие газы, где образование взрывоопасных смесей возможно только в случае поломки или неисправности оборудования. Закрытые помещения насосных для сточных вод. | Зона 1 (В-1а) |
| 6 | Открытые пространства: - радиусом 1,5 м от зоны 0 по п.2 и радиусом 3,5 м от зоны 0; - вокруг любых отверстий (двери, окна и пр.) из помещений зон 0 и 1, ограниченные расстояниями 3м во все стороны; - вокруг отверстий вытяжной вентиляции из помещений зон 0 и 1, ограниченные радиусом 3 м; - вокруг фонтанной арматуры, ограниченные расстоянием 3м во все стороны. | Зона 1 (В-1а) Зона 2 (В-1г) то же то же |
| 7 | Пространство под ротором, ограниченное цилиндром радиусом 3м от оси скважин, на всю высоту до низа при открытом подроторном пространстве. | Зона 2 (В-1г) |
| 8 | Полузакрытые пространства, в которых расположена фонтанная арматура в пределах ограждения. | Зона 2 (В-1г) |
| 9 | Полузакрытые пространства, в которых установлены технические устройства, оборудование, аппараты, узлы отключающих устройств, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или легковоспламеняющиеся жидкости в пределах ограждения. | Зона 2 (В-1г) |

1.2.10. Классификация взрывоопасных зон помещений и открытых пространств объектов нефтегазового комплекса производится на основании следующих критериев:

Зона 0 – пространство, в котором постоянно или в течение длительного периода времени присутствует взрывоопасная смесь воздуха или газа.

Зона 1 - пространство, в котором при нормальных условиях работы возможно присутствие взрывоопасной смеси воздуха или газа.

Зона 2 - пространство, в котором маловероятно появление взрывоопасной смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени.

4.2. Противофонтанная и газовая безопасность

4.2.1 Мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений

Перед вскрытием пласта с возможным флюидопроявлением необходимо провести:

- инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при ликвидации газонефтепроявлений согласно “Инструкции по организации и проведению профилактической работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых газовых и нефтяных фонтанов на территории РК“, Алматы 2002г;

- проверку состояния буровой установки, ПВО, инструмента и приспособлений;

- учебную тревогу «Выброс». Дальнейшая периодичность учебных тревог устанавливается буровым предприятием;

- оценку готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению его запасов путем приготовления или доставки на буровую.

Вскрытие продуктивного пласта должно производиться после проверки и установления готовности буровой к проведению этих работ комиссией под председательством главного инженера бурового предприятия с участием представителей военизированного отряда и ДКИРиПБ. Перед вскрытием продуктивных горизонтов составляется план работ с указанием давления опрессовки ПВО. В процессе вскрытия продуктивного пласта и испытания скважин на буровой должен находиться представитель противофонтанной службы.

По результатам проверки составляется акт готовности и военизированным отрядом выдается письменное разрешение на вскрытие и бурение продуктивного пласта.

Запрещается углубление скважин после крепления направления 323,9 мм без составления акта готовности и без письменного разрешения военизированного отряда.

Рабочие буровой бригады должны быть обучены методам раннего обнаружения ГНВП, практическим действиям по герметизации устья скважин и её глушению, правилам эксплуатации ПВО, использованию средств индивидуальной защиты, оказанию до врачебной помощи.

Обучение рабочих буровой бригады производится инженерно-техническими работниками бурового предприятия по программе, утвержденной главным инженером с проверкой знаний комиссией бурового предприятия при участии представителя военизированного отряда.

К работам на скважинах с возможными газонефтепроявлениями допускаются бурильщики и специалисты, прошедшие подготовку по курсу “Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях” в специализированных учебных центрах (комбинатах), имеющих соответствующую лицензию. Проверка знаний и переподготовка этих кадров проводятся не реже одного раза в 5 лет.

Признаки раннего обнаружения газонефтеводопроявлений (ГНВП).

Прямые признаки в процессе углубления:

- увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях;

- увеличение относительной скорости выходящего потока бурового раствора при постоянной производительности насоса;

- повышение газосодержания бурового раствора;

- перелив бурового раствора при остановленном насосе;

- уменьшение плотности выходящего из скважин бурового раствора.

Косвенные признаки в процессе углубления:

- увеличение механической скорости проходки;

- снижение давления в буровом насосе;

- увеличение содержания сульфидов в буровом растворе;

- изменение крутящего момента на роторе;

- поглощение бурового раствора;

- изменение конфигурации и количества шлама на виброситах;

- изменение температуры и реологии бурового раствора.

Признаки раннего обнаружения ГНВП при СПО устанавливаются по изменению величины доливаемого или вытесняемого бурового раствора:

- увеличение против расчетного объема вытесняемого бурового раствора при спуске бурильной колонны;

- уменьшение против расчетного объема доливаемого бурового раствора при подъеме бурильной колонны.

Признаки раннего обнаружения ГНВП при полностью поднятой из скважин бурильной колонне и длительных остановках:

- перелив бурового раствора из скважин;

- увеличение давления на устье загерметизированной скважин;

- падение уровня бурового раствора (поглощение как косвенный признак).

Ниже в таблице приведен перечень показателей, по которому можно получить исходную информацию (прямые и косвенные признаки) по раннему обнаружению газонефтеводопроявлений.

Таблица 4.2.1

Прямые и косвенные признаки раннего обнаружения ГНВП

| Показатель | Диапазон измерений | Допустимое отклонение, +- | Тип подачи исходной информации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По-каз. | За-пись | Свет. сигн. | Звук. сигн. |
| Уровень бурового раствора в приемных емкостях, м | 1,6 | 0,02 | + | + | + | + |
| Расход бурового раствора на выходе от расхода на входе, % | 0-100 |  | + | - | + | + |
| Разность между теоретическим и фактическим объемом долитого в скважину бурового раствора, м3 | 0-1,0 | 0,1 | + | - | + | + |
| Разность между теоретическим и фактическим объемом вытесненного из скважин бурового раствора, м3 | 0-1,0 | 0,1 | + | - | + | + |
| Газосодержание, % | 1-60 | 4 | + | - | + | + |
| Механическая скорость проходки, м/ч | 0-50 | 0,2 | + | + | - | - |
| Давление на стояке, МПа | 0-40 | 0,2 | + | + | - | - |
| Крутящий момент на роторе, кгс х м | 0-3800 | 75 | + | + | - | - |
| Плотность бурового раствора, г/см3 | 0,8-2,1 | 0,01 | + | + | - | - |

Для измерения параметров, характеризующих прямые и косвенные признаки газонефтеводопроявления, на буровой установлена станция ГТК. Факт начала проявления в процессе углубления или промывки скважин фиксируется по следующему порядку признаков в зависимости от начальной его интенсивности.

Первое сочетание признаков (интенсивное проявление):

А) изменение давления на стояке или увеличение механической скорости проходки;

Б) повышение скорости (расхода) выходящего потока бурового раствора;

В) увеличение объема бурового раствора в приемной емкости.

Второе сочетание признаков (проявление средней интенсивности)

А) увеличение механической скорости или крутящего момента;

Б) повышение объема бурового раствора в приемной емкости.

Третье сочетание признаков (слабое проявление):

А) снижение плотности бурового раствора;

Б) увеличение содержание газа, воды и нефти в буровом растворе.

При обнаружении этих признаков (одного или нескольких) необходимо усилить контроль за показаниями приборов с целью выявления прямых признаков, подтверждающих наличие или отсутствие газонефтеводопроявлений.

При СПО и при остановках признаки проявлений не являются косвенными.

4.2.2 Технологические мероприятия по предупреждению ГНВП

Плотность бурового раствора выбирается поинтервально в соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр» (г.Астана, утвержденный ПП РК, №239 от 15.06.2018г.), «Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87).

При вскрытии высоконапорных горизонтов необходимо проверить возможное поступление воды, нефти, газа в скважину из пласта. Для этого следует произвести контрольный подъем инструмента на 200-300 м от забоя в башмак колонны или безопасную от прихвата зону, сделать технологическую остановку на 6-8 часов и промыть скважину в течение цикла. После этого спустить инструмент до забоя, промыть скважину по циклу с регистрацией параметров бурового раствора. При отсутствии пачек разжиженного или разгазированного бурового раствора можно произвести подъем инструмента. При наличии пачек разжиженного или разгазированного бурового раствора дальнейшие работы на скважине производятся по плану утвержденному главным инженером бурового предприятия. При спуске инструмента обязательно производить промывку в башмаке колонны или в зоне расположенной выше проявляющего горизонта и безопасной от прихвата. Дальнейший спуск при наличии ниже башмака колонны зон, в которых наблюдается разгазирование, должен производиться с промежуточными промывками, интервалы которых устанавливаются в зависимости от интенсивности разгазирования руководством бурового предприятия и записываются начальником (мастером) буровой в вахтовом журнале. Работы по допуску инструмента проводятся по плану, утвержденному руководством бурового предприятия при непосредственном контроле со стороны ответственного ИТР. До поступления такого плана вахта действует согласно типовому расчету, согласованному с Департаментом по ЧС, имеющемуся на каждой буровой.

Перед подъемом инструмента после отработки долота или проведения других технологических операций промыть скважину в течение одного цикла.  Если параметры бурового раствора отличаются от предусмотренных ГТН, а также при различии параметров входящего и выходящего растворов продолжить промывку до приведения раствора в соответствие с требованиями ГТН и выравнивания его параметров.

Замер параметров бурового раствора производится непрерывно станцией контроля процесса бурения (ГТК). При вскрытии и бурении продуктивной толщи плотность бурового раствора должна замеряться через 5мин до и после дегазатора. Результаты замеров заносятся в журнал.

4.2.3 Порядок работы по предупреждению развития ГНВП при бурении

Бурение нефтегазонасыщенных коллекторов осуществляется с использованием трех шаровых кранов и двух обратных клапанов. Один шаровой клапан устанавливается между рабочей трубой и ее предохранительным переводником, второй между рабочей трубой и вертлюгом, третий является резервным.

При обнаружении увеличения объема раствора в приемных емкостях на 1м3 бурение прекратить. Инструмент приподнять над забоем, остановить буровой насос, скважину загерметизировать. Перед герметизацией канала бурильных труб должны быть сняты показания манометров на стояке и затрубном пространстве, проверено движение раствора из скважин. Объявить тревогу «Аварийная готовность». Начальник буровой обязан сообщить о случившемся руководству организации и организовать наблюдение за возможным грифонообразованием. В течение 10 минут исследовать состояние скважин, выяснить причину увеличения объема в приемных емкостях, определить параметры ГНВП, давление в бурильной колонне и затрубном пространстве, объем притока раствора. Приступить к подготовке для ликвидации ГНВП под руководством ответственного ИТР по плану, утвержденному главным инженером бурового предприятия и на основе карты глушения.

При снижении давления в нагнетательной линии немедленно определить его причину.

При увеличении газосодержания в буровом растворе выше 5% по объему бурение прекратить, приступить к дегазации бурового раствора, довести раствор до требуемых параметров и продолжить углубление.

При изменении скорости потока выходящего бурового раствора определить увеличение объема раствора в приемных емкостях.

К подъему бурильной колонны из скважин, в которой произошло поглощение бурового раствора при наличии газонефтеводопроявления, разрешается приступать только после заполнения скважин до устья и отсутствия перелива в течение времени, достаточного для подъема и спуска бурильной колонны.

Спуск колонны бурильных труб осуществляется при непосредственном контроле объема вытесняемого раствора. При отсутствии уровня скважину доливают, тщательно контролируя объем доливаемой жидкости. При отклонении в объеме доливаемого раствора в сторону уменьшения на 0,5 м3 спуск колонны должен быть прекращен. Установить причину отклонения согласно признаков раннего обнаружения ГНВП. При обнаружении ГНВП приступить к его ликвидации.  При наличии явления кальматации продолжить спуск.

При возникновении открытого фонтана на объектах персонал обязан:

- оповестить руководство предприятия и соответствующие службы;

- запустить аварийный источник электроэнергии (аварийный дизельгенератор) для привода в действие основных пожарных насосов в целях создания водяного орошения вышки, аварийного устья и приустьевой зоны, а также орошения струй фонтана и создания водяных завес между жилым поселком и скважиной, другими бурящимися и добывающими скважинами, определить загазованность помещений жилого и технологического блоков, путей эвакуации, подготовить индивидуальные средства защиты к эвакуации персонала.

Порядок герметизации скважин при бурении:

- бурильщик подает сигнал тревоги «Выброс» (длинный гудок)

- остановить вращение привода (ротора);

- дает команду первому помощнику остановить буровой насос, не открывая пусковую задвижку;

- поднимает бурильную колонну из скважин до выхода муфты верхней трубы на 0,5 м выше стола ротора и фиксирует тормоз лебедки;

- далее все действия согласно «Табеля боевого расчета при ГНВП».

Не допускается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), находящегося в циркуляции, более чем на 0,02 г/см3 от установленной проектом величины.

Блок ПВО должен быть предварительно испытан на БПО, на рабочее давление, проверен, проведены профилактические работы при необходимости перед бурением каждой скважиной. На устье скважин блок ПВО, манифольд и колонная головка должены быть опрессованы на рабочее давление с использованием опрессовочной пробки.  Испытание ПВО на герметичность следует проводить:

- после его монтажа на устье и спуска обсадных колонн на давление опрессовки обсадной колонны;

- перед вскрытием продуктивного горизонта и после каждого соединения и отсоединения секций направляющей от блока превенторов на ожидаемое устьевое давление в соответствии с табл.1.9.17

Опрессовку следует проводить в присутствии представителя АСС. Результаты опрессовки оформляются актом.

Проверку элементов ПВО на функционирование следует проводить:

- до вскрытия продуктивного горизонта -плашечный превентор 1 раз в неделю, универсальный – 1 раз в месяц;

- при разбуривании продуктивного горизонта - плашечный превентор 2 раза в неделю, универсальный – 2 раза в месяц.

4.2.4 Технологические операции по контролю за поступлением флюида в процессе бурения

Для проверки возможного поступления флюида в ствол скважин необходимо произвести трехкратный подъем долота над забоем на величину ведущей трубы и провести полный вымыв забойной пачки на устье при периодическом вращении инструмента. При отсутствии признаков поступления флюида в ствол скважин продолжить углубление.

Для проведения технологических операций, связанных с подъемом труб и оставления скважин без бурильной колонны (смена долота, геофизические работы) необходимо промыть скважину в течение 1 цикла. Бурильную колонну поднять в башмак последней обсадной колонны, скважину долить до устья и оставить в покое на требуемое время. В течение технологической стоянки вести наблюдение за состоянием скважин.

После технологической стоянки спустить бурильную колонну до забоя, промыть скважину в течение как минимум полуцикла до полного вымывания газированной пачки и выравнивания параметров бурового раствора. При углублении скважин необходимость и продолжительность технологических стоянок определяются главным инженером бурового предприятия.

При получении “провала” инструмента без полного поглощения – бурение прекратить. Промыть скважину с выравниванием параметров бурового раствора до полного вымыва забойной пачки. При получении полного поглощения немедленно заполнить скважину до устья буровым раствором.

Проектные решения предусматривают недопущение ГНВП в процессе бурения скважин. Основными из таких решений и мероприятий являются:

- выбранная конструкция скважин (при получении в процессе углубления дополнительных данных о пластовых и поровых давлений имеется возможность корректировать конструкцию скважин);

- буровой раствор выбран в соответствии с горно-геологическими условиями;

- запас бурового раствора и запас химреагентов для приготовления второго объема бурового раствора;

- перед подъемом бурильного инструмента предусмотрена дополнительная промывка с целью раннего обнаружения ГНВП;

- углубление скважин в интервалах, где возможно ГНВП, осуществлять в присутствии ИТР, владеющих методикой раннего обнаружения проявлений.

4.2.5 Мероприятия по предупреждению ГНВП при СПО

Проведение СПО в бурении вызывает изменение давления в скважине вследствие движения колонны бурильных труб в ограниченном пространстве, заполненном буровым раствором. Значения, возникающих при этом колебаний давления нередко могут стать достаточными для гидравлического разрыва пластов или притока пластовых флюидов в ствол скважин. В результате возникают газонефтеводопроявления, а также другие осложнения, связанные с нарушением прочности горных пород.

Для предупреждения и контроля ГНВП во время СПО следует выполнять мероприятия по регулированию параметров бурового раствора (выровнять свойства бурового раствора по всему циклу циркуляции) и скорости движения труб в скважине, следить за уровнем жидкости в кольцевом пространстве, контролировать разность объемов доливаемого или вытесняемого бурового раствора и металла извлекаемых или спускаемых труб. Запрещается вести подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания. При их появлении подъем следует прекратить, провести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности устранить сифон подъем труб проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемого и доливаемого объемов раствора. При невозможности устранить поршневание необходимо подъем производить с промывкой, вращением труб ротором и выбросом труб на мостки.

Во избежании снижения давления на пласт, подъем инструмента на высоту 200 м от кровли вскрытого коллектора производить на 1-ой скорости.

При вскрытом проявляющем горизонте нельзя допускать падение уровня бурового раствора в скважине. После подъема долота необходимо долить скважину до устья, убедиться в отсутствии перелива.

При наличии вскрытых проявляющих трещиноватых горизонтов, любые остановки при отсутствии в скважине бурильной колонны должны быть сведены к минимуму. В случае вынужденных остановок, при отсутствии в скважине инструмента, должно быть установлено постоянное наблюдение за устьем и обеспечена быстрая возможность герметизации устья на “аварийной” трубе.

При отсутствии такой возможности в скважину должна быть спущена “аварийная” труба с шаровым краном, скважина загерметизирована.

Если при полностью поднятом инструменте начнется перелив скважин, приступить к спуску на максимально возможную глубину, навернуть “аварийную” трубу с шаровым краном, загерметизировать устье и наблюдать за ростом давления в затрубье. При достижении критической величины давления (80% от давления опрессовки обсадной колонны при бурении под эксплуатационную колонну) производится стравливание через дроссельную линию до появления жидкости.

Дальнейшие работы производятся по плану, утвержденному главным инженером бурового предприятия.

При спуске инструмента постоянно наблюдать за положением уровня в скважине, вытеснением раствора при спуске свечи и наличием перелива при подъеме порожнего элеватора. Через каждые пять спущенных свечей (УБТ через каждую свечу) по мерной линейке, установленной в приемных емкостях замерять объем вытесненного раствора, сопоставлять его с предыдущим и регистрировать.

При спуске инструмента обязательно производить промывку в башмаке колонны или в зоне, расположенной выше проявляющего горизонта и безопасности прихвата. Дальнейший спуск при наличии ниже башмака колонны зон, в которых наблюдается разгазирование, должен производиться с промежуточными промывками продолжительностью не менее одного цикла или до выхода забойной пачки раствора и его выравниванию, согласно рабочему проекту.

В случае остановок длительностью до 2-х часов, при вскрытых продуктивных  горизонтах во время СПО навернуть ”аварийную” трубу с шаровым краном и обеспечить непрерывное наблюдение за устьем скважин и возможность немедленного закрытия превентора. При ожидаемых остановках более 2-х часов должны быть приняты меры по спуску инструмента в башмак колонны.

Для уменьшения нагрузок на пласт допуск последних 150-200 м бурильных труб до зоны поглощения производить со скоростью не более 0,5 м/с.

При обнаружении перелива из скважин остановить спуск инструмента, навернуть ”аварийную” трубу с шаровым краном.

При спуске обсадной колонны плашки верхнего превентора заменяются на плашки, соответствующие диаметру спускаемой обсадной колонны, или на приемных мостках должна находиться бурильная труба с переводником под обсадную трубу и шаровым краном в открытом положении, опрессованные на соответствующее давление.

В процессе спуска колонны контролировать характер и объем вытесняемого бурового раствора в зависимости от типа применяемого обратного клапана. При спуске колонны с клапаном и автоматическим заполнением буровым раствором вести периодический долив с целью контрольной проверки полноты заполнения. Уровень бурового раствора должен быть на устье и контролироваться визуально. При необходимости провести промежуточные промывки в интервалах осыпей и обвалов.

После спуска колонны до забоя необходимо промыть скважину с выравниванием параметров бурового раствора в соответствии с проектными значениями. Промывку скважин производить не менее цикла, чтобы убедиться в отсутствии разгазированных пачек бурового раствора, с расчетной производительностью по наименьшей скорости восходящего потока в кольцевом пространстве при бурении под колонну.

Запрещается начинать цементирование скважин при наличии признаков газонефтепроявления. Если в процессе цементирования будут обнаружены признаки газонефтепроявлений, то цементирование необходимо продолжить при закрытых превенторах с регулированием противодавления в затрубном пространстве. ОЗЦ при этом должно проходить с противодавлением в межколонном пространстве. После ОЗЦ посадка колонны на клинья и оборудование устья с установкой ПВО. Опрессовка колонны производится в соответствии с таблицей 1.9.1.

4.2.6 Мероприятия по предупреждению ГНВП и порядок работы по герметизации устья скважин при отсутствии бурильного инструмента в скважине и геофизических работах. Исследование и ипытание скважин

1. При бурении в интервалах ожидания ГНВП продолжительность остановок должна быть сведена к минимуму.

При вскрытых проявляющих горизонтах запрещается производить профилактические ремонты при полностью поднятом из скважин инструменте. Смена тормозных колодок, ремонт лебедки, центрирование вышки, замена двигателя, смена талевого каната и т.д. должны производиться при нахождении бурильного инструмента у башмака технической колонны при закрытых превенторах и установленном шаровом кране. Если ремонт устья скважин или противовыбросового оборудования продолжителен, то необходимо устанавливать отсекающий цементный мост по специальному плану. Запрещается длительное оставление без промывок необсаженной части ствола скважин при вскрытых проявляющих горизонтах. Периодичность промывок устанавливается руководством бурового предприятия.

2. Геофизические работы выполняются специализированными организациями по договорам, заключаемыми с буровым предприятием, в которых оговариваются обязательства обоих сторон по безопасному проведению работ. Геофизические работы проводятся после специальной подготовки БУ и ствола скважин, обеспечивающей удобную и безопасную эксплуатацию наземного оборудования, беспрепятственный спуск (или подъем) скважинных приборов. Готовность БУ и скважин подтверждается двусторонним актом. Геофизические работы должны проводиться в присутствии представителя бурового предприятия. К геофизическим работам может привлекаться рабочий персонал буровой бригады и оборудование, если это необходимо для осуществления технологии исследований.

Геофизические работы должны проводиться с применением оборудования, кабеля и аппаратуры, технические характеристики которых соответствуют геолого-техническим условиям скважин.

По окончании бурения перед геофизическими исследованиями циркуляция должна быть продолжена до выхода забойной порции промывочной жидкости на поверхность и скважина должна быть заполнена до устья. Все геофизические работы проводятся по типовым техническим проектам, согласованным с Заказчиком.

Перед проведением геофизических работ в скважине со вскрытыми проявляющими горизонтами - необходимо провести технологическую остановку, при нахождении бурильного инструмента в башмаке обсадной колонны с последующим спуском инструмента до забоя и промывкой не менее цикла, до полного выравнивания параметров бурового раствора. Длительность технологической остановки определяется технологической службой бурового предприятия.

Разрешение на проведение промыслово-геофизических работ дает руководство бурового предприятия по согласованию с противофонтанной службой после проверки комиссией состояния скважин (по результатам технологической остановки) и готовности БУ.

Продолжительность каротажных работ не должна превышать 75% от продолжительности технологической остановки. В случае неполного выполнения комплекса геофизических исследований, работы по исследованию должны быть продолжены после повторной подготовки скважин.

На весь период проведения электрометрических работ под руководством ответственного ИТР должно быть установлено постоянное наблюдение за скважиной с контролем уровн

3. Прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважине проводятся в соответствии с требованием промышленной безопасности при взрывных работах.

При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и Заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями. Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке БУ, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного “Актом готовности скважин для производства ПВР”, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. При выполнении ПВР устье скважин должно оборудоваться запорной арматурой и лубрикаторным устройством, обеспечивающим герметизацию при спуске, срабатывании и подъеме ПВА (прострелочно-взрывная аппаратура). Контрольное шаблонирование ствола скважин необходимо выполнять спуском на кабеле шаблона, диаметр, масса и длина которого должны соответствовать габаритно-массовым техническим характеристикам применяемых ПВА. В скважине с температурой и давлением в интервале перфорации на уровне предельно допустимых (±10%) для применяемой аппаратуры обязательно проведение замеров этих параметров перед спуском ПВА. Во время перфорации должно быть установлено наблюдение за уровнем жидкости на устье скважин. Его снижение не допускается.

4. Испытание скважин осуществляется по плану работ (составленного с учетом технологических регламентов на эти работы), утвержденному техническим руководителем бурового предприятия и согласованному с Заказчиком.

Испытание скважин воздухом запрещается. Приток флюида из пласта вызывается путем создания регламентируемых депрессий за счет:

замены бурового раствора на раствор меньшей плотности или техническую воду (с разницей в плотностях не более 0,5-0,6 г/см3, при большей разнице плотностей должны быть ограничены темпы снижения противодавления на пласт)

использования пенных систем.

Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне посредством свабирования, использования скважинных насосов, нагнетанием инертного или природного газа производится в соответствии с инструкциями по безопасному ведению работ, разработанными предприятием.

Работы по освоению скважин осуществлять после выполнения следующих работ:

эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой и ПВО на расчетное давление (см. табл.1.9.17);

- фонтанная арматура до установки на устье скважин опрессована на величину пробного давления, а после установки – на давление, равное опрессовки эксплуатационной колонны.

устье с превенторной установкой, манифольдный блок и выкидные линии оборудованы и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой (согласованной с контролирующими органами по промбезопасности и ЧС и противофонтанной службой).

О проведенных работах по освоению и испытанию скважин ежедневно составляется рапорт.

4.2.7 Долив скважин

В целях обеспечения раннего обнаружения проявлений циркуляционная система буровой установки должна быть оборудована приборами и индикаторами. В желобе возле устья скважин устанавливается индикатор изменения расхода выходящей промывочной жидкости. В каждой емкости, задействованной в циркуляции, устанавливаются уровнемеры, дающие измерение общего объема бурового раствора и его изменение.

Для непосредственного периодического контроля положения уровня бурового раствора в емкостях с целью контроля тарировки поплавковых уровнемеров должна использоваться мерная рейка, градуированная через 0,25 - 0,5 м3, а емкость долива должна иметь поплавковый уровнемер с измерительной шкалой.

Первая емкость в циркуляционной системе должна иметь возможность отделяться от остальных, чтобы по поплавковому уровнемеру была возможность контролировать объем вытесняемого из скважин бурового раствора, при спуске бурильного инструмента.  При подъеме бурильной колонны из скважин желоб возле устья должен быть перегорожен, чтобы весь буровой раствор  из доливной емкости попадал в скважину и обеспечивал строгий учет объема доливаемого раствора.

Объем емкости для долива скважин должен на 20-30% превышать объем раствора, вытесняемый бурильным инструментом. Доливная емкость, подсвечник, ПВО оборудование и станция управления ПВО (основной пульт) в обязательном порядке в зимнее время должен иметь парообогрев.

Бурильщик должен иметь таблицу объемов металла элементов бурильной колонны через каждую свечу с нарастающим итогом снизу вверх  (для спуска инструмента) и сверху вниз (для подъема инструмента); чтобы сравнивать объем спущенных труб с объемом вытесняемого бурового раствора или объем металла поднятых труб с объемом долитого бурового раствора. В связи с невозможностью учета объема бурового раствора, потерянного при подъеме, бурильщик периодически должен делать остановки и после заполнения скважин  наблюдать за уровнем в  течение 5-7 минут. Газосодержание бурового раствора при циркуляции  должно непрерывно контролироваться газокаротажной станцией или  станцией геолого-технологического контроля. Оператор станции (ГТК) должен иметь телефонную связь с постом бурильщика и мастером, и оповещать персонал буровой бригады об увеличении газосодержания в буровом растворе на 1% по сравнению с фоновыми показаниями.

Система измерительных и индикаторных приборов должна обеспечивать регистрацию и тревожную сигнализацию об изменении начальных параметров циркуляции. При получении сигналов от измерительных приборов и индикаторов, следует учитывать потери бурового раствора в системе очистки и на розлив, при ремонтных и других работах, а также увеличение объема за счет вводимых в раствор химических реагентов и утяжелителей.

Тревожная сигнализация уровнемеров должна срабатывать при увеличении объема циркуляции не более 0,3-0,5 м3, при условии, что в циркуляции участвуют 3 емкости. Эта сигнализация должна находиться во включенном состоянии при бурении, разного рода промывках и перерывах в работе скважин.

Тревожная сигнализация желобного индикатора измерения расхода должна срабатывать при увеличении или уменьшении расхода бурового расхода на выходе из скважин на 10% от исходной  величины (нормальной производительности насосов). Эта сигнализация включается только на время циркуляции с постоянной производительностью буровых насосов. Во всех случаях организация работ при бурении должна обеспечить обнаружение притока и герметизацию устья скважин, таким образом, чтобы объем притока был минимальным и не превышал 0,5V пред, но не более 1,5 м3, от момента начала ГНВП до момента герметизации устья ПВО.

В процессе подъема инструмента произвести контрольные измерения по доливу скважин и составить таблицу, в которую вносят данные по количеству поднятых свечей, соответствующий им расчетный объем жидкости, долитой в скважину. По мере углубления скважин таблица должна корректироваться на основании повторных контрольных измерений. Режим долива бурового раствора в скважину должен обеспечивать поддержание уровня раствора в скважине близким к ее устью.

В журнале показателей бурового раствора нужно регистрировать время, объем и плотность залитого в скважину раствора. Периодичность долива определяется, формуле:

где:  К - максимальное допустимое количество свечей, поднимаемых без долива

Д - внутренний диаметр обсадной колонны, мм

dн, dв -наружный и внутренний диаметры бурильных труб соответственно

lсв -длина свечи в метрах

h- глубина безопасного опорожнения затрубного пространства

h = 0,3 Н для скважин глубиной до 1000м

Н - глубина кровли горизонта с возможным ГНВП

Контрольный замер объема доливаемого раствора устанавливается через каждые три операции по доливу скважин.

Подъем труб немедленно должен быть прекращен, если для заполнения скважин до устья будет долито менее 0,5 м3 бурового  раствора от контрольной величины.

Градуировочная шкала объемного расхода доливной емкости должна позволять надежно контролировать объем не более 250 литров. В качестве приемлемого варианта, это может быть емкость диаметром 2,5 м со шкалой: 1 деление высотой =2,5 см и объемом = 125 литров; 2 деления высотой = 5 см и объемом = 250 литров.

4.2.8 Мероприятия по предупреждению износа обсадных колонн, периодичность и методы контроля их остаточной прочности

Чтобы снизить износ обсадных колонн необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1.	Центровка вышки. На буровой установке это условие соблюдается конструкцией установки и не требует периодичности ее проведения, но при этом контроль за соосность вышки с устьем скважин должны вестись постоянно, особенно перед спуском колонн и оборудованием устья скважин ПВО.

2.	Оснащение бурильной колонны протекторными кольцами в обсаженной части ствола скважин при бурении под эксплуатационную колонну.

3.	Введение в буровой раствор смазывающих добавок.

4.2.9 Оснащение буровой средствами технологического контроля раннего обнаружения

На буровой установлена станция геолого-технологического контроля (см. табл.1.14.2), позволяющая контролировать (с регистрацией в память) следующие параметры:

- Вес на крюке, т;

- нагрузка на долото, т;

- удельное электрическое сопротивление на входе и выходе, Ом/м;

- положение талевого блока, м;

- подача инструмента, м/с;

- скорость перемещения талевого блока, м/с;

- частота вращения ротора, об/мин;

- крутящий момент на роторе, кН х м;

-  давление в буровом манифольде, МПа;

- число ходов в буровом насосе, ход;

-  расход на выходе, л/с;

- уровень бурового раствора в рабочей и запасных емкостях, м;

- температура бурового раствора на входе и  выходе, 0С,;

- плотность бурового раствора на входе и выходе, кг/м3;

- газосодержание на выходе,%;

Средства технологического контроля должны позволять также производить анализ поровых давлений (построение d-экспоненты).

4.2.10 Оснащение средствами контроля воздушной среды, средствами индивидуальной защиты персонала на буровой, средствами пожаротушения и медицинскими средствами

Сведения по данному пункту приводятся в разделе «Техника безопасности, промышленная санитария и противопожарная техника».

4.2.11 Организация контроля за производством работ на объектах работниками противофонтанной службы в зависимости от условий бурения и особенности скважин; обеспечение средствами связи, рабочего места, оперативного транспорта для работников противофонтанной службы

Контроль за состоянием фонтанной безопасности оговаривается "Руководством по организации фонтанной безопасности ".

В связи с удаленностью района буровых работ, режим работы районного инженера АВО совпадает с режимом работы буровой вахты, и наблюдение за процессом бурения – вахтовое.

Обеспечение средствами связи и транспортом работников Военизированного отряда такое же, как и персонала БУ.

4.2.12 Наличие средств дегазации, вентиляции

В производственных помещениях БУ, где возможно выделение взрывоопасных или токсичных веществ (газов, паров), должны быть установлены стационарные газоанализаторы, сблокированные со звуковой и световой сигнализацией и аварийной вентиляцией.В местах выделения пыли, газа и пара в концентрациях, превышающих предельно допустимые действующие санитарные нормы, должна быть местная вентиляция.

4.3 Прогноз возможных аварийных ситуаций. Мероприятия по их предотвращению и ликвидации. Инструкция по действию персонала

Основными видами аварий в процессе бурения скважин и осложнений, создающих аварийные ситуации, являются:

1. Аварии с бурильной колонной - слом бурильной (или утяжеленной) трубы, прихват, заклинка.

2. Аварии с обсадными трубами - прихват, полет.

3. Аварии с долотами - оставление шарошек, слом долота.

4. Падение посторонних предметов в скважину.

5. Осложнения: нефтегазоводопроявления, поглощения бурового и цементного растворов.

Таблица 4.3.1

Мероприятия по предотвращению аварий

| № п/п | Возможные аварийные ситуации | Мероприятия по предотвращению аварий | Мероприятия по ликвидации аварий | Действия персонала по предупреждению и ликвидации аварий и осложнений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слом бурильной (утяжеленной) трубы | 1.1. Не допускать вибрации колонны при бурении. | 1.1. Определить конфигурацию "головы" сломанной трубы. | 1.1. Строго соблюдать проектные компоновки низа бурильной колонны. |
|  |  | 1.2. При появлении вибрации необходимо изменить нагрузку на долото. | 1.2. При необходимости произвести зачистку (торцевание). | 1.2. При изменении КНБК ствол скважин тщательно проработать с принятием мер против заклинивания колонны бурильных труб и забуривания нового ствола. |
|  |  | 1.3. Во время спуско-подъемных операций не допускать посадок и затяжек инструмента свыше собственного веса более 10 т. | 1.3. Спустить труболовку, метчик или колокол, в зависимости от места слома, и соединиться с аварийной частью. | 1.3. При появлении вибрации необходимо выйти из зоны критических колебаний, уменьшив или увеличив нагрузку на долото. |
|  |  | 1.4. Нагрузку на долото создавать не более 75% веса УБТ. | 1.4. Произвести расхаживание и подъем аварийного инструмента. | 1.4. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
|  |  | 1.5. Контролировать момент на роторе при роторном бурении. | 1.5. В случае прихвата аварийных труб установить ванну. |  |
|  |  | 1.6. При ведении аварийных работ не допускать приложения усилий, превышающих прочность труб. |  |  |
|  |  | 1.7. Проводить дефектоскопию бурильных и утяжеленных труб. |  |  |
| 2 | Прихват инструмента | 2.1. Выделить прихватоопасные зоны. | 2.1. Определить верхнюю границу прихвата геофизическими методами или по величине вытяжки свободной части колонны. 2.2. Рассчитать объем и устано-вить ванну (нефтяную, водную, кислотную или др.) в зависимости от пород, залегающих в интервале прихвата. При расчете ванны учесть снижение давления на пласт и компенсировать его увеличением плотности раствора (при необходимости). | 2.1. Знать зоны осложнений. |
|  |  | 2.2. Спускоподъемные операции в интервалах сужений, осыпей, об-валов производить на пониженных скоростях. |  | 2.2. Поддерживать в работоспособном состоянии систему очистки раствора. |
|  |  | 2.3. Обеспечить качественную очистку бурового раствора от выбуренной породы. |  | 2.3. При длительных перерывах в работе инструмент поднять в башмак колонны. |
|  |  | 2.4. Вводить в раствор смазывающие противоприхватные добавки. |  | 2.4. Параметры раствора поддерживать согласно ГТН. |
|  |  | 2.5. Не оставлять инструмент без движения и промывки на длительный срок |  | 2.5. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
|  |  | 2.6. Не допускать образования на стенках скважин толстой фильтрационной корки за счет соблюдения параметров промывочной жидкости. | 2.3. Производить периодическую подкачку ванны и расхаживание инструмента. |  |
| 3 | Заклинивание инструмента | 3.1. Выделить зоны осыпей, обвалов, желобных выработок. | 3.1. Определить место заклинки. | 3.1. Использовать устройства и приспособления, препятствующие падению посторонних предметов в скважину. |
|  |  | 3.2. Исключить падение посторонних предметов в скважину. | 3.2. Провести работы по сбиванию инструмента вниз или подъему вверх с одновременным проворотом. | 3.2. Систематически проверять состояние клиньев ротора, фиксирующие устройства ключей - АКБ, УМК и др. |
|  |  | 3.3. Допуск долота к забою производить осторожно с проработкой призабойной зоны | 3.3. Производить периодическую подкачку ванны и расхаживание инструмента. | 3.3. При отсутствии инструмента в скважине закрывать устье. |
|  |  | 3.4. Параметры раствора поддерживать на уровне, обеспечивающем устойчивость стенок скважин. | 3.4. Рассчитать объем и установить ванну (водную, нефтяную, кислотную или др.) в зависимости от пород, залегающих в интервале прихвата. | 3.4. Не оставлять на столе ротора различные инструменты. |
|  |  | 3.5. Места посадок и затяжек тщательно прорабатывать. | 3.5. После освобождения инструмента вымыть ванну и параметры раствора привести в соответствие с ГТН. | 3.5. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
| 4 | Прихват обсадных колонн | 4.1. Тщательно прорабатывать интервалы сужений. | 4.1. Определить место прихвата. 4.2. Продолжить спуск колонны. | 4.1. Строго выполнять план подготовки ствола к спуску. |
|  |  | 4.2. Не оставлять колонну без движения на длительный срок. | 4.3. Рассчитать объем и установить ванну (нефтяную, водную, кислотную или др.) в зависимости от пород, залегающих в интер-вале прихвата. При расчете ванны учесть снижение давления на пласт и компенсировать его увеличением плотности раствора (при необходимости). | 4.2. Не оставлять колонну без движения на длительное время. |
|  |  | 4.3 Перед спуском колонны вводить смазывающие добавки. |  | 4.3. Использовать устройства и приспособления, препятствующие падению посторонних предметов в скважину. 4.4. Систематически проверять состояние клиньев ротора, фиксирующие устройства ключей АКБ, УМК и др. |
|  |  |  | 4.4. Производить периодическую подкачку ванны и расхаживание колонны. | 4.5. Не оставлять на столе ротора различные инструменты. |
|  |  |  | 4.5. После освобождения колонны вымыть ванну и параметры раствора привести в соответствие с ГТН. 4.6. В случае безрезультатности установки ванн или опасности | 4.6. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
|  |  |  | разрушения колонны рассмотреть вопрос цементирования колонны на достигнутой глубине с последующим спуском "хвостовика". |  |
| 5 | Полет обсадных труб | 5.1. Перед спуском колонны проверить центровку вышки, состояние клиньев ротора, элеваторов. | 5.1. Спустить труболовку, метчик, колокол. | 5.1. Поддерживать в исправном состоянии клинья ротора, элеваторы. |
|  |  | 5.2. Контролировать усилия закрепления резьбовых соединений. | 5.2. Спуск производить замедленно для определения местонахождения "головы" обсадных труб. | 5.2. При навороте труб первые 3-4 оборота делать вручную. |
|  |  | 5.3. Не допускать наворота резьбы наперекос | 5.3. Соединиться с аварийными трубами, промыть скважину. | 5.3. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
|  |  |  | 5.4. Поднять аварийные трубы. |  |
| 6 | Оставление шарошек долота (слом долота) | 6.1. Спускать долота с вооружением, соответствующим твердости разбуриваемых пород. | 6.1. Спустить магнитный фрезер или "паук". | 6.1. Не допускать несоответствия типа спускаемого долота твердости разбуриваемых пород. |
|  |  | 6.2. Не допускать передержки долота на забое (момент подъема долота определяется по показаниям контрольно-измерительных приборов и изменению скорости механического бурения). | 6.2. При безрезультатности работ по п.6.1 спустить торцовый фрезер в комплексе с металошламоуловителем. | 6.2. Анализировать показания контрольно-измерительных приборов (момент на роторе, скорости бурения для определения момента подъема долота). |
|  |  | 6.3. Перед спуском долота в скважину производить тщательный осмотр на предмет состояния сварных швов и наличие трещин. |  |  |
|  |  | 6.4. Не допускать резких посадок и ударов долота о забой. | 6.4. Произвести разбуривание шарошки или части долота при нагрузке 4-6 т. При разбуривании металла отрыв инструмента от забоя производить через 15 мин. | 6.4. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
| 7 | Падение посторонних предметов в скважину | 7.1. Применять приспособления, препятствующие падению посторонних предметов в скважину. | 7.1. Спустить магнитный фрезер или "паук". | 7.1. При спуско-подъемных операциях применять обтираторы и приспособления, препятствующие падению посторонних предметов. |
|  |  | 7.2. Каждую смену тщательно проверять состояние и фиксирующие приспособления автоматических и машинных ключей, клиньев ротора. | 7.2. При безрезультатности работ по п.6.1 спустить торцовый фрезер в комплексе с металлошламоуловителем. | 7.2. Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, под руководством бурового супервайзера. |
|  |  | 7.3. Не оставлять на столе ротора инструменты и посторонние предметы. | 7.3. Произвести разбуривание постороннего предмета при нагрузке 4-6 т. При разбуривании металла отрыв инструмента от забоя производить через 15 мин. |  |
|  |  | 7.4. При отсутствии инструмента в скважине не оставлять открытым устье. |  |  |
| 8 | Нефтегазо-водопроявления | 8.1. Бурильщики должны знать глубину залегания и характер поведения горизонтов с аномально высокими или аномально низкими пластовыми давлениями. | 8.1. Спустить инструмент на возможно большую глубину. | 8.1. При бурении в горизонтах с аномально высокими пластовыми давлениями ограничивать скорость бурения с целью обеспечения дегазации раствора. |
|  |  | 8.2. Не допускать снижения плотности раствора от предусмотренной ГТН. | 8.2. Установить обратный клапан под квадрат | 8.2 Дополнительно проинструктировать вахту о действиях при НГВП с применением средств индивидуальной защиты в условиях сероводородной агрессии. |
|  |  | 8.3. При подъеме инструмента следить за соответствием объема поднимаемых труб и доливаемой жидкости. | 8.3. Герметизировать устье и восстановить циркуляцию. | 8.3. Сообщить руководителю буровых работ о начавшемся проявлении. |
|  |  | 8.4. Не допускать поршневания при подъеме инструмента. Принять меры для ликвидации сальника. | 8.4. Приступить к вымыву разгазированного раствора с противодавлением и дегазацией. | 8.4. Навернуть обратный клапан и герметизировать устье. |
|  |  | 8.5 Обучить обслуживающий персонал действиям при НГВП в условиях выделения сероводорода. | 8.5. По величине давления в трубном и затрубном пространстве рассчитать необходимую плот-ность раствора для задавки прояв-ления и утяжелить раствор до необходимой плотности. | 8.5. Члены буровой вахты действуют согласно расписания по сигналу "Выброс". |
|  |  | 8.6. Поддерживать в работоспособном состоянии противовыбросовое оборудование. |  |  |
|  |  | 8.7. При резком увеличении механической скорости бурения следить за уровнем жидкости в циркуляционной системе и ограничить скорость бурения. |  |  |
|  |  | 8.8. При увеличении веса на крюке и уменьшении давления на стояке, что является косвенными признаками НГВП, сопоставить другие показатели процесса бурения для раннего обнаружения проявления. |  |  |
|  |  | 8.9. Иметь запас раствора. |  |  |
|  |  | 8.10. Параметры раствора необходимо выравнивать по всему циклу. |  |  |
|  |  | 8.11. Не допускать утяжеления раствора "пачками". |  |  |
|  |  | 8.12. Включать технические и технологические средства для раннего обнаружения НГВП. |  |  |
|  |  | 8.13. Поддерживать в работоспособном состоянии оборудование для дегазации раствора. |  |  |
|  |  | 8.14. Проводить учебные тревоги по сигналу "Выброс" с применением средств индивидуальной защиты от сероводорода. |  |  |
|  |  | 8.16. Промежуточные промывки во время спуска инструмента производить по длительности, позволяющей убедиться в отсутствии пластового флюида в скважине |  |  |
|  |  | 8.17. Длительные ремонтные работы, не связанные с ремонтом устья, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. |  |  |
|  |  | 8.18. При необходимости продолжительного ремонта устья и невозможности промывки скважин необходимо устанав-ливать отсекающий цементный мост. |  |  |
| 9 | Поглощения | 9.1. Определить и знать зоны дренирования, тектонических нарушений, карстовых образований, горизонтов с высокой пористостью и проницаемостью. | 9.1. При начавшемся поглощении поднять инструмент в башмак колонны или прихватобезопасный интервал с постоянным доливом скважин. | 9.1. Поднять инструмент в башмак колонны с постоянным доливом скважин. |
|  |  | 9.2. Не допускать превышения давления раствора над пластовым более величин. | 9.2. Ввести наполнители (слюда, кордное волокно, целлофановая стружка, опилки, скорлупа, резиновая крошка и т.д.) | 9.2. Ввод наполнителей осуществлять при снятых сетках вибросит. |
|  |  | 9.3. Спуск инструмента производить со скоростью, при которой сумма гидроста-тического и гидродинамического давлений должна быть больше пластового давления и меньше давления поглощения. | 9.3. При полном или катастрофи-ческом поглощении произвести намыв наполнителей через открытый конец бурильных труб, с применением гидромеханического пакера или установить цементный мост. | 9.3. Бурение с частичным поглощением или без выхода циркуляции допускается только по специальному плану, утвержденному директором по производству. |
|  |  | 9.4. При опасности возникновения поглощении предусмотреть ввод наполнителей, закачку вязко-упругих смесей, установку цементных мостов, стальных пластырей и т.д. |  |  |
|  |  | 9.5. В случае возможности возникновения поглощений предусмотреть уменьшение производительности насосов, возможность уменьшения диаметра КНБК для увеличения кольцевого зазора с целью уменьшения гидродинамических сопротивлений с минимальным ущербом для технологического процесса. |  |  |
|  |  | 9.6. Восстановление циркуляции производить при возможно минимальной производительности насосов с постепенным доведением до рабочей и вращением инструмента. |  |  |
|  |  | 9.7. Поддерживать в исправном состоянии компенсирующие устройства насосов для исключения резких колебаний давления при циркуляции. |  |  |

4.4 Оценка степени риска при бурении скважин

Изменение финансирования, пересмотр политики на взаимоотношения между структурными единицами и многие другие изменения требуют определить концепции риска - как функции вероятности события. Контроль как со стороны работодателя, так и производителя, необходим для предотвращения и страхования возможных убытков, банкротств и ответственности за экологические последствия аварий, в т.ч. с оборудованием, нанесших большой материальный ущерб.

Примерами аварий можно обосновать необходимость финансирования риска и его изучение для прогнозирования предотвращения убытков.

Рабочим проектом намечается на бурение эксплуатационной скважины на месторождении Арыскум с целью добычи нефти.

Заложенная технология строительства скважин соответствует «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.).

4.4.1 Анализ и оценка степени риска при бурении скважин

Анализ риска - это часть системного подхода к принятию технико-технологических, экономических и других решений и практических мер, которые должны быть отражены в проектах на бурение скважин, с целью предупредить или уменьшить опасность промышленных аварий для жизни человека, ущерба имуществу предприятия и окружающей среде, называемого обеспечением промышленной безопасности.

Обеспечение промышленной безопасности включает в себя сбор и анализ информации обо всех случаях нарушений, связанных со строительством скважин. Анализ информации позволяет определить и заложить в проект меры по контролю и недопущению причинения ущерба кому-либо или чему-либо.

Основная задача анализа риска заключается в предоставлении объективной информации о состоянии:

• трудовой дисциплины в предприятии;

• производственного объекта (буровой);

• обученности персонала и наличие навыков при проведении работы в нештатных ситуациях;

• проведение организационно-технических мероприятий и др.

При бурении скважин основные причины риска следующие:

• травматизм персонала при нарушении функционирования оборудования из-за отказа. Отказ (неполадка) - событие, заключающееся в нарушении работоспособного оборудования, объекта;

• нефтегазопроявления с выходом флюида на поверхность из-за отказа оборудования, недостаточной геологической изученности, человеческого фактора;

• аварии с нанесением больших материальных затрат предприятию.

Выявление и анализ недостатков при бурении скважин, позволяет уменьшить количественную и качественную оценку риска, выбрать и заложить в проект оптимальные решения.

Разработка экологического обоснования "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС) к рабочим проектам на бурение скважин, учитывают особенности окружающей среды, природного и растительного мира, позволяет более рационально разместить оборудование. Проект ОВОС проходят согласование в местных органах по охране окружающей среды.

4.4.2 Анализ видов и последствий отказов

Этот вид анализа применяется для качественной оценки безопасности технических систем. В нашем случае, при бурении скважин, рассмотрены три основных вида  отказа, при которых может быть нанесен ущерб: персоналу, населению, окружающей среде, оборудованию.

Критерии отказов по тяжести последствий:

Первый - катастрофический - приводит к смерти людей, наносит существенный ущерб объекту и невосполнимый ущерб окружающей среде;

Второй - критический (некритический) - угрожает (не угрожает) жизни людей, потере объекта, окружающей среде;

Третий - с пренебрежимо малыми последствиями - не относящимися по своим последствиям ни к одной из первых двух категорий.

Категории отказов (степень риска отказов):

А - обязателен детальный анализ риска, требуются особые меры безопасности для снижения риска;

В - желателен детальный анализ риска, требуются меры безопасности;

С - рекомендуется проведение анализа риска и принятие мер безопасности;

D - анализ и принятие мер безопасности не требуются.

Таблица 4.4.1

Анализ видов и последствий отказов

| Частота возникновения (1/год) | Тяжесть последствия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | катастрофический отказ | критический отказ | некритический отказ | отказ с пренебрежимо малыми последствиями |
| Частый отказ >1 | А | А | А | С |
| Вероятный отказ 1-10-2 | А | А | В | С |
| Возможный отказ 10-2 - 10-4 | А | В | В | С |
| Редкий отказ 10-4 –10-6 | А | В | С | Д |
| Невероятный отказ < 10-6 | В | С | С | Д |

На основе анализа,  в таблице 4.4.2 приводятся вероятности возникновения аварийных ситуаций на 1000 м проходки (в целом по нефтегазовой отрасли):

Таблица 4.4.2

Вероятность возникновения аварийных ситуаций

| Вид аварии | Вероятность |
| --- | --- |
|  | Эксплуатационное бурение |
| 1. Поломка бурильных труб | 0,022 |
| 2. Аварии с долотом | 0,04 |
| 3. Падение в скважину посторонних предметов | 0,005 |
| 4. Прихват бурильных колонн | 0,06 |
| 5. Неудачный цементаж | 0,0001 |
| 6. Прихват обсадных труб | 0,001 |
| 7. Поломка забойных двигателей | 0,001 |
| 8. Прочие виды аварий | 0,002 |

Примерная вероятность возникновения аварийных ситуаций на скважине определяется по формуле: Рав = Рт х nскв х L/1000, где

Рт - примерная вероятность возникновения аварийных ситуаций на 1000 м;

Nскв – количество скважин с данной аварией;

L – проектная глубина скважин с данной аварией.

Цикл бурения скважин состоит из многих этапов. Первый этап - проектирование, второй – бурение, третий – испытание.

Первый этап - проектирование.

Здесь целью риск-анализа может быть:

Выявление опасностей и количественная оценка риска с учетом воздействия поражающих факторов аварии на персонал, население, материальные объекты, окружающую природную среду.

Обеспечение информацией по разработке инструкций по эксплуатации бурового оборудования, технологических регламентов, планов ликвидации при ГНВП, противопожарные мероприятия, действия членов вахты в аварийной ситуации.

Второй этап - бурение скважин. Здесь целью риск-анализа может быть сравнение геологического разреза ранее пробуренных скважин, уточнение информации по пластовым давлениям нефтегазонасыщенных коллекторов.

Третий этап – испытание скважин или вызов притока. Здесь целью риск-анализа может быть выявление опасностей и оценка последствий аварий.

Для уменьшения риска на каждом этапе делается следующее:

На первом этапе проектирования.

С целью обеспечения соответствия бурения скважин утвержденным проектам проводится авторский надзор. При проведении авторского надзора особое внимание уделяется геологической информации в процессе бурения, производства ГИС, вскрытия и испытания промышленных и перспективных объектов на приток, а также контролю за сложными технологическими процессами, и др. В это время происходит сбор и анализ информации для обеспечения принятия более оптимальных, технологически безопасных вариантов для составления следующих проектов на бурение скважин.

Проект должен учитывать опыт проводки скважин на данной и ближайших площадях с аналогичными условиями, результаты исследований, выполненных при бурении опорно-технологических и эксплуатационных скважин, обеспечивать охрану недр, окружающей среды и надежность скважин на стадии бурения и в процессе эксплуатации.

При полном выполнении требований проекта, аварийных ситуаций возникнуть не должно.

На этапе бурения.

Риск в основном связан с человеческим фактором, связан с халатностью, различными нарушениями техники безопасности и технологии проводки скважин со стороны исполнителя.

Для исключения риска при бурении скважин упор делается на решение организационно-технических мероприятий.

К организационным мероприятиям относятся:

• обязательная подготовка кадров в специализированных УКК;

• стажировка на буровых под руководством опытных инструкторов;

• сдача экзаменов по профессии и видам работ;

• периодическая проверка знаний;

• инструктаж перед опасными видами работ;

• проведение учебных тревог по ликвидации ГНВП и противопожарной безопасности, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты;

• ознакомление с передовым опытом и безопасным ведением работ на других предприятиях.

За этими организационными причинами осуществляется контроль:

• администрацией бурового предприятия;

• круглосуточный контроль со стороны ИТР за действиями вахты и обстановкой на скважине;

• проверка буровых комиссиями УБР, санитарными врачами, инспекторами военизированного отряда, инспектором ДКИР и ПБ, Департамента по охране окружающей среды Республики Казахстан.

Руководство и контроль при проведении сложных операций (спуск и крепление обсадных колонн, производство ИПТ, вскрытие продуктивных горизонтов, перфорация, вызов притока и др.) осуществляют ИТР.

К техническим мероприятиям относятся:

- проведение дефектоскопии бурового оборудования и инструмента;

- опрессовка бурильных и обсадных колонн;

- испытание вышки;

- совместная опрессовка обсадных колонн с установленным на них противовыбросовым оборудованием на расчетное давление, соответствующее полному замещению бурового раствора пластовым флюидом;

- применение высококачественных материалов и химреагентов;

- применение высокотехнологического и безопасного оборудования (гидравлических ключей, спайдер-элеваторов, превенторов, гидравлических манометров, индикаторов веса и др.);

- автоматизация процессов бурения;

- механизация трудоемких работ;

- вскрытие пласта с применением качественного бурового раствора с минимальным превышением гидростатического столба жидкости над текущим пластовым давлением, максимальным сокращением между вскрытием объекта и его испытанием.

Для выполнения указанных требований геолого-техническая служба бурового предприятия должна осуществлять контроль за режимом бурения (посредством станции ГТК), буровым раствором, газопоказанием, составом шлама, чтобы своевременно выявить перспективный интервал. Все это позволяет уменьшить количественную и качественную оценку риска, выбрать и заложить в план по испытанию оптимальный вариант.

Оборудование устья скважин:

- обвязка ПВО должна обеспечивать промывку скважин при избыточном давлении на устье с выходом бурового раствора в желобную систему через систему очистки;

- обеспечивать закачку бурового раствора в межтрубье буровым насосом или цементировочным агрегатом, обратную промывку через специальную линию в желобную систему;

- отвод пластовой жидкости из бурильных труб с дегазацией бурового раствора и сжиганием пластового флюида на безопасном расстоянии.

Рассмотренные мероприятия позволяет исключить фактор отказа. Тем не менее, рекомендуется проводить анализ риска и принятие мер безопасности.

На этапе освоения.

При анализе степени риска на этапе освоения следует учитывать наличие конкретных проверенных данных по скважине. Поэтому критерии приемлемого риска здесь определены до начала проведения работ, т.е. сделан предварительный анализ, который дает возможность определить, какой технологический этап требует более серьезного анализа и какие представляют наибольший интерес с точки зрения безопасности. Перечень нежелательных примеров, приводящих к аварии, здесь незначителен, поэтому серьезный анализ не делается ввиду малой опасности.

Заключение

Во всех геологических зонах осадочная толща горных пород вскрыта не полностью, можно считать, что геологический разрез не изучен достаточно. Тектоническое строение спокойное, так что при ведении дальнейших работ не ожидается встреча с какими-либо аномальными явлениями. В течение последних 10 лет ежегодно геолого-технические службы рассматривают реальные геологические условия площади, на которой ведутся работы по бурению скважин с целью исключить возможность риска возникновения ГНВП. Знание геолого-технических условий, знание персоналом буровых бригад своих обязанностей, принятые проектные решения, проведение организационно-технических мероприятий при бурении скважин, контроль со стороны вышестоящих органов и систематический анализ производственной деятельности предполагает обеспечение уровня приемлемого индивидуального и коллективного риска и достаточную безопасность производства.

4.4.3 Определение степени риска бурения скважин

В нефтяной и газовой промышленности наиболее сложными и опасными являются аварии с открытыми фонтанами при бурении и эксплуатации скважин.

В результате этих аварий наносится огромный материальный ущерб. Начавшаяся в виде проявлений аварийная ситуация может перейти в открытый фонтан с возгоранием, уничтожением скважин, гибелью людей. Аварии, переходящие в катастрофы, отрицательно сказываются на окружающей среде, деятельности близлежащих промышленных объектов. Особенно опасны выбросы и открытые фонтаны на нефтяных и газовых месторождениях с наличием сероводорода, а также на месторождениях континентального шельфа.

Количественная оценка безопасности бурения скважин связана с определением степени риска. Под степенью риска понимается вероятность возникновения открытого фонтана, полученная на стадии проектирования и бурения. Степень риска рассчитана по «Методике определения степени риска при проектировании и строительстве нефтяных и газовых скважин», утвержденной Госгортехнадзором РФ 26 декабря 1996 г.

Метод основан на построении логико-вероятностной расчетной схемы, графическая интерпретация которой соответствует дереву, в вершине которого лежит нежелательное событие (далее по тексту головное).

Вероятность такого события необходимо определить, зная вероятности базовых событий (событий нижнего уровня, дальше которого детализация не производится). В качестве головного события обычно выбирается событие имеющее наибольшую опасность для окружающей среды. Таким головным событием является открытый фонтан. Между головным и базовыми событиями имеются промежуточные. Взаимосвязь между событиями устанавливается с помощью логических связей - "И", "ИЛИ" и др. Метод предполагает знание вероятности базовых событий и логические связи между ними. Кроме того необходимо знание зависимости базовых событий. В случае зависимости базовых событий рассматривают комбинации первичных базовых событий приводящих к головному. При независимости базовых событий применяется метод прямого аналитического решения, которое позволяет поэтапно анализировать события, кроме того, предоставляется возможность определить:

а) "слабые узлы" и "узкие места" с точки зрения безопасности;

б) наиболее опасные пути развития аварий.

4.4.4 Идентификация опасностей

Идентификация опасностей проводится на предварительном этапе определения степени риска. В процессе ее проведения определяются причины нефтегазопроявлений, выбросов и открытых фонтанов.

Результаты идентификации дают возможность построить гистограммы, иллюстрирующие процентные соотношения   причин аварий, полнить исходные данные для расчета степени риска и др.

Основной задачей идентификации является выявление (на основе информации о данном объекте, результатов экспертизы и опыта работы подобных систем) и четкое описание всех присущих системе опасностей.

Главная опасность, которую необходимо учитывать на этапе проектирования бурения скважин и их бурения, является открытый фонтан. В процессе идентификации в первую очередь необходимо определить опасности (в дальнейшем будем называть их факторами), которые приводят к возникновению этого нежелательного события.

Можно выделить три группы факторов приводящих к возникновению открытого фонтана.

Первая группа – факторы, характеризующие состояние оборудования.

Вторая группа – факторы, связанные с неправильными действиями буровой бригады при бурении скважин.

Третья группа – факторы, связанные с нефтегазопроявлениями.

Система обеспечения безопасности от возникновения открытого фонтана построена таким образом, что последний возможен только при совместном наступлении всех трех событий, характеризующихся указанными тремя группами факторов. Каждая из рассмотренных групп факторов может быть далее детализирована на факторы являющиеся причинами их появления.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

1. Отсутствие превенторного оборудования:

Не предусмотрено проектом:	0.00000;

Не установленно перед началом бурения:					       0.00000;

2. Неисправность превенторного оборудования:

Негерметичность плашек превентора:					       0.00150;

Отказ системы управления:							       0.00010;

3. Разрушение обсадной колонны:

Отсутствие контроля за состоянием ОК:					       0.00080;

Отсутствие контроля за давлением в ОК:					       0.00000;

4. Осутствие или неисправность шарового крана на бурильных трубах:      0.00160;

5. Отсутствие или неисправность обратного клапана на обсадных трубах:  0.00120;

ГАЗОНЕФТЕПРОЯВЛЕНИЯ.

1.Поглощение бурового раствора:

Несоответствие конструкции скважин геологическим условиям:	       0.03000;

Завышение плотности раствора:						       0.07000;

Несоответствие других параметров раствора:				       0.03000;

2.Принятие пластового давления без должного обоснования:		       0.10000;

3.Недостаточная плотность раствора в скважине:				       0.12000;

4.Недолив скважин:

При подъеме инструмента:							      0.08000;

При спуске обсадной колонны:						      0.10000;

5.Отсутствие методики и приборов контроля за давлением в скважине:     0.09000;

ДЕЙСТВИЯ БРИГАДЫ.

Неправильные действия буровой бригады при бурении скважин:                0.00040;

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Вероятность отказа оборудования:						      0.00559;

Вероятность нефтегазопроявлений:						      0.47782;

Вероятность возникновения открытого фонтана: 				      0.00267.

Меры по предупреждению аварийных ситуаций и уменьшению степени риска

- Контроль момента свинчивания при спуске всех обсадных колонн.

- Опрессовка колонн 324 и 245, 168 мм после истечения ОЗЦ с целью определения её герметичности.

- Опрессовка приустьевой части (и ПВО) на расчетное давление.

Обучение работников буровой бригады, занимающих ключевые позиции и ответственных работников бурового подрядчика контролю за скважиной.

Рис. 4.1 Дерево отказов и событий

Рис. 4.1  Дерево отказов и событий

4.5 Охрана недр

4.5.1 Общая задача охраны недр

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI.

В современном мире понятия экологической и промышленной безопасности неразделимы и уровень их обеспечения является важным критерием эффективности работы предприятия. Учитывая это, требования к технологии бурения наклонно-направленной эксплуатационной скважины, с проектной глубиной 2006 м (±250 м) на месторождении Арыскум и задачи по обеспечению промышленной и экологической безопасности станут приоритетными.

Отсюда становится очевидным, что обеспечение безопасности работ – это сложный и планомерный процесс, который охватывает технические, организационные, экономические и социальные аспекты деятельности буровых работ.

Известно, что уровень причинения вреда окружающей среде и здоровью людей от деятельности предприятия напрямую зависит от качества и технического состояния применяемого оборудования. Современная мировая практика бурения скважин на суше располагает достаточным количеством средств и методик обеспечения безопасности работ. Поэтому при бурении эксплуатационной скважины для модернизации буровых установок должно быть принят ряд технических решений по замене старого оборудования более современным и надежным, переоборудованию и монтажу новых технологических систем, в том числе и систем сбора и хранения отходов производства.

Компания несет полную ответственность за состояние охраны недр на площади в процессе бурения и испытания поисковых скважин. Ответственность за соблюдение требований законодательств в области охраны недр несет руководитель компании, осуществляющей пользование недрами.

Мероприятия по охране недр в процессе разведки месторождения предусматривают:

- обеспечение полноты геологического изучения и получения необходимых параметров для достоверной оценки запасов месторождения, предоставленного в недропользование;

- предотвращение загрязнения подземных водных источников вследствие перетоков газа и воды в процессе проводки, освоения и кратковременной пробной эксплуатации скважин, а также вследствие утилизации отходов производства и сточных вод;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных операций, консервации и ликвидации объектов недропользования;

- предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, грифонообразования, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, газа и воды в процессе проводки, освоения и последующей пробной эксплуатации скважин;

- надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении.

4.5.2 Охрана недр в процессе разбуривания площади

При разбуривании площади работы должны проводиться таким образом, чтобы не допустить межпластовых перетоков и обеспечить качественное вскрытие продуктивных горизонтов с сохранением естественных свойств пластов.

С точки зрения охраны недр проектом предусмотрены буровые растворы плотностью 1,08-1,12 г/см3, не ухудшающие коллекторские свойства продуктивных пластов.

При бурении скважин велика вероятность повышения плотности, структурно-механических и реологических характеристик бурового раствора за счет обогащения его водочувствительными, легкодиспергирующимися глинами, что ведет к снижению скорости бурения, ухудшению качества промывки ствола скважин, поглощению бурового раствора, увеличению расхода хим. реагентов, увеличению объемов отходов, размещаемых в окружающей среде.

С целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и предупреждения негативных явлений, которые могут возникнуть при вскрытии, проектом предусматривается использование ингибированных систем буровых растворов, которые должны отвечать основным требованиям:

- низкое содержание твердой фазы;

- достаточная биоразлагаемость, незасоряющая пласт;

- в качестве утяжелителя бурового раствора необходимо использовать кислоторастворимые карбонатные материалы.

С целью сохранения технологических показателей бурового раствора предусматривается трехступенчатая очистка бурового раствора от выбуренной породы, что также уменьшает количество отходов, подлежащих размещению в окружающей среде.

Рекомендуемые системы бурового раствора отвечают основным экологическим требованиям, предъявляемым буровым растворам при вскрытии продуктивных пластов.

Компоненты бурового раствора, используемые при бурении, после сбора и очистки не окажут вредного влияния на окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, поскольку они состоят из воды, биополимеров и инертных материалов.

Свойства бурового раствора:

- Плотность	от 1,04 до 1,16 г/см3

- Условная вязкость	35-40 сек

- Водоотдача	6-8 см3/30 мин

- СНС	15/40

- Корка	0,5-1,0 мм

- рН		8-9

- Песок	1,5%

На случай возникновения аварийной ситуации в скважине, грозящей газонефтеводопроявлением или открытым фонтанированием, на БУ устанавливается комплекс противовыбросового оборудования. Он включает в себя превенторную установку со станцией управления и штуцерный манифольд. Превенторная установка представляет собой двухплашечного и одного универсального превенторов. На двухплашечном превенторе установлены трубные плашки, с помощью которых можно загерметизировать устье скважин при наличии в ней бурильных труб, обеспечивая возможность проведения работ по глушению проявлений. Конструкция двухплашечного превентора позволяет обеспечить герметичность устья при давлении в скважине до 350 кгс/см2. Конструкция универсального превентора позволяет герметизировать скважину при наличии в ней труб любого диаметра при давлении скважин до 350 кгс/см2. Управление превенторной установкой производится гидросиловой станцией, установленного на посту бурильщика на буровой площадке. Штуцерный манифольд с рабочим давлением 350 кгс/см2 позволяет плавно регулировать давление в скважине при проведении работ по глушению нефтегазопроявлений.

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным фактором воздействия на окружающую среду при проведении буровых работ остается сбор отходов и их утилизация. Применение малотоксичных реагентов для приготовления и обработки буровых растворов, безусловно, снижают отрицательное воздействие на окружающую среду. Учитывая особое значение экосистемы площади, буровая компания будет работать по принципу «безамбарный» метод.

В процессе модернизации БУ был принят ряд проектных решений по обеспечению «безамбарного» метода. В основном это касалось жидких отходов и бурового шлама. Была поставлена задача по сбору, разделению и хранению отходов по видам и обеспечению перегрузки их на транспортные средства. Выбуренный шлам после отделения его на виброситах собирается в металлические контейнеры емкостью по 1,5-3 м3, которые по мере их заполнения вывозятся на полигон для последующей обработки и утилизации шлама. Контейнеры возвращаются обратно на буровую для последующего использования. Буровые сточные воды накапливаются в металлических емкостях, после осветления и очистки частично могут повторно использоваться для нужд бурения. Отработанный буровой раствор также накапливается в емкостях для последующей химобработки и возможности использования при дальнейшем бурении и цементировке скважин. Система обработки и хранения бурового раствора, включает в себя активную емкость, общим объемом 180 м3.

По окончании бурения все неиспользованные отходы бурения, в том числе нефтесодержащие сточные воды, вывозятся на полигон.

Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для сбора и обеззараживания и захоронения отходов.

При этом обработку отходов на полигоне следует осуществлять таким образом, чтобы они либо совсем уничтожались, либо превращались в нерастворимые в воде остатки, которые можно складировать в карты, до минимума сведя риск загрязнения подземных вод в будущем.

Участок захоронения токсичных отходов представляет собой территорию, предназначенную для размещения специально оборудованных карт (котлованов).

Перечень других отходов, процедуры их обработки и утилизации приведены в табл. 4.5.1

Таблица 4.5.1

Перечень отходов, процедуры их обработки и утилизации

| Наименование отходов | Способы обращения | Методы утилизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Промышленные отходы: а) использованное моторное масло, жидкости гидравлических и тормозных систем, фильтры и другие отходы, содержащие нефтепродукты. Эта категория отходов может включать абсорбирующие материалы, используемые для сбора разливов нефти. | Собирать в бочки, запечатывать, маркировать соответствующим ярлыком | Утилизировать в специа-лизированных предприятиях |
| б) металлолом и списанное оборудование, использованные материалы; | Упаковывать в зависимости от размера и веса | Утилизировать на полигоне отходов |
| в) аккумуляторы и батареи: кислотные/щелочные; никель-кадмиевые сухие батареи; | Слить жидкость, нейтрализовать кислоту, поместить в запечатанные бочки, пометить ярлыком | Утилизировать в специа-лизированных предприятиях. Аккумуляторы регенерировать, если возможно. |
| г) жидкие химикаты, включая использованные лабораторные и остатки неиспользованных химикатов; | Поместить в бочки, запечатать, пометить ярлыком | Утилизировать на полигоне отходов |
| д) сухие сыпучие неиспользованные химические реагенты, цемент; | Поместить в контейнеры, запечатать, пометить ярлыком. | Утилизировать на полигоне отходов |
| е) краски, растворители, разбавители; | Поместить в бочки, запечатать, пометить ярлыком | Утилизировать в специа-лизированных предприятиях |
| ж) металлические бочки; | Очистить бочки, поместить смывную воду в бочки, запечатать, пометить ярлыком. Бочки смять для уменьшения объема и предотвращения повторного использования. | Утилизировать на полигоне отходов |
| з) пластиковые бочки; | Очистить бочки, поместить смывную воду в бочки, запечатать, пометить ярлыком. Бочки смять для уменьшения объема и предотвращения использо-вания не по назначению. | Утилизировать на полигоне отходов |
| и) деревянные поддоны, ящики; | Разрушить для уменьшения объема | Утилизировать на полигоне отходов |
| к) использованные люминес-центные лампы; | Поместить в коробки, запечатать, пометить ярлыком | Передача специализированным предприятиям |
| 2. Сточная вода из установки обработки санитарных стоков. | Анализировать на содержание хлора. | Утилизировать на полигоне отходов |
| 3. Конторские отходы: а) картриджи принтеров, факсов, копировальных машин; б) использованная бумага. | Поместить в упаковку производителя, вернуть производителю для восстановления | Если экономически невыгодно, утилизировать на полигоне отходов |
| 4. Пищевые отходы блока | Измельчить | Сдавать в смеси с фекальными водами |
| 5. Бытовые отходы/мусор: упаковки, банки, бутылки, стекло, смет с жилых помещений, другой мусор. | Отделить металл, пластик, стекло. Поместить в отдель-ные пластиковые мешки. | Утилизировать на полигоне отходов |

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 устанавливается санитарно-защитная зона размером не менее 1000м.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13.

Для бурения наклонно-направленной эксплуатационной скважины, с проектной глубиной 2006 м (±250м) на месторождении Арыскум земельный отвод на одну скважину составит 1,9 га, согласно нормам отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

При монтаже и обустройстве буровой установки для освоения скважин, производственные оборудования и элементы обустройства жилья будут размещены относительно друг друга с учетом "розы ветров" согласно схемы размещения оборудования на территории бурения скважин.

Электросиловые установки (дизели) будут оборудованы местными укрытиями с окнами, с выводом выхлопных труб с учетом направлений ветра.

Склады для хранения кислот и щелочей не предусматриваются, так как они будут завозиться со складов подрядчиков.

На рабочей площадке при монтаже буровой установки будет предусмотрена шумо-вибрационная изоляция от редукторного помещения, силового и насосного блоков и наличие ее будет отражено в акте приемки от подрядчиков.

На сооружениях, не имеющих укрытий от метеорологических воздействий предусмат-ривается присыпка инертным материалом (песок) поверхности пола от наледей и своевременное удаление грязи, смазочных масел, химреагентов, устройство стока.

Опрессовка труб обсадной колонны будет производиться централизовано на базе подрядчика.

При необходимости обработки скважин кислотами предусматривается лабораторный контроль за содержанием в воздухе вредных веществ, периодичность и объем исследований будет определен с учетом производственных и геологических условий и согласован с местными органами охраны окружающей среды.

РАСЧЕТ

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказу Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

| Интервал | k | π | R2, м | V, м3 | Глубина интервала скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 0-10 | 1,2 | 3,14 | 0,045369 | 1,71 | 10 |
| 10-150 | 1,2 | 3,14 | 0,026244 | 13,84 | 140 |
| 150-900 | 1,2 | 3,14 | 0,015006 | 42,4 | 750 |
| 900-2006 | 1,2 | 3,14 | 0,007056 | 29,4 | 1106 |
| 87,35 |  |  |  |  |  |

Vп.инт = K1xπxR2xL

где К1 – коэффициент кавернозности (величина кавернозности, выраженная отношением объемов всех пустот в определенном объеме породы к данному объему породы);

R – радиус интервала скважины, м;

L – глубина интервала скважины, м.

2. Объем отходов бурения

2.1. Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vn х 1,2;

Vш = 87,35 х 1,2 = 104,82 м3

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами;

2.2. Объем отработанного бурового раствора:

Vобр= 1,2 х К1 х Vn + 0,5 х Vц;

где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;

Vц - объем циркуляционной системы БУ;

Vобр = 1,2 х 1,052 х 87,35 + 0,5 х 120= 153,09 м3

2.3. Объем образования буровых сточных вод (БСВ) рассчитывается по формуле:

Vбсв = 2,0 х  Vобр

Vбсв = 2 х 153,09 = 306,18 м3

при внедрении оборотного водоснабжения 2 заменяется на 0,25.

Vбсв = 0,25 х 153,09 = 38,27 м3

4.5.3 Выбор конструкции скважин и охрана недр в процессе крепления

Конструкция скважин в части надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

Конструкция скважины выбрана согласно геологическим данным, в соответствии с требованиями «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239.

С целью охраны недр, подземных вод и предотвращения возможных осложнений при бурении скважины предусматривается следующая конструкция, которая может претерпеть некоторые изменения в процессе разбуривания месторождения:

- Направление 426,0 мм х 10 м, цементируется до устья скважины, спускается с для предотвращения размыва устья скважины во избежание грифонообразования. Заливается на всю длину.

- Кондуктор 324 мм х 150 м, цементируется до устья скважины, спускается с целью перекрытия стенок, склонных к осыпям и обвалам.

- Техническая колонна 245 м х 900 м, с целью предотвращения гидроразрыва пород в процессе ликвидации возможных газоводо-проявлений при бурении для вскрытия продуктивных горизонтов с меньшей аномальностью с целью сохранения коллекторских свойств пласта.

- Эксплуатационная колонна 215,9 мм х 2006 м спускается с целью разобщения продуктивных пластов и их раздельного испытания. Цементируется до устья. На колонну устанавливается ФА.

С целью предупреждения поглощения бурового раствора, предотвращения загрязнения продуктивных и водоносных горизонтов необходимо:

- Тщательное соблюдение проектной технологии бурения и крепления скважины.

- Строгое соблюдение проектных параметров и рецептур бурового и тампонажного растворов путем точной дозировки компонентов в растворе.

- Выполнение в полном объеме, предусмотренном проектом, комплекса геофизических исследований.

- Обеспечение достаточно высокой экологической культуры персонала.

После окончания бурения скважины, проведения необходимого комплекса промыслово-геофизических исследований, получения положительных результатов испытания на нефть и газ, скважина ликвидируется в соответствии с «Типовым проектом проведения изоляционно-ликвидационных работ в опорных скважинах», согласованных с МТУ «Южказнедра».

При отрицательных результатах испытания скважина ликвидируется.

Конструкция скважин в части надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

4.5.4 Контроль окружающей среды

Проведению буровых работ должна предшествовать подготовка проекта работ с учетом мирового опыта, включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), предусматривающую экологическое картирование района работ с проведением фоновых исследований и выявление экологически особо чувствительных зон.

Нефтяные операции регулируются следующим природоохранным законодательством Республики Казахстан:

- «Экологический Кодекс РК»;

- Законом «О гражданской защите»;

- Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой Утверждеными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355.

Сбор хозяйственно-бытовых отходов будет проводиться в водонепроницаемые контейнеры. Техническое водоснабжение будет осуществляться путем забора воды из водозаборной скважин. Расход технической воды на одну скважину составляет около 50м3 или более точно объем определяют из конкретных условий. Шламы от бурового раствора будут собираться в специальные емкости, поэтому фильтрация раствора и воды практически исключена. В эти же емкости будет сбрасываться выбуренная порода после отделения на выброс. Приготовление бурового раствора будет осуществляться в глиномешалке, хранение в металлических емкостях.

В соответствии с «Экологическим Кодексом РК», а также другими действующими документами, предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих выполнение установленных требований охраны биологических ресурсов.

При этом:

− все буровые работы должны производиться строго в пределах отведенного участка;

− циркуляционная система буровой предусматривает замкнутый цикл использования бурового раствора, исключающий его выброс и загрязнение окружающей среды;

− для предотвращения возможного открытого фонтанирования, бурение скважин осуществлять строго в соответствии с утвержденным ГТН;

− своевременно устранить течи смазывающих веществ, ГСМ и продуктов их обработки;

− для смазки бурового оборудования применять соответствующие масла;

− хранение и использование химических реагентов производится в специально отведенных местах;

− для хранения и складирования сыпучих веществ применять контейнера;

− жидкие химические реагенты доставляются на буровую в специальных контейнерах, а сухие – в контейнерах и мешках;

− использовать металлические емкости с общим объемом 100 м3 для сбора нефти в случаях выброса и при испытании.

Основными источниками воздействия на окружающую среду при безаварийной деятельности являются:

− Выбросы продуктов сгорания топлива в двигателях;

− Шум производственного оборудования на объектах, двигателей, устройств и механизмов;

− Освещение производственных площадок;

− Выбросы продуктов сгорания при кратковременных испытаниях скважин.

В процессе работ, на всех его стадиях будет осуществляться производственный экологический мониторинг, мониторинг качества окружающей среды и экологический мониторинг при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Рекомендуется осуществление следующих мероприятий по охране почвы:

− герметизация системы сбора, сепарации, подготовки нефти;

− автоматическое отключение скважин при авариях отсекателями;

− обваловка устья скважин земляным валом на случай разлива нефти в течение первых часов;

− организация движения транспорта только по автодорогам;

− проводить качественную техническую рекультивацию земель.

Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на состоянии и качестве поверхностных и подземных вод, атмосферы, почвы, растительности.

Необходимо обеспечивать следующие мероприятия по охране флоры и фауны в границах месторождения:

− защита окружающей воздушной среды;

− защита поверхностных и подземных вод от техногенного воздействия;

− защита птиц от поражения электрическим током, путем применения "холостых" изоляторов;

− ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

− строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется путем динамического наблюдения (мониторинга) по унифицированной методике РД 52.04.186-89 и аналогичным документам. Принцип мониторинга - проведение исследований на представительных участках и контрольных точках по стандартной номенклатуре, включающей исследования:

- атмосферного воздуха;

- сточных вод;

- почвы и грунтов;

- флоры и фауны;

- коррозионной агрессивности атмосферы;

- радиационной обстановки.

Анализ данных исследований позволяет иметь исчерпывающую информацию для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного воздействия производственных факторов на окружающую среду, в том числе на флору.

4.5.5 Радиационная безопасность

Основанием для составления настоящего подраздела являются Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (Приказ Министра Здравоохранения РК от 15.12.2020г. № ҚР ДСМ 275/2020) и Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (№ 155 от 27 февраля 2015г.).

1.Организация дозиметрической службы. Замеры радиоактивности производятся регулярно как на буровой, так и в ближайших населенных пунктах.

2. Во время испытания из всех продуктивных и водоносных горизонтов производится отбор проб для отправки на анализ на содержание радионуклидов.

3. В случае, если загрязненность радионуклидами буровых сточных вод, бурового раствора и бурового шлама, накопленных в отстойниках и контейнерах, превышает уровень концентраций, предусмотренных нормами радиационной безопасности работы с радиоактивными веществами Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ Министра здравоохранения РК от 02.08.2022 года № ҚР ДСМ 71) то производится их очистка. Сбор, ликвидация или дезактивация этих отходов регламентируется специальными правилами.

4. При проведении товарных анализов нефти и конденсата, которые выполняются подрядными организациями, должны выдаваться сведения о концентрации радионуклидов, эти данные в дальнейшем используются для организации радиационной безопасности рабочих мест при транспортировке и переработке.

5. В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пластовых водах превысит 0,03 мбер/час, рабочие места на буровой оборудуются в соответствии с требованиями Гигиенические нормативы «Санитарно эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» с обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса. Район работ не представляет радиационной опасности. Естественный фон не превышает 10-14мкр/час. Нефть, полученная при испытании и опробовании скважин из первых продуктивных скважин, рекомендуется доставить в Республиканскую санэпидемстанцию для проведения анализа на радиоактивность в необходимом для проведения анализа объеме. В случае подтверждения результатами проводимого анализа радиоактивности добываемой нефти, работы на загрязненном радиоактивностью действующем производственном оборудовании должны соответствовать Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

На площади будет организован постоянный дозиметрический контроль нефтепромыслового оборудования, труб (особенно НКТ). На возможный случай накопления радиоактивных отходов будет предусмотрено создание пункта сбора и приземного захоронения этих радиоактивных отходов.

4.5.6 Рекультивация земель

По окончании бурения и опробования скважин, демонтажа и вывоза оборудования работу по технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей последовательности:

- демонтировать сборные фундаменты и вывезти для последующего использования;

- разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для использования при строительстве дорог и других объектов;

- очистить участок от металлолома и других материалов;

- снять загрязненные грунты, обезвредить их и вывезти на полигон промышленных отходов; - провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они сильно уплотнены;

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят (с планировкой территории).

Биологический этап рекультивации осуществляется для восстановления плодородного слоя почв, быстрейшего освоения нарушенных земель и использования их в хозяйстве (после этапа технической рекультивации). Объемы и виды работ по технической рекультивации и биологической рекультивации земель указано в проекте РООС.

Примечание: биологический этап рекультивации производится после окончания всех геологоразведочных работ и сдаче земли арендодателю.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Геолого-технический наряд на бурение скважин

Приложение 2. Геолого-техническое задание на составление индивидуального технического проекта, на строительство наклонно-направленной эксплуатацинной скважины Арыскум-441 проектной глубиной глубиной 2006 м (±250 м) (Кызылординская область, Республика Казахстан)

Приложение 3. Лицензия на «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа» (1 из 3)

Приложение 3. Приложение к лицензии на «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа» (2 из 3)

Приложение 3. Приложение к лицензии на «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа» (3 из 3)

Приложение 4. Лицензия на природоохранное проектирование

(1 из 2)

Приложение 4. Приложение к лицензии на природоохранное проектирование

(2 из 2)

Приложение 5. Типовая схема оттяжек и анкеров мобильного бурового станка ZJ-30

Приложение 6. Типовая схема размещения плит под оборудования мобильного бурового станка ZJ-30

Приложение 7. План расположения буровой установки

Приложение 8. План расположения жилых контейнеров

Приложение 9. Типовая схема размещения мобильного бурового станка ZJ-30

Приложение 10. Типовая схема обвязки устья скважины

Приложение 11. Схема эвакуация при ЧС

Приложение 12. Схема расположения газонализаторов