ҚҰРЫЛЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОБАСЫ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ҚЫЗЫЛҚИЯ КЕН ОРНЫНДАҒЫ 368 ҰҢҒЫМАҒА КІРМЕ ЖОЛ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ /ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К СКВАЖИНЕ №368

НА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  КЫЗЫЛКИЯ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СЫРДАРЬИНСКИЙ  РАЙОН

- РЕВИЗИЯ 0

# ЖБИ/ГИП:               Болебиева  Л.

| - Жобаның осы құжатында Қызылқия кеніші кешенінің құрамына кіретін ғимараттар мен құрылыстардың жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі негізгі мәселелер қарастырылады. Құрылысты ұйымдастыру жобасы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес әзірленді: - ҚР ҚН. 1. 03-00-2011 " Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуды ұйымдастыру"; - ҚР БК 1.03-106-2012 құрылыстағы еңбекті қорғау және ҚТ - ҚР ЕЖ 1.03.102-2014 "Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс ұзақтығының нормалары және құрылыстағы әзірлеме"; - Құрылысты ұйымдастыру жобаларын және тұрғын үй-азаматтық құрылысқа арналған жұмыс өндірісінің жобаларын әзірлеу жөніндегі құралдар (ҚР ҚН 1.03-06-2002). Астана 2008 ж.; - ҚР ҚН 1.03-103-2013 «Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар»; - ҚР ҚН 5.01-02-2013, ҚР ҚН 5.01-102-2013 «Ғимараттар мен имараттардың іргелері»; - ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 «Сейсмикалық аймақтардағы құрылыс»; - ҚР ЕЖ 2.01-101-2013 «Құрылыс конструкцияларын тот басудан қорғау»; - ҚР ЕЖ 5.03-107-2013 «Күш түсетін және қоршау конструкциялары»; Бөлімді әзірлеу кезінде: - жобалауға берілген тапсырманың; - жобаның негізгі бөлімдерінде берілген бастапқы деректердің талаптары да ескерілген. Жобаны әзірлеуге мүдделі ұйымдардың функциялары былайша бөлінген: Тапсырыс беруші – «ПҚҚР» АҚ. Бас мердігер ұйым – тендерлік негізде анықталады. Мамандандырылған жұмыстарды жүргізу үшін бас мердігер мамандандырылған құрылыс ұйымдарын тартады. - Төменде жобада қабылданған техникалық нормативтер келтірілген: | В настоящем документе проекта рассматриваются основные вопросы по организации производства работ зданий и сооружений, входящих в состав комплекса месторождения Кызылкия. Проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: - СН РК. 1. 03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; - СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и ТБ в строительстве - СП РК 1.03.102-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; - Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК. 1. 03- 06-2002). Астана 2008 г. - СНиП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»; - СН РК 5.01-02-2013, СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»; - СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах РК» - СП РК 2.01-101-2013, СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». При разработке раздела были учтены также требования: - задания на проектирование; - исходных данных, приведенных в основных разделах проекта. Функции заинтересованных организаций на разработку проекта разделены следующим образом: Заказчик - АО «ПККР». Генподрядная организация - определяется на тендерной основе. Для проведения специализированных работ Генподрядчик привлекает специализированные строительные организации. Ниже приводятся технические нормативы, принятые в проекте: |
| --- | --- |

| №№ р/с/ п-п | Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей | Өлшем бірл./ Един. изм. | Жобада қабылданған ҚР ЕЖ 3.03-101-2013 ҚР ЕЖ 03.03-122-2013*/ Принятые в проекте по СП РК 3.03-101-2013 СП РК 03.03-122-2013* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жолдың техникалық санаттары / Технические категории дороги: |  | IV-в |
| 2 | Жалпы жобаланатын автожолдардың ұзындығы:/ Протяженность общей проектируемых автодорог: | м | 185,0 |
| 2.1 | №368 ұңғымаға кірме жол/ Подъездная дорога к скважине №368 | м | 185 |
| 3 | Есептелген жылдамдық / Расчетная скорость | км/сағ/ км/ч | 20-30 |
| 4 | Жер төсемінің ені / Ширина земляного полотна | м | 6,5 |
| 5 | Жүріс бөлігінің ені / Ширина проезжей части | м | 4,5 |
| 6 | Жол жиектерінің / Ширина обочин | м | 1,0 |
| 7 | Жүріс бөлігінің еңісі / Уклон проезжей части | ‰ | 30 |
| 8 | Жол жиектерінің еңісі / Уклон обочин | ‰ | 50 |
| 9 | Жүріс бөлігінің жабыны / Покрытие проезжей части |  | малтатасты/ гравийное |

| Құрылыс ауданының қысқаша сипаттамасы Жол құрылысы үшін климаттық аудандастырудың схемалық картасына және ҚР ЕЖ Б қосым. сәйкес 2.04-01-2017 зерттелетін аумақ V жол-климаттық аймаққа жатады. IV-г климаттық кіші аудан Климаттық жағдайлардың басты ерекшелігі-жылы мезгілде қоршаған ортаның қызып кетуі. Радиациялық-термиялық фактор қызып кететін қоршаған орта жағдайларын анықтайды. Сипатталған аймақта жыл сайын см2 тікелей күн радиациясына шамамен 150 ккал түседі, оның 121-122 ккал көлденең бетке түсетін тікелей күн радиациясына түседі. Жаз айларында күн сәулесінің ұзақтығы 380 - 415 сағатқа жеткенде, жер беті ай сайын см2-ге шамамен 13 ккал алады. Күн радиациясының мұндай жоғары мәні ауа мен топырақтың жоғары температурасын тудырады. Қарсақпай бекетінің Климаттық деректері ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 бойынша келтіріледі. | Краткая климатическая характеристика района и площадки строительства Согласно схематической карте климатического районирования для дорожного строительства и прил. Б СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к V дорожно-климатической зоне. Климатический подрайон IV-Г Главной спецификой климатических условий является перегрев окружающей среды в теплый период года. Радиационно-термический фактор определяет перегревные условия окружающей среды. В описываемом районе ежегодно поступает около 150 ккал на см2 прямой солнечной радиации, из них 121-122 ккал приходится на прямую солнечную радиацию, поступающую на горизонтальную поверхность. В летние месяцы, когда продолжительность солнечного сияния достигает 380 - 415 часов, подстилающая поверхность получает около 13 ккал на см2 ежемесячно. Такие высокие значения солнечной радиации обуславливают высокие температуры воздуха и почвы. Климатические данные приводятся по СП РК 2.04-01-2017 по пункту Карсакпай. |
| --- | --- |

| № р/с/ п/п | Көрсеткіштердің атауы / Наименование показателей | Қарсақпай б./ п. Карсакпай |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сыртқы ауаның температурасы / Температура наружного воздуха С |  |
|  | Орташа жылдық температура /Среднегодовая | 3,9 |
|  | Абсолютті максималды /Абсолютная максимальная | + 41 |
|  | Абсолютті минималды /Абсолютная минимальная | - 48 |
|  | Неғұрлым суық тәуліктердегі орташа температура / Средняя из наиболее холодных суток ( 0,92 ) | - 37 |
|  | Неғұрлым суық бескүндіктегі орташа температура / Средняя из наиболее холодной пятидневки ( 0,92 ) | - 32 |
| 2 | Топырақтың нормативтік қату тереңдігі / Нормативная глубина промерзания грунтов: |  |
|  | Саздауыт, саз / Суглинки, глины (см) | 148/158 |
|  | Ірі құмдар / Пески крупные (см) | 181/193 |

| 3 | Қар жамылғысының қалыңдығы / Толщина снежного покрова, см | 15 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Жауын-шашынның орташа жылдық түсімі / Среднегодовое количество осадков, мм | 219 |
| 5 | Көктайғақты күндер саны / Количество дней с гололедом | 11 |
| 6 | Тұманды күндер саны / Количество дней с туманом | 50 |
| 7 | Бұрқасынды күндер саны / Количество дней с метелями | 19 |
| 8 | Жылдамдығы 15 м/сек. жоғары желді күндер саны / Количество дней с ветром свыше 15 м/сек | 20 |

| Ұйымдастырушылық-техникалық дайындық және жұмыс өндірісінің әдістері - Жалпы бөлім - ұйымдастырушылық-техникалық дайындық ҚР ҚНжЕ 1. 03-00-2011 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындарды, ғимараттарды және құрылыс салуды ұйымдастыру» сәйкес жалпы дайындық мыналарды қамту керек: - Құрылысты жобалау-сметалық құжаттамамен қамтамасыз ету; - Құрылысқа мердігерлік және қосалқы мердігерлік шарттар жасасу; - Жұмыстарды жүргізуге рұқсатты ресімдеу; - Кірме жолдардың құрылысын, электрмен, сумен, жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету; - Байланыс құралдарымен және құрылысшы кадрларына тұрмыстық қызмет көрсету үй-жайларымен қамтамасыз ету; - Құрылысқа жабдықтарды, конструкцияларды, материалдарды және дайын бұйымдарды жеткізуді ұйымдастыру; - Бас мердігердің жұмыс өндірісінің жобаларын әзірлеуі. Жалпы ұйымдастырушылық-техникалық дайындықтың негізгі іс-шараларын тапсырыс берушілер, бас мердігерлік және қосалқы мердігерлік құрылыс ұйымдары орындайды. Құрылысты ұйымдастыру Құрылыс алаңында құрылыс өндірісін ұйымдастыру кезінде құрылыс штабын құру ұсынылады, оның функциясына төмендегілерді қамтамасыз ету кіреді: - ведомстволық бағыныштылығына қарамастан барлық қатысушылар үшін шешімдері міндетті болып табылатын бас мердігермен қызметін үйлестіре отырып объектінің құрылысына барлық қатысушылардың келісілген жұмыстары; - күнтізбелік жоспарлар мен жұмыс кестелерінде көзделген мерзімде материалдық ресурстарды кешенді жеткізу; - технологиялық бірізділікті және техникалық негізделген біріктіруді сақтай отырып, құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарын орындау; - қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау; - қоршаған табиғи ортаны қорғау талаптарын сақтау. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу Объектінің ғимараттары мен құрылыстарын салу негізіне ағынды әдіс қабылданды. Ағынды әдіс – бұл барлық қажетті материалдық-техникалық ресурстармен уақытылы және жинақтап жеткізумен қамтамасыз етілген өзгермейтін құрамдағы бригадалардың үздіксіз және біркелкі жұмыс істеу негізінде дайын құрылыс өнімдерін жоспарлы түрде шығару қамтамасыз етілетін кешенді ағын. Кешенді ағын – ұйымдық байланысты объектілік ағындардың жиынтығы. Ағынды әдістің негізгі міндеттері: - әр түрлі жұмыс түрлерін уақыт бойынша біріктіру есебінен құрылыстың ұзақтығын қысқарту; - жұмыс түрлері бойынша мамандандырылған бригадаларды құру есебінен жұмыстарды сапалы орындау. Дайындық кезеңі (0,5 ай) Дайындық кезеңінде инженерлік-техникалық персонал жобалау-сметалық құжаттаманы зерделеуді, құрылыс шартымен егжей-тегжейлі танысуды жүргізеді. Жалпы алаңдық дайындық жұмыстары: - ҚМЖ өндіру үшін құрылыс алаңын дайындау: аумақты тазалау және жоспарлау; - тұрақты жолдарды орнату (жоғарғы жабынсыз), салынатын объектілерге өтетін жолдарды орнату; - құрылыс алаңын қоршауды орнату; - мобильді (инвентарлық) өндірістік-тұрмыстық ғимараттарды орналастыру; - жедел-диспетчерлік басқару үшін байланысты ұйымдастыру (Құрылыс штабында немесе кеңседе); - құрылыс алаңын уақытша сумен (оның ішінде өртке қарсы) қамтамасыз ету); - құрылыс алаңын уақытша электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету; - қадаладың, ғимараттар мен имараттардың осьтерінің болмысымен геодезиялық бөлу негізін орнату. Құрылыстың негізгі кезеңі ҚР ЕЖ 1.03-102-2014 сәйкес құрылыстың негізгі кезеңінде 1,0ай ғимараттар мен құрылыстар салынады. Негізгі құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіру әдістері Жер қазу жұмыстары Жер қазу жұмыстары басталғанға дейін: - қолданыстағы жерасты коммуникацияларының бар-жоғын нақтылау; - жер асты коммуникациялары болған жағдайда тиісті ұйымдардан жер жұмыстарын орындауға жазбаша рұқсат алу. Жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде механизмдерді пайдалану: - экскаватор шөмішінің сыйымдылығы - 1 мЗ, 0,65 мЗ, Змз о. экскаваторлар; - бульдозер қуаты 150лс, 80лс; - автогрейдерлер. Топырақты тығыздалуы (қазаншұңқырлардың, траншеялардың, іргетастардың табанын және т. б.) жұмыстары: - ДУ-101 өздігінен жүретін мұз айдыны, ДУ-96 Тегістегіш мұз айдыны, ДУ-58А аралас діріл мұз айдыны; Жер жұмыстарын жүргізу кезінде ҚНжЕ 3.02.01-87 «Жер ғимараттары, негіздері мен іргетастар. Өндіріс және жұмысты қабылдау ережесін» басшылыққа алу. Жер төсемінің үйіндісін салу Жер төсемін салу алдында қажет: - жол трассасы мен жолға бөлінген жолақты қалпына келтіру және бекіту; - бөлінген белдеу шегіндегі аумақты бұталардан, түбірлер мен тастардан тазарту (қажеттілігіне қарай); - жер төсемін жоспарлы және биіктікті бөлуді жүргізу; - уақытша дренажды ұйымдастырыңыз. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдістері негізінде бүйірлік резервтердің топырағынан биіктігі 1,5 м дейін жер төсемін салу және құрылыс объектісінде жұмыс өндірісі мен еңбекті ұйымдастыру жобаларын әзірлеу кезінде пайдалануға арналған. Бульдозермен екі жақты бүйірлік резервтердің II тобының топырағынан жер төсемін салу. Бүйірлік резервтердің тереңдігі 1,5 м-ден аспауы керек(типтік және жеке жобаның есебіне байланысты) Бүйірлік резервтерден жер төсемін салу кезіндегі бульдозердің жұмыс циклі келесі операциялардан тұрады: - топырақтың кесілуі; - топырақтың қозғалысы; - топырақты төсеу және тарату; - кері бос жүріс. Топырақты кесу тікбұрышты, сына немесе тарақ әдісімен жүзеге асырылады, топырақты төсеу орнына жылжыту оны жинау аяқталғаннан кейін бірден басталады. Топырақты жылжыту кезінде шығындарды азайту үшін екі әдіс қолданылады: табиғи күйдегі топырақтағы траншея бойымен; бульдозердің алдыңғы өтуі кезінде құлаған топырақ біліктерінен пайда болған ор бойымен. Бірінші қармауда жер төсемін салу бойынша келесі технологиялық операциялар орындалады: Топырақтың өсімдік қабатын бульдозермен кесу (ДЗ-171 бульдозер қабылданды); Үйме негіздерін пневмокатокпен тығыздау (ДУ-101 катоктары қабылданды). - Кесілетін топырақтың өсімдік қабатының қалыңдығын жер пайдаланушының келісімі Кесілетін топырақтың өсімдік қабатының қалыңдығын жер пайдаланушының келісімі бойынша орнатады. Бұл қабаттың қалыңдығы 20 см дейін. Жұмыстарды көлденең схема бойынша ДЗ-171 бульдозермен орындайды. Топырақты жол осінен бульдозердің көлденең өткелдерімен кесіп, әрбір алдыңғы ізді 0,25 — 0,30 м жабады және бөлу жолағының шегінен тыс жылжытады. Одан әрі кесілген өсімдік топырағы қажет болған жағдайда 30% - ға дейінгі көлемде жағылады, қалғаны жер төсемінің резервтері мен еңістерін нығайту үшін-рекультивациялау үшін пайдаланылады. Үйме негізін ДУ-101 катогымен бір ізден 4 өтіп нығыздайды. Тығыздау кезінде әрбір алдыңғы із оның кеінгісінің енінің 1/3-іне жабылады. Катоктың қозғалысы айналма схема бойынша жүзеге асырылады. Үйіндінің негізі 0,95-0,98-тен төмен емес тығыздау коэффициенті болуы тиіс. Екінші қармауда жер төсемін салу бойынша келесі технологиялық операциялар орындалады: - резервтегі топырақты әзірлеу және оны үйіндіге бульдозермен ауыстыру (ДЗ-171 бульдозері қабылданды); - үйіндідегі топырақты бульдозермен тегістеу. Жалпы ауысымдық өнімділігі 5400 м3/см. ДЗ-171 бульдозерлерімен жер төсемін салу үшін. Игерілген топырақты жылжытатын қашықтық 15 м. құрайды. Резервті әзірлеу топырақты сыналы немесе еспелі тәсілмен кесе отырып, траншеялық схема бойынша жүзеге асырылады. Резервтің үйінді жағына көлденең еңісі кезінде кесуді тік бұрышты тәсілмен орындайды. - Топырақтың игерілуін бірінші берілісте жүргізу керек, өйткені жылдамдық өсуімен топырақтың жоғалуы артады. Резервтегі бірінші кесуді топырақ толық үйіндіге жинауды қамтамасыз ететін үйінді табанының шетінен қашықтықта жүргізеді. Трактордың тарту қуатын неғұрлым тиімді пайдалану үшін әзірленген топырақты бірінші кескеннен кейін шашылатын қабаттың жиегіне, содан кейін топырақпен бірге екінші кесуден — жер төсемінің осіне араластыру керек. Қазылып жатқан резервтің жер төсемінің осінен жанындағы үйіндінің жиегіне ттопырақты қабатпен себеді. Төсеу орнына жақындаған кезде бульдозер үйіндісін көтеріп, алға жылжыған кезде топырақты учаскеге бөліп, одан кейін артқы жүріспен қайтып келе отырып, қосымша тегістеу жүргізу керек. Топырақты тегістегеннен кейін әрбір қабаттың беті 30-40% о еңіс болуы тиіс, онда жабық ойпаттар болмауы тиіс. Резервте бірінші траншеяны қазғаннан кейін, үйіндінің қабатының берілген қалыңдығын (0,20 — 0,30 м) орналастыруды қамтамасыз ететін тереңдікке бульдозер екінші траншеяны қазу үшін бірінші траншеядан 0,6 — 0,8 м қашықтықта орналасады. Жобада жер төсемінің екі жағынан бір мезгілде бүйірлік резервтерді әзірлеу қарастырылған. Траншеяаралық қабырғалардың топырағын жоғарғы қабатты себу үшін немесе жол жиегін себу үшін пайдалану керек. Үшінші қармауда жер төсемін салу бойынша мынадай технологиялық операциялар орындалады: Топырақ үйіндінің барлық ені бойынша ДУ — 101 пневмокатоктың бір ізден он өту жолымен қалыңдығы 0,25-0,30 м қабатпен тығыздалады. Топырақтың әр түрлі типтері үшін 1-кестеде көрсетілген шектерден шықпауы тиіс МЕМСТ 22733-77 бойынша анықталған оңтайлы ылғалдылықта топырақты нығыздау керек. | Организационно-техническая подготовка и методы производства работ Общая часть - организационно техническая подготовка В соответствии со СНиП РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» общая подготовка должна включать: - Обеспечение стройки проектно-сметной документацией; - Заключение договоров подряда и субподряда на строительство; - Оформление разрешений на производство работ; - Обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо-, теплоснабжением, - Средствами связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей; - Организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий; - Разработку проектов производства работ Генподрядчиком. Основные мероприятия общей организационно-технической подготовки выполняют Заказчик, генподрядные и субподрядные строительные организации. Организация строительства При организации строительного производства на площадке строительства рекомендуется образовать штаб стройки, в функции которого входит обеспечение: - согласованной работы всех участников строительства объекта с координацией их деятельности Генеральным подрядчиком, решения которого являются обязательными для всех участников независимо от их ведомственной подчиненности; - комплексной поставки материальных ресурсов, в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ; - выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного совмещения; - соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности; - соблюдения требований по охране окружающей природной среды. Производство строительно-монтажных работ За основу строительства зданий и сооружений объекта принят поточный метод. Поточный метод -это комплексный поток, при котором обеспечивается планомерный выпуск готовый строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы бригад неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплектной поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Комплексный поток - совокупность организационно связанных объектных потоков. Основными задачами поточного метода являются: - сокращение продолжительности строительства за счет совмещения по времени разных видов работ; - качественное выполнение работ за счет создания специализированных бригад по видам работ. Подготовительный период (0,5 месяц) В подготовительный период производятся изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условием строительства. Общеплощадочные подготовительные работы: - подготовка строительной площадки для производства СМР: расчистка (срезка ПРС) и планировка территории; - устройство постоянных дорог (без верхнего покрытия), устройство проездов к сооружаемым объектам; - устройство ограждения стройплощадки; - размещение мобильных (инвентарных) производственно-бытовых зданий; - организация связи для оперативно-диспетчерского управления (в штабе стройки или в конторе); - обеспечение стройплощадки временным водоснабжением (в том числе противопожарным); - обеспечение стройплощадки временным электроснабжением; - устройство геодезической разбивочной основы с выноской в натуре реперов, осей зданий и сооружений. Основной период строительства В основной период строительства 1,0 месяц возводятся здания и сооружения согласно СП РК 1.03.102-2014. Методы производства основных строительно-монтажных работ Земляные работы До начала земляных работ необходимо: - уточнить наличие действующих подземных коммуникаций; - получить от соответствующих организаций письменное разрешение на выполнение земляных работ, при наличии подземных коммуникаций. При производстве земляных «работ использовать механизмы: - экскаваторы емкостью ковша - 1мЗ, 0,65мЗ, О.ЗЗмЗ; - бульдозеры мощностью - 150лс, 80лс; - автогрейдеры. Уплотнение грунта (земляное полотно, дорожная одежда и соответственно рекультивация отведенных участок) производить: - самоходный каток ДУ-101, Гладковальцовый каток ДУ-96, Комбинированный фибрационный каток ДУ-58А; При производстве земляных работ руководствоваться СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ». Возведение насыпи земляного полотна До возведения земляного полотна необходимо: — восстановить и закрепить трассу дороги и полосу отвода; — очистить территорию в пределах полосы отвода от кустарника, пней и валунов (по необходимости); — произвести плановую и высотную разбивку земляного полотна; — устроить временный водоотвод. Возведение земляного полотна высотой до 1,5 м из грунта боковых резервов на основе методов научной организации труда и предназначена для использования при разработке проектов производства работ и организации труда на строительном объекте. Для возведение насыпи земляного полотна из грунта II группы двусторонних боковых резервов бульдозером. Глубина боковых резервов не должна превышать 1,5 м.(Зависимости от расчета типового и индивидуального проекта) Рабочий цикл бульдозера при возведении земляного полотна из боковых резервов состоит из следующих операций: -зарезания грунта; -перемещения грунта; -укладки и распределения грунта; -обратного холостого хода. Зарезание грунта осуществляют прямоугольным, клиновым или гребенчатым способом Перемещение грунта к месту укладки начинают сразу же по окончании набора его перед отвалом. Для уменьшения потерь при перемещении грунта применяют два способа: по траншее в грунте естественного состояния; по траншее, образованной из валов грунта, осыпавшегося во время предыдущих проходов бульдозера. На первой захватке выполняются следующие технологические операции по возведению земляного полотно: Срезка растительного слоя грунта бульдозером (принят бульдозер ДЗ-171); Уплотнение основания насыпи пневмокатком (принят каток ДУ—101). Толщину срезаемого растительного слоя грунта устанавливают по согласованию с землепользователем. толщина этого слоя до 20 см. Работы выполняют бульдозером ДЗ-171 по поперечной схеме. Грунт срезают от оси дороги поперечными проходами бульдозера, перекрывая каждый предыдущий след на 0,25 — 0,30 м, и перемещают за пределы полосы отвода. В дальнейшем срезанный растительный грунт по необходимости в объеме до 30% сжигаются, остальное используют для укрепления резервов и откосов земляного полотна - рекультивация. Основание насыпи уплотняют катком ДУ-101 за 4 прохода по одному следу. При уплотнении каждый предыдущий след перекрывают последующим на 1/3 его ширины. Движение катка осуществляется по круговой схеме. Основание насыпи должно иметь коэффициент уплотнения не ниже 0,95-0,98. На второй захватке выполняются следующие технологические операции по возведению земляного полотно: -разработку грунта в резерве и перемещение его в насыпь бульдозером (принят бульдозер ДЗ-171); -разравнивание грунта в насыпи бульдозером. Для возведение земляного полотна бульдозерами ДЗ-171 общей сменной производительностью 5400 м3/см. Расстояние, на которое перемещают разрабатываемый грунт, составляет 15 м. Разработку резерва осуществляют по траншейной схеме, с резанием грунта клиновым или гребенчатым способом. При поперечном уклоне резерва в сторону насыпи резание выполняют прямоугольным способом. Разработку грунта следует вести на первой передаче, так как с увеличением скорости возрастают потери грунта. Первое резание в резерве производят на расстоянии от края подошвы насыпи, обеспечивающем набор грунта на полный отвал. Для более эффективного использования тяговой мощности трактора разработанный грунт следует перемещать после первого резания к бровке отсыпаемого слоя, а затем вместе с грунтом от второго резания — к оси земляного полотна. Отсыпают грунт слоями от оси земляного nолотна к бровке насыпи у разрабатываемого резерва. При подходе к месту укладки следует приподнять отвал бульдозера и при движении вперед распределить грунт на участке, затем, возвращаясь задним ходом, произвести дополнительную планировку. После разравнивания грунта поверхность каждого слоя должна иметь уклон 30 — 40 %о, на ней не должно быть замкнутых впадин. После разработки в резерве первой траншеи на глубину, обеспечивающую устройство слоя насыпи заданной толщины (0,20 — 0,30 м), бульдозер перемещают для разработки второй траншеи, отстоящей от первой на 0,6 — 0,8 м. В проекте предусмотрена одновременная разработка боковых резервов с двух сторон земляного полотна. Грунт межтраншейных стенок следует использовать для отсыпки верхнего слоя или для присыпки обочин. На третьей захватке выполняются следующие технологические операции по возведению земляного полотно: Грунт уплотняют слоями толщиной 0,25 — 0,30 м последовательными круговыми проходами пневмокатка ДУ-101 по всей ширине насыпи за десять проходов по одному следу. Уплотнять грунт следует при оптимальной влажности, определенной по ГОСТ 22733-77, которая не должна выходить за пределы указанной в табл. 1 для разных типов грунтов. |
| --- | --- |

1-кесте / Таблица 1

| Топырақ түрі / Вид грунта | Қажетті тығыздау коэффициентіндегі ылғалдылық / Влажность при требуемом коэффициенте уплотнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 — 0,98 | 0,95 | 0,90 |
| Шаңды құмдар, жеңіл құмдақтар, ірі / Пески пылеватые, супеси легкие, крупные | Не более 1,35 артық емес | Не более 1,6 артық емес | Нормаланбайды / Не нормируется |
| Жеңіл және шаңды құмдақтар / Супеси легкие и пылеватые | 0,8 — 1,25 | 0,75 — 1,35 | 0,7 — 1,6 |
| Ауыр шаңды құмдақтар және жеңіл шаңды саздақтар / Супеси тяжелые пылеватые и суглинки легкие пылеватые | 0,85 — 1,15 | 0,8 — 1,2 | 0,75 — 1,4 |
| Шаңды ауыр саздақтар, саздар / Суглинки тяжелые пылеватые, глины | 0,95 — 1,05 | 0,9 — 1,1 | 0,85 — 1,2 |

| Ылғалдылығы жеткіліксіз болған жағдайда топырақты суару-жуу машинасының көмегімен ылғалдайды. Құрылыста осы мақсаттарға арналған су шығыны топырақты игеруден (жер төсемін салу) 10% мөлшерінде қабылданды. Тығыздауды үйіндінің жиегінен 2 м қашықтықта бастау керек. Содан кейін, әрбір келесі өту кезінде катоктарды із енінің жиегіне қарай 1/3 жылжытып, үйіндінің шеттерінен домалатады, содан кейін нығыздау катоктың айналма өту жолдарымен, нығыздау жолақтарын үйіндінің шетінен оның осіне қарай ығыстырып, әрбір із енінің 1/3-іне жабыла отырып жалғастырылады. - Әрбір келесі өту жолын бір ізден жер төсемінің барлық енінің алдыңғы өту жолдары жабылғаннан кейін бастайды. - Топырақты тығыздаудың талап етілетін коэффициенті 2-кестеде келтірілген. Топырақтың оңтайлы ылғалдылығы кезінде нығыздау шамамен 0,95 коэффициентіне қол жеткізу үшін байланысты топырақ үшін катокпен 6-8 рет және байланыссыз топырақтар үшін 4-6 рет жүргізу ; нығыздау 0,98 коэффициентіне қол жеткізу үшін 8 - 12 байланысты топырақ үшін және байланыссыз топырақтар үшін 6-8 рет тағайындайды. Катоктың өту жолының қажетті саны бір ізден сынамалы ораумен анықталады. | При недостаточной влажности грунт увлажняют с помощью поливомоечной машины. В строительстве расход воды на эти цели принят в количестве 10 % от разработки грунта (возведение земляного полотно). Уплотнение следует начинать на расстоянии 2 м от бровки насыпи. Затем, смещая каток при каждом последующем проходе на 1/3 ширины следа в сторону бровки, прикатывают края насыпи, после чего уплотнение продолжают круговыми проходами катка, смещая полосы уплотнения от краев насыпи к ее оси, с перекрытием каждого следа на 1/3 ширины. Каждый последующий проход по одному и тому же следу начинают после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна. Требуемый коэффициент уплотнения грунта приведен в табл. 2. При оптимальной влажности грунта для достижения коэффициента уплотнения 0,95 ориентировочно назначают 6 — 8 проходов катка для связных и 4 — 6 — для несвязных грунтов; для достижения коэффициента уплотнения 0,98 — 8 — 12 проходов для связных и 6 — 8 — для несвязных грунтов. Необходимое количество проходов катка по одному следу уточняется пробной укаткой. |
| --- | --- |

2- кесте / Таблица 2

| Жер төсемінің элементтері / Элементы земляного полотна | Жабын бетінен қабаттың орналасу тереңдігі, м / Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Жол төсемінің түрі кезінде топырақты тығыздаудың ең аз коэффициенті / Наименьший коэффициент уплотнения грунта при типе дорожных одежд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | күрделі / капитальном |  |  | жеңіл және өтпелі / облегченном и переходном |  |  |
|  |  | жол-климаттық аймақтарда / в дорожно-климатических зонах |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II, III | IV, V | I | II, III | IV, V |
| Жұмыс қабаты / Рабочий слой | До 1,5 дейін | 0,98 — 0,96 | 1,0 — 0,98 | 0,98 — 0,95 | 0,95 — 0,93 | 0,98 — 0,95 | 0,95 |

| Тығыздаудың бастапқы кезеңінде байланыстырылған топырақтар үшін каток шиналарындағы қысым 0,2 — 0,3 МПа, қорытынды кезеңде 0,6 — 0,8 МПа аспауы тиіс. Құмдарды тығыздау кезінде тығыздаудың барлық сатыларындағы шиналардағы қысым 0,2-0,3 МПа аспауы тиіс. Таптау жолағы бойынша бірінші және соңғы өту жолдары пневмокатоктың аз жылдамдығында (2 — 2,5 км/сағ), аралық өту жолдары үлкен жжылдамдықта (8 — 10 км/сағ дейін) орындалады. Әрбір келесі қабатқа себуді тек тегістеуден, алдыңғы тығыздалғаннан және жұмыс сапасын бақылағаннан кейін ғана жүргізуге болады. Жұмыстың қорытынды кезеңінде жер төсемін салу бойынша келесі технологиялық операциялар орындалады: - автогрейдермен жер төсемінің үстін тегістеу; - еңістерді автогрейдермен тегістеу; - жер төсемінің үстін катокпен соңғы нығыздау; - резервтердің түбін автогрейдермен тегістеу; - үйіндінің еңістерін және резервтердің түбін өсімдік топырағымен бульдозермен жабу. Құрылыста ДЗ-122 автогрейдерінің тегістеу жұмыстарын орындауы көзделген. Тегістеуді бастамас бұрын жер төсемінің осі мен жиектерін тікелей, өтпелі және негізгі қисықтарға жоспардағы, сондай-ақ бойлық кескіндегі, жер төсемін салу кезінде тексеру және қалпына келтіру қажет, тегістеуді неғұрлым төмен учаскелерден (бойлық кескінде) бастау керек. Жер төсемінің жоғарғы жағы автогрейдер арқылы, жиектерінен бастап, біртіндеп ортасына қарай жылжу арқылы тегістеледі. Іздерді жабу 0,3 — 0,5 м құрайды. Жұмыстарды бір ізден автогрейдердің төрт өту жолы үшін қайық сызбасы бойынша орындайды. Үйіндінің еңістері мен резервтері автогрейдер тікелей еңіс бойынша қозғалғанда бір ізден екі өтумен тегістеледі (еңістер 1:3-тен тік емес болғанда). Тегістелгеннен кейін жер төсемінің үстін соңғы нығыздау бір ізден екі өту бойынша пневмокатокпен орындалады. Резервтің түбін автогрейдер бір ізбен төрт рет өту бойынша қайық схема бойынша тегістейді. Тегістеу жұмыстары аяқталғаннан кейін осы учаскеде топырақтың өсімдік қабатын үйіндінің еңісіне және резервтерге бульдозермен жылжыту арқылы қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізіледі, оны білікшелерден көлденең бағытта жылжытады. Жұмыс көлемі мен қажетті ресурстарды есептеумен процестердің технологиялық реттілігі тиісті құжаттарда келтірілген. Жобаланып отырған трассаның бойында, топырақтан автомобиль жолдарының жер төсемін салу кезіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау. Жол машиналарын жүргізуге 18 жасқа толған, осы машинаны басқару құқығына куәлігі бар және жұмысты қауіпсіз жүргізу талаптарын білетін адамдар жіберіледі. Жер төсемінің үйінділерін бульдозерлермен тұрғызу жұмыстары кезінде тыйым салынады: - учаскені орманнан, түбірлерден, қойтастардан тазартқанға дейін және бөлінген белдеудің шекарасын бөлгенге дейін жер жұмыстарын жүргізуге; - жер асты коммуникацияларының орналасуынан 1 м жақын қашықтықта топырақты игеру; - осы коммуникацияларды пайдаланатын ұйымдардан рұқсатсыз (ордерсіз қазуға) жүргізуге; - топырақты 30° - ден астам көтеруге немесе еңіске жылжытуға; - тиелген немесе терең үйіндісі бар бульдозерді бұру; - жауынды ауа райында сазды топырақта жұмыс істеу; - тістерді топыраққа түсіру кезінде және оларды көтеру кезінде қопсытқыштың рамасында болуға. Топырақтың құлауын (үйіндінің шайылуын) және бульдозердің аударылуын болдырмау үшін топырақ үйіндінің еңісіне немесе траншеяларды төгуге тап болған кезде бульдозер үйіндісі еңістің шетіне қозғалмайды, ал үйіндіні орнату кезінде шынжыр табан немесе бульдозер дөңгелегінің шетінен үйіндінің жиегіне дейінгі арақашықтық кемінде 1 м болуы тиіс. Жер төсемін бульдозермен орналастыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде мынадай техникалық әдебиетті басшылыққа алады: - ҚР ЕЖ 1.03-106-2012 Құрылыстағы еңбекті қорғау және ҚТ. - ТСН Р-218—05—93. Автогрейдер жүргізушісі үшін еңбек қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық (тіркемелі грейдер). - ТСН Р-218—07—93. Каток жүргізушісі үшін еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық. - ТСН Р-218—26—94. Автосуарыпжуу машинасының жүргізушісі үшін еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық. - ТСН Р-218—06—93. Бульдозер жүргізушісі үшін еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық. - Спельман Е.П. Құрылыс машиналары мен шағын механизация құралдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы. – М.: Стройиздат, 1986. — 271 б. Топырақты экскаваторлармен, тиегіштермен және өзі түсіретін автомобильдермен тасымалдаумен тереңдігі 5 м дейін қазу құрылғысы ҚҰЖ еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдістерінің негізінде әзірленген және ҚҰЖ жұмыстарын жүргізу жобаларын әзірлеу кезінде пайдалану үшін шөміш сыйымдылығы 1,25 м3 болатын ЭО-4225 типті экскаваторлармен, сондай-ақ шөміш сыйымдылығы 5,0 м3 дейінгі тиегіштермен, әрі қарай топырақты өзі үйіндімен тасымалдаумен II топтағы топырақты қазу кезінде тереңдігі 5 м дейінгі қазуда жер төсемін орнатуға арналған. Осы технологиялық процесте топырақты тасымалдау үшін КамАЗ-55111 өзі аударғыш автомобильдері қабылданды. Технологиялық картаны қолданудың барлық жағдайларында қолда бар материалдық-техникалық ресурстарды ескере отырып, оны жұмыс жүргізудің нақты жағдайларына байланыстыру қажет. Жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы Қазу басталғанға дейін келесі жұмыстарды орындау қажет: - жол трассасы мен бұрылу жолағын қалпына келтіру және бекіту; - бөлінген жолақ шегіндегі аумақты бұталардан, түбірлер мен тастардан тазарту; - жер төсемін бөлу; - топырақты тасымалдау үшін уақытша жер таситын жолдарды ұйымдастыру; - забойға шығу және одан шығу ұйымдастыру; - жер үсті және жер асты суларын кенжардан бұруды қамтамасыз ету; - тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс істеген кезде кенжарлар мен үйінділерді жарықтандыруды ұйымдастыру; жол жолағы шегінде топырақтың өсімдік қабатын алу. -ЭО-4225 экскаваторларымен (шөміш сыйымдылығы 1,25 м3) және Шөміш сыйымдылығы 5,0 м3 дейінгі тиегіштермен қазуда жер төсемін жобалау кескініне дейін ДЗ-122 автогрейдерімен ұзына бойы және көлденең Профильді жөндей отырып орнату бойынша жұмыстар жұмыс өндірісі процестерінің әзірленген технологиялық кезектілігінде жүргізіледі. -- Өсімдік топырағын кесу көлденең схема бойынша ДЗ-171 бульдозерімен жүзеге асырылады. Топырақ жолдың осінен көлденең өту жолымен бульдозермен кесіліп, әрбір алдыңғы жолды 0,25 — 0,3 м жауып, бөлу жолағынан тыс жерге жылжытылады. ДЗ-171 бульдозері бір өту үшін 3,0 м3 топырақты жылжытады. Бір уақытта тазаланатын учаскенің ұзындығын (м) мына формула бойынша анықтау керек мұндағы V-бульдозерді бір өтуге жылжытатын топырақ көлемі, м3; B-бульдозер қайырмасының ені, м; z — із жабуы (0,25 — 0,3 м); h — өсімдік қабатының қалыңдығы, М. Болашақта кесілген өсімдік топырағы жер төсемінің беткейлерін нығайту үшін қолданылады. - Экскаваторлармен және тиегіштермен қазу жол төсемінің жобалық қалыңдығынан төмен белгіге дейін жүргізіледі. Шұңқырдағы топырақ негіздегі топырақ құрылымының бұзылуын болдырмау үшін жетіспеушілікпен дамиды. - Ойықтың негізі ДУ-101 ролигімен бір жолдан 4 өту үшін тығыздалады. Тығыздау кезінде әрбір алдыңғы із оның енінің 1/3 бөлігімен жабылады. Мұз айдынының қозғалысы дөңгелек схема бойынша жүзеге асырылады Жер төсемінің тығыздау коэффициенті 0,98-ден төмен болмауы тиіс. -Ұзындығы 10 м-ге дейінгі қазба баурайларын жоспарлау кезінде ЭО-3533 гидравликалық экскаватор-жоспарлаушы немесе басқа да жетілдірілген техника қолданылады. Техника ойықтарды әзірлеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі Бір шөмішті экскаваторлар мен тиегіштерге арналған қауіпсіздік техникасының талаптары жалпы болып табылады және машиналардың түріне және ауысымдық жұмыс жабдығының түріне қарамастан орындалады. Жұмыс істеу үшін экскаватор мен тиегішті техникалық паспортпен келісілген рұқсат етілген мәннен аспайтын еңісі бар, алдын ала жоспарланған қатты негізге (алаңға) орнатады. Шынжыр табандар мен доңғалақтардың астына өздігінен жылжу (домалату) қаупінің алдын алу үшін түгендеу тіректері домалатылады. Тиеуді күтетін көлік құралдары экскаватор шөмішінің және тиегіштің әрекет ету радиусынан тыс 5 м-ден жақын болмауы, тиеуге тұруы және ол аяқталғаннан кейін машинистің рұқсат беретін сигналынан ғана кетуі тиіс. Автокөлікке тиеу артқы немесе бүйір борт жағынан жүргізіледі. Тұтқыр топырақтарды самосвал автомобилінің шанағына тиеу кезінде алдымен құрғақ топырақ тиеледі. Көлік құралдарының сынуын болдырмау үшін топырақ шөміш түбінің кедергісіз ашылуына жол беретін ең төменгі биіктіктен құйылады, бұл ретте топырақ шанақ бойынша біркелкі бөлінеді және оның борт арқылы құламауын қадағалайды. Автомобиль жолдары жабынының жоғарғы қабатын құм-қиыршықтас қоспаларынан жасау Тығыз қоспалардан қиыршықтас жабындарының құрылысы-қалыңдығы 25 см, жол жиектерін нығайтумен Н = 0,08 м. тығыз қоспаларға мыналар жатады: қиыршық тастан, табиғи немесе ұсақталған құмнан тұратын қиыршық тас-құм, олардың қатынасы әртүрлі; қиыршықтас пен табиғи құмнан тұратын қиыршық тас-құм, олардың қатынасы әртүрлі. Қоспалардың астық құрамы ең жоғары тығыздықтағы жол төсемінің қабатын алу шартынан тағайындалады (МЕМСТ 25607-94 3.3.1 т.). 50% — дан астам жақсы дөңгелектелген дәндерден тұратын қиыршық тас материалына оның жақсы тығыздалуы және қабаттың жүк көтергіштігін арттыру үшін массасы бойынша 20-35% мөлшерінде қиыршық тасты (қиыршық тасты) қосу керек. Қоспалардың құрамына кіретін қиыршықтастың (қиыршықтастың) қасиеттері МЕМСТ 25607-94 "автомобиль жолдары мен әуеайлақтардың жабындары мен негіздеріне арналған қиыршықтас-қиыршықтас-құм қоспалары"; МЕМСТ 8267-93 "құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас және қиыршықтас"талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Жабындарды орнату бойынша жұмыстар басталғанға дейін жер төсемін, төселетін қабаттарды және су бұрғыштарды орнату бойынша барлық алдыңғы жұмыстар орындалуы тиіс. Жер төсемі немесе астыңғы қабаты бір жолдан 1-2 өту үшін автогрейдермен жоспарланады және бір жолдан 2-3 өту үшін пневматикалық шиналарға роликпен оралады. Қалыңдығы 0,25 м тығыз қоспалардан бір қабатты жабынды ДС-54 қиыршық тас таратқышымен орнату жұмыстары КамАЗ - 6520 самосвалдарымен материалды ҚҚҚ карерасынан 50 км-ге дейінгі орташа қашықтыққа тасымалдау кезінде және ұзындығы 150 м болатын үш тұтқада жұмыс жасау процестерінің дамыған технологиялық тізбегінде жүзеге асырылады.материалдан ені В=1,0 м және қалыңдығы Н=0,08 м - ҚҚҚ. Қиыршық тасты төсеу және топырақ жиектерін төсеу үшін негізгі жұмыс көлемі жобалаушы инженердің есептеуі бойынша жасалған құрылымдық көлденең қимаға арналған. Оңтайлы қиыршық тас қоспасы самосвалдармен жолға шығарылады және өздігінен жүретін ДС-54 дистрибьюторына түсіріледі . ДС-54 жол-құрылыс материалдарының өздігінен жүретін таратқышы алдын ала нығыздаумен қиыршық тас төсеуді қамтамасыз етеді. Қиыршық тас төселген жолақтың ені бойынша V-пішінді соқалы қайырмамен таратылады. Пышақтың биіктігі бойынша орналасуы үш нүктеде реттеледі: шеттерінде және ортасында. Алдын ала тығыздауды екі жұмыс органы жүзеге асырады: алдымен "вибробрус — үтіктеу тақтасы" жүйесінің бірлескен әрекеті, содан кейін — жұмыс органдарының рамасына топсалы қосылған виброплиттер. Жол жабынын және себілетін жол жиектерін орнату жөніндегі жұмыстар жалпы технологиялық ағымда мынадай ретпен орындалады: - топырақты тасымалдау және түсіру-жабынға және жол жиегіне ҚҚҚ; - топырақты тегістеу және жоспарлау-ҚҚҚ; - топырақтың тығыздалуы-жабындар мен жол жиектеріндегі ҚҚҚ Әрбір КамАЗ-6520 самосвалына 7,5 м3 топырақ және жабынға-7,0 м және жол жиегіне - 65,0 М жабын бойымен түсіріледі. Үйінділердің орталықтары арасындағы қашықтық формула бойынша анықталады l = q/B·h·ρ, мұндағы q — жүкті өзі түсіретін -автокөліктің жүк көтергіштігі, т; (13-15тн) B-шашылатын материал жолағының ені (немесе орташа сызығы), м; жол жамылғысы үшін-В=4.5 м, жол жиегі үшін-В=1.0м/В=1,5м Н-қабаттың қалыңдығы, м; жол жамылғысы үшін-Н=0.25 м, жол жиегі үшін-Н=0.08 м ρ-материалдың тығыздығы, т / м3.(Оңтайлы=1,65-1,70 т/м3) Топырақты тегістеу және жоспарлау-жол жиектерін ДС-122 автогрейдері бір жолмен төрт өту үшін екі бағытта жұмыс өткелдерін жасайды. Бір жолдағы алғашқы екі өту топырақты өрескел тегістейді, ал автогрейдер үйіндісі роликтердің шыңдарын кесіп тастайды және олармен шұңқырларды толтырады. Жұмысты қолмен басқару режимінде жүргізеді. Автогрейдер екінші берілісте қозғалған кезде автогрейдер үйіндісі жұмыс жағдайына орнатылады, онда қармау бұрышы 45 — 50°, кесу бұрышы — 50° дейін, қайырманың еңкею бұрышы жол жиегінің көлденең еңісіне сәйкес келеді. Бұл жағдайда пышақ тегістелетін қабаттың биіктігіне көтеріледі. Үшінші өту үшін жобалық көлденең көлбеу бере отырып, топырақты түпкілікті тегістеу және алдын-ала жоспарлау жүргізіледі. Бұл жұмысты автоматты түрде басқару режимінде автогрейдер орындайды. Пышақ жұмыс жағдайына орнатылады, онда түсіру бұрышы 50 — 60°, кесу бұрышы 45 — 50°, пышақтың көлбеу бұрышы көлденең беткейге сәйкес келеді. Кесілген қабаттың қалыңдығы қайырманы көтеру және түсіру үшін сол жақ (автоматтандырылмаған) гидравликалық цилиндрмен реттеледі, ал оң гидравликалық цилиндр қайырманың ұшын автоматты түрде жылжытады. Артық топырақ жол жиегінен жабынға ауысады. Төртінші өту үшін автогрейдер қайырмасын автоматты басқару режимінде жол жиектерінің соңғы жоспарлануы орындалады. Артық топырақ жабыннан жиектің шетіне тасымалданады. Бір жол жиегін жоспарлағаннан кейін үйінді көлік жағдайына көтеріледі, содан кейін бұрылыс жасалады және басқа жол жиегіне ауысады. Орналасудан кейін жиектің көлденең көлбеуі шаблонмен бақыланады. Жол жиектерінің топырағын тығыздау ДУ-101 типті пневматикалық шиналарда өздігінен жүретін катоктармен орындалады. Топырақ-ҚҚҚ бір із бойынша мұз айдынының 8-10 өтуінде тығыздалады. Алғашқы өту жолдары жүру бөлігінің жиегінен басталады, содан кейін келесі өту жолдарымен, әр өту үшін мұз айдынының енінің 1/3 бөлігіне ауысып, жиектерді еңіске дейін 0,3 — 0,5 м жетпей тығыздайды. Осыдан кейін жол жиегіндегі топырақтың тығыздалуы жер төсемінің жиегінен жүріс бөлігіне ауысумен жалғасады. Мұз айдынының алғашқы екі-үш өтуінде қозғалыс жылдамдығы 2-3 км/сағ құрайды, келесі өту кезінде жылдамдық 5 км/сағ дейін артады. Топырақтың тығыздалуы берілген тығыздау коэффициентіне 0,98 — 1 жеткенде аяқталады. Жол жиектері талап етілетін тығыздау коэффициентіне дейін тығыздалуы, сондай-ақ тегіс беті болуы тиіс. Жол жиегінің көлденең еңісі судың ағуын қамтамасыз етуі тиіс. Құм-қиыршықтас қоспаларынан автомобиль жолдарының жабындарын орнату кезіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау Жұмысқа қабілетті жағдайда машиналар пайдалануға рұқсат етіледі. Машиналарды пайдалануға тыйым салынатын ақаулардың тізбесі пайдалану құжаттамасымен анықталады. Егер айналадағы ауа температурасы машинаның пайдалану құжаттамасында көрсетілгенге сәйкес келсе ғана машиналарды пайдалануға болады. Жұмыс басталғанға дейін машинаның жұмыс аймағын, қауіпті аймақтың шекарасын, жүргізушінің машинаға қызмет көрсететін жұмысшылармен және басқа машиналардың жүргізушілерімен байланыс құралдарын анықтау қажет. Машиналарды пайдалану кезінде жүргізушінің жұмыс орнынан жұмыс аймағының шолуы қамтамасыз етілуі тиіс. Машинаның жұмыс аймағы тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандырылуы тиіс. Тас материалдарын таратқыштың жұмысы кезінде қосылған дірілдеткіштерде бұрандаларды тартуға; қоршаулар мен төсемдерді алып тастауға және оларсыз жұмыс істеуге, генератор жұмыс істеп тұрған кезде электр аппаратурасын жөндеу мен реттеуді орындауға; егер дірілбілеу негізге жатпаса, қосылған дірілдеткішті ұстауға тыйым салынады. Материалдарды тарату бункерінің алдыңғы тақтасын көтеру және түсіру тек көтеру механизмімен жүргізіледі,бұл ретте бункердің ішінде болуға тыйым салынады. Қондырғының жекелеген бөлшектерін құрастыруды, бөлшектеуді және жөндеуді оларды көтергеннен және тіректік төрттағандарға орнатқаннан кейін жүргізуге болады. Тас материалдары бар өзі аударғыш автомобильді ұсақ қиыршықтасты төсегіштің бункеріне немесе таратқышқа тиеу үшін артқы жүріспен беруге төсегіш машинисі немесе шебер белгі бергеннен кейін ғана рұқсат етіледі. Төсегіш немесе таратқыш жұмыс істеген кезде жұмысшыларға машина бункерінде немесе өзі аударғыш автомобиль шанағында болуға тыйым салынады. Машина жұмыс істеп тұрған кезде бөлінетін немесе төселетін қабаттың қалыңдығын реттеуге, сондай-ақ виброплиттерді реттеуге, вибраторлардың белдіктерін түзетуге немесе ауыстыруға тыйым салынады. Ол үшін көлікті тоқтату керек. Жер төсемін бульдозермен орнату бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде келесі техникалық әдебиеттерді басшылыққа алады: 1.ҚР ЕЖ 1.03-106-2012 Құрылыстағы еңбекті қорғау және ҚТ. 2.ТСН Р-218—05—93. Автогрейдер жүргізушісі үшін еңбек қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық (тіркемелі грейдер). 3.ТСН Р-218—07—93. Каток жүргізушісі үшін еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық. 4.ТСН Р-218—26—94. Автосуарыпжуу машинасының жүргізушісі үшін еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық. 5.Спельман Е.П. Құрылыс машиналары мен шағын механизация құралдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы. – М.: Стройиздат, 1986. — 271 б. Монолитті бетон және темір-бетон конструкциялар Құрылыс жағдайларында бетон қоспасы мен ерітіндіні уақытша ерітінді бетонды торапқа дайындау ұсынылады, бұл ретте бетон қоспасы автотүсіргілермен тасымалданады. Сондай-ақ, құрылыс жағдайларында арнайы жартылай тіркемеде орнатылған ұтқыр бетон араластырғыш қондырғылар қолданылады, бұл қондырғыны объектіден объектіге, автотүсіргілерді пайдалануды қоспағанда, тасымалдауға мүмкіндік береді. Конструкцияларды бетондау кезінде негізгі ереже сақталуға тиіс - бетон қоспасының жаңа порциясы цементті бұрын салынған қабатта ұстай бастағанға дейін төселуі тиіс. Осымен конструкцияның биіктігі бойынша жұмыс тігістерін орнату қажеттілігі болмайды. Арматуралық бұйымдар дәнекерленген торлар, жазық және кеңістіктік қаңқалар түрінде ірілендірілген монтаждау элементтерімен жасалуы тиіс. Құрылыс жағдайларында арматуралық бұйымдарды дайындау қажетті жабдықтары бар үй-жайларда (қалқаларда), оның ішінде арматуралық торлар мен қаңқаларды нүктелік дәнекерлеуге арналған стендтерде жүргізілуі тиіс. Монтаждық конструкцияларға арналған қорама әр түрлі материалдардың (болат, ағаш, фанерадан немесе синтетикалық материалдардан) инвентарлық қалқандарынан дайындалуы тиіс. Қорама шағын, ірі қалқанды, алмалы-салмалы болып бөлінеді және қорама қалқандарының қозғалмайтын жағдайын қамтамасыз ететін бекіту құрылғыларымен, тірек және ұстаушы құрылғыларымен жинақталады. Монолитті бетон және темір-бетон конструкцияларын салу ҚР ЕЖ 5.03-107-2013 «Күш түсетін түсетін және қоршау конструкцияларына» сәйкес орындалуы тиіс. Қысқы уақытта жұмыс жүргізу Жер жұмыстарын жүргізу кезінде топырақты қазуды шөміштің сыйымдылығы 0.65мз Э-652 экскаваторымен 25 см дейін қатып қалған қабаттың тереңдігі кезінде алдын ала қопсытусыз жүргізуге болады. Бұдан жоғары топырақты алдын ала қопсыту үшін механизмдерді қолдану қажет (клин-баба және басқалар). Қысқы уақытта бетон жұмыстары конструкцияларда бетонды электрмен жылытуды қолдана отырып және бетонға цемент массасынан 2% - ға дейінгі мөлшерде химиялық заттарды (хлорлы кальций - CaCI 2; көмірқышқыл калий-поташ К2СОЗ, натрий нитраты NaN03) қоса отырып жүргізіледі. Қоспалар бетонды ұстаудың бастапқы кезеңінде қатаю процесін тездетеді. Аязға қарсы қоспа ретінде натрий нитраты (NaNo3) және цемент массасынан 5-10% мөлшерде поташ (К2СОЗ) қолданылады. Қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы талаптар (жалпы) Құрылыс-монтаждау жұмыстары қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс ҚР ЕЖ 1.03-106-2012 құрылыстағы еңбекті қорғау және ҚТ, ҚР ЕЖ 1.03-104-2014 кран жолдарын орнату және пайдалану ҚР ҚН 2.02-01-2014 ғимараттардың өрт қауіпсіздігі Мемгортехнадзор (ҚР ТЖА) және басқа да құжаттармен бекітілген "Жүк көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану ережелері". Жүк көтергіш механизмдердің қауіпсіз пайдаланылуын және олардың техникалық куәландырылуын жүргізуді қадағалау, сондай-ақ жүк көтергіш машиналар мен жүк қармаушы құралдардың жарамды жай-күйін қамтамасыз ету құрылыс ұйымының инженерлік-техникалық қызметкерлері қатарынан тұлғалар жүзеге асырады. Жұмыс орындарын ұйымдастыру жұмыстарды орындау қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс; жұмыс орындары қажетті сатылармен, төсеме тақталармен, қоршаулармен, қорғау және сақтандыру құрылғыларымен, құрылғылармен және қағидалармен жабдықталуы тиіс. Салынып жатқан бір кәсіпорында бірнеше құрылыс-монтаждау ұйымдары бір мезгілде жұмыс істеген кезде бас мердігер тапсырыс беруші мен қосалқы мердігерлік ұйымдардың қатысуымен бірлескен жұмыстардың, сондай-ақ жұмыстарды орындау қауіпсіздігін, ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануды және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралардың кестесін жасауға міндетті. Жұмысқа түсетін жұмысшылар тиісті нұсқамадан өткеннен кейін ғана жұмысқа жіберілуі мүмкін. Жұмыс жағдайлары бойынша талап етілетін құрылыстың барлық учаскелерінде, машиналар мен механизмдердің жанында, автожолдарда және басқа да қауіпті жерлерде қауіпсіздік техникасы бойынша плакаттар, ескерту және басқа да жазулар ілініп, қажет болған жағдайда кезекшілер тағайындалуы керек. Құрылыс әкімшілігі жұмысшыларды тиісті мөлшердегі арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен, сондай-ақ орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге міндетті Құрылыс үшін уақытша электр қондырғылары мен желілерін орнату, пайдалану және жөндеу кезінде белгіленген талаптарды сақтау міндетті: "Электр қондырғыларын орнату ережелері", "Электр қондырғыларын және өнеркәсіптік кәсіпорындарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерімен". Құрылыс алаңы дәрі-дәрмектермен және алғашқы көмек көрсету құралдарымен қамтамасыз етілуі керек. Құрылыс алаңында жұмыс істейтіндердің барлығы ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс. Ауыз су қондырғылары 75 м аспайтын қашықтықта орналасуы тиіс. Құрылыс-монтаж ұйымдарының басшылығы құрылыс алаңындағы жұмысшылардың қауіпсіздік техникасы туралы білімдерін жыл сайын тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. Өрт сөндіргіштер, суы бар бөшкелер, шелектер және өзге де өртке қарсы мүкәммал орнатылады. Алаңдағы жолдар мен кіреберістер үнемі бос болуы тиіс. Ғимараттар мен құрылыстарды салудың барлық кезеңдерінде алаңдағы адамдардың қауіпсіз және кедергісіз өтуі мен көліктің жол жүруі және алаңнан шығу кезінде қамтамасыз етілуі тиіс. ҚР ЕЖ 1.03-102-2014 және ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 бойынша құрылыстың нормативтік ұзақтығы ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 «Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс ұзақтығы және құрылыста бітуі» 4.2 тармақ 1-бөлімге сәйкес, құрылыстың ұзақтығы ұзындығы 2,50 км-ден кем, жол құрылысы объектілері үшін анықталмайды, ұзындығы =0,185 м кірме автожол үшін құрылыс мерзімі-1,0ай. Құрылыстың басталуы шамамен - 2025ж - Құрылыс мерзімі жұмыс істейтіндердің санын ұлғайту және қазіргі заманғы жаңғыртылған құрылыс техникасын пайдалану есебінен 1-3айға азайтылуы мүмкін. - Құрылыс сапасын бақылау Жұмыстарды жүргізу және салынған (жөнделген) немесе қайта жаңартылған құрылыстарды қабылдау кезінде ҚР ҚНжЕ 1.03-00-2011 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру» талаптарына сәйкес жүргізілетін сапаны бақылауды ұйымдастыру қажет. Осы мақсатта құрылыс бөлімшелерінің құрамында сапаны бақылау учаскесін (СПУ) құру ұсынылады. Құрылыс сапасын арттыру мақсатында кіріс бақылауын, операциялық және қабылдау бақылауын жүзеге асыру қажет. Кіріс бақылауы кезінде конструкциялардың, бұйымдардың, материалдардың стандарттарға, паспорттарға және басқа да құжаттарға сәйкестігі тексеріледі. Сондай-ақ түсіру және сақтау талаптарын сақтау бақыланады. Операциялық бақылау кезінде тексерілуі тиіс: - ЖСЖ - да берілген құрылыс процестерін орындау технологиясын сақтау; - орындалатын жұмыстардың сызбаларға және стандарттарға сәйкестігі; - ағынды құрылыс кезінде құрылыс үдерістерін орындаудың бірізділігін қатаң сақтау; - жасырын жұмыстар, жауапты құрылымдар, жалпы аяқталған құрылыстар және құрылымдар. Құрылыс процесінде арнайы ережелер негізінде әрекет ететін жобалау ұйымдары мен мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының авторлық қадағалау талаптары орындалуға тиіс. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар. Құрылыс-монтаж жұмыстары ҚР ЕЖ 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», ҚР ЕЖ 1.03-104-2014 кран жолдарын орнату және пайдалану ҚР ҚН 2.02-01-2014 ғимараттардың өрт қауіпсіздігі Мемгортехнадзор (ҚР ТЖА) және басқа да құжаттармен бекітілген "Жүк көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану ережелері". Жүк көтергіш механизмдердің қауіпсіз пайдаланылуын және олардың техникалық куәландырылуын жүргізуді қадағалау, сондай-ақ жүк көтергіш машиналар мен жүк қармаушы құралдардың жарамды жай-күйін қамтамасыз ету құрылыс ұйымының инженерлік-техникалық қызметкерлері қатарынан тұлғалар жүзеге асырады. Жұмыс орындарын ұйымдастыру жұмыстарды орындау қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс; жұмыс орындары қажетті баспалдақтармен, төсеніштермен, қоршаулармен, қорғау және сақтандыру құрылғыларымен, құрылғылармен және ережелермен жабдықталуы тиіс. Бірнеше құрылыс-монтаждау ұйымдары салынып жатқан бір кәсіпорында бір мезгілде жұмыс істеген кезде бас мердігер тапсырыс беруші мен қосалқы мердігерлік ұйымдардың қатысуымен бірлескен жұмыстардың, сондай-ақ жұмыстарды орындау қауіпсіздігін, ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануды және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралардың кестесін жасауға міндетті. Жұмысқа орналасушылар тиісті нұсқамадан өткеннен кейін ғана жұмысқа жіберілуі мүмкін. Жұмыс жағдайлары бойынша талап етілетін барлық құрылыс учаскелерінде, машиналар мен механизмдердің жанында, автожолдарда және басқа да қауіпті жерлерде қауіпсіздік техникасы бойынша плакаттар, ескерту және басқа да жазулар ілініп, қажет болған жағдайда кезекшілерді тағайындау керек. Құрылыс әкімшілігі орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес жұмыс киімімен және арнайы аяқ киіммен, сондай-ақ жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге міндетті. Құрылысқа арналған уақытша электр қондырғылары мен желілерін салу, пайдалану және жөндеу кезінде құрылыс үшін міндетті түрде белгіленген талаптардың сақталынуы қажет: «Электр қондырғыларын орнату қағидалары», «Электр қондырғыларын және өнеркәсіптік кәсіпорындарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары». Құрылыс алаңы дәрі-дәрмектер бар дәрі қобдишалармен және алғашқы көмек көрсетуге арналған құралдармен қамтамасыз етілуі тиіс. Құрылыс алаңында жұмыс істейтіндердің барлығы ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс. Ауыз су қондырғылары 75 м аспайтын қашықтықта орналасуы тиіс. Құрылыс-монтаж ұйымдарының басшылығы құрылыс алаңындағы жұмысшылардың қауіпсіздік техникасы бойынша білімін жыл сайын тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. Өрт сөндіргіштер, суы бар бөшкелер, шелектер және басқа да өртке қарсы құрал-жабдықтар орнатылады. Алаңдағы жолдар мен кіреберістер үнемі бос болуы тиіс. Ғимараттар мен құрылыстар құрылысының барлық кезеңдерінде адамдардың қауіпсіз және кедергісіз өтуі және алаңның өзінде және алаңнан шығу кезінде көліктің өтуі қамтамасыз етілуі тиіс. Машиналар мен механизмдер тізімдемесі Машиналар мен механизмдерге қажеттілік құрылыс-монтаж жұмыстарының физикалық көлемдерінен және жұмыстарды жүргізудің қабылданған әдістерін ескере отырып машиналарды өндіруден анықталған және құрылыс бойынша жалпы кестеде келтірілген. Машиналар мен механизмдердің түрі, маркасы анағұрлым жетілдірілген, бірақ техникалық сипаттамасы нашар емес басқаларымен алмастырылуы мүмкін. | Для связных грунтов на начальном этапе уплотнения давление в шинах катка не должно превышать 0,2 — 0,3 МПа, на заключительном этапе — 0,6 — 0,8 МПа. При уплотнении песков давление в шинах на всех стадиях уплотнения не должно быть более 0,2 — 0,3 МПа. Первый и последний проходы по полосе укатки выполняют на малой скорости пневмокатка (2 — 2,5 км/ч), промежуточные проходы — на большей (до 8 — 10 км/ч). Отсыпку каждого последующего слоя можно производить только после разравнивания, уплотнения предыдущего и контроля качества работ. На заключительном этапе работы выполняются следующие технологические операции по возведению земляного полотно: - планировка верха земляного полотна автогрейдером; - планировка откосов автогрейдером; - окончательное уплотнение верха земляного полотна катком; - планировка дна резервов автогрейдером; - покрытие откосов насыпи и дна резервов растительным грунтом бульдозером. В строительстве предусмотрено выполнение планировочных работ автогрейдером ДЗ-122. Перед началом планировки необходимо проверить и восстановить положение оси и бровок земляного полотна в плане на прямых, переходных и основных кривых, а также в продольном профиле, при устройстве земляного полотна, планировку следует начинать с наиболее низких участков (в продольном профиле).Верх земляного полотна планируют путем последовательных проходов автогрейдера, начиная от краев с постепенным смещением к середине. Перекрытие следов составляет 0,3 — 0,5 м. Работы выполняют по челночной схеме за четыре прохода автогрейдера по одному следу. Откосы насыпи и резервы планируются за два прохода автогрейдера по одному следу при его движении непосредственно по откосу (при заложении откосов не круче 1:3).Окончательное уплотнение верха земляного полотна после планировки выполняется пневмокатком за два прохода по одному следу..Дно резерва планируется автогрейдером по челночной схеме за четыре прохода по одному следу. После окончания планировочных работ на данном участке проводятся работы по восстановлению растительного слоя грунта путем надвижки его на откосы насыпи и резервов бульдозером, перемещая его из валиков в поперечном направлении. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов приведена в соответствующих документах. Техниика безопасности и охрана труда при устройстве земляного полотно автомобильных дорог из грунта, вдоль проектируемой трассы К управлению дорожными машинами допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие удостоверение на право управления данной машиной и знающие требования безопасного ведения работ. При работе по возведению насыпей земляного полотна бульдозерами запрещается: — производить земляные работы до очистки участка от леса, пней, валунов и разбивки границ полосы отвода; — производить разработку грунта на расстоянии ближе 1 м от расположения подземных коммуникаций; — производить без разрешения (ордера на разрытие) от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации; — перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°; — поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом; — работать в глинистых грунтах в дождливую погоду; — находиться на раме рыхлителя в момент опускания зубьев в грунт и во время их подъема. Во избежание обрушения грунта (сползания насыпи) и опрокидывания бульдозера при сталкивании грунта под откос насыпи или засыпке траншей отвал бульдозера не выдвигается за край откоса, а при устройстве насыпи расстояние от края гусеницы или колеса бульдозера до бровки насыпи должно быть не менее 1 м. При производстве работ по устройству земляного полотна бульдозером руководствуются следующей технической литературой: 1. СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и ТБ в строительстве 2. ТОИ Р-218—05—93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера (прицепного грейдера). 3. ТОИ Р-218—07—93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка. 4. ТОИ Р-218—26—94. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины. 5. ТОИ Р-218—06—93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера. 6. Спельман Е.П. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и средств малой механизации. — М.: Стройиздат, 1986. — 271 с.: ил. Устройство выемки глубиной до 5 м с разработкой грунта экскаваторами, погрузчиками и транспортировкой автомобилями самосвалами ПОС разработан на основе методов научной организации труда и предназначена для использования при разработке проектов производства работ ПОС составлен на устройство земляного полотна в выемке глубиной до 5 м при разработке грунта II группы экскаваторами типа ЭО-4225 с вместимостью ковша 1,25 м3 , а также погрузчиками с вместимостью ковша до 5,0 м3, далее с перевозкой грунта автомобилями-самосвалами. Для транспортировки грунта в данном технологическом процессе приняты автомобили-самосвалы КамАЗ-55111. Во всех случаях применения технологической карты необходима привязка ее к конкретным условиям производства работ с учетом имеющихся материально-технических ресурсов. Организация и технология производства работ - До начала разработки выемки необходимо выполнить следующие работы: - восстановить и закрепить трассу дороги и полосу отвода; - расчистить территорию в пределах полосы отвода от кустарников, пней и валунов; - произвести разбивку земляного полотна; - устроить временные землевозные дороги для транспортирования грунта; - устроить съезды в забой и выезды из него; - обеспечить отвод поверхностных и грунтовых вод от забоя; - устроить освещение забоя и отвалов при работе в темное время суток; снять растительный слой грунта в пределах дорожной полосы. - Работы по устройству земляного полотна в выемке экскаваторами ЭО-4225 (вместимость ковша 1,25 м3) и погрузчиками с вместимостью ковша до 5,0 м3 с доработкой продольного и поперечного профиля до проектных очертаний автогрейдером ДЗ-122 ведутся в разработанной технологической последовательности процессов производства работ. - Срезку растительного грунта выполняют бульдозером ДЗ-171 по поперечной схеме. Грунт срезают от оси дороги поперечными проходами бульдозером, перекрывая каждый предыдущий след на 0,25 — 0,3 м, и перемещают за пределы полосы отвода. Бульдозер ДЗ-171 за один проход перемещает 3,0 м3 грунта. Длину очищаемого за один прием участка (м) следует определять по формуле где V— объем грунта, который может переместить бульдозер за один проход, м3; B — ширина отвала бульдозера, м; z — перекрытие следа (0,25 — 0,3 м); h — толщина растительного слоя, м. В дальнейшем срезанный растительный грунт используют для укрепления откосов земляного полотна. - Разработку выемки экскаваторами и погрузчиками производят до отметки, ниже проектной на толщину дорожной одежды. Грунт в выемке разрабатывают с недобором для предотвращения нарушения структуры грунта в основании. - Основание выемки уплотняют катком ДУ-101 за 4 прохода по одному следу. При уплотнении каждый предыдущий след перекрывают последующим на 1/3 его ширины. Движение катка осуществляют по круговой схеме Земляное полотно должно иметь коэффициент уплотнения не ниже 0,98. - При планировке откосов выемки длиной до 10 м используют экскаватор-планировщик ЭО-3533 гидравлический или другие модернизированные техники. Техники безопасность труда при разработке выемок Требования техники безопасности для одноковшовых экскаваторов и погрузчикам являются общими и выполняются независимо от типа машин и вида сменного рабочего оборудования. Для работы экскаватор и погрузчик устанавливают на твердом, заранее спланированном основании (площадке) с уклоном, не превышающим допустимой величины, обусловленной техническим паспортом. Для предупреждения опасности самопроизвольного смещения (откатывания) под гусеницы и колес подкатывают инвентарные упоры. Ожидающие погрузки транспортные средства должны находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора и погрузчика не ближе 5 м, становиться под погрузку и отъезжать после ее окончания только с разрешающего сигнала машиниста. Погрузка в автотранспорт производится со стороны заднего или бокового борта. При погрузке вязких грунтов в кузов автомобиля-самосвала вначале грузят сухой грунт. Для предотвращения поломок транспортных средств грунт высыпают с минимальной высоты, допускающей беспрепятственное открывание днища ковша, при этом грунт равномерно распределяют по кузову и следят, чтобы он не пересыпался через борта. Устройство верхнего слоя покрытия автомобильных дорог из песчано - гравийной смесей Устройство гравийных покрытий из плотных смесей - ГПС толщиной 25 см.с укреплением обочин толщиной Н=0,08м. К плотным смесям относят: щебеночно-песчаные, состоящие из щебня, природного или дробленого песка при различном их соотношении; гравийно-песчаные, состоящие из гравия и природного песка при различном их соотношении. Зерновой состав смесей назначается из условия получения слоя дорожной одежды максимальной плотности (п. 3.3.1ГОСТ 25607-94). В гравийный материал, содержащий более 50 % хорошо окатанных зерен, для лучшей его уплотняемости и повышения несущей способности слоя следует добавлять щебень (щебень из гравия) в количестве 20 — 35 % по массе. Свойства щебня (гравия), входящего в состав смесей, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»; ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». До начала работ по устройству покрытия должны быть выполнены все предшествующие работы по устройству земляного полотна, подстилающих слоев и водоотвода. Земляное полотно или нижележащий подстилающий слой планируют автогрейдером за 1 — 2 прохода по одному следу и подкатывают катком на пневматических шинах за 2 — 3 прохода по одному следу. Работы по устройству однослойного покрытия из плотных смесей толщиной 0,25 м щебнераспределителем ДС-54 при транспортировании материала автомобилями-самосвалами КамАЗ-6520 на среднее расстояние до 50 км с карера ПГС и ведутся в разработанной технологической последовательности процессов производства работ на трех захватках длиной по 150 м. В перечне рабочих операций учтены работы по устройству присыпных обочин.с шириной В=1,0м и толщиной Н=0,08м из материала - ПГС. Основные объемы работ для устройства гравийного покрытия и присыпных грунтовых обочин рассчитаны для конструктивного поперечника, разработанного по расчета инженера проектировщика. Гравийную оптимальную смесь вывозят автомобилями-самосвалами на дорогу и разгружают в самоходный распределитель ДС-54 . Самоходный распределитель дорожно-строительных материалов ДС-54 обеспечивает укладку гравия с предварительным уплотнением. Распределяется щебень по ширине укладываемой полосы плужным отвалом V-образной формы. Положение отвала по высоте регулируется в трех точках: по краям и в середине. Предварительное уплотнение осуществляется двумя рабочими органами: вначале совместным действием системы «вибробрус — выглаживающая плита», а затем — виброплитами, шарнирно соединенными с рамой рабочих органов. Работы по устройству дорожного покрытия и присыпных обочин выполняют в общем технологическом потоке в следующей последовательности: - транспортировка и выгрузка грунта-ПГС на покрытию и на обочины; - разравнивание и планировка грунта- ПГС; - уплотнение грунта-ПГС покрытиях и на обочин В каждый автомобиль-самосвал КамАЗ-6520 загружают 7,5 м3 грунта и выгружают на покрытию через-7,0м и на обочины через - 65,0м вдоль покрытия. Расстояние между центрами куч определяют по формуле l = q/B·h·ρ, где q — грузоподъемность автомобиля-самосвала, т; (13-15тн) B — ширина (или средняя линия) полосы рассыпаемого материала, м; для дорожного покрытия- В=4.5м, для обочин- В=1.0м/В=1,5м Н — толщина слоя, м; для дорожного покрытия-Н=0.25м, для обочин- Н=0.08м ρ — плотность материала, т/м3.(Оптимальный=1,65-1,70т/м3) Разравнивание и планировку грунта-ПГС обочин производят автогрейдером ДЗ-122 за четыре прохода по одному следу, делая рабочие проходы в двух направлениях. Первыми двумя проходами по одному следу выполняют грубое разравнивание грунта, при этом отвал автогрейдера срезает верхушки валиков и заполняет ими впадины. Работу ведут на ручном режиме управления. При движении автогрейдера на второй передаче отвал автогрейдера устанавливают в рабочее положение, при котором угол захвата составляет 45 — 50°, угол резания — до 50°, угол наклона отвала соответствует поперечному уклону обочин. При этом отвал поднимают на высоту разравниваемого слоя. За третий проход производят окончательное разравнивание и предварительную планировку грунта с приданием проектного поперечного уклона. Эту работу выполняют автогрейдером в автоматическом режиме управления отвалом. Отвал устанавливают в рабочее положение, при котором угол захвата составляет 50 — 60°, угол резания — 45 — 50°, угол наклона отвала соответствует поперечному уклону. Толщину срезаемого слоя регулируют левым (неавтоматизированным) гидроцилиндром подъема и опускания отвала, при этом правый гидроцилиндр автоматически переместит конец отвала. Излишек грунта перемещают от края обочины к покрытию. За четвертый проход выполняют окончательную планировку обочин в автоматическом режиме управления отвалом автогрейдера. Излишек грунта транспортируют от покрытия к краю обочины. После планировки одной обочины отвал поднимают в транспортное положение, после чего производят поворот и переход на другую обочину. После планировки контролируют шаблоном поперечный уклон обочины. Уплотнение грунта обочин выполняют самоходными катками на пневматических шинах типа ДУ-101. Грунт-ПГС уплотняют за 8 — 10 проходов катка по одному следу. Первые проходы начинают от кромки проезжей части, затем последующими проходами, смещаясь за каждый проход на 1/3 ширины катка, уплотняют обочины, не доходя 0,3 — 0,5 м до откоса. После этого уплотнение грунта обочины продолжают с перемещением от бровки земляного полотна к проезжей части. При первых двух — трех проходах катка скорость движения составляет 2 — 3 км/ч, при последующих проходах скорость увеличивают до 5 км/ч. Уплотнение грунта заканчивают, когда достигают заданного коэффициента уплотнения 0,98 — 1. Обочины должны быть уплотнены до требуемого коэффициента уплотнения, а также должны иметь ровную поверхность. Поперечный уклон обочин должен обеспечивать сток воды. Техниика безопасности и охрана труда при устройстве покрытий автомобильных дорог из песчано- гравийной смесей К использованию допускаются машины в работоспособном состоянии. Перечень неисправностей, при котором запрещается эксплуатация машин, определяется эксплуатационной документацией. Использовать машины можно только в том случае, если температура окружающего воздуха соответствует указанной в эксплуатационной документации на машину. До начала работы необходимо определить рабочую зону машины, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими машину, и машинистами других машин. При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. При работе распределителя каменных материалов запрещается затягивать болты на включенных вибраторах; удалять ограждения и настилы и работать без них, выполнять ремонт и регулировку электроаппаратуры при работающем генераторе; держать включенным вибратор, если вибробрус не лежит на основании. Подъем и опускание передней плиты бункера распределителя материалов следует производить только механизмом подъема, находиться при этом внутри бункера запрещается. Сборку, разборку и ремонт отдельных деталей установки можно производить после поднятия и установки их на опорные козлы. Подавать автомобиль-самосвал с каменными материалами задним ходом для загрузки бункера укладчика или распределителя мелкого щебня разрешается только после подачи сигнала машинистом укладчика или мастером. Во время работы укладчика или распределителя рабочим запрещается находиться в бункере машины или кузове автомобиля-самосвала. При работе укладчика и распределителя на насыпях запрещается подъезжать более чем на 1 м к бровке насыпи. Запрещается очищать бункер во время работы. Запрещается во время работы машины регулировать толщину распределяемого или укладываемого слоя, а также регулировать виброплиты, поправлять или менять ремни вибраторов. Для этого необходимо остановить машину. При производстве работ по устройству земляного полотна бульдозером руководствуются следующей технической литературой: 1.СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и ТБ в строительстве 2. ТОИ Р-218—05—93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера. 3. ТОИ Р-218—07—93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка. 4.ТОИ Р-218—26—94. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины. 5. Спельман Е.П. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и средств малой механизации. — М.: Стройиздат, 1986. — 271 с.: ил. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции В построечных условиях бетонную смесь и раствор рекомендуется готовить на временном растворобетонном узле, при этом бетонная смесь транспортируется автосамосвалами. Также в построечных условиях применяют мобильные бетоносмесительные установки, которые смонтированы на специальном полуприцепе, что позволяет перевозить установку с объекта на объект, исключая использование автосамосвалов. При бетонировании конструкций должно быть соблюдено основное правило - новая порция бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее уложенном слое. Этим исключается необходимость устройства рабочих швов по высоте конструкции. При замоноличивании стыков между стеновыми панелями резервуаров использовать бетон на напрягающем (НЦ) или расширяющем цементе (РПЦ). Опалубка для монтажных конструкций должна изготавливаться из инвентарных щитов различных материалов (стальная, деревянная, из фанеры или синтетических материалов). Опалубка подразделяется на мелкощитовую, крупнощитовую, разборно-переставную и комплектуется крепежными устройствами, опорными и поддерживающими устройствами, которые обеспечивают неподвижное положение опалубочных щитов. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций должно выполняться в соответствии со СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции Производство работ в зимнее время При производстве земляных работ разработку грунта можно производить экскаватором Э-652 емкостью ковша 0.65 мЗ без предварительного рыхления при глубине мерзлого слоя до 25 см. Свыше этого необходимо применять механизмы для предварительного рыхления грунта (клин-бабу и др.). Бетонные работы в зимнее время производить с применением электроподогрева бетона в конструкциях и с добавлением в бетон химических веществ (хлористый кальций - CaCI 2; углекислый калий - поташ К2СОЗ, нитрат натрия NaN03) в количестве до 2 % от массы цемента. Добавки ускоряют процесс твердения в начальный период выдерживания бетона. В качестве противоморозной добавки применяют нитрат натрия (Na No3) и поташ (К2СОЗ), в количестве 5-10 % от массы цемента. Техника безопасности и противопожарные требования (общая) Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и ТБ в строительстве, СП РК 1.03-104-2014 Устройство и эксплуатация подкрановых путей СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором (АЧС РК) и другими документами. Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов и проведением их технического освидетельствования, а также обеспечение исправного состояния грузоподъемных машин и грузозахватных приспособлений осуществлять лицами из числа инженерно-технических работников строительной организации. Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ; Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми лестницами, подмостями, ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями и правилами. При одновременной работе нескольких строительно-монтажных организаций на одном строящемся предприятии генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций составлять графики совмещенных работ, а также мероприятий, направленных на обеспечение безопасности выполнения работ, эксплуатации зданий и сооружений и соблюдения требований пожарной безопасности. Поступающие на работу рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения соответствующего инструктажа. На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у машин и механизмов, на автодорогах и в других опасных местах следует вывешивать плакаты, предупредительные и другие надписи по технике безопасности, а в случае необходимости назначить дежурных. Администрация строительства обязана обеспечить рабочих спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой работы При устройстве, эксплуатации и ремонте временных электрических установок и сетей для строительства обязательно соблюдение требований, установленных: «Правилами устройства электроустановок », «Правилами техники безопасности при эксплуатации электрических установок и промышленных предприятий». Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Питьевые установки должны быть расположены на расстоянии не более 75 м. Руководство строительно-монтажных организаций обязано обеспечить ежегодную проверку знаний по технике безопасности рабочих на строительной площадке. Устанавливаются огнетушители, бочки с водой, ведра и прочий противопожарный инвентарь. Дороги и подъезды на площадке должны быть постоянно свободными. На всех этапах строительства зданий и сооружений должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный проход людей и проезд транспорта на самой площадке и при выезде с площадки. Нормативная продолжительность строительства по СП РК 1.03-102-2014 и СП РК 1.03-101-2013 Согласно п 4.2 СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятии, здании и сооружении» часть-1, продолжительность строительства не определяется для объектов дорожного строительства, длиной менее 2,50км, для подъездных автодорог с протяженностью- 0,185км, назначен 1,0мес Начало строительство ориентировочно - 2025г Срок строительства может быть уменьен до3мес, за счет увеличения численности работающих и использования современной модернизированной строительной техники Контроль качества строительства При производстве работ и приемке построенных (смонтированных) или реконструированных сооружений необходима организация контроля качества, которая должна производиться в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». С этой же целью в составе строительных подразделении рекомендуется создать участок контроля качества (УКК). С целью повышения качества строительства необходимо осуществлять входной контроль, операционный и приемный контроль. При входном контроле проверяется соответствие конструкций, изделий, материалов стандартам, паспортам и другим документам. Контролируется также соблюдение требований разгрузки и хранения. При операционном контроле должно проверяться: - соблюдение заданной в ППР технологии выполнения строительных процессов; - соответствие выполняемых работ чертежам и стандартам; - строгое соблюдение последовательности выполнения строительных процессов при поточном строительстве; - скрытые работы, ответственные конструкции, законченное строительство и сооружения в целом. В процессе строительства должны выполняться требования авторского надзора проектных организаций и органов Госнадзора и контроля, действующих на основании специальных положений. Мероприятия по охране труда и технике безопасности Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и ТБ в строительстве, СП РК 1.03-104-2014 Устройство и эксплуатация подкрановых путей СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором (АЧС РК) и другими документами. Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов и проведением их технического освидетельствования, а также обеспечение исправного состояния грузоподъемных машин и грузозахватных приспособлений осуществлять лицами из числа инженерно-технических работников строительной организации. Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми лестницами, подмостями, ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями и пр. При одновременной работе нескольких строительно-монтажных организаций на одном строящемся предприятии генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций составлять графики совмещенных работ, а также мероприятий, направленных на обеспечение безопасности выполнения работ, эксплуатации зданий и сооружений и соблюдения требований пожарной безопасности. Поступающие на работу рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения соответствующего инструктажа. На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у машин и механизмов, на автодорогах и в других опасных местах следует вывешивать плакаты, предупредительные и другие надписи по технике безопасности, а в случае необходимости назначить дежурных. Администрация строительства обязана обеспечить рабочих спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой работы. При устройстве, эксплуатации и ремонте временных электрических установок и сетей для строительства обязательно соблюдение требований, установленных: «Правилами устройства электроустановок », «Правилами техники безопасности при эксплуатации электрических установок и промышленных предприятий». Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Питьевые установки должны быть расположены на расстоянии не более 75 м. Руководство строительно-монтажных организаций обязано обеспечить ежегодную проверку знаний по технике безопасности рабочих на строительной площадке. Устанавливаются огнетушители, бочки с водой, ведра и прочий противопожарный инвентарь. Дороги и подъезды на площадке должны быть постоянно свободными. На всех этапах строительства зданий и сооружений должен быть обеспечен безопасный беспрепятственный проход людей и проезд транспорта на самой площадке и при выезде с площадки. Ведомость машин и механизмов Потребность в машинах и механизмах определена из физических объемов строительно-монтажных работ и выработки машин с учетом принятых методов производства работ и приведена в таблице в целом по строительству. Тип, марка машин и механизмов могут быть заменены другими более совершенными, но не с худшей технической характеристикой Таблица 3, 4, 5 |
| --- | --- |

Жер төсемін орнатуға арналған негізгі машиналар мен механизмдер /

Основные машины и механизмы для устройства земляного полотно

3-Кесте / Таблица 3

| № | Механизмнің атауы және маркасы / Наименование и марка механизма | Жұмысшы мамандығы және разряды / Профессия и разряд рабочего | Саны Кол | Тағайындалуы/ Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер ДЗ-171 | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Жер төсемі (кесу және құрылғылар)/ Земляное полотно (срезка и устройства) |
| 2 | Өздігінен жүретін құрылғы / Самоходный каток ДУ-101 | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Жер төсемін тығыздау (үлкен масса)/ Уплотнение земляного полотно (большой массой) |
| 3 | Суарып жуатын машина/ Поливомоечная машина МД 433—03 | IV санаттағы жүргізуші / Водитель IV разряда | 1 | Жер төсемін сумен суару / Полив водой земляного полотно |
| 4 | Автогрейдер ДЗ-122 | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Профильдеумен жоспарлау, сондай-ақ бөлінген бөлу жолағын рекультивациялау / Планировка с профилированием, а также рекультивация отведенных полоса отвода |
| 5 | 1м3 дейін Экскаватор/ Экскаватор до 1м3 | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Жер төсемі мен ойықтардың құрылысы (қалған операциялардың қажеттілігіне қарай)/ Устройство земляного полотна и выемок (по необходимости остальных операций) |
| 6 | Автотүсіргі/ Автосамосвал КамАЗ-6520 | IV санаттағы жүргізуші / Водитель IV разряда | 1 | Автожолдар құрылысы үшін өзге де материалдарды тасымалдау / Перевозка прочих материалов для строительство автодорог |
| 7 | 5 м3 дейін тиегіш / Погрузчик до 5м3 | VI разрядты Машинист / Машинист V разряда | 1 | Жер төсемі мен ойықтардың құрылысы (қалған операциялардың қажеттілігіне қарай)/ Устройство земляного полотна и выемок (по необходимости остальных операций) |

Жол төсемін орнатуға арналған негізгі машиналар мен механизмдер/

Основные машины и механизмы для устройства дорожной одежды

4-Кесте / Таблица 4

| № | Механизмнің атауы және маркасы / Наименование и марка механизма | Жұмысшы мамандығы және разряды / Профессия и разряд рабочего | Саны Кол | Тағайындалуы / Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогрейдер ДЗ-122 | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Жол киімі (Профильді жоспарлау)/ Дорожная одежда (планировка с профилированием) |
| 2 | Өздігінен жүретін құрылғы / Самоходный каток ДУ-101 | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Жол төсемін тығыздау (үлкен масса)/ Уплотнение дорожной одежды (большой массой) |
| 3 | Автотүсіргі/ Автосамосвал КамАЗ-6520 | IV санаттағы жүргізуші / Водитель IV разряда | 5 | Жабуға арналған ЖЖМ тасымалдау / Перевозка ДСМ для покрытия |
| 4 | Шақпатас үйлестіруші/ Щебнераспределитель | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Бөлу арқылы ҚТҚҚ-дан жол жабындары / Дорожная поркытия из ГПС с распределением |
| 5 | Сарып жуатын машина / Поливомоечная машина МД-433—03 | IV санаттағы жүргізуші / Водитель IV разряда | 1 | Жол төсемін сумен суару / Полив водой дорожной одежды |
| 6 | Өздігінен жүретін құрылғы / Самоходный каток ДУ-96 | V разрядты Машинист / Машинист V разряда | 1 | Жол төсемін тығыздау (орташа салмағы)/ Уплотнение дорожной одежды (средней массой) |

Жолды жайластыруға арналған негізгі машиналар мен тетіктер (қажеттілігіне қарай)/

Основные машины и механизмы для обустройства дороги (по необходимости)

5-Кесте / Таблица 5

| № | Механизмнің атауы және маркасы / Наименование и марка механизма | Жұмысшы мамандығы және разряды / Профессия и разряд рабочего | Саны Кол | Тағайындалуы/ Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бұрғылау-кран машинасы / Машина бурильно-крановые | V разрядты Машинист / Машинист V разряда | 1 | Жол белгілерін орнату / Устройства дорожных знаков |
| 2 | Автомобиль жүрісті крандар / Краны на автомобильном ходу | VI разрядты Машинист / Машинист VI разряда | 1 | Жол белгілерін орнату / Устройства дорожных знаков |
| 3 | Автотүсіргі/ Автосамосвал КамАЗ-6520 | IV санаттағы жүргізуші / Водитель IV разряда | 1 | ЖЖМ, жол белгілері мен дабыл бағаналарын тасымалдау / Перевозка ДСМ, дорожных знаков и сигнальных столбиков |

| Қара жұмысшылар-3 адам (уақыт белгілеушілер және т.б.) және ИТР-3 бөлім (уч.бас., прораб, мастер және т.б.) Су мен энергия ресурстарына қажеттілік Су жұмысшылардың шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктеріне және өндірістік қажеттіліктерге – құрылыс және көлік техникаларын құюға жұмсалады. Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге, оның ішінде душ қабылдауға арналған су шығыны ҚР ҚН 4.01-103-2013 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар» сәйкес анықталған. Бір жұмысшыға су тұтыну нормасы тәулігіне 25 литрді құрайды. Судың сапасы МЕМСТ 2874-82* сәйкес болуы тиіс. Шаруашылық - тұрмыстық қажеттіліктерге және өндірістік қажеттіліктерге арналған су қолданыстағы ұңғымадан пайдаланылады. Ауыз су мақсаты үшін бөтелкедегі су пайдаланылады. Құрылыс алаңын және құрылысшылардың тұрғын қалашығын энергиямен жабдықтау ГТҚ-дан жүзеге асырылады. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер - Құрылыстың ұзақтығы 1 ай, оның ішінде Дайындық кезеңі 0,5 ай Ескертпе: Осы жобада ЖЖМ және басқа да материалдарды сақтауға арналған құрылыс алаңының (алаңшаларының) орны мердігерлік ұйымдардың техникалық базасында (алаңшаларында) көзделеді, тиісінше барлық қажетті ЖЖМ және өзге де материалдар осында жинақталады. Мердігерлік ұйымдар базасындағы жарықтандыру және ауыз су және ұңғымалар көздерінің жанындағы техникалық су. Жұмыстың күнтізбелік жоспары үшін оны әзірлеудің қажеті жоқ, өйткені жұмыс көлемін анықтауға арналған барлық есептеулер жеке Тарифтердің негізіне алынады (негізгі автомобиль жолы, жанасу, бұрылу учаскесі, бұрылу алаңы, қалпына келтіру, абаттандыру және т.б.), сжабдықтардың қажеттілігінің жиынтық есебін қараңыз (келесі бет) | Разнорабочие- 3чел (отметчики и.т.д)и ИТР состав -3чел (Нач.уч, прораб, мастер и.т.д) Потребность в воде и энергоресурсах Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на производственные нужды -заправка строительной и транспортной техники. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в т.ч. на принятие душа определен в соответствии со СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети водоснабжения и канализации Норма потребления воды на одного работающего составляет 25 литров в сутки. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82*. Вода на хозяйственно-бытовые нужды и на производственные нужды используются со существующей скважины. Энергоснабжение площадки строительства и жилого городка строителей осуществляется от существующих электростанций. Технико-экономические показатели - Продолжительность строительства 1,0 месяц в т.ч. подготовительный период 0,50 месяц. Колич ество работающих на строительной площ Примечание: Место стройплощадки (площадки) для хранения ДСМ и прочих материалов, данном проекте предусматривается на технической базе (площадки) подрядных организаций, соответственно все необходимые ДСМ и прочие материалы складируются здесь. Освещение и вода питьевая в базе подрядных организаций и вода техническая в близ находящихся источников скважин. Для календарного плана работы – нету необходимости его разработать, так как все расчеты для определения объемов работ, берется на основания единичных тарифов (основная автодорога, примыкания, разворотный участок, разворотная площадка, рекультивация, обустройства и.т.д ), соответственно по необходимости осуществил |
| --- | --- |

- ҚАЖЕТТІЛІК БОЙЫНША ЕСЕПТЕУ / РАСЧЕТ  ПО  НЕОБХОДИМОСТИ: