Отчет о реализации Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2025-2040 годы

Отчетный период: 1 января – 31 декабря 2025 года

Утвержден: постановлением Правительства Республики Казахстан № 549 от 21 июля 2025 года

Государственный орган: Министерство энергетики Республики Казахстан.

Раздел 1. Информация о ходе реализации мероприятий

| № | Наименование реформ / основных мероприятий | Форма завершения/ единица измерения | Ответственные исполнители | Исполнение мероприятий |  | Освоение выделенных средств, млрд. тенге |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Направление 1. Обеспечение экономика отечественными нефтепродуктами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Расширение мощностей НПЗ с 18 до 29,2 млн тонн/год: на сегодня увеличено до 18,5 млн тонн, частично исполнено в связи со сроком завершения в 2032 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реформа: насыщение внутреннего рынка отечественными нефтепродуктами. Мероприятие: расширение мощностей нефтепереработки CaspiBitum с 1 до 1,5 млн тонн/год | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, МНЭ, МПС, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ, НИИ | завершить реализацию проекта в 1 полугодии 2025 года | исполнено | 35,7 | 29,032 | проект завершен, утвержден акт приемки объекта в эксплуатацию |
| 2 | Мероприятие: расширение вторичных мощностей нефтепереработки Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн/год | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, МНЭ, МПС, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ, НИИ | завершить реализацию проекта в 2 полугодии 2028 года | частично исполнено | 240 | 9,795 | проводятся тендерные процедуры по выбору разработчика ПСД и поставщика оборудования |
| 3 | Мероприятие: расширение мощностей нефтепереработки Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/год | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, МНЭ, МПС, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ, НИИ | завершить реализацию проекта в 2 полугодии 2030 года | частично исполнено | 3 021 | 0,93 | - разработано предТЭО; - подписано Рамочное соглашение между МЭ, КМГ и CNPC с утверждением графика проекта; - начата разработка ТЭО |
| 4 | Мероприятие: расширение мощностей нефтепереработки Павлодарского НХЗ с 5,5 до 9 млн тонн/год | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, МНЭ, МПС, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ, НИИ | завершить реализацию проекта во 2 полугодии 2032 года | частично исполнено | 1 548 | - | - разработано предТЭО; - проводятся тендерные процедуры по выбору разработчика ТЭО и FEED/ПСД |
| Целевой индикатор 2. Увеличение доли нефти месторождений «Кашаган» и «Тенгиз» в сырье НПЗ с 0,05 до 1,36 млн тонн или с 0,3 % до 8 % от 17,46 млн тонн/год объема переработки 3-х НПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: вовлечение в переработку нефти крупных нефтегазовых месторождений | отчеты в Правительство по равномерному увеличению доли нефти | МЭ, МФ, МНЭ, Фонд, КМГ | увеличить вовлечение в переработку 2025 - 2032, 1 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | доля нефтей увеличена, в т.ч.: - АНПЗ – до 0,37 млн тонн; - ШНПЗ – до 0,99 млн тонн |
| Целевой индикатор 3. Экономический эффект от проектов НПЗ – 0,2-0,35 п.п. в 2032 году за счет улучшения соотношения объема добычи и переработки нефти с 5 до 3,9 : 1 в 2032 году, с 3,9 до 2,8 : 1 в 2040 году и увеличения переработки нефти с 29,2 до 39,2 млн тонн/год, при этом периодичность обновления данных Бюро национальной статистики – ежегодно 31 июля, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реформа: повышение вклада отрасли в ВВП. Мероприятие: строительство резервуаров хранения бензинов АИ-92 - 150 и АИ-95 - 50 тыс. тн | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, Фонд, Kazenergy, НИИ | 2026 - 2032, 1 полугодие | частично исполнено | будет определено после разработки ПСД | не требуется | подготовлен план действий |
| 7 | Мероприятие: строительство резервуаров хранения дизтоплива - 240 тыс. тн | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, Фонд, Kazenergy, НИИ | 2027 - 2032, 1 полугодие | частично исполнено | будет определено после разработки ПСД | - | подготовлен план действий |
| 8 | Мероприятие: разработка предТЭО/ ТЭО нового НПЗ мощностью не менее 10 млн тонн/год | предТЭО/ ТЭО | МЭ, МНЭ, МПС, МФ, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ или частный инвестор | 2028 - 2030, 2 полугодие | частично исполнено | будет определено после разработки предТЭО/ ТЭО | - | ТОО «Samruk-Kazyna Ondeo» проводятся тендерные процедуры по выбору разработчика предТЭО/ТЭО |
| 9 | Мероприятие: разработка ПСД нового НПЗ мощностью 10 млн тонн/ год | ПСД | МЭ, МНЭ, МПС, МФ, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ или частный инвестор | 2030 - 2032, 1 полугодие | не исполнено | будет определено после разработки предТЭО/ ТЭО | - | срок не наступил |
| 10 | Мероприятие: строительство нового НПЗ мощностью 10 млн тонн/ год | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, МНЭ, МПС, МФ, МЭПР, МИД, МТ, Фонд, Kazenergy, КМГ или частный инвестор | 2032 - 2040, 1 полугодие | не исполнено | будет определено после разработки предТЭО/ ТЭО | - | срок не наступил |
| Направление 2. Дополнительный ресурс отечественных нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 4. Снижение аварийности НПЗ: снижено на 7,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реформа: увеличение доступности нефтепродуктов и развитие экспортного потенциала. Мероприятие: независимый технический аудит оборудования НПЗ | отчет технического аудита оборудования | МЭ, Фонд, КМГ, НИИ | 2025 - 2029 | исполнено | не требуется | не требуется | завершен комплексный организационно-технический аудит АНПЗ, ШНПЗ и ПНХЗ |
| 12 | Мероприятие: увеличение межремонтного периода (МРП) | отчеты в Правительство об увеличении межремонтного периода с 1 до 3 лет | МЭ, Фонд, КМГ, НИИ | 2025 - 2029, 2 полугодие | частично исполнено | 227 | 13,322 | НПЗ переходят с 1 до 3-хлетнего МРП в 2029 году (выполнено ШНПЗ на 79%, ПНХЗ – 28 %, АНПЗ – 9 %) |
| Целевой индикатор 5. Увеличение глубина переработки нефти с 89 до 94 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: анализ отчетов НПЗ по увеличению глубины переработки нефти | отчеты в Правительство об увеличении НПЗ глубины переработки нефти с 89 до 94 % | МЭ, Фонд, КМГ | 2025-2040 | частично исполнено | не требуется | не требуется | средняя глубина переработки нефти – 90%, в т.ч. ПНХЗ – 94 % из-за выработки битума из мазута, АНПЗ – 88 % и ШНПЗ – 88 % в связи с необходимостью выработки социального мазута ТЭЦ |
| Целевой индикатор 6. Повышение качества 100 % объема моторных топлив со стандарта К4 до К6+ и 50 % объема авиатоплив со стандарта ТС-1 до Jet A-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реформа: переход на более экологичные топлива. Мероприятие: введение актуальных стандартов в паспорта качества | паспорта качества НПЗ | МЭ, МЭПР, Фонд, КМГ, НИИ | 2025-2040 | частично исполнено | не требуется | не требуется | - АНПЗ, ШНПЗ и ПНХЗ имеют возможность частичной выработки моторных топлив экокласса К5 и до 100% авиатоплива Jet A-1 с подтверждением качества аккредитованными лабораториями; - одной из целей начавшихся проектов расширения НПЗ является полный переход на выработку топлив экокласса К5 вместо К4; - министерствами энергетики РК и РФ начата проработка проекта экокласса К6; - изучается экспертное мнение по графикам перехода на К5 и К6 |
| Целевой индикатор 7. Непрерывное улучшение деятельности НПЗ: показатель выработки от потенциала светлых нефтепродуктов или индекс MTY для АНПЗ составляет 1,8, ПНХЗ – 1,6, ШНПЗ – 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие: загруженность мощностей АО «Конденсат» | переработка не менее 425 тыс. тонн/год | МЭ | 2028 | частично исполнено | не требуется | не требуется | загрузка увеличена со 150 до 257 тыс. тонн или с 18 до 30 % |
| 16 | Мероприятие: пересмотр эксплуатационной документации НПЗ | приказ по разработке, согласованию и утверждению технологического регламента (ТР) | МЭ | 2025-2040 (каждые 5 лет) | частично исполнено | не требуется | не требуется | МЭ издан приказ № 158 н/қ «Об утверждении НТД по разработке, согласованию и утверждению ТР производств |
| Направление 3. Развитие прикладной науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 8. Повышение уровня технологической оснащенности НПЗ: на сегодня индекс Нельсона АНПЗ составляет 13,9, ПНХЗ – 10,5 и ШНПЗ – 8,1 или в среднем 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реформа: развитие прикладной науки в условиях действующего производства. Мероприятие: сертификация Jet A-1, ТС-1 и РТ | паспорта качества НИИ | МЭ, МНВО, Фонд, КМГ, НИИ | 2027, 2 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | - АНПЗ, ШНПЗ и ПНХЗ готовы производить авиатоплива Jet A-1с выдачей аккредитованными лабораториями паспортов качества; - также НИИ аттестованы рабочие места, начат закуп оборудования, средств измерения и стандартов СТ РК |
| 18 | Реформа: Повышение уровня технологичности НПЗ. Мероприятие: ввод технологически сложных объектов НПЗ | акты ввода в эксплуатацию и индекс Нельсона 10,8 + | МЭ, Фонд, КМГ | 2025 - 2032, 2 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | начата разработка предпроектной и проектной документации НПЗ |
| Направление 4. Увеличение продукции нефтехимии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 9. Увеличение выработки бензола с 25 до 70 тыс. тонн/год в 2028 году Целевой индикатор 10. Увеличение выработки параксилола с 25 до 250 тыс. тонн/год в 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реформа: развитие базовой нефтехимии. Мероприятие: переход на топливно-нефтехимический профиль АНПЗ | отчет в Правительств о по выработке бензола и параксилола | МЭ, Фонд, КМГ | 2028 - 2029, 1 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | выработка ароматических увеличена с 50 до 96 тыс. тонн, в т.ч.: - с 25 до 36 тыс. тонн бензола; - с 25 до 60 тыс. тонн параксилола |
| 20 | Мероприятие: исследования по конфигурации вторичных мощностей ПНХЗ | отчет о разработке ТЭО | МЭ, Фонд, КМГ | 2029, 1 полугодие | не исполнено | не требуется | не требуется | - завершена разработка предТЭО; - планируются тендерные процедуры по выбору разработчика ТЭО |
| 21 | Мероприятие: исследования по конфигурации вторичных мощностей ШНПЗ | отчет о разработке ТЭО | МЭ, Фонд, КМГ | 2029, 1 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | - завершена разработка предТЭО; - начата разработка ТЭО в целях определения наиболее целесообразной конфигурации (нефтехимическая, топливная, масляная). |
| 22 | Мероприятие: расширение линейки нефтехимической продукции за счет выбора топливно-нефтехимической конфигурации нового НПЗ | акт ввода в эксплуатацию и паспорта качества продукции | МЭ, Фонд, КМГ или частный инвестор | 2030 - 2040, 1 полугодие | не исполнено | не требуется | не требуется | принимаются меры по ускорению проекта нового НПЗ, в т.ч. тендерные процедуры по выбору разработчика ТЭО |
| Направление 5. Увеличение кадрового потенциала для проектов НПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 11. 100 %-ная укомплектованность производственного персонала новых объектов НПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реформа: создание условий для привлечения квалифицированных кадров. Мероприятие: улучшение 100 % кадровых политик производственного персонала | ежегодные отчеты органам управления НПЗ по улучшению социального пакета и снижению текучести кадров | МЭ, Фонд, КМГ | 2027 - 2040, 1 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | - МЭ утверждены 11 профессиональных стандартов по направлению «Переработка и реализация нефти и газа»; - КМГ разработана концепция подготовки кадров; - обеспечивается отчетность органам управления НПЗ |
| 24 | Мероприятие: разработка и реализация программы подготовки и переподготовки рабочих и научных кадров, специалистов, топ-менеджеров отрасли | сертификат пройденной программы | МЭ, МНВО, Фонд, КМГ, НИИ | 2028 - 2040, 1 полугодие | не исполнено | не требуется | не требуется | срок не наступил, при этом научные кадры НИИ и персонал НПЗ проходят обучение по разработанным программам подготовки и переподготовки |
| Направление 6. Соответствие трендам в сфере нефтепереработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 12. Уменьшение «серого» экспорта и перетоков нефтепродуктов с 42,5 до 1 тыс. тонн/год и законный экспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реформа: Оптимальное ценообразование в условиях общего рынка нефтепродуктов ЕАЭС. Мероприятие: поэтапная отмена норм законодательства Республики Казахстан, ограничивающих свободу формирования цен нефтепродуктов | отчеты в Правительство по выравниванию цен ГСМ | МЭ, Фонд, Kazenergy, КМГ, НИИ | 2027, 1 полугодие | частично исполнено | не требуется | не требуется | - начато постепенное выравнивание цен автобензина АИ-92 и дизтоплива ДТЛ и ДТЕ; - 16 октября, до стабилизации уровня инфляции, Правительством введен в действие мораторий на повышение цен указанных ГСМ |
| 26 | Мероприятие: экспорт топлив К5+ в страны Центральной, Южной и Юго-Западной Азии | отчеты в Правительство по объему экспорта | МЭ, Фонд, КМГ или частный инвестор | постепенное повышение экспорта в 2032-2040, 1 полугодие | не исполнено | не требуется | не требуется | срок не наступил |

Раздел 2. Анализ внутреннего и внешнего воздействия на 12 целевых индикаторов

| Факторы внутреннего и внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/ожидаемых результатов | Принятые меры |
| --- | --- |
| Направление 1. Обеспечение экономики отечественными нефтепродуктами |  |
| Целевой индикатор 1. Расширение мощностей НПЗ с 18 до 29,2 млн тонн/год: частично исполнено в связи со сроком завершения в 2032 году |  |
| Внутренние факторы необходимость системного набора и подготовки кадров | разработаны 11 профессиональных стандарта в целях системного набора, подготовка и переподготовка проектного и эксплуатационного персонала в период жизненного цикла проектов НПЗ |
| Внешние факторы капиталоемкость и продолжительность периода окупаемости проектов расширения НПЗ (до 20-30 лет) | - постепенное выравнивание цен автобензина АИ-92 и дизтоплива ДТЛ и ДТЕ в целях обеспечения окупаемости проектов НПЗ; - 16 октября введен мораторий на повышение цен указанных ГСМ до стабилизации уровня инфляции |
| Целевой индикатор 2. Увеличение доли нефти месторождений «Кашаган» и «Тенгиз» в сырье НПЗ |  |
| Внутренние факторы экономическая непривлекательность поставок нефти на внутренний рынок в сравнении с экспортом | - постепенное выравнивание цен ГСМ и, соответственно, повышение закупочной цены и равнодоходность поставок нефти на внутренний и внешний рынки; - 16 октября введен мораторий на повышение цен указанных ГСМ до стабилизации уровня инфляции |
| Внешние факторы экономическая привлекательность экспорта нефти вместо поставок на внутренний рынок | то же |
| Целевой индикатор 3. Экономический эффект от проектов НПЗ – 0,2-0,35 п.п. в 2032 году за счет улучшения соотношения объема добычи и переработки нефти с 5 до 3,9 : 1 в 2032 году, с 3,9 до 2,8 : 1 в 2040 году и увеличения переработки нефти с 29,2 до 39,2 млн тонн/год |  |
| Внешние факторы капиталоемкость и продолжительность периода окупаемости проектов расширения действующих НПЗ и строительства новых НПЗ (до 20-30 лет). | - постепенное выравнивание цен ГСМ в целях обеспечения окупаемости проектов НПЗ; - 16 октября введен мораторий на повышение цен указанных ГСМ до стабилизации уровня инфляции |
| Внешние факторы снижение спроса на ГСМ в развитых странах Евросоюза | применение современных подходов: - приоритет поставок на внутренний рынок ГСМ уровня К4; - перспективный экспорт ГСМ на развивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии; - подготовка к переходу с топливной на топливно-нефтехимическую конфигурацию НПЗ в целях производства нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в зависимости от рыночного спроса |
| Направление 2. Дополнительный ресурс отечественных нефтепродуктов |  |
| Целевой индикатор 4. Снижение аварийности НПЗ |  |
| Внутренние факторы - переносы планово-предупредительных работ НПЗ (ППР) от 6 до 12 месяцев для обеспечения сезонной нехватки нефтепродуктов; - недофинансирование на системной основе мер по техническому обслуживанию и надзору оборудования из-за низкой стоимости нефтепродуктов; - нехватка квалифицированных кадров из-за перетоков на нефтегазовые проекты | - прекращена практика переносов ППР, графики ППР разрабатываются и реализуются с учетом состояния оборудования и трубопроводов; - постепенное выравнивание цен ГСМ в целях финансирования проектов перехода на 3-хлетний межремонтный период работы НПЗ, в т.ч. закуп запасных частей, приборов контроля и т.д.; - улучшение системы подготовки и переподготовки кадров. |
| Внешние факторы: ценовой диспаритет от 40 до 170 %, повышенный спрос транзитным транспортом до 1 млн тонн в год ГСМ, перетоки казахстанских ГСМ в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан и, следовательно, нехватка ГСМ на внутреннем рынке Казахстана | - реализация комплекса мер, в т.ч. усиление контроля на границе, судебные преследования и штрафы в случае фактов незаконного вывоза, постепенное выравнивание цен ГСМ в целях обеспечения окупаемости проектов НПЗ; - инициирование проектов расширения действующих и строительство новых НПЗ; - инициирование проектов модернизации мини-НПЗ по производству 45% социально значимых и востребованных населением ГСМ вместо не имеющих спроса на внутреннем рынке полуфабрикатов (нафта, легкий и средний дистилляты и т.д.). |
| Целевой индикатор 5. Увеличение глубина переработки нефти с 89 до 94 % |  |
| Внутренние факторы необходимость выработки АНПЗ, ПНХЗ, ШНПЗ социально значимого мазута - темного нефтепродукта, являющегося топливом ТЭЦ во всех 20 регионах вместо битума или светлых нефтепродуктов | - инициирование проектов глубокой переработки нефти (в т.ч. термокаталитические процессы гидрокрекинга и т.д.); - вовлечение АНПЗ и ШНПЗ тенгизской и кашаганской нефтей, позволяющих повышать глубину переработки нефти за счет более высокого потенциала светлых фракций – до 70-80 % в сравнении с мангистауской нефтью – 40-45 %; - 22 ноября проведено совещание МЭ, акиматов, КМГ, ТЭЦ в 20 регионах страны по вопросам постепенного снижения выработки мазута НПЗ и переходу ТЭЦ на экологичные виды топлива и технологии в 2026-2030 гг., при условии стабильного обеспечения населения теплом |
| Внешние факторы - экономическая привлекательность экспорта нефти вместо поставок на внутренний рынок; - отсутствие требований по предельному содержанию светлых фракций в казахстанском мазуте и, соответственно, обогащенный мазут может экспортироваться на зарубежные НПЗ в целях увеличения выработки автобензинов и дизтоплива уровня Euro-5 | - постепенное выравнивание цен ГСМ и, соответственно, повышение закупочной цены и равнодоходность поставок нефти на внутренний и внешний рынки; - 16 октября введен мораторий на повышение цен указанных ГСМ до стабилизации уровня инфляции; - межгосударственным комитетом МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» изучаются вопросы содержания не более 17 % об. фракций до 350 оС в казахстанском мазуте |
| Целевой индикатор 6. Повышение качества 100 % объема моторных топлив со стандарта К4 до К6+ и 50 % объема авиатоплив со стандарта ТС-1 до Jet A-1 |  |
| Внутренние факторы: отсутствие требований по производству моторных топлив экокласса К5 и выше и авиатоплива Jet A-1 | - АНПЗ и ШНПЗ частично готовы к выработке моторных топлив экокласса К5, полный переход на К5 - по завершении модернизации; - все 3 НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1 при подтверждении готовности аэропортов |
| Внешние факторы: Отсутствие требований к Казахстану в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС № 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»: - по дате перехода моторных топлив с экокласса К4 на К5; - по дате перехода авиатоплив с ТС-1 и РТ на Jet A-1; - по перспективному экоклассу К6 в ЕАЭС. | - экокласс К5 - предусматривается переходный период в Казахстане, по мере завершения проектов расширения НПЗ; - Jet A-1 – НПЗ готовы производить по мере готовности аэропортов; - экокласс К6 - разработан проект К6 и готовится план действий |
| Целевой индикатор 7. Непрерывное улучшение деятельности НПЗ |  |
| Внутренние факторы - Концепция развития топливно-энергетического комплекса РК на 2023-2029 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 28 марта 2023 года № 260, предусматривает необходимость производства мини-НПЗ социально значимой и востребованной населением продукции до 45 % от сырья (автобензины и дизтоплива экокласса К4 и К5, малотоннажная химия и т.д.); - заинтересованность мини-НПЗ в экспорте полуфабрикатов (нафта, печное, судовое и котельное топливо, мазут) вместо развития глубокой переработки нефти и поставок на внутренний рынок востребованных населением нефтепродуктов | - МЭ издан приказ № 158 н/қ от 17.04.2025 г. «Об утверждении нормативно-технического документа по разработке, согласованию и утверждению технологического регламента производств»; - 5, 19 и 22 сентября проведены совещания и общественные слушания с участием мини-НПЗ, министерств энергетики и национальной экономики, Генеральной прокуратуры и НПП «Атамекен» с подтверждением готовности мини-НПЗ по реализации проектов 45 % и необходимость государственной поддержки по сырью и финансированию; - разработаны законодательные поправки по проектам модернизации мини-НПЗ в целях выработки 45 % социально значимой и востребованной населением продукции; - НПП «Атамекен» подтверждает завершение модернизации мини-НПЗ будет в 2029 году с учетом разработки ТЭО и ПСД |
| Внешние факторы выработка и экспорт так называемого «жирного» вместо «бедного» мазута с содержанием светлых фракций 17 - 37 % на зарубежные НПЗ в целях выработки дорогостоящих автобензинов и дизтоплив | - разработаны законодательные поправки по проектам модернизации мини-НПЗ в целях выработки 45 % социально значимой и востребованной населением продукции (автобензины и дизтоплива экокласса К4 и К5, малотоннажная химия и т.д.); - межгосударственным комитетом МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» изучаются вопросы содержания не более 17 % об. фракций до 350 оС в казахстанском мазуте |
| Направление 3. Развитие прикладной науки |  |
| Целевой индикатор 8. Повышение уровня технологической оснащенности НПЗ |  |
| Внутренние факторы отсутствие отечественного научно-исследовательского института нефтепереработки и нефтехимии (НИИ ННХ) в целях решения прикладных задач отрасли | 19 декабря Научно-техническим советом МЭ, учитывая Закон РК «О науке и технологической политике», согласованы вопросы создания отраслевого НИИ ННХ на базе АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», а также цели, задачи и направления деятельности в сотрудничестве с АО «КБТУ», ТОО «НЦЭН «ORGANIC», АО «ИХН им. А.Б. Бектурова, НАО «АУНиГ им. С. Утебаева», НАО «КазНУ им. аль-Фараби», «Satbayev University» и ТОО «КМГ Инжиниринг». Советом директоров ИТКЭ принято решение по созданию ТОО «НИИ ННХ». |
| Внешние факторы: зависимость от зарубежных НИИ | то же |
| Направление 4. Увеличение продукции нефтехимии |  |
| Целевой индикатор 9. Увеличение выработки бензола с 25 до 70 тыс. тонн/год в 2028 году |  |
| Внутренние факторы приоритетность выработки автобензинов АИ-92 и АИ-95, более социально значимых и востребованных населением и, соответственно, вынужденный переход АНПЗ на топливный вариант вместо нефтехимического варианта работы | - поэтапная отмена государственного регулирования цен и усиления контроля за перетоками и «серым» экспортом на границах; - увеличение запасов АИ-92 и АИ-95 позволили увеличить выработку бензола с 25 до 36 тыс. тонн а и параксилола с 25 до 60 тыс. тонн |
| Внешние факторы перетоки АИ-92 и АИ-95 в соседние страны и необходимость восполнения запасов в Казахстане приводят к необходимости вырабатывать больше АИ-2 и АИ-95 вместо бензола и параксилола | то же |
| Целевой индикатор 10. Увеличение выработки параксилола с 25 до 250 тыс. тонн/год в 2029 году |  |
| Внутренние факторы: те же факторы, что и с бензолом | выполнено то же, что и с бензолом |
| Внешние факторы: те же факторы, что и с бензолом | то же |
| Направление 5. Увеличение кадрового потенциала для проектов НПЗ |  |
| Целевой индикатор 11. 100 %-ная укомплектованность производственного персонала новых объектов НПЗ |  |
| Внутренние факторы: перетоки кадров на проекты добычи и газохимии | - разработаны и утверждены 11 профессиональных стандартов; - КМГ разработана концепция подготовки кадров |
| Внешние факторы традиционно более высокие зарплаты на проектах добычи нефти и газохимии | декабрь 2025 года |
| Направление 6. Соответствие трендам в сфере нефтепереработки |  |
| Целевой индикатор 12. Уменьшение «серого» экспорта и перетоков нефтепродуктов с 42,5 до 1 тыс. тонн/год |  |
| Внутренние факторы государственное регулирование цен автобензина АИ-92 и дизтоплива летнего и межсезонного и диспаритет цен от 40 до 170 % с соседними странами. | - постепенное выравнивание цен автобензина АИ-92 и дизтоплива ДТЛ и ДТЕ в связи с ценовым диспаритетом с соседними странами – от 20 до 170 %, усилен контроль за незаконным вывозом ГСМ и, соответственно запасы выросли с 626 до 750 тыс. тонн или на 20 % в течение 2025 года; - 16 октября введен мораторий на повышение цен указанных ГСМ до стабилизации уровня инфляции |
| Внешние факторы активизация перетоков и «серого» экспорта ГСМ, запасы снизились с 1007 до 626 тыс. тонн/мес. в течение 2024 года | то же |

Раздел 3. Аналитическая записка

Глава государства Токаев К.К. в своем послании народу Казахстана от 2023 года отметил необходимость перехода на глубокую переработку от сырьевой модели, что является безальтернативным путем экономики.

2023-2025 гг.: Правительством Республики Казахстан обеспечена разработка и утверждение Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2025-2040 годы (Концепция). Всего отработано свыше 1000 замечаний и предложений граждан, независимых экспертов, аккредитованных и нефтегазовых компаний, СМИ и государственных органов, что позволило сделать прагматичной и реализуемой Концепцию.

18 апреля (здесь и далее - 2025 год) Министерством энергетики проведено совещание с участием АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), Атырауского, Шымкентского и Павлодарского НПЗ (АНПЗ, ШНПЗ, ПНХЗ), Актауского битумного завода (Caspi Bitum) по комплексу вопросов эксплуатации и проектов расширения указанных НПЗ, отмечены такие отраслевые проблемы, как отсутствие единой стратегии развития нефтепереработки и нефтегазохимии, длительные процедуры принятия решений и согласования проектов, избегание ответственности за принятие решений по проблемным вопросам, отток квалифицированного персонала, недофинансированность отрасли, отсутствие операционной гибкости и отсутствие резервных парков хранения по обеспечению запаса хода НПЗ, технологическое отставание и износ оборудования, глубина переработки ниже мирового уровня, низкая интеграция с нефтехимией, отсутствие ГИП и многие другие.

Аналогичные выводы сделаны также независимой консалтинговой компанией «BCG».

К примеру, в 2009 году при принятии решения по разработке ТЭО модернизации и реконструкции АНПЗ, ШНПЗ и ПНХЗ суммарной мощностью 17 млн тонн/год население Казахстана составляло 16 млн человек. На сегодня численность населения Казахстана составляет 20 млн человек и продолжает увеличиваться. По прогнозам Агентства по стратегическому планированию и реформам и Министерства труда население Казахстана увеличится до 27,7 млн чел. к 2050 году, что предопределяет устойчивый рост спроса на продукты нефтепереработки и нефтехимии и необходимость опережающего ввода в эксплуатацию новых мощностей НПЗ.

21 июля постановлением Правительства Республики Казахстан № 549 утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2025-2040 годы.

Концепция направлена на соответствие 4-м из 17 целей устойчивого развития ООН или № № 8, 9, 12, 13: экономический рост и занятость, индустриализация и инновации, рациональные модели потребления и производства, снижение выбросов от транспорта.

Концепция предусматривает расширение действующих и строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей в связи с растущими потребностями экономики, переход на увеличенный межремонтный период и снижение аварийности НПЗ, необходимость увеличения глубины переработки нефти выше 89 %, развитие экспорта нефтепродуктов на рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, повышение вклада отрасли в ESG-повестку, прикладную науку, базовую нефтехимию и валовый внутренний продукт страны.

Концепция определяет основные подходы, принципы и целевые индикаторы по устойчивому развитию нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан в период 2025-2040 годов с учетом региональных и мировых вызовов по основным направлениям: обеспечение экономики отечественными нефтепродуктами, экспорт отечественных нефтепродуктов, ESG, развитие прикладной науки и базовой нефтехимии, повышение вклада в ВВП страны, усовершенствование государственной политики в отрасли, увеличение кадрового потенциала и соответствие мировым трендам.

Таким образом, Концепция основывается на 3-х принципах:

- принцип № 1 – количество, т.е. увеличение мощностей переработки более, чем вдвое или с 18 до 39,2 млн тонн в год (в дальнейшем до 40 млн тонн);

- принцип № 2 – качество или улучшение экологического класса моторных топлив с К4 до К5 и выше;

- принцип № 3 – наукоемкость или развитие прикладной науки.

22 июля в первую очередь информированы 14 центральных государственных-соисполнителей и заинтересованных местных исполнительных органов Атырауской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, г. Шымкент о необходимости оказывать содействие проектам расширения НПЗ, включая вопросы:

1) своевременного согласования предпроектной и проектно-сметной документации;

2) выдачи разрешений и лицензий на проектирование, строительство и пуско-наладку, привлечение рабочей силы на строительство и эксплуатацию;

3) выдачи технических условий, земельных участков и подведения инфраструктуры под новые объекты;

4) подтверждения и сертификации качества, своевременность осмотра и транспортировки казахстанского и зарубежного оборудования и материалов;

5) привлечения заемных средств казахстанских и зарубежных банков, в том числе с учетом межправительственных переговоров и соглашений.

Имеется основа для повышения вклада отрасли в ВВП страны > 1,1 %.

22-30 июля также информированы свыше 20 квазигосударственных и частных компаний по необходимости активизации совместных проектов и готовности содействия центральными государственными и местными исполнительными органами: АО «Самрук-Қазына» (Фонд), ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy» (Kazenergy), КМГ, АНПЗ, ПНХЗ, ШНПЗ, Caspi Bitum, АО «Конденсат», АО «Kazakh Invest», АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк развития Казахстана», АО «Казахстан Темир Жолы», АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» (ИТКЭ) и ТОО «Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «Organic», АО «КазТрансОйл», «КПО» и другие.

На постоянной основе Министерством энергетики заслушивается статус реализации и оказывается содействие по проблемным вопросам проектов расширения АНПЗ, ШНПЗ, ПНХЗ, к примеру, 16 сентября, 23 сентября и 5 декабря 2025 года.

В условиях трудностей в экспортной логистике и устойчивом росте внутреннего спроса на качественные нефтепродукты Казахстан объективно подошел к необходимости перехода от преимущественно сырьевой модели к масштабной глубокой переработке углеводородов. Речь идет не только о расширении нефтеперерабатывающих мощностей, но и о формировании полноценной нефтехимической цепочки с выпуском продукции высокой добавленной стоимости и ориентацией на экспорт. В этой логике вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННХК) последовательно закреплен в государственных приоритетах.

8 сентября Главой государства в Послании народу Казахстана особо подчеркнута приоритетность диверсификации экономики и развития продукции глубокой переработки углеводородного сырья, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках.

2 декабря на заседании Правительства представлен план развития нефтеперерабатывающей отрасли с доведением мощностей до 40 млн тонн нефти в год в рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, в т.ч. проект ННХК.

3 декабря Глава государства в контексте развития авиахабов поставил отдельную задачу наращивания производства авиатоплива, которая реализуется за счет расширения мощностей АНПЗ, ШНПЗ, ПНХЗ с ростом производства авиатоплива с 725 до 1 800 тыс. тонн в год. Вместе с тем, даже при полной реализации указанных проектов, сохранится риск дефицита авиатоплива, что подтверждает стратегическую целесообразность проекта ННХК как системного решения.

24 декабря Главой государства на совещании по вопросам развития города Астаны поручено Правительству проработать вопрос и внести предложения по строительству нового НПЗ.

Конечными стратегическими целями и задачами отрасли, учитывая также необходимость высокой интеграции с нефтехимией, являются:

- переход на глубокую нефтепереработку за счет увеличения перерабатывающих мощностей АНПЗ, ШНПЗ, ПНХЗ и нового НПЗ с 18 до 40 млн тонн/год (с учетом также НПЗ АО «Конденсат» и мини-НПЗ) и, соответственно, улучшения соотношения добычи и переработки нефти с 5,5 : 1 до 2,5 : 1;

- увеличить долю тенгизской и кашаганской нефтей в сырье НПЗ, что позволит увеличить глубину нефтепереработки с 89 до 94 % в комплексе с улучшением технологии и, следовательно, увеличить выработку ценных светлых нефтепродуктов;

- улучшить качество моторных топлив с уровня К4 до К5+ и авиатоплив с ТС-1 до Jet A-1;

- улучшить комплектность персонала технологических объектов с 95 до 100 %;

- увеличить выработку ценных продуктов нефтехимии – бензола с 25 до не менее 70-133 тыс. тонн/год и параксилола с 25 до 250-500 тыс. тонн/год в целях дальнейшего нефтехимического синтеза;

- увеличить уровень технологичности или средний индекс Нельсона до 12 за счет внедрения современной топливно-нефтехимической конфигурации НПЗ;

- создать отраслевой НИИ по вопросам нефтепереработки и нефтехимии;

- привлечение от 15 до 19 млрд. долл. инвестиций;

- конкурентоспособность казахстанских НПЗ за счет устойчивого и опережающего развития, привлечения инвестиций и концентрации ресурсов в ответ на современные региональные и глобальные вызовы.

Предложен также укрупненный план работ по проектам НПЗ и НХК (НПЗ в топливно-нефтехимической конфигурации или нефтехимические комплексы) на период 2025-2040 годы.

Увеличение нефтепереработки вначале с 18 до 29 млн тонн/год (в дальнейшем до 39 млн тонн/год) приведет к расчетному увеличению выработки светлых нефтепродуктов с 11 до 20,6 (26,6) млн тонн/год:

- автобензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 – с 5,2 до 8,9 (11,7);

- дизтоплива ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ, ДТА – с 5,2 до 10,1 (12,6);

- авиатоплива ТС-1, РТ, Jet A-1– с 0,6 до 1,65 (2,3).

Выработка и линейка продукции нефтепереработки и нефтехимии может изменяться в зависимости от насыщенности внутреннего рынка и экспортного направления.

Дальнейшее доведение мощностей нефтепереработки с 39 до 40 млн тонн/год возможно за счет увеличения нефтепереработки АО «Конденсат» и порядка 20 мини-НПЗ, которым также оказывается содействие в реализации проектов модернизации в целях производства социально-значимой и востребованной населением продукции.

К примеру, мини-НПЗ ТОО «Kyzylorda Refinery» начата реализация проекта глубокой переработки нефти и малотоннажной химии стоимостью до 20 млн долл.:

- 2026 год – 15 тыс. тонн растворителей «нефрас», «н-гексан» и «уайт-спирит»;

- 2029 год – 45 тыс. дизтоплива экокласса К5 и 37 тыс. тонн топочного мазута М-100 для ТЭЦ.

В соответствии с опытом проектов модернизации НПЗ в период 2010-2019 годов Министерством рекомендовано КМГ и НПЗ активизировать проекты расширения НПЗ, закрепить персональную ответственность по социальной стабильности и недопущению кадровой текучести, безаварийной работе и проектам расширения на уровне СЕО/СЕО-1 НПЗ, перераспределить трудовые ресурсы в целях кадрового усиления департаментов модернизации НПЗ и КМГ, своевременного и качественного информирования СМИ о ходе проектов расширения НПЗ.

Ниже представлен статус работ по достижению целевых индикаторов и реализации мероприятий:

- исполнены 2 мероприятия - №№ 1 и 11;

- частично исполнены 18 мероприятий - №№ 2-8, 12-19, 21, 23, 25 в связи с тем, что сроки завершения еще не наступили;

- не исполнены 6 мероприятий - №№ 9, 10, 20, 22, 24, 26 в связи с тем, что не наступили сроки начала и завершения.

Целевой индикатор 1

«Расширение мощностей НПЗ с 18 до 29,2 млн тонн/год»

(увеличены с 18 до 18,5 млн тонн)

Мероприятие № 1 «Расширение мощностей нефтепереработки CaspiBitum с 1 до 1,5 млн тонн/год» (исполнено)

Проект расширения нефтеперерабатывающих мощностей Caspi Bitum с 1 до 1,5 млн тонн/год нефти месторождения «Каражанбас» и, соответственно, увеличения производства дорожного битума с 500 до 750 тыс. тонн в год является первым реализованным мероприятием Концепции при содействии Правительства по вопросам обеспечения нефтью и выборки битума, логистики оборудования и материалов, а также привлечения квалифицированной силы.

Проект реализован КМГ и китайской компанией CITIC Group в период 2023-2025 годы, включая проектирование, поставка, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы оборудования и материалов, в т.ч. индивидуальные испытания и комплексное опробование и 27 июня утвержден акт приемки новых объектов.

В конечном итоге, мощность всех 4-х казахстанских заводов-производителей битума достигла 1,6 млн тонн в год при потребности 1,1 млн тонн в год битума.

Caspi Bitum готов производить 750 тыс. тонн/год битума при своевременных заявках, оплате и выборке дорожно-строительными компаниями.

Таким образом полностью обеспечен внутренний спрос Казахстана, что впервые позволило кратно снизить потенциальный импорт с 500 до 50 тыс. тонн в Индикативном балансе между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 2026 году.

Мероприятие № 2 «Расширение вторичных мощностей Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн/год» (частично исполнено)

В настоящее время разрабатывается проектная документация приоритетных проектов в 2025-2028 годах по техническому перевооружению эстакады налива светлых нефтепродуктов и реконструкции с расширением эстакады налива темных нефтепродуктов, модернизации установки каталитического риформинга.

Ожидаемые результаты в целях выработки дополнительных 800 тыс. тонн автобензинов и дизтоплив:

- увеличение мощностей переработки нефти и полуфабрикатов с 5,5 до 6,7 млн тонн/год;

- полная готовность перехода на выпуск автобензинов и дизтоплив экокласса К5 вместо экокласса К4;

- развитие прикладной науки и смежного малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы местного бюджета в реализацию социальных программ государства.

Мероприятие № 3 «Расширение мощностей нефтепереработки Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/год» (частично исполнено)

16 июня в ходе международного саммита «Китай-Центральная Азия» с участием Глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики подписано Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан, двумя участниками ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) - АО НК «КазМунайГаз» и CNPC.

Рамочное соглашение предусматривает следующие этапы:

- 2025-2026 годы – разработка и утверждение ТЭО;

- 2026-2027 годы – разработка и утверждение ПСД стадии «проект»;

- 2028-2030 годы – заключение ЕРС-контракта, разработка рабочей документации, размещение заказов, изготовление и поставка оборудования и материалов, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на проекте расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/гол.

Также:

1) созданы рабочие группы по добыче, транспортировке и переработке нефти из Минэнерго, КМГ и ПКОП;

2) выполнена корректировка предТЭО компанией из группы CNPC;

3) начаты ТЭО по проектам-спутникам - водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, железнодорожной инфраструктуре;

4) начато выделение земельных участков под новые объекты;

5) представлены перспективные составы сырья проекта - смеси нефти;

7) начато постепенное выравнивание цен нефтепродуктов в целях привлечения инвестиций и окупаемости проекта.

1 сентября, в ходе саммита Шанхайской Организации Сотрудничества Главой государства принято руководство CNPC, подчеркнута важность реализации проекта Шымкентского НПЗ.

29 декабря по результатам тендерных процедур определен разработчик ТЭО – компания HQC, участвовавшая на проекте модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ в 2010-2019 годах.

Проведено первое установочное совещание kick-off-meeting, выдача исходных данных и график разработки разделов ТЭО.

Ожидаемые результаты в целях выработки дополнительных автобензинов, дизтоплив и авиатоплив:

- увеличение мощностей переработки нефти с 6 до 12 млн тонн/год;

- полная готовность перехода на выпуск автобензинов и дизтоплив экокласса К5 вместо экокласса К4.

- развитие прикладной науки и смежного малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы местного бюджета в реализацию социальных программ государства.

Мероприятие № 4 «Расширение мощностей нефтепереработки Павлодарского НХЗ с 5,5 до 9 млн тонн/год (частично исполнено)

Проект расширения состоит из 2-х этапов:

этап № 1 - увеличение мощностей с 5,5 до 6 млн тонн/год нефти в 2026 г.;

этап № 2 – увеличение мощностей с 6 до 9 млн тонн/год нефти в 2032 году.

В рамках этапа 1:

- завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы и принята в эксплуатацию установка очистки газов «Merox»;

- продолжаются строительно-монтажные работы на установках гидроочистки и депарафинизации дизтоплива и производства водорода копании «Air Liquide»;

- реализуется проект увеличения межремонтного периода с 1 до 3 лет, включая реконструкцию производства глубокой переработки нефти, техническое перевооружение печей и автоматизированных систем управления технологическими процессами комбинированных комплексов ЛК-6у и КТ-1;

В рамках этапа 2:

2025 г. - завершена разработка предТЭО проекта;

2026-2027 гг. – планируется выбор разработчика и разработка ТЭО и ПСД;

Принимаются меры по ускорению вопросов выбора генерального подрядчика и реализация ЕРС-контракта, включая поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию.

Ожидаемые результаты в целях выработки дополнительных автобензинов, дизтоплив и авиатоплив:

- увеличение мощностей переработки нефти с 6 до 9 млн тонн/год;

- полная готовность перехода на выпуск автобензинов и дизтоплив экокласса К5 вместо экокласса К4;

- развитие прикладной науки и смежного малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы местного бюджета в реализацию социальных программ государства.

Целевой индикатор 2

«Увеличение доли нефти месторождений «Кашаган» и «Тенгиз»

в сырье НПЗ»

(увеличена с 0,05 до 1,36 млн тонн или с 0,3 % до 8 %)

№ 5 «Вовлечение в переработку нефти крупных нефтегазовых месторождений» (частично исполнено)

Доля вовлечения нефтей КНП равномерно увеличена с 0,05 до 1,36 млн тонн или с 0,3 % до 8 % от 17,46 млн тонн/год проектной мощности 3-х НПЗ:

- Атырауский НПЗ – 0,37 млн тонн/год кашаганской нефти;

- Шымкентский НПЗ – 0,99 млн тонн/год кашаганской нефти;

Павлодарский НХЗ продолжает работать на западносибирской нефти.

В результате увеличена глубина переработки нефти АНПЗ – с 85 до 88 % и ШНПЗ – с 86 до 88 % и выработка светлых нефтепродуктов.

Целевой индикатор 3

«Экономический эффект от проектов НПЗ – 0,2-0,35 п.п. в 2032 году за счет улучшения соотношения объема добычи и переработки нефти с 5 до 3,9 : 1 в 2032 году, с 3,9 до 2,8 : 1 в 2040 году и увеличения переработки нефти с 29,2 до 39,2 млн тонн/год»

(периодичность обновления данных Бюро национальной статистики – ежегодно 31 июля, следующего за отчетным годом)

В период 2013-2022 годы вклад в ВВП страны обрабатывающей промышленности увеличился от 10,5 до 13,4 % или от 3,8 до 13,9 трлн. тенге, но производство продуктов нефтепереработки снизилось с 1,6 до 1,1 %, несмотря на увеличение в стоимостном выражении с 0,58 до 1,14 трлн тенге.

Сравнительный анализ показывает, что в таких странах с развитой нефтепереработкой, как Сингапур, Мексика, Испания, Италия, Япония, Южная Корея, Германия, США, Россия, Китай и др. соотношение добычи к переработке составляет 0,001 ÷ 2, что лучше в сравнении с Казахстаном - 5,5÷1 при добыче 100 млн тонн и переработке 18 млн тонн нефти.

Значительная часть добавленной стоимости формируется за пределами страны.

2 декабря на заседании Правительства представлен план опережающего развития нефтеперерабатывающей отрасли с доведением мощностей до 40 млн тонн нефти в год в рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы, в т.ч. за счет проектов расширения действующих НПЗ и строительства нового совмещенного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННХК).

Таким образом, имеется серьезный потенциал роста вклада нефтеперерабатывающей промышленности в ВВП страны.

В настоящее время проводятся расчеты министерств энергетики и национальной экономики ожидаемых доходов в государственный бюджет и вклада в ВВП в случае глубокой переработки и экспорта продукции нефтепереработки и нефтехимии вместо экспорта углеводородов в 2032-2040 гг.

Мероприятия № 6 «Строительство резервуаров хранения бензинов АИ-92 - 150 и АИ-95 - 50 тыс. тн» и № 7 «Строительство резервуаров хранения дизтоплива - 240 тыс. тн» (частично исполнено)

Целесообразность и необходимость наличия стратегических запасов нефтепродуктов приведена:

- в Национальном энергетическом докладе Kazenergy-2023, в т.ч. в целях реализации Национальной стратегии энергетической безопасности Казахстана;

- в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2029 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 30 июля 2024 года № 611, в т.ч. в целях диверсификации экспортных коридоров и обеспечение инфраструктуры для внутренних поставок;

- в настоящей Концепции, в т.ч. в целях развития экспортного потенциала.

Предлагаемый инициатором мероприятия - Ассоциацией «Kazenergy» подготовлен план действий, включая разработку проектной документации и условия целесообразности и государственной поддержки капиталоемких проектов, в т.ч. рабочее проектирование, размещение заказов на изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приемка объекта в эксплуатацию.

При этом имеются несколько путей решения порядка 500 тыс. тонн хранения ГСМ, в том числе:

- в рамках Инвестиционной программы ТОО «КМГ-Аэро» в 2026-2030 гг., в т.ч. 8,5 тыс. тонн АИ-92 и АИ-95 и 11,5 тыс. тонн дизтоплив;

- в рамках проекта расширения Шымкентского НПЗ в 2028-2030 гг., в т.ч. резервуаров хранения 80 тыс. тонн автобензинов АИ-92 и АИ-95 и 120 тыс. тонн дизтоплив;

- в рамках проекта расширения Павлодарского НХЗ в 2028-2031 гг., в т.ч. резервуаров хранения 30 тыс. тонн автобензинов АИ-92 и АИ-95 и 70 тыс. тонн дизтоплив;

- в рамках проекта перспективного НПЗ в 2030-2040 гг. в т.ч. резервуаров хранения 100 тыс. тонн автобензинов АИ-92 и АИ-95 и 100 тыс. тонн дизтоплив.

Отмечается, что региональные субъекты бизнеса в соответствии с законами «О промышленной политике» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» могут внести вопросы необходимой государственной поддержки с местными исполнительными органами по подведению инфраструктуры, субсидированию ставки вознаграждения кредитов, выделению земельных участков, экспорту, включению в график поставок нефти и т.д. на рассмотрение Межведомственной комиссии по промышленной политике.

Мероприятия № 8 «Разработка предТЭО / ТЭО нового НПЗ мощностью не менее 10 млн тонн/год», № 9 (не исполнено) и № 10 (не исполнено)

В пунктах 8,9,10 плана действий к Концепции нефтепереработки предусматриваются:

- 2028-2030 гг. - разработка ТЭО нового НПЗ мощностью до 10 млн тонн/год или совмещенного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННХК);

- 2030-2032 гг. - разработка ПСД;

- 2032-2040 гг. - строительство.

В период июль - декабрь произведены доклады, интервью и пресс-релизы на форуме «Kazakhstan Energy Week-2025», отечественной и зарубежной прессе на 3-х языках для потенциальных инвесторов.

При этом:

- 24 декабря Главой государства на совещании по вопросам развития города Астаны поручено Правительству проработать вопрос и внести предложения по строительству нового НПЗ в контексте развития полноценных авиахабов и обеспечения авиатопливом;

- Министерством энергетики и АО «Самрук-Қазына», при содействии заинтересованных государственных органов и компаний, в т.ч. подготовлено техническое задание на разработку ТЭО и выдачу исходных данных, начаты переговоры с потенциальными разработчиками ТЭО, лицензиарами технологий и международными финансовыми организациями.

ННХК может быть центром нефтехимического кластера, который по мере своего развития и расширения приводит к мультипликативному эффекту:

- переработке до 10 млн тонн/год тенгизской, кашаганской и других нефтей, выработке до 1-1,5 млн тонн авиатоплива, моторных топлив экоклассов К5 и К6 и продуктов нефтехимии 3,4,5 переделов в зависимости от потребности внутреннего и внешнего рынков;

- создание новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций и трансфера современных технологий, развития прикладной науки и смежного малого и среднего бизнеса, расширения налогооблагаемой базы на социальные проекты государства.

Правительством принято решение по разработке ТЭО проекта ННХК.

Целевой индикатор 4 «Снижение аварийности НПЗ»

(снижено на 7,7 %)

Мероприятия № 11 «Независимый технический аудит НПЗ» и № 12 «Увеличение межремонтного периода НПЗ» (исполнено)

К настоящему времени Атырауским, Шымкентским и Павлодарским НПЗ выполнен независимый технический аудит оборудования в целях перехода с 1 до 3-хлетний межремонтный период (МРП).

В период 2026-2028 годы будут проведены мероприятия по замене изношенных сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, установка дополнительных предохранительных клапанов, наполнение аварийно-технического запаса, приобретение ЗИП и др., направленных на достижение непрерывной и надежной работы технологических установок в течение МРП.

2029 год: планируется переход с 1 на 3-хлетний МРП всех НПЗ.

Как правило, увеличение межремонтного периода НПЗ приводит к увеличению рабочих мест за счет привлечения сервисных компаний, а также увеличению выработки социально значимых и востребованных населением автобензинов, дизтоплив и авиатоплива, акцизов и налогов в местные бюджеты для социальных программ государства.

Целевой индикатор 5

«Увеличение глубины переработки нефти с 89 до 94 %»

(увеличено до 90 %)

Мероприятие № 13 «Увеличение глубины нефтепереботки НПЗ» (частично исполнено)

Средняя глубина переработки нефти на 3-х НПЗ увеличена с первоначальных 87,4% до 90 %, в т.ч. ПНХЗ – 93 %, в т.ч.:

- АНПЗ – с 85 до 88 %;

- ШНПЗ – с 86 до 88 %;

- ПНХЗ – с 91 до 94 %

в связи с увеличением выработки светлых нефтепродуктов с 70-79 % до 75-81 % на всех заводах и битума ПНХЗ с 366 до 426 тыс. тонн за счет снижения выработки менее ценного топочного мазута М-100.

В конечном итоге суммарная выработка мазута снижена с 1 960 до 1 570 тыс. тонн или на 20 %.

К примеру, выработка составила в 2025 году в сравнении с 2024 годом:

- автобензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 – 5,7 млн тонн или 107 %;

- дизтоплива ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ, ДТА – 6,1 млн тонн или 116 %;

- авиатопливо ТС-1, РТ – 0,73 млн тонн или 97,6 % в связи с увеличением выработки более востребованных населением и социально значимых автобензинов до 107 % и дизтоплив до 116 %.

Дальнейшее увеличение глубины переработки нефти и, следовательно, выработки светлых нефтепродуктов возможно за счет снижения выработки менее ценного темного нефтепродукта – мазута и проектов расширения мощностей Павлодарского НХЗ с 5,5 до 9 млн тонн/год и Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/год.

22 октября проведено плановое совещание по вопросам вступления в отопительный сезон 2025-2026 гг. между министерствами энергетики, транспорта, промышленности и строительства, акиматами областей и городов республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент, АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «QazaqGaz», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», теплотранспортирующими тепловыми сетями и др. Обсуждены также вопросы постепенного увеличения Атырауским, Шымкентским и Павлодарским НПЗ глубины переработки нефти с текущих 84-89 % до 94%, что приведет к дальнейшему увеличению выработки светлых нефтепродуктов: автобензинов АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельных топлив ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ и ДТА, авиатоплив ТС-1, РТ и Jet A-1 за счет снижения выработки темного нефтепродукта – мазута и необходимости постепенного перехода ТЭЦ на экономичные устройства сжигания мазута и альтернативные виды топлив, например, более экологичного газа и безотходные технологии сжигания угля.

Целевой индикатор 6

«Повышение качества 100 % объема моторных топлив со стандарта К4 до К6+ и 50 % объема авиатоплив со стандарта ТС-1 до Jet A-1»

(АНПЗ, ШНПЗ и ПНХЗ имеют возможность частичной или до 50 % выработки моторных топлив экокласса К5 и до 100 % авиатоплива Jet A-1)

Мероприятие № 14 «Введение актуальных стандартов в паспорта качества» (частично исполнено)

Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121, предусматривает низкоуглеродное развитие за счет снижения выбросов парниковых газов при использовании наиболее энергоэффективных технологий и материалов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для перехода к углеродной нейтральности, создание новых рабочих мест.

31 декабря Kazenergy обратился в Правительство с предложением выработки новых подходов к сокращению выбросов и отказу от утверждения Национального плана углеродных квот в целях проведения взвешенной климатической политики.

При этом компанией IНS Markit в ходе исследования по прогнозному развитию рынка нефтепродуктов Казахстана и соседних стран до 2035 года рекомендован рациональный подход, заключающийся в ужесточении топливных стандартов и обеспечении роста эффективности за счет более высокого уровня цен вместо отслеживания выбросов транспорта в окружающую среду.

Соответственно, в настоящее время:

- изучается опыт зарубежных стран по внедрению стандартов моторных топлив Euro-5 и принимаются меры по активизации проектов расширения НПЗ в целях перехода на выпуск моторных топлив с экокласса К4 на К5;

- изучается экспертное мнение по графикам перехода на К5 и К6;

- совместно с министерством энергетики РК и РФ начата проработка проекта экокласса К6 с учетом мнения крупных российских нефтегазовых компаний и казахстанского НИИ ННХ.

АНПЗ и ШНПЗ (содержание серы в сырьевой смеси - западно-казахстанской и актюбинской нефтей составляет 0,5 % вместо проектных 0,1 %) имеют возможность частичной выработки и подтверждения качества аккредитованными лабораториями топлив К5, в случае нормативных требований.

Павлодарский НХЗ:

- часть бензинового пула – крекинг-бензин требует снижения содержания серы со 100 до 10 и менее ppm, что решается за счет проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию новой установки гидроочистки;

- то же в отношении дизельного пула – крекинг-газойль требует снижения содержания серы с 260 до 10 менее ppm, что решается за счет ввода в эксплуатацию реконструированной установки гидроочистки.

В случае строительства нового или новых НПЗ ставится задача перед потенциальными лицензиарами технологических процессов по выпуску топлив улучшенного качества К5+ или экокласса К6.

Таким образом, рассматривается следующий взвешенный подход:

- экокласс К5 – для действующих НПЗ;

- экокласс К6 – для новых НПЗ, что приводит к целесообразности заблаговременной проработки вопроса внедрения топлив экокласса К6 с биокомпонентами, соответствующих двигателям внутреннего сгорания уровня Euro-6 / К6.

При этом Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2025-2040 годы, раздел 4.5 «Соответствие принципам ESG и декарбонизации» и целевой индикатор 6, предусматривает изучение вопросов перехода 100 % моторных топлив на более высокие экологические стандарты К6+ для нефтепродуктов и двигателей.

Так, казахстанскими министерствами энергетики и экологии и природных ресурсов, НИИ нефтепереработки и нефтехимии к настоящему времени подготовлен проект экокласса автобензина и дизтоплива К6 и инициированы обсуждения с Министерством энергетики РФ и российскими НПЗ:

Автобензины

| № | Показатель | Экокласс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К5 | проект К6 |
| 1 | содержание серы, мг/кг, не более | 10 | 8 |
| 2 | октановое число ОЧИМ, не менее | 80 | 95 |
| 3 | октановое число ОЧММ, не менее | 76 | 85 |
| 4 | доля бензола, % об., не более | 1 | 0,8 |
| 5 | доля ароматических, % об., не более | 35 | 32 |
| 6 | доля олефиновых, % об., не более | 18 | 15 |
| 7 | индукционный период, мин, не менее | 360 | 600 |
| 8 | концентрация смол, мг/100 см3, не более | 5 | 3 |

Дизтопливо

| № | Показатель | Экокласс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К5 | проект К6 |
| 1 | содержание серы, мг/кг, не более | 10 | 8 |
| 2 | смазывающая способность, мкм, не более | 460 | 460 |
| 3 | цетановое число, не менее | 51 | 52 |
| 4 | цетановый индекс, не менее | 46 | 50 |
| 5 | плотность при 15 оС, кг/м3 | 820-845 | 800-840 |
| 6 | доля ароматических, % об., не более | 8 | 4 |
| 7 | зольность, % масс., не более | 0,01 | отсутствует |
| 8 | цвет | - | прозрачный |

По оценкам зарубежных экспертов, дальнейшее развитие качества топлив может осуществляться за счёт увеличения доли биокомпонентов, например, добавления до 10 % биоэтанола и развития альтернативных и низкоуглеродных или биотоплива (HVO, e-fuels и т.д.).

Таким образом, имеется необходимость внесения уполномоченными государственными органами и НИИ нефтепереработки и нефтехимии стран Евразийского экономического союза требований к проекту стандарта К6 с учетом современных биоприсадок и добавок в межгосударственные и национальные нормативные документы.

Следовательно, для обсуждения потребуется предварительный график разработки и перехода моторных топлив с текущего экокласса К4 на К5+.

Также в настоящее время Атырауским, Шымкентским и Павлодарским НПЗ производятся авиатоплива ТС-1 и РТ, а также имеется готовность к производству авиатоплива Jet A-1 по мере готовности казахстанских аэропортов.

Целевой индикатор 7

«Непрерывное улучшение деятельности НПЗ»

(степень выработки от потенциала светлых нефтепродуктов или индекс MTY для АНПЗ составляет 1,8, ПНХЗ – 1,6, ШНПЗ – 1,4)

Мероприятие № 15 «Загруженность мощностей АО «Конденсат» (частично исполнено)

Подготовлен и реализуется следующий план действий:

| Год | Загрузка от проектной мощности, тыс. тонн |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 2025 | 150 или 18 % | 257 или 30 % | 172 % |
| 2026 | 255 или 30 % | - | - |
| 2027 | 340 или 40 % | - | - |
| 2028 | 425 или 50 % | - | - |

Примеч.: в т.ч. местное сырье - 76 тыс. тн и импортное - 181 тыс. тн.

Таким образом, оказано содействие АО «Конденсат»:

- в загрузке 76 тыс. тонн местным сырьем и обеспечение ЗКО ГСМ собственного регионального производства - порядка 45 тыс. тонн автобензинов АИ-92, АИ-95 и дизтоплива;

- будет продолжена работа по обеспечению загрузки НПЗ.

Мероприятие № 16 «Пересмотр эксплуатационной документации НПЗ» (частично исполнено)

Министерством энергетики впервые издан приказ № 158 н/қ от 17.04.2025г. «Об утверждении нормативно-технического документа по разработке, согласованию и утверждению технологического регламента производств».

Технологический регламент является нормативным документом предприятия, устанавливающим методы ведения производства, технологические нормативы, технические средства, условия и порядок проведения технологического процесса гидроочистки, изомеризации, риформинга, крекинга и т.д., обеспечивающим получение готовой продукции с показателями качества, отвечающими требованиям стандартов и устанавливающим безопасность ведения работ и достижение оптимальных технико-экономических показателей производства. Технологический регламент направлен также на рациональное, экономичное и безаварийное функционирование производства (технологической установки, блока и участка) для получения продукции, соответствующей национальным и межгосударственным стандартам топлив экологических классов К4 и К5 в рамках технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Технологические регламенты основных НПЗ приведены к вышеуказанным современным требованиям, регламенты мини-НПЗ приводятся в соответствие по мере обновления паспортов производства.

Структура технологического регламента будет пересматриваться каждые 5 лет, учитывая возрастающие требования к технологии и качеству нефтепродуктов современных НПЗ.

Также приведены к единому формату паспорта качества на мазут топочный М-100 трех основных НПЗ, изучается Межгосударственным техническим комитетом МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» по вопросам установления содержания не более 17 % об. фракций до 350 оС в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Целевой индикатор 8

«Повышение уровня технологической оснащенности НПЗ»

(на сегодня индекс Нельсона АНПЗ составляет 13,9, ПНХЗ – 10,5 и ШНПЗ – 8,1 или в среднем 10,8)

Мероприятие № 17 «Сертификация авиатоплив Jet A-1, ТС-1 и РТ» (частично исполнено)

Атырауский, Шымкентский и Павлодарский НПЗ готовы производить до 750 тыс. тонн/год Jet A-1.

Центрально-заводские испытательные лаборатории вышеуказанных НПЗ готовы к выдаче паспортов качества Jet A-1.

Вместе с тем, отмечается отсутствие отраслевого научно-исследовательского института, способного решать широкий спектр вопросов нефтепереработки и нефтехимии, в том числе по вопросам развития прикладной науки, сертификации и национальных стандартов по авиатопливу, подготовки и переподготовки рабочих и научных кадров. В соответствии с Законом «О науке и технологической политике» отраслевым уполномоченным органом осуществляется реализация государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координация работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли, в данном случае в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Республики Казахстан.

В этой связи, в период август-декабрь представлены общественности и всесторонне обсуждены предыстория 2013-2024 годов, цели и задачи вновь создаваемого отраслевого научно-исследовательского института нефтепереработки и нефтехимии (НИИ ННХ).

13 и 30 октября на диалоговой площадке Ассоциации «Kazenergy» проведены рабочие совещания с участием свыше 20 организаций - центральных государственных органов, компаний, ассоциаций, центров и ВУЗов нефтегазовой отрасли, где большей частью экспертов из нескольких вариантов выбран и поддержан вариант создания НИИ ННХ на базе АО «Института топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» (ИТКЭ) в сотрудничестве с другими научными центрами и ВУЗами.

19 декабря Научно-техническим советом Министерства энергетики, учитывая Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике», согласованы вопросы:

- создания отраслевого НИИ ННХ на базе ИТКЭ;

- цели, задачи и направления деятельности НИИ ННХ в сотрудничестве с АО «КБТУ», ТОО «НЦЭН «ORGANIC», АО «ИХН им. А.Б. Бектурова, НАО «АУНиГ им. С. Утебаева», НАО «КазНУ им. аль-Фараби», «Satbayev University» и ТОО «КМГ Инжиниринг».

Предстоит также обмен опытом с такими ведущими российскими НИИ, как АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» и ООО «Международный центр новых технологий».

К настоящему времени советом директоров ИТКЭ принято решение об образовании дочерней компании - ТОО «НИИ нефтепереработки и нефтехимии» (НИИ ННХ), задачами которой являются:

1-й этап: подтверждение качества и сертификация авиатоплив.

2-й этап: подтверждение технологии производства авиатоплив.

KBR, Toyo Engineering, Axens, АО НК «КазМунайГаз» и НПЗ и др. изучаются вопросы обмена опытом.

Мероприятие № 18 «Ввод технологически сложных объектов НПЗ» (частично исполнено)

Так называемый индекс Нельсона отражает возможность выпуска более широкой номенклатуры продукции за счет большего числа разнообразных технологических установок, при этом существуют различные варианты выпуска готовой продукции за счет укрупнения или разделения компонентов потоков (например, судовое топливо может быть в составе дизельного топлива, ароматические углеводороды в составе бензинов и т.д.).

По оценкам зарубежных экспертов в 2010-х годах в рыночных условиях смогут выжить высокотехнологичные НПЗ, индекс Нельсона которых превышает 10. Однако, по мере роста конкуренции, требования к индексу Нельсона могут быть выше 12.

Имеется прямая связь между индексом Нельсона и линейкой конкурентоспособных нефтепродуктов и продукции нефтехимии, к примеру:

- Атырауский НПЗ имеет индекс 13,9 и 23 наименования продукции;

- Павлодарский НХЗ – индекс 10,6 и 23 наименования продукции;

- Шымкентский НПЗ – индекс 8,1 и 12 наименований продукции.

Следовательно, необходимо ускоренно проектировать, строить и вводить в эксплуатацию технологически сложные объекты НПЗ с целью повышения индекса Нельсона 10,8 +.

Более того, увеличение значения индекса Нельсона и конкурентоспособности НПЗ приводит к мультипликативному эффекту: расширение линейки, создание новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций и трансфера современных технологий, развития прикладной науки и малого и среднего бизнеса из смежных отраслей, расширения налогооблагаемой базы на социальные проекты государства.

Таким образом, индекс Нельсона НПЗ не должен быть ниже 12.

Целевой индикатор 9

«Увеличение выработки бензола с 25 до 70 тыс. тонн/год в 2028 году»

Целевой индикатор 10

«Увеличение выработки параксилола с 25 до 250 тыс. тонн/год в 2029 году»

Мероприятия № 19 (частично исполнено), № 20 (не исполнено), № 21 (частично исполнено) «Переход на топливно-нефтехимический профиль АНПЗ», «Исследования ПНХЗ и ШНПЗ по конфигурации вторичных мощностей»

АНПЗ. Фактически из нефтехимической продукции в промышленном масштабе сегодня выпускаются только бензол и параксилол на Атырауском НПЗ, что не соответствует ни ресурсному потенциалу страны, ни структуре спроса на продукцию высокой добавленной стоимости. При этом нефтехимический синтез бензола и параксилола в продукты последующих переделов позволяет увеличить их стоимость в 2–3 раза.

Так, выработка ароматических углеводородов увеличена с 50 до 96 тыс. тонн или на 94 %, в т.ч. с 25 до 36 тыс. тонн или на 44 % бензола и с 25 до 60 тыс. тонн или на 144 % параксилола.

ШНПЗ. 31 декабря 2025 года начата разработка ТЭО проекта расширения завода с 6 до 12 млн тонн/год нефти, в т.ч. будет определен наиболее целесообразный вариант технологической конфигурации завода (нефтехимический, топливный, масляный).

ПНХЗ. 31 декабря 2025 года завершена разработка предТЭО проекта расширения завода с 5,5 до 9 млн тонн/год нефти, далее планируется начать разработку ТЭО и ПСД, в т.ч. выбор наиболее целесообразной конфигурации.

Мероприятие № 22 «Расширение линейки нефтехимической продукции за счет выбора топливно-нефтехимической конфигурации нового НПЗ» (не исполнено)

В условиях растущего спроса необходимо развитие нефтехимической отрасли, в дополнение к газохимической (проекты полиэтилена, полипропилена, бутадиена, карбамида), в целях развития производств 3-5 переделов (геотекстиль, волокна или оптоволокно, теплоизоляция, панели для крыш, оград, растворители, каучуки, формалин, эфир), биотоплива, катализаторов и т.д.

Системным решением является строительство совмещенного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННХК), являющегося также мультипликатором новых производств, в т.ч. по переработке бензола и параксилола в продукцию более высоких переделов.

Принято решения по разработке ТЭО проекта ННХК.

Целевой индикатор 11

«100 %-ная укомплектованность

производственного персонала новых объектов НПЗ»

Мероприятие № 23 «Улучшение 100 % кадровых политик производственного персонала» (частично исполнено)

В соответствии с Трудовым кодексом и Законом Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ, устанавливаются на основе профессиональных стандартов. Также квалификационные программы разрабатываются на основе требований профессиональных стандартов.

В этой связи рабочей группой министерствами энергетики и труда и социальной защиты населения, Kazenergy, КМГ, НПЗ и ВУЗ разработаны 11 профессиональных стандартов по направлению «Переработка и реализация нефти и газа» и утверждены приказами Министерства энергетики:

- контроль качества нефти, газа и продуктов их переработки;

- обеспечение надежности и механической целостности оборудования;

- обслуживание вспомогательных систем, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- оперативно-диспетчерское управление;

- переработка нефти, газа и нефтегазохимии;

- прием и отгрузка продуктов переработки нефти и газа;

- реализация нефти и нефтепродуктов;

- технология производства нефти и газа;

- товарное производство, хранение нефти и газа (сырье), продуктов переработки нефти и газа;

- управление производством и реализацией в нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленностях;

- управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования;

Данные стандарты применяются в отношении 100 % производственного персонала крупнейших казахстанских заводов: Атырауского, Шымкентского, Павлодарского НПЗ и Актауского битумного завода. Также КМГ разработана Концепция подготовки кадров на 10 лет.

Разработанные стандарты могут быть применены АО «Конденсат», более 20 мини-НПЗ, а также новыми нефтехимическими производствами.

В этом случае общий охват современными профессиональными стандартами составит до 8 тыс. работников.

Проекты расширения НПЗ, модернизации мини-НПЗ с выпуском 45 % востребованной продукции и строительства новых нефтехимических производств потребуют постоянного обновления или разработки новых профессиональных стандартов и, следовательно, пересмотра кадровых политик по подготовке, переподготовке и социальной защите производственного персонала НПЗ в 2026-2040 годах.

Мероприятие № 24 «Разработка и реализация программы подготовки и переподготовки рабочих и научных кадров, специалистов, топ-менеджеров отрасли» (не исполнено)

Как отмечается в мероприятии 17 Концепции, к настоящему времени советом директоров ИТКЭ принято решение о создании НИИ ННХ.

Научные кадры НИИ проходят обучение по требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», включая оценки неопределенности измерений, верификации и валидации методов, семинары «Валидация и верификация методик выполнения измерений в лаборатории. Метрологическая прослеживаемость измерений», «Оценка неопределенности результатов измерений для поверочных/калибровочных и испытательных лабораторий», «Внутренний аудит системы менеджмента в испытательных и калибровочных лабораториях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и СТ РК ISO 19011-2019», «Внутрилабораторный контроль качества измерений в лабораториях».

Целевой индикатор 12

«Уменьшение «серого» экспорта и перетоков нефтепродуктов

с 42,5 до 1 тыс. тонн/год и законный экспорт»

Мероприятие № 25 «Поэтапная отмена норм, ограничивающих свободу формирования цен нефтепродуктов» (частично исполнено)

30 января вступил в силу приказ Министерства энергетики № 35683 по отмене предельных оптовых и розничных цен ГСМ:

- автобензин АИ-92 – 214 584 тенге/тонна или 205 тенге/литр на АЗС;

- дизтопливо летнее и межсезонное - 284 350 тенге/тонна или 295 тенге/литр на АЗС.

1 февраля АО НК «КазМунайГаз», на основании вышеуказанного приказа и требований правил мониторинга цен на товарных рынках Агентства по защите и развития конкуренции (АЗРК), установлены новые оптовые цены на автобензин АИ-92 – 219 980 тенге/тонна или выше на 5 396 тенге/тонна и дизтопливо –  289110 тенге/тонна или выше на 4 760 тенге/тонна от ранее действовавших предельных оптовых цен.

Соответственно, по мере завершения приобретенных запасов по прежним ценам, начато выравнивание розничных цен автобензина АИ-92 и дизтоплива:

- с 15 февраля - 1-2 тенге/литр;

- с 22 февраля - 1-2 тенге/литр.

Таким образом, при первоочередной поддержке социально уязвимых слоев населения (СУСН) начат постепенный переход на новую модель ценообразования взамен запретительных мер, направленной на:

- создание рыночного баланса между спросом и предложением;

- повышение закупочной цены на сырье;

- исключение дефицита топлива и стимулирование долгосрочных инвестиций в модернизацию действующих НПЗ, в т.ч. мини-НПЗ, с созданием новых рабочих мест и строительство новых НПЗ.

Переходный период включает в себя постепенную либерализацию цен и отказ от запретов на вывоз по мере насыщения внутреннего рынка ГСМ. На практике установившийся график либерализации цен заключается в постепенном выравнивании цен на 1 - 4 тенге в месяц на различных АЗС, общее количество которых на территории страны составляет порядка 3 200.

Так, например, в августе розничная цена составила:

- автобензин АИ-92 – от 206 до 229 тенге/литр, что указывает на повышение от 1 до 24 тенге/литр от предельной цены или в среднем 13 тенге/литр в течение 7 месяцев после отмены государственного регулирования цен (в среднем 2 тенге/литр в месяц);

- дизтопливо – от 312 до 323 тенге/литр, повышение от 17 до 28 тенге/литр или в среднем 23 тенге/литр (в среднем 3,3 тенге/литр в месяц).

АЗРК в ходе мониторинга и в случае необоснованного роста цен будут инициированы меры антимонопольного реагирования в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Министерством в Региональные штабы по ГСМ направлены разъяснительные материалы, включая пресс-релизы, справки, ответы на наиболее частые вопросы по необходимости проводимых реформ, публикации и интервью представителей Министерства в СМИ.

Действуют Региональные штабы акиматов по ГСМ и местных правоохранительных органов всех 20 регионов страны для:

- оперативного реагирования на обращения граждан;

- недопущения необоснованного повышения цен и перетоков ГСМ, мониторинга остатков ГСМ и обеспечения отдаленных АЗС в районах;

- встреч с руководителями АЗС и нефтебаз по недопущению резкого роста цен и предотвращения социального напряжения среди населения;

- составлен список контактов курирующих заместителей акимов областей и городов республиканского значения и телефоны «горячих» линий Региональных штабов;

- действует также «горячая» линий Министерства энергетики.

28 апреля издано ППРК «О внесении изменения в ППРК от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо» № 280, где предусматривается изъятие 50% доходов компаний от повышения оптовых цен на АИ-92 и дизтопливо, направляемых на первоочередную поддержку СУСН.

Также, как минимум, задействованы 3 вида социальной помощи СУСН, источником которых также являются акцизы на ГСМ:

1) Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) производит своевременные перерасчеты и выплаты адресной социальной помощи в зависимости от доходов конкретных семей и стоимости потребительской корзины;

2) МТСЗН и местные исполнительные органы (МИО) осуществляют единовременную социальную помощь например, на закуп угля, комуслуги и т.д.;

3) МИО - возмещение части коммунальных расходов.

Также акцизы на ГСМ являются источником финансирования таких инфраструктурных проектов, как строительство автодорог, детских садов, школ и больниц, заработных плат работников бюджетной сферы.

16 октября Правительством введен мораторий на повышение цен на автобензин АИ-92, летнее и межсезонное дизтопливо до стабилизации уровня инфляции.

16-17 октября Министерством энергетики и АЗРК даны разъяснения крупным сетям АЗС в ходе совещания и малым АЗС путем разъяснения в СМИ:

- о недопущении повышения цен от уровня 16 октября – бензин АИ-92 (213-239 тенге/литр) и дизтоплива (317-337 тенге/литр);

- о работе «горячей» линии Министерства энергетики в целях оперативного реагирования на обращения граждан;

- о готовности реагировать АЗРК и Региональных штабов по ГСМ при акиматах всех 20 регионов страны под председательством курирующих заместителей акимов, при участии территориальных департаментов по защите и развитию конкуренции, экономических расследований, государственных доходов и правоохранительных органов.

В течение 2025 года зафиксировано порядка 2 700 различных публикаций в СМИ, посвященных вопросам нефти, нефтепереработки и нефтепродуктов (без учета ответов на официальные запросы населения, экспертов и СМИ).

Общее количество различных откликов и упоминаний на публикации составило до 500 тысяч.

Правительство, в целях своевременного реагирования на возможные изменения и достижения уровня информированности и доверия общественности, держит под постоянным контролем ситуацию с ценами ГСМ.

Мероприятие № 26 «Экспорт топлив К5+ в страны Центральной, Южной и Юго-Западной Азии» (не исполнено)

В период 1 января – 31 декабря 2024 года суммарные запасы автобензинов и дизтоплива в стране снизились с 1 007 до 626 тыс. тонн или на 38 %, в т.ч.:

- автобензинов с 453 до 362 тыс. тонн или минус 20 %;

- дизтоплива с 554 до 264 тыс. тонн или минус 52 %.

Таким образом, снижение запасов ГСМ в стране составило в среднем 32 тыс. тонн в месяц или порядка от 10 до 50 тыс. тонн в месяц, несмотря на то, что в 2024 году казахстанскими НПЗ произведено 10,7 млн тонн автобензинов и дизтоплив или 104 % в сравнении с 2023 годом.

В период 1 января – 1 июня 2025 года, в результате принятых Правительством мер по усилению контроля за незаконным вывозом ГСМ, стабильной работы казахстанских НПЗ и постепенного выравнивания цен, суммарные запасы наиболее востребованных населением ГСМ увеличены с 626 до 1 040 тыс. тонн или на 22 %.

Вместе с тем, ценовой диспаритет и приостановка российских НПЗ в результате плановых летних и осенних ремонтов, атак БПЛА вновь привел к снижению в стране суммарных запасов до 626 тыс. тонн ГСМ.

Действующая «горячая» линия Министерства не фиксирует дефицит во всех 20 регионах страны, в т.ч. нефтебазах и АЗС.

Ситуация стабильная на конец 2025 года.

Отмечается, что системным решением является расширение Атырауского, Шымкентского и Павлодарского НПЗ, а также строительство нового НПЗ в целях опережающего обеспечения внутреннего рынка и экспорта избытка ГСМ.

Как правило, вопросы энергетической безопасности и глубокой переработки нефти находятся на особом контроле и, следовательно, о ходе реализации Концепции на постоянной основе информируется общественность, Аппарат Правительства и Администрация Президента Республики Казахстан.