Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласын дамытудың 2025 – 2040 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру туралы есеп

Есепті кезең: 2025 жылғы 1 қаңтар-31 желтоқсан

Бекітілген: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 21 шілдедегі № 549 қаулысымен

Мемлекеттік орган: Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі.

1-бөлім. Іс-шараларды іске асыру барысы туралы ақпарат

| № | Реформалардың / негізгі іс-шаралардың атауы | Аяқтау нысаны/ өлшем бірлігі | Жауапты орындаушылар | Іс-шараларды орындау |  | Бөлінген қаражатты игеру, млрд теңге |  | Түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жоспар | факт | жоспар | факт |  |
| 1-бағыт. Экономиканы отандық мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы 1-индикатор. МӨЗ қуаттарын жылына 18-ден 29,2 млн тоннаға дейін кеңейту: бүгінде 18,5 млн тоннаға дейін ұлғайтылды, 2032 жылы аяқталу мерзіміне байланысты ішінара орындалған |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реформа: ішкі нарықты отандық мұнай өнімдерімен қанықтыру. Іс-шара: CaspiBitum мұнай өңдеу қуатын жылына 1-ден 1,5 млн тоннаға дейін кеңейту | пайдалануға беру актісі | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ, ҒЗИ | жобаны іске асыруды 2025 жылғы 1- жартыжылдықта аяқтау | орындалды | 35,7 | 29,032 | жоба аяқталды, объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілді |
| 2 | Іс-шара: Атырау МӨЗ-нің мұнай өңдеудің қайталама қуаттарын жылына 5,5 млн тоннадан 6,7 млн тоннаға дейін кеңейту | пайдалануға беру актісі | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ, ҒЗИ | жобаны іске асыруды 2028 жылғы 2- жартыжылдықта аяқтау | ішінара орындалған | 240 | 9,795 | ЖСҚ әзірлеушісін және жабдықты жеткізушіні таңдау бойынша тендерлік рәсімдер жүргізілуде |
| 3 | Іс-шара: Шымкент МӨЗ мұнай өңдеу қуатын жылына 6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін кеңейту | пайдалануға беру актісі | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ, ҒЗИ | жобаны іске асыру 2030 жылғы 2 жартыжылдықта аяқталады | ішінара орындалған | 3 021 | 0,93 | - алдын ала ТЭН әзірленді; - ЭМ, ҚМГ және CNPC арасында жобаның графигін бекіте отырып негіздемелік келісімге қол қойылды; - ТЭН әзірлеу басталды |
| 4 | Іс-шара: Павлодар МХЗ мұнай өңдеу қуатын жылына 5,5 млн тоннадан 9 млн тоннаға дейін кеңейту | пайдалануға беру актісі | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ, ҒЗИ | жобаны іске асыру 2032 жылғы 2- жартыжылдықта аяқталады | ішінара орындалған | 1 548 | - | - алдын ала ТЭН әзірленді; - ТЭН және f FEED /ЖСҚ әзірлеушісін таңдау бойынша тендерлік рәсімдер өткізіледі |
| Нысаналы 2-индикатор. МӨЗ шикізатындағы «Қашаған» және «Теңіз» кен орындарының мұнай үлесін ұлғайту: 0,05 млн тоннадан 1,36 млн тоннаға дейін немесе 3 МӨЗ өңдеу көлемінің жылына 17,46 млн. тоннадан 0,3 %-дан 8 % - ға дейін ұлғайту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Іс-шара: мұнайды өңдеуге ірі мұнай-газ кен орындарын тарту | Мұнай үлесін біркелкі ұлғайту жөніндегі Үкіметке есептер | ЭМ, ҚМ, ҰЭМ, Қор, ҚМГ | өңдеуге тартуды арттыру 2025 – 2032, 1- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | мұнай үлесі 0,05-тен 1,36 млн тоннаға дейін ұлғайтылды, оның ішінде: - АМӨЗ – 0,37 млн тоннаға дейін; - ШМӨЗ – 0,99 млн тоннаға дейін |
| Нысаналы 3-индикатор. 2032 жылы мұнай өндіру мен өңдеу көлемінің арақатынасын 2032 жылы 5-тен 3,9 : 1-ге дейін, 2040 жылы 3,9-дан 2,8 : 1-ге дейін жақсарту және мұнай өңдеуді жылына 29,2-ден 39,2 млн тоннаға дейін ұлғайту есебінен МӨЗ жобаларынан экономикалық тиімділік – 0,2-0,35 п. т., бұл ретте Ұлттық статистика бюросының деректерді жаңарту кезеңділігі – жыл сайын есепті жылдан кейінгі 31 шілдеде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реформа: саланың ЖІӨ-ге қосқан үлесін арттыру. Іс-шара: АИ-92 – 150 және АИ-95 – 50 мың тн бензиндерді сақтау резервуарларын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Қор, Kazenergy, ҒЗИ | 2026 – 2032, 1- жартыжылдық | ішінара орындалған | ЖСҚ әзірленгеннен кейін айқындалады | қажет етілмейді | іс-қимыл жоспары әзірленді |
| 7 | Іс-шара: дизель отынын сақтау резервуарларын салу – 240 мың тонна | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Қор, Kazenergy, ҒЗИ | 2027 – 2032, 1-жартыжылдық | ішінара орындалған | ЖСҚ әзірленгеннен кейін айқындалады | - | іс-қимыл жоспары әзірленді |
| 8 | Іс-шара: қуаты жылына кемінде 10 млн тонна жаңа МӨЗ-нің алдын ала ТЭН/ ТЭН әзірлеу | алдын ала ТЭН / ТЭН | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ немесе жеке инвестор | 2028 – 2030, 2- жартыжылдық | ішінара орындалған | алдын ала ТЭН/ТЭН әзірленгеннен кейін айқындалады | - | «Samruk-Kazyna Ondeo» ЖШС алдын ала ТЭН/ТЭН әзірлеушісін анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді жүргізуде |
| 9 | Іс-шара: қуаты жылына 10 млн тонна жаңа МӨЗ ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ немесе жеке инвестор | 2030 – 2032, 1- жартыжылдық | орындалған жоқ | алдын ала ТЭН/ ТЭН әзірленгеннен кейін айқындалады | - | іске асыру мерзімі басталған жоқ |
| 10 | Іс-шара: қуаты жылына 10 млн тонна жаңа МӨЗ салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ҚМ, ЭТРМ, СІМ, КМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ немесе жеке инвестор | 2032 – 2040, 1- жартыжылдық | орындалған жоқ | алдын ала ТЭН/ ТЭН әзірленгеннен кейін айқындалатын болады | - | іске асыру мерзімі басталған жоқ |
| 2-бағыт. Отандық мұнай өнімдерінің қосымша ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы 4-индикатор. МӨЗ авариялығын төмендету: 7,7 %-ға төмендеген |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реформа: мұнай өнімдерінің қолжетімділігін арттыру және экспорттық әлеуетті дамыту. Іс-шара: МӨЗ жабдықтарының тәуелсіз техникалық аудиті | Жабдықтың техникалық аудитінің есебі | ЭМ, Қор, ҚМГ, ҒЗИ | 2025 – 2029 | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | АМӨЗ, ШМӨЗ және ПМХЗ бойынша кешенді ұйымдастырушылық-техникалық аудит аяқталды. |
| 12 | Іс-шара: жөндеуаралық кезеңді (ЖАК) ұлғайту | жөндеуаралық кезеңді 1 жылдан 3 жылға дейін ұлғайту туралы Үкіметке есептер | ЭМ, Қор, ҚМГ, ҒЗИ | 2025 – 2029, 2- жартыжылдық | ішінара орындалған | 227 | 13,322 | МӨЗ 2029 жылы 1-ден 3 жылдық ЖАК-қа ауысады (ШМӨЗ 79 %, ПМХЗ – 28 %, АМӨЗ – 9% орындалды) |
| Нысаналы 5-индикатор. Мұнай өңдеу тереңдігін 89%-дан 94%-ға дейін ұлғайту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Іс-шара: мұнай өңдеу тереңдігін ұлғайту бойынша МӨЗ есептерін талдау | мұнай өңдеу тереңдігі МӨЗ-нің 89 дан 94 ға дейін ұлғаюы туралы Үкіметке есептер % | ЭМ, Қор, ҚМГ | 2025 – 2040 | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | мұнайды өңдеудің орташа тереңдігі – 90%, оның ішінде ПМХЗ – 94% мазуттан битум өндіруге байланысты, АМӨЗ – 88% және ШМӨЗ – 88 % ЖЭО әлеуметтік мазут өндіру қажеттілігіне байланысты |
| Нысаналы 6-индикатор. К4 стандартынан К6+ дейін моторлы отын көлемінің 100% және ТС-1 стандартынан Jet A-1 дейін авиаотын көлемінің 50 % сапасын арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реформа: экологиялық тұрғыдан таза отынға көшу. Іс-шара: сапа паспортына өзекті стандарттарды енгізу | МӨЗ сапа паспорттары | ЭМ, ЭТРМ, Қор, ҚМГ, ҒЗИ | 2025 – 2040 | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | - АМӨЗ, ШМӨЗ және ПМХЗ К5 экокласты мотор отындарын ішінара өндіру, сондай-ақ Jet A-1 авиаотынды 100 %-ға дейін аккредиттелген зертханалармен өндіруге және сапасын растау мүмкіндігі бар; - МӨЗ-ді кеңейтудің басталған жобаларының мақсаттарының бірі К4 орнына К5 экокласты отын өндіруге толық көшу болып табылады; - ҚР және РФ энергетика министрліктері К6 экокласты жобасын пысықтауды бастады; - К5 және К6 ауысу графиктері бойынша сараптамалық пікір зерделенуде |
| Нысаналы 7-индикатор. МӨЗ қызметін үздіксіз жақсарту: жеңіл мұнай өнімдерінің әлеуетінен өндіру көрсеткіші немесе АМӨЗ үшін MTY индексі 1,8, ПМХЗ – 1,6, ШМӨЗ – 1,4 құрайды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Іс-шара: қуат жүктемесі «Конденсат» АҚ | жылына кемінде 425 мың тонна өңдеу | ЭМ | 2028 | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | жүктеме 150-ден 257 мың тоннаға дейін немесе 18-ден 30 %-ға дейін ұлғайтылды |
| 16 | Іс-шара: МӨЗ пайдалану құжаттамасын қайта қарау | технологиялық регламентті (ТР) әзірлеу, келісу және бекіту жөніндегі бұйрық | ЭМ | 2025 – 2040 (әр 5 жыл сайын) | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | ЭМ «Мұнай өнімдерін өндірушілер өндірістерінің технологиялық регламентін әзірлеу, келісу және бекіту жөніндегі нормативтік-техникалық құжатты бекіту туралы» № 158 н/қ бұйрық шығарды |
| 3-бағыт. Қолданбалы ғылымды дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы 8-индикатор. МӨЗ технологиялық жарақтандыру деңгейін арттыру: бүгінгі таңда АМӨЗ Нельсонының индексі 13,9, ПМХЗ – 10,5 және ШМӨЗ – 8,1 немесе орташа 10,8 құрайды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реформа: қолданыстағы өндіріс жағдайында қолданбалы ғылымды дамыту. Іс-шара: Jet A-1, TS-1 және RT сертификаттары | ҒЗИ сапа паспорты | ЭМ, ҒЖБМ, Қор, ҚМГ, ҒЗИ | 2027, 2- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | - АМӨЗ, ШМӨЗ және ПМХЗ Jet A-1 авиаотынын аккредиттелген зертханалармен сапа паспорттарын беру арқылы өндіруге дайын; - сондай-ақ ҒЗИ жұмыс орындарын аттестаттады, жабдықтарды, өлшеу құралдарын және ҚР СТ стандарттарын сатып алу басталды |
| 18 | Реформа: МӨЗ-дің технологиялық деңгейін арттыру. Іс-шара: МӨЗ технологиялық күрделі объектілерін іске қосу | пайдалануға беру актілері және Нельсон индексі 10,8 + | ЭМ, Қор, ҚМГ | 2025 – 2032, 2- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | МӨЗ-нің жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу басталды |
| 4-бағыт. Мұнай химиясы өнімдерін ұлғайту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы 9-индикатор. 2028 жылы бензол өндірісін жылына 25 мың тоннадан 70 мың тоннаға дейін ұлғайту Нысаналы 10-индикатор. 2029 жылы параксилол өндірісін жылына 25 мың тоннадан 250 мың тоннаға дейін ұлғайту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реформа: негізгі мұнай химиясын дамыту. Іс-шара: АМӨЗ отын-мұнай химиясы бейініне көшу | Үкіметтерге бензол мен параксилол өндірісі туралы есеп | ЭМ, Қор, ҚМГ | 2028 – 2029, 1- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | хош иісті заттарды өндіру 50-ден 96 мың тоннаға дейін ұлғайтылды, оның ішінде: - 25-тен 36 мың тоннаға дейін бензол; - 25-тен 60 мың тоннаға дейін параксилол |
| 20 | Іс-шара: ПМХЗ қайталама қуаттарының конфигурациясы бойынша зерттеулер | ТЭН әзірлеу туралы есеп | ЭМ, Қор, ҚМГ | 2029, 1- жартыжылдық | орындалған жоқ | қажет етілмейді | қажет етілмейді | - алдын ала ТЭН әзірлеу аяқталды; - ТЭН әзірлеушісін таңдау бойынша тендерлік рәсімдер жоспарлануда |
| 21 | Іс-шара: ШМӨЗ қайталама қуаттарының конфигурациясы бойынша зерттеулер | ТЭН әзірлеу туралы есеп | ЭМ, Қор, ҚМГ | 2029, 1- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | - алдын ала ТЭН әзірлеу аяқталды; - барынша орынды конфигурацияны (мұнай химиясы, отын, май) айқындау мақсатында ТЭН әзірлеу басталды. |
| 22 | Іс-шара: жаңа МӨЗ отын-мұнай химиясы конфигурациясын таңдау есебінен мұнай химиясы өнімдерінің желісін кеңейту | пайдалануға беру актісі және өнім сапасының паспорты | ЭМ, Қор, ҚМГ немесе жеке инвестор | 2030 – 2040, 1- жартыжылдық | орындалған жоқ | қажет етілмейді | қажет етілмейді | жаңа МӨЗ жобасын жеделдету бойынша шаралар қабылдануда, оның ішінде ТЭН әзірлеушісін таңдау бойынша тендерлік рәсімдер |
| 5-бағыт. МӨЗ жобалары үшін кадрлық әлеуетті арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы 11-индикатор. МӨЗ жаңа объектілерінің өндірістік персоналының 100% жасақталуы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реформа: білікті кадрларды тарту үшін жағдай жасау. Іс-шара: өндірістік персоналдың 100 % кадрлық саясатын жақсарту | МӨЗ басқару органдарына әлеуметтік пакетті жақсарту және кадрлар айналымын төмендету бойынша жыл сайынғы есептер | ЭМ, Қор, ҚМГ | 2027 –2040, 1- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | - ЭМ «мұнай мен газды өңдеу және өткізу» бағыты бойынша 11 кәсіби стандарт бекітті; - ҚМГ кадрларды даярлау тұжырымдамасын әзірледі - МӨЗ басқару органдарына есеп беру қамтамасыз етіледі |
| 24 | Іс-шара: саланың жұмысшы және ғылыми кадрларын, мамандарын, топ-менеджерлерін даярлау және қайта даярлау бағдарламасын әзірлеу және оны іске асыру | өткен бағдарламаның сертификаты | ЭМ, ҒЖБМ, Қор, ҚМГ, ҒЗИ | 2028 – 2040, 1- жартыжылдық | орындалған жоқ | қажет етілмейді | қажет етілмейді | Іске асыру мерзімі басталған жоқ, бұл ретте ҒЗИ ғылыми кадрлары мен МӨЗ персоналы әзірленген даярлау және қайта даярлау бағдарламалары бойынша оқытудан өтеді |
| 6-бағыт. Мұнай өңдеу саласындағы трендтерге сәйкестік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы 12-индикатор. Мұнай өнімдерін «көлеңкелі» экспорттау және ағындарын жылына 42,5-тен 1 мың тоннаға дейін азайту, заңды экспорттау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реформа: ЕАЭО мұнай өнімдерінің ортақ нарығы жағдайында оңтайлы баға белгілеу. Іс-шара: мұнай өнімдерінің бағасын қалыптастыру еркіндігін шектейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын кезең-кезеңімен жою | Үкіметке ЖЖМ бағасын теңестіру бойынша есептер | ЭМ, Қор, Kazenergy, ҚМГ, ҒЗИ | 2027, 1- жартыжылдық | ішінара орындалған | қажет етілмейді | қажет етілмейді | - АИ-92 автобензині мен ДТЛ және ДТЕ дизель отынының бағаларын біртіндеп теңестіру басталды; - 16 қазанда инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін Үкімет көрсетілген ЖЖМ бағасын көтеруге мораторий енгізді |
| 26 | Іс-шара: Орталық, Оңтүстік және Оңтүстік-Батыс Азия елдеріне К5+ отынын экспорттау | экспорттау көлемі бойынша Үкіметке есептер | ЭМ, Қор, ҚМГ немесе жеке инвестор | 2032 – 2040, 1- жартыжылдықта экспорттауды біртіндеп арттыру | орындалған жоқ | қажет етілмейді | қажет етілмейді | іске асыру мерзімі басталған жоқ |

2-бөлім. 12 нысаналы индикаторға ішкі және сыртқы әсерді талдау

| Ішкі және сыртқы әсер ету факторлары және олардың нысаналы индикаторларға/күтілетін нәтижелерге қол жеткізуге әсері | Қабылданған шаралар |
| --- | --- |
| 1-бағыт. Экономиканы отандық мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету |  |
| Нысаналы 1-индикатор. МӨЗ қуаттарын жылына 18-ден 29,2 млн тоннаға дейін кеңейту: 2032 жылы аяқталу мерзіміне байланысты ішінара орындалды |  |
| Ішкі факторлар кадрларды жүйелі түрде іріктеу және даярлау қажеттілігі | МӨЗ жобаларының өмірлік циклі кезеңінде жобалық және пайдалану персоналын жүйелі іріктеу, даярлау және қайта даярлау мақсатында 11 кәсіби стандарт әзірленді |
| Сыртқы факторлар МӨЗ кеңейту жобаларының капитал сыйымдылығы және өтелу кезеңінің ұзақтығы (20-30 жылға дейін) | - МӨЗ жобаларының өтелуін қамтамасыз ету мақсатында АИ-92 автобензині мен ДТЛ және ДТЕ дизель отынының бағаларын біртіндеп теңестіру; - 16 қазанда көрсетілген ЖЖМ бағасын инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін көтеруге мораторий енгізілді |
| Нысаналы 2-индикатор. МӨЗ шикізатындағы «Қашаған» және «Теңіз» кен орындарының мұнай үлесін арттыру |  |
| Ішкі факторлар экспорттаумен салыстырғанда ішкі нарыққа мұнай жеткізудің экономикалық тартымсыздығы | - ЖЖМ бағаларын кезең-кезеңімен теңестіру және тиісінше сатып алу бағасының өсуі, сондай-ақ ішкі және сыртқы нарықтарға мұнай жеткізілімдерінің тең кірістілігін қамтамасыз ету; - 16 қазанда көрсетілген ЖЖМ бағасын инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін көтеруге мораторий енгізілді |
| Сыртқы факторлар ішкі нарыққа жеткізудің орнына мұнай экспорттаудың экономикалық тартымдылығы | ұқсас |
| Нысаналы 3-индикатор. 2032 жылы мұнай өндіру мен өңдеу көлемінің арақатынасын 2032 жылы 5-тен 3,9 : 1-ге дейін, 2040 жылы 3,9-дан 2,8 : 1-ге дейін жақсарту және мұнай өңдеуді жылына 29,2-ден 39,2 млн тоннаға дейін арттыру есебінен МӨЗ жобаларынан экономикалық тиімділік – 0,2-0,35 п. т. |  |
| Сыртқы факторлар қолданыстағы МӨЗ-ді кеңейту және жаңа МӨЗ салу жобаларының капитал сыйымдылығы мен өтелу кезеңінің ұзақтығы (20-30 жылға дейін). | - МӨЗ жобаларының өтімділігін қамтамасыз ету мақсатында ЖЖМ бағаларын біртіндеп теңестіру; - 16 қазанда көрсетілген ЖЖМ бағасын инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін көтеруге мораторий енгізілді |
| Сыртқы факторлар Еуропалық одақтың дамыған елдерінде ЖЖМ-ге сұраныстың төмендеуі | заманауи тәсілдерді қолдану: - ішкі нарыққа К4 деңгейіндегі ЖЖМ жеткізудің басымдығы; - Орталық, Оңтүстік және Оңтүстік-Батыс Азияның дамушы нарықтарына ЖЖМ-нің перспективалық экспорттау; - нарықтық сұранысқа байланысты мұнай өнімдері мен мұнай химиясы өнімдерін өндіру мақсатында МӨЗ отыннан отын-мұнай химиясы конфигурациясына көшуге дайындық |
| 2-бағыт. Отандық мұнай өнімдерінің қосымша ресурсы |  |
| Нысаналы 4-индикатор. МӨЗ авариялығының төмендету |  |
| Ішкі факторлар - мұнай өнімдерінің маусымдық жетіспеушілігін қамтамасыз ету үшін МӨЗ жоспарлы-алдын алу жұмыстарын (бұдан әрі – ЖАЖ) 6 айдан 12 айға дейін ауыстыру; - мұнай өнімдерінің төмен құнына байланысты жабдыққа техникалық қызмет көрсету және қадағалау жөніндегі шараларды жүйелі негізде жеткіліксіз қаржыландыру; - мұнай-газ жобаларына ағындардың салдарынан білікті кадрлардың жетіспеушілігі | - ЖАЖ-ды кейінге қалдыру практикасы тоқтатылды, ЖЭАЖ графиктері жабдықтар мен құбырлардың жағдайын ескере отырып әзірленеді және жүзеге асырылады; - МӨЗ жұмысының 3 жылдық жөндеуаралық кезеңіне көшу жобаларын қаржыландыру мақсатында ЖЖМ бағаларын біртіндеп теңестіру, оның ішінде қосалқы бөлшектерді, бақылау аспаптарын сатып алу және т.б.; - кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесін жақсарту. |
| Сыртқы факторлар бағалық диспаритет 40-тан 170 %-ға дейін, транзиттік көлікпен жылына 1 млн тоннаға дейін ЖЖМ-ге жоғары сұраныс, қазақстандық ЖЖМ-нің Ресейге, Өзбекстанға, Қырғызстанға және Тәжікстанға әкетілуі, демек, Қазақстанның ішкі нарығында ЖЖМ тапшылығы | - шаралар кешенін іске асыру, оның ішінде шекарада бақылауды күшейту, заңсыз әкету фактілері болған жағдайда сот қудалаулары мен айыппұлдар, МӨЗ жобаларының өтелуін қамтамасыз ету мақсатында ЖЖМ бағаларын біртіндеп теңестіру; - жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту жобаларына бастамашылық жасау және жаңа МӨЗ салу; - ішкі нарықта сұранысы жоқ жартылай фабрикаттардың (нафта, жеңіл және орташа дистилляттар және т.б.) орнына әлеуметтік маңызы бар және халық талап ететін ЖЖМ-нің 45 %-ын өндіру бойынша шағын МӨЗ-ді жаңғырту жобаларына бастамашылық жасау. |
| Нысаналы 5-индикатор. Мұнай өңдеу тереңдігін 89-дан 94 %-ға дейін ұлғайту |  |
| Ішкі факторлар битум немесе жеңіл түсті мұнай өнімдерінің орнына барлық 20 өңірде ЖЭО отыны болып табылатын әлеуметтік маңызы бар қара мұнай өнімі – мазутты АМӨЗ, ПМХЗ, ШМӨЗ өндіру қажеттілігі | - мұнайды терең өңдеу жобаларын бастау (оның ішінде гидрокрекингтің термокаталитикалық процестері және т. б.); - АМӨЗ және ШМӨЗ-ге Теңіз және Қашаған мұнайларын тарту, бұл жеңіл фракциялар әлеуетінің жоғары болуы есебінен Маңғыстау мұнайымен салыстырғанда (40–45 %) мұнай өңдеу тереңдігін 70–80 %-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді; - 22 қарашада МӨЗ мазутын өндіруді біртіндеп төмендету және халықты жылумен тұрақты қамтамасыз ету шартымен 2026–2030 жылдары ЖЭО экологиялық тұрғыдапн таза отын түрлері мен технологияларына көшу мәселелері бойынша еліміздің 20 өңірінде ЭМ, әкімдіктер, ҚМГ, ЖЭО кеңесі өткізілді |
| Сыртқы факторлар - ішкі нарыққа жеткізудің орнына мұнай экспорттаудың экономикалық тартымдылығы; - қазақстандық мазуттағы жеңіл фракциялардың шекті құрамы бойынша талаптардың болмауы және тиісінше байытылған мазут Euro-5 деңгейіндегі автобензиндер мен дизель отынын өндіруді ұлғайту мақсатында шетелдік МӨЗ-ге экспортталуы мүмкін | - ЖЖМ бағаларын біртіндеп теңестіру және тиісінше сатып алу бағасының өсуі, сондай-ақ ішкі және сыртқы нарықтарға мұнай жеткізілімдерінің тең кірістілігі; - 16 қазанда көрсетілген ЖЖМ бағасын инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін көтеруге мораторий енгізілді; - МТК 31 «Мұнай отындары және майлау материалдары» мемлекетаралық техникалық комитеті қазақстандық мазуттағы 350 °С-қа дейінгі фракциялар көлемдік үлесінің 17 %-дан аспау мәселелерін зерделеуде. |
| Нысаналы 6-индикатор. К4 стандартынан К6+ дейін моторлы отын көлемінің 100% және ТС-1 стандартынан Jet A-1 дейін авиаотын көлемінің 50% сапасын арттыру |  |
| Ішкі факторлар К5 және одан жоғары деңгейдегі мотор отындары және Jet A-1 авиаотындары өндірісі талаптарының болмауы | - АМӨЗ, ШМӨЗ және ПМХЗ ішінара К5 экокласты мотор отындарын өндіруге дайын, жаңғырту аяқталғаннан кейін К5-ке толық көшу; - барлық 3 МӨЗ әуежайлардың әзірлігін растаған кезде Jet A-1 авиаотын өндіруге дайын |
| Сыртқы факторлар «Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» КО ТР № 013/2011 Кеден одағының техникалық регламентінде Қазақстанға қойылатын талаптардың болмауы: - мотор отындарының К4 экокласынан К5-ға ауысу күні бойынша; - авиаотынның TC-1 және РТ-дан Jet A-1-ге көшу күні бойынша; - ЕАЭО-дағы К6 перспективалық экокласы бойынша. | - К5 экокласы – МӨЗ кеңейту жобаларының аяқталуына қарай Қазақстанда өтпелі кезең көзделеді; - Jet A-1 – МӨЗ әуежайлардың әзірлігіне қарай өндіруге дайын; - К6 экокласы - жобасы әзірленді және іс-қимыл жоспары дайындалуда |
| Нысаналы 7-индикатор. МӨЗ қызметін үздіксіз жақсарту |  |
| Ішкі факторлар - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы № 260 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы шикізаттың 45 %-ға дейінгі көлемінде халық үшін әлеуметтік маңызы бар және сұранысқа ие өнімді (К4 және К5 экокласты автобензиндер мен дизель отындары, шағын тоннажды химия және т.б.) шағын МӨЗ-де өндіру қажеттігін көздейді. - мұнайды терең өңдеуді дамыту және ішкі нарыққа халық сұранысына ие мұнай өнімдерін жеткізу орнына жартылай фабрикаттарды (нафта, пештік, кеме және қазандық отындары, мазут) экспорттауға шағын МӨЗ-дердің мүдделілігі | - ЭМ «Мұнай өнімдерін өндірушілер өндірістерінің технологиялық регламентін әзірлеу, келісу және бекіту жөніндегі нормативтік-техникалық құжатты бекіту туралы» 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 158 н/қ бұйрық шығарды; - 5, 19 және 22 қыркүйекте шағын МӨЗ, энергетика және Ұлттық экономика министрліктерінің, Бас прокуратураның және «Атамекен» ҰКП қатысуымен 45 % сұранысқа ие өнімнің жобаларды іске асыру бойынша шағын МӨЗ әзірлігін және шикізат пен қаржыландыру бойынша мемлекеттік қолдау қажеттігін растай отырып, кеңестер мен қоғамдық тыңдаулар өткізілді; - халық үшін әлеуметтік маңызы бар және сұранысқа ие өнімнің 45 %-ын өндіру мақсатында шағын МӨЗ-ді жаңғырту жобалары бойынша заңнамалық түзетулер әзірленді; - «Атамекен» ҰКП ТЭН мен ЖСҚ әзірлеуді ескере отырып, 2029 жылы шағын МӨЗ жаңғыртудың аяқталғанын растайды |
| Сыртқы факторлар Шетелдік МӨЗ-дерде қымбат автобензиндер мен дизель отындарын өндіру мақсатында құрамында жеңіл фракциялар 17–37 % болатын «кедей» мазуттың орнына «майлы» мазутты өндіру және экспорттау | - халық үшін әлеуметтік маңызы бар және сұранысқа ие өнімнің 45%-ын (К4 және К5 экокласты автобензиндер мен дизель отындары, аз тоннажды химия және т.б.) өндіру мақсатында шағын МӨЗ-ді жаңғырту жобалары бойынша заңнамалық түзетулер әзірленді; - МТК 31 «Мұнай отындары және майлау материалдары» мемлекетаралық техникалық комитеті қазақстандық мазуттағы 350 °С-қа дейінгі фракциялар көлемдік үлесінің 17 %-дан аспау мәселелерін зерделеуде. |
| 3-бағыт. Қолданбалы ғылымды дамыту |  |
| Нысаналы 8-индикатор. МӨЗ технологиялық жабдықталу деңгейін арттыру |  |
| Ішкі факторлар саланың қолданбалы міндеттерін шешу мақсатында отандық мұнай өңдеу және мұнай химиясы ғылыми-зерттеу институтының (ММХ ҒЗИ) болмауы | 19 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Ғылыми-техникалық кеңесі «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңын ескере отырып, «Д.В. Сокольский атындағы отын, катализ және электрохимия институты» АҚ базасында мұнай-газ химиясы салалық ғылыми-зерттеу институтын құру мәселелерін, сондай-ақ «ҚБТУ» АҚ, «ORGANIC» МСТО» ЖШС, «А.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты» АҚ, «С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КЕАҚ, «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ, «Satbayev University» КеАҚ және «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-мен ынтымақтастық шеңберіндегі мақсаттарын, міндеттері мен қызметінің бағыттарын келісті. «Отын, катализ және электрохимия институты» АҚ Директорлар кеңесі «ММХ ҒЗИ» ЖШС құру туралы шешім қабылдады. |
| Сыртқы факторлар шетелдік ҒЗИ-ға тәуелділік | ұқсас |
| 4-бағыт. Мұнай химия өнімдерін ұлғайту |  |
| Нысаналы 9-индикатор. 2028 жылы бензол өндірісін жылына 25 мың тоннадан 70 мың тоннаға дейін ұлғайту |  |
| Ішкі факторлар халықтың әлеуметтік маңызы бар және сұранысқа ие АИ-92 және АИ-95 автобензиндерін өндірудің басымдығы және тиісінше АМӨЗ-жұмысының мұнай-химия нұсқасы орнына отын нұсқасына мәжбүрлі ауысуы | - бағаларды мемлекеттік реттеуді кезең-кезеңімен жою және шекаралардағы ағындар мен «көлеңкелі» экспорттауға бақылауды күшейту; - АИ-92 және АИ-95 қорларының ұлғаюы бензол өндірісін 25 мың тоннадан 36 мың тоннаға дейін және параксилол өндірісін 25 мың тоннадан 60 мың тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді |
| Сыртқы факторлар АИ-92 және АИ-95-тің көрші елдерге ағыны және Қазақстандағы қорларды толықтыру қажеттілігі бензол мен параксилолдың орнына АИ-92 және АИ-95-ті көбірек өндіру қажеттілігіне алып келеді | ұқсас |
| Нысаналы 10-индикатор. 2029 жылы параксилол өндірісін жылына 25 мың тоннадан 250 мың тоннаға дейін ұлғайту |  |
| Ішкі факторлар: бензолмен бірдей факторлар | бензолмен бірдей орындалды |
| Сыртқы факторлар: бензолмен бірдей факторлар | ұқсас |
| 5-бағыт. МӨЗ жобалары үшін кадрлық әлеуетті арттыру |  |
| Нысаналы 11-индикатор. МӨЗ жаңа объектілерінің өндірістік персоналының 100 % жасақталуы |  |
| Ішкі факторлар өндіру және газ химиясы жобаларына кадрлардың ауысуы | - 11 кәсіби стандарт әзірленіп, бекітілді; - ҚМГ кадрларды даярлау тұжырымдамасын әзірледі |
| Сыртқы факторлар дәстүр бойынша мұнай өндіру және газ химиясы жобаларында жоғары жалақы | 2025 жылғы желтоқсан |
| 6-бағыт. Мұнай өңдеу саласындағы трендтерге сәйкестік |  |
| Нысаналы 12-индикатор. Мұнай өнімдерін «көлеңкелі» экспорттау және оның ағынын жылына 42,5-тен 1 мың тоннаға дейін азайту |  |
| Ішкі факторлар: АИ-92 автобензинінің және жазғы және маусымаралық дизель отынының бағаларын мемлекеттік реттеу және көршілес елдермен 40-тан 170%-ға дейін бағалардың диспаритеті | - көршілес елдермен баға диспаритетіне байланысты АИ-92 автобензині мен ДТЛ және ДТЕ дизель отыны бағасының біртіндеп теңестірілуі – 20-дан 170 %-ға дейін, ЖЖМ заңсыз әкетілуіне бақылау күшейтілді және тиісінше қорлар 2025 жыл ішінде 626-дан 750 мың тоннаға дейін немесе 20 %-ға өсті; - 16 қазанда көрсетілген ЖЖМ бағасын инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін көтеруге мораторий енгізілді |
| Сыртқы факторлар ЖЖМ бойынша перетоктардың және «көлеңкелі» экспорттың ұлғаюына байланысты 2024 жыл ішінде қорлар 1007 мың тоннадан 626 мың тонна/айға дейін төмендеді. | ұқсас |

3-бөлім. Аналитикалық жазба

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев 2023 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында экономиканың баламасыз жолы болып табылатын шикізат моделінен терең өңдеуге көшу қажеттігін атап өтті.

2023 – 2025 жж.: Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласын дамытудың 2025 – 2040 жылдарға арналған тұжырымдамасын (бұдан әрі – Тұжырымдама) әзірлеуді және оны бекітуді қамтамасыз етті. Азаматтардың, тәуелсіз сарапшылардың, аккредиттелген және мұнай-газ компанияларының, БАҚ пен мемлекеттік органдардың барлығы 1000-нан астам ескертулері мен ұсыныстары пысықталды. Бұл прагматикалық және іске асырылатын Тұжырымдаманы жасауға мүмкіндік берді.

18 сәуірде (мұнда және одан әрі – 2025 жыл) Энергетика министрлігі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ), Атырау, Шымкент және Павлодар МӨЗ (бұдан әрі – АМӨЗ, ШМӨЗ, ПМХЗ), Ақтау битум зауытының (бұдан әрі – Caspi Bitum) қатысуымен аталған зауыттарды пайдалану және кеңейту жобаларының кешені жөнінде кеңес өткізді. Кеңесте мұнай өңдеу және мұнай-газ химиясын дамытудың бірыңғай стратегиясының болмауы, шешімдер қабылдау мен жобаларды келісудің ұзақ рәсімдері, проблемалық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін жауапкершіліктен аулақ болу, білікті персоналдың кетуі, саланың жеткіліксіз қаржыландырылуы, операциялық икемділіктің болмауы және мұнай өңдеу зауыттарының қорын қамтамасыз ету бойынша резервтік сақтау парктерінің болмауы, технологиялық артта қалу және жабдықтардың тозуы, өңдеу тереңдігі әлемдік деңгейден төмен,                                                 мұнай химиясымен төмен интеграциялау, ЖБИ жоқ және басқалары сияқты салалық проблемалар атап өтілді.

Осындай ұқсас қорытындыларды «BCG» тәуелсіз консалтингтік компаниясы да жасады.

Мысалы, 2009 жылы жиынтық қуаты жылына 17 млн тонна болатын АМӨЗ, ШМӨЗ және ПМХЗ жаңғыртудың және реконструкциялаудың ТЭН-ін әзірлеу бойынша шешім қабылдау кезінде Қазақстан халқының саны 16 млн адамды құрады. Бүгінгі таңда Қазақстан халқының саны 20 млн адамды құрайды және өсуді жалғастыруда. Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттіктің және Еңбек министрлігінің болжамдары бойынша Қазақстан халқы 2050 жылға қарай 27,7 млн адамға дейін ұлғаяды. Бұл мұнай өңдеу және мұнай химиясы өнімдеріне сұраныстың тұрақты өсуін және МӨЗ жаңа қуаттарын озыңқы пайдалануға беру қажеттілігін алдын ала айқындайды.

21 шілдеде Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 549 қаулысымен Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласын дамытудың                                        2025 – 2040 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілді.

Тұжырымдама БҰҰ-ны тұрақты дамытудың 17 мақсатының 4-еуіне  сәйкестігіне немесе № № 8, 9, 12, 13 мақсаттарға: экономикалық өсу және жұмыспен қамту, индустрияландыру және инновация, тұтыну мен өндірістің ұтымды модельдері, көліктен шығарындыларды азайтуға бағытталған.

Тұжырымдама экономиканың өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне байланысты қолданыстағы мұнай өңдеу қуаттарын кеңейтуді және жаңа мұнай өңдеу қуаттарын салуды, ұзартылған жөндеуаралық кезеңге көшуді және МӨЗ авариялылығын төмендетуді, мұнайды өңдеу тереңдігін 89%-дан жоғары ұлғайту қажеттілігін, Орталық, Оңтүстік және Оңтүстік-Батыс Азия нарықтарына мұнай өнімдерін экспорттауды дамытуды, саланың ESG-күн тәртібіне, қолданбалы ғылымға, негізгі мұнай химиясына және елдің жалпы ішкі өніміне үлесін арттыруды көздейді.

Тұжырымдама негізгі бағыттар: экономиканы отандық мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, отандық мұнай өнімдерін экспорттау, ESG, қолданбалы ғылым мен базалық мұнай химиясын дамыту, елдің ЖІӨ-ге үлесін арттыру, саладағы мемлекеттік саясатты жетілдіру, кадр әлеуетін арттыру және әлемдік трендтерге сәйкестік бойынша өңірлік және әлемдік сын-қатерлерді ескере отырып,                                2025 – 2040 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласын орнықты дамыту жөніндегі негізгі тәсілдерді, қағидаттар мен нысаналы индикаторларды айқындайды.

Осылайша, Тұжырымдама 3 қағидатқа негізделген:

- №1 қағидат – саны, яғни өңдеу қуатын жылына екі еседен астам немесе 18-ден 39,2 млн тоннаға дейін (бұдан әрі 40 млн тоннаға дейін) ұлғайту;

- №2 қағидат – К4-тен К5-ке дейін және одан жоғары мотор отындарының экологиялық класының сапасы немесе жақсаруы;

- №3 қағидат – ғылымды қажетсіну немесе қолданбалы ғылымды дамыту.

22 шілдеде бірінші кезекте Атырау, Павлодар және Батыс Қазақстан облыстарының, Шымкент қаласының 14 орталық мемлекеттік-бірлесіп орындаушысы мен мүдделі жергілікті атқарушы органдары МӨЗ кеңейту жобаларына, оның ішінде мәселелерге жәрдемдесу қажеттігі туралы хабардар етті:

1) жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманы уақтылы келісу;

2) жобалауға, салуға және іске қосу-баптауға, құрылысқа және пайдалануға жұмыс күшін тартуға рұқсаттар мен лицензиялар беру;

3) техникалық шарттарды, жер учаскелерін беру және жаңа объектілерге инфрақұрылым жүргізу;

4) сапаны растау және сертификаттау, қазақстандық және шетелдік жабдықтар мен материалдарды қарап-тексеру мен тасымалдаудың уақтылығы;

5) қазақстандық және шетелдік банктердің қарыз қаражатын тарту, оның ішінде үкіметаралық келіссөздер мен келісімдерді ескере отырып.

1,1% ЖІӨ-ге саланың үлесін арттыру үшін негіз бар.

22-30 шілдеде сондай-ақ 20-дан астам квазимемлекеттік және жеке компаниялар «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор), «Kazenergy мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қазақстандық қауымдастығы» ЗТБ (бұдан әрі – Kazenergy), ҚМГ, АМӨЗ, ПМХЗ, ШМӨЗ, Caspi Bitum, «Конденсат» АҚ, «Kazakh Invest» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, «Қазақстан Темір Жолы» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ, «Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ және электрохимия институты» АҚ (бұдан әрі – ЖКЭИ)  және «ORGANIC» мұнай өнімдерін сараптаудың тәуелсіз орталығы» ЖШС, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚПО» және басқаларға бірлескен жобаларды жандандыру мен орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың жәрдемдесуге дайын болу қажеттілігі бойынша хабардар етілді.

Энергетика министрлігі тұрақты негізде АМӨЗ, ШМӨЗ, ПМХЗ кеңейту жобаларының іске асырылу мәртебесін тыңдайды және проблемалық мәселелері бойынша жәрдем көрсетеді, мысалы, 2025 жылғы 16 қыркүйек, 23 қыркүйек және 5 желтоқсан.

Экспорттық логистикадағы қиындықтар және сапалы мұнай өнімдеріне ішкі сұраныстың тұрақты өсуі жағдайында Қазақстан негізінен шикізат моделінен көмірсутектерді ауқымды терең өңдеуге көшу қажеттілігіне объективті түрде жақындады. Мәселе тек мұнай өңдеу қуаттарын кеңейту туралы ғана емес, сонымен қатар қосылған құны жоғары өнім шығара отырып және экспорттауға бағдарлана отырып толыққанды мұнай химиясы тізбегін қалыптастыру туралы да болып тұр. Осы логика шеңберінде жаңа мұнай өңдеу және мұнай химиясы кешенін (ММХК) салу мәселесі мемлекеттік басымдықтар жүйесінде дәйекті түрде бекітілген.

8 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында экономиканы әртараптандырудың және ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті көмірсутек шикізатын терең өңдеу өнімдерін дамытудың басымдығы ерекше атап өтілді.

2 желтоқсанда Үкімет отырысында Мұнай өңдеу саласын дамытудың   2025–2040 жылдарға арналған тұжырымдамасы шеңберінде мұнай өңдеу қуаттарын жылына 40 млн тоннаға дейін жеткізе отырып мұнай өңдеуді дамыту  жоспары, оның ішінде ММХК жобасы ұсынылды.

3 желтоқсанда Мемлекет басшысы авиахабтарды дамыту контекстінде авиаотын өндірісін ұлғайтудың жеке міндетті қойды, ол АМӨЗ, ШМӨЗ, ПМХЗ қуаттарын кеңейту есебінен авиаотын өндірісін жылына 725-тен 1 800 мың тоннаға дейін ұлғайту арқылы іске асырылуда. Сонымен қатар аталған жобалар толық іске асырылғанның өзінде авиаотын тапшылығы қаупі сақталады. Бұл жүйелік шешім ретінде ММХК жобасының стратегиялық орындылығын растайды.

24 желтоқсанда Мемлекет Басшысы Астана қаласын дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте Үкіметке мәселені пысықтап, жаңа МӨЗ салу жөнінде ұсыныстар енгізуді тапсырды.

Мұнай химиясымен жоғары интеграциялаудың қажеттілігін ескере отырып, саланың түпкі стратегиялық мақсаттары мен міндеттері мыналар болып табылады:

- АМӨЗ, ШМӨЗ, ПМХЗ және жаңа МӨЗ өңдеу қуаттарын жылына 18-ден 40 млн тоннаға дейін ұлғайту («Конденсат» АҚ МӨЗ және шағын МӨЗ-ді де ескере отырып) және тиісінше мұнай өндіру мен өңдеу арақатынасын 5,5 : 1-ден 2,5 : 1-ге дейін жақсарту есебінен терең мұнай өңдеуге көшу;

- МӨЗ шикізатындағы Теңіз және Қашаған мұнайларының үлесін ұлғайту, бұл технологияны жақсарта отырып, кешенде мұнай өңдеу тереңдігін 89-дан 94%-ға дейін ұлғайтуға, демек, бағалы жеңіл мұнай өнімдерін өндіруді ұлғайтуға мүмкіндік береді;

- мотор отындарының сапасын К4 деңгейінен К5+ дейін және ТС-1-ден 
Jet A-1-ге дейін жақсарту;

- технологиялық объектілер персоналының жиынтықтылығын 95-тен 100%-ға дейін жақсарту;

- одан әрі мұнай химиясы синтезі мақсатында мұнай химиясының бағалы өнімдері – бензол өндірісін жылына кемінде 25-тен 70-133 мың тоннаға дейін және параксилолды 25-тен жылына 250-500 мың тоннаға дейін ұлғайту;

- МӨЗ-дің заманауи отын-мұнай химиясы конфигурациясын енгізу есебінен Нельсонның технологиялылық деңгейін немесе орташа индексін 12-ге дейін ұлғайту;

- мұнай өңдеу және мұнай химиясы мәселелері жөніндегі салалық ҒЗИ құру;

- 15-тен 19 млрд долларға дейін инвестицияларды тарту;

- тұрақты және озық дамыту, инвестициялар тарту және қазіргі өңірлік және жаһандық сын-тегеуріндерге жауап ретінде ресурстарды шоғырландыру есебінен қазақстандық МӨЗ-дердің бәсекеге қабілеттілігі.

Сондай-ақ 2025 – 2040 жылдар кезеңіне МӨЗ және МХК (отын-мұнай химиясы конфигурациясындағы МӨЗ немесе мұнай-химия кешендері) жобалары бойынша жұмыстардың ірілендірілген жоспары ұсынылды.

Мұнай өңдеуді басында жылына 18 млн тоннадан 29 млн тоннаға дейін (бұдан әрі жылына 39 млн тоннаға дейін) ұлғайту жеңіл мұнай өнімдерін өндіруді жылына 11 млн тоннадан 20,6 (26,6) млн тоннаға дейін есептік ұлғайтуға әкеп соғады:

- АИ-92, АИ-95, АИ-98 автобензиндері – 5,2-ден 8,9-ға дейін (11,7);

- ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ, ДТА дизель отыны – 5,2-ден 10,1-ге дейін (12,6);

- ТС-1, РТ, Jet A-1 авиаотыны – 0,6-дан 1,65-ке дейін (2,3).

Мұнай өңдеу және мұнай химиясы өнімдерінің өндірісі мен желісі ішкі нарықтың қанықтылығына және экспорттық бағытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Мұнай өңдеу қуаттарын жылына 39 млн тоннадан 40 млн тоннаға дейін жеткізу «Конденсат» АҚ мұнай өңдеуді ұлғайту және 20-ға жуық шағын МӨЗ есебінен мүмкін болады, олар сондай-ақ халықтың әлеуметтік маңызы бар және сұранысқа ие өнімін өндіру мақсатында жаңғырту жобаларын іске асыруға жәрдемдеседі.

Мысалы, «Kyzylorda Refinery» ЖШС шағын МӨЗ құны 20 млн долл. дейін құны бар мұнайды терең өңдеу және аз тоннажды химия жобасын іске асыру басталды:

- 2026 жыл – 15 мың тонна «нефрас», «н-гексан» және «уайт-спирит» еріткіштері;

- 2029 жыл – К5 экокласты 45 мың дизель отыны және ЖЭО үшін 37 мың тонна М-100 жағу мазуты.

2010 – 2019 жылдар кезеңінде МӨЗ жаңғырту жобаларының тәжірибесіне сәйкес Министрлік ҚМГ мен МӨЗ-ге МӨЗ кеңейту жобаларын жандандыруды, әлеуметтік тұрақтылық және кадрлық тұрақтамуына жол бермеу, авариясыз жұмыс және МӨЗ СЕО/СЕО-1 деңгейінде кеңейту жобалары бойынша дербес жауапкершілікті бекітуді, МӨЗ және ҚМГ жаңғырту департаменттерін кадрлық күшейту мақсатында еңбек ресурстарын қайта бөлуді, МӨЗ кеңейту жобаларының барысы туралы БАҚ-ты уақтылы және сапалы ақпараттандыруды ұсынды.

Төменде нысаналы индикаторларға қол жеткізу және іс-шараларды іске асыру жөніндегі жұмыстардың мәртебесі берілген:

- 2 іс-шара орындалды – №№ 1 және 11;

- 18 іс-шара ішінара орындалған – №№ 2-8, 12-19, 21, 23, 25 аяқталу мерзімі әлі келмегендігіне байланысты;

- 6 іс-шара орындалмады – №№ 9, 10, 20, 22, 24, 26 басталу және аяқталу мерзімі келмегендігіне байланысты.

Нысаналы 1-индикатор

«МӨЗ қуаттарын жылына 18 млн тоннадан 29,2 млн тоннаға дейін кеңейту»

(18-ден 18,5 млн тоннаға дейін ұлғайтылды)

№ 1 іс-шара: «Caspi Bitum-ның мұнай өңдеу қуаттарын жылына 1 млн тоннадан 1,5 млн тоннаға дейін кеңейту» (орындалды)

Caspi Bitum мұнай өңдеу қуаттарын «Қаражанбас» кен орнының мұнай өндірісін жылына 1-ден 1,5 млн тоннаға дейін кеңейту және тиісінше жол битумын өндіруді жылына 500-ден 750 мың тоннаға дейін ұлғайту жобасы мұнаймен қамтамасыз ету және битумды іріктеу, жабдықтар мен материалдардың логистикасы, сондай-ақ білікті күшті тарту мәселелері бойынша Үкіметтің қолдауымен іске асырылған алғашқы іс-шара болып табылады.

Жобаны ҚМГ және Қытайдың CITIC Group компаниясы                                    2023 – 2025 жылдар кезеңінде іске асырды, оның ішінде жабдықтар мен материалдарды жобалау, жеткізу, құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары, оның ішінде жеке сынақтар мен кешенді сынау және 27 маусымда жаңа объектілерді қабылдау актісі бекітілді.

Сайып келгенде, барлық Қазақстанның 4 битум зауытының қуаты жылына 1,1 млн тонна битум қажеттілігі кезінде жылына 1,6 млн тоннаға жетті.

Caspi Bitum жол-құрылыс компанияларының уақтылы өтінімдері, төлемдері және іріктеулері кезінде жылына 750 мың тонна битум өндіруге дайын.

Осылайша, Қазақстанның ішкі сұранысы толығымен қамтамасыз етілді. Бұл алғаш рет 2026 жылы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы индикативтік теңгерімде әлеуетті импортты 500-ден 50 мың тоннаға дейін бірнеше есе төмендетуге мүмкіндік берді.

№ 2 іс-шара: «Атырау МӨЗ-інің қайталама мұнай өңдеу қуаттарын жылына 5,5 млн тоннадан 6,7 млн тоннаға дейін кеңейту» (ішінара орындалған)

Қазіргі уақытта 2025 – 2028 жылдары жеңіл мұнай өнімдерін құю эстакадасын техникалық қайта жарақтандыру және ауыр мұнай өнімдерін құю эстакадасын кеңейте отырып реконструкциялау, каталитикалық риформинг қондырғысын жаңғырту бойынша басым жобалардың жобалау құжаттамасы әзірленуде.

Қосымша 800 мың тонна автобензин мен дизель отынын өндіру мақсатында күтілетін нәтижелер:

- мұнай және жартылай фабрикаттарды өңдеу қуатын жылына 5,5 млн тоннадан 6,7 млн тоннаға дейін ұлғайту;

- К4 экоклассының орнына К5 экокласты автобензиндер мен дизель отындарын шығаруға көшудің толық дайындығы;

- қолданбалы ғылымды және аралас шағын және орта бизнесті дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру және мемлекеттің әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру үшін жергілікті бюджеттің салық салынатын базасын кеңейту.

№ 3 іс-шара: «Шымкент МӨЗ-інің мұнай өңдеу қуаттарын жылына                    6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін кеңейту» (ішінара орындалған)

16 маусымда Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы Мемлекет басшыларының қатысуымен өткен «Қытай-Орталық Азия» халықаралық саммиті барысында Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі, «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС (ПҚОП) екі қатысушысы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және CNPC арасында негіздемелік келісімге қол қойылды.

Негіздемелік келісім мынадай кезеңдерді көздейді:

- 2025 – 2026 жылдар – ТЭН әзірлеу және бекіту;

- 2026 – 2027 жылдар – «жоба» кезеңінің ЖСҚ әзірлеу және бекіту;

- 2028 – 2030 жылдар – EPC-келісімшарт жасасу, жұмыс құжаттамасын әзірлеу, тапсырыстарды орналастыру, жабдықтар мен материалдарды дайындау және жеткізу, Шымкент МӨЗ-ін жылына 6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін кеңейту жобасында құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары.

Сондай-ақ:

1) Энергетика министрлігінен, ҚМГ және ПҚОП-тан мұнай өндіру, тасымалдау және өңдеу жөніндегі жұмыс топтары құрылды;

2) CNPC тобындағы компания ТЭН алдындағы түзетуді орындады;

3) сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, теміржол инфрақұрылымы – спутниктік жобалар бойынша ТЭН басталды;

4) жаңа объектілерге жер учаскелерін бөлу басталды;

5) жоба шикізатының перспективалық құрамдары – мұнай қоспалары ұсынылған;

7) инвестицияларды тарту және жобаның өтелуі мақсатында мұнай өнімдерінің бағасын біртіндеп теңестіру басталды.

1 қыркүйекте Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының саммиті барысында Мемлекет басшысы CNPC басшылығын қабылдады, Шымкент МӨЗ жобасын іске асырудың маңыздылығын атап өтті.

29 желтоқсанда тендерлік рәсімдерінің нәтижелері бойынша                           2010 – 2019 жылдары Шымкент МӨЗ жаңғырту және реконструкциялау жобасына қатысқан HQC компаниясы ТЭН әзірлеушісі болып айқындалды.

ТЭН бөлімдерін әзірлеу графигі мен бастапқы деректерді беру,                                   кick-off-meeting алғашқы орнату кеңесі өткізілді.

Қосымша автобензиндер, дизель отыны және авиаотын өндіру мақсатында күтілетін нәтижелер:

- мұнай өңдеу қуатын жылына 6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін ұлғайту;

- К4 экокласының орнына К5 экокласты автобензиндер мен дизель отындарын шығаруға көшудің толық дайындығы.

- қолданбалы ғылымды және аралас шағын және орта бизнесті дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру және мемлекеттің әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру үшін жергілікті бюджеттің салық салынатын базасын кеңейту.

№ 4 іс-шара: «Павлодар МХЗ-ның мұнай өңдеу қуаттарын жылына             5,5 млн тоннадан 9 млн тоннаға дейін кеңейту» (ішінара орындалған)

Кеңейту жобасы 2 кезеңнен тұрады:

№ 1 кезең – 2026 жылы қуатты жылына 5,5 млн тоннадан 6 млн тоннаға дейін арттыру;

№ 2 кезең – 2032 жылы қуатты жылына 6 млн тоннадан 9 млн тоннаға дейін арттыру.

1 кезең шеңберінде:

- құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталды және «Merox» газды тазарту қондырғысы пайдалануға қабылданды;

- дизель отынын гидротазарту және депарафинизациялау және «Air Liquide» қазу сутегін өндіру қондырғыларында құрылыс-монтаждау жұмыстары жалғасуда;

- мұнайды терең өңдеу өндірісін реконструкциялауды, пештерді және ЛК-6у және КТ-1 аралас кешендерінің технологиялық процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерін техникалық қайта жарақтандыруды қоса алғанда, жөндеуаралық кезеңді 1 жылдан 3 жылға дейін ұлғайту жобасы іске асырылуда;

2 кезең шеңберінде:

- – жобаның алдын ала ТЭН-ін әзірлеу аяқталды;

- – 2027 – әзірлеушіні    таңдау    және     ТЭН     мен     ЖҚҚ     әзірлеу

жоспарлануда;

Жабдықтарды жеткізуді, құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын, пайдалануға беруді қоса алғанда, бас мердігерді таңдау және         ЕРС-келісімшартты іске асыру мәселелерін жеделдету жөнінде шаралар қабылдануда.

Қосымша автобензиндер, дизель отыны және авиаотын өндіру мақсатында күтілетін нәтижелер:

- мұнай өңдеу қуатын жылына 6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін ұлғайту;

- К4 экокласының орнына К5 экокласты автобензиндер мен дизель отындарын шығаруға көшудің толық дайындығы.

- қолданбалы ғылымды және аралас шағын және орта бизнесті дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру және мемлекеттің әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру үшін жергілікті бюджеттің салық салынатын базасын кеңейту.

Нысаналы 2-индикатор

«МӨЗ шикізатындағы «Қашаған» және «Теңіз» кен орындарының мұнай үлесін ұлғайту»

(0,05-тен 1,36 млн тоннаға дейін немесе 0,3 %-дан 8 %-ға дейін ұлғайтылды)

№ 5 іс-шара: «Ірі мұнай-газ кен орындарының мұнайын өңдеуге тарту» (ішінара орындалған)

Ірі мұнай-газ кер орындарының мұнайларын тарту үлесі 0,05 млн тоннадан 1,36 млн тоннаға дейін немесе 3 МӨЗ жобалық қуаты жылына 17,46 млн тоннадан 0,3 %-дан 8 %-ға дейін біркелкі ұлғайды:

- Атырау МӨЗ – Қашаған мұнайының жылына 0,37 млн тоннасы;

- Шымкент МӨЗ – Қашаған мұнайының жылына 0,99 млн тоннасы;

Павлодар МХЗ Батыс Сібір мұнайындағы жұмысын жалғастыруда.

Нәтижесінде АМӨЗ мұнайын өңдеу тереңдігі – 85-тен 88 %-ға дейін және ШМӨЗ – 86-ден 88 %-ға дейін және жеңіл мұнай өнімдерін өндіру ұлғайтылды.

Нысаналы 3-индикатор

«Мұнай өндіру мен өңдеу көлемінің арақатынасын 2032 жылы 5-тен 3,9 : 1-ге дейін, 2040 жылы 3,9-дан 2,8 : 1-ге дейін жақсарту және мұнай өңдеуді жылына 29,2 млн тоннадан 39,2 млн тоннаға дейін ұлғайту есебінен МӨЗ жобаларының экономикалық әсері – 2032 жылы 0,2-0,35 п. т.»

(Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының деректерді жаңарту кезеңділігі – жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы 31 шілдеде)

2013 – 2022 жылдар кезеңінде өңдеуші өнеркәсіп елінің ЖІӨ-ге қосқан үлесі 10,5-тен 13,4 %-ға дейін немесе 3,8-ден 13,9 трлн-ға дейін ұлғайды. Бірақ мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі құндық мәнде 0,58-ден 1,14 трлн теңгеге дейін ұлғайғанына қарамастан 1,6-дан 1,1%-ға дейін төмендеді.

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, Сингапур, Мексика, Испания, Италия, Жапония, Оңтүстік Корея, Германия, АҚШ, Ресей, Қытай және т. б. сияқты мұнай өңдеу дамыған елдерде өндірудің өңдеуге қатынасы                                        0,001 ÷ 2 құрайды. Бұл Қазақстанмен салыстырғанда 100 млн тонна өндіру кезінде 5,5÷1 жақсы және 18 млн тонна мұнай өңдеу.

Қосылған құнның едәуір бөлігі елден тыс жерлерде қалыптасады.

2 желтоқсанда Үкімет отырысында мұнай өңдеу саласын дамытудың        2025–2040 жылдарға арналған тұжырымдамасы шеңберінде мұнай өңдеу қуаттарын жылына 40 млн тоннаға дейін жеткізуді көздейтін, оның ішінде жұмыс істеп тұрған МӨЗ-дерді кеңейту және жаңа біріктірілген мұнай өңдеу және мұнай химиясы кешенін (ММХК) салу жобалары есебінен саланы озыңқы дамыту жоспары ұсынылды.

Осылайша, мұнай өңдеу өнеркәсібінің елдің ЖІӨ-ге қосқан үлесін арттырудың зор әлеуеті бар.

Қазіргі уақытта Энергетика және Ұлттық экономика министрліктерінің 2032 – 2040 жылдары көмірсутектерді экспорттаудың орнына мұнай өңдеу мен мұнай химиясы өнімдерін терең өңдеу және экспорттау жағдайында мемлекеттік бюджетке күтілетін кірістер мен ЖІӨ-ге салымдар есептеулері жүргізілуде.

№ 6 іс-шара: «АИ-92 - 150 мың тонна және АИ-95 - 50 мың тонна бензиндерді сақтайтын резервуарлар салу» және № 7 іс-шара: «дизель отынын сақтайтын резервуарлар салу – 240 мың тонна» (ішінара орындалған)

Мұнай өнімдерінің стратегиялық қорлары болуының орындылығы мен қажеттілігі келтірілген:

- Kazenergy-2023 ұлттық энергетикалық баяндамасында, оның ішінде Қазақстанның ұлттық энергетикалық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру мақсатында;

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2024 жылғы 30 шілдедегі                                                    № 611 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарында, оның ішінде экспорттық дәліздерді әртараптандыру және ішкі жеткізілімдер үшін инфрақұрылымды қамтамасыз ету мақсатында;

- осы Тұжырымдамада, оның ішінде экспорттық әлеуетті дамыту мақсатында.

Іс-шараның бастамашысы – «Kazenergy» қауымдастығы ұсынатын                                                                                                                                  іс-шаралар жоспары әзірленді, оның ішінде жобалау құжаттамасын әзірлеу және капиталды көп қажет ететін жобаларды мемлекеттік қолдаудың орындылығының шарттары, оның ішінде жұмыс жобалауы, жабдықтарды дайындауға және жеткізуге тапсырыстарды орналастыру, құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары, объектіні пайдалануға қабылдау.

500 мың тоннаға жуық ЖЖМ сақтауды шешудің бірнеше жолы бар, оның ішінде:

- 2026 – 2030 жылдары «ҚМГ-Аэро» ЖШС инвестициялық бағдарламасы шеңберінде, оның ішінде 8,5 мың тонна АИ-92 және АИ-95 және 11,5 мың тонна дизель отыны;

- 2028 – 2030 жылдары Шымкент МӨЗ кеңейту жобасы шеңберінде, оның ішінде 80 мың дана сақтау резервуарлары тиісінше АИ-92 және АИ-95 және                            120 мың тонна автобензин бір тонна дизель отыны;

- 2028 – 2031 жылдары Павлодар МХЗ кеңейту жобасы шеңберінде, оның ішінде 30 мың тонна АИ-92 және АИ-95 автобензиндерін және 70 мың тонна дизель отынын сақтау резервуарлары;

- перспективалы МӨЗ жобасы шеңберінде 2030 – 2040 жж., оның ішінде                  100 мың тонна АИ-92 және АИ-95 автобензиндерін және 100 мың тонна дизель отынын сақтау резервуарлары.

Өңірлік бизнес субъектілері «Өнеркәсіптік саясат туралы» және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңдарға сәйкес инфрақұрылымды жүргізу, кредиттердің сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, жер учаскелерін бөлу, экспорттау, мұнай жеткізу графигіне енгізу және т.б. бойынша жергілікті атқарушы органдармен қажетті мемлекеттік қолдау мәселелерін өнеркәсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізе алады.

№ 8 іс-шара: «Қуаты жылына кемінде 10 млн тонна болатын жаңа МӨЗ-ді салуға арналған алдын ала ТЭН/ТЭН әзірлеу», № 9 (орындалмаған) және № 10 іс-шаралар (орындалмаған)

Мұнай өңдеу тұжырымдамасына іс-қимыл жоспарының                                                     8,9,10-тармақтарында мыналар көзделеді:

- 2028 – 2030 жылдары – қуаты жылына 10 млн тоннаға дейінгі жаңа МӨЗ-дің немесе біріктірілген мұнай өңдеу және мұнай химия кешенінің (ММХК) ТЭН-ін әзірлеу;

- 2030 – 2032 жылдары – ЖСҚ әзірлеу;

- 2032 – 2040 жылдары – құрылыс.

Шілде-желтоқсан кезеңінде «Kazakhstan Energy Week-2025» форумында, отандық және шетелдік баспасөзде әлеуетті инвесторлар үшін 3 тілде баяндамалар, сұхбаттар және баспасөз релиздері жүргізілді.

Бұл ретте:

- 24 желтоқсанда Мемлекет басшысы Астана қаласын дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте Үкіметке толыққанды авиахабтарды дамыту және авиаотынмен қамтамасыз ету тұрғысында жаңа МӨЗ салу мәселесін пысықтап, тиісті ұсыныстар енгізуді тапсырды.

- Энергетика министрлігі мен «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделі мемлекеттік органдар мен компаниялардың, оның ішінде ТЭН әзірлеуге және бастапқы деректерді беруге техникалық тапсырма дайындады, ТЭН әлеуетті әзірлеушілерімен, технология лицензиарларымен және халықаралық қаржы ұйымдарымен келіссөздер басталды.

ММХК дамып, кеңеюіне қарай мультипликативті әсерге әкеп соғатын мұнай химиясы кластерінің орталығы бола алады:

- Теңіз, Қашаған және басқа да мұнайларды жылына 10 млн тоннаға дейін өңдеу, ішкі және сыртқы нарықтардың қажеттілігіне қарай 1-1,5 млн тоннаға дейін авиаотын, К5 және К6 экокластарының мотор отындарын және 3,4,5 қайта бөлу өнімдерін өндіру;

- инвестициялар тарту және заманауи технологиялар трансферті, қолданбалы ғылымды және аралас шағын және орта бизнесті дамыту, мемлекеттің әлеуметтік жобаларына салық салынатын базаны кеңейту есебінен жаңа жұмыс орындарын құру.

Үкімет ММХК жобасының ТЭН-ін әзірлеу туралы шешім қабылдады.

Нысаналы 4-индикатор «МӨЗ авариялылығын төмендету»

(7,7 %-ға төмендетілді)

№ 11 іс-шара: «МӨЗ тәуелсіз техникалық аудиті» және № 12 «МӨЗ жөндеуаралық кезеңін ұлғайту» (орындалды)

Қазіргі уақытта Атырау, Шымкент және Павлодар МӨЗ 1-ден 3-жылдық жөндеуаралық кезеңге (ЖАК) өту мақсатында жабдықтардың тәуелсіз техникалық аудитін орындады.

2026-2028 жылдар кезеңінде ЖАК ішінде технологиялық қондырғылардың үздіксіз және сенімді жұмысына қол жеткізуге бағытталған қысыммен жұмыс істейтін тозған ыдыстарды, құбырларды ауыстыру, қосымша сақтандыру клапандарын орнату, авариялық-техникалық қорды толтыру, АЖҚ сатып алу және т.б. жөніндегі іс-шаралар жүргізілетін болады.

2029 жыл: барлық МӨЗ 1-ден 3 жылдық ЖАК-қа көшу жоспарлануда.

Әдетте, МӨЗ жөндеуаралық кезеңінің ұлғаюы сервистік компанияларды тарту есебінен жұмыс орындарының ұлғаюына, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтік бағдарламалары үшін жергілікті бюджеттерге әлеуметтік маңызы бар және халық талап ететін автобензиндер, дизель отыны мен авиаотын, акциздер шығару мен салықтардың ұлғаюына әкеп соғады.

Нысаналы 5-индикатор

«Мұнай өңдеу тереңдігін 89-дан 94 %-ға дейін ұлғайту»

(90 %-ға дейін ұлғайтылды)

№ 13 іс-шара: «МӨЗ мұнай өңдеу тереңдігін ұлғайту» (ішінара орындалған)

Мұнай өңдеудің орташа тереңдігі 3 МӨЗ-де жоспарлы бастапқы 87,4 %-дан 90%-ға дейін ұлғайды, оның ішінде ПМХЗ-да – 93 %, оның ішінде:

- АМӨЗ – 85-тен 88 %-ға дейін;

- ШНӨЗ – 86-ден 88 %-ға дейін;

- ПМХЗ – 91-ден 94 %-ға дейін

барлық зауыттарда жеңіл мұнай өнімдерін өндірудің 70-79 %-дан 75-81 %-ға дейін ұлғаюына және ПМХЗ битумының 366-дан 426 мың тоннаға дейін ұлғаюына байланысты құндылығы төмен М-100 жағу мазутын өндіруді төмендету есебінен.

Сайып келгенде, мазуттың жалпы өндірісі 1 960-тан 1 570 мың тоннаға дейін немесе 20 %-ға төмендеді.

Мысалы, өндіріс 2024 жылмен салыстырғанда 2025 жылы мынадай болды:

- АИ-92, АИ-95, АИ-98 автобензиндері – 5,7 млн тонна немесе 107 %;

- ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ, ДТА дизель отыны – 6,1 млн тонна немесе 116 %;

- ТС-1, РТ авиаотыны – 0,73 млн тонна немесе 97,6 % халықтың сұранысы жоғары және әлеуметтік маңызы бар автобензиндер өндірісінің 107 %-ға дейін және дизель отыны 116 %-ға дейін ұлғаюына байланысты.

Мұнайды өңдеу тереңдігін одан әрі ұлғайту және, демек, жеңіл мұнай өнімдерін өндіру құндылығы төмен ауыр мұнай өнімі – мазут өндірісін және Павлодар МХЗ қуаты жылына 5,5-тен 9 млн тоннаға дейін және Шымкент МӨЗ қуатын жылына 6-дан 12 млн тоннаға дейін кеңейту жобаларын төмендету есебінен мүмкін болады.

22 қазанда Энергетика, Көлік, Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, облыстар мен республикалық маңызы бар Астана, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «QazaqGaz» ҰК» АҚ, «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ, жылу тасымалдайтын жылу желілері және т.б. арасында 2025 – 2026 жылдары жылу маусымына кіру мәселелері бойынша жоспарлы кеңес өткізілді. Сондай-ақ Атырау, Шымкент және Павлодар МӨЗ мұнай өңдеу тереңдігін ағымдағы 84-89 %-дан 94 %-ға дейін біртіндеп ұлғайту мәселелері талқыланды. Бұл жеңіл мұнай өнімдерін: АИ-92, АИ-95, АИ-98 автобензиндерін, ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ және ДТА дизель отындарын, ТС-1, РТ және Jet A-1 авиаотындарын ауыр мұнай өнімі – мазут өндіруді азайту есебінен және ЖЭО-ны үнемді мазут жағу құрылғыларына және баламалы отын түрлеріне, мысалы, экологиялық таза газға және көмірді жағудың қалдықсыз технологияларына біртіндеп көшу қажеттілігі есебінен өндіруді одан әрі ұлғайтуға әкеп соғады.

Нысаналы 6-индикатор

«К4 стандартынан К6+ дейін мотор отыны көлемінің 100% және ТС-1 стандартынан Jet A-1 дейін авиаотын көлемінің 50% сапасын арттыру»

(АМӨЗ, ШМӨЗ және ПМХЗ К5 экокласындағы мотор отындарын ішінара немесе 50 %-ға дейін және Jet A-1 авиаотынын 100 %-ға дейін өндіру мүмкіндігі бар)

№ 14 іс-шара: «Сапа паспортына өзекті стандарттарды енгізу» (ішінара орындалған)

Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 2 ақпандағы                  № 121 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2060 жылға дейінгі көміртегі бейтараптылығына қол жеткізу стратегиясы неғұрлым энергия тиімді технологиялар мен материалдарды пайдалану кезінде парниктік газдар шығарындыларын азайту есебінен төмен көміртекті дамытуды, көміртегі бейтараптығына көшу үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, жаңа жұмыс орындарын құруды көздейді.

31 желтоқсанда Kazenergy Үкіметке Климаттық саясатты жүргізу мақсатында шығарындыларды қысқартудың жаңа тәсілдерін әзірлеу және Көміртегі квоталарының ұлттық жоспарын бекітуден бас тарту туралы ұсыныс жасады.

Бұл ретте ІНS Markit компаниясы Қазақстан мен көрші елдердің мұнай өнімдері нарығын болжамды дамыту жөніндегі зерттеу барысында 2035 жылға дейін отын стандарттарын қатаңдатудан және қоршаған ортаға көлік шығарындыларын қадағалаудың орнына бағалардың неғұрлым жоғары деңгейі есебінен тиімділіктің өсуін қамтамасыз етуден тұратын ұтымды тәсілді ұсынды.

Тиісінше, қазіргі уақытта:

- Euro-5 мотор отындарының стандарттарын енгізу бойынша шетелдердің тәжірибесі зерделенуде және К4 экокласынан К5-ке мотор отындарын шығаруға көшу мақсатында МӨЗ кеңейту жобаларын жандандыру жөніндегі шаралар қабылдануда;

- К5 және К6-ға көшу графиктері бойынша сараптамалық пікір зерделенеді;

- ҚР және РФ Энергетика министрлігімен бірлесіп, Ресейдің ірі мұнай-газ компаниялары мен Қазақстанның ММХ ҒЗИ пікірін ескере отырып, К6 экокластың жобасын пысықтау басталды.

АМӨЗ бен ШМӨЗ-дің (шикізат қоспасындағы күкірттің мөлшері - Батыс Қазақстан және Ақтөбе мұнайлары жобалық 0,1 % орнына 0,5 %-ды құрайды) нормативтік талаптар жағдайында К5 отынын аккредиттелген зертханалармен ішінара өндіру және сапасын растау мүмкіндігі бар.

Павлодар МХЗ:

- бензин бассейнінің бір бөлігі – крекинг-бензин күкіртті 100-ден 10-ға дейін және одан аз ppm-ге дейін төмендетуді талап етеді. Бұл жаңа гидротазарту қондырғысын жобалау, салу және пайдалануға беру есебінен шешіледі;

- дизельді бассейнге қатысты – крекинг-газойл күкірт құрамын 260-тан                         10-ға дейін ppm-ден кем төмендетуді талап етеді. Бұл қайта жаңартылған гидротазарту қондырғысын пайдалануға беру есебінен шешіледі.

Жаңа немесе жаңа МӨЗ салу жағдайында К5+ сапасы жақсартылған немесе К6 экокласты отын шығару жөніндегі технологиялық процестердің әлеуетті лицензиарларының алдына міндет қойылады.

Осылайша, мынадай салмақты тәсіл қарастырылады:

- К5 экокласы – жұмыс істеп тұрған МӨЗ үшін;

- К6 экокласы – жаңа МӨЗ үшін.

Бұл Euro-6/К6 деңгейіндегі ішкі жану қозғалтқыштарына сәйкес келетін биокомпоненттері бар К6 экокласс отынын енгізу мәселесін алдын ала пысықтаудың орындылығына әкеп соғады.

Бұл ретте Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласын дамытудың 2025 – 2040 жылдарға арналған тұжырымдамасы, 4.5-бөлім «ESG және көміртексіздендіру қағидаттарына сәйкестік» және нысаналы 6-индикатор, 100% мотор отындарының мұнай өнімдері мен қозғалтқыштар үшін К6+ неғұрлым жоғары экологиялық стандарттарға көшу мәселелерін зерделеуді көздейді.

Осылайша, Қазақстанның Энергетика мен Экология және табиғи ресурстар министрліктері, мұнай өңдеу және мұнай химиясы ҒЗИ қазіргі уақытта К6 автобензині мен дизель отыны экокласының жобасын дайындады және Ресей Федерациясының Энергетика министрлігімен және Ресей МӨЗ-дерімен талқылауға бастамашылық етті:

Автобензиндер

| № | Көрсеткіш | Экокласс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К5 | К6 жобасы |
| 1 | күкірт мөлшері, мг / кг, артық емес | 10 | 8 |
| 2 | октан саны ЗӘОС, кем емес | 80 | 95 |
| 3 | октан саны МӘОС, кем емес | 76 | 85 |
| 4 | бензол үлесі, көл %, артық емес | 1 | 0,8 |
| 5 | хош иісті заттардың үлесі, көл. %, артық емес | 35 | 32 |
| 6 | олефин үлесі, көл. % , артық емес | 18 | 15 |
| 7 | индукциялық кезең, мин, кем емес | 360 | 600 |
| 8 | шайыр концентрациясы, мг/100 см3, артық емес | 5 | 3 |

Дизель отыны

| № | Көрсеткіш | Экокласс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К5 | К6 жобасы |
| 1 | күкірт мөлшері, мг / кг, артық емес | 10 | 8 |
| 2 | майлау қабілеті, мкм, артық емес | 460 | 460 |
| 3 | цетан саны, кем емес | 51 | 52 |
| 4 | цетан индексі, кем емес | 46 | 50 |
| 5 | 15 ОС-ғы тығыздығы, кг/м3 | 820-845 | 800-840 |
| 6 | хош иісті заттардың үлесі, көл. %, артық емес | 8 | 4 |
| 7 | күл, массаның %, артық емес | 0,01 | жоқ |
| 8 | түсі | - | мөлдір |

Шетелдік сарапшылардың бағалауы бойынша отын сапасын одан әрі дамыту биокомпоненттердің үлесін ұлғайту есебінен жүзеге асырылуы мүмкін, мысалы, биоэтанолдың 10%-ына дейін қосу және баламалы мен төмен көміртекті немесе биоотынды (HVO, e-fuels және т.б.) дамыту.

Осылайша, уәкілетті мемлекеттік органдардың және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мұнай өңдеу және мұнай химиясы ҒЗИ-дің мемлекетаралық және ұлттық нормативтік құжаттарға қазіргі заманғы биожазбалар мен қоспаларды ескере отырып, К6 стандартының жобасына қойылатын талаптарды енгізу қажеттілігі бар.

Сондықтан талқылау үшін мотор отындарын қолданыстағы К4 экокласынан К5+ деңгейіне көшірудің әзірлеу және кезең-кезеңімен енгізу жөніндегі алдын ала графигі қажет болады.

Сондай-ақ қазіргі уақытта Атырау, Шымкент және Павлодар МӨЗ-дерінде 
ТС-1 және РТ авиаотындары өндіріледі және Қазақстандағы әуежайлардың әзірлігіне қарай Jet A-1 авиаотынын өндіруге де әзірлік бар.

Нысаналы 7-индикатор

«МӨЗ қызметін үздіксіз жақсарту»

(АМӨЗ үшін жеңіл мұнай өнімдерін өндіру әлеуетінің деңгейі немесе MTY индексі 1,8, ПМХЗ – 1,6, ШМӨЗ – 1,4 құрайды)

15 іс-шара: «Конденсат» АҚ қуаттарының жүктелуі» (ішінара орындалған)

Мынадай іс-қимыл жоспары дайындалып, іске асырылуда:

| Жыл | Жобалық қуаттан тиеу, мың тонна |  | % орындау |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жоспар | факт |  |
| 2025 | 150 немесе 18 % | 257 немесе 30 % | 172 % |
| 2026 | 255 немесе 30 % | - | - |
| 2027 | 340 немесе 40 % | - | - |
| 2028 | 425 немесе 50 % | - | - |

Ескертпе: оның ішінде жергілікті шикізат - 76 мың тн және импорттық – 181 мың тн.

Осылайша, «Конденсат» АҚ-ға көмек көрсетілді:

- жергілікті шикізатпен 76 мың тонна тиеу және БҚО ЖЖМ өзінің өңірлік өндірісін қамтамасыз ету – шамамен 45 мың тонна АИ-92, АИ-95 автобензиндері мен дизель отынын;

- МӨЗ жүктемесін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғастырылатын болады.

№ 16 іс-шара: «МӨЗ-дің пайдалану құжаттамасын қайта қарау» (ішінара орындалған)

Энергетика министрлігі алғаш рет «Мұнай өнімдерін өндірушілер өндірістерінің (технологиялық қондырғыларының) технологиялық регламентін әзірлеу, келісу және бекіту жөніндегі нормативтік-техникалық құжатты бекіту туралы» 17.04.2025 ж. № 158 н/қ бұйрық шығарды.

Технологиялық регламент өндірісті жүргізу әдістерін, технологиялық нормативтерді, техникалық құралдарды, гидротазартудың, изомерлеудің, риформингтің, крекингтің және т.б. технологиялық процесті жүргізудің шарттары мен тәртібін белгілейтін, стандарттардың талаптарына жауап беретін сапа көрсеткіштерімен дайын өнім алуды қамтамасыз ететін және жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі  мен өндірістің оңтайлы техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне қол жеткізуді белгілейтін кәсіпорынның нормативтік құжаты болып табылады. Технологиялық регламент сондай-ақ Кеден одағының КО ТР 013/2011 «Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштар мен мазут арналған отынға қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті шеңберінде К4 және К5 экологиялық кластары отынының ұлттық және мемлекетаралық стандарттарына сәйкес келетін өнімді алу үшін өндірістің (технологиялық қондырғының, блоктың және учаскенің) ұтымды, үнемді және авариясыз жұмыс істеуіне бағытталған.».

Негізгі МӨЗ технологиялық регламенттері жоғарыда көрсетілген заманауи талаптарға келтірілген, шағын МӨЗ регламенттері өндіріс паспорттарының жаңартылуына қарай сәйкес келтіріледі.

Технологиялық регламенттің құрылымы қазіргі заманғы МӨЗ технологиясы мен мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптардың артуын ескере отырып, әр 5 жыл сайын қайта қаралатын болады.

Сондай-ақ үш негізгі МӨЗ-де М-100 қазандық мазутына арналған сапа паспорттары бірыңғай форматқа келтірілді, МТК 31 «Мұнай отындары және майлау материалдары» мемлекетаралық техникалық комитеті «Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне 350 °С-қа дейінгі фракциялар көлемінің 17%-дан аспауы мазмұнын белгілеу мәселелерін зерделеуде.

Нысаналы 8-индикатор

«МӨЗ технологиялық жабдықталу деңгейін арттыру»

(бүгінгі таңда АМӨЗ-дің Нельсон индексі 13,9, ПМХЗ – 10,5 және ШМӨЗ – 8,1 немесе орташа есеппен 10,8 құрайды)

№ 17 іс-шара: «Jet A-1, ТС-1 және РТ авиаотындарын сертификаттау» (ішінара орындалған)

Атырау, Шымкент және Павлодар МӨЗ жылына 750 мың тоннадан астам Jet A-1 өндіруге дайын.

Жоғарыда аталған МӨЗ орталық-зауыттық сынақ зертханалары Jet A-1 сапа паспорттарын беруге дайын.

Сонымен қатар мұнай өңдеу және мұнай химиясы, оның ішінде қолданбалы ғылымды дамыту, авиаотын бойынша сертификаттау және ұлттық стандарттар, жұмысшылар мен ғылыми кадрларды даярлау және қайта даярлау мәселелері бойынша кең ауқымды мәселелерді шешуге қабілетті салалық ғылыми-зерттеу институтының жоқтығы байқалады. «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Заңға сәйкес салалық уәкілетті орган ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды және тиісті салада, бұл жағдайда Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу және мұнай химиясы саласында ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

Осыған байланысты тамыз-желтоқсан кезеңінде жұртшылық назарына ұсынылып, 2013 – 2024 жылдардың тарихы, жаңадан құрылатын мұнай өңдеу және мұнай химиясы салалық ғылыми-зерттеу институтының (бұдан әрі – ММХ ҒЗИ) мақсаттары мен міндеттері жан-жақты талқыланды.

13 және 30 қазанда «Kazenergy» қауымдастығының диалог алаңында                                      20-дан астам ұйымның-орталық мемлекеттік органдардың, компаниялардың, қауымдастықтардың, орталықтар мен мұнай-газ саласының жоғары оқу орындарының қатысуымен жұмыс кеңестері өткізілді. Онда басқа ғылыми орталықтармен және жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықта сарапшылардың басым бөлігі «Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ және электрохимия институты» АҚ (бұдан әрі – ЖКЭИ) базасында бірнеше нұсқадан ММХ ҒЗИ құру нұсқасын таңдап, қолдады.

19 желтоқсанда Энергетика министрлігінің ғылыми-техникалық кеңесі «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңын ескере отырып, мынадай мәселелерді келісті:

- ЖКЭИ базасында салалық ММХ ҒЗИ құру;

- «ҚБТУ» АҚ, «ORGANIC» МСТО» ЖШС, «Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты» АҚ, «С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ, «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ, «Satbayev University» КеАҚ және «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-мен ынтымақтастықта МӨХ ҒЗИ-інің мақсаттарын, міндеттері мен қызметінің бағыттарын келісті.

Сондай-ақ «Бүкілресейлік мұнай өңдеу ғылыми-зерттеу институты» АҚ, «Азаматтық авиацияның Мемлекеттік ғылыми-зерттеу институты» ФМУП және «Халықаралық жаңа технологиялар орталығы» ЖШҚ сияқты Ресейдің жетекші ҒЗИ-мен тәжірибе алмасу қажет.

Осы уақытқа дейін ЖКЭИ Директорлар кеңесі еншілес компанияны – «Мұнай өңдеу және мұнай химиясы ҒЗИ» ЖШС (ММХ ҒЗИ) құру туралы шешім қабылдады, оның міндеттері:

1 кезең: авиаотынның сапасын растау және сертификаттау.

2 кезең: авиаотын өндіру технологиясын растау.

KBR, Toyo Engineering, Axens, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, МӨЗ-дер және т.б. арасында тәжірибе алмасу мәселелері зерделенуде.

№ 18 іс-шарасы: «Технологиялық жағынан күрделі МӨЗ объектілерін енгізу» (ішінара орындалған)

Нельсон индексі деп аталатын  әртүрлі технологиялық қондырғылардың сан алуандығы есебінен өнімдердің кең номенклатурасын шығару мүмкіндігін көрсетеді. Бұл ағындардың компоненттерін ірілендіру немесе бөлу арқылы дайын өнімді шығарудың әртүрлі нұсқалары болады (мысалы, кеме отыны дизель отынының құрамында болуы мүмкін, бензин құрамындағы хош иісті көмірсутектер және т.б.).

Шетелдік сарапшылардың бағалауы бойынша, 2010 жылдары нарықтық жағдайда Нельсон индексі 10-нан асатын жоғары технологиялық МӨЗ өмір сүре алады. Алайда бәсекелестік өскен сайын Нельсон индексіне қойылатын талаптар 12-ден жоғары болуы мүмкін.

Нельсон индексі мен бәсекеге қабілетті мұнай өнімдері мен                               мұнай химиясы өнімдерінің желісі арасында тікелей байланыс бар, мысалы:

- Атырау МӨЗ – 13,9 индексі және 23 өнім атауы;

- Павлодар МХЗ – 10,6 индексі және 23 өнім атауы;

- Шымкент МӨЗ – 8,1 индексі және 12 өнім атауы бар.

Сондықтан Нельсон индексін 10,8+ көтеру мақсатында технологиялық тұрғыдан күрделі МӨЗ объектілерін жедел жобалау, салу және пайдалануға беру қажет.

Сонымен қатар Нельсон индексінің мәнін және МӨЗ-дің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мультипликативті әсерге әкеп соғады: желіні кеңейту, заманауи технологияларды инвестициялау тарту және трансферлеу есебінен жаңа жұмыс орындарын құру, қолданбалы ғылымды және аралас салалардан шағын және орта бизнесті дамыту, мемлекеттің әлеуметтік жобаларына салық салынатын базаны кеңейту.

Осылайша, МӨЗ Нельсон индексі 12-ден төмен болмауға тиіс.

Нысаналы 9-индикатор

«2028 жылы бензол өндірісін жылына 25 мың тоннадан 70 мың тоннаға дейін ұлғайту»

Нысаналы 10-индикатор

«2029 жылы параксилол өндірісін жылына 25 мың тоннадан 250 мың тоннаға дейін ұлғайту»

№ 19 іс-шаралар (ішінара орындалған), № 20 (орындалмады), № 21 (ішінара орындалған) «АМӨЗ-дің отын-мұнай химиясы бейініне көшу», «ПМХЗ қайталама қуаттарының конфигурациясы бойынша зерттеулер», «ШМӨЗ қайталама қуаттарының конфигурациясы бойынша зерттеулер»

АМӨЗ. Шын мәнінде, өнеркәсіптік ауқымдағы мұнай химиясы өнімдерінен бүгінде Атырау МӨЗ-де тек бензол мен параксилол шығарылады. Бұл елдің ресурстық әлеуетіне де, қосылған құны жоғары өнімдерге сұраныс құрылымына да сәйкес келмейді. Бұл ретте бензол мен параксилолдың мұнай химиясы синтезі кейіннен қайта бөлу өнімдеріне олардың құнын 2-3 есе арттыруға мүмкіндік береді.

Осылайша, хош иісті көмірсутектерді өндіру 50-ден 96 мың тоннаға дейін немесе 94 %-ға, оның ішінде 25-тен 36 мың тоннаға дейін немесе 44 %-ға бензолға және 25-тен 60 мың тоннаға дейін немесе 144 %-ға параксилолға ұлғайтылды.

ШМӨЗ. 2025 жылғы 31 желтоқсанда зауытты жылына 6 млн тоннадан                    12 млн тоннаға дейін кеңейту жобасының ТЭН-ін әзірлеу басталды, оның ішінде зауыттың технологиялық конфигурациясының неғұрлым орынды нұсқасы (мұнай химиясы, отын, май) айқындалады.

ПМХЗ. 2025 жылғы 31 желтоқсанда зауытты жылына 5,5 млн тоннадан                                    9 млн тоннаға дейін кеңейту жобасының алдын ала ТЭН-ін әзірлеу аяқталды, бұдан әрі ТЭН мен ЖСҚ әзірлеуді, оның ішінде неғұрлым орынды конфигурацияны таңдауды бастау жоспарлануда.

№ 22 іс-шара: «жаңа МӨЗ отын-мұнай-химия конфигурациясын таңдау есебінен мұнай-химия өнімдерінің желісін кеңейту» (орындалмаған)

Өсіп келе жатқан сұраныс жағдайында газ химиясына (полиэтилен, полипропилен, бутадиен, карбамид жобалары) мұнай химиясы саласын 3-5 қайта бөлу (геотекстиль, талшық немесе оптикалық талшық, жылу оқшаулау, шатыр панельдері, қоршаулар, еріткіштер, каучуктар, формалин, эфир), биоотын, катализаторлар және т.б. өндірістерді дамыту мақсатында мұнай-химиясы саласын дамыту қажет.

Жаңа өндірістердің, оның ішінде бензол мен параксилолды неғұрлым жоғары қайта бөлу өнімдеріне өңдеу бойынша мультипликатор болып табылатын бірлескен мұнай өңдеу және мұнай химиясы кешенін (ММХК) салу жүйелі шешім болып табылады.

ММХК жобасының ТЭН-ін әзірлеу жөнінде шешім қабылданды.

Нысаналы 11-индикатор

«МӨЗ жаңа объектілерінің өндірістік персоналының 100% жасақталуы»

№ 23 іс-шара: «өндірістік персоналдың кадр саясатын 100% жақсарту» (ішінара орындалған)

Еңбек кодексіне және «Кәсіптік біліктілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары және белгілі бір жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік стандарттар негізінде белгіленеді. Сондай-ақ біліктілік бағдарламалары кәсіби стандарттардың талаптары негізінде әзірленеді.

Осыған байланысты Энергетика және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің жұмыс тобы, Kazenergy, ҚМГ, МӨЗ және ЖОО «Мұнай мен газды өңдеу және өткізу» бағыты бойынша 11 кәсіптік стандарт әзірлеп, Энергетика министрлігінің бұйрықтарымен мыналар бекітілді:

- мұнай, газ және оларды өңдеу өнімдерінің сапасын бақылау;

- жабдықтың сенімділігі мен механикалық тұтастығын қамтамасыз ету;

- қосалқы жүйелерге, бақылау-өлшеу аспаптарына және автоматикаға қызмет көрсету;

- жедел-диспетчерлік басқару;

- мұнай, газ және мұнай-газ химиясын өңдеу;

- мұнай мен газды өңдеу өнімдерін қабылдау және тиеп-жөнелту;

- мұнай және мұнай өнімдерін өткізу;

- мұнай және газ өндіру технологиясы;

- мұнай мен газды (шикізатты), мұнай мен газды өңдеу өнімдерін тауарлық өндіру, сақтау;

- мұнай-газ өңдеу және мұнай-газ химиясы өнеркәсібіндегі өндірісті және өткізуді басқару;

- жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және оны жөндеуді басқару;

Бұл стандарттар Қазақстанның ірі зауыттары – Атырау, Шымкент, Павлодар МӨЗ және Ақтау битум зауытының 100 % өндірістік персоналына қатысты қолданылады. Сондай ақ ҚМГ 10 жылға Кадрлар даярлау тұжырымдамасын әзірледі.

Әзірленген стандарттарды «Конденсат» АҚ, 20-дан астам шағын МӨЗ, сондай-ақ жаңа мұнай химиясы өндірістері қолдана алады. Бұл жағдайда қазіргі заманғы кәсіби стандарттармен жалпы қамту 8 мыңға дейін жұұмыскерді құрайды. МӨЗ-ді кеңейту, сұранысқа ие өнімдерді 45 % шығара отырып шағын         МӨЗ-ді жаңғырту және жаңа мұнай химиясы өндірістерін салу жобалары тұрақты жаңартуды немесе жаңа кәсіби стандарттарды әзірлеуді және сонымен қатар 2026-2040 жылдары МӨЗ өндірістік персоналын даярлау, қайта даярлау және әлеуметтік қорғау жөніндегі кадр саясатын қайта қарауды талап етеді.

№ 24 іс-шара: «Саланың жұмысшы және ғылыми кадрларын, мамандарын, топ-менеджерлерін даярлау және қайта даярлау бағдарламасын әзірлеу және оны іске асыру» (орындалған жоқ)

Тұжырымдаманың 17-іс-шарасында атап өтілгендей, осы уақытқа дейін ЖКЭИ директорлар кеңесі ММХ ҒЗИ құру туралы шешім қабылдады.

ҒЗИ ғылыми кадрлары МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» стандартының талаптары бойынша оқытудан өтеді, оның ішінде өлшеулердің белгісіздігін бағалау, әдістерді верификациялау және валидациялау, «Зертханада өлшеулерді орындау әдістемелерін валидациялау және верификациялау» семинарлары. Өлшеулердің метрологиялық қадағалануы», «Тексеру/калибрлеу және сынақ зертханалары үшін өлшеу нәтижелерінің белгісіздігін бағалау», «МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 және ҚР СТ ISO 19011-2019 талаптарына сәйкес сынақ және калибрлеу зертханаларында менеджмент жүйесінің ішкі аудиті», «Зертханалардағы өлшеу сапасын зертханаішілік бақылау».

Нысаналы 12-индикатор

«Мұнай өнімдерін «көлеңкелі» экспорттау мен оның ағындарын жылына 
42,5-тен 1 мың тоннаға дейін азайту және заңды экспорттау»

№ 25 іс-шара: «Мұнай өнімдерінің бағасын қалыптастыру еркіндігін шектейтін нормаларды кезең-кезеңімен жою» (ішінара орындалған)

30 қаңтарда Энергетика министрлігінің ЖЖМ-ның шекті көтерме және бөлшек сауда бағаларын жою жөніндегі № 35683 бұйрығы күшіне енді:

- автобензин-92 – 214 584 теңге/тонна немесе 205 теңге/литр;

- жазғы және маусымаралық дизель отыны – 284 350 теңге/тонна немесе 
295 теңге/литр.

1 ақпанда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жоғарыда аталған бұйрықтың және Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – БҚДА) тауар нарықтарындағы бағалар мониторингі қағидаларының талаптары негізінде                       АИ-92 автобензиніне жаңа көтерме сауда бағаларын белгіледі –                                                                                       219 980 теңге/тонна немесе одан жоғары 5 396 теңге/тонна және дизель отыны –бұрын қолданыста болған шекті көтерме сауда бағасынан 289 110 теңге/тонна немесе  4 760 теңгеге/тоннасына жоғары.

Тиісінше, бұрынғы бағалар бойынша сатып алынған қорлардың аяқталуына қарай АИ-92 автобензині мен дизель отынының бөлшек сауда бағаларын теңестіру басталды:

- 15 ақпаннан бастап – 1-2 теңге/литр;

- 22 ақпаннан бастап – 1-2 теңге/литр.

Осылайша, халықтың әлеуметтік осал топтарын (бұдан әрі – ХӘОТ) бірінші кезектегі қолдау кезінде тыйым салу шараларының орнына баға белгілеудің жаңа моделіне біртіндеп көшу басталды:

- сұраныс пен ұсыныс арасындағы нарықтық балансты құру;

- шикізатты сатып алу бағасын көтеру;

- отын тапшылығын болдырмау және жұмыс істеп тұрған МӨЗ-ді, оның ішінде шағын МӨЗ-ді жаңғыртуға, жаңа жұмыс орындарын құруға және жаңа МӨЗ салуға ұзақ мерзімді инвестицияларды ынталандыру.

Өтпелі кезең бағаларды біртіндеп ырықтандыруды және ЖЖМ ішкі нарығының қанығуына қарай әкетуге тыйым салудан бас тартуды қамтиды. Практикада бағаларды ырықтандырудың белгіленген графигі әртүрлі АЖҚС-да айына 1-4 теңгеге бағаны біртіндеп теңестіру болып табылады, олардың жалпы саны ел аумағында шамамен 3 200-ді құрайды.

Мысалы, тамыз айында бөлшек сауда бағасы:

- АИ-92 автобензині – 206 теңгеден 229 теңге/литр дейін. Бұл бағаны мемлекеттік реттеу жойылғаннан кейін 7 ай ішінде шекті бағадан 1 теңгеден                            24 теңгеге дейін немесе орташа 13 теңге/литрге дейін өсуді көрсетеді (айына орта есеппен 2 теңге/литр);

- дизель отыны – 312-ден 323 теңге/литр дейін, 17-ден 28 теңге/литр дейін немесе орташа 23 теңге/литр (орташа айына 3,3 теңге/литр).

БҚДА мониторинг барысында және бағаның негізсіз өсуі жағдайында Кәсіпкерлік кодекске сәйкес монополияға қарсы ден қою шараларына бастамашылық жасалады.

Министрлік ЖЖМ жөніндегі өңірлік штабтарға баспасөз релиздерін, анықтамаларды, жүргізіліп жатқан реформалардың қажеттілігі бойынша жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды, Министрлік өкілдерінің БАҚ-тағы жарияланымдары мен сұхбаттарын қоса алғанда, түсіндіру материалдарын жолдады.

Еліміздің барлық 20 өңірінде ЖЖМ және жергілікті құқық қорғау органдары бойынша әкімдіктердің Өңірлік штабтары жұмыс істейді:

- азаматтардың жолданымдарына жедел ден қою;

- ЖЖМ бағалары мен ағындарының негізсіз көтерілуіне, ЖЖМ қалдықтарының мониторингіне және аудандарда шалғайдағы АЖҚС қамтамасыз етілуіне жол бермеу;

- халық арасында бағаның күрт өсуіне жол бермеу және әлеуметтік шиеленістің алдын алу бойынша ЖМҚС және мұнай базаларының басшыларымен кездесулер;

- облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарларының байланыс тізімі және Өңірлік штабтардың «жедел» желілерінің телефондары жасалды;

- Энергетика министрлігінің «жедел» желілері де жұмыс істейді.

28 сәуірде «Бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынына, газохолға, бензанолға, мұнай еріткішіне, жеңіл көмірсутектер қоспасына және экологиялық отынға арналған акциздер мөлшерлемелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 сәуірдегі № 173 қаулысына өзгеріс енгізу туралы № 280 қаулысы қабылданды, онда АИ-92 автобензині мен дизель отынына көтерме бағалардың өсуінен алынатын компаниялар кірістерінің 50%-ын алып қою және оны ХӘОТ-ны басым тәртіппен қолдауға бағыттау көзделген. Сондай-ақ, кем дегенде, ЖЖМ-ге акциздер көзі болып табылатын ХӘОТ әлеуметтік көмектің 3 түрі тартылған:

1) Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан                                            әрі – Еңбекмині) нақты отбасылардың табыстарына және тұтыну себетінің құнына байланысты атаулы әлеуметтік көмекті уақытылы қайта есептеуді және төлеуді жүргізеді;

2) Еңбекмині және жергілікті атқарушы органдар (бұдан әрі – ЖАО) біржолғы әлеуметтік көмекті жүзеге асырады, мысалы, көмір, коммуналдық қызметтер және т. б. сатып алуға;

3) ЖАО коммуналдық шығыстардың бір бөлігін өтеу.

Сондай-ақ ЖЖМ акциздері автожолдар, балабақшалар, мектептер мен ауруханалар салу, бюджеттік сала жұмыскерлерінің жалақысы сияқты инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру көзі болып табылады.

16 қазанда Үкімет АИ-92 автобензинінің, жазғы және маусымаралық дизель отынының бағасын инфляция деңгейін тұрақтандыруға дейін көтеруге мораторий енгізді.

16-17 қазанда Энергетика және БҚДА министрлігі БАҚ-та түсіндіру арқылы кеңес барысында ірі АЖҚС желілеріне және шағын АЖҚС-қа түсініктеме берді:

- 16 қазан деңгейінен бағаның көтерілуіне жол бермеу туралы – АИ-92 бензині (213-239 теңге/литр) және дизель отыны (317-337 теңге / литр);

- азаматтардың жолданымдарына жедел ден қою мақсатында Энергетика министрлігінің «жедел» желісінің жұмысы туралы;

- Бәсекелестікті қорғау және дамыту жөніндегі аумақтық департаменттердің, экономикалық тергеп-тексерулердің, Мемлекеттік кірістер мен құқық қорғау органдарының қатысуымен әкімдердің жетекшілік ететін орынбасарларының төрағалығымен еліміздің барлық 20 өңірінің әкімдіктері жанындағы ЖЖМ жөніндегі өңірлік штабтардың және БҚДА-ның ден қоюға әзірлігі туралы.

2025 жыл ішінде БАҚ-та мұнай, мұнай өңдеу және мұнай өнімдері мәселелеріне арналған 2 700-ге жуық түрлі жарияланымдар тіркелді (халықтың, сарапшылардың және БАҚ-тың ресми сұрау салуларына жауаптарды есепке алмағанда). Басылымда әртүрлі пікірлер мен аталымдардың жалпы саны 500 мыңға дейінді құрады. Үкімет ықтимал өзгерістерге уақтылы ден қою және жұртшылықтың хабардарлығы мен сенім деңгейіне қол жеткізу мақсатында ЖЖМ бағасымен ахулды тұрақты бақылауда ұстайды.

№ 26 іс-шара: «Орталық, Оңтүстік және Оңтүстік-Батыс Азия елдеріне К5+ отын экспорттау» (орындалған жоқ)

2024 жылғы 1 қаңтар – 31 желтоқсан кезеңінде елімізде автобензиндер мен дизель отынының жиынтық қоры 1 007-ден 626 мың тоннаға дейін немесе 
38%-ға төмендеді, оның ішінде:

- автобензиндер 453-тен 362 мың тоннаға дейін немесе минус 20 %;

- дизель отыны 554-тен 264 мың тоннаға дейін немесе минус 52 %.

Осылайша, 2024 жылы Қазақстанның МӨЗ-дері 10,7 млн тонна автобензин мен дизель отынын немесе 2023 жылмен салыстырғанда 104 % өндіргеніне қарамастан, елімізде ЖЖМ қорларының төмендеуі айына орта есеппен 32 мың тоннаны немесе айына шамамен 10-нан 50 мың тоннаны құрады.

2025 жылғы 1 қаңтар – 1 маусым кезеңінде Үкіметтің ЖЖМ заңсыз әкетілуіне бақылауды күшейту, Қазақстанның МӨЗ-дерінің тұрақты жұмысы және бағаларды біртіндеп теңестіру бойынша қабылдаған шараларының нәтижесінде халық неғұрлым талап ететін ЖЖМ жиынтық қорлары 626-дан                                                         1 040 мың тоннаға дейін немесе 22 %-ға ұлғайтылды.

Сонымен қатар жазғы және күзгі жоспарлы жөндеу немесе ұшқышсыз ұшу аппараттарының шабуылдары нәтижесінде Ресейдегі мұнай өңдеу зауыттарының баға диспаритеті мен тоқтатылуы елдегі жалпы қордың 626 мың тоннаға дейін төмендеуіне әкелді.

Министрліктің қолданыстағы «жедел» желісі еліміздің барлық 20 өңірінде, оның ішінде мұнай базалары мен АЖҚС-да тапшылықты тіркеп-белгілемейді.

Ахуал 2025 жылдың аяғында тұрақты.

Атырау, Шымкент және Павлодар МӨЗ-ін кеңейту, сондай-ақ ішкі нарықты және ЖЖМ артық экспорттауды озық қамтамасыз ету мақсатында жаңа МӨЗ салу жүйелі шешім болып табылады.

Әдетте, энергетикалық қауіпсіздік және мұнайды терең өңдеу мәселелері ерекше бақылауда және, демек, Тұжырымдаманың іске асырылу барысы туралы жұртшылық, Үкімет Аппараты және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі тұрақты негізде хабардар етіледі.