# Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 апреля 2026 года

Индекс:	форма: 1-МАБП

Круг представляющих лиц:	администратор бюджетных программ

202 - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Куда представляется:	уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность:	ежемесячная

Срок представления:	не позднее первых семи рабочих дней, следующего за отчетным месяцем Вид бюджета:	республиканский

тыс. тенге

| Код |  |  | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный |  | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр. 8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр. 5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма |  |  | по обязательствам | по платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 202 |  |  | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 277 981 509,1 | 123 717 783,7 | 47 170 509,0 | 60 672 664,5 | -63 045 119,2 | 42 444 362,9 | 90,0 | 277 981 509,1 | 100 | 0,0 | -4 726 146,1 |
| Текущие программы |  |  |  | 258 080 657,1 | 103 816 931,7 | 45 526 533,0 | 57 744 027,1 | -46 072 904,6 | 40 800 386,9 | 89,6 | 258 080 657,1 | 100 | 0,0 | -4 726 146,1 |
|  | 001 |  | Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва | 199 958 565,0 | 56 319 838,6 | 38 826 446,0 | 46 453 924,9 | -9 865 913,7 | 35 928 045,6 | 92,5 | 199 958 565,0 | 100 | 0,0 | -2 898 400,4 |
|  |  | 100 | Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва | 61 896 579,2 | 20 489 755,2 | 12 842 623,3 | 13 006 664,9 | -7 483 090,3 | 10 489 109,8 | 81,7 | 61 896 579,2 | 100 | 0,0 | -2 353 513,5 |
|  |  | 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 992 479,7 | 967 316,7 | 92 570,1 | 766 396,6 | -200 920,1 | 48 912,7 | 52,8 | 992 479,7 | 100 | 0,0 | -43 657,4 |
|  |  | 105 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению селей, снежных лавин, оползней и ликвидации их последствий, и проведение аварийно-спасательных и неотложных работ | 3 386 207,0 | 708 290,0 | 588 912,0 | 623 649,1 | -84 640,9 | 585 477,6 | 99,4 | 3 386 207,0 | 100 | 0,0 | -3 434,4 |
|  |  | 106 | Осуществление мероприятий по защите населения, объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 12 754 770,0 | 3 299 116,0 | 1 815 900,0 | 2 741 146,8 | -557 969,2 | 1 769 120,8 | 97,4 | 12 754 770,0 | 100 | 0,0 | -46 779,2 |
|  |  | 107 | Оказание авиационных услуг в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 6 384 205,0 | 6 384 205,0 | 1 807 556,0 | 6 384 205,0 | 0,0 | 1 807 555,7 | 100,0 | 6 384 205,0 | 100 | 0,0 | -0,3 |
|  |  | 123 | Текущие административные расходы | 114 544 324,1 | 24 471 155,7 | 21 678 884,6 | 22 931 862,6 | -1 539 293,1 | 21 227 868,9 | 97,9 | 114 544 324,1 | 100 | 0,0 | -451 015,7 |
|  | 003 |  | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 3 137 969,0 | 1 269 150,0 | 591 438,0 | 1 032 763,4 | -236 386,6 | 546 036,6 | 92,3 | 3 137 969,0 | 100 | 0,0 | -45 401,4 |
|  |  | 100 | Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 3 137 969,0 | 1 269 150,0 | 591 438,0 | 1 032 763,4 | -236 386,6 | 546 036,6 | 92,3 | 3 137 969,0 | 100 | 0,0 | -45 401,4 |
|  | 004 |  | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 4 280 125,0 | 1 095 054,0 | 965 821,0 | 696 552,1 | -398 501,9 | 629 863,2 | 65,2 | 4 280 125,0 | 100 | 0,0 | -335 957,8 |
|  |  | 100 | Обеспечение лечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказание медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 4 280 125,0 | 1 095 054,0 | 965 821,0 | 696 552,1 | -398 501,9 | 629 863,2 | 65,2 | 4 280 125,0 | 100 | 0,0 | -335 957,8 |

| Код |  |  | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный |  | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр. 8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр. 5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма |  |  | по обязательствам | по платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 005 |  | Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 3 523 270,0 | 7 131 434,2 | -2 868 565,8 | 3 351 687,4 | 95,1 | 10 000 000,0 | 100 | 0,0 | -171 582,6 |
|  |  | 101 | Формирование и хранение государственного материального резерва | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 3 523 270,0 | 7 131 434,2 | -2 868 565,8 | 3 351 687,4 | 95,1 | 10 000 000,0 | 100 | 0,0 | -171 582,6 |
|  | 007 |  | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | 39 574 638,0 | 34 003 529,0 | 1 285 098,0 | 1 313 958,2 | -32 689 570,8 | 10 294,6 | 0,8 | 39 574 638,0 | 100 | 0,0 | -1 274 803,4 |
|  |  | 000 |  | 39 574 638,0 | 34 003 529,0 | 1 285 098,0 | 1 313 958,2 | -32 689 570,8 | 10 294,6 | 0,8 | 39 574 638,0 | 100 | 0,0 | -1 274 803,4 |
|  | 025 |  | Мониторинг сейсмологической информации | 1 114 865,0 | 1 114 865,0 | 334 460,0 | 1 114 865,0 | 0,0 | 334 459,5 | 100,0 | 1 114 865,0 | 100 | 0,0 | -0,5 |
|  |  | 000 |  | 1 114 865,0 | 1 114 865,0 | 334 460,0 | 1 114 865,0 | 0,0 | 334 459,5 | 100,0 | 1 114 865,0 | 100 | 0,0 | -0,5 |
|  | 138 |  | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 14 495,1 | 14 495,1 | 0,0 | 529,3 | -13 965,8 | 0,0 | 0,0 | 14 495,1 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 000 |  | 14 495,1 | 14 495,1 | 0,0 | 529,3 | -13 965,8 | 0,0 | 0,0 | 14 495,1 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Программы развития |  |  |  | 19 900 852,0 | 19 900 852,0 | 1 643 976,0 | 2 928 637,4 | -16 972 214,6 | 1 643 976,0 | 100,0 | 19 900 852,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|  | 006 |  | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 19 900 852,0 | 19 900 852,0 | 1 643 976,0 | 2 928 637,4 | -16 972 214,6 | 1 643 976,0 | 100,0 | 19 900 852,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 100 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 16 685 274,0 | 16 685 274,0 | 143 976,0 | 1 428 637,4 | -15 256 636,6 | 143 976,0 | 100,0 | 16 685 274,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 101 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 3 215 578,0 | 3 215 578,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | -1 715 578,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 3 215 578,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

Информация о причинах неисполнения планов финансирования по состоянию на 1 апреля 2026 года

Индекс:	форма: 1-МАБП

Круг представляющих лиц:	администратор бюджетных программ

202 - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Куда представляется:	уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность:	ежемесячная

Срок представления:	не позднее первых семи рабочих дней, следующего за отчетным месяцем Вид бюджета:	республиканский

тыс. тенге

| Код |  |  | Наименование | Неисполнение плана по платежам | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр. 9) | в том числе |  |  | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Нераспреде ленный остаток инициатив ы Президента | Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр. 11) | в том числе причины неосовоения |  |  |  | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) |  | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма |  |  |  | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия |  |  |  | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) АБП | прочие причины |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |
| 202 |  |  | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | -4 726 146,1 | -2 241 390,2 | 0,0 | -703 707,6 | -1 537 682,6 | 0,0 | 0,0 | -2 484 755,9 | -33 042,1 | -1 029 041,6 | 0,0 | -1 422 672,3 |  |  |  |  |
| Текущие программы |  |  |  | -4 726 146,1 | -2 241 390,2 | 0,0 | -703 707,6 | -1 537 682,6 | 0,0 | 0,0 | -2 484 755,9 | -33 042,1 | -1 029 041,6 | 0,0 | -1 422 672,3 |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва | -2 898 400,4 | -1 944 920,3 | 0,0 | -409 939,4 | -1 534 980,9 | 0,0 | 0,0 | -953 480,1 | -23 586,3 | -783 814,5 | 0,0 | -146 079,4 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва | -2 353 513,5 | -1 632 076,5 | 0,0 | -135 542,0 | -1 496 534,5 | 0,0 | 0,0 | -721 437,0 | -535,6 | -699 893,3 | 0,0 | -21 008,1 | -699 893,3 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21 008,1 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -535,6 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -135 542 | Изменение графика отпусков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 495 015,6 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 518,9 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 850 847,1 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,7 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 495 015,6 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 518,9 | Изменение графика командировок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -135 542 | Изменение графика отпусков |
|  |  | 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | -43 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -43 657,4 | -6 625,6 | -1 518,3 | 0,0 | -35 513,5 | -1 518,3 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35 513,5 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 625,6 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -200 920,1 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  | 105 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению селей, снежных лавин, оползней и ликвидации их последствий, и проведение аварийно-спасательных и неотложных работ | -3 434,4 | -2 200,8 | 0,0 | -2 195,9 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | -1 233,6 | -48,7 | -1 184,9 | 0,0 | 0,0 | -1 184,9 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -48,7 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |

| Код |  |  | Наименование | Неисполнение плана по платежам | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр. 9) | в том числе |  |  | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Нераспреде ленный остаток инициатив ы Президента | Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр. 11) | в том числе причины неосовоения |  |  |  | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) |  | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма |  |  |  | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия |  |  |  | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) АБП | прочие причины |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |
|  |  | 105 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению селей, снежных лавин, оползней и ликвидации их последствий, и проведение аварийно-спасательных и неотложных работ | -3 434,4 | -2 200,8 | 0,0 | -2 195,9 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | -1 233,6 | -48,7 | -1 184,9 | 0,0 | 0,0 | -2 195,9 | Изменение графика отпусков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,9 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 540 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 905 | Изменение графика командировок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 195,9 | Изменение графика отпусков |
|  |  | 106 | Осуществление мероприятий по защите населения, объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | -46 779,2 | -42 967,3 | 0,0 | -13 793,7 | -29 173,6 | 0,0 | 0,0 | -3 811,9 | -217,0 | -2 387,2 | 0,0 | -1 207,7 | -2 387,2 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 207,7 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -217 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13 793,7 | Изменение графика отпусков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29 117,5 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56,1 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -487 796,9 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29 117,5 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56,1 | Изменение графика командировок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 205 | Не заключение договоров |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13 793,7 | Изменение графика отпусков |
|  |  | 107 | Оказание авиационных услуг в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  | 123 | Текущие административные расходы | -451 015,7 | -267 675,7 | 0,0 | -258 407,8 | -9 267,9 | 0,0 | 0,0 | -183 340,0 | -16 159,4 | -78 830,5 | 0,0 | -88 350,1 | -78 830,5 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -88 350,1 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16 159,4 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -258 407,8 | Изменение графика отпусков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 267,9 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 187 026 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 591,4 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 267,9 | Изменение графика командировок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -258 407,8 | Изменение графика отпусков |
|  | 003 |  | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | -45 401,4 | -942,4 | 0,0 | -938,9 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | -44 459,0 | -339,5 | -42 303,1 | 0,0 | -1 816,4 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки | -45 401,4 | -942,4 | 0,0 | -938,9 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | -44 459,0 | -339,5 | -42 303,1 | 0,0 | -1 816,4 | -42 303,1 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |

| Код |  |  | Наименование | Неисполнение плана по платежам | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр. 9) | в том числе |  |  | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Нераспреде ленный остаток инициатив ы Президента | Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр. 11) | в том числе причины неосовоения |  |  |  | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) |  | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма |  |  |  | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия |  |  |  | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) АБП | прочие причины |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |
|  |  | 100 | Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | -45 401,4 | -942,4 | 0,0 | -938,9 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | -44 459,0 | -339,5 | -42 303,1 | 0,0 | -1 816,4 | -1 816,4 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -339,5 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -938,9 | Изменение графика отпусков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,5 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -235 444,2 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,5 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -938,9 | Изменение графика отпусков |
|  | 004 |  | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | -335 957,8 | -295 527,5 | 0,0 | -292 829,3 | -2 698,2 | 0,0 | 0,0 | -40 430,3 | -9 116,3 | -31 314,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | Обеспечение лечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказание медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | -335 957,8 | -295 527,5 | 0,0 | -292 829,3 | -2 698,2 | 0,0 | 0,0 | -40 430,3 | -9 116,3 | -31 314,0 | 0,0 | 0,0 | -31 314 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 116,3 | Несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов-фактур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -292 829,3 | Изменение графика отпусков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 698,2 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -102 974,4 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 698,2 | Изменение графика командировок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -292 829,3 | Изменение графика отпусков |
|  | 005 |  | Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва | -171 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -171 582,6 | 0,0 | -171 582,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 101 | Формирование и хранение государственного материального резерва | -171 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -171 582,6 | 0,0 | -171 582,6 | 0,0 | 0,0 | -171 582,6 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 868 565,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  | 007 |  | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | -1 274 803,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 274 803,4 | 0,0 | -27,4 | 0,0 | -1 274 776,0 |  |  |  |  |
|  |  | 000 |  | -1 274 803,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 274 803,4 | 0,0 | -27,4 | 0,0 | -1 274 776,0 | -27,4 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 274 776 | Недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32 689 570,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  | 025 |  | Мониторинг сейсмологической информации | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |  |  |  |  |
|  |  | 000 |  | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | оплата за фактический объем оказанных услуг |  |  |
|  | 138 |  | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

| Код |  |  | Наименование | Неисполнение плана по платежам | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр. 9) | в том числе |  |  | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Нераспреде ленный остаток инициатив ы Президента | Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр. 11) | в том числе причины неосовоения |  |  |  | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) |  | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма |  |  |  | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия |  |  |  | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) АБП | прочие причины |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |
|  |  | 000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13 965,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |
| Программы развития |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 256 636,6 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  | 101 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 715 578 | Длительное проведение конкурсных процедур |

Руководитель аппарата центрального исполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия руководителя аппарата центрального исполнительного органа) или руководитель государственного учреждения:

Абдышев Батырбек

Подпись

Руководитель финансовой службы:

ЖАНДЫБАЕВА АЙГУЛЬ ЖЕНИСОВНА

Подпись